## Sheet1
| Система | Наименование объекта/комплекта РД | Коды работ по выпуску РД | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_old | Дата выпуска РД по договору подрядчика_old | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_old | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_new | Дата выпуска РД по договору подрядчика_new | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_new | Задержка договора | Разница ожидаемых дат new-old
2 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAB.E.CA1.D-1090 | 2023-10-01 | 2022-11-27 | 2022-11-03
3 | СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1000 | 2022-11-20
4 | СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1010 | 2022-12-27 | 2022-11-27 | 2022-10-04
7 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | в производстве
13 | КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-17 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
13 | АСУ ТП | Компоновка электрооборудования в осях 1-13 | 00UAC.E.B00.D-1050
14 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | 2023-09-02 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 2023-07-25 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 240 | -39
16 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | 2022-03-12 | 2022-10-27 | 2022-01-03 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-03-01 | в производстве | в производстве
17 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | 2023-12-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | -191
18 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30 |  | 1302 | 208
19 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-03-08 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | 252 | 208
20 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 252 | -102
21 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 252 | 208
22 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30 |  | 1302 | 208
31 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.CA1.D-1110 | 2023-03-15 | 2022-11-27 | 2022-01-04
36 | СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1000 | 2022-10-12 | 2022-10-11
37 | СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1010 | 2022-12-27 | 2022-11-27 | 2022-05-05
38 | СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 00UAC.J.CY0.D-1000 | 2023-03-17 | 2022-12-30
39 | СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 00UAC.J.CYE.D-1000 | 2023-02-18 | 2022-12-30
40 | КИП | Документация в части КИП | 00UAC.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2020-09-30
41 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 00UAC.J.JJJ.D-1030 | 2023-09-02 | 2022-11-27 | 2022-01-04
42 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1040 | 2023-01-28 | 2022-11-27 | 2022-01-04
43 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1050 | 2022-12-18 | 2022-09-20 | 2022-01-04
44 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAC.J.JJJ.D-1060 | 2023-10-03 | 2020-04-30
45 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1070 | 2023-10-03 | 2022-12-15 | 2022-01-04
46 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое газовое пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1080 | 2023-10-03 | 2022-12-15 | 2022-01-04
47 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAC.J.JJJ.D-1090 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04
48 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAC.J.JJJ.D-1100 | 2023-04-03 | 2022-12-15 | 2022-01-04
49 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAC.J.JJJ.D-1110 | 2023-10-03 | 2022-12-15 | 2022-04-16
57 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-08-30
58 | СКУ ПЗ | Автоматические установки газового пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1020 | 2023-04-03 | 2022-12-27 | 2022-01-04
59 | АСКРО | Рабочая документация на оборудование АСКРО | 00UCM.R.CFR.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
61 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEJ.J.C00.D-1030 | 2022-12-20
62 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEJ.J.C00.D-1040 | 2023-01-13
63 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEJ.J.C00.D-1050 | 2023-03-01
64 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEJ.J.C00.D-1060 | 2023-03-01
68 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 00UEJ.J.CYE.D-1080 | 2022-12-26
69 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 00UEJ.J.CYE.D-1090 | 2022-12-26
70 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UEJ.J.CYE.D-1100 | 2022-12-26
71 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UEJ.J.CYE.D-1200 | 2022-12-26
72 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UEJ.J.CYE.D-1210 | 2022-12-26
82 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEL.J.C00.D-1010
83 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEL.J.C00.D-1020 | 2023-01-13
84 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEL.J.C00.D-1030 | 2023-03-01
85 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEL.J.C00.D-1040 | 2023-03-01
86 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UEL.J.C00.D-1050 | 2022-12-31
87 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА. Вентиляция и отопление | 00UEL.J.C00.D-1060 | в производстве
88 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UEL.J.CYE.D-1000 | 2022-12-31
89 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31
90 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UEL.J.CYE.D-1030 | 2022-12-31
91 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UEL.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
92 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1050 | 2022-12-30
100 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFA.J.C00.D-1050 | 2023-06-03 | 2022-05-27
101 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1060 | 2023-01-30 | 2022-07-26
102 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFA.J.C00.D-1070 | 2023-01-30 | 2022-07-26
103 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.C00.D-1080 | 2023-01-15 | 2022-05-27
104 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1090 | 2023-01-15 | 2022-05-27
105 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFA.J.C00.D-1100 | 2023-01-19 | 2022-03-06
106 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFA.J.C00.D-1110 | 2022-12-16 | 2022-05-27
107 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFA.J.C00.D-1120 | 2022-12-16 | 2022-03-06
108 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1130 | 2022-12-16 | 2022-03-06
109 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFA.J.C00.D-1140 | 2022-12-16 | 2022-03-06
110 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1150 | 2022-12-16 | 2022-03-06
111 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1160 | 2022-12-16 | 2022-03-06
112 | АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1170 | 2023-02-14 | 2022-01-07
113 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFA.J.C00.D-1180 | 2023-01-30 | 2022-07-26
114 | КИП | Схемы ТТК | 00UFA.J.C00.D-1190 | 2023-03-16 | 2022-03-07
115 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1240 | 2023-02-14 | 2022-05-27
116 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFA.J.C00.D-1260 | 2022-12-16 | 2022-05-27
117 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFA.J.C00.D-1270 | 2022-12-16 | 2022-05-27
118 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1280 | 2023-01-30 | 2022-07-26
119 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1290 | 2023-01-30 | 2022-07-26
120 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFA.J.C00.D-1300 | 2023-01-30 | 2022-07-26
121 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1330 | 2022-12-16 | 2022-05-27
125 | АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFA.J.C00.D-1380 | 2023-01-19 | 2022-07-26
129 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UFA.J.CYE.D-1000 | 2022-12-26 | 2022-07-26
130 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UFA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-16 | 2022-07-26
131 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UFA.J.CYE.D-1020 | 2022-11-21 | 2022-05-27
132 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Системы вентиляции | 00UFA.J.CYE.D-1030 | 2022-12-17 | 2022-05-27
133 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.CYE.D-1050 | 2023-01-19 | 2022-05-27
142 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения | 00UFA.T.SGE.D-1000 | 2023-01-19
149 | ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1050 | в производстве
150 | ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1060 | в производстве
151 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1070 | в производстве
152 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1080 | 2022-11-20
153 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFC.E.B00.D-1110 | в производстве
154 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFC.E.B00.D-1120 | в производстве
155 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1130 | в производстве
156 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFC.E.B00.D-1140 | в производстве
158 | КИП | Схемы ТТК | 00UFC.E.B00.D-1160 | в производстве
160 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1180 | в производстве
161 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1190 | в производстве
162 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1200 | в производстве
165 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFC.E.P00.D-1090 | В производстве
166 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFC.E.P00.D-1100 | 2022-11-20
167 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFC.E.P00.D-1210 | в производстве
171 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.CYE.D-1000 | 2022-12-24
174 | ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFC.J.JJJ.D-1020 | в производстве
175 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 00UFC.J.JJJ.D-1030 | в производстве
176 | ЭПА | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFC.J.JJJ.D-1040 | в производстве
177 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1050 | в производстве
178 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1060 | в производстве
184 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UFC.J.JJJ.D-1120 | 2022-11-14
185 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFC.J.JJJ.D-1130 | 2023-01-14
186 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFC.J.JJJ.D-1140 | в производстве
187 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFC.J.JJJ.D-1150 | в производстве
189 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UFC.J.JJJ.D-1240 | 2022-12-15
190 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 00UFC.J.JJJ.D-1250 | 2022-11-14
192 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UGD.E.CA1.D-1000 | 2022-11-20
193 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1030 | 2022-12-26
196 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1080 | 2022-11-20
197 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Технология | 00UGD.J.C00.D-1090 | в производстве
198 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1100 | 2022-11-20
199 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Технология | 00UGD.J.C00.D-1110 | 2023-10-02
200 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1120 | в производстве
201 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UGD.J.C00.D-2350 | в производстве
202 | КИП | Вентиляция и отопление. Чертежи КИП | 00UGD.J.C00.D-2370 | в производстве
203 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-2450 | 2022-11-29
204 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 2 этап | 00UGD.J.C00.D-2460 | 2022-11-20
205 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 1 этап | 00UGD.J.C00.D-2550 | в производстве
206 | СКУ ХВО | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ХВО | 00UGD.J.C00.D-2570 | 2022-12-12
207 | КИП | Рабочая документация в части КИП. ХОПО | 00UGD.J.C00.D-2580 | 2022-11-27
208 | СКУ ВХР | Журнал контрольных кабелей в части привязки ВХР | 00UGD.J.C00.D-2590 | в производстве
209 | СВСУ | Журнал контрольных кабелей в части привязки СВСУ | 00UGD.J.C00.D-2610 | 2022-11-27
210 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1030 | 2022-12-20
211 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1050 | 2022-12-25
213 | СКУ ВХР | Привязка АРМ ВХР | 00UGD.J.CMH.D-2600 | 2022-11-21
214 | СВСУ | Привязка АРМ СВСУ | 00UGD.J.CWL.D-2620 | 2022-11-20
221 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UGD.J.CYE.D-1000 | 2022-12-13
222 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре | 00UGD.J.CYE.D-1040 | 2022-11-20
223 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения. Чертежи КИП | 00UGD.J.CYE.D-2380 | в производстве
224 | СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UGD.J.CYE.D-2430 | 2022-12-20
225 | СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UGD.J.CYE.D-2440 | 2022-11-20
226 | КИП | Система ионообменной очистки исходной воды (00GCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCF.D-1000 | 2022-11-14
227 | КИП | Система нейтрализации сточных вод водоподготовительной установки (00GCR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCR.D-1000 | 2022-11-20
228 | КИП | Система приема и приготовления азотной кислоты (00QCB). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCB.D-1000 | в производстве
229 | КИП | Система приема и приготовления едкого натра (00QCD). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCD.D-1000 | в производстве
230 | КИП | Система приема и приготовления гидразина (00QCE). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCE.D-1000 | в производстве
231 | КИП | Система приема и приготовления аммиака (00QCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCF.D-1000 | в производстве
232 | КИП | Система приема и приготовления серной кислоты (00QCQ). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCQ.D-1000 | в производстве
240 | АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 00UGM.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
242 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGM.J.C00.D-1030 | 2023-03-15
246 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
247 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGM.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
249 | АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-03-30 |  |  | в производстве
253 | АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGV.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
254 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGV.J.C00.D-1010 | 2023-03-15
259 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
260 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGV.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
267 | АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGW.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
268 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGW.J.C00.D-1010 | 2023-03-15
272 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGW.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
273 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGW.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
281 | АСУ ТП | Задание заводу на нетиповые шкафы | 00UKS.E.B00.D-1030 | 2023-04-18
282 | АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 00UKS.E.B00.D-1040 | 2024-01-29
284 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к сборкам 0. 4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1070 | 2024-01-29
285 | АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 00UKS.E.B00.D-1080 | 2023-04-18
287 | КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | 2022-12-12 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31 |  |  | 80
292 | АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 00UKS.E.B00.D-1170 | 2024-01-29
293 | АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 00UKS.E.BA0.D-1030 | 2024-01-29
296 | АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 00UKS.E.CA0.D-1020 | 2024-01-29
297 | АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | 2023-01-29 |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
298 | АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 00UKS.J.C00.D-1000 | 2024-01-29
299 | АСУ ТП | Автоматизация. Схемы принципиальные | 00UKS.J.C00.D-1010 | 2024-01-29
300 | КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1020 | 2024-01-29
301 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1030 | 2023-01-19
302 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 00UKS.J.C00.D-1040 | 2023-01-19
303 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1050 | 2023-01-19
304 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1060 | 2024-01-29
305 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKS.J.C00.D-1070 | 2023-01-23
306 | КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП | 00UKS.J.C00.D-1080 | 2024-01-29
307 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKS.J.C00.D-1090 | 2023-01-23
308 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKS.J.C00.D-1100 | 2024-01-29
309 | КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 00UKS.J.C00.D-1120 | 2024-01-29
310 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UKS.J.C00.D-1130 | 2024-01-29
311 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1140 | 2024-01-29
312 | АСРК | Трассы пробоотборных линий РК | 00UKS.J.C00.D-1150 | 2023-04-15
313 | КИП | Трубные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1160 | 2024-01-29
314 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UKS.J.C00.D-1170 | 2023-01-19
318 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1370 | в производстве
319 | СВСУ | Структурная схема СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1380 | в производстве
320 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 00UKS.J.C00.D-1390 | 2024-01-29
321 | АСУ ТП | Трассировка кабелей систем радиационного контроля. Кабельный журнал | 00UKS.J.C00.D-1410 | 2024-01-29
324 | АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-09-30 |  |  | в производстве
334 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UKS.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29
335 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1010 | 2024-01-29
336 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 00UKS.J.CYE.D-1020 | 2023-04-03
337 | СКУ ПЗ | Газовое пожаротушение. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1030 | 2024-01-29
338 | СКУ ПЗ | Задание заводу на технические средства СКУ ПЗ | 00UKS.J.CYE.D-1040 | 2023-09-05
339 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UKS.J.CYE.D-1050 | 2023-04-03
340 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Журнал контрольных кабелей (МПУ) | 00UKT.J.C00.D-1020 | в производстве
342 | СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UKT.J.C00.D-1040 | 2022-11-27
343 | АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 00UKT.J.C00.D-1080 | в производстве
346 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Системы вентиляции | 00UKT.J.C00.D-2050 | в производстве
347 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Оповещение о пожаре | 00UKT.J.C00.D-2070
348 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKT.J.C00.D-2090 | в производстве
349 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UKT.J.C00.D-2100 | в производстве
350 | КИП | Функциональные схемы ТТК | 00UKT.J.C00.D-2110 | в производстве
355 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.J.CYE.D-1060
356 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Пожарная сигнализация | 00UKT.J.CYE.D-1070 | в производстве
364 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1390 | 2022-11-20
367 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UKU.E.C00.D-1420 | 2022-11-20
369 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UKU.J.C00.D-1080 | 2022-12-29
371 | КИП | РД в части КИП | 00UKU.J.C00.D-1130 | 2023-05-15
372 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UKU.J.C00.D-1140 | 2023-07-20
373 | АСРК | Схемы трубных проводок РК | 00UKU.J.C00.D-1150 | 2022-11-20
375 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UKU.J.C00.D-1170 | 2023-08-19
376 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1180 | в производстве
377 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1190 | 2022-11-20
378 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1200 | 2022-11-20
379 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UKU.J.C00.D-1210 | 2022-11-20
380 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UKU.J.C00.D-1220 | 2022-11-20
381 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики (ЭПА, СКУ ПЗ, СКУ ЭЧ ОС СН, СКУ МПУ ОС) | 00UKU.J.C00.D-1230 | в производстве
382 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UKU.J.C00.D-1240 | 2022-11-30
383 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1250 | в производстве
384 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UKU.J.C00.D-1260 | в производстве
385 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UKU.J.C00.D-1270 | 2023-01-29
388 | АСУ ТП | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1300 | в производстве
396 | АСУ ТП | Задание заводу на местный щит управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1470 | 2022-12-30
397 | АСУ ТП | Внешние подключения к местному щиту управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1480 | 2023-01-28
399 | АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UKU.J.CYA.D-1550 | 2023-02-27
400 | АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UKU.J.CYA.D-1560 | 2023-01-02
405 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UKU.J.CYE.D-1060 | 2022-11-20
406 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1070 | 2022-11-20
407 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1520 | 2022-11-21
408 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UKU.J.CYE.D-1530 | 2022-11-20
409 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UKU.J.CYE.D-1540 | 2022-12-26
410 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1000 | 2023-01-28
411 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1010 | 2023-01-28
412 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKU.R.CFU.D-1020 | 2022-11-20
413 | АСУ ТП | Перечень измерительных контуров | 00UKU.R.CFU.D-1030 | 2022-11-20
414 | АСРК | Задание заводу на панели РК | 00UKU.R.CFU.D-1040 | 2023-01-28
418 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
418 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 00UKX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-13 | 2021-11-28
419 | СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-08-15 |  | в производстве | 2021-08-15 |  | в производстве | в производстве
421 | АСУ ТП | Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации СКУ МПУ ПРК 1 этап (на технические средства) | 00UNA.J.C00.D.1000 | 2023-01-19
423 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA | 00UNA.J.C00.D-1020 | 2022-11-20
424 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA (Вентиляция) | 00UNA.J.C00.D-1030 | 2022-11-20
425 | АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UNA.J.C00.D-1040 | 2022-11-20
425 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
426 | АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ11. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1000 | 2023-01-19
426 | АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
427 | АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ21, 00CXJ22. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1010 | 2023-01-19
427 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
428 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
428 | АСУ ТП | СКУ. Заводу изготовителю (далее ЗЗИ) на шкафы автоматизации 00CXV19. (Этап 2) | 00UNA.J.CXV.D.1000 | 2023-01-19
429 | СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 |  |  |  | в производстве
429 | АСУ ТП | Задание заводу-изготовителю на шкафы автоматизации | 00UNA.J.CY0.D-1000 | 2022-12-30
430 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 |  |  |  | в производстве
430 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1000 | 2023-01-19
431 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 |  |  |  | в производстве
431 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1010 | 2023-01-19
432 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1020 | 2023-01-19
433 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи | 00UNA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-20
434 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации | 00UNA.J.CYE.D-1020 | 2022-11-20
434 | АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | 2022-11-13 |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
435 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UNA.J.CYE.D-1030 | 2022-11-20
435 | АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
436 | КИП | КИП | 00USE.J.C00.D-1000 | в производстве | 2021-09-08
436 | АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
445 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00USF.J.C00.D-1140
446 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00USF.J.C00.D-1150 | 2023-01-13
447 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00USF.J.C00.D-1160 | 2023-03-01
448 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00USF.J.C00.D-1170 | 2023-03-01
450 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USF.J.C00.D-1190 | 2022-12-26
453 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USF.J.CYE.D-1010 | 2022-12-26
454 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USF.J.CYE.D-1020 | 2022-12-26
455 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USF.J.CYE.D-1040 | 2022-12-26
456 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USF.J.CYE.D-1050 | 2022-12-26
458 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UST.J.C00.D-2000 | в производстве
459 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UST.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
460 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UST.J.C00.D-2020 | 2023-03-01
461 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UST.J.C00.D-2030 | 2023-03-01
463 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UST.J.C00.D-2050 | 2023-01-25
464 | СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
465 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UST.J.CYE.D-1010 | 2023-01-25
466 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1020 | 2023-01-25
467 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UST.J.CYE.D-1040 | 2023-01-25
468 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UST.J.CYE.D-1050 | 2023-01-25
469 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1060 | 2022-12-30
470 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения SGC | 00UST.T.SGC.D-1000 | 2023-11-01 | 2021-10-31 | 2022-01-04
471 | СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения SGE | 00UST.T.SGE.D-1000 | 2023-06-01
473 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USV.J.C00.D-1050 | 2022-12-28
474 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USV.J.CY0.D-1000 | в производстве |  | 2022-03-26
475 | СКУ ПЗ | Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USV.J.CY0.D-1010 | 2022-11-16 |  | 2022-02-20
476 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USV.J.CYE.D-1000 | 2022-12-28
477 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1010 | 2023-02-14
478 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1610 | 2023-03-01
479 | СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения (SGC) | 00USV.T.SGC.D-1000 | в производстве |  | 2022-01-03
480 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.C00.D-1000 | 2023-12-05
481 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.C00.D-1010 | 2023-02-06
482 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00USX.J.C00.D-1020 | 2023-07-28
483 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 00USX.J.C00.D-1060 | 2022-12-28
487 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 00USX.J.C00.D-1110 | 2023-06-16
488 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 00USX.J.C00.D-1120 | 2023-07-07
491 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.CYE.D-1040 | 2022-12-28
492 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.CYE.D-1050 | 2022-12-28
496 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00USY.E.B00.D-1040 | 2023-07-23 | 2022-05-27
520 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UTF.J.C00.D-2000 | в производстве
521 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UTF.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
522 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UTF.J.C00.D-2020 | 2023-03-01
523 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UTF.J.C00.D-2030 | 2023-03-01
524 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UTF.J.C00.D-2050 | 2023-01-30
524 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 | 2022-11-30 |  |  | 102
525 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UTF.J.C00.D-2060 | 2023-10-02
526 | АСУ ТП | Схема эвакуации. Планы на отметке 0.000 и +4.800 | 00UTF.J.CY0.D-1010 | 2022-12-15 | 2021-09-30 | 2022-01-04
527 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UTF.J.CYE.D-1010 | 2022-12-20
528 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UTF.J.CYE.D-1020 | 2022-12-20
529 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UTF.J.CYE.D-1040 | 2022-12-25
530 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UTF.J.CYE.D-1050 | 2022-12-25
531 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0001) | 00UTH.J.C00.D.1000 | 2023-01-29
532 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0002) | 00UTH.J.C00.D.1010 | 2023-01-29
533 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0003) | 00UTH.J.C00.D.1020 | 2023-01-29
534 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0004) | 00UTH.J.C00.D.1030 | 2023-01-29
536 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UTH | 00UTH.J.C00.D-1050 | 2022-11-20
537 | АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UTH.J.C00.D-1060 | 2022-11-20
538 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | 2022-11-30 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
539 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | 2023-05-01 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
542 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая оповещение людей о пожаре. Задание на программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 | 2022-12-31 | 2022-12-27 | 2022-09-06
544 | СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | 2022-11-28 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
545 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | 2022-07-12 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
545 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UXX.J.CYE.D-1030 | 2022-08-12 | 2021-11-28
546 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-18 | 2021-12-09 |  | в производстве | 2021-09-12 |  | в производстве | в производстве
546 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-16 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
547 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UYB.J.B00.D-1010 | 2022-12-19 | 2022-01-10
550 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
554 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UYB.J.CYE.D-1230 | 2022-11-23 | 2022-09-24
555 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UYB.J.CYE.D-1240 | 2022-11-21 | 2022-02-09
556 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1250 | 2022-11-21 | 2022-02-09
557 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UYB.J.CYE.D-1260 | 2022-11-20 | 2022-02-09
558 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1270 | 2022-11-20 | 2022-02-09
566 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UYC.J.C00.D-1010 | в производстве
567 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UYC.J.C00.D-1020 | 2023-03-01
568 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UYC.J.C00.D-1040 | 2023-03-01
569 | КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | 2023-03-26 | 2019-07-15 |  | 2023-03-27 | 2019-07-15 |  | 1351 | 1
570 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UYC.J.C00.D-1070 | 2022-12-26 |  | 2022-01-04
571 | СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | 2023-01-15 | 2019-07-15 |  | 2023-03-21 | 2019-07-15 |  | 1345 | 65
571 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UYC.J.C00.D-1090 | 2022-12-26 |  | 2022-01-04
573 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UYC.J.C00.D-1110 | 2022-12-26
574 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UYC.J.C00.D-1120 | 2023-01-13
575 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств (Этап 1) | 00UYC.J.CYE.D-1030 | 2022-12-20
576 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1040 | 2023-01-13
577 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1050 | 2023-03-01
579 | СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения | 00UYC.T.SG0.D-1060 | в производстве | 2021-05-31
583 | СКУ ПЗ | Система автоматического газового пожаротушения | 00UYC.T.SGE.D-1000 | 2023-06-01 |  | 2022-01-04
585 | АСУ ТП | АСУ ТП | 00UYG.J.C00.D-1000 | 2023-01-31
588 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CY0.D-3000 | 2023-09-01
590 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CYE.D-1200 | 2022-11-20 | 2022-05-21
594 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UAF.J.SGC.D-1000 | 2023-01-27 | 2022-09-23 | 2022-01-03
596 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-25 | 2020-04-30 |  | в производстве | 2020-04-30 |  | в производстве | в производстве
604 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-03-01 | 2020-04-30
607 | СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1000 | в производстве | 2022-10-20
608 | СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-11-20
609 | СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 01UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
610 | СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 01UBG.J.CYE.D-1010 | 2023-01-29 | 2022-12-30
610 | АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UST.E.B00.D-1070 | 2023-01-25 | 2021-10-31 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 527 | 76
611 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2020-01-30 |  | в производстве | 2020-01-30 |  | в производстве | в производстве
614 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
621 | СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-11-20 | 2022-07-30
622 | СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 01UBZ.J.CYE.D-1010 | 2022-11-21 | 2022-05-27
623 | СКУ ПЗ | (01UBZ, 02UBZ). Автоматическое пожаротушение. SGC | 01UBZ.J.CYE.D-1020 | в производстве
624 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20
625 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1060 | 2022-11-20
633 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ на шкафы автоматизации СКУ МПУ 1 этап (на технические средства) | 01UEK.J.C00.D-2000 | в производстве
634 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 01UEK.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
635 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UEK.J.C00.D-2020 | 2023-03-01
636 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 01UEK.J.C00.D-2030 | в производстве
637 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 01UEK.J.C00.D-2050 | 2022-12-31
638 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 01UEK.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31
638 | АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | 2022-11-20 |  | 2022-01-04 | в производстве |  | 2022-04-01 |  | в производстве
639 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 01UEK.J.CYE.D-1020 | 2022-12-31
640 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UEK.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
641 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01UEK.J.CYE.D-1050 | 2022-12-31
642 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | 2022-11-20 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
643 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGM.J.C00.D-1000 | 2023-06-01
644 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGM.J.C00.D-1010 | 2023-06-01
646 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | в производстве |  | 2022-01-04 | в производстве | 2023-02-20 | 2022-04-01 |  | в производстве
646 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGM.J.C00.D-1030 | 2023-03-15
647 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
653 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGV.J.C00.D-1000 | 2023-06-01
654 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGV.J.C00.D-1010 | 2023-06-01
656 | СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | 2023-04-02 |  | 2022-01-03 | в производстве |  | 2022-03-01 |  | в производстве
656 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
661 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGW.J.C00.D-1000 | 2023-06-01
662 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGW.J.C00.D-1010 | 2023-06-01
664 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGW.J.CM0.D.1000 | 2023-03-15
673 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 01UJY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-27
674 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYE.D-1020 | 2023-06-01
678 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-03-02
681 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 01USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
685 | АСУ ТП | (01UUB, 02UUB). Журнал силовых кабелей | 01UUB.E.BA0.D-1040 | 2023-06-01 | 2022-05-27
689 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 01UYP.J.CY0.D-1000 | 2023-12-24 | 2023-05-01 | 2022-02-18
690 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 01UYP.J.CY0.D-1010 | 2023-11-02 | 2023-05-01 | 2022-02-18
691 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYP.J.CY0.D-1020 | 2023-02-26 | 2023-05-01 | 2022-02-18
692 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 01UYP.T.SGC.D-1000 | 2022-11-30 | 2023-05-01 | 2022-02-18
695 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 01UYX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-21 | 2021-08-13
696 | СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 |  | 2021-10-08 |  | в производстве | 2021-08-10 |  | в производстве
697 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UAF.J.SGC.D-1000 | 2023-01-27 | 2022-09-23
699 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 |  | в производстве | 2022-10-27 |  | в производстве | в производстве
707 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04
708 | СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-29 | 2022-10-11
709 | СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
710 | СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-01-03 | 2022-12-30
711 | СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 02UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
713 | АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | 2022-11-20 | 2021-07-28 | 2022-04-06 | в производстве | 2021-07-28 | 2022-06-04 | в производстве | в производстве
714 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-05-30 |  | в производстве | 2020-05-30 |  | в производстве | в производстве
716 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 02UEK.J.C00.D-1030 | 2023-03-01
717 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система автоматизации | 02UEK.J.C00.D-1040 | 2022-12-20
717 | АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UTF.E.B00.D-1040 | 2023-02-25 | 2021-09-30 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 558 | 45
718 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Системы пожарной безопасности | 02UEK.J.C00.D-1050 | 2022-12-20
719 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 02UEK.J.C00.D-1060 | 2023-03-01
720 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 02UEK.J.C00.D-1080 | 2023-01-13
721 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 02UEK.J.C00.D-1100 | 2022-12-20
724 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 02UEK.J.CYE.D-1010 | 2022-12-20
725 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 02UEK.J.CYE.D-1020 | 2022-12-20
726 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UEK.J.CYE.D-1030 | 2022-12-20
728 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
733 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
743 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 02UJY.J.CYE.D-1100 | 2023-01-30 | 2022-12-31
744 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYE.D-1110 | 2023-06-01
749 | СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 02UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-15 | 2021-10-31 | 2022-01-04
750 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 02UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-21
752 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
758 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UXZ.E.BJ0.D-1030 | 2022-06-12
759 | КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | 2023-01-29 | 2021-12-24 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 473 | 72
760 | АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | 2022-12-29 | 2019-07-15 | 2022-02-25 | 2023-04-11 | 2019-07-15 | 2022-02-25 | 1366 | 103
761 | АСУ ТП | СКУ МПУ на базе релейных средств | 02UYP.E.EEE.D-1000 | 2022-12-31
762 | СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | 2023-06-01 | 2019-07-15 |  | 2023-04-11 | 2019-07-15 |  | 1366 | -51
763 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 02UYP.J.CY0.D-1000 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2022-02-18
764 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 02UYP.J.CY0.D-1010 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2022-04-06
765 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 02UYP.J.CY0.D-1020 | 2022-12-31 | 2022-07-11 | 2022-02-18
766 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 02UYP.J.CYE.D-1020
767 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 02UYP.J.CYE.D-1030
768 | АСУ ТП | Аварийный центр | 02UYX.E.S00.D-1020 | 2022-12-30
769 | АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
769 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 02UYX.J.C00.D-1010 | 2022-11-16
770 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу | 02UYX.J.C00.D-1030 | в производстве
770 | АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
771 | СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
771 | АСУ ТП | МПУ. Алгоритмы | 02UYX.J.C00.D-1040 | в производстве
772 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1050 | в производстве
773 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1070 | в производстве
774 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафу 00CXV18 | 02UYX.J.C00.D-1080 | в производстве
775 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления арматурой | 02UYX.J.C00.D-1090 | в производстве
776 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления регулирующей арматурой | 02UYX.J.C00.D-1100 | в производстве
777 | АСУ ТП | МПУ. План на отметке -3.200 | 02UYX.J.C00.D-1110 | в производстве
778 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UYX.J.C00.D-1120 | 2022-11-16
779 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 02UYX.J.C00.D-1140 | 2022-11-16
780 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое порошковое пожаротушение | 02UYX.J.C00.D-1160 | 2022-11-16
780 | ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
781 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 02UYX.J.C00.D-1180 | 2022-11-16
781 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
782 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 02UYX.J.C00.D-1190 | 2022-11-16
782 | ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
783 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
783 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 02UYX.J.C00.D-1200
784 | СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | 2023-03-23 | 2021-07-14 |  | 617 | 122
784 | АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (ЕС0002) | 02UYX.J.C00.D-1210 | 2023-01-16
785 | СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
785 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1220 | 2022-12-28
786 | СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
786 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации (управление калорифером, вентилятором) | 02UYX.J.C00.D-1230 | 2023-12-01
787 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления механизмами | 02UYX.J.C00.D-1240
787 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | 2022-11-20 | 2021-07-14 | 2022-09-06 | 2023-03-15 | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 609 | 115
788 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-09-06 | 2023-02-27 | 2022-11-27 | 2022-06-09 | 92 | 99
788 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0002) | 02UYX.J.C00.D-1250 | 2023-01-20
789 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 02UYX.R.CF0.D-1020 | 2022-11-30
790 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 02UYX.R.CF0.D-1050 | 2022-11-30
791 | АСРК | Журналы кабелей РК | 02UYX.R.CF0.D-1060 | 2022-11-30
792 | АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 02UYX.R.CFU.D-1040 | 2022-11-30
794 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
794 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
795 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | 2022-11-20 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
801 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-12-04 | 2022-09-11 | 2022-01-04
803 | СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-10-12 | 2022-10-11
804 | СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
805 | СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-01-03 | 2022-12-30
805 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 |  |  |  | в производстве
806 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | 2023-01-25 |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 120
806 | СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 03UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
809 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-11-30 |  | в производстве | 2020-11-30 |  | в производстве | в производстве
810 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBZ.J.CYE.D-1220 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04
811 | СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-31 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
811 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBZ.J.CYE.D-1230 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04
812 | АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей (СКУ МПУ ОС, СКУ ПЗ, связь, СрА ОС) | 03UGF.E.CA1.D-1060 | в производстве | 2022-08-31
812 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-29 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 32
813 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 |  |  |  | 47
813 | АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 03UGF.E.EEE.D-1000 | 2023-06-01
814 | КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий | 03UGF.J.C00.D-1000 | 2023-10-02
815 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация. Схемы принципиальные | 03UGF.J.C00.D-1010 | в производстве
816 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | в производстве | 2021-12-09 |  | в производстве | 2021-09-12 |  | в производстве | в производстве
816 | СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 03UGF.J.C00.D-1020 | в производстве
817 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 03UGF.J.C00.D-1030 | 2022-11-27
818 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1040 | 2023-06-01
819 | АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 03UGF.J.C00.D-1060 | 2023-10-02
819 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
820 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1090 | в производстве
820 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
821 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
821 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 03UGF.J.C00.D-1100 | в производстве
822 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | 2022-11-20 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
822 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1110 | в производстве
823 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
823 | КИП | Трубные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1120 | в производстве
824 | КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 03UGF.J.C00.D-1130 | в производстве
824 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | 2023-09-01 | 2022-11-10 |  | 2023-05-11 | 2022-10-11 |  | 182 | -113
825 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | 2022-11-27 | 2022-10-07 |  | в производстве | 2022-07-10 |  | в производстве | в производстве
825 | КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1140 | 2023-06-01
826 | АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1150 | в производстве
827 | СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1160 | 2022-11-27
828 | СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1170 | 2022-11-20
829 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1180
830 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UYB.E.B00.D-1150 | 2022-11-14 | 2022-01-10 |  | в производстве | 2022-10-01 |  | в производстве | в производстве
838 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-09-09 |  | в производстве | 2022-09-09 |  | в производстве | в производстве
839 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | 2022-11-14 | 2022-08-14 |  | в производстве | 2022-08-14 |  | в производстве | в производстве
840 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая пожарная сигнализация | 03UGF.J.CYE.D-1150 | 2022-11-27
840 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | 2022-11-20 | 2022-05-30 |  | в производстве | 2022-05-30 |  | в производстве | в производстве
841 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (пожарная сигнализация) | 03UGF.J.CYE.D-1160 | 2023-06-01
843 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | 2022-11-20 | 2022-08-11 |  | 2023-03-02 | 2022-11-08 |  | 203 | 102
843 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 03UGG.J.C00.D-2000 | в производстве
844 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 03UGG.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
845 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 03UGG.J.C00.D-2020 | 2023-03-01
846 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 03UGG.J.C00.D-2030 | 2023-03-01
846 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | 2022-11-20 | 2022-01-10 |  | в производстве | 2022-10-01 |  | в производстве | в производстве
847 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | в производстве | 2022-08-11 |  | в производстве | 2022-11-08 |  | в производстве | в производстве
848 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 03UGG.J.C00.D-2050 | 2023-03-01
848 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | 2022-11-20 | 2022-05-27 |  | 2023-03-02 | 2022-05-27 |  | 279 | 102
849 | АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | 2022-08-12 | 2022-08-11 |  | 2023-02-16 | 2022-11-08 |  | 189 | 188
850 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UGG.J.CYE.D-1040 | 2022-12-26
850 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | 2022-08-12 | 2022-08-11 |  | в производстве | 2022-11-08 |  | в производстве | в производстве
851 | АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | 2022-11-20 | 2022-02-09 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02 |  | 386 | 102
851 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 03UGG.J.CYE.D-1050 | 2022-12-20
852 | КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | в производстве | 2022-05-27 |  | в производстве |  |  | в производстве | в производстве
853 | АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | 2022-11-20 | 2022-02-09 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02 |  | 386 | 102
857 | СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 03UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-15 | 2021-09-30 | 2022-01-04
858 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-15
860 | АСУ ТП | Внеплощадочные сети АСУ ТП ОС. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1010 | 2023-06-01
862 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 03USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
866 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 03UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
870 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 03UYP.J.CY0.D-1010 | 2023-11-03 | 2022-07-11 | 2022-02-18
872 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-17 | 2022-09-23 | 2022-01-04
873 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
878 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-12-02 | 2022-09-11 | 2022-05-02
880 | СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-17
881 | СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
882 | СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 04UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-01-03 | 2022-12-20
883 | СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 04UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-02-18 | 2022-12-30
886 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-06-28 |  | в производстве | 2020-06-28 |  | в производстве | в производстве
887 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBZ.J.CYE.D-1260 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04
888 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBZ.J.CYE.D-1270 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04
893 | КИП | КИПиА | 04UGG.J.C00.D-1000 | 2022-12-20
902 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование. Задание заводу | 00UYH.E.B00.D.1000 | 2023-04-21 |  |  | 2023-04-21 |  |  |  | 0
903 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 04UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
903 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.B00.D-3000 | 2023-11-04 |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | -207
904 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
905 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-06-01
906 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.E.B00.D-3030 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-28 |  |  |  | 0
906 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1030 | 2023-06-01
910 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 04UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
913 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 04UYP.J.CY0.D-1010 | 2022-12-31 | 2022-09-10 | 2022-01-04
914 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 04UYP.J.CY0.D-1020 | 2023-01-21 | 2022-10-24 | 2022-01-04
917 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-11-19 | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
921 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-05-21 |  | 2023-03-02 | 2022-05-21 |  | 285 | 102
923 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-12-02 | 2020-03-30
924 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | 2023-02-16 |  |  | 2023-03-31 |  |  |  | 43
925 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | 2023-02-25 |  |  | 2023-04-07 |  |  |  | 41
925 | СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-15
926 | СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-06-07
927 | СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 05UBG.J.CY0.D-1000 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-01-03
928 | СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 05UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
929 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-12-02 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
933 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-03-15 |  | в производстве | 2020-03-15 |  | в производстве | в производстве
934 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBZ.J.CYE.D-1030 | в производстве | 2020-05-30
935 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBZ.J.CYE.D-1120 | 2023-12-02 | 2020-06-30
936 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBZ.J.CYE.D-1130 | 2023-12-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04
937 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBZ.J.JJJ.D-1150 | 2023-01-19 | 2022-12-20 | 2022-01-04
939 | КИП | КИПиА | 05UGG.J.C00.D-1000 | 2022-12-20
949 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 05UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
950 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
951 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-08-23
952 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1030 | 2023-08-23
957 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 05UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
961 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 05UYP.J.CY0.D-1000 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-01-04
963 | КИП | Камера переключений. КИПиА | 06UGG.J.C00.D-1000 | 2023-03-01
964 | КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | в производстве
965 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-12-30 |  | 2023-05-25 | 2019-12-30 |  | 1242 | 112
967 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2020-03-15 |  | 2023-03-30 | 2020-03-15 |  | 1110 | 56
969 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
970 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-14 | 2020-01-15 |  | 2023-07-25 | 2020-01-15 |  | 1287 | 192
971 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-01-28 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28 |  | 1243 | 178
972 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 06UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
972 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2020-03-30 |  | 2023-07-25 | 2020-03-30 |  | 1212 | 178
973 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | 2023-08-24 | 2019-11-30 |  | 1363 | 208
973 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 06UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
974 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1020 | 2024-10-29
975 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1030 | 2024-10-29
979 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 06USZ.E.BJ0.D-1020 | 2023-01-02
983 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 06UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
986 | КИП | КИП и сигнализация | 06UYP.J.C00.D-1110 | 2024-01-02 | 2022-06-10 | 2022-01-04
990 | ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1030 | в производстве
991 | ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1040 | в производстве
992 | КИП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-1050 | в производстве
993 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы автоматизации | 07UBG.J.C00.D-1090 | в производстве
994 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 07UBG.J.C00.D-1100 | в производстве
1000 | КИП | Схемы ТТК | 07UBG.J.C00.D-1160 | в производстве
1001 | ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-2055
1002 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2065 | в производстве
1003 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2085 | в производстве
1004 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 07UBG.J.C00.D-2095 | В производстве
1005 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0004) | 07UBG.J.C00.D-2105
1006 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 07UBG.J.C00.D-2115 | в производстве
1007 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 07UBG.J.C00.D-2135 | в производстве
1010 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0005) | 07UBG.J.C00.D-2275 | в производстве
1013 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1000 | в производстве
1021 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 07UBG.J.CA1.D-1110 | в производстве
1022 | АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26 |  | 112
1023 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 07UBG.J.CMS.D-0120 | 2023-06-01
1024 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0130 | 2023-06-01
1025 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGM.E.B00.D-1010 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1025 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0140 | 2023-06-01
1029 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 07UBG.J.CYE.D-0110 | 2023-06-01
1030 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 07UBG.J.CYE.D-0120 | 2022-12-15
1031 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 07UBG.J.CYE.D-0130 | 2022-12-15
1032 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 07UBG.J.CYE.D-0140 | 2023-01-29
1033 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0150 | 2023-06-01
1034 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0160 | 2023-06-01
1038 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 07UGV.J.C00.D-1010 | 2023-02-21
1039 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 07UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
1046 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 07USZ.E.BJ0.D-1020 | 2023-01-02
1050 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 07UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
1053 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 08UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
1054 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1059 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 08USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-18
1063 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 08UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
1065 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGW.E.BA0.D.1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1067 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 09USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-20
1071 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 09UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-06-12
1081 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1000 | 2022-12-26 | 2022-11-26
1082 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1010 | 2022-12-26 | 2022-11-26
1083 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). Внешние присоединения к МПУ | 10UAZ.J.CXV.D-1020 | 2023-01-29 | 2022-12-18
1084 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UBA.J.C00.D-1000 | 2023-06-29
1085 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1010 | 2023-06-29
1086 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UBA.J.C00.D-1030 | 2022-11-22
1087 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UBA.J.C00.D-1040 | в производстве
1088 | СКУ НЭ | Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1050 | 2023-05-21
1089 | СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1060 | 2022-12-26
1090 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UBA.J.C00.D-1070 | 2024-04-29
1091 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1080 | 2024-04-29
1093 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1100 | 2023-05-21
1094 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1110 | 2023-08-29
1095 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1140 | 2023-08-29
1096 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1150 | 2024-04-29
1097 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1170 | 2024-04-29
1098 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1190 | 2024-04-29
1099 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1210 | 2024-04-29
1100 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1230 | 2023-06-29
1101 | СКУ НЭ | ПТК В. ТО. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.C00.D-1250 | 2023-06-01
1102 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UBA.J.C00.D-1260 | 2023-06-29
1103 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UBA.J.C00.D-1270 | 2022-12-30
1104 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-1280 | 2022-12-30
1105 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 10UBA.J.C00.D-1300 | 2024-10-30
1106 | АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1310 | 2022-12-30
1109 | АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ электронагревателей компенсатора давления (КД) | 10UBA.J.C00.D-1340 | 2022-12-30
1111 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Внешние подключения к МПУ | 10UBA.J.C00.D-1360 | 2023-03-30
1112 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1400 | 2023-06-29
1113 | КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.C00.D-1410 | 2023-04-30
1114 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1480 | 2023-03-30
1114 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-08-12 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1115 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.C00.D-1490 | 2023-03-30
1115 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | 2023-09-23 |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | -146
1116 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UBA.J.C00.D-1500 | 2023-03-30
1116 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-18 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1117 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UBA.J.C00.D-1510 | 2023-03-30
1117 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | 2023-10-28 |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | -151
1118 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | 2023-02-09 |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | 46
1118 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UBA.J.C00.D-1520 | 2023-03-30
1119 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | 2023-11-18 |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | -142
1119 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1530 | 2023-03-30
1120 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  |  |  | 119
1120 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1540 | 2023-03-30
1121 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | 150
1121 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1550 | 2023-03-30
1122 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1560 | 2023-03-30
1123 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1600 | 2022-12-30
1125 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-1640 | 2022-12-30
1127 | КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Задание заводу | 10UBA.J.C00.D-1890 | 2023-04-30
1130 | СКУ НЭ | ПТК СКУ ТО. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UBA.J.C00.D-3260 | 2023-01-25
1131 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3270 | 2023-03-30
1132 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-3280 | 2023-03-30
1133 | КСДА | Журнал контрольных кабелей в части перемычек КСДА | 10UBA.J.C00.D-3290 | 2023-01-25
1134 | АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3300
1135 | АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3310
1135 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | 2022-01-12 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1136 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | 2022-11-27 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1137 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1138 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-24 |  |  | 2023-04-24 |  |  |  | 121
1139 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1142 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | 2022-11-21 | 2021-10-08 |  | в производстве | 2021-08-10 |  | в производстве | в производстве
1143 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UBA.J.CMG.D-1040 | 2023-05-04
1144 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMG.D-1050 | 2023-04-02
1145 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMS.D-1020 | 2023-06-01
1155 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBA.J.CYE.D-1000 | 2023-03-30
1156 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UBA.J.CYE.D-1010 | 2023-01-03
1157 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1020 | 2023-06-01
1158 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Системы вентиляции | 10UBA.J.CYE.D-1030 | 2023-06-29
1159 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1060 | 2023-06-01
1160 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UBA.J.CYE.D-1070 | 2023-06-29
1161 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UBA.J.CYE.D-1080 | 2023-04-29
1162 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, внешние присоединения к НКУ | 10UBA.J.CYE.D-1090 | в производстве
1163 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.CYE.D-1360 | в производстве
1168 | КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-08-15 |  | в производстве | 2020-08-15 |  | в производстве | в производстве
1169 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
1170 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
1171 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
1173 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-03-15 | 2020-07-30 |  | 2023-04-18 | 2020-07-30 |  | 992 | 34
1173 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения помещений СФЗ | 10UBA.T.SGE.D-2000 | 2023-06-01
1174 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-04-03 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 104 | 19
1175 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 132
1176 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 132
1176 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 10UBF.J.CR0.D-1000 | 2023-06-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04
1177 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-03-15 | 2022-12-20 |  | 2023-03-26 | 2022-12-20 |  | 96 | 11
1177 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UBF.J.CR0.D-1010 | 2023-06-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04
1178 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 10UBF.J.CY0.D-1050 | 2023-06-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04
1180 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBF.J.CY0.D-1070 | 2023-06-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04
1181 | КИП | Документация в части КИП | 10UBH.J.CY0.D-1000 | 2023-12-02 | 2022-01-12 | 2022-01-04
1187 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1050 | 2023-06-01
1189 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1070 | 2023-06-01
1192 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1830 | 2023-08-02
1202 | АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26 |  | 112
1204 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGM.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1213 | СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UCB.J.C00.D-1220 | в производстве
1214 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1240 | 2023-01-30
1215 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1250 | 2023-01-30
1216 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1260 | 2023-01-03
1217 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1217 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1270 | 2023-01-03
1218 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1280 | 2023-01-15
1219 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1290 | 2023-01-15
1220 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.C00.D-1310 | 2023-01-30
1221 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UCB.J.C00.D-1320 | 2023-06-03
1222 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UCB.J.C00.D-1330 | 2023-06-03
1223 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1010 | 2023-03-02
1224 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1030 | 2023-01-30
1225 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 1 канал | 10UCB.J.CA0.D-1060 | 2023-03-02
1226 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 2 канал | 10UCB.J.CA0.D-1070 | 2023-03-02
1227 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1080 | 2023-08-29
1228 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1110 | 2023-03-02
1229 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1130 | 2023-01-30
1230 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части сигнализации и диагностики (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1170 | 2023-01-03
1231 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1180 | 2022-12-31
1232 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1190 | 2023-01-30
1233 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1200 | 2022-12-31
1234 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1230 | 2024-05-30
1235 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1240 | 2024-04-29
1236 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1250 | 2024-04-29
1237 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1260 | 2024-04-29
1239 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1340 | 2024-04-29
1240 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1350 | 2022-12-16
1241 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1360 | 2023-02-14
1242 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1370 | 2022-12-31
1243 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1380 | 2023-01-30
1244 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1390 | 2023-01-03
1245 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1400 | 2023-01-03
1246 | АСУ ТП | Присоединения к ПТС (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1410 | 2023-01-30
1247 | КИП | Задание заводу на шкафы МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1420 | 2023-06-01
1248 | СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1430 | в производстве
1249 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UCB.J.CA0.D-1440 | 2022-12-31
1250 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UCB.J.CA0.D-1450 | 2023-03-02
1251 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UCB.J.CA0.D-1460 | 2023-03-02
1252 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1470 | 2022-12-31
1253 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1480 | 2023-08-29
1254 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1490 | 2024-04-29
1255 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1500 | 2024-05-30
1256 | СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UCB.J.CA0.D-1520 | 2023-03-02
1257 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1530 | 2022-12-31
1258 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1540 | 2022-12-31
1259 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1560 | 2023-08-29
1260 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1570 | 2023-02-14
1261 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1580 | 2022-12-16
1262 | СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1610 | 2024-04-29
1263 | АСУ ТП | Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1650 | 2023-05-01
1265 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | 2022-12-24 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 68
1265 | АСУ ТП | ПТС (РПУ). Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UCB.J.CA0.D-1680 | 2023-01-30
1266 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UCB.J.CA0.D-1800 | 2023-01-30
1267 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UCB.J.CA0.D-1810 | 2023-01-30
1268 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UCB.J.CA0.D-1820 | 2023-01-30
1269 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1840 | 2023-02-14
1270 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1890 | 2023-02-14
1271 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1900 | в производстве
1272 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1910 | в производстве
1273 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.CA0.D-1920 | в производстве
1274 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
1275 | КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
1275 | АСРК | Схемы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1940 | 2023-01-24
1276 | АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1950 | 2023-07-05
1276 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
1277 | АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1960 | 2023-01-24
1277 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | 2022-11-16 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
1278 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
1278 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой (0016) | 10UCB.J.CMS.D-1000 | 2023-10-30
1279 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств | 10UCB.J.CY0.D-1010 | 2023-11-29
1280 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1030 | 2023-03-02
1281 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения о пожаре | 10UCB.J.CY0.D-1050 | 2023-06-29
1282 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UCB.J.CY0.D-1060 | 2023-07-30
1283 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1100 | 2023-03-02
1283 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | 2022-11-14 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
1284 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1110 | 2023-03-02
1285 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UCB.J.CYE.D-1040 | 2023-05-30
1290 | АСУ ТП | Подключение к комплектному оборудованию | 10UJA.E.B00.D-1070 | 2022-12-25
1305 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1640 | 2023-02-21
1306 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1650 | 2023-02-21
1307 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.B00.D-1660 | 2023-02-21
1335 | АСУ ТП | Журнал кабелей системной шины | 10UJA.E.CA0.D-1160 | 2022-11-27
1342 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1000 | 2023-06-01
1343 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1010 | 2023-06-01
1344 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1020 | 2023-06-01
1345 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1030 | 2023-06-01
1346 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1040 | 2023-11-29
1347 | АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.JML.D-1000 | 2023-06-01
1348 | АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1010 | 2023-06-01
1349 | АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1020 | 2023-06-01
1350 | АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1030 | 2023-06-01
1351 | АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1040 | 2023-06-01
1352 | АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1050 | 2023-06-01
1352 | КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-09-30 |  | в производстве | 2020-09-30 |  | в производстве | в производстве
1353 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
1353 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1060 | 2023-06-01
1354 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
1354 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 2 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1240 | 2023-07-04
1355 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
1355 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1410 | 2023-07-04
1356 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UJA.J.BA1.D-1630 | 2023-03-30
1357 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-1680 | 2023-03-30
1357 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2020-12-30 |  | в производстве | 2020-12-30 |  | в производстве | в производстве
1358 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 2 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1740 | 2023-07-04
1358 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-04-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 103 | 59
1359 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | -40
1359 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1750 | 2023-07-04
1360 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | 265
1360 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1760 | 2023-07-05
1361 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1770 | 2023-07-05
1361 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | 2023-03-25 | 2022-12-20 |  | 95 | 51
1362 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1810 | 2023-12-05
1363 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1820 | 2023-12-05
1364 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-2380 | 2023-03-30
1365 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2690 | 2023-07-04
1366 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2700 | 2023-12-05
1367 | АСУ ТП | (03UBZ) Размещение электрооборудования | 03UBZ.E.B00.D-1000 | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 390 | 0
1367 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1000 | 2022-12-25
1368 | АСУ ТП | (03UBZ) Схемы электрических соединений | 03UBZ.E.B00.D-1010 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
1368 | СВБУ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1010 | в производстве
1369 | СВБУ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1020 | в производстве
1370 | СВБУ | (10UBB). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1030 | в производстве
1371 | АСУ ТП | (03UBZ) Внешние присоединения | 03UBZ.E.EEE.D-1170 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 299 | 0
1371 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1040 | в производстве
1372 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1050 | в производстве
1372 | АСУ ТП | (03UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1240 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
1373 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1060 | 2024-05-30
1374 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1070 | 2023-03-25
1374 | АСУ ТП | (03UBZ) Журнал контрольных кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1310 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-12-04 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-12 | 299 | 0
1375 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1080 | 2023-03-25
1376 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1090 | в производстве
1377 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | -40
1377 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1100 | в производстве
1378 | КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | в производстве
1378 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1110 | 2023-03-25
1379 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1120 | 2023-03-25
1379 | АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
1380 | АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 344 | 314
1380 | СРВПЭ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1130 | 2023-05-25
1381 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | 284
1381 | СРВПЭ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1140 | 2023-05-25
1382 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1150 | 2023-01-24
1383 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1170 | 2023-03-02
1384 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
1385 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
1386 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UJA.J.C00.D-1200 | 2022-11-27
1386 | АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 |  |  |  | в производстве
1387 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1210 | в производстве
1388 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1220 | в производстве
1388 | АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 102
1389 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1230 | 2022-11-20
1390 | КИП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1370 | 2023-03-30
1391 | АСУ ТП | Схемы подключения кабелей к МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1380 | 2023-03-30
1392 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1400 | 2022-12-25
1393 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1410 | 2022-12-25
1394 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1420 | 2023-03-30
1395 | АСУ ТП | Задание заводу на МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1430 | 2023-03-30
1396 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1520 | в производстве
1397 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1530 | 2023-01-24
1398 | СВБУ | (10UBB). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1540 | в производстве
1399 | ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 10UJA.J.C00.D-1580 | 2023-01-24
1400 | ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ. Панели и пульты НЭ | 10UJA.J.C00.D-1590 | в производстве
1401 | СВБУ | (10UBB). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1610 | 2022-11-27
1402 | СВБУ | (10UBB). Журнал силовых кабелей в части питания оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1620 | 2022-11-27
1403 | СВБУ | (11UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1630 | 2022-11-27
1404 | СВБУ | (12UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1640 | 2022-11-27
1405 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1690 | 2023-03-25
1406 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1700 | 2023-03-25
1407 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1710 | 2023-03-25
1408 | ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1720 | 2023-02-23
1409 | ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1730 | 2023-02-23
1410 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1740 | 2023-03-25
1411 | ПТС ОДУ | Журнал кабелей питания для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение, турбинное отделение и электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1750 | 2023-03-25
1412 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1760 | 2023-02-23
1413 | АСРК | Компоновка оборудования РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1770 | 2023-02-23
1414 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1780 | 2023-02-23
1415 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1790 | 2023-02-23
1416 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Схемы внешних присоединений РК | 10UJA.J.C00.D-1800 | 2023-03-25
1417 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UJA.J.C00.D-1810 | 2023-03-30
1418 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1820 | 2023-03-30
1419 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1830 | 2023-03-30
1420 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.C00.D-1930 | 2023-01-24
1421 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1940 | 2023-03-25
1422 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1950 | 2023-03-25
1423 | ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 1 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1960 | 2023-07-05
1424 | ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 2 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1970 | 2023-07-05
1425 | СКУД | Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1980 | 2023-04-27
1426 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ, предупредительная защита (ПЗ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1990 | 2023-07-05
1427 | СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2000 | 2023-12-05
1428 | СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 6 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2010 | 2023-12-05
1429 | СТД ГЦНА | Система СТД ГЦНА. Комплект чертежей | 10UJA.J.C00.D-2020 | 2023-04-27
1430 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1000 | 2023-04-27
1431 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1010 | 2023-04-27
1432 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1020 | 2023-04-27
1433 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1030 | 2023-04-27
1434 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1040 | 2023-04-27
1435 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1050 | 2023-12-05
1436 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1060 | 2023-12-05
1437 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1070 | 2023-12-05
1438 | КИП | (11UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1090 | 2023-04-24
1439 | КИП | (12UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1100 | 2023-04-24
1440 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1150 | 2023-04-24
1441 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК В УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1190 | 2023-04-24
1442 | СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1210 | 2023-02-22
1443 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1240 | 2022-11-27
1444 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1250 | в производстве
1445 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1260 | 2023-03-25
1446 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1270 | 2023-03-25
1447 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1280 | 2023-03-25
1448 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1290 | 2023-04-24
1449 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1320 | 2023-04-24
1450 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1330 | 2023-04-24
1451 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1340 | 2023-03-25
1452 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1350 | 2022-11-17
1453 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.J.CA1.D-1360 | 2022-11-17
1454 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК В УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1370 | 2023-04-24
1455 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1420 | 2023-03-25
1456 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1520 | 2023-06-06
1457 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1530 | 2023-06-06
1458 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1540 | 2023-12-05
1459 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1550 | 2023-12-05
1460 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1560 | 2023-12-05
1461 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1570 | 2023-12-05
1462 | АСУ ТП | МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1650 | 2023-03-30
1463 | АСУ ТП | МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1660 | 2023-03-30
1464 | АСУ ТП | МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1670 | 2023-03-30
1465 | СКГА | МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1690 | 2023-03-30
1470 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 | 2022-12-31 |  |  | 206
1470 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1780 | 2023-07-04
1471 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1790 | 2023-07-04
1472 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1800 | 2023-07-05
1473 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1830 | 2023-06-06
1473 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 |  |  |  | в производстве
1474 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1860 | 2023-06-06
1475 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1880 | в производстве
1476 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1890 | в производстве
1477 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1900 | 2022-12-25
1478 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1910 | 2022-12-25
1479 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1920 | 2023-12-05
1480 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2030 | 2022-11-13
1481 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2050 | 2022-11-13
1482 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2060 | 2023-03-25
1483 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2070 | 2023-03-25
1486 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2120 | 2022-12-24
1487 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей АКТТ СПОТ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2130 | 2023-04-27
1488 | АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2150 | 2024-04-29
1489 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2240 | 2023-03-25
1490 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2250 | 2023-04-24
1491 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2280 | 2023-04-24
1496 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2400 | 2024-04-29
1497 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2410 | 2022-12-25
1497 | КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-19 | 2020-12-28 |  | в производстве | 2020-12-28 |  | в производстве | в производстве
1498 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-2460 | в производстве
1498 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
1499 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
1499 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2480 | 2023-01-24
1500 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2490 | 2023-01-24
1500 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
1501 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2530 | 2023-08-29
1502 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-03-29 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 99 | 55
1502 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2540 | 2023-08-29
1503 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2550 | 2024-04-29
1503 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-03-26 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 96 | 52
1504 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 278 | -71
1504 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2560 | 2024-04-29
1505 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2570 | 2024-04-29
1505 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 278 | 234
1506 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-03 | 2023-08-24 | 2022-12-20 | 2022-03-01 | 247 | 203
1506 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2590 | 2024-04-29
1507 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2680 | 2023-12-05
1508 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2720 | 2023-12-05
1509 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2730 | 2023-12-05
1510 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1000 | в производстве
1511 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1010 | 2023-01-24
1512 | АСУ ТП | (04UBZ) Размещение электрооборудования | 04UBZ.E.B00.D-1000 | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 390 | 0
1512 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1000 | в производстве
1513 | АСУ ТП | (04UBZ) Схемы электрических соединений | 04UBZ.E.B00.D-1010 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
1513 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1010 | 2023-01-24
1514 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.CWK.D-1000 | в производстве
1515 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.CWK.D-1010 | в производстве
1516 | АСУ ТП | (04UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1280 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
1516 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CWK.D-1020 | 2023-01-24
1517 | СРВПЭ | (11UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1000 | в производстве
1518 | СРВПЭ | (12UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1010 | в производстве
1518 | АСУ ТП | (04UBZ) Журнал контрольных кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1320 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 299 | 0
1519 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1000 | 2022-12-15
1520 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1010 | 2022-12-15
1521 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1020 | 2023-03-30
1521 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | -40
1522 | КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | в производстве
1523 | СКУД | Перечень рабочей документации таблиц подключений СУЗ, СКУД, СОТТ-2, СТД ГЦНА | 10UJA.J.CY0.D-1090 | 2023-08-03
1523 | АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
1524 | АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 344 | -38
1524 | СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1100 | 2023-08-03
1525 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1110 | 2022-12-25
1525 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-04-04 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 110 | 80
1526 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1130 | 2022-12-25
1527 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1170 | 2023-03-30
1528 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1210 | 2023-03-30
1529 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1220 | 2023-03-30
1530 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1230 | 2023-03-30
1531 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-1240 | 2023-03-30
1532 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы ИПУ-КД | 10UJA.J.CY0.D-1250 | 2023-01-25
1533 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1270 | 2022-12-25
1535 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1310 | 2023-02-23
1536 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.CY0.D-1320 | в производстве
1537 | АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UJA.J.CY0.D-1370 | в производстве
1538 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1380 | 2022-12-25
1540 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.CY0.D-1400 | 2022-11-27
1541 | АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1420 | 2023-01-24
1542 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1430 | 2022-12-25
1543 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1440 | 2023-02-24
1546 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1500 | 2022-12-25
1547 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1510 | 2023-02-24
1548 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1520 | 2023-01-28
1549 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ПУ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1530 | 2023-01-28
1550 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CY0.D-1540 | в производстве
1551 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1550 | 2023-01-28
1552 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ПУ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1560 | 2023-01-28
1553 | СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1570 | 2023-01-28
1554 | СКУД | Система СКУД. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1580 | 2023-08-03
1555 | СОТТ-2 | Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1590 | 2023-08-03
1556 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-1600 | 2023-02-23
1557 | АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1610 | 2023-03-30
1558 | АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1620 | 2023-03-30
1559 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UJA.J.CY0.D-1640 | в производстве
1560 | АСУ ТП | (12UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (2 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1650 | 2022-11-20
1561 | АСУ ТП | (11UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (1 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1660 | 2022-11-20
1562 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1870 | 2023-01-25
1564 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2000 | 2023-03-30
1565 | АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2010 | 2023-01-24
1566 | АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2020 | 2023-01-24
1567 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2040 | 2023-04-24
1568 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-2100 | 2023-03-25
1569 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UJA.J.CY0.D-2110 | 2022-12-24
1570 | СРВПЭ | (11UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2210 | 2024-04-29
1571 | СРВПЭ | (12UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2220 | 2024-04-29
1573 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2270 | 2023-02-23
1574 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-2300 | 2023-01-24
1576 | СКУ НЭ | ПТК УСБТ, ПТК СКУ РО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2440 | 2023-01-28
1577 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2470 | 2023-04-24
1578 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UJA.J.CY0.D-2520 | 2023-01-25
1579 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UJA.J.CY0.D-2580 | в производстве
1580 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2610 | в производстве
1581 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2620 | в производстве
1582 | АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2630 | 2023-01-24
1582 | КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
1583 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
1583 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2640 | 2023-03-30
1584 | АСУ ТП | МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 10UJA.J.CY0.D-2650 | 2023-03-30
1585 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2660 | 2023-03-30
1585 | СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
1586 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-2670 | 2023-03-30
1587 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2760 | 2023-03-30
1587 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28 |  | 1273 | -100
1588 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-03-26 | 2020-02-28 |  | 1122 | -251
1589 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28 |  | 1243 | -130
1590 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2790 | 2023-03-30
1590 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 222 | -130
1591 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28 |  | 1273 | -100
1592 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UJA.J.CY0.D-2820 | 2023-03-30
1593 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UJA.J.CY0.D-2830 | 2023-03-30
1594 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UJA.J.CY0.D-2840 | 2023-03-30
1595 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Пожарная сигнализация | 10UJA.J.CYE.D-1000 | 2023-09-29
1596 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Оповещение о пожаре | 10UJA.J.CYE.D-1010 | 2023-12-30
1597 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UJA.J.CYE.D-1020 | 2023-10-30
1598 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UJA.J.CYE.D-1030 | 2023-08-29
1599 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой | 10UJA.J.CYE.D-1040 | 2023-10-30
1600 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения. Внешние присоединения к НКУ | 10UJA.J.CYE.D-1050 | в производстве
1601 | КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | в производстве | 2020-06-30 |  | в производстве | 2020-06-30 |  | в производстве | в производстве
1601 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UJA.J.CYE.D-1060 | 2024-01-29
1602 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
1602 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1070 | 2023-10-05
1603 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1080 | 2023-02-24
1603 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-03-26 | 2023-07-25 | 2022-11-15 | 2022-03-26 | 252 | -130
1604 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1090 | 2023-02-24
1604 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | 2023-12-02 | 2022-12-30 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 207 | -130
1605 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UJA.J.CYE.D-1100 | в производстве
1605 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | -40
1606 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UJA.J.CYE.D-2410 | 2023-02-24
1607 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система верхнего уровня | 10UJA.J.CYE.D-2420 | 2023-10-04
1608 | АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.JJJ.D-1180 | 2024-04-29
1609 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | 2023-06-01 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31 |  |  | -91
1610 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UJA.R.CFU.D-1000 | 2023-02-23
1611 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UJA.R.CFU.D-1010 | 2023-02-23
1612 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UJA.R.CFU.D-1020 | 2023-02-23
1613 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.R.CFU.D-1030 | 2023-02-23
1614 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1040 | 2023-03-25
1615 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1050 | 2024-04-29
1616 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1060 | 2024-05-30
1617 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1070 | 2024-05-30
1618 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.R.CFU.D-1080 | 2024-04-29
1619 | СКУ ОРАО | Транспортно-технологическая схема обращения с твердыми радиоактивными отходами | 10UJA.R.CFU.D-1090 | 2022-11-20
1634 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 05UYP.E.EEE.D-1000 | 2023-03-27 |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | 0
1655 | СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.BA1.D-1000 | 2023-03-30
1656 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1010 | 2022-12-15
1657 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1020 | 2023-01-16
1658 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1030 | 2023-12-01
1660 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1050 | 2023-12-01
1661 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1060 | 2023-12-01
1662 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1070 | в производстве
1663 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1080 | 2022-11-13
1664 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1090 | 2023-11-02
1666 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1110 | 2023-11-02
1667 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ СВО (Аналоговые сигналы) | 10UKC.J.C00.D-1120 | в производстве
1668 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО, СВО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1140 | в производстве
1669 | СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1150 | в производстве
1670 | СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1160 | 2024-04-29
1671 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1170 | 2023-03-30
1672 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-10 |  |  | в производстве
1672 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
1673 | СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-07-26 |  |  | в производстве
1673 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
1674 | СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1674 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1200 | 2023-03-30
1675 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
1676 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
1677 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1230 | 2027-08-30
1679 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UKC.J.C00.D-1250 | 2022-11-20
1682 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1290 | в производстве
1683 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UKC.J.C00.D-1300 | 2022-12-19
1684 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UKC.J.C00.D-1310 | в производстве
1685 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1320 | в производстве
1686 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UKC.J.C00.D-1330 | 2023-01-22
1687 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1340 | в производстве
1688 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1350 | 2022-12-25
1689 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1360 | 2023-02-23
1691 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1380 | 2023-02-23
1692 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UKC.J.C00.D-1390 | 2022-11-20
1694 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1410 | 2023-12-01
1695 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1450 | 2023-03-30
1696 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1460 | 2023-03-30
1697 | СКУ НЭ | ПТК СКУ СВО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1470 | в производстве
1698 | СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UKC.J.C00.D-1480 | 2023-12-01
1699 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-23 |  |  | в производстве
1701 | СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1630 | в производстве
1702 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1000 | 2023-03-26
1703 | СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1010 | 2023-03-30
1704 | АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UKC.J.CA1.D-1020 | 2022-11-20
1705 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UKC.J.CA1.D-1030 | в производстве
1706 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UKC.J.CA1.D-1040 | в производстве
1707 | СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины | 10UKC.J.CA1.D-1050 | в производстве
1708 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1060 | 2022-12-13
1709 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1070 | в производстве
1710 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1080 | в производстве
1711 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1090 | 2022-11-27
1712 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1100 | 2022-11-27
1714 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1120 | в производстве
1715 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1130 | 2024-04-29
1716 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1140 | 2023-03-13
1717 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1150 | 2023-11-02
1718 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1160 | 2024-04-29
1719 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1170 | 2022-11-13
1720 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1180 | 2022-11-20
1721 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1190 | 2024-04-29
1722 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1200 | 2023-11-02
1724 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1220 | в производстве
1725 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1230 | 2023-03-25
1726 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1240 | 2022-11-27
1727 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1250 | 2023-08-29
1728 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1260 | 2023-08-29
1729 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1270 | 2024-04-29
1731 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1290 | 2023-01-24
1732 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1300 | 2022-11-27
1733 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1310 | 2023-03-13
1734 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1320 | 2024-04-29
1735 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CMG.D-1000 | 2023-01-28
1736 | СКУ ВХР | Кабельный журнал для оборудования ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1000 | 2023-11-02
1737 | СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1010 | 2024-05-30
1738 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CMS.D-1010 | 2023-01-19
1749 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 07UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1753 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UKC.J.CYE.D-1000 | 2023-04-29
1754 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UKC.J.CYE.D-1010 | 2023-05-30
1755 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UKC.J.CYE.D-1020 | 2023-05-30
1756 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UKC.J.CYE.D-1030 | 2023-03-30
1757 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UKC.J.CYE.D-1040 | 2023-04-29
1758 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, Внешние присоединения к НКУ | 10UKC.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20
1759 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UKC.J.CYE.D-1060 | 2023-07-30
1760 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1070 | 2023-01-19
1761 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1090 | 2023-01-19
1762 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UKC.J.CYE.D-1100 | 2022-11-20
1769 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28
1770 | АСУ ТП | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1020 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
1770 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1060 | в производстве
1771 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1070 | в производстве
1772 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UKC.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-26
1774 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1000 | 2023-01-18
1775 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1010 | 2023-01-18
1776 | АСРК | Компоновка оборудования РК. Лаборатория спектрометрии радиационного контроля SRH10 | 10UKC.R.CF0.D-1020 | 2023-01-22
1777 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1030 | 2023-03-30
1777 | СКУ ЭЧ ОС | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1110 | в производстве | 2022-07-30 | 2022-09-14 | в производстве | 2022-07-30 | 2022-09-14 | в производстве | в производстве
1778 | АСРК | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1040 | 2023-03-30
1779 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1050 | 2023-01-18
1779 | АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 08UBG.E.EEE.D-1130 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-06-14 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-06-14 | в производстве | в производстве
1780 | АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1140 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-07-15 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-07-15 | в производстве | в производстве
1780 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UKC.R.CF0.D-1060 | 2022-12-19
1781 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UKC.R.CF0.D-1070 | 2024-05-30
1781 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1150 | в производстве | 2022-06-30 | 2022-08-14 | в производстве | 2022-06-30 | 2022-08-14 | в производстве | в производстве
1782 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1080 | 2023-03-30
1785 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 08UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-03-15 |  |  |  | 0
1815 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 1&UUA.E.EEE.D-1000 | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
1816 | КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-09-30 |  | в производстве | 2019-09-30 |  | в производстве | в производстве
1817 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | 2023-12-02 | 2019-10-30 |  | в производстве | 2019-10-30 |  | в производстве | в производстве
1821 | СКУ ПТ и ТГ | Система возбуждения турбогенератора. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.B00.D-1040 | 2023-07-01 | 2023-01-30 | 2022-09-04
1823 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UAZ.E.B00.D-1010 | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
1824 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений | 10UAZ.E.BA0.D-1000 | 2023-09-25 | 2019-09-30 |  | 2023-09-25 | 2019-09-30 |  | 1456 | 0
1826 | АСУ ТП | РД в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.B00.D-2000 | 2023-11-03 | 2023-04-15 | 2022-07-15
1827 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMA.E.BA0.D-1010 | 2023-06-01 | 2023-02-28 | 2022-10-03
1829 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UMA.E.CA0.D-1030 | 2022-12-12 | 2023-01-15 | 2022-07-15
1830 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.CA0.D-1040 | 2023-11-03 | 2023-09-15 | 2022-08-14
1831 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | 2023-06-04 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 112
1832 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | 2023-04-19 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 158
1832 | АСУ ТП | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1060 | 2023-11-01 | 2023-02-15 | 2022-09-04
1833 | АСУ ТП | Шкафы управления механизмами, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием. Схемы внешних подключений | 10UMA.E.U00.D-1020 | 2023-06-01 | 2023-10-02 | 2022-04-24
1833 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | 2023-06-04 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 112
1834 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.C00.D-1000 | 2023-02-03 | 2022-04-29 | 2022-04-29
1835 | АСУ ТП | Перечень объектов управления запорной и регулирующей арматурой машзала | 10UMA.J.C00.D-1170 | 2023-01-25 | 2023-06-15 | 2022-10-15
1836 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1180 | 2022-11-22 | 2022-08-16 | 2022-08-15
1838 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений постоянного тока | 10UBA.E.B00.D-1180 | в производстве | 2022-04-07 |  | в производстве | 2022-07-04 |  | в производстве | в производстве
1838 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 10UMA.J.C00.D-1200 | в производстве | 2022-10-16
1839 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1190 | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | в производстве
1839 | СКУ НЭ | Внешние подключения к шкафам автоматики в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1220 | 2023-05-15 | 2023-02-15
1840 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1230 | 2023-07-15 | 2023-05-15
1841 | СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | 10UMA.J.C00.D-1240
1842 | АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1250
1843 | АСУ ТП | Привязка системы мониторинга турбины. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1260
1844 | КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | 10UMA.J.C00.D-1270 | 2023-07-04
1845 | КИП | (ЗЗИ) на шкафы КИП | 10UMA.J.CA0.D-1030 | 2023-03-22 | 2022-12-30
1846 | КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1040 | 2022-11-21 | 2022-11-20 | 2022-05-20
1847 | КИП | Спецификация на приборы ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1050 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2022-05-20
1848 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1060 | 2023-04-16 | 2022-12-30 | 2022-09-19
1849 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1070 | 2023-04-16 | 2022-12-30 | 2022-09-19
1850 | КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1080 | 2022-12-20 | 2023-09-15 | 2022-12-20
1851 | АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1100 | 2023-09-19 | 2023-10-15
1852 | АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1110 | 2023-09-19 | 2023-01-04
1853 | КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMA.J.CA0.D-1120 | 2023-06-19 | 2023-02-28
1854 | КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMA.J.CA0.D-1130 | 2022-11-30 | 2022-09-20 | 2022-12-03
1855 | КИП | Перечень измерительных контуров вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1140 | 2022-11-30 | 2022-09-20 | 2022-12-03
1856 | КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1200 | 2023-04-19 | 2023-10-15
1857 | КИП | Разработка РД в части турбогенератора. Часть КИП | 10UMA.J.CA0.D-1210 | 2022-12-20 | 2023-10-30 | 2022-11-19
1858 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | 10UMA.J.CA0.D-1220 | 2023-11-07
1859 | СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части огнезадерживающих клапанов | 10UMA.J.CA1.D-1000 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2022-05-15
1860 | КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA1.D-1020 | 2023-06-21 | 2023-01-06
1861 | КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMA.J.CA1.D-1030 | 2023-06-21 | 2023-11-15
1862 | АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMA.J.CFL.D-1000 | 2023-05-15 | 2023-01-30
1863 | АСРК | Система радиационного контроля. (ЗЗИ) на шкафы РК | 10UMA.J.CFL.D-1010 | 2023-07-23 | 2023-01-30 | 2022-03-16
1864 | СВБУ | СВБУ АРМ СКУ ЭЧ ЭБ. Вторичная коммутация | 10UMA.J.CM0.D-1000 | 2023-05-16 | 2022-10-12
1868 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1530 | в производстве | 2022-05-09 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
1869 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1540 | в производстве | 2022-08-26 |  | в производстве | 2022-08-26 |  | в производстве | в производстве
1870 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1550 | в производстве | 2022-05-09 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
1871 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1570 | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | в производстве
1872 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.B00.D-1580 | 2023-02-03 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 27
1873 | АСУ ТП | Схемы электрические полные управления электроприводной арматурой | 10UMA.J.CYE.D-1000 | в производстве | 2022-06-29 | 2022-06-29
1873 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1590 | в производстве | 2022-05-09 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
1874 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений инверторной сети | 10UBA.E.B00.D-1630 | 2023-02-03 | 2022-05-27 |  | 2023-03-02 | 2022-05-27 |  | 279 | 27
1874 | СКУ ПЗ | Оповещение людей о пожаре | 10UMA.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20 | 2020-05-26
1876 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1070 | 2022-11-20 | 2021-08-17 | 2022-09-17
1877 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1800 | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | в производстве
1877 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. ТЗ на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1080 | 2023-01-15 | 2022-01-12 | 2022-08-17
1878 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1090 | 2023-01-15 | 2023-01-03 | 2022-10-16
1878 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ. Задание заводу на щиты 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1810 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
1879 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1100 | 2022-11-20 | 2023-02-16
1879 | СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на секции 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1830 | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | в производстве
1880 | СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на щиты для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1840 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
1880 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1110 | 2023-04-29 | 2023-01-03
1881 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1120 | 2023-07-29 | 2023-01-04
1882 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-2760 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
1882 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMA.J.CYE.D-1130 | 2022-11-30 | 2021-04-17 | 2022-04-17
1883 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1140 | 2023-06-01 | 2022-01-12 | 2022-11-13
1883 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1060 | 2023-02-03 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 27
1884 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1150 | 2022-12-12 | 2023-03-18 | 2022-10-16
1884 | АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.BA0.D-1070 | 2023-02-03 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 27
1886 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений постоянного тока. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1150 | в производстве | 2022-03-31 |  | в производстве | 2022-03-31 |  | в производстве | в производстве
1887 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений инверторной сети. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1160 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
1888 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1170 | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | в производстве
1889 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1190 | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | в производстве
1891 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | 2023-01-02 | 2022-12-30 | 2022-05-28 | в производстве | 2022-12-30 | 2022-05-28 | в производстве | в производстве
1892 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | 2023-01-19 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
1894 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMX.E.BA1.D-1010 | 2023-06-01 | 2022-12-30 | 2022-05-22
1898 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 10UMX.J.C00.D-1000 | 2022-11-27 | 2022-07-20 | 2022-03-22
1899 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMX.J.C00.D-1010 | 2022-11-19 | 2022-10-20 | 2022-11-19
1900 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 10UMX.J.C00.D-1020 | 2023-01-28 | 2022-07-20 | 2022-06-19
1901 | КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMX.J.C00.D-1030 | в производстве | 2021-04-16 | 2022-05-16
1902 | КИП | Схемы внешних импульсных трубных проводок | 10UMX.J.C00.D-1040 | в производстве | 2022-06-16 | 2022-09-15
1903 | КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1050 | в производстве | 2022-01-08 | 2022-03-17
1904 | КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1060 | в производстве | 2022-02-09 | 2022-12-15
1905 | АСУ ТП | Схемы соединений внешних кабельных проводок | 10UMX.J.C00.D-1070 | 2022-11-21 | 2022-02-11 | 2022-10-16
1906 | КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMX.J.C00.D-1080 | 2023-01-16 | 2022-12-17
1907 | КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMX.J.C00.D-1090 | в производстве | 2021-02-14 | 2022-03-16
1908 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 10UMX.J.C00.D-1100 | в производстве | 2022-05-17 | 2022-06-16
1909 | СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур | 10UMX.J.C00.D-1110 | 2022-11-30 | 2022-06-15 | 2022-07-15
1910 | АСУ ТП | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Задание заводу на шкафы | 10UMX.J.C00.D-1120 | в производстве | 2022-10-15 | 2022-08-14
1911 | СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMX.J.C00.D-1130 | 2023-01-02 | 2023-04-07
1912 | СВБУ | Привязка АРМ ВХР | 10UMX.J.C00.D-1140
1913 | СВБУ | Привязка АРМ БОУ | 10UMX.J.C00.D-1150
1917 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UMX.J.CA1.D-1030 | 2023-01-28 | 2023-01-02 | 2022-08-19
1918 | КИП | Журналы контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMX.J.CA1.D-1040 | 2022-12-31 | 2023-04-20
1922 | СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1080 | 2023-05-01 | 2023-02-15 | 2022-03-17
1926 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-17 | 2021-08-30 | 2022-09-29
1927 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31 | 2023-04-05 | 2022-11-29
1928 | СКУ ПЗ | Оповещение людей при пожаре | 10UMX.J.CYE.D-1020 | 2022-11-30 | 2021-09-30 | 2022-10-30
1929 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1030 | 2022-12-30 | 2023-04-05 | 2022-12-30
1930 | АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | -28 | 60
1931 | АСРК | Система радиационного контроля. Задание заводу на шкафы РК | 10UMX.R.000.D-1010 | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 2022-09-13
1933 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | 2023-01-30 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24 |  | 473 | 71
1934 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | 2023-01-13 | 2021-12-24 |  | 2023-03-09 | 2021-12-24 |  | 440 | 55
1936 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 10UQA.E.CA1.D-1000 | 2023-07-02 | 2021-12-24
1938 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UQA.E.CA1.D-1020 | 2023-01-26 | 2021-12-24
1939 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 10UQA.J.C00.D-1000 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1940 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 10UQA.J.C00.D-1010 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1941 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.C00.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-12-24
1942 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешних подключений к НКУ 0,4 кВ для сборок автоматики | 10UQA.J.C00.D-1030 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1945 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UQA.J.C00.D-1060 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1947 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 10UQA.J.C00.D-1100 | 2022-12-25 | 2021-12-24
1949 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 10UQA.J.C00.D-1130 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1953 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 10UQA.J.C00.D-1180 | 2023-01-26
1954 | АСУ ТП | Задание на автоматизацию и электропитание | 10UQA.J.C00.D-1200 | 2023-03-25
1955 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ НЭ | 10UQA.J.C00.D-1210 | 2023-01-23
1956 | КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | 10UQA.J.C00.D-1220
1957 | КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | 10UQA.J.C00.D-1230
1958 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.CA1.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
1959 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 10UQA.J.CA1.D-1030 | 2023-03-25 | 2021-12-24
1960 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1040 | 2023-11-01 | 2021-12-24
1961 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1050 | 2023-11-01 | 2021-12-24
1971 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 10UQA.J.CYE.D.1000 | 2023-01-19
1972 | СКУ ПЗ | С-ма конт. и упр. пр-пож. защ (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ЗЗИ | 10UQA.J.CYE.D.1010 | 2023-01-19
1973 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UQA.J.CYE.D-1000 | 2022-11-20 | 2021-12-24
1974 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 10UQA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-27 | 2021-12-24
1975 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1060 | 2023-11-01
1976 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 10UQA.J.CYE.D-1070 | 2023-11-01
1977 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 10UQA.J.CYE.D-1080 | 2023-11-01
1978 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1090 | 2023-11-01
1979 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 10UQA.J.CYE.D-1100 | 2022-11-21
1980 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CYE.D-1240
1985 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UQR.J.C00.D-1000 | 2022-12-20 | 2022-10-18
1986 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-10-18
1987 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1030 | 2023-03-19
1988 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1040 | 2022-12-20 | 2022-10-18
1989 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1050 | 2023-04-18
1990 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1060 | 2023-04-18
1990 | СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1991 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UQR.J.C00.D-1070 | 2023-04-18
1991 | СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
1992 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UQR.J.C00.D-1080 | 2023-06-29 | 2022-10-18
1993 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UQR.J.C00.D-1090 | 2023-07-30 | 2022-10-18
1993 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | 2022-11-20 |  |  | 2023-04-29 |  |  |  | 160
1994 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 102
1994 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1120 | 2022-12-17 | 2022-11-17
1995 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | 2023-06-01 |  |  | 2023-02-16 |  |  |  | -105
1998 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 279 | 286
1999 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1170 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2000 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UQR.J.C00.D-1180 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2000 | АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 173
2001 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1190 | 2022-12-20 | 2022-11-17
2002 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1200 | 2022-12-17 | 2022-11-17
2003 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК. Прикладная программная конфигурация ПТК | 10UQR.J.C00.D-1210 | 2022-12-19
2004 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК | 10UQR.J.C00.D-1220 | 2022-12-19
2005 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 173
2005 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UQR.J.C00.D-1290 | 2023-02-17
2006 | АСУ ТП | МПУ. Внешние подключения к ПТК | 10UQR.J.C00.D-1300 | 2023-02-17 | 2022-11-17
2008 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1320 | 2023-02-17 | 2022-10-18
2009 | АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1330 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2010 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1340 | 2023-01-30 | 2022-08-19
2011 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1350 | 2023-01-30 | 2022-08-19
2012 | СВСУ | Структурная схема СВСУ | 10UQR.J.C00.D-1360 | в производстве
2013 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1400 | 2022-12-20 | 2022-11-17
2014 | СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1430 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2015 | АСУ ТП | Подключение кабелей к соединительным коробкам | 10UQR.J.C00.D-1440 | 2022-12-20 | 2022-08-19
2016 | КИП | Трассы импульсных линий КИП | 10UQR.J.C00.D-1460 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2017 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | 2023-02-02 | 2022-10-30 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 298 | 203
2019 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1500 | 2023-06-01
2020 | АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 309 | 279
2020 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1510 | 2023-06-01
2021 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.CA0.D-1410 | 2022-12-20 | 2022-10-18
2021 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 299 | 269
2030 | КИП | КИП | 10USC.J.C00.D-1000 | 2023-06-01 | 2022-01-06
2035 | АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | 2023-05-03 | 2023-03-30 | 2022-12-25 | в производстве | 2023-03-30 | 2022-12-25 | в производстве | в производстве
2036 | КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | 2024-01-04 | 2023-02-02 |  | в производстве | 2023-02-02 |  | в производстве | в производстве
2037 | АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1 этап | 10UXA.J.C00.D-1000 | 2022-11-20 | 2021-12-10
2038 | АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 2 этап | 10UXA.J.C00.D-1010 | 2023-03-06 | 2023-04-15
2039 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UXA.J.C00.D-1020 | 2023-03-06 | 2023-04-15
2040 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UXA.J.C00.D-1030 | 2023-03-06 | 2023-04-30
2041 | АСУ ТП | Задание на электроснабжение, освещение и АСУ ТП | 10UXA.J.C00.D-1040
2051 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 11UBN.J.C00.D-1000 | 2023-01-24
2052 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 11UBN.J.C00.D-1010 | 2023-01-24
2055 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1060 | 2023-02-23
2056 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
2057 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
2058 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 11UBN.J.C00.D-1090 | 2023-03-30
2059 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 11UBN.J.C00.D-1100 | 2023-03-30
2060 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 11UBN.J.C00.D-1110 | 2023-03-30
2061 | АСУ ТП | МПУ. НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1140 | 2023-03-30
2062 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1150 | 2023-03-30
2063 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1160 | 2023-03-30
2064 | АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1170 | 2023-03-30
2066 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 11UBN.J.C00.D-1200 | 2023-01-24
2067 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В 1UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
2068 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
2069 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1230 | 2023-03-30
2070 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1240 | 2023-02-23
2071 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1250 | 2023-03-30
2072 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1260 | 2023-03-30
2073 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1270 | 2023-03-30
2074 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1280 | 2023-03-30
2075 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1290 | 2023-03-30
2076 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1300 | 2023-03-30
2077 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1310 | 2023-03-30
2078 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1330 | 2023-03-30
2090 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1600 | 2023-03-30
2091 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1610 | 2023-03-30
2092 | АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1890 | 2023-03-30
2093 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1900 | 2023-03-30
2094 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMG.D-2020 | 2023-09-01
2095 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2000 | 2023-01-25
2096 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2010 | 2023-01-25
2097 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 11UBN.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2098 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 11UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
2099 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 11UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
2100 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
2101 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
2102 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 11UBN.J.CYE.D-1080 | 2024-05-30
2103 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYE.D-2030 | 2022-12-26
2122 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 11UBN.T.SGE.D-2210 | 2023-02-28
2123 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UBN.T.SGK.D-2110 | 2023-08-02
2133 | СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2134 | СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2141 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2142 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2145 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UEJ.T.SGK.D-2040 | 2023-01-15
2157 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UKZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2158 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UKZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2165 | СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UPZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2166 | СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UPZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2170 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 11UQC.E.B00.D-1020 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2172 | СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.E.B00.D-1060 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2178 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1160 | 2023-02-04
2179 | АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1470 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-04-25 |  |  | в производстве
2180 | АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1480 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-05-31 |  |  | в производстве
2185 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 11UQC.E.BA1.D-1000 | 2023-01-02 | 2021-12-24
2188 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 11UQC.E.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2189 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQC.E.CA1.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2191 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2192 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQC.J.C00.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2193 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 11UQC.J.C00.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2194 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1030 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2195 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1040 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2196 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 11UQC.J.C00.D-1050 | 2023-03-28 | 2021-12-24
2197 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 11UQC.J.C00.D-1080 | 2023-01-25 | 2021-12-24
2198 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 11UQC.J.C00.D-1090 | 2023-01-25 | 2021-12-24
2199 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 11UQC.J.C00.D-1100 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2200 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 11UQC.J.C00.D-1110 | 2023-03-23 | 2021-12-24
2201 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UQC.J.C00.D-1120 | 2023-03-23 | 2021-12-24
2202 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 11UQC.J.C00.D-1130 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2203 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UQC.J.C00.D-1150 | 2023-04-28 | 2021-12-24
2204 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1190 | 2022-12-31
2205 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 11UQC.J.C00.D-1210 | 2023-04-28
2206 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 11UQC.J.C00.D-1220 | 2023-04-28
2207 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 11UQC.J.C00.D-1230 | 2023-03-23
2208 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 11UQC.J.C00.D-1240 | 2023-03-23
2209 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 11UQC.J.C00.D-1250 | 2023-03-23
2210 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1260
2211 | СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.J.C00.D-1270
2212 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1280
2213 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2219 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQC.J.CYE.D-1000 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2220 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1010 | 2023-02-04 | 2021-12-24
2221 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQC.J.CYE.D-1020 | 2022-01-12 | 2021-12-24
2222 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 11UQC.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
2224 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 11UQC.J.CYE.D-1230 | 2022-12-31
2225 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1240 | 2022-12-31
2226 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 11UQC.J.CYE.D-1250 | 2022-11-21
2227 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1260
2228 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 11UQC.J.CYE.D-1270
2229 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 11UQC.J.JJJ.D-1050 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2239 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (11SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SG0.D-1010 | 2023-05-02 | 2021-09-15 | 2022-05-09
2240 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 11UQC.T.SG0.D-1020 | 2023-05-02
2250 | АСУ ТП | Вторичные соединения | 11UQZ.E.B00.D-1070
2251 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 11UQZ.J.BA0.D-1050 | 2022-12-30 | 2020-04-29
2252 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQZ.J.BA0.D-1060 | 2022-12-30 | 2020-04-29
2253 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 11UQZ.J.BA0.D-1070 | 2022-12-30 | 2020-04-29
2254 | ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQZ.J.C00.D-1010 | 2022-12-30
2255 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQZ.J.CY0.D-1010 | 2023-04-01 | 2021-03-29
2256 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CY0.D-1020 | 2022-12-30 | 2020-04-29
2259 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQZ.J.CYC.D-1030 | 2022-12-30 | 2021-03-29
2260 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CYC.D-1040 | 2022-12-30 | 2020-04-29
2265 | КИП | РД в части КИП | 11USF.J.C00.D-1020 | 2023-01-15 | 2022-06-24
2274 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUP.E.000.D-1000 | 2022-12-30 |  | 2022-02-27
2275 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUQ.E.000.D-1000 | 2022-12-30 |  | 2022-01-03
2278 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | 2023-12-05 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | -207
2284 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 12UBN.J.C00.D-1000 | 2022-12-22
2285 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 12UBN.J.C00.D-1010 | 2022-12-22
2288 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1060 | 2023-01-21
2289 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
2290 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
2291 | АСУ ТП | НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1110 | 2022-11-12
2292 | АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1120 | 2022-11-12
2293 | АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1130 | 2023-01-14
2294 | АСУ ТП | НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1140 | 2023-01-14
2296 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 12UBN.J.C00.D-1170 | 2022-12-22
2297 | АСУ ТП | СКУ В. ПТК В 2UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
2298 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
2299 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1200 | 2023-03-30
2300 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1210 | 2023-01-21
2301 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
2302 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1230 | 2023-03-30
2303 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1240 | 2023-03-30
2304 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1250 | 2023-03-30
2305 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1260 | 2023-03-30
2306 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1270 | 2023-03-30
2307 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1280 | 2023-03-30
2308 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1300 | 2023-03-30
2311 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1330 | 2023-03-30
2321 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 12UBN.J.C00.D-1490 | 2023-03-30
2322 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 12UBN.J.C00.D-1500 | 2023-03-30
2323 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 12UBN.J.C00.D-1510 | 2023-03-30
2324 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1520 | 2023-03-30
2328 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMG.D-2020 | 2023-09-02
2329 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2000 | 2022-11-12
2330 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2010 | 2022-11-12
2331 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 12UBN.J.CY0.D-2000 | 2024-05-30
2332 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 12UBN.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2333 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 12UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
2334 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
2335 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
2336 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 12UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
2337 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CYE.D-2030 | 2022-11-12
2357 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 12UBN.T.SGE.D-2190 | 2023-01-15
2358 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UBN.T.SGK.D-2080 | 2023-01-15
2364 | СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBZ.J.CYC.D-1000 | 2024-05-30
2365 | СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2370 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2371 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2377 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UEJ.T.SGK.D-2040 | 2023-01-29
2397 | СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UPZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2398 | СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UPZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2403 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 12UQC.E.B00.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-12-24
2405 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1040 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2409 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 12UQC.E.B00.D-1090 | 2023-03-04 | 2021-12-24
2411 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 12UQC.E.B00.D-1130 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2414 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1170 | 2023-04-19
2421 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 12UQC.E.BA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2423 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 12UQC.E.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2425 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQC.E.CA1.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2426 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 12UQC.J.C00.D-1000 | 2023-03-04 | 2021-12-24
2427 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UQC.J.C00.D-1010 | 2023-03-04 | 2021-12-24
2428 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 12UQC.J.C00.D-1020 | 2023-03-04 | 2021-12-24
2429 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 12UQC.J.C00.D-1030 | 2023-03-04 | 2021-12-24
2430 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 12UQC.J.C00.D-1040 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2431 | СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1060 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2432 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 12UQC.J.C00.D-1070 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2433 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 12UQC.J.C00.D-1080 | 2023-03-03 | 2021-12-24
2434 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.J.C00.D-1090 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2435 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQC.J.C00.D-1100 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2436 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 12UQC.J.C00.D-1110 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2437 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1120 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2438 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 12UQC.J.C00.D-1170 | 2023-04-03
2439 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1230 | 2022-12-31
2440 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 12UQC.J.C00.D-1240 | 2023-03-04
2441 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 12UQC.J.C00.D-1250 | 2023-03-04
2442 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 12UQC.J.C00.D-1260 | 2023-03-04
2443 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 12UQC.J.C00.D-1270 | 2023-03-04
2444 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1280
2445 | СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1290
2446 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1300
2453 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1000 | 2023-04-20 | 2021-12-24
2454 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQC.J.CYE.D-1030 | 2022-02-12 | 2021-12-24
2455 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQC.J.CYE.D-1180 | 2022-11-17
2456 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1200 | 2023-02-04 | 2021-12-24
2457 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 12UQC.J.CYE.D-1250 | 2022-12-31
2458 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYE.D-1260 | 2022-12-31
2459 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 12UQC.J.CYE.D-1270 | 2022-11-21
2460 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1280
2461 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 12UQC.J.CYE.D-1290
2462 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 12UQC.J.JJJ.D-1120 | 2022-12-31 | 2021-12-24
2472 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (12SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SG0.D-1040 | 2023-05-02
2473 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 12UQC.T.SG0.D-1050 | 2023-05-02
2484 | АСУ ТП | Вторичные соединения | 12UQZ.E.B00.D-1060
2485 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 12UQZ.J.BA0.D-1050 | 2022-12-30 | 2021-12-05
2486 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQZ.J.BA0.D-1060 | 2022-12-30 | 2021-12-05
2487 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 12UQZ.J.BA0.D-1070 | 2022-12-30 | 2021-12-05
2488 | ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQZ.J.C00.D-1010 | 2022-12-30
2489 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQZ.J.CY0.D-1000 | 2023-04-01 | 2021-12-05
2490 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CY0.D-1030 | 2023-04-01 | 2021-12-05
2493 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQZ.J.CYC.D-1010 | 2022-12-30 | 2021-12-05
2494 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CYC.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-12-05
2499 | КИП | КИП | 12USF.J.C00.D-1000 |  | 2021-12-05
2504 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UZA.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2505 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UZA.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2506 | САУ ДГУ | Дизель-генератор 10XKA10. Контроль и управление электрооборудованием СНЭ. Схемы логические | 13UBN.E.B00.D-1000 | 2023-01-14
2514 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 13UBN.J.C00.D-1000 | 2022-12-19
2515 | САУ ДГУ | Журналы силовых кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1020 | 2023-10-01
2516 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1030 | 2023-11-03
2517 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 13UBN.J.C00.D-1040 | 2023-03-30
2518 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 13UBN.J.C00.D-1050 | 2023-03-30
2519 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 13UBN.J.C00.D-1060 | 2023-03-30
2520 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
2521 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
2522 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1090 | 2023-03-30
2522 | СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
2523 | СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
2526 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 13UBN.J.C00.D-1140 | 2022-12-23
2527 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Схемы внешних подключений к МПУ | 13UBN.J.C00.D-1150 | 2023-03-30
2528 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1160 | 2023-03-30
2529 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1170 | 2022-12-23
2530 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
2531 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
2542 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1640 | 2023-03-30
2545 | АСУ ТП | МПУ. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1670 | 2023-03-30
2546 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1100 | 2023-01-18
2547 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1110 | 2023-01-18
2548 | АСУ ТП | МПУ. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1000 | 2023-03-30
2549 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1010 | 2022-12-19
2550 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 13UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
2551 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 13UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
2552 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
2553 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
2554 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 13UBN.J.CYE.D-1080 | 2024-05-30
2555 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1120 | 2022-12-19
2574 | СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 транспортного портала. Задание заводу | 10UJG.E.B00.D-1020 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
2575 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UBN.T.SGK.D-2000 | 2022-12-26
2582 | СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2583 | СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2588 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2589 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2595 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UEJ.T.SGK.D-2040 | 2022-12-23
2597 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 13UPZ.J.CYE.D-1000 | 2023-07-01
2602 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 13UQZ.E.BJ0.D-1030 | 2023-01-29 | 2022-05-27
2609 | СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 14UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2610 | СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 14UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2611 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 14UPZ.J.CYE.D-1000 | 2023-07-01
2614 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 14UQZ.E.BJ0.D-1030 | 2023-01-29 | 2022-05-27
2621 | СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 15UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2622 | СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 15UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2627 | СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 16UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2628 | СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 16UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2633 | СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 17UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2634 | СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 17UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2639 | СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 18UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
2640 | СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 18UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
2651 | КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2020-03-30 |  | в производстве | 2020-03-30 |  | в производстве | в производстве
2655 | СКУ ПЗ | СКУПЗ | 51UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-12-27
2658 | СКУ ПЗ | СКУПЗ | 52UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-12-27
2663 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 55UGH.J.C00.D-1000 | 2023-01-02
2664 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 55UGH.J.C00.D-1010 | 2023-01-02
2840 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | 2022-11-20 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2023-03-30 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 451 | 130
2871 | СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | в производстве | 2021-08-20 |  | в производстве | 2021-08-20 |  | в производстве | в производстве
2873 | АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | 2022-11-21 | 2022-10-20 | 2022-11-19 | в производстве | 2022-10-20 | 2022-11-19 | в производстве | в производстве
2876 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-03-30 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 170 | 169
2889 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | 2022-11-20 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 556 | 130
2890 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19 | в производстве | в производстве
2923 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | 2022-11-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 556 | 120
2954 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24 |  | 473 | 101
3015 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | 2022-11-19 | 2022-03-06 |  | 2023-02-16 | 2022-06-03 |  | 347 | 89
3201 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3247 | СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 15
3258 | СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3337 | АСУ ТП | (11-13UQX). Кабельное хозяйство | 11UQX.E.EEE.D-1010 | 2022-06-12 |  |  | 2023-03-30 | 2020-10-18 |  |  | 291
3342 | АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2020-04-29 | 2022-02-06 | 2023-04-11 |  | 2022-06-02 | 1077 | 102
3631 | АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | 2022-12-30 | 2021-12-05 | 2022-11-03 | 2023-04-11 | 2021-05-12 | 2022-03-11 | 492 | 102
3874 | АСУ ТП | Электротехнические решения | 50UBH.E.EEE.D-1020 | 2023-05-25 | 2020-03-30 |  | 2023-05-25 | 2020-03-30 |  | 1151 | 0
3884 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3889 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3893 | СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3895 | СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | 53UGJ.E.B00.D-1020 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
3896 | СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | 53UGJ.E.B00.D-1030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве