## Sheet1
| Система | Наименование объекта/комплекта РД | Коды работ по выпуску РД | Тип | Пакет РД | Код KKS документа | Статус Заказчика | Текущая ревизия | Статус текущей ревизии | Дата выпуска РД по договору подрядчика | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком | Дата статуса Заказчика | Ожидаемая дата выдачи РД в производство | Письма | Источник информации | Разработчики РД (актуальные) | Объект | WBS | КС | Примечания | Статус РД в 1С
0 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей | 00UAB.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.20-U0-3-0009 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0004 |  |  |  | 27.11.2022 | 01.03.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
1 | РЗА | Ввод от п-ции 31,5/10,5 кВ. РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, расчеты срабатывания РЗА. Карты пар-ния терминалов РЗА | 00UAB.E.BCY.D-1020 | ТЗА | 02.20-U0-3-0029 | AKU.1227.00UAB.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.03.2020 |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | E
2 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAB.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.20-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0005 |  |  |  | 27.11.2022 | 11.03.2022 |  | 10.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E
3 | СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9943 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
4 | СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 27.11.2022 | 10.04.2022 |  | 27.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5 | Связь | Связь | 00UAB.J.JJJ.D-1020 | Связь | 02.20-U0-3-0014 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
6 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 00UAB.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-2-0005 | AKU.1227.00UAB.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.10.2019 |  | 22.04.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-5899 от 22.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UAB | T
7 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | Не определено | 02.20-U0-2-0006 | AKU.1227.00UAB.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.12.2019 |  | 08.06.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/08083 от 08.06.2021 вх.№01-01-02-8903 от 08.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UAB | T
8 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 27.11.2022 | 01.04.2022 | 13.10.2022 | 10.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
9 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 27.09.2022 | 03.08.2022 | 13.10.2022 | 13.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
10 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторных сборок | 00UAC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0003 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0003 |  |  |  | 27.12.2022 | 01.04.2022 |  | 09.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
11 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических щитов постоянного тока | 00UAC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0004 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0004 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 27.12.2022 | 03.08.2022 | 25.08.2022 | 09.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
12 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 00UAC.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.19-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2019 |  | 30.12.2020 | 09.02.2023 | исх.№45-03-3830 от 30.12.2020 вх.№01-03/2232 от 31.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
13 | АСУ ТП | Компоновка электрооборудования в осях 1-13 | 00UAC.E.B00.D-1050 | Не определено |  | AKU.1480.00UAC.0.EM.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | [7 empty] | 00UAC | E
14 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 00UAC.E.BA1.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0006 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 23.09.2022 | 05.02.2022 | 13.10.2022 | 27.11.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
15 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей постоянного тока | 00UAC.E.BA1.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0007 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 27.12.2022 | 01.04.2022 | 27.10.2022 | 26.01.2023 | исх.№01-01-03-21286 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
16 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAC.E.BAU.D-1060 | МиЗ | 02.19-U0-3-0007 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.10.2019 |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 00UAC | E
17 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1000 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0044 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
18 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0038 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
19 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0041 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
20 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0035 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
21 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.19-U0-3-0042 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
22 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.19-U0-3-0036 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
23 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0045 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
24 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1070 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0039 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
25 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1080 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0043 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
26 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1090 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0037 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
27 | РЗА | РЗА резервных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0040 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
28 | РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0034 |  |  |  |  | 15.12.2022 |  |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
29 | ОРС | Электрическое освещение | 00UAC.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.19-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 30.12.2019 |  | 01.11.2022 | 01.12.2022 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
30 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на шкафы распределения оперативного тока | 00UAC.E.BUJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0049 | AKU.1480.00UAC.BUJ.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 28.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9500 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
31 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.CA1.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0012 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0008 |  |  |  | 27.11.2022 | 01.04.2022 |  | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
32 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на секции 0,4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0013 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | E
33 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0014 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.06.2020 |  | 09.11.2022 |  | исх.№45-03-10009 от 09.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | E
34 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 00UAC.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 27.12.2022 | 01.04.2022 | 29.09.2022 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
35 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация | 00UAC.E.EEE.D-1150 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0016 |  |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 28.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
36 | СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0030 | AKU.1227.00UAC.CXV.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 10.11.2022 |  | 26.10.2022 | 10.12.2022 | исх.№45-03-9376 от 26.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
37 | СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0031 | AKU.1480.00UAC.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 27.11.2022 | 05.05.2022 |  | 27.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
38 | СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 00UAC.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0033 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0002 |  |  |  | 30.12.2022 |  |  | 17.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
39 | СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 00UAC.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0032 | AKU.1227.00UAC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 15.03.2022 | 18.02.2023 | исх.№45-03-1833 от 15.03.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
40 | КИП | Документация в части КИП | 00UAC.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-3-0018 | AKU.1227.00UAC.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.09.2020 |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | J
41 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 00UAC.J.JJJ.D-1030 | ТЗА | 02.19-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0002 |  |  |  | 27.11.2022 | 01.04.2022 |  | 09.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
42 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAC.0.AK.EC0001 |  |  |  | 27.11.2022 | 01.04.2022 |  | 28.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
43 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0021 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0003 |  |  |  | 20.09.2022 | 01.04.2022 |  | 18.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
44 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAC.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.19-U0-3-0022 | AKU.1227.00UAC.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.04.2020 |  | 08.04.2021 | 10.03.2023 | исх.№45-03-1445 от 08.04.2021 вх.№01-03-710 от 08.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
45 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1070 | Не определено | 02.19-U0-3-0023 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 10.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
46 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое газовое пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.19-U0-3-0024 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0002 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 10.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
47 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAC.0.AP.MB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.04.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
48 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAC.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 04.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
49 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAC.J.JJJ.D-1110 | Не определено | 02.19-U0-3-0027 | AKU.1480.00UAC.0.PS.TB0002 |  |  |  | 15.12.2022 | 16.04.2022 |  | 10.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
50 | Связь | Система телефонной связи | 00UAC.J.JJJ.D-1120 | Связь | 02.19-U0-3-0046 |  |  |  |  | 27.10.2022 |  |  | 12.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
51 | Связь | Система диспетчерской (двусторонней громкоговорящей) связи и голосового оповещения | 00UAC.J.JJJ.D-1130 | Связь | 02.19-U0-3-0047 |  |  |  |  | 27.10.2022 |  |  | 12.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
52 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UAC.J.JJJ.D-1140 | Связь | 02.19-U0-3-0048 |  |  |  |  | 27.10.2022 |  |  | 12.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | J
53 | Технология | Отопление и вентиляция. Принципиальные схемы | 00UAC.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.19-U0-2-0001 | AKU.1227.00UAC.SAC.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.08.2020 |  | 02.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9728 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAC | T
54 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 00UAC.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.19-U0-2-0002 | AKU.1480.00UAC.SAC.HV.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.09.2022 | 01.03.2022 | 02.09.2022 | 10.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | T
55 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 00UAC.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.19-U0-2-0003 | AKU.1227.00UAC.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.08.2020 | 03.04.2022 | 04.11.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | T
56 | Технология | Отопление | 00UAC.T.S00.D-1030 | Не определено | 02.19-U0-2-0004 | AKU.1480.00UAC.SBC.HV.TB0001 |  |  |  | 30.09.2022 | 03.04.2022 |  | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | T
57 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.19-U0-2-0007 | AKU.1227.00UAC.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.08.2020 |  | 27.05.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/07340 от 27.05.2021 вх.№01-01-02-8109 от 27.05.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UAC | T
58 | СКУ ПЗ | Автоматические установки газового пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-2-0008 | AKU.1480.00UAC.SGE.PT.TB0001 |  |  |  | 27.12.2022 | 01.04.2022 |  | 04.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | T
59 | АСКРО | Рабочая документация на оборудование АСКРО | 00UCM.R.CFR.D-1000 | Не определено | 03.03-U0-3-0002 | AKU.0130.00UCM.0.RK.TB0001 |  |  |  | 30.12.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UCM | R
60 | ОРС | Электрическое освещение | 00UEJ.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.08-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEJ.0.EN.TB0001 |  |  |  |  | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UEJ | E
61 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEJ.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0013 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
62 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEJ.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0014 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
63 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEJ.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0015 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
64 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEJ.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.08-U0-3-0016 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
65 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UEJ.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.08-U0-3-0017 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
66 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEJ.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.08-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEJ.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | J
67 | Связь | Сети связи | 00UEJ.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.08-U0-3-0007 | AKU.1309.00UEJ.0.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 19.02.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | J
68 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 00UEJ.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0018 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
69 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 00UEJ.J.CYE.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0019 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
70 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UEJ.J.CYE.D-1100 | Не определено | 03.08-U0-3-0020 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
71 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UEJ.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.08-U0-3-0021 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
72 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UEJ.J.CYE.D-1210 | Не определено | 03.08-U0-3-0022 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
73 | Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 00UEJ.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | [8 empty] | 17.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | T
74 | Связь | Сети связи | 00UEL.E.C00.D-1000 | Связь | 03.09-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
75 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UEL.E.C00.D-1010 | Связь | 03.09-U0-3-0009 | AKU.1309.00UEL.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
76 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1020 | Связь | 03.09-U0-3-0010 | AKU.1309.00UEL.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
77 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1030 | Связь | 03.09-U0-3-0011 | AKU.1309.00UEL.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
78 | Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00UEL.E.C00.D-1040 | Связь | 03.09-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEL.CYP.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
79 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEL.E.C00.D-1050 | Связь | 03.09-U0-3-0013 | AKU.1309.00UEL.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
80 | Связь | Система часофикации | 00UEL.E.C00.D-1060 | Связь | 03.09-U0-3-0014 | AKU.1309.00UEL.CYF.SS.TB0001 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
81 | Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UEL.E.C00.D-1070 | Связь | 03.09-U0-3-0015 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0002 |  |  |  | 17.12.2020 | 12.03.2022 |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
82 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEL.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0025 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 01.11.2022 |  | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
83 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEL.J.C00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0026 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
84 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEL.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0027 | AKU.0179.00UEL.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
85 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEL.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.09-U0-3-0028 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 26.08.2022 | 03.01.2023 | исх.№45-03-7134 от 26.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
86 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UEL.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0034 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UEL | J
87 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА. Вентиляция и отопление | 00UEL.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.09-U0-3-0035 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2 | 00UEL | J
88 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UEL.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0029 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
89 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0030 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
90 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UEL.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0032 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП | 00UEL | J
91 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UEL.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.09-U0-3-0033 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
92 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0036 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UEL | J
93 | Технология | Технологические решения. Трубопровод масла по эстакадам | 00UEL.T.TTT.D-1050 | Схемы ТП | 03.09-U0-2-0011 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T
94 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFA.E.B00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0058 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | E
95 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.12-U0-3-0027 | AKU.0179.00UFA.CYA.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 27.05.2022 |  | 27.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9468 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
96 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.12-U0-3-0028 | AKU.0179.00UFA.CYB.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 27.05.2022 |  | 01.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9604 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
97 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.12-U0-3-0030 | AKU.0179.00UFA.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 27.05.2022 |  | 01.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9604 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
98 | Связь | Система часофикации. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.12-U0-3-0029 | AKU.0179.00UFA.CYF.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 27.05.2022 |  | 27.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9468 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
99 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.12-U0-3-0031 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 27.05.2022 |  | 10.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-10073 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
100 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFA.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0035 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 06.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
101 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1060 | Перечень | 03.12-U0-3-0034 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
102 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFA.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0033 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
103 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.12-U0-3-0026 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
104 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1090 | КЖ | 03.12-U0-3-0025 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
105 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0017 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
106 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFA.J.C00.D-1110 | Перечень | 03.12-U0-3-0021 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
107 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFA.J.C00.D-1120 | ТЗА | 03.12-U0-3-0020 | AKU.0179.00UFA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
108 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0011 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
109 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0019 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
110 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0016 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
111 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0012 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.06.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
112 | АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0015 | AKU.0179.00UFA.0.AT.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 01.07.2022 |  |  | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
113 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFA.J.C00.D-1180 | Перечень | 03.12-U0-3-0032 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
114 | КИП | Схемы ТТК | 00UFA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0024 | AKU.0179.00UFA.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 03.07.2022 |  |  | 16.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
115 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0014 | AKU.0179.00UFA.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
116 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFA.J.C00.D-1260 | Перечень | 03.12-U0-3-0022 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
117 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFA.J.C00.D-1270 | Перечень | 03.12-U0-3-0023 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
118 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0038 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
119 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0039 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
120 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFA.J.C00.D-1300 | КЖ | 03.12-U0-3-0048 |  |  |  |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
121 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0052 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
122 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UFA.J.C00.D-1350 | Принципиальная схема | 03.12-U0-3-0054 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
123 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UFA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0055 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 26.07.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
124 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UFA.J.C00.D-1370 | КЖ | 03.12-U0-3-0056 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
125 | АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFA.J.C00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0018 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 26.07.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
126 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFA.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFA.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
127 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFA.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFA.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
128 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFA.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
129 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UFA.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0009 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 26.07.2022 |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
130 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UFA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.12-U0-3-0001 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 26.07.2022 |  | 11.10.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-8665 от 11.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
131 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UFA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.12-U0-3-0002 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0003 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 27.05.2022 |  | 21.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9187 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
132 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Системы вентиляции | 00UFA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.12-U0-2-0007 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 27.05.2022 |  |  | 17.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
133 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.CYE.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0053 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | J
134 | Связь | Система часофикации | 00UFA.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFA.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
135 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFA.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 00UFA | J
136 | Технология | Установочные чертежи оборудования спецканализации | 00UFA.T.KTL.D-1000 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0018 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
137 | Технология | Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFA (00KTL) | 00UFA.T.KTL.D-1020 | Схемы ТП | 03.12-U0-2-0019 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
138 | Технология | Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFA (00KTL). Задание заводу | 00UFA.T.KTL.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-2-0020 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
139 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF) | 00UFA.T.QKF.D-1070 | Схемы ТП | 03.12-U0-2-0013 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
140 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения | 00UFA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.12-U0-2-0024 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
141 | Технология | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования | 00UFA.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0008 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
142 | Технология | Схемы транспортно-технологических операций с ядерным топливом | 00UFA.T.TTT.D-1050 | Не определено | 03.12-U0-2-0011 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
143 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
144 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFC.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0010 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0002 | На ВК (rev.C03) | C03 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 14.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8858 от 14.10.2022 |  | АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
145 | МиЗ | Чертежи заземления | 00UFC.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.10-U0-3-0011 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 31.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-162 от 31.05.2022 |  | АЭП | 00UFC | ER | СЯТ
146 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0012 | AKU.0120.00UFC.0.EM.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
147 | ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0013 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
148 | ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0014 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
149 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0017 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
150 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0018 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 11.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№01-01-03-22670 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
151 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0021 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
152 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFC.E.B00.D-1120 | КЖ | 03.10-U0-3-0026 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
153 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1130 | КЖ | 03.10-U0-3-0027 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
154 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFC.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.10-U0-3-0028 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
155 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1150 | КЖ | 03.10-U0-3-0033 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
156 | КИП | Схемы ТТК | 00UFC.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0036 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
157 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFC.E.B00.D-1170 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0037 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
158 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1180 | Перечень | 03.10-U0-3-0040 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
159 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0041 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
160 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0042 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
161 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0053 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
162 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.10-U0-3-0052 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | ER | СЯТ
163 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFC.E.P00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0019 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 15.08.2022 | В производстве | исх.№45-03-6707 от 15.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
164 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFC.E.P00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0020 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 19.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9039 от 19.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
165 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFC.E.P00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0043 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
166 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFC.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-258 от 10.08.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
167 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFC.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-257 от 10.08.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
168 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFC.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0009 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
169 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 03.10-U0-3-0054 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
170 | Связь | Система часофикации | 00UFC.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-258 от 10.08.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
171 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFC.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.04.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
172 | ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFC.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0015 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
173 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 00UFC.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0016 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
174 | ЭПА | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFC.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0022 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
175 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1050 | Перечень | 03.10-U0-3-0023 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
176 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1060 | Перечень | 03.10-U0-3-0024 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
177 | ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFC.J.JJJ.D-1070 | Перечень | 03.10-U0-3-0025 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
178 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1080 | КЖ | 03.10-U0-3-0029 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
179 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 03.10-U0-3-0030 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
180 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 03.10-U0-3-0031 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
181 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1110 | КЖ | 03.10-U0-3-0032 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
182 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UFC.J.JJJ.D-1120 | Не определено | 03.10-U0-3-0034 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 14.11.2022 | исх.№45-03-9886 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
183 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFC.J.JJJ.D-1130 | Не определено | 03.10-U0-3-0035 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
184 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFC.J.JJJ.D-1140 | Перечень | 03.10-U0-3-0038 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EE | СЯТ
185 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFC.J.JJJ.D-1150 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0039 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | EM | СЯТ
186 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1160 | КЖ | 03.10-U0-3-0044 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | SS | СЯТ
187 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UFC.J.JJJ.D-1240 | Не определено | 03.10-U0-3-0002 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 02.11.2022 | 15.12.2022 | исх.№45-03-9688 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
188 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 00UFC.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.10-U0-3-0003 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 10.11.2022 | 14.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC | PS | СЯТ
189 | Технология | (Арматура) Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFC (00KTK) | 00UFC.T.KTK.D-1040 | Арматура |  | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002 | (rev.C03) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | [7 empty] | 00UFC | T
190 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UGD.E.CA1.D-1000 | КЖ | 03.11-U0-3-0036 | AKU.0130.00UGD.0.AE.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER
191 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0029 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
192 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UGD.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0038 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16657 от 03.08.2022 вх.№45-02-8828 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
193 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UGD.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0037 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
194 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.11-U0-3-0012 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
195 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Технология | 00UGD.J.C00.D-1090 | ТЗА | 03.11-U0-3-0014 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 04.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16851 от 04.08.2022 вх.№45-02-8910 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
196 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0013 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8853 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
197 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Технология | 00UGD.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0015 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 10.02.2023 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
198 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0016 | AKU.0130.00UGD.0.EM.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/17216 от 10.08.2022 вх.№45-02-9095 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
199 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UGD.J.C00.D-2350 | КЖ | 03.11-U0-3-0051 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
200 | КИП | Вентиляция и отопление. Чертежи КИП | 00UGD.J.C00.D-2370 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0053 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/15686 от 22.07.2022 вх.№45-02-8300 от 22.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
201 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-2450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0017 | AKU.0130.00UGD.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.10.2022 | 29.11.2022 | исх.№45-03-8576 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
202 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 2 этап | 00UGD.J.C00.D-2460 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0019 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 22.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8047 от 22.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
203 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 1 этап | 00UGD.J.C00.D-2550 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0018 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | AK
204 | СКУ ХВО | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ХВО | 00UGD.J.C00.D-2570 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0028 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 16.08.2022 | 12.12.2022 | исх.№45-03-6784 от 16.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
205 | КИП | Рабочая документация в части КИП. ХОПО | 00UGD.J.C00.D-2580 | Не определено | 03.11-U0-3-0077 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 27.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9463 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
206 | СКУ ВХР | Журнал контрольных кабелей в части привязки ВХР | 00UGD.J.C00.D-2590 | КЖ | 03.11-U0-3-0076 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
207 | СВСУ | Журнал контрольных кабелей в части привязки СВСУ | 00UGD.J.C00.D-2610 | КЖ | 03.11-U0-3-0074 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 02.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9715 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
208 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0056 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
209 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1050 | КЖ | 03.11-U0-3-0058 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 27.10.2022 | 25.12.2022 | исх.№45-03-9463 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
210 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1060 | КЖ | 03.11-U0-3-0039 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 28.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9507 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
211 | СКУ ВХР | Привязка АРМ ВХР | 00UGD.J.CMH.D-2600 | Не определено | 03.11-U0-3-0075 | AKU.0130.00UGD.CMH.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.09.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-7777 от 14.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
212 | СВСУ | Привязка АРМ СВСУ | 00UGD.J.CWL.D-2620 | Не определено | 03.11-U0-3-0073 | AKU.0130.00UGD.CWL.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 08.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
213 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UGD.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.11-U0-3-0062 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18350 от 22.08.2022 вх.№45-02-9680 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
214 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UGD.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.11-U0-3-0060 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 02.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19435 от 02.09.2022 вх.№45-02-10238 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
215 | Связь | РД по связи и сигнализации | 00UGD.J.CY0.D-2480 | Связь | 03.11-U0-3-0064 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 28.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9507 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
216 | Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UGD.J.CY0.D-2490 | КЖ | 03.11-U0-3-0065 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
217 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYB.D-2470 | КЖ | 03.11-U0-3-0063 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
218 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYC.D-2450 | КЖ | 03.11-U0-3-0061 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | SS
219 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UGD.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.11-U0-3-0055 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 13.12.2022 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
220 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре | 00UGD.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.11-U0-3-0057 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
221 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения. Чертежи КИП | 00UGD.J.CYE.D-2380 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0054 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
222 | СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UGD.J.CYE.D-2430 | Не определено | 03.11-U0-3-0059 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
223 | СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UGD.J.CYE.D-2440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0071 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8853 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | PS
224 | КИП | Система ионообменной очистки исходной воды (00GCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0040 | AKU.0130.00UGD.GCF.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 13.10.2022 | 14.11.2022 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
225 | КИП | Система нейтрализации сточных вод водоподготовительной установки (00GCR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0042 | AKU.0130.00UGD.GCR.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
226 | КИП | Система приема и приготовления азотной кислоты (00QCB). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCB.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0044 | AKU.0130.00UGD.QCB.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16112 от 27.07.2022 вх.№45-02-8516 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
227 | КИП | Система приема и приготовления едкого натра (00QCD). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCD.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0045 | AKU.0130.00UGD.QCD.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.08.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
228 | КИП | Система приема и приготовления гидразина (00QCE). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCE.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0046 | AKU.0130.00UGD.QCE.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 01.07.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
229 | КИП | Система приема и приготовления аммиака (00QCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0047 | AKU.0130.00UGD.QCF.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/15686 от 22.07.2022 вх.№45-02-8300 от 22.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
230 | КИП | Система приема и приготовления серной кислоты (00QCQ). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCQ.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0048 | AKU.0130.00UGD.QCQ.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16112 от 27.07.2022 вх.№45-02-8516 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE
231 | Технология | Трубопровод химпромывного раствора к УОО и ЭДИ | 00UGD.T.GCF.D-1060 | Схемы ТП |  | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.11.2022 |  |  |  | АЭП | 00UGD | T
232 | Технология | Трубопровод раствора антискаланта | 00UGD.T.GCF.D-1090 | Схемы ТП |  | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T
233 | Технология | Трубопровод концентрата от установки электродеионизации в систему GHC | 00UGD.T.GCF.D-2020 | Схемы ТП |  | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T
234 | Технология | Трубопровод подачи ХОВ в баки 00GNR10BB001, 00GNR10BB002 | 00UGD.T.GNR.D-2150 | Схемы ТП | [8 empty] | 22.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T
235 | СКУ ЭЧ ОС СН | (00UGM) Силовое электрооборудование | 00UGM.E.B00.D-1030 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
236 | ОРС | (00UGM) Электрическое освещение | 00UGM.E.BJ0.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
237 | Связь | (00UGM) Сети связи | 00UGM.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
238 | АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 00UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
239 | СКУ ЭЧ ОС СН | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGM.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 21.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
240 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGM.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
241 | Связь | Система связи и сигнализации | 00UGM.J.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
242 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGM.J.CY0.D-1010 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
243 | Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGM.J.CY0.D-1020 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
244 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGM.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
245 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGM.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | J
246 | Технология | (00UGM) Система водоотведения | 00UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
247 | Технология | (00UGM) Система водоснабжения | 00UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
248 | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGV. Электроснабжение | 00UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | E
249 | АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
250 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGV.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
251 | Связь | 00UGV. Сети связи | 00UGV.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.07-U0-3-0002 |  |  |  |  | 14.10.2022 | 01.04.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
252 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGV.J.CY0.D-1010 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
253 | Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGV.J.CY0.D-1020 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
254 | Связь | Система связи и сигнализации | 00UGV.J.CY0.D-1030 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
255 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
256 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGV.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
257 | Технология | 00UGV. Система водоотведения | 00UGV.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
258 | Технология | 00UGV. Система водоснабжения | 00UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
259 | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGW. Электроснабжение | 00UGW.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
260 | Связь | 00UGW. Сети связи | 00UGW.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
261 | АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
262 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGW.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
263 | Связь | Система связи и сигнализации | 00UGW.J.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
264 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGW.J.CY0.D-1010 | Связь | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
265 | Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGW.J.CY0.D-1020 | Связь |  | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | [7 empty] | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
266 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGW.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
267 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGW.J.CYE.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | J
268 | Технология | 00UGW. Система водоотведения | 00UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
269 | Технология | 00UGW. Система водоснабжения | 00UGW.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
270 | МиЗ | Молниезащита | 00UKS.C.H00.D-1020 | МиЗ | 03.13-U0-1-0097 | [7 empty] | 05.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
271 | МиЗ | Блок переработки. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1010 | МиЗ | 03.13-U0-3-0078 | [7 empty] | 30.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
272 | АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 00UKS.E.B00.D-1040 | Перечень | 03.13-U0-3-0002 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
273 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0006 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
274 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к сборкам 0. 4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0005 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
275 | СКУ ЭЧ ЭБ | Трансформаторная подстанция. Схемы вторичных цепей | 00UKS.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0042 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
276 | СКУ ЭЧ ЭБ | Трансформаторная подстанция. Схемы внешних присоединений к сборкам 0,4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0055 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
277 | СКУ ЭЧ ЭБ | Трансформаторная подстанция. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0056 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
278 | МиЗ | Блок хранения. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1150 | МиЗ | 03.13-U0-3-0003 | [7 empty] | 30.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
279 | ОРС | Блок хранения. Электроосвещение | 00UKS.E.B00.D-1160 | ОРС | 03.13-U0-3-0009 | [7 empty] | 30.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
280 | АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 00UKS.E.B00.D-1170 | Не определено | [8 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
281 | АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 00UKS.E.BA0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0007 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
282 | ОРС | Блок переработки. Электроосвещение | 00UKS.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 03.13-U0-3-0079 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
283 | ОРС | Блок переработки. Заградительные огни вентиляционной трубы (01UKH) | 00UKS.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.13-U0-3-0082 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
284 | АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 00UKS.E.CA0.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0008 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
285 | АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-2-0094 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E
286 | АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 00UKS.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.13-U0-3-0018 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
287 | АСУ ТП | Автоматизация. Схемы принципиальные | 00UKS.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0017 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
288 | КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0016 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
289 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1030 | Перечень | 03.13-U0-3-0077 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
290 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 00UKS.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0086 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
291 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0087 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
292 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0012 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
293 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKS.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-3-0088 | [7 empty] | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
294 | КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП | 00UKS.J.C00.D-1080 | Схемы ИЛ | 03.13-U0-3-0014 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
295 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKS.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.13-U0-3-0089 | [7 empty] | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
296 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKS.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.13-U0-3-0011 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
297 | КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 00UKS.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0015 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
298 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UKS.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0019 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
299 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.13-U0-3-0010 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
300 | АСРК | Трассы пробоотборных линий РК | 00UKS.J.C00.D-1150 | Трассы Проб отб | 03.13-U0-3-0091 | [7 empty] | 15.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
301 | КИП | Трубные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0013 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
302 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UKS.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.13-U0-3-0090 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
303 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UKS.J.C00.D-1300 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0064 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
304 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UKS.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0066 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
305 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UKS.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.13-U0-3-0067 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
306 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1370 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0061 | AKU.0120.00UKS.0.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
307 | СВСУ | Структурная схема СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1380 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0063 | AKU.0120.00UKS.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.08.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
308 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 00UKS.J.C00.D-1390 | Не определено | 03.13-U0-3-0084 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
309 | АСУ ТП | Трассировка кабелей систем радиационного контроля. Кабельный журнал | 00UKS.J.C00.D-1410 | КЖ | 03.13-U0-3-0081 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | R
310 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.13-U0-3-0022 | [7 empty] | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
311 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0023 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
312 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.13-U0-3-0024 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
313 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0025 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
314 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKS.J.CY0.D-1040 | Связь | 03.13-U0-3-0028 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
315 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1050 | КЖ | 03.13-U0-3-0029 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
316 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UKS.J.CY0.D-1060 | Связь | 03.13-U0-3-0030 | [7 empty] | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
317 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1070 | КЖ | 03.13-U0-3-0031 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
318 | Связь | Система часофикации | 00UKS.J.CY0.D-1080 | Связь | 03.13-U0-3-0026 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
319 | Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1090 | КЖ | 03.13-U0-3-0027 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
320 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKS.J.CY0.D-1100 | Связь | 03.13-U0-3-0032 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
321 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.13-U0-3-0033 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
322 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UKS.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.13-U0-3-0020 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
323 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0021 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
324 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 00UKS.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.13-U0-3-0057 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
325 | СКУ ПЗ | Газовое пожаротушение. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0058 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
326 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UKS.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.13-U0-3-0083 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS | J
327 | АСУ ТП | Схемы автоматизации. Журнал контрольных кабелей (МПУ) | 00UKT.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.31-U0-3-0027 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 28.07.2022 | в производстве | б/н |  | АЭП | 00UKT | J
328 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UKT.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0021 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21592 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3971 от 27.09.2022 |  | АЭП | 00UKT | E
329 | СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UKT.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0037 | AKU.0120.00UKT.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 04.05.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-3499 от 04.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
330 | АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 00UKT.J.C00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0022 | AKU.0120.00UKT.0.RK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25445 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32723 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
331 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2020 | КЖ | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 21.01.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
332 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.06.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
333 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Системы вентиляции | 00UKT.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.31-U0-3-0038 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-110 от 12.05.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
334 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Оповещение о пожаре | 00UKT.J.C00.D-2070 | Не определено | 03.31-U0-3-0039 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 04.05.2022 |  | исх.№45-03-3499 от 04.05.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
335 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKT.J.C00.D-2090 | Перечень | 03.31-U0-3-0031 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
336 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UKT.J.C00.D-2100 | КЖ | 03.31-U0-3-0034 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
337 | КИП | Функциональные схемы ТТК | 00UKT.J.C00.D-2110 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0032 | AKU.0120.00UKT.0.AK.FF0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
338 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKT.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.06.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
339 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKT.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.06.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
340 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYB.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.06.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
341 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKT.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 18.10.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/16097 от 18.10.2021 вх.№01-01-02-18894 от 18.10.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
342 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.J.CYE.D-1060 | КЖ | 03.31-U0-3-0036 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 04.05.2022 |  | исх.№45-03-3499 от 04.05.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
343 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Пожарная сигнализация | 00UKT.J.CYE.D-1070 | Не определено | 03.31-U0-3-0035 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J
344 | Связь | Система часофикации | 00UKT.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 21.01.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
345 | Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYF.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 21.01.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | J
346 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYY.D-1000 | КЖ | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.12.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
347 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKT.J.CYY.D-1010 | Связь | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 24.06.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT | J
348 | ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UKU.E.C00.D-1360 | ОРС | 03.14-U0-3-0026 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
349 | ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1370 | ОРС | 03.14-U0-3-0028 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9969 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
350 | ОРС | Сети освещения с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1380 | ОРС | 03.14-U0-3-0029 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
351 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1390 | План расположения | 03.14-U0-3-0030 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 24.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9264 от 24.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
352 | СКУ ЭЧ ОС СН | Размещение электрооборудования с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1400 | План расположения | 03.14-U0-3-0031 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
353 | МиЗ | Заземление | 00UKU.E.C00.D-1410 | МиЗ | 03.14-U0-3-0032 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0002 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 25.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9321 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKU | E
354 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UKU.E.C00.D-1420 | КЖ | 03.14-U0-3-0034 | AKU.0130.00UKU.0.EK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 27.07.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6161 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
355 | Связь | РД по связи и сигнализации | 00UKU.J.C00.D-1050 | Связь | 03.14-U0-3-0043 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23920 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30674 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
356 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UKU.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.14-U0-3-0004 | AKU.0130.00UKU.0.AK.FS0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 29.12.2022 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
357 | СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UKU.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0022 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
358 | КИП | РД в части КИП | 00UKU.J.C00.D-1130 | Не определено | 03.14-U0-3-0054 | [7 empty] | 15.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
359 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UKU.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.14-U0-3-0001 | [7 empty] | 20.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
360 | АСРК | Схемы трубных проводок РК | 00UKU.J.C00.D-1150 | Схемы ИЛ | 03.14-U0-3-0051 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 31.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
361 | СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UKU.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0023 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23202 от 14.10.2022 вх.№33-01-02-5640 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
362 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UKU.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0002 | [7 empty] | 19.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
363 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0005 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
364 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0006 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 08.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
365 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0007 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
366 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UKU.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0008 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 20.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7949 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
367 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UKU.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0009 | AKU.0130.00UKU.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
368 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики (ЭПА, СКУ ПЗ, СКУ ЭЧ ОС СН, СКУ МПУ ОС) | 00UKU.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0010 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 13.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
369 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UKU.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0011 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 27.10.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-9463 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
370 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0012 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23202 от 14.10.2022 вх.№33-01-02-5640 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
371 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UKU.J.C00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0013 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
372 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UKU.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.14-U0-3-0014 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
373 | ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0015 | AKU.0130.00UKU.0.AT.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.06.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
374 | ГПМ | Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов управления и блокировок | 00UKU.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0016 | AKU.0130.00UKU.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
375 | АСУ ТП | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1300 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0017 | AKU.0130.00UKU.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
376 | ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0018 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
377 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0019 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
378 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.14-U0-3-0020 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
379 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1340 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0024 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/17222 от 10.08.2022 вх.№45-02-9100 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
380 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1350 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0025 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23920 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30674 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
381 | СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0037 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 25.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9321 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
382 | СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0038 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 09.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19987 от 09.09.2022 вх.№33-01-02-2261 от 10.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
383 | АСУ ТП | Задание заводу на местный щит управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0072 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
384 | АСУ ТП | Внешние подключения к местному щиту управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1480 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0073 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
385 | Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYA.D-1510 | КЖ | 03.14-U0-3-0045 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
386 | АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UKU.J.CYA.D-1550 | КЖ | 03.14-U0-3-0052 | [7 empty] | 27.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
387 | АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UKU.J.CYA.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0053 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
388 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKU.J.CYB.D-1490 | Связь | 03.14-U0-3-0042 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.09.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-7784 от 14.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
389 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYB.D-1500 | КЖ | 03.14-U0-3-0044 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
390 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKU.J.CYC.D-1470 | Связь | 03.14-U0-3-0040 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
391 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYC.D-1480 | КЖ | 03.14-U0-3-0041 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8571 от 07.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
392 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UKU.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.14-U0-3-0046 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-10026 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
393 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1070 | КЖ | 03.14-U0-3-0049 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 13.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
394 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1520 | КЖ | 03.14-U0-3-0047 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  | 24.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№02-01/69389 от 24.10.2022 вх.№45-02-12837 от 24.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
395 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UKU.J.CYE.D-1530 | Не определено | 03.14-U0-3-0048 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 05.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6456 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
396 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UKU.J.CYE.D-1540 | Не определено | 03.14-U0-3-0050 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
397 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1000 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0067 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
398 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1010 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0068 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
399 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKU.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0069 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 31.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
400 | АСУ ТП | Перечень измерительных контуров | 00UKU.R.CFU.D-1030 | Перечень | 03.14-U0-3-0070 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 31.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
401 | АСРК | Задание заводу на панели РК | 00UKU.R.CFU.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0071 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00UKU | RK
402 | Технология | Аксонометрические схемы | 00UKU.T.KLE.D-1400 | Аксонометрия | 03.14-U0-2-0016 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UKU | T
403 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 00UKU.T.KLE.D-1410 | Установочные чертежи | 03.14-U0-2-0017 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UKU | T
404 | Связь | Система связи | 00UKX.J.CY0.D-1010 | Связь | 05.07-U0-3-0004 | AKU.1480.00UKX.0.SS.TB0001 | (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 19.04.2021 |  | 24.10.2022 |  | исх.№01-01-03-20957 от 24.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
405 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 00UKX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0005 | AKU.1480.00UKX.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 28.11.2021 |  | 02.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-9727 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
406 | СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 05.07-U0-3-0006 | AKU.1227.00UKX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 15.08.2021 |  | 07.05.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-10531 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | J | СЯТ
407 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 00UKX.T.GKC.D-1030 | Не определено | 05.07-U0-2-0002 | AKU.1227.00UKX.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 10.08.2021 |  | 15.08.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-732 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | T | СЯТ
408 | АСУ ТП | Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации СКУ МПУ ПРК 1 этап (на технические средства) | 00UNA.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.11.2022 | 19.01.2023 | исх.№б/н от 08.11.2022 вх.№45-04-615 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
409 | СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочие чертежи СКУ ЭЧ ОС | 00UNA.J.C00.D-1010 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0008 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 14.03.2022 вх.№45-04-137 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
410 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA | 00UNA.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.40-U0-3-0010 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 18.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 18.08.2022 вх.№45-04-495 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
411 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA (Вентиляция) | 00UNA.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.40-U0-3-0011 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 15.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 15.08.2022 вх.№45-04-491 от 15.08.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
412 | АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UNA.J.C00.D-1040 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 14.03.2022 вх.№45-04-137 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>ЭСТ | 00UNA | J
413 | АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ11. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 17.10.2022 | 19.01.2023 | исх.№б/н от 17.10.2022 вх.№45-04-569 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
414 | АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ21, 00CXJ22. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 12.10.2022 | 19.01.2023 | исх.№б/н от 12.10.2022 вх.№45-04-560 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
415 | АСУ ТП | СКУ. Заводу изготовителю (далее ЗЗИ) на шкафы автоматизации 00CXV19. (Этап 2) | 00UNA.J.CXV.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.10.2022 | 19.01.2023 | исх.№б/н от 06.10.2022 вх.№45-04-553 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
416 | АСУ ТП | Задание заводу-изготовителю на шкафы автоматизации | 00UNA.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0007 | AKU.0179.00UNA.0.AE.EC0001.Z0001 | [6 empty] | 30.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 00UNA | J
417 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
418 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
419 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0002 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
420 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи | 00UNA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 14.03.2022 вх.№45-04-137 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
421 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации | 00UNA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 29.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 29.03.2022 вх.№45-04-167 от 29.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
422 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UNA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.40-U0-3-0015 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 29.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 29.03.2022 вх.№45-04-167 от 29.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
423 | КИП | КИП | 00USE.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.23-U0-3-0004 | AKU.0130.00USE.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 09.08.2021 |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | E
424 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00USF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 03.24-U0-3-0025 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 00USF | E
425 | Связь | Структурная схема системы оповещения | 00USF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.24-U0-3-0008 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
426 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00USF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0020 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
427 | Связь | Система часофикации | 00USF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0017 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
428 | Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.24-U0-3-0021 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
429 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00USF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.24-U0-3-0018 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
430 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.24-U0-3-0016 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
431 | Связь | Системы связи и сигнализации | 00USF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.24-U0-3-0012 | AKU.0179.00USF.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 15.09.2021 | 01.04.2022 | 26.09.2022 | 15.12.2022 | исх.№45-03-8142 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
432 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00USF.J.C00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0030 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 01.11.2022 |  | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00USF | J
433 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00USF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0031 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
434 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00USF.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.24-U0-3-0032 | AKU.0179.00USF.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
435 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00USF.J.C00.D-1170 | ТЗА | 03.24-U0-3-0033 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
436 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00USF.J.C00.D-1180 | Не определено | 03.24-U0-3-0034 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
437 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USF.J.C00.D-1190 | Не определено | 03.24-U0-3-0040 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00USF | J
438 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0015 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
439 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0003 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 24.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
440 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0035 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00USF | J
441 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0036 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00USF | J
442 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.24-U0-3-0038 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00USF | J
443 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.24-U0-3-0039 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00USF | J
444 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UST.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 03.29-U0-3-0023 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
445 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UST.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0037 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 09.11.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>ТП | 00UST | J
446 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UST.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0026 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
447 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UST.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.29-U0-3-0027 | AKU.0179.00UST.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
448 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UST.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.29-U0-3-0028 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
449 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UST.J.C00.D-2040 | Не определено | 03.29-U0-3-0029 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
450 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UST.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.29-U0-3-0035 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | J
451 | Связь | Связь и сигнализация | 00UST.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.29-U0-3-0007 | AKU.0179.00UST.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 31.10.2021 | 01.04.2022 |  | 14.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | J
452 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UST.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0030 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | J
453 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0031 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | J
454 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UST.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.29-U0-3-0033 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | J
455 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UST.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.29-U0-3-0034 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | J
456 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.29-U0-3-0045 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UST | J
457 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения SGC | 00UST.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0008 | AKU.0179.00UST.SGC.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 31.10.2021 | 01.04.2022 |  | 11.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T
458 | СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения SGE | 00UST.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0036 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | T
459 | Связь | Сети связи | 00USV.J.C00.D-1000 | Связь | 03.37-U0-3-0004 | AKU.0179.00USV.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 20.02.2022 | 12.04.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-8231 от 12.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | J
460 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USV.J.C00.D-1050 | Не определено |  | AKU.0179.00USV.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.11.2022 | 28.12.2022 | исх.№45-03-10317 от 15.11.2022 |  | СС КТ-2 | 00USV | J
461 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USV.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-3-0002 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0001 | (rev.C02) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 26.03.2022 | 13.04.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | J
462 | СКУ ПЗ | Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USV.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0003 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  | 20.02.2022 | 25.10.2022 | 16.11.2022 | исх.№01-01-03-21075 от 25.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | J
463 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.12.2022 | 28.12.2022 | исх.№45-05-771 от 15.12.2022 |  | СС КТ-2 | 00USV | J
464 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0002 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  |  | 14.02.2023 | исх.№01-01-03-24616 от 28.11.2022 |  | СС КТ-2 | 00USV | J
465 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0179.00USV.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.11.2022 | 03.01.2023 | исх.№б/н от 09.11.2022 вх.№45-04-619 от 09.11.2022 |  | СС КТ-2 | 00USV | J
466 | СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения (SGC) | 00USV.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0005 | AKU.0179.00USV.SGC.PT.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  | 01.03.2022 | 19.09.2022 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T
467 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0003 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 12.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
468 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0004 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 02.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
469 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00USX.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.17-U0-3-0005 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 28.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
470 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 00USX.J.C00.D-1060 | Не определено | 03.17-U0-3-0009 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 28.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
471 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00USX.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.17-U0-3-0012 | AKU.1480.00USX.0.EE.MB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 14.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
472 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00USX.J.C00.D-1090 | Принципиальная схема | 03.17-U0-3-0020 | AKU.1480.00USX.0.EE.FA0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 10.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
473 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00USX.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.17-U0-3-0021 | AKU.1480.00USX.0.EE.MA0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 31.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
474 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 00USX.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0022 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 16.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
475 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 00USX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0023 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 07.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
476 | Связь | Система связи | 00USX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.17-U0-3-0002 | AKU.1480.00USX.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 02.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
477 | Связь | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией | 00USX.J.CYE.D-1010 | Связь | 03.17-U0-3-0011 | AKU.1480.00USX.CYE.RS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 28.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
478 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0007 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 28.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
479 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0008 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 02.11.2022 | 28.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | J
480 | МиЗ | Заземление | 00USY.E.B00.D-1010 | МиЗ | 02.27-U0-3-0019 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 23.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
481 | МиЗ | Молниезащита | 00USY.E.B00.D-1020 | МиЗ | 02.27-U0-3-0020 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 23.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
482 | ОРС | Освещение | 00USY.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.27-U0-3-0021 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 23.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
483 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00USY.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.27-U0-3-0022 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 23.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
484 | Технология | Трубопроводы подачи обессоленной воды потребителям. Блок 1 | 00USY.T.GCF.D-1010 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCF.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.04.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/07191 от 15.04.2022 вх.№45-02-3805 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
485 | Технология | Технологическая часть. Трубопроводы едкого натра. Блок 1 | 00USY.T.QCQ.D-1010 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QCD.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.04.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/07578 от 14.04.2022 вх.№45-02-3728 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
486 | Технология | Технологическая часть. Участок №9 в координатах X=4001670/Y=548335 … X=4001860/Y=548285. Блок 3 | 00USY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
487 | Технология | Технологическая часть. Участок №10 в координатах X=4001525/Y=548310 … X=4001670/Y=548095 | 00USY.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
488 | Технология | Технологическая часть. Участок №11 в координатах X=4001860/Y=548285 … X=4001890/Y=548070 | 00USY.T.TTT.D-1020 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
489 | Технология | Технологическая часть. Участок №12 в координатах X=4001670/Y=548120 … X=4001860/Y=548070. Блок 3 | 00USY.T.TTT.D-1030 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
490 | Технология | Технологическая часть. Участок №12 в координатах X=4001670/Y=548120 … X=4001860/Y=548070. Блок 4 | 00USY.T.TTT.D-1040 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
491 | Технология | Технологическая часть. Участок №13 в координатах X=4001525/Y=548095 … X=4001670/Y=547880 | 00USY.T.TTT.D-1050 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
492 | Технология | Технологическая часть. Участок №14 в координатах X=4001860/Y=548070 … X=4001890/Y=547855 | 00USY.T.TTT.D-1060 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
493 | Технология | Технологическая часть. Участок №15 в координатах X=4001670/Y=547905 … X=4001860/Y=547855 | 00USY.T.TTT.D-1070 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | [7 empty] | 10.03.2025 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
494 | Технология | Технологическая часть. Участок №6 в координатах X=4001670/Y=548550 … X=4001860/Y=548500. Блок 2 | 00USY.T.TTT.D-2070 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
495 | Технология | Технологическая часть. Участок №7 в координатах X=4001525/Y=548525 … X=4001670/Y=548325 | 00USY.T.TTT.D-2080 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
496 | Технология | Технологическая часть. Участок №8 в координатах X=4001860/Y=548500 … X=4001890/Y=548285 | 00USY.T.TTT.D-2090 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
497 | Технология | Технологическая часть. Участок №9 в координатах X=4001670/Y=548335 … X=4001860/Y=548285. Блок 2 | 00USY.T.TTT.D-2100 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
498 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UTF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.32-U0-3-0029 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
499 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.32-U0-3-0008 | AKU.0179.00UTF.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
500 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.32-U0-3-0009 | AKU.0179.00UTF.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
501 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Оборудование | 00UTF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.32-U0-3-0010 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
502 | Связь | Система часофикации | 00UTF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.32-U0-3-0011 | AKU.0179.00UTF.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
503 | Связь | Системы связи и сигнализации | 00UTF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.32-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
504 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UTF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.32-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTF.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
505 | Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UTF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.32-U0-3-0014 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
506 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 00UTF.J.C00.D-1070 | Связь | 03.32-U0-3-0015 | AKU.0179.00UTF.CYP.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
507 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UTF.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0035 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
508 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UTF.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0036 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
509 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UTF.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.32-U0-3-0037 | AKU.0179.00UTF.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
510 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UTF.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.32-U0-3-0038 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
511 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UTF.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.32-U0-3-0045 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTF | J
512 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UTF.J.C00.D-2060 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0179.00UTF.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
513 | АСУ ТП | Схема эвакуации. Планы на отметке 0.000 и +4.800 | 00UTF.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.32-U0-3-0018 |  |  |  |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
514 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UTF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0040 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
515 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UTF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0041 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
516 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UTF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.32-U0-3-0043 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
517 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UTF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.32-U0-3-0044 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
518 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0001) | 00UTH.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
519 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0002) | 00UTH.J.C00.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0002 | [6 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
520 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0003) | 00UTH.J.C00.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0003 | [6 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
521 | СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0004) | 00UTH.J.C00.D.1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0004 | [6 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
522 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UTH.J.C00.D-1040 | Принципиальная схема | 03.38-U0-3-0008 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
523 | АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UTH | 00UTH.J.C00.D-1050 | ТЗА | 03.38-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTH.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 04.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 04.03.2022 вх.№45-04-126 от 04.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
524 | АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UTH.J.C00.D-1060 | Рабочий чертеж | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 29.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№б/н от 29.03.2022 вх.№45-04-167 от 29.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
525 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Заказная спецификация | 00UTH.J.C01.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.38-U0-3-0009 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
526 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UTH.J.C02.D-1060 | Схема подключений | 03.38-U0-3-0010 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
527 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал контрольных кабелей | 00UTH.J.C03.D-1070 | КЖ | 03.38-U0-3-0011 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
528 | Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 00UTH.T.TTT.D-1040 | Схемы ТП | [8 empty] | 14.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | T
529 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая оповещение людей о пожаре. Задание на программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 | Не определено | 06.10-U0-3-0027 |  |  |  |  | 27.12.2022 | 09.06.2022 |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS
530 | Технология | Трубопровод исходной воды от 00UXA до здания 00UGD (GCG) | 00UXA.T.GCG.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0179.00UXA.GCG.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 |  |  |  | Титан-2=>ЭСТ | 00UXA | T
531 | Связь | Система связи | 00UXX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.42-U0-3-0007 | AKU.1227.00UXX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.11.2021 |  | 26.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
532 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UXX.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.42-U0-3-0003 | AKU.1480.00UXX.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 28.11.2021 |  | 08.11.2022 | 08.12.2022 | исх.№01-01-03-22352 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | J
533 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 03.42-U0-3-0006 | AKU.1227.00UXX.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C03 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 12.09.2021 |  | 07.06.2022 | 18.02.2023 |  |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX | E
534 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UYB.J.B00.D-1010 | КЖ | 03.30-U0-3-0026 |  |  |  |  | 01.10.2022 |  |  | 19.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
535 | Связь | РД по связи и сигнализации | 00UYB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.30-U0-3-0031 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 02.09.2022 |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
536 | Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.30-U0-3-0032 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 02.09.2022 |  | 25.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9321 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
537 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UYB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.30-U0-3-0029 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 02.09.2022 |  | 20.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9106 от 20.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
538 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.30-U0-3-0027 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 02.09.2022 |  | 02.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9737 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
539 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.30-U0-3-0028 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 02.09.2022 |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22919 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5424 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
540 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1220 | КЖ | 03.30-U0-3-0030 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 02.09.2022 |  | 07.11.2022 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1564 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
541 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UYB.J.CYE.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0037 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 24.09.2022 |  | 02.11.2022 | 23.11.2022 | исх.№45-03-9696 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
542 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UYB.J.CYE.D-1240 | Не определено | 03.30-U0-3-0033 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 02.09.2022 |  | 09.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9989 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
543 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1250 | КЖ | 03.30-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 02.09.2022 |  | 09.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9989 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
544 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UYB.J.CYE.D-1260 | Не определено | 03.30-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 02.09.2022 |  | 02.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9696 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
545 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1270 | КЖ | 03.30-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 02.09.2022 |  | 02.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9696 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J
546 | СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 00UYC | EM
547 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UYC.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.36-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYC.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 31.05.2021 |  | 03.11.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
548 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYC.E.B00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | TSM to Akkuyu Nuclear / TSM в Аккую Нуклеар | 31.05.2021 |  | 21.09.2022 |  | исх.№33-01-01-3813 от 21.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | EM
549 | СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UYC.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002 | (rev.C02) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 31.05.2021 |  | 02.02.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
550 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0043 | AKU.0179.00UYC.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 31.05.2021 |  | 23.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8092 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
551 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UYC.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.36-U0-3-0044 |  |  |  |  | 31.05.2021 |  |  | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
552 | ОРС | Электроосвещение внутреннее | 00UYC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.36-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 31.05.2021 |  | 20.10.2022 |  | исх.№45-03-9124 от 20.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
553 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UYC.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0046 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
554 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UYC.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.36-U0-3-0047 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 30.08.2022 | 03.01.2023 | исх.№б /н от 30.08.2022 вх.№45-04-512 от 30.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UYC | J
555 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UYC.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.36-U0-3-0049 | AKU.0179.00UYC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYC | J
556 | Связь | Сети связи | 00UYC.J.C00.D-1060 | Связь | 03.36-U0-3-0037 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
557 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UYC.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 01.04.2022 |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
558 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UYC.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.36-U0-3-0045 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 01.04.2022 |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
559 | СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00UYC.J.C00.D-1100 | Не определено | 03.36-U0-3-0038 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
560 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UYC.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.36-U0-3-0057 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
561 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UYC.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0061 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
562 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств (Этап 1) | 00UYC.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0048 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYC | J
563 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0059 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
564 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 00UYC | J
565 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UYC.T.S00.D-1120 | Не определено | 03.36-U0-2-0013 | AKU.0179.00UYC.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 31.05.2021 |  | 03.11.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
566 | СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения | 00UYC.T.SG0.D-1060 | Не определено | 03.36-U0-2-0014 | AKU.0179.00UYC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C02) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 31.05.2021 |  | 02.02.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
567 | Технология | Система водоотведения | 00UYC.T.SG0.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-2-0016 | AKU.0179.00UYC.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 31.05.2021 |  | 26.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
568 | Технология | Система водоснабжения | 00UYC.T.SG0.D-1080 | Не определено | 03.36-U0-2-0017 | AKU.0179.00UYC.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 31.05.2021 |  | 03.11.2022 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
569 | Технология | Водопровод противопожарный | 00UYC.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.36-U0-3-0058 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | T
570 | СКУ ПЗ | Система автоматического газового пожаротушения | 00UYC.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.36-U0-2-0015 | [5 empty] | 01.04.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | T
571 | Технология | Технологические решения | 00UYC.T.TTT.D-2000 | Решения | 03.36-U0-2-0018 | AKU.0179.00UYC.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 16.04.2021 |  | 30.05.2022 |  | исх.№45-03-4255 от 30.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | T
572 | АСУ ТП | АСУ ТП | 00UYG.J.C00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 31.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYG | J
573 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UYH.E.EEE.D-1250 | Схема электрическая | 03.57-U0-3-0019 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYH | E
574 | Связь | Система связи | 00UYH.J.C00.D-3010 | Связь | 03.57-U0-3-0027 | AKU.2025.00UYH.0.SS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 08.01.2023 |  | сроки СМР | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
575 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CY0.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-3-0023 | AKU.2025.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
576 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYH.J.CYC.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 22.12.2022 | 12.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
577 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.57-U0-3-0006 | AKU.1227.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 21.05.2022 |  | 14.02.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J
578 | Связь | Система часофикации | 00UYH.J.CYF.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 12.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
579 | Связь | Система радиосвязи | 00UYH.J.CYS.D.1000 | Связь |  | AKU.2025.00UYH.CYS.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 12.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J
580 | Технология | Технологические решения. Задание заводу | 00UYH.T.T00.D.1000 | Решения |  | AKU.2025.00UYH.0.TH.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 03.03.2023 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | T
581 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0005 | AKU.1227.01UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 23.09.2022 | 01.03.2022 | 11.05.2022 | 27.01.2023 | исх.№45-03-3614 от 11.05.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UAF | J
582 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0008 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C02 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.04.2020 |  | 11.05.2022 |  |  |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 01UBG | E
583 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 01UBG.E.BCY.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0121 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 22.02.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-4080 от 22.02.2022 |  | Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
584 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0122 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
585 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 01UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0126 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E
586 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0131 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0002 |  |  |  | 23.09.2022 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
587 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 01UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0132 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0003 |  |  |  | 23.09.2022 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
588 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0133 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 23.09.2022 |  | 28.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8182 от 28.09.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
589 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Параметрирование, параметры срабатывания | 01UBG.E.BCY.D-1070 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0143 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FQ0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 25.10.2022 | 05.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UBG | E
590 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0010 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.04.2020 |  | 18.06.2021 | 03.01.2023 | исх.№45-03-2694 от 18.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
591 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0012 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.01.2020 |  | 13.12.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-21643 от 13.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
592 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0014 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 28.02.2020 |  | 05.04.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-7636 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 01UBG | E
593 | СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0103 | AKU.1227.01UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 20.10.2022 |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
594 | СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0104 | AKU.1480.01UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
595 | СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 01UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0114 | AKU.1480.01UBG.0.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.12.2022 |  | 26.10.2022 | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
596 | СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 01UBG.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0113 | AKU.1227.01UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 24.02.2022 | 29.01.2023 | исх.№45-03-1249 от 24.02.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
597 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | ТЗА | 02.22-U0-3-0018 | AKU.1227.01UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.01.2020 |  | 31.01.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-2072 от 31.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 01UBG | J
598 | Связь | Связь | 01UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0020 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
599 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 01UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0005 | AKU.1227.01UBG.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.09.2019 |  | 10.03.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-3370 от 10.03.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UBG | T
600 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0006 | AKU.1227.01UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.12.2019 |  | 15.02.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-2148 от 15.02.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UBG | T
601 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала | 01UBZ.J.C00.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0008 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
602 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UBZ.J.C00.D-1020 | Связь | 02.33-U0-3-0009 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
603 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.33-U0-3-0004 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
604 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0005 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 25.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
605 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.33-U0-3-0015 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
606 | Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи | 01UBZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0016 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
607 | СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.07.2022 |  | 28.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9520 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | J
608 | СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 01UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 27.05.2022 |  | 28.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9520 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | J
609 | СКУ ПЗ | (01UBZ, 02UBZ). Автоматическое пожаротушение. SGC | 01UBZ.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.33-U0-3-0010 | AKU.0120.01UBZ.SGC.PT.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 17.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | J
610 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 28.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9520 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | J
611 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 28.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9520 от 28.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | J
612 | Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 01UEH.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | [8 empty] | 31.03.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEH | T
613 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1000 | Связь | 03.07-U0-3-0009 | AKU.1309.01UEK.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
614 | Связь | Сети связи | 01UEK.J.C00.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0013 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
615 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1020 | Связь | 03.07-U0-3-0011 | AKU.1309.01UEK.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
616 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UEK.J.C00.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0010 | AKU.1309.01UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
617 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UEK.J.C00.D-1040 | Связь | 03.07-U0-3-0012 | AKU.1309.01UEK.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
618 | Связь | Структурная схема системы оповещения | 01UEK.J.C00.D-1050 | Связь | 03.07-U0-3-0014 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0002 |  |  |  | 17.01.2021 | 01.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
619 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ на шкафы автоматизации СКУ МПУ 1 этап (на технические средства) | 01UEK.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0035 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
620 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 01UEK.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0036 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
621 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UEK.J.C00.D-2020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0037 | AKU.0179.01UEK.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
622 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 01UEK.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0038 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
623 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 01UEK.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.07-U0-3-0045 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 01UEK | J
624 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 01UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0040 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
625 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 01UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0041 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
626 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UEK.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0043 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
627 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01UEK.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0044 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
628 | Технология | Технологические решения | 01UEK.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.07-U0-2-0002 |  |  |  |  | 17.01.2021 | 12.03.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | T
629 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
630 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGM.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
631 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGM.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
632 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGM.J.C00.D-1030 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | J
633 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | J
634 | Технология | Система водоотведения | 01UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
635 | Технология | Технологические решения | 01UGM.T.H00.D-1000 | Решения | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
636 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
637 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
638 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGV.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
639 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | J
640 | Технология | Система водоотведения | 01UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | T
641 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
642 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGW.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
643 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGW.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
644 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGW.J.CM0.D.1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | J
645 | Технология | Система водоотведения | 01UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | T
646 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0003 | AKU.0120.01UJY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 09.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | J
647 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0005 | [7 empty] | 09.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 01UJY | J
648 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0004 | AKU.0120.01UJY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 08.04.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | J
649 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0006 | [7 empty] | 08.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 01UJY | J
650 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 01UJY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.28.1-U0-3-0008 |  |  |  |  | 27.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY | J
651 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYE.D-1020 | КЖ |  | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 20.12.2022 | 06.01.2023 | исх.№45-03-11771 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY | J
652 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0002 | AKU.0120.01UJY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 08.05.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY | J
653 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0007 | [7 empty] | 08.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 01UJY | J
654 | Связь | Системы связи и сигнализации | 01UKY.J.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 06.03.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | J
655 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 01UKY | J
656 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USW.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.76-U0-3-0001 | [7 empty] | 15.11.2026 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 01USW | ET
657 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
658 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 01USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
659 | Связь | Связь и сигнализация | 01USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.40-U0-3-0005 |  |  |  |  | 29.08.2022 |  |  | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
660 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 01USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.40-U0-3-0006 |  |  |  |  | 29.08.2022 |  |  | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
661 | СКУ ЭЧ ОС СН | (01UUB, 02UUB). Компоновочные чертежи электрооборудования | 01UUB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.33.1-U0-3-0017 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UUB | E
662 | АСУ ТП | (01UUB, 02UUB). Журнал силовых кабелей | 01UUB.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.33.1-U0-3-0018 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UUB | E
663 | МиЗ | (01UUB, 02UUB). Электротехнические чертежи заземления | 01UUB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.33.1-U0-3-0014 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UUB | E
664 | Технология | (01UUB). Системы водоотведения | 01UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33.1-U0-2-0005 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 01UUB | T
665 | Связь | Системы связи и сигнализации | 01UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0013 | AKU.1480.01UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 05.01.2023 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
666 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 01UYP.J.CY0.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0021 | AKU.1480.01UYP.0.AK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 05.01.2023 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 24.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
667 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 01UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0022 | AKU.1480.01UYP.0.PS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 05.01.2023 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 11.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
668 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0023 | AKU.1480.01UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 05.01.2023 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 26.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
669 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 01UYP.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0005 | AKU.1480.01UYP.0.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 05.01.2023 | 18.02.2022 | 08.11.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-9943 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 00UYP | T
670 | ОРС | Сети электроснабжения | 01UYX.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.48-U0-3-0003 | AKU.1227.01UYX.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 10.08.2021 |  | 07.04.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/07138 от 07.04.2022 вх.№01-01-02-10006 от 08.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ
671 | Связь | Система связи | 01UYX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0006 | AKU.1480.01UYX.0.SS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 19.04.2021 |  | 01.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
672 | СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 01UYX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.48-U0-3-0002 | AKU.1480.01UYX.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 13.08.2021 |  | 09.11.2022 | 21.11.2022 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
673 | СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 03.48-U0-3-0004 | AKU.1227.01UYX.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C02 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 10.08.2021 |  | 07.06.2022 |  |  |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ
674 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0006 | AKU.1227.02UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 23.09.2022 |  | 29.04.2022 | 27.01.2023 | исх.№45-03-3456 от 29.04.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UAF | J
675 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0029 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.08.2020 |  | 18.01.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-941 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 02UBG | E
676 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0123 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.10.2022 |  | 04.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8396 от 04.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
677 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 02UBG.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0127 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.10.2022 |  | 05.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8495 от 05.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
678 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 02UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0128 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FE0001 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 23.09.2022 |  | 16.09.2022 | 19.11.2022 | исх.№01-02-695 от 16.09.2022 вх.№45-02-10939 от 16.09.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
679 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0134 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
680 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0135 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
681 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 02UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0136 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
682 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0034 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0006 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 02.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
683 | СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0105 | AKU.1227.02UBG.CXV.AK.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to TSM / Замечания от Аккую Нуклеар в TSM | 10.11.2022 |  | 26.10.2022 | 29.11.2022 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
684 | СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0112 | AKU.1480.02UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
685 | СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0116 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0002 |  |  |  | 30.12.2022 |  |  | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
686 | СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 02UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0115 | AKU.1227.02UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 30.11.2021 | 29.01.2023 | исх.№45-03-6020 от 30.11.2021 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
687 | Связь | Связь | 02UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0044 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
688 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 02UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0011 | AKU.1227.02UBG.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.03.2020 |  | 22.04.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-5899 от 22.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 02UBG | T
689 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0012 | AKU.1227.02UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.05.2020 |  | 07.05.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/06440 от 07.05.2021 вх.№01-01-02-6981 от 07.05.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 02UBG | T
690 | ОРС | Электрическое освещение | 02UEK.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.07-U0-3-0020 | AKU.1309.02UEK.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 18.03.2022 |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 02UEK | E
691 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 02UEK.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0050 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
692 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система автоматизации | 02UEK.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0053 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
693 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Системы пожарной безопасности | 02UEK.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0054 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
694 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 02UEK.J.C00.D-1060 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0056 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
695 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 02UEK.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0047 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
696 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 02UEK.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0046 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
697 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UEK.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0029 | AKU.1309.02UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 13.02.2021 | 18.03.2022 |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
698 | Связь | Сети связи | 02UEK.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0028 | AKU.1309.02UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 13.02.2021 | 18.03.2022 |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
699 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 02UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0051 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
700 | СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 02UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0052 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
701 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UEK.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.07-U0-3-0055 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
702 | Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 02UEK.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | [8 empty] | 14.04.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | T
703 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | J
704 | Технология | Система водоотведения | 02UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | T
705 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | J
706 | Технология | Система водоотведения | 02UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | T
707 | Технология | Система водоотведения | 02UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGW | T
708 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 02UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0003 | [7 empty] | 03.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY | J
709 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYA.D-1080 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0005 | [7 empty] | 14.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
710 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0004 | [7 empty] | 23.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY | J
711 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYC.D-1090 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0006 | [7 empty] | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
712 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 02UJY.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.28.2-U0-3-0008 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY | J
713 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYE.D-1110 | КЖ |  | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 20.12.2022 | 06.01.2023 | исх.№45-03-11771 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY | J
714 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 02UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0002 | [7 empty] | 23.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY | J
715 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYY.D-1100 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0007 | [7 empty] | 23.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY | J
716 | Технология | Чертежи систем вентиляции | 02UJY.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.28.2-U0-2-0001 | [7 empty] | 04.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY | T
717 | Связь | Системы связи и сигнализации | 02UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.2-U0-3-0002 | AKU.0179.02UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 31.10.2021 | 01.04.2022 |  | 21.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | J
718 | СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 02UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0007 |  |  |  |  | 31.10.2021 | 01.04.2022 |  | 15.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | J
719 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 02UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0009 | [7 empty] | 21.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 02UKY | J
720 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
721 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
722 | Связь | Связь и сигнализация | 02UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.59-U0-3-0005 |  |  |  |  | 15.11.2022 |  |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
723 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.59-U0-3-0006 |  |  |  |  | 15.11.2022 |  |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
724 | Технология | (02UUB). Системы водоотведения | 02UUB.T.G00.D-1010 | Не определено | 02.33.1-U0-2-0006 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 02UUB | T
725 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXB.E.B00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 02UXB | ET
726 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
727 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UXZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
728 | Связь | Связь и сигнализация | 02UXZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.86-U0-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
729 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UXZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.86-U0-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
730 | АСУ ТП | СКУ МПУ на базе релейных средств | 02UYP.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0101 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  | 10.10.2022 | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
731 | Связь | Системы связи и сигнализации | 02UYP.J.C00.D-1000 | Связь | 03.41-U0-3-0034 | AKU.1480.02UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
732 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 02UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0039 | AKU.1480.02UYP.0.AK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 31.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
733 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 02UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0040 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 | 04.06.2022 | 06.09.2021 | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
734 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 02UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0041 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
735 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 02UYP.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | [6 empty] | Титан-2=>ТП | 02UYP | J
736 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 02UYP.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | [6 empty] | Титан-2=>ТП | 02UYP | J
737 | АСУ ТП | Аварийный центр | 02UYX.E.S00.D-1020 | Не определено | 03.49-U0-3-0042 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ
738 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 02UYX.J.C00.D-1010 | ТЗА | 03.49-U0-3-0015 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  | 07.11.2022 | 16.11.2022 | исх.№02-810/73214 от 07.11.2022 вх.№45-02-13690 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
739 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу | 02UYX.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0016 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
740 | АСУ ТП | МПУ. Алгоритмы | 02UYX.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.49-U0-3-0017 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FE0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
741 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0018 | AKU.0783.02UYX.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
742 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0019 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
743 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафу 00CXV18 | 02UYX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0020 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
744 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления арматурой | 02UYX.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.49-U0-3-0021 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18936 от 26.08.2022 вх.№45-02-9976 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
745 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления регулирующей арматурой | 02UYX.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.49-U0-3-0022 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
746 | АСУ ТП | МПУ. План на отметке -3.200 | 02UYX.J.C00.D-1110 | План расположения | 03.49-U0-3-0023 | AKU.0783.02UYX.0.AT.LC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23202 от 14.10.2022 вх.№33-01-02-5640 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
747 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UYX.J.C00.D-1120 | Не определено | 03.49-U0-3-0028 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
748 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 02UYX.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.49-U0-3-0029 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
749 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое порошковое пожаротушение | 02UYX.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.49-U0-3-0030 | AKU.0783.02UYX.CMG.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-9879 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
750 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 02UYX.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.49-U0-3-0039 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 25.10.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-9297 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
751 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 02UYX.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.49-U0-3-0040 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 16.11.2022 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
752 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 02UYX.J.C00.D-1200 | Не определено |  | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 13.12.2022 |  | исх.№2-СС-11/29806 от 16.12.2022 вх.№01-01-02-39053 от 17.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
753 | АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (ЕС0002) | 02UYX.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0043 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 09.11.2022 | 16.01.2023 | исх.№45-03-10023 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
754 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1220 | Комплектация/спецификация |  | AKU.0783.02UYX.0.AT.LU0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 28.12.2022 | 28.12.2022 | исх.№45-03-12403 от 28.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
755 | АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации (управление калорифером, вентилятором) | 02UYX.J.C00.D-1230 | ТЗА |  | AKU.0783.02UYX.0.ET.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 29.12.2022 | 12.01.2023 | исх.№45-03-11796 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
756 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления механизмами | 02UYX.J.C00.D-1240 | Перечень |  | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.12.2022 |  | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
757 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0002) | 02UYX.J.C00.D-1250 | КЖ |  | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 20.01.2023 | исх.№02-810/85898 от 22.12.2022 вх.№45-02-16876 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ
758 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 02UYX.R.CF0.D-1020 | Перечень | 03.49-U0-3-0024 | AKU.0783.02UYX.0.RK.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 30.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
759 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 02UYX.R.CF0.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0026 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 30.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
760 | АСРК | Журналы кабелей РК | 02UYX.R.CF0.D-1060 | КЖ | 03.49-U0-3-0027 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 30.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
761 | АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 02UYX.R.CFU.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0025 | AKU.0783.02UYX.0.RK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 30.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | R | СЯТ
762 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 03UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0053 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.06.2020 |  | 19.01.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-1035 от 19.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 03UBG | E
763 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0124 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.11.2022 |  | 12.10.2022 | 30.12.2022 | исх.№45-03-8752 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
764 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 03UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0129 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 12.09.2022 |  | 12.10.2022 | 24.11.2022 | исх.№45-03-8752 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
765 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0137 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
766 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0138 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
767 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 03UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0139 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
768 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0058 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0006 |  |  |  | 09.11.2022 | 01.04.2022 |  | 12.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
769 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0062 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.09.2020 |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-110 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 03UBG | E
770 | СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0106 | AKU.1227.03UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 10.11.2022 |  | 26.10.2022 | 10.12.2022 | исх.№45-03-9376 от 26.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
771 | СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0107 | AKU.1480.03UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
772 | СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0118 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0002 |  |  |  | 30.12.2022 |  |  | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
773 | СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 03UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0117 | AKU.1227.03UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 11.02.2022 | 29.01.2023 | исх.№45-03-890 от 11.02.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
774 | Связь | Связь | 03UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0068 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 02.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
775 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 03UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0017 | AKU.1227.03UBG.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.10.2020 |  | 14.06.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/08506 от 14.06.2021 вх.№01-01-02-9279 от 14.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 03UBG | T
776 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0018 | AKU.1227.03UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.11.2020 |  | 26.04.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-6033 от 26.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 03UBG | T
777 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBZ.J.CYE.D-1220 | Не определено | 02.34-U0-3-0015 | AKU.1480.03UBZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J
778 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBZ.J.CYE.D-1230 | Не определено | 02.34-U0-3-0016 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.TB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J
779 | АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей (СКУ МПУ ОС, СКУ ПЗ, связь, СрА ОС) | 03UGF.E.CA1.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0008 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 31.08.2022 |  | 07.03.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-5149 от 07.03.2022 |  | АЭП | 03UGF | ER
780 | АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 03UGF.E.EEE.D-1000 | Перечень | 06.02-U0-3-0002 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EM
781 | КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий | 03UGF.J.C00.D-1000 | Схемы ИЛ | 06.02-U0-3-0014 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
782 | СКУ МПУ ОС | Автоматизация. Схемы принципиальные | 03UGF.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0017 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | АЭП | 03UGF | EE
783 | СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 03UGF.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0019 | AKU.0120.03UGF.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | АЭП | 03UGF | EE
784 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 03UGF.J.C00.D-1030 | Не определено | 06.02-U0-3-0021 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 03UGF | EE
785 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1040 | КЖ | 06.02-U0-3-0023 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | PS
786 | АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 03UGF.J.C00.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0018 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
787 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1090 | Не определено | 06.02-U0-3-0010 | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
788 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 03UGF.J.C00.D-1100 | Перечень | 06.02-U0-3-0011 | AKU.0120.03UGF.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.08.2022 | в производстве | б/н |  | АЭП | 03UGF | AT
789 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0012 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 02.07.2021 | в производстве | б/н |  | АЭП | 03UGF | AT
790 | КИП | Трубные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0013 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 20.06.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/12913 от 20.06.2022 вх.№45-02-6713 от 20.06.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
791 | КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 03UGF.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0015 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
792 | КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1140 | КЖ | 06.02-U0-3-0016 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | AT
793 | АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0034 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/15686 от 22.07.2022 вх.№45-02-8300 от 22.07.2022 |  | АЭП | 03UGF | AT
794 | СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0035 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF | EE
795 | СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1170 | КЖ | 06.02-U0-3-0036 | AKU.0120.03UGF.0.AP.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF | PS
796 | КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.12.2022 |  | Акт № АП.РД.2022.1839 |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF | J
797 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1170 | Связь | 06.02-U0-3-0024 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
798 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1180 | КЖ | 06.02-U0-3-0025 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
799 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1190 | Связь | 06.02-U0-3-0026 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
800 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1200 | КЖ | 06.02-U0-3-0027 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
801 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 03UGF.J.CY0.D-1210 | Связь | 06.02-U0-3-0028 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
802 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1220 | КЖ | 06.02-U0-3-0029 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
803 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 03UGF.J.CY0.D-1230 | Связь | 06.02-U0-3-0030 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
804 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение). Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1240 | КЖ | 06.02-U0-3-0031 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
805 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 03UGF.J.CY0.D-1250 | Связь | 06.02-U0-3-0032 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
806 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1260 | КЖ | 06.02-U0-3-0033 | [7 empty] | 27.12.2022 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EE
807 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая пожарная сигнализация | 03UGF.J.CYE.D-1150 | Не определено | 06.02-U0-3-0020 | AKU.0120.03UGF.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 03UGF | PS
808 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (пожарная сигнализация) | 03UGF.J.CYE.D-1160 | КЖ | 06.02-U0-3-0022 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | PS
809 | Технология | Технологические решения | 03UGF.T.C00.D-1050 | Решения |  | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 01.12.2022 |  |  |  | АЭП | 03UGF | T
810 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 03UGG.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0010 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
811 | СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 03UGG.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0011 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
812 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 03UGG.J.C00.D-2020 | Не определено | 06.14-U0-3-0012 | AKU.0179.03UGG.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
813 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 03UGG.J.C00.D-2030 | ТЗА | 06.14-U0-3-0013 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
814 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 03UGG.J.C00.D-2040 | Не определено | 06.14-U0-3-0014 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
815 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 03UGG.J.C00.D-2050 | Не определено | 06.14-U0-3-0020 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
816 | Связь | Системы связи | 03UGG.J.CY0.D-1000 | Связь | [12 empty] | 03UGG | J
817 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UGG.J.CYE.D-1040 | Не определено | 06.14-U0-3-0018 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
818 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 03UGG.J.CYE.D-1050 | Не определено | 06.14-U0-3-0019 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
819 | Технология | Тепломеханические решения. Наружная часть (включая камеру переключений) | 03UGG.T.TTT.D-1020 | Решения | 06.14-U0-2-0005 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | T
820 | Технология | Система водоотведения | 03UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGM | T
821 | Технология | Система водоотведения | 03UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGV | T
822 | Технология | Система водоотведения | 03UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGW | T
823 | Связь | Системы связи и сигнализации | 03UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.3-U0-3-0002 | AKU.0179.03UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | J
824 | СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 03UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0007 |  |  |  |  | 30.09.2021 | 01.04.2022 |  | 15.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | J
825 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0009 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UKY | J
826 | Связь | Внеплощадочные сети связи. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.77-U0-3-0003 | AKU.0179.03USW.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 16.07.2022 | 17.10.2022 |  | исх.№45-03-8951 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>ЭСТ | 03USW | J
827 | АСУ ТП | Внеплощадочные сети АСУ ТП ОС. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0005 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 03USW | J
828 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
829 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 03USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
830 | Связь | Связь и сигнализация | 03USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.42-U0-3-0005 |  |  |  |  | 25.11.2022 |  |  | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
831 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.42-U0-3-0006 |  |  |  |  | 25.11.2022 |  |  | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
832 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
833 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 03UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
834 | Связь | Связь и сигнализация | 03UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.60-U0-3-0005 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
835 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.60-U0-3-0006 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
836 | Связь | Системы связи и сигнализации | 03UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0051 | AKU.1480.03UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 |  | 06.09.2021 | 04.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
837 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 03UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0087 | AKU.1480.03UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 07.11.2022 | 18.02.2022 | 06.09.2021 | 11.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
838 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0081 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0005 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 23.09.2022 | 01.04.2022 | 13.07.2022 | 17.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
839 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0125 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.11.2022 |  | 05.10.2022 | 30.12.2022 | исх.№45-03-8495 от 05.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
840 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 04UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0130 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 12.10.2022 |  | 05.10.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-8495 от 05.10.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
841 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0140 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
842 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 04UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0141 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
843 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0142 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
844 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0082 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0006 |  |  |  | 09.11.2022 | 05.02.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
845 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0086 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 28.12.2020 |  | 05.04.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-7636 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 04UBG | E
846 | СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0108 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 03.11.2022 | 17.11.2022 | исх.№45-03-9803 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 04UBG | J
847 | СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0109 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
848 | СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 04UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0120 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0002 |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
849 | СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 04UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0119 | AKU.1227.04UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 11.02.2022 | 18.02.2023 | исх.№45-03-890 от 11.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 04UBG | J
850 | Связь | Связь | 04UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0092 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 02.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
851 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 04UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0023 | AKU.1227.04UBG.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 28.06.2020 |  | 23.03.2021 | в производстве | исх.№01-01-03-4007 от 23.03.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 04UBG | T
852 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0024 | AKU.1227.04UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.06.2020 |  | 18.05.2021 | в производстве | исх.№2-СС-11/06879 от 18.05.2021 вх.№01-01-02-7574 от 21.05.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T
853 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBZ.J.CYE.D-1260 | Не определено | 02.34-U0-3-0019 | AKU.1480.04UBZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J
854 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBZ.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.34-U0-3-0020 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.TB0001 |  |  |  | 15.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J
855 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UGF.E.EEE.D-1000 | Не определено | 06.09-U0-3-0001 | [7 empty] | 04.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | E
856 | Технология | Технологическая часть | 04UGF.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.09-U0-2-0001 | [5 empty] | 13.08.2022 |  | 16.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
857 | Технология | Система водоотведения | 04UGF.T.TTT.D-1010 | Не определено | 06.09-U0-2-0003 | [7 empty] | 16.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
858 | Технология | Система водоснабжения | 04UGF.T.TTT.D-1020 | Не определено | 06.09-U0-2-0002 | [7 empty] | 16.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
859 | КИП | КИПиА | 04UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0002 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGG | E
860 | Технология | Система водоотведения | 04UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGM | T
861 | Технология | Система водоотведения | 04UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGV | T
862 | Технология | Система водоотведения | 04UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGW | T
863 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | [12 empty] | 04UKY | J
864 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | [12 empty] | 04UKY | J
865 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | [12 empty] | 04UKY | J
866 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | [12 empty] | 04UKY | J
867 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 04UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0005 | AKU.0120.04UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 10.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | J
868 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 04UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0006 | AKU.0120.04UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 09.04.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | J
869 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 04UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | J
870 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | J
871 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ |  | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 20.12.2022 | 06.01.2023 | исх.№45-03-11771 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | J
872 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ |  | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 20.12.2022 | 06.01.2023 | исх.№45-03-11771 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY | J
873 | Связь | Система часофикации | 04UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0008 | AKU.0120.04UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 09.05.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | J
874 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 04UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0007 | AKU.0120.04UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 09.05.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY | J
875 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UTZ.E.BJ0.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
876 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 04UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
877 | Связь | Связь и сигнализация | 04UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.61-U0-3-0005 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
878 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 04UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.61-U0-3-0006 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
879 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 04UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0088 | AKU.1480.04UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 09.10.2022 | 01.04.2022 | 06.09.2021 | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
880 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 04UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0089 | AKU.1480.04UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 24.10.2022 | 01.04.2022 | 06.09.2021 | 21.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
881 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0001 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.10.2019 |  | 09.11.2022 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1580 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 05UBG | E
882 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.11.2019 |  | 30.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8296 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 05UBG | E
883 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.16-U0-3-0028 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21579 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3954 от 27.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
884 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 05UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.16-U0-3-0029 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 11.10.2022 |  | 03.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E
885 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.16-U0-3-0030 |  |  |  |  | 20.10.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
886 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 05UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0031 |  |  |  |  | 20.10.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
887 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.16-U0-3-0032 |  |  |  |  | 20.10.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
888 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.16-U0-3-0010 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.03.2020 |  | 02.07.2021 | 12.02.2023 | исх.№45-03-2976 от 02.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
889 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0014 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.11.2019 |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-110 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 05UBG | E
890 | СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0110 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 15.11.2022 | исх.№01-01-03-21387 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 05UBG | J
891 | СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0111 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 20.11.2022 | 06.07.2022 |  | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
892 | СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 05UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0027 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0002 |  |  |  | 20.11.2022 | 01.03.2022 |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
893 | СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 05UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0026 | AKU.1227.05UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.12.2022 |  | 30.11.2021 | 29.01.2023 | исх.№45-03-6020 от 30.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
894 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0018 | AKU.1227.05UBG.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 28.02.2019 |  | 03.08.2020 | 12.02.2023 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
895 | Связь | Связь | 05UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.16-U0-3-0020 |  |  |  |  | 28.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
896 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 05UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-2-0002 | AKU.1227.05UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.03.2020 |  | 31.05.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/11111 от 31.05.2022 вх.№01-01-02-16291 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | T
897 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 05UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-2-0005 | AKU.1227.05UBG.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.11.2019 |  | 17.06.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/08688 от 17.06.2021 вх.№01-01-02-9477 от 17.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 05UBG | T
898 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.16-U0-2-0006 | AKU.1227.05UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.03.2020 |  | 14.06.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/08506 от 14.06.2021 вх.№01-01-02-9279 от 14.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 05UBG | T
899 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBZ.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.35-U0-3-0001 | AKU.1227.05UBZ.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 30.05.2020 |  | 07.05.2021 | в производстве | исх.№2-СС-01/06440 от 07.05.2021 вх.№01-01-02-6981 от 07.05.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 05UBZ | J
900 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBZ.J.CYE.D-1120 | Не определено | 02.35-U0-3-0010 | AKU.1227.05UBZ.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.06.2020 |  | 30.10.2020 | 12.02.2023 | исх.№45-03-2819 от 30.10.2020 вх.№01-03/1767 от 30.10.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
901 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBZ.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.35-U0-3-0011 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.TB0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
902 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBZ.J.JJJ.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0013 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
903 | Связь | (05UBZ, 06UBZ) Связь | 05UBZ.J.JJJ.D-1160 | Связь | 02.35-U0-3-0014 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
904 | КИП | КИПиА | 05UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0002 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 05UGG | E
905 | Технология | Система водоотведения | 05UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGM | T
906 | Технология | Система водоотведения | 05UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGV | T
907 | Технология | Система водоотведения | 05UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGW | T
908 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | [12 empty] | 05UKY | J
909 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | [12 empty] | 05UKY | J
910 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | [12 empty] | 05UKY | J
911 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | [12 empty] | 05UKY | J
912 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 05UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0005 | AKU.0120.05UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | J
913 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 05UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0006 | AKU.0120.05UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | J
914 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 05UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | J
915 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0010 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | J
916 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ |  | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 23.08.2023 | исх.№45-03-11740 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | J
917 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ |  | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 23.08.2023 | исх.№45-03-11740 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY | J
918 | Связь | Система часофикации | 05UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0008 | AKU.0120.05UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | J
919 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 05UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0007 | AKU.0120.05UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 19.08.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY | J
920 | МиЗ | Заземление | 05UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
921 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 05UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
922 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 05UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
923 | Связь | Связь и сигнализация | 05UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.62-U0-3-0005 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
924 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 05UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.62-U0-3-0006 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
925 | РЗА | Релейная защита, автоматика и управление | 05UYP.J.C00.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0069 | AKU.1480.05UYP.0.AE.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.09.2022 | 01.04.2022 | 06.09.2021 | 28.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
926 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 05UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0072 | AKU.1480.05UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 30.09.2022 | 01.04.2022 | 06.09.2021 | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
927 | Связь | Связь | 06UBG.J.JJJ.D-1000 | Связь | 02.17-U0-3-0003 |  |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 13.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 06UBG | J
928 | КИП | Камера переключений. КИПиА | 06UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 0 | [7 empty] | 03.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
929 | Технология | Система водоотведения | 06UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 06UGM | T
930 | Технология | Технологические решения | 06UGM.T.H00.D-1000 | Решения | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 06UGM | T
931 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | [12 empty] | 06UKY | J
932 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | [12 empty] | 06UKY | J
933 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | [12 empty] | 06UKY | J
934 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | [12 empty] | 06UKY | J
935 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 06UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0006 | AKU.0120.06UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 11.10.2024 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | J
936 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 06UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0007 | AKU.0120.06UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 11.10.2024 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | J
937 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 06UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0012 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | J
938 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 06UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0011 |  |  |  |  | 31.12.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | J
939 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ |  | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 29.10.2024 | исх.№45-03-11740 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | J
940 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ |  | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 29.10.2024 | исх.№45-03-11740 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY | J
941 | Связь | Система часофикации | 06UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0009 | AKU.0120.06UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 11.10.2024 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | J
942 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 06UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0008 | AKU.0120.06UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 11.10.2024 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY | J
943 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
944 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 06USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
945 | Связь | Связь и сигнализация | 06USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.45-U0-3-0005 |  |  |  |  | 19.09.2022 |  |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
946 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.45-U0-3-0006 |  |  |  |  | 19.09.2022 |  |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
947 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
948 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 06UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
949 | Связь | Связь и сигнализация | 06UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.63-U0-3-0005 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
950 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.63-U0-3-0006 |  |  |  |  | 16.10.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
951 | КИП | КИП и сигнализация | 06UYP.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.41-U0-3-0077 | AKU.1480.06UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 06.10.2022 | 01.04.2022 | 06.09.2021 | 01.02.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
952 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0041 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
953 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 07UBG.E.H00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0093 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM
954 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 07UBG.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0015 | AKU.0120.07UBG.0.EE.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
955 | ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0002 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
956 | ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0003 | AKU.0120.07UBG.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
957 | КИП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0006 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
958 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы автоматизации | 07UBG.J.C00.D-1090 | ТЗА | 02.18-U0-3-0011 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
959 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 07UBG.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.18-U0-3-0013 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
960 | ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 07UBG.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.18-U0-3-0014 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
961 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0038 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
962 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0011 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
963 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0011 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
964 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Уставки защит | 07UBG.J.C00.D-1150 | ТЗА | 02.18-U0-3-0032 | AKU.0110.07UBG.0.AE.DB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
965 | КИП | Схемы ТТК | 07UBG.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0036 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
966 | ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-2055 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0004 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 28.06.2022 |  | исх.№45-03-5128 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
967 | КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2065 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0005 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.06.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
968 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2085 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0007 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 07.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
969 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 07UBG.J.C00.D-2095 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0008 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 05.07.2022 | В производстве | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
970 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0004) | 07UBG.J.C00.D-2105 | ТЗА | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 05.07.2022 |  | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
971 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 07UBG.J.C00.D-2115 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0010 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
972 | ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 07UBG.J.C00.D-2135 | Перечень | 02.18-U0-3-0012 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
973 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-2215 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0043 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
974 | СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 07UBG.J.C00.D-2225 | КЖ | 02.18-U0-3-0045 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
975 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0005) | 07UBG.J.C00.D-2275 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
976 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2285 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
977 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2295 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
978 | СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0028 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
979 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0033 | AKU.0110.07UBG.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 13.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8798 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
980 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.18-U0-3-0021 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
981 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.18-U0-3-0022 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
982 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.18-U0-3-0020 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
983 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.18-U0-3-0023 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
984 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.18-U0-3-0019 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
985 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.18-U0-3-0025 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
986 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 07UBG.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.18-U0-3-0037 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
987 | СКУ ЭЧ ЭБ | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.18-U0-3-0035 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 25.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE
988 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 07UBG.J.CMS.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0087 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
989 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0130 | КЖ | 02.18-U0-3-0091 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
990 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0140 | КЖ | 02.18-U0-3-0092 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
991 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 07UBG.J.CYA.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0053 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
992 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 07UBG.J.CYB.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0054 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
993 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 07UBG.J.CYC.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0052 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
994 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 07UBG.J.CYE.D-0110 | Не определено | 02.18-U0-3-0084 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.11.2022 | 06.01.2023 | исх.№45-03-9817 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
995 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 07UBG.J.CYE.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0085 | [7 empty] | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
996 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 07UBG.J.CYE.D-0130 | Не определено | 02.18-U0-3-0086 | [7 empty] | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
997 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 07UBG.J.CYE.D-0140 | Не определено | 02.18-U0-3-0088 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
998 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0150 | КЖ | 02.18-U0-3-0089 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
999 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0160 | КЖ | 02.18-U0-3-0090 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | PS
1000 | Связь | Система часофикации | 07UBG.J.CYF.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0051 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
1001 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 07UBG.J.CYN.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0055 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
1002 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 07UBG.J.CYY.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0057 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | SS
1003 | СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 07UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 21.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | J
1004 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 07UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | J
1005 | Технология | Система водоотведения | 07UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
1006 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
1007 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 07USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
1008 | Связь | Связь и сигнализация | 07USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.46-U0-3-0005 |  |  |  |  | 19.09.2022 |  |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
1009 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.46-U0-3-0006 |  |  |  |  | 19.09.2022 |  |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
1010 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
1011 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 07UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
1012 | Связь | Связь и сигнализация | 07UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.64-U0-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
1013 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.64-U0-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
1014 | СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 08UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 15.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | J
1015 | Технология | Система водоотведения | 08UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | T
1016 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 18.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
1017 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 08USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 18.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
1018 | Связь | Связь и сигнализация | 08USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.47-U0-3-0005 |  |  |  |  | 18.11.2022 |  |  | 18.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
1019 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.47-U0-3-0006 |  |  |  |  | 18.11.2022 |  |  | 18.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
1020 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
1021 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 08UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
1022 | Связь | Связь и сигнализация | 08UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.65-U0-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
1023 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.65-U0-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
1024 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
1025 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 09USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
1026 | Связь | Связь и сигнализация | 09USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.48-U0-3-0005 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
1027 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.48-U0-3-0006 |  |  |  |  | 20.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
1028 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
1029 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 09UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
1030 | Связь | Связь и сигнализация | 09UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.66-U0-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
1031 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.66-U0-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
1032 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей. Компенсатор разгруженный сбалансированный по давлению. ИТТ | 1&UQC.T.PEB.D-1000 | ИТТ | 02.79-U1-2-0095 | AKU.1324.11UQC.PEB.TW.EZ0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 02.09.2022 | в производстве | исх.№2-BC/19456 от 02.09.2022 вх.№45-02-10258 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
1033 | Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUB.J.C00.D-1000 | Связь | 02.67-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUB.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UUB | J
1034 | Связь | (11-19UUB). Система общестанционной телефонной связи | 1&UUB.J.C00.D-1020 | Связь | 02.67-U1-3-0001 | AKU.0120.11UUB.CYA.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UUB | J
1035 | Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 1&UUB.J.CYB.D-1000 | КЖ | 02.67-U1-3-0005 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UUB | J
1036 | Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 1&UUB.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.67-U1-3-0001 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UUB | J
1037 | Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUK.J.C00.D-1000 | Связь | 02.52-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUK.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 28.01.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 11UUK | J
1038 | Связь | Сети связи | 10UAZ.J.C00.D-1000 | Связь | 02.14-U1-3-0014 |  |  |  |  | 18.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
1039 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0011 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0001 |  |  |  | 26.11.2022 |  |  | 26.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
1040 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0012 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 26.11.2022 |  |  | 26.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
1041 | АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). Внешние присоединения к МПУ | 10UAZ.J.CXV.D-1020 | Схема подключений | 02.14-U1-3-0013 | AKU.1480.10UAZ.0.AK.MA0001 |  |  |  | 18.12.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
1042 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UBA.J.C00.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0221 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | J
1043 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0222 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1044 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UBA.J.C00.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0090 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 31.10.2022 | 22.11.2022 | исх.№45-03-9548 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1045 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UBA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0091 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1046 | СКУ НЭ | Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0151 | [7 empty] | 21.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1047 | СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0131 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1048 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UBA.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.06-U1-3-0135 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1049 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0198 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1050 | ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.06-U1-3-0148 | [7 empty] | 20.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1051 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.06-U1-3-0150 | [7 empty] | 21.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1052 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1110 | КЖ | 02.06-U1-3-0128 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1053 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1140 | КЖ | 02.06-U1-3-0217 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1054 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1150 | КЖ | 02.06-U1-3-0147 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1055 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.06-U1-3-0149 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1056 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.06-U1-3-0152 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1057 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.06-U1-3-0153 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1058 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0032 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1059 | СКУ НЭ | ПТК В. ТО. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.C00.D-1250 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0215 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1060 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UBA.J.C00.D-1260 | Перечень | 02.06-U1-3-0027 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1061 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UBA.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0062 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1062 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0070 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1063 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 10UBA.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0099 | [7 empty] | 30.10.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1064 | АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0063 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1065 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ ОДГ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0218 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1066 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ для питания электродвигателей здания UMA | 10UBA.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0220 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1067 | АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ электронагревателей компенсатора давления (КД) | 10UBA.J.C00.D-1340 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0219 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1068 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0216 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1069 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Внешние подключения к МПУ | 10UBA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0194 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1070 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0031 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1071 | КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0168 | [7 empty] | 30.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1072 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1480 | КЖ | 02.06-U1-3-0130 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1073 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.C00.D-1490 | КЖ | 02.06-U1-3-0110 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1074 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UBA.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.06-U1-3-0195 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1075 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UBA.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.06-U1-3-0197 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1076 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UBA.J.C00.D-1520 | Перечень | 02.06-U1-3-0196 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1077 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0193 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1078 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1540 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-3-0050 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1079 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1550 | Схема электрическая | 02.06-U1-3-0054 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1080 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1560 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0059 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1081 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1600 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0227 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1082 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ надежное электроснабжение | 10UBA.J.C00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0053 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0001 | [6 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1083 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-1640 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0224 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1084 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0052 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1085 | КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Задание заводу | 10UBA.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0089 | [7 empty] | 30.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1086 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-3020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0202 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1087 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-3250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0225 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1088 | СКУ НЭ | ПТК СКУ ТО. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UBA.J.C00.D-3260 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0021 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1089 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0039 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1090 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-3280 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0058 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1091 | КСДА | Журнал контрольных кабелей в части перемычек КСДА | 10UBA.J.C00.D-3290 | КЖ | 02.06-U1-3-0245 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1092 | АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3300 | Комплектация/спецификация | [11 empty] | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1093 | АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3310 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1094 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1010 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0176 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1095 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UBA.J.CA0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0140 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1096 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1030 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0126 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1097 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей питания | 10UBA.J.CA0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0155 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1098 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал внутрисистемных кабелей | 10UBA.J.CA0.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0142 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1099 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.CA0.D-1090 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0087 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1100 | СКУ ЭЧ ЭБ | Энергоблок. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1110 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0187 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1101 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UBA.J.CMG.D-1040 | Не определено | 02.06-U1-3-0073 | [7 empty] | 05.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1102 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMG.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0244 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1103 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMS.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0243 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1104 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1000 | КЖ | 02.06-U1-3-0188 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1105 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0191 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1106 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0192 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1107 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0190 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1108 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0189 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1109 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0146 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1110 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UBA.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0040 | AKU.0120.10UBA.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 10UBA | J
1111 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UBA.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0041 | AKU.0120.10UBA.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 10UBA | J
1112 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UBA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0044 | AKU.0120.10UBA.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA | J
1113 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0030 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UBA | J
1114 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UBA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-3-0028 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UBA | J
1115 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0132 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1116 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Системы вентиляции | 10UBA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.06-U1-3-0047 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1117 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0134 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1118 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UBA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.06-U1-3-0077 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
1119 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UBA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.06-U1-3-0035 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0002 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UBA | J
1120 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, внешние присоединения к НКУ | 10UBA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0037 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | АЭП | 10UBA | J
1121 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.CYE.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0036 | AKU.0120.10UBA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 03.08.2022 | в производстве | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UBA | J
1122 | Связь | Система часофикации | 10UBA.J.CYF.D-1001 | Связь | 02.06-U1-3-0043 | AKU.0120.10UBA.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 14.04.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | J
1123 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UBA.J.CYN.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBA.CYN.SS.TB0001 | [6 empty] | 14.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA | J
1124 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UBA.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0042 | AKU.0120.10UBA.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA | J
1125 | Технология | Система дождевой канализации GUD. Отвод стоков от фанкойлов системы 15SAC01 | 10UBA.T.GUD.D-2010 | Не определено | 02.06-U1-2-0030 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1126 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения | 10UBA.T.QKC.D-2030 | Схемы ТП | 02.06-U1-2-0031 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1127 | Технология | Чертежи кондиционирования | 10UBA.T.QKC.D-2040 | Не определено | 02.06-U1-2-0036 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0011 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 04.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6406 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1128 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения. Задание заводу | 10UBA.T.QKC.D-2050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-2-0021 | AKU.0120.10UBA.QKC.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 24.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-2148 от 24.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1129 | Технология | Трубопроводы системы теплоснабжения | 10UBA.T.SBC.D-2020 | Схемы ТП | 02.06-U1-2-0032 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1130 | Технология | Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 10UBA.T.SBC.D-2060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-2-0018 | AKU.0120.10UBA.SBC.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.03.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/04187 от 03.03.2022 вх.№45-02-2026 от 03.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1131 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения помещений СФЗ | 10UBA.T.SGE.D-2000 | Не определено | 02.06-U1-2-0035 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T
1132 | СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 10UBF.E.B00.D-1000 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0002 | AKU.1227.10UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 06.11.2020 |  | 31.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-162 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
1133 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0013 | AKU.1227.10UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 06.11.2020 |  | 05.04.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-7635 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
1134 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 10UBF.J.CR0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0020 | AKU.1480.10UBF.0.AP.TB0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 06.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
1135 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UBF.J.CR0.D-1010 | КЖ | 02.11-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBF.0.AP.MB0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 06.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
1136 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 10UBF.J.CY0.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0029 | AKU.1480.10UBF.0.AP.EC0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 06.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
1137 | Связь | Промышленное телевидение | 10UBF.J.CY0.D-1060 | Связь | 02.11-U1-3-0030 | AKU.1480.10UBF.CYP.SS.TB0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 02.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
1138 | СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBF.J.CY0.D-1070 | Не определено | 02.11-U1-3-0031 | AKU.1480.10UBF.0.PS.TB0001 |  |  |  | 20.12.2022 | 01.04.2022 |  | 06.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | J
1139 | КИП | Документация в части КИП | 10UBH.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.12-U1-3-0001 | AKU.1480.10UBH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 01.12.2022 | 01.04.2022 |  | 12.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBH | J
1140 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UCB.E.B00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0017 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 03.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9812 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EM
1141 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0019 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 20.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7934 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1142 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0020 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 20.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7934 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1143 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0034 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1144 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UCB.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0068 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1145 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0085 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1146 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0035 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1147 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0087 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1148 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0026 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 19.01.2023 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1149 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0027 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 19.01.2023 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1150 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1830 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0083 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ER
1151 | МиЗ | Чертежи заземления (0018) | 10UCB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.02-U1-3-0018 | AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 12.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8745 от 12.10.2022 |  | АЭП | 10UCB | ET
1152 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UCB.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.02-U1-3-0123 | AKU.0120.10UCB.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | ET
1153 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.02-U1-3-0046 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1154 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0049 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1155 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.02-U1-3-0050 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1156 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0051 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1157 | Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.02-U1-3-0052 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1158 | Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.02-U1-3-0053 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1159 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0054 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1160 | Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0055 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1161 | Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0056 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1162 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1110 | Связь | 03.02-U1-3-0001 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1163 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1120 | Связь | 03.02-U1-3-0002 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1164 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UCB.J.C00.D-1130 | Связь | 03.02-U1-3-0003 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1165 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UCB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.02-U1-3-0004 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1166 | Связь | Система радиосвязи | 10UCB.J.C00.D-1150 | Связь | 03.02-U1-3-0005 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1167 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UCB.J.C00.D-1160 | Связь | 03.02-U1-3-0006 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1168 | Связь | Система часофикации | 10UCB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.02-U1-3-0007 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1169 | Связь | Система документирования оперативных переговоров | 10UCB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.02-U1-3-0008 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1170 | Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 10UCB.J.C00.D-1190 | Связь | 03.02-U1-3-0009 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | SS
1171 | СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UCB.J.C00.D-1220 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0136 | AKU.0120.10UCB.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1172 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0131 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1173 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0132 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1174 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0133 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1175 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.02-U1-3-0134 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1176 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1280 | КЖ | 03.02-U1-3-0144 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1177 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1290 | КЖ | 03.02-U1-3-0145 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1178 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0147 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1179 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UCB.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.02-U1-3-0148 | [7 empty] | 06.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1180 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UCB.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.02-U1-3-0149 | [7 empty] | 06.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1181 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0098 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1182 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0100 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1183 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 1 канал | 10UCB.J.CA0.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0103 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1184 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 2 канал | 10UCB.J.CA0.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0104 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1185 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0093 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1186 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0108 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1187 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1130 | КЖ | 03.02-U1-3-0110 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1188 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части сигнализации и диагностики (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1170 | КЖ | 03.02-U1-3-0114 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1189 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1180 | Перечень | 03.02-U1-3-0021 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1190 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1190 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0022 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1191 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1200 | Схемы ИЛ | 03.02-U1-3-0023 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1192 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1230 | КЖ | 03.02-U1-3-0063 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1193 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1240 | КЖ | 03.02-U1-3-0065 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1194 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1250 | КЖ | 03.02-U1-3-0066 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1195 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0067 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1196 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1270 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0069 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1197 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1340 | КЖ | 03.02-U1-3-0061 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1198 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1350 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0086 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1199 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1360 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0088 | [7 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1200 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1370 | МС чертеж | 03.02-U1-3-0024 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1201 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1380 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0025 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1202 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1390 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0029 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1203 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1400 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0030 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1204 | АСУ ТП | Присоединения к ПТС (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1410 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0031 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1205 | КИП | Задание заводу на шкафы МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0032 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1206 | СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1430 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0033 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MA0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 03.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25026 от 03.11.2022 вх.№01-01-02-32158 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1207 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UCB.J.CA0.D-1440 | Перечень | 03.02-U1-3-0077 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1208 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UCB.J.CA0.D-1450 | Трассы Проб отб | 03.02-U1-3-0079 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1209 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UCB.J.CA0.D-1460 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0078 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1210 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1470 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0081 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1211 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1480 | КЖ | 03.02-U1-3-0043 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1212 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1490 | КЖ | 03.02-U1-3-0047 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1213 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1500 | КЖ | 03.02-U1-3-0062 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1214 | СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UCB.J.CA0.D-1520 | Не определено | 03.02-U1-3-0076 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1215 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1530 | Перечень | 03.02-U1-3-0080 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1216 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1540 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0082 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1217 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1560 | КЖ | 03.02-U1-3-0092 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1218 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1570 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0090 | [7 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1219 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1580 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0091 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1220 | СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1610 | КЖ | 03.02-U1-3-0036 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1221 | АСУ ТП | Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1650 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0125 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1222 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UCB.J.CA0.D-1660 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0124 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1223 | АСУ ТП | ПТС (РПУ). Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UCB.J.CA0.D-1680 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0045 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1224 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UCB.J.CA0.D-1800 | Перечень | 03.02-U1-3-0119 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1225 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UCB.J.CA0.D-1810 | Перечень | 03.02-U1-3-0120 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1226 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UCB.J.CA0.D-1820 | Перечень | 03.02-U1-3-0121 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1227 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1840 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0084 | [7 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1228 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0089 | [7 empty] | 14.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1229 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0129 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1230 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1910 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0130 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1231 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.CA0.D-1920 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0146 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1232 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UCB.J.CA0.D-1930 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0153 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
1233 | АСРК | Схемы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1940 | Схема электрическая | [8 empty] | 24.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | J
1234 | АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1950 | ЗЗИ/ИДИ | [8 empty] | 07.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | J
1235 | АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1960 | Схема подключений | [8 empty] | 24.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | J
1236 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой (0016) | 10UCB.J.CMS.D-1000 | Не определено | 03.02-U1-3-0016 | AKU.0120.10UCB.CMS.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.10.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UCB | AP
1237 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств | 10UCB.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.02-U1-3-0028 | [7 empty] | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
1238 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0152 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | PS
1239 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения о пожаре | 10UCB.J.CY0.D-1050 | Не определено | 03.02-U1-3-0013 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB | PS
1240 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UCB.J.CY0.D-1060 | Не определено | 03.02-U1-3-0014 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UCB | PS
1241 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1100 | КЖ | 03.02-U1-3-0150 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
1242 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0151 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | AP
1243 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UCB.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.02-U1-3-0012 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.05.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UCB | PS
1244 | Технология | Установочные чертежи вентиляции | 10UCB.T.SA0.D-1010 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UCB.0.HV.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 25.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | T
1245 | Технология | Система LCP10. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UGB.T.LCP.D-1000 | МС чертеж | 02.09-U1-2-0005 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 23.05.2022 | 24.07.2022 | 18.03.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/05359 от 18.03.2022 вх.№01-01-02-7862 от 21.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UGB | T
1246 | Технология | Система LCP10. Трубопроводы обвязки БЗОВ | 10UGB.T.LCP.D-1030 | Схемы ТП | 02.09-U1-2-0007 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 23.08.2022 | 24.04.2022 | 02.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19435 от 02.09.2022 вх.№45-02-10238 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UGB | T
1247 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UJB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0200 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
1248 | АСУ ТП | Подключение к комплектному оборудованию | 10UJA.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0369 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
1249 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0175 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1250 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1130 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0196 | [7 empty] | 27.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1251 | ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0202 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1252 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Уставки защит | 10UJA.E.B00.D-1170 | ТЗА | 02.01-U1-3-0270 | [7 empty] | 28.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1253 | СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1280 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0233 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1254 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1310 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0275 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1255 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1340 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0282 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1256 | СКУ ЭЧ ЭБ | 10UBB Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0155 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1257 | СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0296 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1258 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1380 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0298 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1259 | СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0304 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1260 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0310 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1261 | ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.01-U1-3-0156 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
1262 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1630 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0011 | [7 empty] | 21.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1263 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1640 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0583 | [7 empty] | 21.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1264 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1650 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0584 | [7 empty] | 21.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1265 | КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.B00.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0585 | [7 empty] | 21.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1266 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ и щитов постоянного тока СУЗ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0154 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1267 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0186 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1268 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0168 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1269 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0169 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1270 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0162 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1271 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0170 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1272 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Кабельный журнал | 10UJA.E.BJ0.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0048 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1273 | ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.BJ0.D-1480 | ОРС | 02.01-U1-3-0197 | [7 empty] | 12.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1274 | ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.BJ0.D-1490 | ОРС | 02.01-U1-3-0290 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1275 | ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.BJ0.D-1500 | КЖ | 02.01-U1-3-0323 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1276 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UJA.E.BJ0.D-1510 | ОРС | 02.01-U1-3-0047 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1277 | ОРС | Светоограждение | 10UJA.E.BJ0.D-1520 | ОРС | 02.01-U1-3-0043 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1278 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +8.400, +9.000, +9.450 | 10UJA.E.BJ0.D-1580 | ОРС | 02.01-U1-3-0549 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1279 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +12.000, +12.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1590 | ОРС | 02.01-U1-3-0550 | [7 empty] | 17.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1280 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +16.500, +17.500 | 10UJA.E.BJ0.D-1600 | ОРС | 02.01-U1-3-0551 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1281 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +19.200, +19.800 | 10UJA.E.BJ0.D-1610 | ОРС | 02.01-U1-3-0552 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1282 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +21.300, +23.400, 24.000 | 10UJA.E.BJ0.D-1620 | ОРС | 02.01-U1-3-0553 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1283 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +26.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1630 | ОРС | 02.01-U1-3-0554 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1284 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +32.100 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1640 | ОРС | 02.01-U1-3-0555 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1285 | ОРС | Электрическое освещение лестниц обстройки здания 10UJA | 10UJA.E.BJ0.D-1650 | ОРС | 02.01-U1-3-0556 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1286 | ОРС | СПОТ (10UJC). Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UJA.E.BJ0.D-1660 | ОРС | 02.01-U1-3-0557 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1287 | ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. +14.500, +19.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1690 | ОРС | 02.01-U1-3-0560 | [7 empty] | 17.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1288 | ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.300 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1700 | ОРС | 02.01-U1-3-0561 | [7 empty] | 14.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1289 | ОРС | Наружный контайнмент (10UJB). Электрическое освещение | 10UJA.E.BJ0.D-1710 | ОРС | 02.01-U1-3-0562 | [7 empty] | 20.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
1290 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1130 | КЖ | 02.01-U1-3-0297 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1291 | СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1140 | КЖ | 02.01-U1-3-0286 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 29.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7234 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1292 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0291 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 29.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7229 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1293 | АСУ ТП | Журнал кабелей системной шины | 10UJA.E.CA0.D-1160 | КЖ | 02.01-U1-3-0370 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1294 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Первый канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1200 | КЖ | 02.01-U1-3-0317 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1295 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Второй канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1210 | КЖ | 02.01-U1-3-0318 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1296 | СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 1. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1220 | КЖ | 02.01-U1-3-0321 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1297 | СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 2. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1230 | КЖ | 02.01-U1-3-0322 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1298 | СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0319 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1299 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0320 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER
1300 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0302 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1301 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0303 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1302 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0307 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1303 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0308 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1304 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0309 | [7 empty] | 29.11.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1305 | АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.JML.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0299 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1306 | АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1010 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0295 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1307 | АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1020 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0292 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1308 | АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1030 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0301 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1309 | АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1040 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0300 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1310 | АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0287 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1311 | АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0305 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EK
1312 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 2 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0255 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1313 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0254 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1314 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UJA.J.BA1.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0117 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1315 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-1680 | КЖ | 02.01-U1-3-0209 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1316 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 2 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0253 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1317 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0252 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1318 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1760 | КЖ | 02.01-U1-3-0251 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1319 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1770 | КЖ | 02.01-U1-3-0250 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1320 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0256 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1321 | КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0257 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1322 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-2380 | КЖ | 02.01-U1-3-0326 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1323 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2690 | КЖ | 02.01-U1-3-0238 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1324 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2700 | КЖ | 02.01-U1-3-0248 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1325 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0114 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1326 | СВБУ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0495 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1327 | СВБУ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0496 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1328 | СВБУ | (10UBB). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0497 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1329 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0361 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19276 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1488 от 01.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1330 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0362 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 25.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18811 от 25.08.2022 вх.№45-02-9900 от 25.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1331 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0189 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1332 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0425 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1333 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0426 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1334 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0431 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21594 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3978 от 28.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1335 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0432 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0010 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 25.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18811 от 25.08.2022 вх.№45-02-9900 от 25.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1336 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0355 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1337 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0356 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1338 | СРВПЭ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0498 | [7 empty] | 25.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1339 | СРВПЭ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0499 | [7 empty] | 25.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1340 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0152 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1341 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0190 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1342 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0101 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1343 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0102 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1344 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UJA.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.01-U1-3-0061 | AKU.0120.10UJA.0.AK.PC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 12.09.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-7699 от 12.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1345 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0113 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1346 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0123 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1347 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1230 | Не определено | 02.01-U1-3-0147 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-10026 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1348 | КИП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0110 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1349 | АСУ ТП | Схемы подключения кабелей к МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0092 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1350 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0366 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1351 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0435 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1352 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0099 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1353 | АСУ ТП | Задание заводу на МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1430 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0089 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1354 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0514 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0013 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1355 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0519 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1356 | СВБУ | (10UBB). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1540 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0509 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1357 | ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 10UJA.J.C00.D-1580 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0523 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1358 | ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ. Панели и пульты НЭ | 10UJA.J.C00.D-1590 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0524 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1359 | СВБУ | (10UBB). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1610 | КЖ | 02.01-U1-3-0508 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0022 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 26.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9372 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1360 | СВБУ | (10UBB). Журнал силовых кабелей в части питания оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1620 | КЖ | 02.01-U1-3-0510 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0023 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1361 | СВБУ | (11UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0501 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1362 | СВБУ | (12UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1640 | КЖ | 02.01-U1-3-0504 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0020 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1363 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0530 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1364 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0531 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1365 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0532 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1366 | ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0533 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1367 | ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0534 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1368 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0535 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1369 | ПТС ОДУ | Журнал кабелей питания для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение, турбинное отделение и электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0536 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1370 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1760 | Перечень | 02.01-U1-3-0537 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1371 | АСРК | Компоновка оборудования РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1770 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0538 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1372 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1780 | Перечень | 02.01-U1-3-0539 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1373 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1790 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0540 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1374 | АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Схемы внешних присоединений РК | 10UJA.J.C00.D-1800 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0541 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1375 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UJA.J.C00.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0563 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1376 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0564 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1377 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0565 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1378 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.C00.D-1930 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0567 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1379 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1940 | КЖ | 02.01-U1-3-0568 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1380 | ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1950 | КЖ | 02.01-U1-3-0569 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1381 | ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 1 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1960 | КЖ | 02.01-U1-3-0570 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1382 | ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 2 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1970 | КЖ | 02.01-U1-3-0571 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1383 | СКУД | Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1980 | КЖ | 02.01-U1-3-0447 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1384 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ, предупредительная защита (ПЗ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1990 | КЖ | 02.01-U1-3-0572 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1385 | СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2000 | КЖ | 02.01-U1-3-0573 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1386 | СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 6 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2010 | КЖ | 02.01-U1-3-0574 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1387 | СТД ГЦНА | Система СТД ГЦНА. Комплект чертежей | 10UJA.J.C00.D-2020 | Не определено | 02.01-U1-3-0575 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1388 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0439 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1389 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0440 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1390 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0441 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1391 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0442 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1392 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0443 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1393 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0444 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1394 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0445 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1395 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0446 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1396 | КИП | (11UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0268 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1397 | КИП | (12UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0269 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1398 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0424 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1399 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК В УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0116 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1400 | СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1210 | КЖ | [8 empty] | 22.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J | Пролив
1401 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0215 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1402 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.01-U1-3-0350 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1403 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.01-U1-3-0351 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1404 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.01-U1-3-0352 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1405 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0353 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1406 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.01-U1-3-0354 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1407 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.01-U1-3-0364 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1408 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1330 | КЖ | 02.01-U1-3-0365 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1409 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1340 | КЖ | 02.01-U1-3-0433 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1410 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0216 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 17.11.2022 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1411 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.J.CA1.D-1360 | КЖ | 02.01-U1-3-0217 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 17.11.2022 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1412 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК В УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0115 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1413 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0363 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1414 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1520 | КЖ | 02.01-U1-3-0236 | [7 empty] | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1415 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1530 | КЖ | 02.01-U1-3-0235 | [7 empty] | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1416 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1540 | КЖ | 02.01-U1-3-0243 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1417 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1550 | КЖ | 02.01-U1-3-0242 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1418 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1560 | КЖ | 02.01-U1-3-0247 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1419 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1570 | КЖ | 02.01-U1-3-0246 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1420 | АСУ ТП | МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1650 | КЖ | 02.01-U1-3-0206 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0012 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1421 | АСУ ТП | МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0566 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0013 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1422 | АСУ ТП | МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1670 | КЖ | 02.01-U1-3-0208 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1423 | СКГА | МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0210 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1424 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0221 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1425 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0222 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1426 | Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0223 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1427 | Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0224 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1428 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1780 | КЖ | 02.01-U1-3-0241 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1429 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1790 | КЖ | 02.01-U1-3-0240 | [7 empty] | 07.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1430 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1800 | КЖ | 02.01-U1-3-0239 | [7 empty] | 07.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1431 | КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0249 | [7 empty] | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1432 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1860 | КЖ | 02.01-U1-3-0237 | [7 empty] | 06.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1433 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1880 | КЖ | 02.01-U1-3-0378 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1434 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1890 | КЖ | 02.01-U1-3-0379 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1435 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1900 | КЖ | 02.01-U1-3-0380 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1436 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1910 | КЖ | 02.01-U1-3-0381 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1437 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1920 | КЖ | 02.01-U1-3-0245 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1438 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2030 | КЖ | 02.01-U1-3-0417 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1439 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2050 | КЖ | 02.01-U1-3-0419 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 09.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-10022 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1440 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2060 | КЖ | 02.01-U1-3-0420 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1441 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2070 | КЖ | 02.01-U1-3-0421 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1442 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2080 | КЖ | 02.01-U1-3-0225 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1443 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2090 | КЖ | 02.01-U1-3-0226 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1444 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2120 | КЖ | 02.01-U1-3-0464 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1445 | СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей АКТТ СПОТ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2130 | КЖ | 02.01-U1-3-0465 | [7 empty] | 27.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1446 | АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2150 | КЖ | 02.01-U1-3-0468 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1447 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2240 | КЖ | 02.01-U1-3-0422 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1448 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2250 | КЖ | 02.01-U1-3-0423 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1449 | ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2280 | КЖ | 02.01-U1-3-0434 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1450 | Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2330 | КЖ | 02.01-U1-3-0227 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1451 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2340 | КЖ | 02.01-U1-3-0228 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1452 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2350 | КЖ | 02.01-U1-3-0229 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1453 | Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2360 | КЖ | 02.01-U1-3-0230 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1454 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2400 | КЖ | 02.01-U1-3-0329 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1455 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0330 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1456 | ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-2460 | КЖ | 02.01-U1-3-0348 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1457 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2480 | КЖ | 02.01-U1-3-0382 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1458 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2490 | КЖ | 02.01-U1-3-0383 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1459 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2530 | КЖ | 02.01-U1-3-0390 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1460 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2540 | КЖ | 02.01-U1-3-0391 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1461 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2550 | КЖ | 02.01-U1-3-0392 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1462 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2560 | КЖ | 02.01-U1-3-0393 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1463 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2570 | КЖ | 02.01-U1-3-0394 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1464 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2590 | КЖ | 02.01-U1-3-0395 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1465 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2680 | КЖ | 02.01-U1-3-0438 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1466 | СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2720 | КЖ | 02.01-U1-3-0234 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1467 | СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2730 | КЖ | 02.01-U1-3-0244 | [7 empty] | 12.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1468 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0515 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0015 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 07.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1469 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0521 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1470 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0516 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0016 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1471 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0522 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1472 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.CWK.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0518 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0018 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1473 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.CWK.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0517 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0017 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1474 | ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CWK.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0520 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1475 | СРВПЭ | (11UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1000 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0502 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1476 | СРВПЭ | (12UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1010 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0507 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1477 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0122 | [7 empty] | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1478 | АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0127 | [7 empty] | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1479 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0100 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1480 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0344 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1481 | СКУД | Перечень рабочей документации таблиц подключений СУЗ, СКУД, СОТТ-2, СТД ГЦНА | 10UJA.J.CY0.D-1090 | Перечень | 02.01-U1-3-0449 | [7 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1482 | СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1100 | Не определено | 02.01-U1-3-0450 | [7 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1483 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0357 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1484 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0427 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
1485 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1170 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0325 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1486 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0094 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1487 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0093 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1488 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0084 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1489 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0083 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1490 | АСУ ТП | Задание заводу на шкафы ИПУ-КД | 10UJA.J.CY0.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0436 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1491 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0331 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 03.11.2022 | 25.12.2022 | исх.№45-03-9812 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1492 | ИМ | (11UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 1 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0358 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1493 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1310 | КЖ | 02.01-U1-3-0359 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1494 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.CY0.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0085 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 24.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1495 | АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UJA.J.CY0.D-1370 | КЖ | 02.01-U1-3-0371 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.11.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1496 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0372 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1497 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0373 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1498 | АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.CY0.D-1400 | КЖ | 02.01-U1-3-0374 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1499 | АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1420 | Перечень | 02.01-U1-3-0400 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1500 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1430 | Перечень | 02.01-U1-3-0401 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1501 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1440 | Перечень | 02.01-U1-3-0402 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1502 | ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1480 | Перечень | 02.01-U1-3-0406 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1503 | ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1490 | Перечень | 02.01-U1-3-0407 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1504 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1500 | Перечень | 02.01-U1-3-0408 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1505 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1510 | Перечень | 02.01-U1-3-0409 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1506 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0112 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1507 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ПУ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0111 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 28.01.2023 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1508 | ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CY0.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0124 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 28.06.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1509 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0413 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1510 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ПУ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0412 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 28.01.2023 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1511 | СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0345 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1512 | СКУД | Система СКУД. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1580 | Не определено | 02.01-U1-3-0451 | [7 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1513 | СОТТ-2 | Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1590 | Не определено | 02.01-U1-3-0452 | [7 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1514 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-1600 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0456 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1515 | АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0095 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1516 | АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0096 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1517 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UJA.J.CY0.D-1640 | Схемы ИЛ | 02.01-U1-3-0138 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1518 | АСУ ТП | (12UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (2 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0416 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 26.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7165 от 26.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1519 | АСУ ТП | (11UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (1 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1660 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0360 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 22.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6975 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE
1520 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1870 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0376 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1521 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.J.CY0.D-1980 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0283 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1522 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0081 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1523 | АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2010 | Перечень | 02.01-U1-3-0410 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1524 | АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2020 | Перечень | 02.01-U1-3-0411 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1525 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2040 | КЖ | 02.01-U1-3-0418 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1526 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-2100 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0457 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1527 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UJA.J.CY0.D-2110 | Не определено | 02.01-U1-3-0463 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1528 | СРВПЭ | (11UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2210 | КЖ | 02.01-U1-3-0473 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1529 | СРВПЭ | (12UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2220 | КЖ | 02.01-U1-3-0474 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1530 | ИМ | (12UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 2 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-2260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0428 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1531 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2270 | КЖ | 02.01-U1-3-0429 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1532 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-2300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0437 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1533 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UJA.J.CY0.D-2370 | КЖ | 02.01-U1-3-0306 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1534 | СКУ НЭ | ПТК УСБТ, ПТК СКУ РО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2440 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0340 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
1535 | АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2470 | КЖ | 02.01-U1-3-0349 | [7 empty] | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1536 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UJA.J.CY0.D-2520 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0389 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1537 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UJA.J.CY0.D-2580 | КЖ | 02.01-U1-3-0375 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE | Пролив
1538 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0397 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 17.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18015 от 17.08.2022 вх.№45-02-9514 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1539 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0398 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.06.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/12550 от 16.06.2022 вх.№45-02-6531 от 16.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
1540 | АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2630 | Перечень | 02.01-U1-3-0399 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1541 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2640 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0079 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1542 | АСУ ТП | МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 10UJA.J.CY0.D-2650 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0088 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1543 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2660 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0090 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1544 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-2670 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0091 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1545 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2760 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0078 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1546 | ИМ | (11UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2770 | Перечень | 02.01-U1-3-0403 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1547 | ИМ | (12UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2780 | Перечень | 02.01-U1-3-0404 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1548 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2790 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0080 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1549 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2800 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0191 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT
1550 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UJA.J.CY0.D-2820 | Перечень | 02.01-U1-3-0488 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1551 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UJA.J.CY0.D-2830 | Перечень | 02.01-U1-3-0490 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1552 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UJA.J.CY0.D-2840 | Перечень | 02.01-U1-3-0489 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | J
1553 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Пожарная сигнализация | 10UJA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.01-U1-3-0086 | [7 empty] | 29.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1554 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Оповещение о пожаре | 10UJA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.01-U1-3-0097 | [7 empty] | 30.12.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1555 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UJA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.01-U1-3-0098 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.10.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UJA | PS
1556 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UJA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.01-U1-3-0119 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1557 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой | 10UJA.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.01-U1-3-0139 | [7 empty] | 30.10.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1558 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения. Внешние присоединения к НКУ | 10UJA.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0148 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 07.07.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | АЭП | 10UJA | PS
1559 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UJA.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.01-U1-3-0153 | [7 empty] | 29.01.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1560 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0211 | [7 empty] | 10.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1561 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0212 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1562 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0578 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1563 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UJA.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0149 | AKU.0120.10UJA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 03.08.2022 | в производстве | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UJA | PS
1564 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UJA.J.CYE.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0579 | [7 empty] | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1565 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система верхнего уровня | 10UJA.J.CYE.D-2420 | Не определено | 02.01-U1-3-0582 | [7 empty] | 10.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PS
1566 | АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.JJJ.D-1180 | КЖ | 02.01-U1-3-0467 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1567 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | Не определено | 02.01-U1-3-0484 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PT
1568 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UJA.R.CFU.D-1000 | Перечень | 02.01-U1-3-0448 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1569 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UJA.R.CFU.D-1010 | Трассы Проб отб | 02.01-U1-3-0453 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1570 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UJA.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0462 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1571 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.R.CFU.D-1030 | Перечень | 02.01-U1-3-0455 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1572 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0454 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1573 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0458 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1574 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0459 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1575 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0460 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1576 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.R.CFU.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0461 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | RK
1577 | СКУ ОРАО | Транспортно-технологическая схема обращения с твердыми радиоактивными отходами | 10UJA.R.CFU.D-1090 | Принципиальная схема | 02.01-U1-2-0196 | AKU.0120.10UJA.0.RW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 14.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7779 от 14.09.2022 |  | АЭП | 10UJA | RK
1578 | Технология | Трубопроводы системы дистиллята (Арматура) | 10UJA.T.KBC.D-1060 | Арматура |  | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 04.04.2022 |  |  |  | АЭП | 10UJA | T
1579 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы дистиллята (Арматура) | 10UJA.T.KBC.D-1070 | Арматура |  | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 01.03.2022 |  |  |  | АЭП | 10UJA | T
1580 | Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод | 10UJA.T.KTC.D-1070 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T
1581 | Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод (Арматура) | 10UJA.T.KTC.D-1120 | Арматура |  | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 16.12.2022 |  |  |  |  | 10UJA | T
1582 | Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка РОУ | 10UJA.T.PJA.D-1160 | МС чертеж | [8 empty] | 28.03.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T
1583 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка оборудования | 10UJA.T.PJA.D-1170 | МС чертеж | [8 empty] | 28.03.2023 |  | экспертная оценка |  | 10UJA | T
1584 | Технология | Схемы систем нормальной эксплуатации здания 10UJA. 10UKC | 10UJA.T.TTT.D-1130 | Не определено | 02.01-U1-2-0003 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UJA | T
1585 | Технология | Схемы вспомогательных систем 2 контура | 10UJA.T.TTT.D-1250 | Не определено | 02.01-U1-2-0004 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 10UJA | T
1586 | ОРС | Сварочная сеть | 10UKC.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.03-U1-3-0005 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
1587 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UKC.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0070 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
1588 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории | 10UKC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0004 | [7 empty] | 16.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1589 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0006 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 16.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7866 от 16.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1590 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0010 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 27.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8159 от 27.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1591 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFN. Таблицы внешних подключений | 10UKC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0077 | AKU.0120.10UKC.BFN.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1592 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0223 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 08.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9938 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1593 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0224 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 03.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8360 от 03.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1594 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0072 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 21.07.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-5912 от 21.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1595 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0073 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 20.07.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-5856 от 20.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1596 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0074 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1597 | ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0075 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1598 | МиЗ | Чертежи заземления | 10UKC.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.03-U1-3-0071 | AKU.0120.10UKC.0.ET.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 20.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
1599 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. 0.000 | 10UKC.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 02.03-U1-3-0011 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1600 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UKC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 02.03-U1-3-0023 | [7 empty] | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1601 | ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 3-5 | 10UKC.E.BJ0.D-1100 | ОРС | 02.03-U1-3-0008 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0010 | ВК + (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 01.11.2022 |  | исх.№45-03-9602 от 01.11.2022 |  | АЭП | 10UKC | EW
1602 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. -5.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2000 | ОРС | 02.03-U1-3-0001 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC | EW
1603 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BJ0.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0028 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1604 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +4.800 | 10UKC.E.BJ0.D-2020 | ОРС | 02.03-U1-3-0194 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 14.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8858 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1605 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +8.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2030 | ОРС | 02.03-U1-3-0195 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9817 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1606 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +12.000 | 10UKC.E.BJ0.D-2040 | ОРС | 02.03-U1-3-0196 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0005 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 28.09.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-8210 от 28.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1607 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +15.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2050 | ОРС | 02.03-U1-3-0197 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1608 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +19.500 | 10UKC.E.BJ0.D-2060 | ОРС | 02.03-U1-3-0198 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1609 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +23.400 и +24.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2070 | ОРС | 02.03-U1-3-0199 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1610 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.700;+29.100 | 10UKC.E.BJ0.D-2080 | ОРС | 02.03-U1-3-0200 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1611 | ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 1-3 | 10UKC.E.BJ0.D-2100 | ОРС | 02.03-U1-3-0002 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EW
1612 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0098 | AKU.0120.10UKC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 05.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7513 от 05.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1613 | СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0062 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1614 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0122 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 15.12.2022 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1615 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0123 | [7 empty] | 16.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1616 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1030 | Перечень | 02.03-U1-3-0162 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1617 | ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.03-U1-3-0165 | [7 empty] | 13.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1618 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0168 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1619 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0041 | AKU.0120.10UKC.CVR.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 08.11.2022 | 12.01.2023 | исх.№45-03-9962 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1620 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0136 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1621 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0145 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 10.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1622 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.03-U1-3-0161 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1623 | ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.03-U1-3-0164 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1624 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.03-U1-3-0167 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1625 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ СВО (Аналоговые сигналы) | 10UKC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0045 | AKU.0120.10UKC.CVW.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18936 от 26.08.2022 вх.№45-02-9976 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1626 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО, СВО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1140 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0124 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1627 | СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0080 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1591 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1628 | СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0097 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1629 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0024 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1630 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0026 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1631 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0035 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1632 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0036 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1633 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0085 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1634 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0086 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1635 | СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0076 | [7 empty] | 30.08.2027 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1636 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1240 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0082 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1637 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UKC.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0099 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-10026 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1638 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UKC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0101 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1639 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0104 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1640 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0032 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1641 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UKC.J.C00.D-1300 | Перечень | 02.03-U1-3-0033 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1642 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UKC.J.C00.D-1310 | Схемы ИЛ | 02.03-U1-3-0039 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 01.07.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1643 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0044 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 05.07.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/14392 от 05.07.2022 вх.№45-02-7536 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1644 | АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UKC.J.C00.D-1330 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0047 | [7 empty] | 22.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1645 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1340 | Не определено | 02.03-U1-3-0053 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1646 | СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0147 | [7 empty] | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1647 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1360 | Перечень | 02.03-U1-3-0163 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1648 | ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1370 | Перечень | 02.03-U1-3-0166 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1649 | АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1380 | Перечень | 02.03-U1-3-0169 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1650 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UKC.J.C00.D-1390 | Перечень | 02.03-U1-3-0015 | AKU.0120.10UKC.0.AK.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1651 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ОДГ | 10UKC.J.C00.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0180 | [7 empty] | 13.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1652 | СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1410 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0109 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0004 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 07.11.2022 | 12.01.2023 | исх.№45-03-9817 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1653 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0034 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1654 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0025 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1655 | СКУ НЭ | ПТК СКУ СВО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0110 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1656 | СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UKC.J.C00.D-1480 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0113 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1657 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0117 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21295 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3606 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1658 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0112 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 05.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6458 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1659 | СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1630 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0186 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 15.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1660 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0176 | [7 empty] | 26.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1661 | СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0087 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1662 | АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UKC.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0153 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9886 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1663 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UKC.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0156 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1664 | СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UKC.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.03-U1-3-0157 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1665 | СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины | 10UKC.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.03-U1-3-0158 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 17.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1666 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0107 | [7 empty] | 13.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1667 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0137 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1668 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0138 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1669 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0139 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 31.10.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1670 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0140 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0004 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 01.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9641 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1671 | ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0141 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1672 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0142 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 09.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19987 от 09.09.2022 вх.№33-01-02-2261 от 10.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE | Пролив
1673 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1130 | КЖ | 02.03-U1-3-0154 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1674 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.03-U1-3-0132 | [7 empty] | 13.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1675 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.03-U1-3-0108 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1676 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0106 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1677 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1170 | КЖ | 02.03-U1-3-0125 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 09.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-10022 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1678 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1180 | КЖ | 02.03-U1-3-0126 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 07.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1679 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1190 | КЖ | 02.03-U1-3-0127 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1680 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1200 | КЖ | 02.03-U1-3-0128 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1681 | ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0129 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1682 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0130 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 30.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21911 от 30.09.2022 вх.№33-01-02-4346 от 30.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1683 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1230 | КЖ | 02.03-U1-3-0131 | [7 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1684 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.03-U1-3-0144 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 01.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9641 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1685 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0148 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1686 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0149 | [7 empty] | 29.08.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1687 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.03-U1-3-0150 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1688 | ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.03-U1-3-0151 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1689 | СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.03-U1-3-0152 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK | Пролив
1690 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1300 | КЖ | 02.03-U1-3-0143 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 09.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-10026 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1691 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1310 | КЖ | 02.03-U1-3-0155 | [7 empty] | 13.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1692 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.03-U1-3-0170 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1693 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CMG.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0207 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
1694 | СКУ ВХР | Кабельный журнал для оборудования ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0209 | [7 empty] | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EE
1695 | СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1010 | Принципиальная схема | [8 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | J
1696 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CMS.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0206 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
1697 | Связь | Система радиосвязи | 10UKC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0018 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1698 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UKC.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.03-U1-3-0019 | AKU.0120.10UKC.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1699 | Связь | Система часофикации | 10UKC.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.03-U1-3-0020 | AKU.0120.10UKC.CYF.SS.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 16.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1700 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UKC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.03-U1-3-0021 | AKU.0120.10UKC.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 28.01.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 10UKC | SS
1701 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UKC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.03-U1-3-0022 | AKU.0120.10UKC.CYN.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 15.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1702 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0088 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1703 | Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0089 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1704 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0090 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1705 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0091 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1706 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0092 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1707 | Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0093 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1708 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0084 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1709 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1130 | Связь | 02.03-U1-3-0016 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1710 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1140 | Связь | 02.03-U1-3-0017 | AKU.0120.10UKC.CYB.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 16.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC | SS
1711 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UKC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.03-U1-3-0040 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
1712 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UKC.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.03-U1-3-0046 | [7 empty] | 30.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
1713 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UKC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.03-U1-3-0050 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.05.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
1714 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UKC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.03-U1-3-0054 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
1715 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UKC.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.03-U1-3-0055 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC | AP
1716 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, Внешние присоединения к НКУ | 10UKC.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0056 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 06.07.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-5416 от 06.07.2022 |  | АЭП | 10UKC | AP
1717 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UKC.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.03-U1-3-0061 | [7 empty] | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
1718 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0208 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | PS
1719 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0205 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AP
1720 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UKC.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0058 | AKU.0120.10UKC.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 02.03.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-1403 от 02.03.2022 |  | АЭП | 10UKC | AP
1721 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UKC.J.CYP.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0177 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1722 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYP.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0193 | [7 empty] | 16.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | SS
1723 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFP. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1000 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0078 | AKU.0120.10UKC.BFP.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1724 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHC. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0079 | AKU.0120.10UKC.BHC.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  | 10.11.2022 | 20.11.2022 | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1725 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0081 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | ER
1726 | ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UKC.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0121 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1727 | АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0146 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1728 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0159 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16112 от 27.07.2022 вх.№45-02-8516 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1729 | ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0160 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 27.07.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16112 от 27.07.2022 вх.№45-02-8516 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1730 | АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UKC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.03-U1-3-0175 | [7 empty] | 26.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1731 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0134 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
1732 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1000 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0171 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1733 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0172 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1734 | АСРК | Компоновка оборудования РК. Лаборатория спектрометрии радиационного контроля SRH10 | 10UKC.R.CF0.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0173 | [7 empty] | 22.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1735 | АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0029 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1736 | АСРК | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1040 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0031 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1737 | АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0057 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1738 | АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UKC.R.CF0.D-1060 | Трассы Проб отб | 02.03-U1-3-0063 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1739 | АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UKC.R.CF0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0100 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1740 | АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0030 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | RK
1741 | Технология | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу (0050) | 10UKC.T.FAL.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1742 | Технология | Трубопроводы системы обессоленной воды здания 10UKC (Арматура) | 10UKC.T.GHC.D-2060 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 17.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1743 | Технология | Установочный чертеж бака контроля объема 10KBA22BB001 | 10UKC.T.KBA.D-1250 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 13.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1744 | Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи теплоносителя из деаэратора продувки 10KBA22AP001 | 10UKC.T.KBA.D-1270 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 02.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1745 | Технология | Установочный чертеж установки дегазации дистиллята 10KBC10AT001 | 10UKC.T.KBC.D-1110 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 18.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1746 | Технология | Трубопроводы системы дистиллята. Задание заводу (0434) | 10UKC.T.KBC.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 15.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1747 | Технология | Трубопроводы системы борного концентрата (Арматура) | 10UKC.T.KBC.D-2100 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.10.2022 |  |  |  |  | 10UKC | T
1748 | Технология | Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя (Арматура) | 10UKC.T.KBE.D-2020 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 28.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1749 | Технология | Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя (0330 Арматура) | 10UKC.T.KBE.D-2040 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.12.2022 |  |  |  |  | 10UKC | T
1750 | Технология | Трубопроводы системы переработки теплоносителя (0276 Арматура) | 10UKC.T.KBF.D-1260 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 13.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1751 | Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 10UKC.T.KBH.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 09.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1752 | Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки. Задание заводу | 10UKC.T.KBH.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 04.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1753 | Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки (Арматура) | 10UKC.T.KBH.D-2010 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 09.12.2022 |  |  |  |  | 10UKC | T
1754 | Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата малосолевых стоков 10KPJ31AP001, 10KPJ31AP002 | 10UKC.T.KPJ.D-1030 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1755 | Технология | Трубопроводы системы дистиллята собственных нужд и малосолевых стоков (Арматура) | 10UKC.T.KPJ.D-1160 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0012 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1756 | Технология | Трубопроводы системы сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок | 10UKC.T.KPL.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1757 | Технология | Установочный чертеж газодувка 10KPM21AN001, 10KPM21AN002, 10KPM22AN001, 10KPM22AN002, 10KPM23AN001, 10KPM23AN002 | 10UKC.T.KPM.D-1050 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1758 | Технология | Трубопроводы системы очистки радиоактивных технологических сдувок | 10UKC.T.KPM.D-2040 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 01.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1759 | Технология | Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред | 10UKC.T.KPN.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1760 | Технология | Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред (Арматура) | 10UKC.T.KPN.D-1090 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 28.12.2022 |  |  |  |  | 10UKC | T
1761 | Технология | Трубопроводы системы подачи азота на сдувки из оборудования здания 10UJA (Арматура) | 10UKC.T.KRA.D-1030 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KRA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1762 | Технология | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура (Арматура) | 10UKC.T.KTA.D-2020 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KTA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 19.10.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1763 | Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок (Арматура) | 10UKC.T.KTB.D-2070 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KTB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 19.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1764 | Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод систем (Арматура) | 10UKC.T.KTC.D-2010 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.KTC.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 10.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1765 | Технология | Установочный чертеж насоса вакуумного 10KTH51AP001, 10KTH51AP002 | 10UKC.T.KTH.D-1050 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0021 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 16.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1766 | Технология | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10KUE18AC001, 10KUE49AC001 | 10UKC.T.KUE.D-1040 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1767 | Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2.2 МПа | 10UKC.T.LCQ.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 29.12.2022 | 12.01.2023 |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1768 | Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Низкое давление. Pp<2.2 МПа (Арматура) | 10UKC.T.LCQ.D-1210 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1769 | Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2.2 МПа (Арматура) | 10UKC.T.LCQ.D-1220 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.01.2023 |  |  |  |  | 10UKC | T
1770 | Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (Арматура) | 10UKC.T.PJA.D-1120 | Арматура |  | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 02.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1771 | Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UKC. Задание заводу (0044) | 10UKC.T.PJB.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 08.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC | T
1772 | Технология | Установочный чертеж насоса-дозатора раствора едкого кали 10QCA50AP001, 10QCA50AP002 | 10UKC.T.QCA.D-1060 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0013 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 28.11.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1773 | Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи раствора борной кислоты 10QCA10AP001 | 10UKC.T.QCA.D-1090 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 14.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1774 | Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи раствора едкого кали 10QCA40AP001 | 10UKC.T.QCA.D-1170 | Установочные чертежи |  | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 06.12.2022 |  |  |  | АЭП | 10UKC | T
1775 | Технология | Тепломеханические решения. Оборудование и арматура. Трубопроводы | 10UKD.T.TTT.D-1000 | Решения | [8 empty] | 25.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 10UKD | T
1776 | Технология | Перелив бака собственных нужд в промливневую канализацию | 10ULD.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.08-U1-2-0003 |  |  |  |  | 02.11.2022 | 01.11.2022 |  | 31.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T
1777 | СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Вторичные соединения | 10UMA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0009 |  |  |  |  | 27.10.2022 | 12.03.2022 |  | 13.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1778 | СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Внешние присоединения кабелей | 10UMA.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0010 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 09.04.2022 |  | 11.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1779 | СКУ ПТ и ТГ | Система возбуждения турбогенератора. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0011 |  |  |  |  | 30.01.2023 | 09.04.2022 |  | 07.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1780 | СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Техническое (ЗЗИ) | 10UMA.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0012 |  |  |  |  | 27.11.2022 | 12.03.2022 |  | 07.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1781 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0013 |  |  |  |  | 14.02.2023 | 08.02.2022 |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1782 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0014 |  |  |  |  | 20.01.2023 | 08.02.2022 |  | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1783 | СКУ ЭЧ ЭБ | (ЗЗИ) на шкафы промклеммников ТТ и шкафы автоматов ТН генерат-го напряж-я 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0015 |  |  |  |  | 15.11.2022 | 01.04.2022 |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ET
1784 | АСУ ТП | РД в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.B00.D-2000 | Не определено | 02.04-U1-3-0051 |  |  |  |  | 15.04.2023 | 15.07.2022 |  | 11.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EM
1785 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0006 |  |  |  |  | 28.02.2023 | 10.03.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1786 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей систем мониторинга электротехн. части турбоген. компл.поставки | 10UMA.E.CA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0004 |  |  |  |  | 15.05.2023 | 15.07.2022 |  | 10.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1787 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UMA.E.CA0.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0007 |  |  |  |  | 15.01.2023 | 15.07.2022 |  | 12.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1788 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.CA0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0008 |  |  |  |  | 15.09.2023 | 14.08.2022 |  | 11.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1789 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1050 | КЖ | 02.04-U1-3-0049 |  |  |  |  | 15.03.2023 | 09.04.2022 |  | 12.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1790 | АСУ ТП | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0050 |  |  |  |  | 15.02.2023 | 09.04.2022 |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | ER
1791 | АСУ ТП | Шкафы управления механизмами, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием. Схемы внешних подключений | 10UMA.E.U00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0003 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 24.04.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EM
1792 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0065 | AKU.0130.10UMA.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 29.04.2022 | 29.04.2022 | 06.10.2022 | 02.03.2023 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1793 | АСУ ТП | Перечень объектов управления запорной и регулирующей арматурой машзала | 10UMA.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.04-U1-3-0070 |  |  |  |  | 15.06.2023 | 15.10.2022 |  | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1794 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0071 | AKU.0130.10UMA.0.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 16.08.2022 | 15.08.2022 | 26.10.2022 | 22.11.2022 | исх.№45-03-9383 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1795 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0072 | AKU.0130.10UMA.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.09.2022 | 14.09.2022 | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1796 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 10UMA.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0073 | AKU.0130.10UMA.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 16.10.2022 |  | 08.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1797 | СКУ НЭ | Внешние подключения к шкафам автоматики в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0075 |  |  |  |  | 15.02.2023 |  |  | 15.05.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1798 | ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.04-U1-3-0076 |  |  |  |  | 15.05.2023 |  |  | 15.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1799 | СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | 10UMA.J.C00.D-1240 | Не определено | [11 empty] | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | J
1800 | АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1250 | Не определено | [11 empty] | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | J
1801 | АСУ ТП | Привязка системы мониторинга турбины. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1260 | Не определено | [11 empty] | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | J
1802 | КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | 10UMA.J.C00.D-1270 | Перечень |  | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0017 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 07.04.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | J
1803 | КИП | (ЗЗИ) на шкафы КИП | 10UMA.J.CA0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0021 |  |  |  |  | 30.12.2022 |  |  | 22.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1804 | КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0022 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0001 | Возврат (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 20.11.2022 | 20.05.2022 | 03.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9791 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1805 | КИП | Спецификация на приборы ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0023 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 20.11.2022 | 20.05.2022 | 08.11.2022 | 17.11.2022 | исх.№01-01-03-22352 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1806 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1060 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0024 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 19.09.2022 |  | 16.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1807 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1070 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0025 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 19.09.2022 |  | 16.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1808 | КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1080 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0026 |  |  |  |  | 15.09.2023 | 20.12.2022 |  | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1809 | АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1100 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0027 |  |  |  |  | 15.10.2023 |  |  | 19.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1810 | АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1110 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0028 |  |  |  |  | 01.04.2023 |  |  | 19.09.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1811 | КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMA.J.CA0.D-1120 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0029 |  |  |  |  | 28.02.2023 |  |  | 19.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1812 | КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMA.J.CA0.D-1130 | Перечень | 02.04-U1-3-0052 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 20.09.2022 | 12.03.2022 | 08.11.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-9957 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1813 | КИП | Перечень измерительных контуров вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1140 | Перечень | 02.04-U1-3-0053 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 20.09.2022 | 12.03.2022 | 10.11.2022 | 30.11.2022 | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1814 | КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1200 | План расположения | 02.04-U1-3-0054 |  |  |  |  | 15.10.2023 |  |  | 19.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1815 | КИП | Разработка РД в части турбогенератора. Часть КИП | 10UMA.J.CA0.D-1210 | Не определено | 02.04-U1-3-0055 |  |  |  |  | 30.10.2023 | 19.11.2022 |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1816 | КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | 10UMA.J.CA0.D-1220 | Схемы ИЛ |  | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0018 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 11.07.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | J
1817 | СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части огнезадерживающих клапанов | 10UMA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.04-U1-3-0019 |  |  |  |  | 15.01.2023 | 15.05.2022 |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | AP
1818 | КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.04-U1-3-0020 |  |  |  |  | 01.06.2023 |  |  | 21.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1819 | КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0030 |  |  |  |  | 15.11.2023 |  |  | 21.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1820 | АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMA.J.CFL.D-1000 | Не определено | 02.04-U1-2-0054 | AKU.0130.10UMA.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.01.2023 |  | 08.11.2022 | 15.05.2023 | исх.№45-03-9956 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | RK
1821 | АСРК | Система радиационного контроля. (ЗЗИ) на шкафы РК | 10UMA.J.CFL.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0259 |  |  |  |  | 30.01.2023 | 16.03.2022 |  | 23.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | RK
1822 | СВБУ | СВБУ АРМ СКУ ЭЧ ЭБ. Вторичная коммутация | 10UMA.J.CM0.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0086 |  |  |  |  | 10.12.2022 |  |  | 16.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
1823 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.04-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMA.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.04.2021 | 28.04.2022 | 02.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1824 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0034 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 20.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1825 | Связь | РД по связи и сигнализации | 10UMA.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.04-U1-3-0035 | AKU.0130.10UMA.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.04.2021 | 28.04.2022 | 18.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1826 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMA.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.04-U1-3-0036 | AKU.0130.10UMA.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.04.2021 | 28.04.2022 | 18.10.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1827 | Связь | Система связи и сигнализации. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0037 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 24.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1828 | Связь | Система промышленного телевидения | 10UMA.J.CY0.D-1050 | Связь | 02.04-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMA.CYP.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 28.04.2021 | 28.04.2022 | 04.11.2022 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1556 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1829 | Связь | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0039 |  |  |  |  | 01.03.2023 | 29.10.2022 |  | 23.09.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1830 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.04-U1-3-0040 |  |  |  |  | 29.04.2023 | 29.10.2022 |  | 20.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | SS
1831 | АСУ ТП | Схемы электрические полные управления электроприводной арматурой | 10UMA.J.CYE.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0018 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 29.06.2022 | 29.06.2022 | 03.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | AP
1832 | СКУ ПЗ | Оповещение людей о пожаре | 10UMA.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.04-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 26.05.2020 |  | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1833 | Связь | Система оповещения людей о пожаре. Кабельные журналы | 10UMA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0032 |  |  |  |  | 18.03.2023 | 16.10.2022 |  | 17.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1834 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.04-U1-3-0056 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 17.08.2021 | 17.09.2022 | 06.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1835 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. ТЗ на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.04-U1-3-0057 |  |  |  |  | 01.12.2022 | 17.08.2022 |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1836 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.04-U1-3-0058 |  |  |  |  | 01.03.2023 | 16.10.2022 |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1837 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.04-U1-3-0059 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 16.02.2023 |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-10021 от 09.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1838 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.EC0001 |  |  |  | 01.03.2023 |  |  | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1839 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.04-U1-3-0061 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.MB0001 |  |  |  | 01.04.2023 |  |  | 29.07.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1840 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMA.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.04-U1-3-0062 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 17.04.2021 | 17.04.2022 | 06.10.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1841 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1140 | Не определено | 02.04-U1-3-0063 |  |  |  |  | 01.12.2022 | 13.11.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1842 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1150 | КЖ | 02.04-U1-3-0064 |  |  |  |  | 18.03.2023 | 16.10.2022 |  | 12.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS
1843 | Технология | Трубопроводы систем GUD, GMA и GML здания UMA | 10UMA.T.GUC.D-1000 | Схемы ТП |  | AKU.0130.10UMA.GMA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 26.12.2022 |  |  |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T
1844 | Технология | Трубопроводы слива дебалансного конденсата здания турбины. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LCM.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 12.12.2022 |  |  |  | JV | 10UMA | T
1845 | Технология | Трубопроводы дренажей, воздушников и перелива дренажного бака. Задание заводу | 10UMA.T.LCM.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 29.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T
1846 | Технология | Трубопроводы подачи обессоленной воды потребителям здания турбины (LCP). Задание заводу | 10UMA.T.LCP.D-2190 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 07.12.2022 |  |  |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T
1847 | Технология | Трубопроводы подачи водорода к потребителям здания турбины (QJC30). Задание заводу | 10UMA.T.QJC.D-1950 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UMA.QJC.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 22.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T
1848 | Технология | Трубопроводы сбора и перекачки дренажей морской воды. Задание заводу | 10UMA.T.SCB.D-1930 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0007.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 25.11.2022 |  |  |  | JV | 10UMA | T
1849 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.07-U1-3-0003 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 28.05.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
1850 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0009 |  |  |  |  | 20.12.2022 |  |  | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
1851 | СКУ ЭЧ ЭБ | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0012 |  |  |  |  | 30.11.2022 | 29.08.2022 |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
1852 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMX.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0021 |  |  |  |  | 30.12.2022 | 22.05.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
1853 | МиЗ | Заземление | 10UMX.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.07-U1-3-0017 |  |  |  |  | 15.02.2023 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
1854 | СКУ ЭЧ ЭБ | Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0018 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 21.06.2022 |  | 29.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
1855 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UMX.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0019 |  |  |  |  | 10.02.2023 | 21.06.2022 |  | 29.12.2022 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER
1856 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 10UMX.J.C00.D-1000 | ТЗА | 02.07-U1-3-0026 | AKU.0130.10UMX.0.AK.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 20.07.2022 | 22.03.2022 | 10.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№01-01-03-22636 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1857 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMX.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0027 | AKU.0130.10UMX.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 20.10.2022 | 19.11.2022 | 09.11.2022 | 19.11.2022 | исх.№01-01-03-22470 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1858 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 10UMX.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0028 |  |  |  |  | 20.07.2022 | 19.06.2022 |  | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1859 | КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMX.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0030 | AKU.0130.10UMX.0.AT.PA0001 | ВОЗВРАТ бум. версии (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 16.04.2021 | 16.05.2022 | 20.06.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/12925 от 20.06.2022 вх.№01-01-02-19017 от 20.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1860 | КИП | Схемы внешних импульсных трубных проводок | 10UMX.J.C00.D-1040 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 16.06.2022 | 15.09.2022 | 02.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1861 | КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1050 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0032 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 01.08.2022 | 17.03.2022 | 06.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1862 | КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1060 | План расположения | 02.07-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 02.09.2022 | 15.12.2022 | 06.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1863 | АСУ ТП | Схемы соединений внешних кабельных проводок | 10UMX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0034 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 02.11.2022 | 16.10.2022 | 09.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-10021 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1864 | КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0035 |  |  |  |  | 17.12.2022 |  |  | 16.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1865 | КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMX.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.07-U1-3-0037 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 14.02.2021 | 16.03.2022 | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1866 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 10UMX.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 17.05.2022 | 16.06.2022 | 10.11.2022 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1867 | СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур | 10UMX.J.C00.D-1110 | Не определено | 02.07-U1-3-0039 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0009 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 15.06.2022 | 15.07.2022 | 03.11.2022 | 30.11.2022 | исх.№01-01-03-21932 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1868 | АСУ ТП | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Задание заводу на шкафы | 10UMX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0041 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.10.2022 | 14.08.2022 | 31.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1869 | СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMX.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0063 | AKU.0130.10UMX.CYE.AP.EC0001 |  |  |  | 04.07.2023 |  |  | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
1870 | СВБУ | Привязка АРМ ВХР | 10UMX.J.C00.D-1140 | Не определено | [11 empty] | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | J
1871 | СВБУ | Привязка АРМ БОУ | 10UMX.J.C00.D-1150 | Не определено | [11 empty] | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | J
1872 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0023 |  |  |  |  | 10.02.2023 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1873 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу на изготовление ТПТС. Этап 1 | 10UMX.J.CA1.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0024 |  |  |  |  | 25.10.2022 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1874 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0025 |  |  |  |  | 22.11.2022 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1875 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UMX.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0029 |  |  |  |  | 01.02.2023 | 19.08.2022 |  | 28.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1876 | КИП | Журналы контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMX.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.07-U1-3-0036 |  |  |  |  | 20.04.2023 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1877 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.07-U1-3-0048 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 05.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1878 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.07-U1-3-0050 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 05.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1879 | Связь | Системы общестанционной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.07-U1-3-0052 |  |  |  |  | 03.03.2023 | 03.05.2022 |  | 05.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1880 | СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.07-U1-3-0040 |  |  |  |  | 15.02.2023 | 17.03.2022 |  | 05.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1881 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.07-U1-3-0047 | AKU.0130.10UMX.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 03.04.2021 | 03.05.2022 | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1882 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMX.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.07-U1-3-0049 | AKU.0130.10UMX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 03.04.2021 | 03.05.2022 | 25.07.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/15796 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23596 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1883 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.07-U1-3-0051 | AKU.0130.10UMX.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 03.04.2021 | 03.05.2022 | 22.08.2022 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | SS
1884 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0042 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.08.2021 | 29.09.2022 | 06.10.2022 | 17.11.2022 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
1885 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0043 |  |  |  |  | 04.05.2023 | 29.11.2022 |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
1886 | СКУ ПЗ | Оповещение людей при пожаре | 10UMX.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.07-U1-3-0044 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 30.09.2021 | 30.10.2022 | 06.10.2022 | 30.11.2022 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
1887 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0045 |  |  |  |  | 04.05.2023 | 30.12.2022 |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS
1888 | АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0060 |  |  |  |  | 30.03.2023 | 14.07.2022 |  | 01.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1889 | АСРК | Система радиационного контроля. Задание заводу на шкафы РК | 10UMX.R.000.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0056 |  |  |  |  | 30.03.2023 | 13.09.2022 |  | 24.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE
1890 | ОРС | Электрическое освещение | 10UMY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.58-U1-3-0001 | [7 empty] | 08.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UMY | E
1891 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | План расположения | 02.78-U1-3-0003 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 13.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM
1892 | ОРС | Освещение | 10UQA.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.78-U1-3-0022 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EW
1893 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 10UQA.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0018 | AKU.1324.10UQA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 07.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
1894 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UQA.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0020 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 26.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
1895 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UQA.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0021 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 26.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
1896 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 10UQA.J.C00.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.78-U1-3-0023 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1897 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 10UQA.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0024 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1898 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0025 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1899 | АСУ ТП | Схемы заполнения и внешних подключений к НКУ 0,4 кВ для сборок автоматики | 10UQA.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0026 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1900 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Схемы вторичных соединений | 10UQA.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0029 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 20.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1901 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UQA.J.C00.D-1050 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0030 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 20.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1902 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UQA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0032 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1903 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Присоединения к ПТС | 10UQA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0036 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1904 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 10UQA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0038 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1905 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 10UQA.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0039 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 25.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1906 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 10UQA.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0041 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1907 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю | 10UQA.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0043 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1908 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС | 10UQA.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0044 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1909 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС. Прикладная программная конфигурация | 10UQA.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0045 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1910 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 10UQA.J.C00.D-1180 | КЖ | 02.78-U1-3-0059 | [7 empty] | 26.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1911 | АСУ ТП | Задание на автоматизацию и электропитание | 10UQA.J.C00.D-1200 | ТЗА | 02.78-U1-3-0063 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0001 | [6 empty] | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1912 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ НЭ | 10UQA.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0065 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 23.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1913 | КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | 10UQA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | J
1914 | КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | 10UQA.J.C00.D-1230 | Схемы ИЛ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | J
1915 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0027 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1916 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 10UQA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.78-U1-3-0028 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1917 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.78-U1-3-0047 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1918 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.78-U1-3-0049 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1919 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Журналы контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.78-U1-3-0031 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 20.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1920 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК | 10UQA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.78-U1-3-0034 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1921 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQA.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.78-U1-3-0035 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 21.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
1922 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0050 | AKU.1324.10UQA.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 19.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7914 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
1923 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0051 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 24.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
1924 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQA.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0073 | AKU.1324.10UQA.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
1925 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYB.D-1010 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | J
1926 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0057 | AKU.1324.10UQA.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 19.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7914 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
1927 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0058 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | SS
1928 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 10UQA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0046 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1929 | СКУ ПЗ | С-ма конт. и упр. пр-пож. защ (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ЗЗИ | 10UQA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0048 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 19.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 10UQA | PS
1930 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UQA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.78-U1-3-0046 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 24.12.2021 |  | 01.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1931 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 10UQA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.78-U1-3-0048 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 02.11.2022 | 27.11.2022 | исх.№45-03-9719 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1932 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0066 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1933 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 10UQA.J.CYE.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0067 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1934 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 10UQA.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0068 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1935 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0069 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 11.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1936 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 10UQA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.78-U1-3-0072 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 09.11.2022 | 21.11.2022 | исх.№45-03-9997 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
1937 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CYE.D-1240 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | J
1938 | Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей зданий 10UQR (10РС03). Технологическая часть | 10UQQ.T.PC0.D-1030 | Не определено |  | AKU.1324.10UQQ.PCB.TW.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 21.12.2022 |  |  |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQQ | T
1939 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы заполнения сборок 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0032 | [7 empty] | 17.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
1940 | СКУ ЭЧ ЭБ | Присоединения к сборкам 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0035 | [7 empty] | 17.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
1941 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0. 4 кВ | 10UQR.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0030 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | E
1942 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UQR.J.C00.D-1000 | Перечень | 03.15-U1-3-0058 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1943 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0062 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1944 | КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.15-U1-3-0004 | [7 empty] | 19.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1945 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0061 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1946 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.15-U1-3-0012 | [7 empty] | 18.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1947 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0013 | [7 empty] | 18.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1948 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UQR.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.15-U1-3-0014 | [7 empty] | 18.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1949 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UQR.J.C00.D-1080 | Не определено | 03.15-U1-3-0019 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 29.06.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | PS
1950 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UQR.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.15-U1-3-0020 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 30.07.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | PS
1951 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0033 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 17.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1952 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1130 | КЖ | 03.15-U1-3-0008 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 19.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
1953 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.15-U1-3-0011 | AKU.0179.10UQR.CYB.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 19.08.2022 |  |  | 19.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
1954 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.15-U1-3-0010 | AKU.0179.10UQR.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Approved by AEP / Согласовано АЭП | 19.08.2022 |  | 01.11.2022 | 30.11.2022 | исх.№02-810/72101 от 01.11.2022 вх.№45-02-13402 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
1955 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1160 | КЖ | 03.15-U1-3-0009 | AKU.0179.10UQR.CYY.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 19.08.2022 |  |  | 18.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
1956 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.15-U1-3-0007 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1957 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UQR.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.15-U1-3-0006 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1958 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0029 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1959 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0044 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 17.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1960 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК. Прикладная программная конфигурация ПТК | 10UQR.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0048 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1961 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК | 10UQR.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0047 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1962 | КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UQR.J.C00.D-1290 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0003 | [7 empty] | 17.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1963 | АСУ ТП | МПУ. Внешние подключения к ПТК | 10UQR.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0046 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 17.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1964 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1310 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0064 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1965 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1320 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0049 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 17.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1966 | АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1330 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0045 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1967 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0043 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1968 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0042 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1969 | СВСУ | Структурная схема СВСУ | 10UQR.J.C00.D-1360 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0053 | AKU.0120.10UQR.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 16.08.2022 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UQR | EE
1970 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0051 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1971 | СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1430 | КЖ | 03.15-U1-3-0052 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1972 | АСУ ТП | Подключение кабелей к соединительным коробкам | 10UQR.J.C00.D-1440 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0060 |  |  |  |  | 19.08.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1973 | КИП | Трассы импульсных линий КИП | 10UQR.J.C00.D-1460 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0059 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1974 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UQR.J.C00.D-1470 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0065 |  |  |  |  | 17.11.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1975 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQR.J.C00.D-1490 | КЖ | 03.15-U1-3-0054 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1976 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1500 | КЖ |  | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 06.01.2023 | исх.№45-03-11721 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | J
1977 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1510 | КЖ |  | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП |  |  |  | 06.01.2023 | исх.№45-03-11721 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | J
1978 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.CA0.D-1410 | КЖ | 03.15-U1-3-0063 |  |  |  |  | 18.10.2022 |  |  | 20.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | EE
1979 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQR.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0015 | AKU.0120.10UQR.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 17.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
1980 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQR.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0018 | AKU.0120.10UQR.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 17.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
1981 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQR.J.CYC.D-1010 | Связь | 03.15-U1-3-0017 | AKU.0120.10UQR.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 17.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
1982 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UQR.J.CYP.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0041 | AKU.0120.10UQR.CYP.SS.TB0001 | [6 empty] | 17.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
1983 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Кабельные журналы | 10UQR.J.CYP.D-1010 | КЖ | 03.15-U1-3-0057 | AKU.0179.10UQR.CYP.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | Approved by AEP / Согласовано АЭП | 19.08.2022 |  | 01.11.2022 | 18.04.2023 | исх.№02-810/72101 от 01.11.2022 вх.№45-02-13402 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
1984 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UQR.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0016 | AKU.0120.10UQR.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 19.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR | SS
1985 | Технология | Система водоотведения | 10UQR.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.15-U1-2-0006 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | T
1986 | Технология | Автоматическое пожаротушение SGE | 10UQR.T.SG0.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UQR | T
1987 | КИП | КИП | 10USC.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.22-U1-3-0001 |  |  |  |  | 01.06.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
1988 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1000 | КЖ | 03.22-U1-3-0003 |  |  |  |  | 01.06.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
1989 | Связь | Связь и сигнализация | 10USC.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.22-U1-3-0002 |  |  |  |  | 01.06.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
1990 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1020 | КЖ | 03.22-U1-3-0005 |  |  |  |  | 01.06.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
1991 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10USC.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.22-U1-3-0004 |  |  |  |  | 01.06.2022 |  |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
1992 | АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0001 |  |  |  |  | 30.03.2023 | 25.12.2022 |  | 05.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1993 | КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0002 |  |  |  |  | 02.02.2023 |  |  | 01.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1994 | АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1 этап | 10UXA.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0008 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 12.10.2021 |  | 07.06.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-4534 от 07.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1995 | АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 2 этап | 10UXA.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0009 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0002 |  |  |  | 15.04.2023 |  |  | 03.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1996 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UXA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.10.8-U1-3-0010 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MA0001 |  |  |  | 15.04.2023 |  |  | 03.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1997 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UXA.J.C00.D-1030 | КЖ | 06.10.8-U1-3-0011 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MB0001 |  |  |  | 30.04.2023 |  |  | 03.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J
1998 | АСУ ТП | Задание на электроснабжение, освещение и АСУ ТП | 10UXA.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UXA.GCG.WP.EC0001 | [10 empty] | 10UXA | J
1999 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 11UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0039 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2000 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0064 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2001 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BME. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0060 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2002 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0070 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2003 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1140 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0071 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2004 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 11BDC. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0061 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2005 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 11UBN.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0091 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2006 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 11UBN.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0037 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
2007 | МиЗ | Заземление. Молниезащита | 11UBN.E.U00.D-1220 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0001 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E
2008 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 11UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0062 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2009 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 11UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0063 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2010 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0067 | [7 empty] | 29.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2011 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 11UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0066 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2012 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0012 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2013 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0025 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2014 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0026 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2015 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 11UBN.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0079 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2016 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 11UBN.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0081 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2017 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 11UBN.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0080 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2018 | АСУ ТП | МПУ. НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0017 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2019 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0018 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2020 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0016 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2021 | АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1170 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0015 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2022 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1190 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0058 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2023 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 11UBN.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0010 | [7 empty] | 24.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2024 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В 1UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0075 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2025 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1220 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0019 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2026 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0021 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2027 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0011 | [7 empty] | 23.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2028 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0054 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2029 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0052 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2030 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0074 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2031 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1280 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0053 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2032 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1290 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0051 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2033 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1300 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0073 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2034 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0023 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2035 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0022 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2036 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.23.1-U1-3-0004 | [7 empty] | 22.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2037 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0089 | [7 empty] | 22.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2038 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.23.1-U1-3-0005 | [7 empty] | 22.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2039 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0040 | [7 empty] | 22.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2040 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.23.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UBN.CYC.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 24.03.2023 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBN | J
2041 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0041 | [7 empty] | 24.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2042 | Связь | Система часофикации | 11UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.23.1-U1-3-0008 | [7 empty] | 14.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2043 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0043 | [7 empty] | 14.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2044 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.23.1-U1-3-0007 | AKU.0120.11UBN.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 14.06.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBN | J
2045 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0042 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2046 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 11UBN.J.C00.D-1440 | Связь | 02.23.1-U1-3-0092 | [7 empty] | 24.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2047 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0020 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2048 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1610 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0093 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2049 | АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0013 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2050 | АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0014 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2051 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0109 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2052 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0107 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2053 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0108 | [7 empty] | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2054 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 11UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0034 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2055 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 11UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0033 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2056 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 11UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0031 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2057 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0027 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2058 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0024 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2059 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 11UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0032 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2060 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0110 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
2061 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYP.D-1000 | Связь | [12 empty] | 11UBN | J
2062 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 11UBN.T.GMP.D-1170 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0048 | [7 empty] | 15.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2063 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 11UBN.T.GMP.D-1440 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0044 | [7 empty] | 17.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2064 | Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA75) | 11UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 11UBN | T
2065 | Технология | Трубопроводы системы масла | 11UBN.T.LAV.D-1180 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0046 | [7 empty] | 28.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2066 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UBN.T.LAV.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0037 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2067 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 11UBN.T.PCB.D-1190 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0043 | [7 empty] | 21.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2068 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 11UBN.T.PCB.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0027 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2069 | Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (11PEB95, 11PEB96) | 11UBN.T.PEB.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 11UBN | T
2070 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей | 11UBN.T.QKB.D-1120 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0041 | [7 empty] | 19.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2071 | Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (11QKD01, 11QKD02, 11QKD03, 11QKD04) | 11UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 11UBN | T
2072 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1060 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-2-0028 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2073 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UBN.T.SA0.D-1070 | Аксонометрия | 02.23.1-U1-2-0033 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2074 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1080 | Установочные чертежи | 02.23.1-U1-2-0034 | [7 empty] | 26.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2075 | Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD03, 10SBD04) | 11UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 11UBN | T
2076 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 11UBN.T.SCD.D-2190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0070 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2077 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 11UBN.T.SCD.D-2200 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0071 | [7 empty] | 04.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2078 | Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 11UBN.T.SCD.D-2300 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0081 | AKU.0120.11UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 11.03.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2079 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 11UBN.T.SGE.D-2210 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0025 | [7 empty] | 28.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2080 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UBN.T.SGK.D-2110 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0050 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2081 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 11UBN.T.TTT.D-1050 | Установочные чертежи | 02.23.1-U1-2-0042 | [7 empty] | 26.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2082 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 11UBN.T.TTT.D-2110 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0088 | [7 empty] | 26.06.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2083 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 11UBN.T.XJN.D-1210 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0045 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2084 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UBN.T.XJN.D-1350 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0035 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2085 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 11UBN.T.XJX.D-1200 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0047 | [7 empty] | 04.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
2086 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0010 | AKU.0120.11UBZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBZ | J
2087 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0023 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBZ | J
2088 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 27.12.2022 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBZ | J
2089 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0022 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBZ | J
2090 | СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBZ | J
2091 | СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0012 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBZ | J
2092 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0011 | AKU.0120.11UBZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 27.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 11UBZ | J
2093 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0024 | [7 empty] | 27.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBZ | J
2094 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UEJ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UEJ | J
2095 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0008 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
2096 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UEJ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UEJ | J
2097 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0007 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
2098 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0005 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UEJ | J
2099 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UEJ | J
2100 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0004 | AKU.0120.11UEJ.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 05.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-7513 от 05.09.2022 |  | АЭП | 11UEJ | J
2101 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0009 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | J
2102 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.1-U1-2-0026 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T
2103 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 11UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.1-U1-2-0031 | [7 empty] | 28.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T
2104 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0006 | AKU.0120.11UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | J
2105 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0009 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UJY | J
2106 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0007 | AKU.0120.11UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | J
2107 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0010 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UJY | J
2108 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0008 | AKU.0120.11UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UJY | J
2109 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0011 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UJY | J
2110 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0006 | AKU.0120.11UKZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UKZ | J
2111 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0015 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
2112 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0004 | AKU.0120.11UKZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UKZ | J
2113 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0014 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
2114 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UKZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0001 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UKZ | J
2115 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UKZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0002 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UKZ | J
2116 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0007 | AKU.0120.11UKZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 11UKZ | J
2117 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0016 | [7 empty] | 28.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UKZ | J
2118 | Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0001 | AKU.0120.11UPZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 26.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UPZ | SS
2119 | Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0016 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UPZ | SS
2120 | Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 11UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0005 | AKU.0120.11UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 26.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UPZ | SS
2121 | Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0015 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UPZ | SS
2122 | СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0007 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UPZ | PS
2123 | СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0011 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UPZ | PS
2124 | Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0002 | AKU.0120.11UPZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 25.02.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 11UPZ | SS
2125 | Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0017 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UPZ | SS
2126 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0029 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2127 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 11UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0005 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2128 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0007 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 16.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2129 | СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0009 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2130 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0010 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0006 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2131 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1100 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0022 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2132 | ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0023 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2133 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0025 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2134 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0120 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2135 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.79-U1-3-0160 | [7 empty] | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2136 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1012 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2137 | СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 11UQC.E.B00.D-1180 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1016 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2138 | МиЗ | Планы внутреннего заземления | 11UQC.E.B00.D-1190 | МиЗ | 02.79-U1-3-1020 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 30.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21911 от 30.09.2022 вх.№33-01-02-4346 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2139 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0140 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2140 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0150 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2141 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0161 | [7 empty] | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2142 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 11UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0030 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 01.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2143 | МиЗ | Планы наружного заземления | 11UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0028 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 17.06.2021 | 07.05.2022 | 15.08.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-6754 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2144 | ОРС | Освещение | 11UQC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.79-U1-3-0044 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2145 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 11UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0032 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2146 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0027 | AKU.1324.11UQC.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2147 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 11UQC.E.CA1.D-1100 | КЖ | 02.79-U1-3-0024 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | E
2148 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0054 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2149 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQC.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0055 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2150 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 11UQC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0056 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0007 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2151 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0057 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2152 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1040 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0058 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0006 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2153 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 11UQC.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0059 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 28.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2154 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 11UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0062 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2155 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 11UQC.J.C00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0063 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 25.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2156 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 11UQC.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0048 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2157 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 11UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0049 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 23.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2158 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UQC.J.C00.D-1120 | КЖ | 02.79-U1-3-0050 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 23.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2159 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 11UQC.J.C00.D-1130 | КЖ | 02.79-U1-3-0051 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2160 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UQC.J.C00.D-1150 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0053 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 28.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2161 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0115 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2162 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 11UQC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.79-U1-3-0130 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 28.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2163 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 11UQC.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1014 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 28.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2164 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 11UQC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0200 | [7 empty] | 23.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2165 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 11UQC.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0211 | [7 empty] | 23.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2166 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 11UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0213 | [7 empty] | 23.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2167 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2168 | СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.J.C00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2169 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2170 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0047 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2171 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0086 | AKU.1324.11UQC.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2172 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0087 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2173 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.79-U1-3-0089 | AKU.1324.11UQC.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 24.12.2021 |  | 23.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/21295 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3606 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2174 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.79-U1-3-0090 | AKU.1324.11UQC.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 30.09.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8292 от 30.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2175 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.79-U1-3-0240 | [7 empty] | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2176 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.79-U1-3-0077 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 24.12.2021 |  | 31.10.2022 | 03.03.2023 | исх.№01-01-03-21387 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2177 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0078 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2178 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-3-0046 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 24.12.2021 |  | 31.10.2022 | 01.12.2022 | исх.№01-01-03-21387 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2179 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 11UQC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0118 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2180 | Связь | Система оперативной и громкоговорящей телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1050 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2181 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 11UQC.J.CYE.D-1230 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1018 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2182 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0217 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2183 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 11UQC.J.CYE.D-1250 | Не определено | 02.79-U1-3-0220 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0003 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 25.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№01-01-03-21075 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2184 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2185 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 11UQC.J.CYE.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2186 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 11UQC.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0008 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
2187 | Технология | Система откачки дренажа (11PUE). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.G00.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0008 | AKU.1324.11UQC.PUE.TW.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 15.09.2021 |  |  | 02.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2188 | Технология | Насосный агрегат 11PEC10AP004. Установочный чертеж | 11UQC.T.PEB.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0241 | [7 empty] | 02.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2189 | Технология | Трубопроводы обвязки насосного агрегата 11PEC10AP004 (МСЧ) | 11UQC.T.PEB.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0242 | [7 empty] | 02.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2190 | Технология | Система откачки дренажа насосной станции 11UQС (10PUЕ01). Установочные чертежи насосного оборудования | 11UQC.T.PUE.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0099 | [7 empty] | 02.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2191 | Технология | Система откачки дренажа 10PUE01. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.PUE.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0232 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2192 | Технология | Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 11UQC.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-2-0007 | AKU.1324.11UQC.SAQ.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 15.09.2021 | 05.09.2022 | 09.11.2022 | 27.11.2022 | б/н |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2193 | Технология | Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 11UQC.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0120 | AKU.1324.11UQC.SAQ.HV.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2194 | Технология | Расчет систем противодымной вентиляции | 11UQC.T.SAQ.D-1000 | Расчет | 02.79-U1-2-0240 | AKU.1324.0.SAQ.HV.ED0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2195 | Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 11UQC.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.79-U1-2-0005 | AKU.1324.11UQC.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 15.09.2021 | 05.09.2022 |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2196 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (11SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SG0.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0094 | AKU.1324.11UQC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 15.09.2021 | 05.09.2022 |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2197 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 11UQC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-2-0022 | AKU.1324.11UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2198 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный (10SGA67). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SGA.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0101 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2199 | Технология | Установочные чертежи груз-го оборудования. Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный г/п 3,2 т | 11UQC.T.SME.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0001 | AKU.1324.11UQC.SMQ.MR.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 17.07.2021 | 04.12.2022 |  | 02.04.2023 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2200 | Технология | Система тр-ов охлаждающей воды ответственных потребителей (11PEB). Установочные чертежи насосного оборудования (11РЕС10) | 11UQC.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0003 | AKU.1324.11UQC.PEC.TW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 15.09.2021 | 05.09.2022 | 10.11.2022 | 02.01.2023 | исх.№01-01-03-22636 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2201 | Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 11UQC.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0004 | AKU.1324.11UQC.PEA.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 15.09.2021 |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22919 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5424 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2202 | Технология | Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (11PEB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.TTT.D-1020 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0006 | AKU.1324.11UQC.PEB.TW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 15.09.2021 | 05.09.2022 | 01.11.2022 | 13.11.2022 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2203 | Технология | Установочные чертежи дверей и ворот металлических, воспринимающих давление воздушной ударной волны | 11UQC.T.U00.D-2060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0245 | AKU.1324.11UQC.0.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 07.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№01-01-03-22193 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | T
2204 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQZ.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0035 |  |  |  |  | 29.03.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
2205 | ИМ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQZ.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0036 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
2206 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0045 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
2207 | АСУ ТП | Вторичные соединения | 11UQZ.E.B00.D-1070 | Схема подключений | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
2208 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 11UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0037 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2209 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0038 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2210 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 11UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0039 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2211 | ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0046 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2212 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQZ.J.CY0.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0025 |  |  |  |  | 29.03.2021 |  |  | 04.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2213 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0026 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2214 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQZ.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.82-U1-3-0021 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2215 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.82-U1-3-0022 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2216 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQZ.J.CYC.D-1030 | Не определено | 02.82-U1-3-0017 |  |  |  |  | 29.03.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2217 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | 02.82-U1-3-0018 |  |  |  |  | 29.04.2020 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2218 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQZ.J.CYC.D-1050 | Связь | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2219 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYC.D-1060 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2220 | Технология | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 11UQZ.T.000.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.82-U1-2-0001 | [5 empty] | 01.03.2022 |  | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | T
2221 | Технология | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 11UQZ.T.S00.D-1000 | Установочные чертежи | 02.82-U1-2-0008 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | T
2222 | КИП | РД в части КИП | 11USF.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.25-U1-3-0001 | AKU.0179.11USF.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 24.06.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
2223 | Связь | РД по связи и сигнализации | 11USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.25-U1-3-0004 | AKU.0179.11USF.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 24.06.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
2224 | Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.25-U1-3-0003 | AKU.0179.11USF.0.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 24.06.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
2225 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.25-U1-3-0006 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 24.06.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
2226 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.25-U1-3-0005 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 | 24.06.2022 |  |  | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
2227 | Технология | (11UUB). Системы водоотведения | 11UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0026 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UUB | T
2228 | Технология | (11UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 11UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0009 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UUB | T
2229 | Технология | (11UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 11UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0010 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UUB | T
2230 | Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UUK.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.52-U1-3-0004 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UUK | J
2231 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUP.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0006 | [5 empty] | 27.02.2022 |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
2232 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUQ.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0014 | [5 empty] | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2233 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0059 | [7 empty] | 29.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2234 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMF. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0058 | [7 empty] | 29.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2235 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0067 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2236 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 12UBN.E.B00.D-1090 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0002 | [7 empty] | 08.02.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN | E
2237 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0068 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2238 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 12BDD. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0055 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2239 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 12UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0037 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2240 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 12UBN.E.B00.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0103 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
2241 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 12UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0056 | [7 empty] | 22.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2242 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 12UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0057 | [7 empty] | 22.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2243 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0069 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2244 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 12UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0065 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2245 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0012 | [7 empty] | 21.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2246 | АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0025 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2247 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0026 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2248 | АСУ ТП | НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0017 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2249 | АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0018 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2250 | АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0016 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2251 | АСУ ТП | НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1140 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0015 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2252 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1160 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0054 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2253 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 12UBN.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0010 | [7 empty] | 22.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2254 | АСУ ТП | СКУ В. ПТК В 2UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0073 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2255 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0019 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2256 | КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0021 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2257 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0011 | [7 empty] | 21.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2258 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0100 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2259 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0050 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2260 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0101 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2261 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0099 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2262 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0049 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2263 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0071 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2264 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0022 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2265 | АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0023 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2266 | СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0013 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2267 | СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0014 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2268 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0020 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2269 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1350 | Связь | 02.23.2-U1-3-0005 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2270 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1360 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0086 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2271 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1370 | Связь | 02.23.2-U1-3-0004 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2272 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1380 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0039 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2273 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UBN.J.C00.D-1390 | Связь | 02.23.2-U1-3-0006 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2274 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1400 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0040 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2275 | Связь | Система часофикации | 12UBN.J.C00.D-1410 | Связь | 02.23.2-U1-3-0008 | [7 empty] | 31.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2276 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1420 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0042 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2277 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UBN.J.C00.D-1430 | Связь | 02.23.2-U1-3-0007 | [7 empty] | 25.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2278 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 12UBN.J.C00.D-1490 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0088 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2279 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 12UBN.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0090 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2280 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 12UBN.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0089 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2281 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1520 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0091 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2282 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 12UBN.J.C00.D-1530 | Связь | 02.23.2-U1-3-0087 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2283 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-2050 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0108 | [7 empty] | 01.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2284 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C01.D-1440 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0041 | [7 empty] | 25.05.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2285 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0106 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2286 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0104 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2287 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0105 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2288 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 12UBN.J.CY0.D-2000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0098 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2289 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 12UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0032 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2290 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 12UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0031 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2291 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0027 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2292 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0024 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2293 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 12UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0030 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2294 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0107 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
2295 | Технология | Системы водоснабжения | 12UBN.T.G00.D-2100 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0045 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2296 | Технология | Системы водоотведения | 12UBN.T.G00.D-2110 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0046 | [7 empty] | 13.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2297 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 12UBN.T.GMP.D-1110 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0029 | [7 empty] | 28.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2298 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 12UBN.T.GMP.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0025 | [7 empty] | 26.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2299 | Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA76) | 12UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 12UBN | T
2300 | Технология | Трубопроводы системы масла | 12UBN.T.LAV.D-1120 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0027 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2301 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UBN.T.LAV.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0021 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2302 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 12UBN.T.PCB.D-1130 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0024 | [7 empty] | 05.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2303 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 12UBN.T.PCB.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0016 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2304 | Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (12PEB95, 12PEB96) | 12UBN.T.PEB.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 12UBN | T
2305 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей | 12UBN.T.QKB.D-1060 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0023 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2306 | Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (12QKD01, 12QKD02, 12QKD03, 12QKD04) | 12UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 12UBN | T
2307 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1030 | Установочные чертежи | 02.23.2-U1-2-0020 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2308 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-2-0018 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2309 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UBN.T.SA0.D-1050 | Аксонометрия | 02.23.2-U1-2-0019 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2310 | Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD13, 10SBD14) | 12UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 12UBN | T
2311 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 12UBN.T.SCD.D-2170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0052 | [7 empty] | 09.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2312 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 12UBN.T.SCD.D-2180 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0053 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2313 | Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 12UBN.T.SCD.D-2280 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0063 | AKU.0120.12UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 11.03.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2314 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 12UBN.T.SGE.D-2190 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0054 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2315 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UBN.T.SGK.D-2080 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0031 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2316 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 12UBN.T.TTT.D-1020 | Установочные чертежи | 02.23.2-U1-2-0015 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2317 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 12UBN.T.TTT.D-2090 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0070 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2318 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 12UBN.T.XJN.D-1150 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0026 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2319 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UBN.T.XJN.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0017 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2320 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 12UBN.T.XJX.D-1140 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0028 | [7 empty] | 13.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T
2321 | СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBZ.J.CYC.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UBZ | J
2322 | СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0013 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UBZ | J
2323 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 26.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | J
2324 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0008 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
2325 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.2-U1-3-0002 | AKU.0120.12UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 26.12.2022 |  | сроки СМР | АЭП | 12UEJ | J
2326 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0007 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
2327 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0005 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ | J
2328 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0006 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ | J
2329 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0004 | AKU.0120.12UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ | J
2330 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0009 | [7 empty] | 15.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | J
2331 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.2-U1-2-0002 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
2332 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UEJ.T.SAD.D-1020 | Аксонометрия | 02.24.2-U1-2-0003 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
2333 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1030 | Установочные чертежи | 02.24.2-U1-2-0004 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
2334 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.2-U1-2-0020 | [7 empty] | 29.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
2335 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 12UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.2-U1-2-0025 | [7 empty] | 28.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T
2336 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0003 | AKU.0120.12UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | J
2337 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0012 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UJY | J
2338 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0004 | AKU.0120.12UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | J
2339 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0013 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UJY | J
2340 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0005 | AKU.0120.12UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 12.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UJY | J
2341 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0014 | [7 empty] | 12.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UJY | J
2342 | Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод | 12UJZ.T.KTC.D-1010 | Схемы ТП |  | AKU.0120.12UJZ.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 17.11.2022 |  |  |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ | T
2343 | Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2,2 МПа. Задание заводу | 12UJZ.T.LCQ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0120.12UJZ.LCQ.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 23.12.2022 |  |  |  | АЭП | 12UJZ | T
2344 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0008 | AKU.0120.12UKZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 12UKZ | J
2345 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0018 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
2346 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0005 | AKU.0120.12UKZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 12UKZ | J
2347 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0017 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
2348 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0009 | AKU.0120.12UKZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 27.11.2022 |  |  | АЭП | 12UKZ | J
2349 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0019 | [7 empty] | 10.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ | J
2350 | Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0009 | AKU.0120.12UPZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 26.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UPZ | SS
2351 | Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0019 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UPZ | SS
2352 | Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 12UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0006 | AKU.0120.12UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 26.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UPZ | SS
2353 | Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0018 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UPZ | SS
2354 | СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0008 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UPZ | PS
2355 | СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0012 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | 0 |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UPZ | PS
2356 | Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0010 | AKU.0120.12UPZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 26.01.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 12UPZ | SS
2357 | Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0020 | [7 empty] | 29.04.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UPZ | SS
2358 | Технология | (12UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UPZ.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.53-U1-2-0007 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UPZ | T
2359 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2360 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 12UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0013 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2361 | ОРС | Освещение | 12UQC.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.79-U1-3-0045 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2362 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0037 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2363 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0038 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2364 | ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQC.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0039 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2365 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0041 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 15.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2366 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 12UQC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0014 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2367 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQC.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0016 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2368 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 12UQC.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0018 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2369 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0019 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2370 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0125 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2371 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0170 | [7 empty] | 19.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2372 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1013 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2373 | СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 12UQC.E.B00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1017 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2374 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1260 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0162 | [7 empty] | 04.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2375 | МиЗ | Планы внутреннего заземления | 12UQC.E.B00.D-2000 | МиЗ | 02.79-U1-3-1021 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 21.07.2022 | 30.12.2022 | исх.№45-03-5900 от 21.07.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2376 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0141 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2377 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-2020 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0151 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2378 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 12UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0035 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2379 | МиЗ | Планы наружного заземления | 12UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 08.11.2022 | 15.11.2022 | исх.№45-03-9945 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2380 | ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 12UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0036 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2381 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 12UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0040 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2382 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQC.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0043 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | E
2383 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 12UQC.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0064 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2384 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UQC.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0065 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2385 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 12UQC.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0066 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2386 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 12UQC.J.C00.D-1030 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0067 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2387 | КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 12UQC.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0068 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2388 | СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0070 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2389 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 12UQC.J.C00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0071 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2390 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 12UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0072 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 03.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2391 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0073 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2392 | ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQC.J.C00.D-1100 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0074 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2393 | СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 12UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0075 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2394 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0076 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2395 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 12UQC.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0135 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 04.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2396 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.79-U1-3-0116 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2397 | АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 12UQC.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1015 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2398 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 12UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0210 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2399 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 12UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0212 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2400 | СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 12UQC.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0214 | [7 empty] | 03.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2401 | СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1280 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2402 | СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2403 | СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1300 | Схема подключений | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2404 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0260 | AKU.1324.12UQC.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 12.10.2022 | 20.11.2022 | исх.№45-03-8751 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2405 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0250 | [7 empty] | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2406 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UQC.J.CYB.D-1150 | Связь | 02.79-U1-3-0102 | AKU.1324.12UQC.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 24.12.2021 |  | 01.11.2022 | 03.03.2023 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2407 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 12UQC.J.CYB.D-1160 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2408 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQC.J.CYC.D-1170 | Связь | 02.79-U1-3-0104 | AKU.1324.12UQC.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 12.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2409 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYC.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0105 | [7 empty] | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2410 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0081 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 20.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2411 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.79-U1-3-0084 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 24.12.2021 |  | 02.11.2022 | 02.12.2022 | исх.№45-03-9719 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2412 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQC.J.CYE.D-1180 | Не определено | 02.79-U1-3-0106 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 01.11.2022 | 17.11.2022 | исх.№45-03-9625 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2413 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1200 | КЖ | 02.79-U1-3-0107 |  |  |  |  | 24.12.2021 |  |  | 02.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2414 | СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 12UQC.J.CYE.D-1250 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1019 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2415 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0218 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2416 | СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 12UQC.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.79-U1-3-0221 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0003 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 25.10.2022 | 21.11.2022 | исх.№01-01-03-21075 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2417 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1280 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2418 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 12UQC.J.CYE.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2419 | СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 12UQC.J.JJJ.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0017 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 24.12.2021 |  |  | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
2420 | Технология | Насосный агрегат 12PEC10AP004. Установочный чертеж | 12UQC.T.PEB.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0243 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2421 | Технология | Трубопроводы обвязки насосного агрегата 12PEC10AP004 (МСЧ) | 12UQC.T.PEB.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0244 | [7 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2422 | Технология | Система откачки дренажа (12PUE). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.PU0.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0115 | AKU.1324.12UQC.PUE.TW.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 04.10.2022 | в производстве | исх.№2-CC-01/22139 от 04.10.2022 вх.№33-01-02-4660 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2423 | Технология | Система откачки дренажа насосной станции 12UQС (10PUЕ01). Установочные чертежи насосного оборудования | 12UQC.T.PUE.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0096 | [7 empty] | 27.08.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2424 | Технология | Система откачки дренажа 10PUE02. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.PUE.D-1020 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0235 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2425 | Технология | Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 12UQC.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-2-0013 | AKU.1324.12UQC.SAQ.HV.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 19.10.2022 | 15.11.2022 | исх.№45-03-9082 от 19.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2426 | Технология | Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 12UQC.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0121 | AKU.1324.12UQC.SAQ.HV.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2427 | Технология | Расчет систем противодымной вентиляции | 12UQC.T.SAQ.D-1000 | Расчет | 02.79-U1-2-0025 | AKU.1324.0.SAQ.HV.ED0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2428 | Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 12UQC.T.SG0.D-1030 | Не определено | 02.79-U1-2-0011 | AKU.1324.12UQC.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 15.09.2021 |  |  | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2429 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (12SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SG0.D-1040 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0020 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2430 | СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 12UQC.T.SG0.D-1050 | Не определено | 02.79-U1-2-0023 | AKU.1324.12UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2431 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный (10SGA60). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SGA.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0100 | [7 empty] | 05.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2432 | Технология | Установочные чертежи груз-го оборудования. Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный г/п 3,2 т | 12UQC.T.SME.D-1080 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0016 | AKU.1324.12UQC.SMQ.MR.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 17.07.2021 |  |  | 25.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2433 | Технология | Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (12PEB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.TTT.D-1050 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0012 | AKU.1324.12UQC.PEB.TW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 17.10.2022 | 13.11.2022 | исх.№45-03-8945 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2434 | Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 12UQC.T.TTT.D-1060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0014 | AKU.1324.12UQC.PEA.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 13.09.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/20226 от 13.09.2022 вх.№33-01-02-2478 от 13.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2435 | Технология | Система тр-ов охлаждающей воды ответственных потребителей (12PEB). Установочные чертежи насосного оборудования (12РЕС10) | 12UQC.T.TTT.D-1090 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0017 | AKU.1324.12UQC.PEC.TW.TB0001 | [6 empty] | 28.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2436 | Технология | Установочные чертежи дверей и ворот металлических, воспринимающих давление воздушной ударной волны | 12UQC.T.U00.D-2060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0246 | AKU.1324.12UQC.0.TW.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 09.11.2022 | 20.11.2022 | исх.№01-01-03-22470 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | T
2437 | Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 10UMA (10РС01) в границах сифонного колодца 12UQX. МСЧ | 12UQX.T.PC1.D-1000 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0006 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQX | T
2438 | ИМ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQZ.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0040 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
2439 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы подключения кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0041 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
2440 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы электрические полные | 12UQZ.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0047 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
2441 | АСУ ТП | Вторичные соединения | 12UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
2442 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 12UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0042 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2443 | АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0043 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2444 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 12UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0044 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2445 | ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0048 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2446 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQZ.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.82-U1-3-0027 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 04.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2447 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0028 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 04.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2448 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0024 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2449 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.82-U1-3-0023 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2450 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQZ.J.CYC.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0019 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2451 | СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0020 |  |  |  |  | 12.05.2021 |  |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2452 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQZ.J.CYC.D-1030 | Связь | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2453 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | [11 empty] | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
2454 | Технология | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 12UQZ.T.000.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.82-U1-2-0002 | [5 empty] | 01.03.2022 |  | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | T
2455 | Технология | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 12UQZ.T.S00.D-1000 | Установочные чертежи | 02.82-U1-2-0009 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | T
2456 | КИП | КИП | 12USF.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0002 | AKU.0130.12USF.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 12.05.2021 |  | 08.11.2022 |  | исх.№01-01-03-22352 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF | J
2457 | Технология | (12UUB). Системы водоотведения | 12UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0027 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UUB | T
2458 | Технология | (12UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 12UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0011 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UUB | T
2459 | Технология | (12UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 12UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0012 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UUB | T
2460 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUK.T.SAE.D-1000 | Общие чертежи | 02.52-U1-2-0001 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UUK | T
2461 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UZA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0003 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UKZ | J
2462 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UZA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0012 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UKZ | J
2463 | САУ ДГУ | Дизель-генератор 10XKA10. Контроль и управление электрооборудованием СНЭ. Схемы логические | 13UBN.E.B00.D-1000 | ТЗА | 02.25-U1-3-0054 | [7 empty] | 14.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2464 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Кабели пятой группы раскладки Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0052 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2465 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ КРУ 10 кВ САУ ДГ Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1050 | КЖ | 02.25-U1-3-0053 | [7 empty] | 11.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2466 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Сборка КРУ 10 кВ Вторичная коммутация Схемы электрические полные | 13UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0027 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2467 | СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ Сборка 10BBG Таблицы внешних подключений | 13UBN.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0048 | [7 empty] | 20.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2468 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0031 | [7 empty] | 11.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2469 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.25-U1-3-0062 | [7 empty] | 31.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2470 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0015 | [7 empty] | 11.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
2471 | КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 13UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0049 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2472 | САУ ДГУ | Журналы силовых кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.25-U1-3-0020 | [7 empty] | 10.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2473 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0011 | [7 empty] | 11.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2474 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 13UBN.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.25-U1-3-0055 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2475 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 13UBN.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.25-U1-3-0057 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2476 | АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 13UBN.J.C00.D-1060 | Перечень | 02.25-U1-3-0056 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2477 | АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0014 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2478 | КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0018 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2479 | АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-3-0013 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2480 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 13UBN.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0050 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2481 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 13UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0038 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2482 | СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1130 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0028 | [7 empty] | 30.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2483 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 13UBN.J.C00.D-1140 | Перечень | 02.25-U1-3-0009 | [7 empty] | 23.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2484 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Схемы внешних подключений к МПУ | 13UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0023 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2485 | АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1160 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0016 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2486 | КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0010 | [7 empty] | 23.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2487 | АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0012 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2488 | КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0017 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2489 | Связь | Система общестанционной телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.25-U1-3-0004 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2490 | Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.25-U1-3-0039 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2491 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.25-U1-3-0005 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2492 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.25-U1-3-0040 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2493 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.25-U1-3-0006 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2494 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.25-U1-3-0041 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2495 | Связь | Система часофикации | 13UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.25-U1-3-0008 | [7 empty] | 19.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2496 | Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.25-U1-3-0043 | [7 empty] | 19.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2497 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.25-U1-3-0007 | [7 empty] | 17.02.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2498 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.25-U1-3-0042 | [7 empty] | 21.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2499 | АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1640 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0064 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2500 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 13UBN.J.C00.D-1650 | Связь | 02.25-U1-3-0063 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2501 | Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1660 | КЖ | 02.25-U1-3-0073 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2502 | АСУ ТП | МПУ. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1670 | КЖ | 02.25-U1-3-0075 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2503 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0077 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2504 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1110 | КЖ | 02.25-U1-3-0078 | [7 empty] | 18.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2505 | АСУ ТП | МПУ. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0074 | [7 empty] | 30.03.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2506 | СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0046 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2507 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 13UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.25-U1-3-0035 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2508 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 13UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.25-U1-3-0033 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2509 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.25-U1-3-0024 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2510 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.25-U1-3-0021 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2511 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 13UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.25-U1-3-0034 | [7 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2512 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.25-U1-3-0079 | [7 empty] | 19.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | J
2513 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 13UBN.T.GMP.D-1130 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0032 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2514 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 13UBN.T.GMP.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0023 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2515 | Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA77) | 13UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 13UBN | T
2516 | Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (15PCB94, 15PCB96) | 13UBN.T.PCB.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 13UBN | T
2517 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей. Задание заводу | 13UBN.T.PCB.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0005 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2518 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 13UBN.T.PCB.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0009 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2519 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей | 13UBN.T.PCB.D-1120 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0027 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2520 | Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 13UBN.T.PCB.D-1150 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0028 | [7 empty] | 19.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2521 | Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей (PCB) | 13UBN.T.PCB.D-2140 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0060 | AKU.0120.13UBN.PCB.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 10.11.2022 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2522 | Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (10QKD01, 10QKD02) | 13UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 13UBN | T
2523 | Технология | Трубопроводы системы масла | 13UBN.T.QS0.D-1140 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0029 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2524 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UBN.T.QS0.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0015 | [7 empty] | 02.03.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2525 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.25-U1-2-0014 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2526 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-2-0012 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2527 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 13UBN.T.SA0.D-1030 | Аксонометрия | 02.25-U1-2-0013 | [7 empty] | 09.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2528 | Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD23, 40SBD24) | 13UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | [12 empty] | 13UBN | T
2529 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 13UBN.T.SCD.D-2080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0054 | AKU.0120.13UBN.SCD.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 02.11.2022 | 01.04.2023 | исх.№45-03-9737 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2530 | Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 13UBN.T.SCD.D-2090 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0055 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2531 | Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 13UBN.T.SCD.D-2170 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0063 | AKU.0120.13UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 11.03.2022 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2532 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UBN.T.SGK.D-2000 | Не определено | 02.25-U1-2-0026 | [7 empty] | 26.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2533 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 13UBN.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.25-U1-2-0024 | [7 empty] | 04.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2534 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 13UBN.T.TTT.D-1400 | Не определено | 02.25-U1-2-0065 | [7 empty] | 25.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2535 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 13UBN.T.XJN.D-1170 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0030 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2536 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UBN.T.XJN.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0019 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2537 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 13UBN.T.XJQ.D-1180 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0031 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2538 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 13UBN.T.XJQ.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0022 | [7 empty] | 01.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T
2539 | СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0004 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UBZ | J
2540 | СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0014 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UBZ | J
2541 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0003 | AKU.0120.13UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 13UEJ | J
2542 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0008 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
2543 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYC.D-1000 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0007 | [7 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
2544 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.3-U1-3-0002 | AKU.0120.13UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 08.03.2023 |  | сроки СМР | АЭП | 13UEJ | J
2545 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0005 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ | J
2546 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0006 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ | J
2547 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0004 | AKU.0120.13UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 09.01.2023 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UEJ | J
2548 | Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0009 | [7 empty] | 26.04.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | J
2549 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.3-U1-2-0002 | [7 empty] | 22.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
2550 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 13UEJ.T.SAD.D-1030 | Аксонометрия | 02.24.3-U1-2-0003 | [7 empty] | 22.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
2551 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1050 | Установочные чертежи | 02.24.3-U1-2-0004 | [7 empty] | 22.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
2552 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.3-U1-2-0023 | [7 empty] | 23.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
2553 | Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 13UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.3-U1-2-0029 | [7 empty] | 28.02.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T
2554 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 13UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5021 | [7 empty] | 07.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 13UPZ | J
2555 | Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей 10UQR, 00UTF (10РС03) в сифонном колодце 13UQX. МСЧ | 13UQX.T.PC0.D-1000 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0007 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 13UQX | T
2556 | Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 13UBN (10РС02) в границах сифонного колодца 13UQX. МСЧ | 13UQX.T.PC2.D-1010 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0008 | [7 empty] | 06.01.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 13UQX | T
2557 | МиЗ | Заземление | 13UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0007 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ | E
2558 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 13UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0004 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ | E
2559 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 13UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0003 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ | E
2560 | Связь | Связь и сигнализация | 13UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0005 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ | J
2561 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 13UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0006 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ | J
2562 | Технология | (13UUB). Системы водоотведения | 13UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0028 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T
2563 | Технология | (13UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 13UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0013 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T
2564 | Технология | (13UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 13UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0014 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T
2565 | Технология | (13UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 13UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0003 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T
2566 | СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 14UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0005 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 14UBZ | J
2567 | СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 14UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0015 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 14UBZ | J
2568 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 14UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5022 | [7 empty] | 07.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 14UPZ | J
2569 | МиЗ | Заземление | 14UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0013 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ | E
2570 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 14UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0010 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ | E
2571 | АСУ ТП | Кабельный журнал | 14UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0009 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ | E
2572 | Связь | Связь и сигнализация | 14UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0011 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ | J
2573 | Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 14UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0012 |  |  |  |  | 27.05.2022 |  |  | 29.01.2023 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ | J
2574 | Технология | (14UUB). Системы водоотведения | 14UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0029 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 14UUB | T
2575 | Технология | (14UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 14UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0015 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 14UUB | T
2576 | Технология | (14UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 14UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0016 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 14UUB | T
2577 | Технология | (14UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 14UUB.T.S01.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0004 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 14UUB | T
2578 | СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 15UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0006 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 15UBZ | J
2579 | СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 15UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0016 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 15UBZ | J
2580 | Технология | (15UUB). Системы водоотведения | 15UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0030 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 15UUB | T
2581 | Технология | (15UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 15UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0017 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 15UUB | T
2582 | Технология | (15UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 15UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0018 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 15UUB | T
2583 | Технология | (15UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 15UUB.T.S02.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0005 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 15UUB | T
2584 | СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 16UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0007 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 16UBZ | J
2585 | СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 16UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0017 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 16UBZ | J
2586 | Технология | (16UUB). Системы водоотведения | 16UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0031 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 16UUB | T
2587 | Технология | (16UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 16UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0019 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 16UUB | T
2588 | Технология | (16UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 16UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0020 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 16UUB | T
2589 | Технология | (16UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 16UUB.T.S03.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0006 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 16UUB | T
2590 | СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 17UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0008 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 17UBZ | J
2591 | СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 17UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0018 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 17UBZ | J
2592 | Технология | (17UUB). Системы водоотведения | 17UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0032 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 17UUB | T
2593 | Технология | (17UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 17UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0021 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 17UUB | T
2594 | Технология | (17UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 17UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0022 | [7 empty] | 03.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 17UUB | T
2595 | Технология | (17UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 17UUB.T.S04.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0007 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 17UUB | T
2596 | СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 18UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0009 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 18UBZ | J
2597 | СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 18UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0019 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 30.05.2024 |  | данные ГИПа | АЭП | 18UBZ | J
2598 | Технология | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 18UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0018 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 18UBZ | T
2599 | Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 18UUB.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.74-U1-3-0001 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UUB | J
2600 | Технология | (18UUB). Системы водоотведения | 18UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0033 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 18UUB | T
2601 | Технология | (18UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 18UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0023 | [7 empty] | 29.04.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 18UUB | T
2602 | Технология | (18UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 18UUB.T.S00.D-1010 | Общие чертежи | 02.74-U1-2-0001 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 18UUB | T
2603 | Технология | (18UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 18UUB.T.SBQ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0024 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 18UUB | T
2604 | Технология | (19UUB). Системы водоотведения | 19UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0034 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 19UUB | T
2605 | Технология | (19UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 19UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0025 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 19UUB | T
2606 | Технология | (19UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 19UUB.T.S00.D-1010 | Общие чертежи | 02.74-U1-2-0002 | [7 empty] | 30.01.2023 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 19UUB | T
2607 | Технология | (19UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 19UUB.T.SBQ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0035 | [7 empty] | 24.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 19UUB | T
2608 | КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 02.13-U5-3-0002 | AKU.1227.50UBH.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 30.03.2020 |  | 12.05.2022 | в производстве | исх.№01-37-04-112 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>SEP=>ОЭС | 50UBH | J
2609 | СКУ ЭЧ ЭБ | (50UGH). Силовое электрооборудование | 50UGH.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | E
2610 | ОРС | (50UGH). Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1040 | ОРС | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
2611 | МиЗ | (50UGH). Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BA0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
2612 | СКУ ПЗ | СКУПЗ | 51UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.36-U5-3-0004 | [7 empty] | 27.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 51UBZ | J
2613 | ОРС | Электрическое освещение | 51UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
2614 | СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
2615 | СКУ ПЗ | СКУПЗ | 52UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.37-U5-3-0004 | [7 empty] | 27.12.2022 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 52UBZ | J
2616 | ОРС | Электрическое освещение | 52UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
2617 | СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
2618 | ОРС | Электрическое освещение | 53UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
2619 | СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 06.12.2022 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
2620 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 55UGH.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0001 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
2621 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 55UGH.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0002 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
2622 | СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 55UGH.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0003 | [7 empty] | 01.02.2023 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
2623 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 10UQA.E.H00.D-1000 |  | 02.78-U1-3-0001 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0007 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 | 2022-08-28 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2624 |  | Планы кабельных трасс | 10UQA.E.B00.D-1050 |  | 02.78-U1-3-0008 | AKU.1324.10UQA.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-24 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2625 |  | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 |  | 02.78-U1-3-0003 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-12-24 |  | 2023-01-30 | 2023-03-09 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На согласовании AN
2626 |  | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 |  | 02.78-U1-3-0019 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2627 |  | Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 10UQA.T.S00.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0001 | AKU.1324.10UQA.SAQ.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2022-09-05 | 2023-03-30 | исх.№45-03-7540 от 06.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2628 |  | Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 10UQA.T.S00.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0072 | AKU.1324.10UQA.SAQ.HV.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2629 |  | Расчет систем противодымной вентиляции | 10UQA.T.SAQ.D-1020 |  | 02.78-U1-2-0073 | AKU.1324.10UQA.SAQ.HV.ED0001 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-03-30 | исх.№640-03-02-04/286 от 08.02.2023 вх.№45-04-2-2065 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Получен для сведения
2630 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. Кран козловой электрический грузоподъемностью 16 т | 10UQA.T.SM0.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0062 | AKU.1324.10UQA.SMQ.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2631 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. Тали ручные и электрические | 10UQA.T.SME.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0004 | AKU.1324.10UQA.SMQ.MR.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2632 |  | Установочные чертежи. Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32/5т | 10UQA.T.SME.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0003 | AKU.1324.10UQA.SMQ.MR.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 | 2022-08-28 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2633 |  | Монтажно-сборочные чертежи технологических трубопроводов дренажно-промывной системы | 10UQA.T.G00.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0010 | AKU.1324.10UQA.PUF.TW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 | 2022-08-19 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Не получен
2634 |  | Система маслоснабжения насосных установок насосной станции 10UQA (10PUV). Монтажно-сборочные чертежи | 10UQA.T.TTT.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0007 | AKU.1324.10UQA.PUV.TW.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 | 2022-08-19 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2635 |  | Система маслоснабжения насосных установок насосной станции 10UQA (10PUV). Установочные чертежи насосного оборудования | 10UQA.T.PUV.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0061 | AKU.1324.10UQA.PUV.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/25883 от 11.11.2022 вх.№01-01-02-33362 от 12.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2636 |  | Система основной охлаждающей воды. Установочные чертежи насосного оборудования (10PA) | 10UQA.T.PA0.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0006 | AKU.1324.10UQA.PAC.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-24 | 2022-08-19 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2637 |  | Система охлаждающей воды неответственных потребителей 10UQR, 00UTF (10РС03). Установочные чертежи насосного оборудования | 10UQA.T.P00.D-2010 |  | 02.78-U1-2-0065 | AKU.1324.10UQA.PCC.TW.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2638 |  | Система подачи морской воды к хлораторной 50UPK (10PUN). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 10UQA.T.PUN.D-2010 |  | 02.78-U1-2-0066 | AKU.1324.10UQA.PUN.TW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-12-01 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На согласовании AN
2639 |  | Система подачи морской воды к хлораторной 50UPK. Установочные чертежи насосного оборудования (10PUN) | 10UQA.T.PUN.D-2020 |  | 02.78-U1-2-0067 | AKU.1324.10UQA.PUN.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2640 |  | Система подачи морской воды на опрес. установку 10,01-02UXA(10GAF). Установочные чертежи насосного оборудования | 10UQA.T.GAF.D-2020 |  | 02.78-U1-2-0069 | AKU.1324.10UQA.GAF.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2641 |  | Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд (10SCB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 10UQA.T.QEB.D-1000 |  | 02.78-U1-2-0008 | AKU.1324.10UQA.SCB.WS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 | 2022-08-19 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2642 |  | Водопровод хоз-питьевой 10GKD. Трубопровод ГВС 10GKC. Канал. быт. зоны св. доступа 10GQA. МСЧ трубопроводов | 10UQA.T.SG0.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0060 | AKU.1324.10UQA.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2643 |  | Система откачки дренажа (10PUF01). Установочные чертежи насосного оборудования | 10UQA.T.PUF.D-1010 |  | 02.78-U1-2-0064 | AKU.1324.10UQA.PUF.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0311 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2644 |  | Система PA в границах камеры перехода (13UQF). Технологическая часть | 10UQE.T.TTT.D-1010 |  | 02.70-U1-2-0002 | AKU.1324.10UQE.PAB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-24 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№33-01-01-5808 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2645 |  | Система PA в границах сифонных колодцев (11-13UQХ). Технологическая часть | 10UQE.T.TTT.D-1020 |  | 02.70-U1-2-0003 | AKU.1324.10UQE.PAB.TW.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-24 |  | 2022-01-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2646 |  | Система PA. Технологическая часть | 10UQE.T.TTT.D-1000 |  | 02.70-U1-2-0001 | AKU.1324.10UQE.PAB.TW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-07-24 |  | 2022-02-17 | в производстве | исх.№45-03-1173 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2647 |  | Система PA в границах камер перехода (11-12UQF). Технологическая часть | 10UQP.T.PA0.D-1010 |  | 02.87-U1-2-0002 | AKU.1324.10UQP.PAB.TW.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-28 |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№45-03-3144 от 22.04.2022 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2648 |  | Система PA. Технологическая часть | 10UQP.T.PA0.D-1000 |  | 02.87-U1-2-0001 | AKU.1324.10UQP.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-04-28 |  | 2022-03-07 | в производстве | исх.№2-CC-01/05708 от 23.03.2022 вх.№01-01-02-8336 от 23.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2649 |  | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Планы кабельных трасс | 11UQZ.E.000.D-1040 |  | 02.82-U1-3-0001 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-28 | в производстве | исх.№01-37-04-141 от 18.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2650 |  | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Расстановка кабельных металлоконструкций | 11UQZ.E.B00.D-1020 |  | 02.82-U1-3-0029 | AKU.1324.11UQZ.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-04-29 | 2022-06-02 |  | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На согласовании AN
2651 |  | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Планы кабельных трасс | 12UQZ.E.000.D-1040 |  | 02.82-U1-3-0013 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.TB0004 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
2652 |  | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 12UQZ.E.B00.D-1010 |  | 02.82-U1-3-0033 | AKU.1324.12UQZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2021-05-12 | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 | исх.№640-03-02-04/284 от 08.02.2023 вх.№45-04-2-2058 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс
2653 |  | Планы кабельных трасс | 13UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U1-3-5015 | AKU.1324.13UPZ.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-07 |  | 2021-11-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/18959 от 30.11.2021 вх.№01-01-02-23218 от 30.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2654 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 13UPZ.E.B00.D-1020 |  | 02.53-U1-3-5019 | AKU.1324.13UPZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-05-11 |  | 2022-06-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4964 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2655 |  | Планы кабельных трасс | 14UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U1-3-5017 | AKU.1324.14UPZ.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-07 |  | 2021-11-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/18959 от 30.11.2021 вх.№01-01-02-23218 от 30.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2656 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 14UPZ.E.B00.D-1020 |  | 02.53-U1-3-5020 | AKU.1324.14UPZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 00.01.1900 |  | 2022-06-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4964 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2657 |  | Планы кабельных трасс | 51UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.36-U5-3-0001 | AKU.1324.51UBZ.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-17 |  | 2021-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-21643 от 13.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2658 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 51UBZ.E.B00.D-1020 |  | 02.36-U5-3-0003 | AKU.1324.51UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-03-07 |  | 2022-04-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2812 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2659 |  | Планы кабельных трасс | 52UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.37-U5-3-0001 | AKU.1324.52UBZ.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-07-17 |  | 2021-11-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/18959 от 30.11.2021 вх.№01-01-02-23218 от 30.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2660 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 52UBZ.E.B00.D-1020 |  | 02.37-U5-3-0003 | AKU.1324.52UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-07-17 |  | 2022-04-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2812 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2661 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. Кран козловой электрический г/п 5 т | 11UQX.T.SM0.D-1000 |  | 02.72-U1-2-0005 | AKU.1324.11UQX.SMQ.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
2662 |  | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 |  | 02.22-U0-3-0009 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2020-04-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2663 |  | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1070 |  | 02.22-U0-3-0008 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2664 |  | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1110 |  | 02.22-U0-3-0012 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2665 |  | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1130 |  | 02.22-U0-3-0014 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-02-28 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2666 |  | Планы кабельных трасс | 01UBG.E.B00.D-1060 |  | 02.22-U0-3-0007 | AKU.1227.01UBG.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-30 |  | 2021-07-02 | в производстве | исх.№01-01-03-11490 от 31.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2667 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 01UBG.E.B00.D-1050 |  | 02.22-U0-3-0006 | AKU.1227.01UBG.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-02-15 |  | 2021-05-26 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2668 |  | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 |  | 02.22-U0-3-0018 | AKU.1480.01UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2669 |  | Система связи и оповещения | 01UBG.J.JJJ.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0020 | AKU.1480.01UBG.CSC.SS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2023-02-25 | исх.№01-01-03-2439 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2670 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 |  | 02.22-U0-2-0006 | AKU.1480.01UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-12-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП |  |  |  |  | Передан в производство
2671 |  | Антикоррозийная защита | 01UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.22-U0-2-0004 | AKU.1227.01UBG.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-30 |  | 2021-08-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
2672 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 01UBG.T.S00.D-1050 |  | 02.22-U0-2-0029 | AKU.1227.01UBG.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2021-01-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1416 от 01.02.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2673 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 01UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.22-U0-2-0005 | AKU.1480.01UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-09-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2674 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 01UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.22-U0-2-0025 | AKU.1480.01UBG.0.TZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№45-04-3-46 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2675 |  | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 |  | 02.22-U0-3-0033 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-27 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2676 |  | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1070 |  | 02.22-U0-3-0032 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2677 |  | Молниезащита и заземление | 02UBG.E.BAU.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0029 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-08-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2678 |  | Планы кабельных трасс | 02UBG.E.B00.D-1060 |  | 02.22-U0-3-0031 | AKU.1227.02UBG.0.EK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-30 |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/08008 от 07.06.2021 вх.№01-01-02-8814 от 07.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2679 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 02UBG.E.B00.D-1050 |  | 02.22-U0-3-0030 | AKU.1227.02UBG.0.EK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-15 |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2680 |  | Система связи и оповещения | 02UBG.J.JJJ.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0044 | AKU.1480.02UBG.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2681 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 |  | 02.22-U0-2-0012 | AKU.1480.02UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-05-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП |  |  |  |  | Передан в производство
2682 |  | Антикоррозийная защита | 02UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.22-U0-2-0010 | AKU.1227.02UBG.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-30 |  | 2021-08-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
2683 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 02UBG.T.S00.D-1050 |  | 02.22-U0-2-0030 | AKU.1227.02UBG.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-942 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
2684 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 02UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.22-U0-2-0011 | AKU.1480.02UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2685 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 02UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.22-U0-2-0026 | AKU.1227.02UBG.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-30 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2686 |  | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 |  | 02.22-U0-3-0057 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-27 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2687 |  | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1070 |  | 02.22-U0-3-0056 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2688 |  | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1130 |  | 02.22-U0-3-0062 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-09-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2689 |  | Молниезащита и заземление | 03UBG.E.BAU.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0053 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-06-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2690 |  | Планы кабельных трасс | 03UBG.E.B00.D-1060 |  | 02.22-U0-3-0055 | AKU.1227.03UBG.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-09-30 |  | 2021-06-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/08008 от 07.06.2021 вх.№01-01-02-8814 от 07.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2691 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 03UBG.E.B00.D-1050 |  | 02.22-U0-3-0054 | AKU.1227.03UBG.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-09-30 |  | 2021-06-03 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2692 |  | Система связи и оповещения | 03UBG.J.JJJ.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0068 | AKU.1480.03UBG.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2693 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 |  | 02.22-U0-2-0018 | AKU.1480.03UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-11-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2694 |  | Антикоррозийная защита | 03UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.22-U0-2-0027 | AKU.1227.03UBG.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-10-30 |  | 2021-08-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
2695 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 03UBG.T.S00.D-1050 |  | 02.22-U0-2-0031 | AKU.1227.03UBG.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-30 |  | 2021-04-26 | в производстве | исх.№01-01-03-6477 от 30.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
2696 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 03UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.22-U0-2-0017 | AKU.1480.03UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2697 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 03UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.22-U0-2-0016 | AKU.1227.03UBG.0.TZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-30 |  | 2023-01-02 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-46 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2698 |  | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 |  | 02.22-U0-3-0081 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-09-23 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2699 |  | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1070 |  | 02.22-U0-3-0080 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2700 |  | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1130 |  | 02.22-U0-3-0086 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-28 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2701 |  | Планы кабельных трасс | 04UBG.E.B00.D-1060 |  | 02.22-U0-3-0079 | AKU.1227.04UBG.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-28 |  | 2021-06-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/08008 от 07.06.2021 вх.№01-01-02-8814 от 07.06.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2702 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 04UBG.E.B00.D-1050 |  | 02.22-U0-3-0078 | AKU.1227.04UBG.0.EK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-28 |  | 2021-09-20 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2703 |  | Система связи и оповещения | 04UBG.J.JJJ.D-1040 |  | 02.22-U0-3-0092 | AKU.1480.04UBG.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2704 |  | (04UBG). Aнтикоррозийная защита | 04UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.22-U0-2-0022 | AKU.1227.04UBG.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-30 |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-246 от 01.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2705 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 |  | 02.22-U0-2-0024 | AKU.1480.04UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-28 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2706 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 04UBG.T.S00.D-1050 |  | 02.22-U0-2-0032 | AKU.1227.04UBG.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-30 |  | 2021-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-16822 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2707 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 04UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.22-U0-2-0023 | AKU.1480.04UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-28 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2708 |  | Тепловая изоляция | 04UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.22-U0-2-0028 | AKU.1227.04UBG.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-30 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2709 |  | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 |  | 02.16-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2019-12-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2710 |  | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1070 |  | 02.16-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2023-02-03 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2711 |  | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1130 |  | 02.16-U0-3-0014 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2712 |  | Планы кабельных трасс | 05UBG.E.B00.D-1060 |  | 02.16-U0-3-0007 | AKU.1227.05UBG.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2021-05-04 | в производстве | исх.№01-01-03-7103 от 17.05.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2713 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 05UBG.E.B00.D-1050 |  | 02.16-U0-3-0006 | AKU.1227.05UBG.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2021-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2714 |  | Схема электрических соединений 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1000 |  | 02.16-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2715 |  | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 |  | 02.16-U0-3-0018 | AKU.1480.05UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-02-28 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2716 |  | Система связи и оповещения | 05UBG.J.JJJ.D-1040 |  | 02.16-U0-3-0020 | AKU.1480.05UBG.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-28 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2717 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 |  | 02.16-U0-2-0006 | AKU.1480.05UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-15 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2718 |  | Антикоррозийная защита | 05UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.16-U0-2-0004 | AKU.1227.05UBG.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2021-11-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/18137 от 19.11.2021 вх.№01-01-02-22199 от 19.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2719 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 05UBG.T.S00.D-1050 |  | 02.16-U0-2-0008 | AKU.1227.05UBG.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-30 |  | 2021-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-16822 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2720 |  | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 05UBG.T.S00.D-1010 |  | 02.16-U0-2-0002 | AKU.1480.05UBG.SAC.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№45-04-3-104 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2721 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 05UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.16-U0-2-0005 | AKU.1480.05UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-15 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№45-03-12278 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2722 |  | Тепловая изоляция | 05UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.16-U0-2-0007 | AKU.1227.05UBG.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2723 |  | Система связи и оповещения | 06UBG.J.JJJ.D-1000 |  | 02.17-U0-3-0003 | AKU.1480.06UBG.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2724 |  | Канализация нефтесодержащих вод | 06UBG.T.SG0.D-1000 |  | 02.17-U0-2-0001 | AKU.1227.06UBG.GMA.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C02 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2019-09-30 |  | 2021-04-21 | в производстве |  |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2725 |  | Кабельные металлоконструкции | 07UBG.E.H00.D-1000 |  | 02.18-U0-1-0036 | AKU.0120.07UBG.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-04-12 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№45-04-3-931 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2726 |  | Компоновочный чертеж электрооборудования | 07UBG.E.H00.D-1010 |  | 02.18-U0-3-0093 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2727 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 07UBG.T.TTT.D-2000 |  | 02.18-U0-2-0019 | AKU.0120.07UBG.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№01-01-03-16009 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2728 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 07UBG.T.SM0.D-2010 |  | 02.18-U0-2-0020 | AKU.0120.07UBG.0.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-06-03 | в производстве | исх.№01-37-04-188 от 15.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2729 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи на отметке +3.000 | 07UBG.T.S00.D-1060 |  | 02.18-U0-2-0011 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0004 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-22 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2730 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи на отметке -3.000 | 07UBG.T.S00.D-1030 |  | 02.18-U0-2-0009 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2731 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи на отметке 0.000 | 07UBG.T.S00.D-1020 |  | 02.18-U0-2-0010 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-14 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2732 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 07UBG.T.S00.D-1040 |  | 02.18-U0-2-0005 | AKU.0120.07UBG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№01-01-03-14385 от 15.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2733 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения. Задание заводу | 07UBG.T.QKA.D-2020 |  | 02.18-U0-2-0017 | AKU.0120.07UBG.QKA.TM.TB0004.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-30 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1109 от 30.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2734 |  | Системы водоотведения | 07UBG.T.G00.D-1000 |  | 02.18-U0-2-0002 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2735 |  | Системы водоснабжения | 07UBG.T.S00.D-1010 |  | 02.18-U0-2-0001 | AKU.0120.07UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-01-03-22725 от 11.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2736 |  | Журнал силовых кабелей | 00UAB.E.BA1.D-1080 |  | 02.20-U0-3-0009 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2023-02-13 | 2023-04-13 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2737 |  | Планы кабельных трасс | 00UAB.E.EEE.D-1070 |  | 02.20-U0-3-0008 | AKU.1227.00UAB.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-05-27 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС |  |  |  |  | Передан в производство
2738 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций в осях 1-40 | 00UAB.E.EEE.D-1110 |  | 02.20-U0-3-0022 | AKU.1480.00UAB.0.EK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 | 2022-03-01 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС |  |  |  |  | Передан в производство
2739 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций в осях 40-42 | 00UAB.E.EEE.D-1060 |  | 02.20-U0-3-0007 | AKU.1227.00UAB.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2020-12-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/18700 от 26.11.2021 вх.№01-01-02-22879 от 26.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2740 |  | Система связи и оповещения | 00UAB.J.JJJ.D-1020 |  | 02.20-U0-3-0014 | AKU.1480.00UAB.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2741 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 |  | 02.20-U0-2-0006 | AKU.1480.00UAB.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-15 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2742 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 00UAB.T.S00.D-1050 |  | 02.20-U0-2-0009 | AKU.1227.00UAB.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4078 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2743 |  | Антикоррозионная защита и огнезащита металлоконструкций | 00UAB.T.S00.D-1030 |  | 02.20-U0-2-0004 | AKU.1227.00UAB.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2021-01-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1420 от 01.02.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2744 |  | Водопровод, канализация и пожаротушение | 00UAB.T.SG0.D-1000 |  | 02.20-U0-2-0005 | AKU.1480.00UAB.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2745 |  | Механизация ремонтных работ | 00UAB.T.TTT.D-1020 |  | 02.20-U0-2-0007 | AKU.1227.00UAB.SMA.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2021-09-03 | в производстве | исх.№01-01-03-16595 от 12.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2746 |  | Тепловая изоляция | 00UAB.T.S00.D-1040 |  | 02.20-U0-2-0008 | AKU.1227.00UAB.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22725 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2747 |  | Электротехнические чертежи | 00UAX.E.EEE.D-1000 |  | 03.01-U0-3-0001 | AKU.1227.00UAX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2748 |  | Канализация | 01UAF.T.SG0.D-1000 |  | 02.21-U0-2-0001 | AKU.1227.01UAF.GMA.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C02 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2019-09-30 |  | 2020-12-30 | в производстве |  |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2749 |  | Молниезащита и заземление | 01UAF.E.BAU.D-1010 |  | 02.21-U0-3-0002 | AKU.1480.01UAF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2023-01-27 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2750 |  | Установочные чертежи шунтирующих реакторов 400 kV | 01UAF.E.EEE.D-1000 |  | 02.21-U0-3-0001 | AKU.1227.01UAF.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-05-30 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25507 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2751 |  | Канализация | 02UAF.T.SG0.D-1000 |  | 02.21-U0-2-0002 | AKU.1227.02UAF.GMA.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C02 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2019-09-30 |  | 2021-05-17 | в производстве |  |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2752 |  | Молниезащита и заземление | 02UAF.E.BAU.D-1010 |  | 02.21-U0-3-0004 | AKU.1480.02UAF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2023-01-27 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2753 |  | Установочные чертежи шунтирующих реакторов 400 kV | 02UAF.E.EEE.D-1000 |  | 02.21-U0-3-0003 | AKU.1480.02UAF.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2754 |  | (03UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBZ.T.TTT.D-1060 |  | 02.34-U0-2-0004 | AKU.1480.03UBZ.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№45-04-3-143 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2755 |  | (03UBZ) Антикоррозионная защита воздуховодов | 03UBZ.T.TTT.D-1055 |  | 02.34-U0-2-0008 | AKU.1227.03UBZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№01-01-03-7636 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2756 |  | (03UBZ) Внешние присоединения | 03UBZ.E.EEE.D-1170 |  | 02.34-U0-3-0010 | AKU.1480.03UBZ.0.FZ.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2757 |  | (03UBZ) Журнал контрольных кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1310 |  | 02.34-U0-3-0033 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-30 | 2022-04-12 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2758 |  | (03UBZ) Заземление | 03UBZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.34-U0-3-0027 | AKU.1227.03UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Осуществлен возврат/отозван
2759 |  | (03UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1240 |  | 02.34-U0-3-0017 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2760 |  | (03UBZ) Размещение электрооборудования | 03UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.34-U0-3-0025 | AKU.1227.03UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-03-03 | 2023-10-25 | исх.№45-03-1511 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2761 |  | (03UBZ) Расстановка кабельных металлоконструкций | 03UBZ.E.EEE.D-1090 |  | 02.34-U0-3-0002 | AKU.1227.03UBZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-30 |  | 2021-05-26 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2762 |  | (03UBZ) Схемы электрических соединений | 03UBZ.E.B00.D-1010 |  | 02.34-U0-3-0026 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2763 |  | (03UBZ) Тепловая изоляция вентиляции | 03UBZ.T.TTT.D-1070 |  | 02.34-U0-2-0006 | AKU.1227.03UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2764 |  | (03UBZ) Электрическое освещение | 03UBZ.E.EEE.D-1080 |  | 02.34-U0-3-0001 | AKU.1227.03UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-12-02 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2765 |  | Система связи и оповещения | 03UBZ.E.EEE.D-1300 |  | 02.34-U0-3-0023 | AKU.1480.03UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-06-21 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2766 |  | (04UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBZ.T.TTT.D-1070 |  | 02.34-U0-2-0005 | AKU.1480.04UBZ.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-30 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2767 |  | (04UBZ) Антикоррозионная защита воздуховодов | 03UBZ.T.TTT.D-1050 |  | 02.34-U0-2-0003 | AKU.1227.04UBZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2021-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-16822 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2768 |  | (04UBZ) Вентиляция | 04UBZ.T.TTT.D-1040 |  | 02.34-U0-2-0002 | AKU.1227.04UBZ.SAE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№33-01-01-5991 от 24.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2769 |  | (04UBZ) Внешние присоединения | 04UBZ.E.EEE.D-1210 |  | 02.34-U0-3-0014 | AKU.1480.04UBZ.0.EK.TB0002 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2770 |  | (04UBZ) Журнал контрольных кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1320 |  | 02.34-U0-3-0034 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2771 |  | (04UBZ) Заземление | 04UBZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.34-U0-3-0030 | AKU.1227.04UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/12360 от 23.08.2021 вх.№01-01-02-13991 от 23.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2772 |  | (04UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1280 |  | 02.34-U0-3-0021 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2773 |  | (04UBZ) Размещение электрооборудования | 04UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.34-U0-3-0028 | AKU.1227.04UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2021-08-26 | 2023-10-25 | исх.№45-03-890 от 11.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2774 |  | (04UBZ) Расстановка кабельных металлоконструкций | 04UBZ.E.EEE.D-1120 |  | 02.34-U0-3-0005 | AKU.1227.04UBZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2775 |  | (04UBZ) Схемы электрических соединений | 04UBZ.E.B00.D-1010 |  | 02.34-U0-3-0029 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2776 |  | (04UBZ) Тепловая изоляция вентиляции | 04UBZ.T.TTT.D-1080 |  | 02.34-U0-2-0007 | AKU.1227.04UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2777 |  | (04UBZ) Электрическое освещение | 04UBZ.E.EEE.D-1110 |  | 02.34-U0-3-0004 | AKU.1227.04UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2778 |  | Система связи и оповещения | 04UBZ.E.EEE.D-1310 |  | 02.34-U0-3-0024 | AKU.1480.04UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
2779 |  | (05-06UBZ). Система связи и оповещения | 05UBZ.J.JJJ.D-1160 |  | 02.35-U0-3-0014 | AKU.1480.05UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2780 |  | (05UBZ, 06UBZ). Вентиляция | 05UBZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.35-U0-2-0001 | AKU.1227.05UBZ.SAE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-10-30 |  | 2021-11-26 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2781 |  | (05UBZ) Антикоррозионная защита воздуховодов | 05UBZ.T.TTT.D-1050 |  | 02.35-U0-2-0005 | AKU.1227.05UBZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-30 |  | 2021-11-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/18137 от 19.11.2021 вх.№01-01-02-22199 от 19.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2782 |  | (05UBZ) Расстановка кабельных металлоконструкций | 05UBZ.E.EEE.D-1050 |  | 02.35-U0-3-0003 | AKU.1227.05UBZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2783 |  | (05UBZ) Тепловая изоляция вентиляции | 05UBZ.T.TTT.D-1030 |  | 02.35-U0-2-0003 | AKU.1227.05UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-30 |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2784 |  | (05UBZ) Электрическое освещение | 05UBZ.E.EEE.D-1040 |  | 02.35-U0-3-0002 | AKU.1227.05UBZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2785 |  | (06UBZ) Антикоррозионная защита воздуховодов | 06UBZ.T.TTT.D-1050 |  | 02.35-U0-2-0006 | AKU.1227.06UBZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-30 |  | 2021-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-16822 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2786 |  | (06UBZ) Расстановка кабельных металлоконструкций | 06UBZ.E.EEE.D-1070 |  | 02.35-U0-3-0005 | AKU.1227.06UBZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-3905 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2787 |  | (06UBZ) Тепловая изоляция вентиляции | 06UBZ.T.TTT.D-1030 |  | 02.35-U0-2-0004 | AKU.1227.06UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-30 |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2788 |  | (06UBZ) Электрическое освещение | 06UBZ.E.EEE.D-1060 |  | 02.35-U0-3-0004 | AKU.1227.06UBZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1830 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2789 |  | Антикоррозийная защита | 50UBH.T.TTT.D-1060 |  | 02.13-U5-2-0002 | AKU.1480.50UBH.0.AZ.TB0001 |  |  |  | 2022-11-26 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2790 |  | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 |  | 02.13-U5-3-0002 | AKU.1480.50UBH.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-03-30 |  | 2023-02-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2791 |  | Технологические решения | 50UBH.T.TTT.D-1010 |  | 02.13-U5-2-0001 | AKU.1227.50UBH.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-15 |  | 2021-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-1034 от 19.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2792 |  | Электротехнические решения | 50UBH.E.EEE.D-1020 |  | 02.13-U5-3-0001 | AKU.1227.50UBH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-12-09 | 2023-05-25 | исх.№45-03-11512 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2793 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 10UAZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.14-U1-2-0002 | AKU.1227.10UAZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4078 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2794 |  | Вентиляция | 10UAZ.T.KL0.D-1000 |  | 02.14-U1-2-0001 | AKU.1227.10UAZ.SAE.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-09-30 |  | 2021-08-05 | в производстве | исх.№01-01-03-11935 от 07.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2795 |  | Заземление | 10UAZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.14-U1-3-0004 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-01-31 | 2023-02-23 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2796 |  | Кабельное хозяйство | 10UAZ.E.BA0.D-1010 |  | 02.14-U1-3-0005 | AKU.1227.10UAZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-12-30 |  | 2022-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-1033 от 19.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2797 |  | Освещение | 10UAZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.14-U1-3-0001 | AKU.1227.10UAZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-01-10 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-245 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2798 |  | Размещение электрооборудования | 10UAZ.E.B00.D-1010 |  | 02.14-U1-3-0002 | AKU.1227.10UAZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-12-30 |  | 2021-09-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/14103 от 20.09.2021 вх.№01-01-02-16522 от 20.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2799 |  | Схемы электрических соединений | 10UAZ.E.BA0.D-1000 |  | 02.14-U1-3-0003 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-09-30 |  | 2020-04-13 | 2023-09-25 | исх.№45-03-106 от 22.01.2020 вх.№01-03/60 от 23.01.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2800 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 10UAZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.14-U1-2-0003 | AKU.1227.10UAZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2801 |  | (L0001) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1000 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2802 |  | (L0002) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1010 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2803 |  | (L0003) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1020 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2804 |  | (L0004) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1030 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2805 |  | (L0005) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1040 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2806 |  | (L0006) Система отвода дренажных вод | 1&UUA.T.G00.D-1050 |  | 02.75-U1-2-0002 | AKU.1227.11UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  | 2021-08-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/11647 от 12.08.2021 вх.№01-01-02-13106 от 12.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
2807 |  | Вентиляция | 1&UUA.T.TTT.D-1000 |  | 02.75-U1-2-0001 | AKU.1227.11UUA.SAE.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-10-30 |  | 2021-08-05 | в производстве | исх.№33-01-01-3575 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2808 |  | Задание заводу на МЩУ | 1&UUA.E.EEE.D-1000 |  | 02.75-U1-3-0003 | AKU.1227.11UUA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-03-25 | в производстве | исх.№45-03-2846 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2809 |  | (01UBY). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 01UBY.E.B00.D-1040 |  | 02.50-U0-1-0006 | AKU.0120.01UBY.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2810 |  | (02UBY). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 02UBY.E.B00.D-1010 |  | 02.50-U0-3-0001 | AKU.0120.02UBY.0.EK.TB0001 | ВК- (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-01 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
2811 |  | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1140 |  | 02.95-U0-3-0015 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 | 2022-07-15 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2812 |  | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 08UBG.E.EEE.D-1130 |  | 02.95-U0-3-0014 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2813 |  | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1150 |  | 02.95-U0-3-0016 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2814 |  | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1110 |  | 02.95-U0-3-0012 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-30 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2815 |  | Задание заводу на изготовление шкафов ввода оперативных шинок | 08UBG.E.EEE.D-1120 |  | 02.95-U0-3-0013 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2816 |  | Задание заводу на комплектную трансформаторную подстанцию | 08UBG.E.EEE.D-1040 |  | 02.95-U0-3-0005 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-14 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1149 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2817 |  | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 08UBG.E.EEE.D-1050 |  | 02.95-U0-3-0006 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 | 2022-03-17 | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2818 |  | КРУ-10 кВ. Внешние присоединения к шкафам секций | 08UBG.E.EEE.D-1100 |  | 02.95-U0-3-0011 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2819 |  | КРУ-10 кВ. Вторичные соединения | 08UBG.E.EEE.D-1090 |  | 02.95-U0-3-0010 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2820 |  | КРУ-10 кВ. Задание заводу на изготовление шкафов в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1080 |  | 02.95-U0-3-0009 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2821 |  | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1060 |  | 02.95-U0-3-0007 | AKU.0130.08UBG.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-14 | 2022-03-17 | 2022-04-07 | 2023-03-30 | исх.№45-03-2685 от 11.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2822 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 08UBG.E.EEE.D-1070 |  | 02.95-U0-3-0008 | AKU.0130.08UBG.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 | 2022-03-17 | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2823 |  | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1170 |  | 02.95-U0-3-0018 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-15 | 2022-09-14 | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2824 |  | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1180 |  | 02.95-U0-3-0019 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2825 |  | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1160 |  | 02.95-U0-3-0017 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2826 |  | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1020 |  | 02.95-U0-3-0003 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2827 |  | Схемы электрические соединений секций РУ 10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1000 |  | 02.95-U0-3-0001 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-10-03 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2828 |  | Техническое задание заводу на секции РУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1010 |  | 02.95-U0-3-0002 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2829 |  | Техническое задание заводу на щит 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1030 |  | 02.95-U0-3-0004 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
2830 |  | Схемы электрических соединений инверторной сети | 10UBA.E.B00.D-1630 |  | 02.06-U1-3-0009 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1497 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2831 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций шахт | 10UBA.E.B00.D-1070 |  | 02.06-U1-3-0060 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2832 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -4.800 | 10UBA.E.B00.D-1100 |  | 02.06-U1-3-0025 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-31 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-1034 от 27.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2833 |  | Отметка +12.600. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 10UBA.E.B00.D-1080 |  | 02.06-U1-3-0048 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-18 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-69 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2834 |  | Отметка +4.200. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 10UBA.E.B00.D-1090 |  | 02.06-U1-3-0033 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11185 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2835 |  | Отметка -7.200. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UBA.E.B00.D-1110 |  | 02.06-U1-3-0023 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2836 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1370 |  | 02.06-U1-3-0080 | AKU.0120.10UBA.BFA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2837 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1380 |  | 02.06-U1-3-0081 | AKU.0120.10UBA.BFB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2838 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1390 |  | 02.06-U1-3-0085 | AKU.0120.10UBA.BFC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2839 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1400 |  | 02.06-U1-3-0088 | AKU.0120.10UBA.BFD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2840 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFE. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1410 |  | 02.06-U1-3-0095 | AKU.0120.10UBA.BFE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2841 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1420 |  | 02.06-U1-3-0101 | AKU.0120.10UBA.BFF.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2842 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFG. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1430 |  | 02.06-U1-3-0105 | AKU.0120.10UBA.BFG.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2843 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFH. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1440 |  | 02.06-U1-3-0106 | AKU.0120.10UBA.BFH.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2844 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFL. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1360 |  | 02.06-U1-3-0068 | AKU.0120.10UBA.BFL.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2845 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFM. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1450 |  | 02.06-U1-3-0071 | AKU.0120.10UBA.BFM.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2846 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1460 |  | 02.06-U1-3-0072 | AKU.0120.10UBA.BGA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2847 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1470 |  | 02.06-U1-3-0076 | AKU.0120.10UBA.BGB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2848 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1480 |  | 02.06-U1-3-0074 | AKU.0120.10UBA.BGC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2849 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1490 |  | 02.06-U1-3-0078 | AKU.0120.10UBA.BGD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2850 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1500 |  | 02.06-U1-3-0092 | AKU.0120.10UBA.BHA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2851 |  | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1510 |  | 02.06-U1-3-0114 | AKU.0120.10UBA.BHB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2852 |  | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1800 |  | 02.06-U1-3-0014 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2853 |  | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1530 |  | 02.06-U1-3-0007 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-05 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2854 |  | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ. Задание заводу на щиты 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1810 |  | 02.06-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2855 |  | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1540 |  | 02.06-U1-3-0006 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-26 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2856 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки -7.200 до -4.800 | 10UBA.E.B00.D-1010 |  | 02.06-U1-3-0002 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2857 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки 0.000 до +4.200 | 10UBA.E.B00.D-1020 |  | 02.06-U1-3-0003 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2858 |  | Электрическое освещение | 10UBA.E.B00.D-1030 |  | 02.06-U1-3-0034 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2859 |  | Задание заводу на секции 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1830 |  | 02.06-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2860 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1730 |  | 02.06-U1-3-0069 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0010 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-01 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2861 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1220 |  | 02.06-U1-3-0066 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2023-01-30 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1215 от 01.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2862 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1230 |  | 02.06-U1-3-0057 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2863 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1240 |  | 02.06-U1-3-0049 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2864 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1790 |  | 02.06-U1-3-0079 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-01 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2865 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1940 |  | 02.06-U1-3-0094 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-01 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2866 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1260 |  | 02.06-U1-3-0086 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-28 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2867 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секции 10ВBF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1270 |  | 02.06-U1-3-0167 | AKU.0110.10UBA.BBF.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2868 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секция 10ВBЕ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1280 |  | 02.06-U1-3-0166 | AKU.0110.10UBA.BBE.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2869 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секции 10ВВD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1290 |  | 02.06-U1-3-0160 | AKU.0110.10UBA.BBD.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2870 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10BBВ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1300 |  | 02.06-U1-3-0158 | AKU.0110.10UBA.BBB.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2871 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВА. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1310 |  | 02.06-U1-3-0157 | AKU.0110.10UBA.BBA.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8853 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2872 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВС. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1320 |  | 02.06-U1-3-0159 | AKU.0110.10UBA.BBC.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2873 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Уставки защит | 10UBA.E.B00.D-1330 |  | 02.06-U1-3-0120 | AKU.0120.10UBA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-09-02 | исх.№45-04-3-1288 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2874 |  | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1350 |  | 02.06-U1-3-0004 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-03 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2875 |  | Схемы электрических соединений инверторной сети. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1160 |  | 02.06-U1-3-0016 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2876 |  | Схемы электрических соединений постоянного тока. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1150 |  | 02.06-U1-3-0015 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2877 |  | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1060 |  | 02.06-U1-3-0107 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-07-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5959 от 22.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2878 |  | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.BA0.D-1070 |  | 02.06-U1-3-0109 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-06-30 |  | 2022-09-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2879 |  | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1170 |  | 02.06-U1-3-0017 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/03706 от 08.02.2023 вх.№01-01-02-5998 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2880 |  | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1080 |  | 02.06-U1-3-0236 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-06-29 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-518 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2881 |  | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1190 |  | 02.06-U1-3-0019 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2882 |  | Задание заводу на сборки для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-2760 |  | 02.06-U1-3-0022 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2883 |  | Задание заводу на щиты для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1840 |  | 02.06-U1-3-0018 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2884 |  | Схемы электрических соединений сборок для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1550 |  | 02.06-U1-3-0020 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-05 |  | 2023-02-01 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2885 |  | Схемы электрических соединений щитов для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1590 |  | 02.06-U1-3-0008 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-05 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2886 |  | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.B00.D-1580 |  | 02.06-U1-3-0098 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0008 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-06-30 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2887 |  | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1570 |  | 02.06-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-29 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2888 |  | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UBA.E.B00.D-1130 |  | 02.06-U1-3-0065 | AKU.0120.10UBA.0.EK.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-02 |  | 2023-01-27 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2889 |  | Схемы электрических соединений постоянного тока | 10UBA.E.B00.D-1180 |  | 02.06-U1-3-0005 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-04 |  | 2022-12-02 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2890 |  | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1190 |  | 02.06-U1-3-0011 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-29 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2891 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 10UBA.T.TTT.D-1020 |  | 02.06-U1-2-0007 | AKU.0120.10UBA.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№2-СС-11/17219 от 10.08.2022 вх.№45-02-9097 от 10.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2892 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 10UBA.T.TTT.D-1040 |  | 02.06-U1-2-0033 | AKU.0120.10UBA.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-27 | в производстве | исх.№01-01-03-22725 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2893 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 10UBA.T.TTT.D-1090 |  | 02.06-U1-2-0011 | AKU.0120.10UBA.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-08 | в производстве | исх.№2-СС-11/17216 от 10.08.2022 вх.№45-02-9095 от 10.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2894 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 10UBA.T.TTT.D-1050 |  | 02.06-U1-2-0008 | AKU.0120.10UBA.0.TZ.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/04459 от 08.03.2022 вх.№45-02-2177 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2895 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 10UBA.T.SM0.D-1000 |  | 02.06-U1-2-0005 | AKU.0120.10UBA.0.MR.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
2896 |  | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1110 |  | 02.11-U1-3-0013 | AKU.1480.10UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2897 |  | План кабельных трасс | 10UBF.E.B00.D-1010 |  | 02.11-U1-3-0003 | AKU.1480.10UBF.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-17 | 2023-04-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2898 |  | Расстановка кабельных конструкций | 10UBF.E.H00.D-1000 |  | 02.11-U1-3-0001 | AKU.1480.10UBF.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-17 | 2023-04-30 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
2899 |  | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 10UBF.E.B00.D-1000 |  | 02.11-U1-3-0002 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2900 |  | Планы кабельных трасс | 10UBG.E.B00.D-1090 |  | 02.96-U1-3-0012 | AKU.1480.10UBG.0.EK.TB0002 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2901 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 10UBG.E.H00.D-1100 |  | 02.96-U1-3-0013 | AKU.1480.10UBG.0.EK.TB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
2902 |  | Технологические решения | 10UBH.T.TTT.D-1000 |  | 02.12-U1-2-0001 | AKU.1480.10UBH.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-05 | 2022-04-01 | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
2903 |  | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 11UBN.E.B00.D-1060 |  | 02.23.1-U1-3-0039 | AKU.0120.11UBN.0.AE.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2904 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 11UBN.E.B00.D-1110 |  | 02.23.1-U1-3-0028 | AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7794 от 14.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2905 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1060 |  | 02.23.1-U1-2-0028 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2906 |  | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UBN.T.LAV.D-1370 |  | 02.23.1-U1-2-0037 | AKU.0120.11UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-05 | исх.№45-03-11111 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2907 |  | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UBN.T.XJN.D-1350 |  | 02.23.1-U1-2-0035 | AKU.0120.11UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | 2023-02-14 | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2908 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 12UBN.E.B00.D-1070 |  | 02.23.2-U1-3-0028 | AKU.0120.12UBN.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-12-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-625 от 02.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2909 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1040 |  | 02.23.2-U1-2-0018 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-251 от 11.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2910 |  | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UBN.T.LAV.D-1210 |  | 02.23.2-U1-2-0021 | AKU.0120.12UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | 2023-02-14 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2911 |  | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UBN.T.XJN.D-1170 |  | 02.23.2-U1-2-0017 | AKU.0120.12UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | 2023-02-17 | исх.№45-03-11396 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2912 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1080 |  | 02.25-U1-2-0012 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2913 |  | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UBN.T.QS0.D-1150 |  | 02.25-U1-2-0015 | AKU.0120.13UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-860 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2914 |  | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 13UBN.T.XJQ.D-1220 |  | 02.25-U1-2-0022 | AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2915 |  | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UBN.T.XJN.D-1190 |  | 02.25-U1-2-0019 | AKU.0120.13UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2916 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 13UBN.T.SMB.D-1000 |  | 02.25-U1-2-0025 | AKU.0120.13UBN.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2917 |  | Установочные чертежи оборудования | 13UBN.T.TTT.D-1010 |  | 02.25-U1-2-0024 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2918 |  | (01UBZ, 02UBZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 01UBZ.E.B00.D-1010 |  | 02.33-U0-3-0012 | AKU.0179.01UBZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-01 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1619 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2919 |  | (01UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 01UBZ.T.S00.D-1020 |  | 02.33-U0-2-0008 | AKU.0120.01UBZ.0.HV.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-06-07 | в производстве | исх.№01-01-03-16721 от 13.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2920 |  | (01UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 01UBZ.T.S00.D-1010 |  | 02.33-U0-2-0006 | AKU.0120.01UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-06-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/15212 от 05.10.2021 вх.№01-01-02-17822 от 06.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2921 |  | (01UBZ). Тепловая изоляция вентиляции | 01UBZ.T.TTT.D-1020 |  | 02.33-U0-2-0010 | AKU.0120.01UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2922 |  | (02UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 01UBZ.T.S00.D-1040 |  | 02.33-U0-2-0009 | AKU.0120.02UBZ.0.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№01-37-04-082 от 25.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2923 |  | (02UBZ). Тепловая изоляция вентиляции | 02UBZ.T.TTT.D-1020 |  | 02.33-U0-2-0011 | AKU.0120.02UBZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-06-03 | в производстве | исх.№01-01-03-16009 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2924 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 11UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U1-3-0021 | AKU.0120.11UBZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2022-03-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2925 |  | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 18UBZ.T.TTT.D-1020 |  | 02.32-U1-2-0018 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2926 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 11UBZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.32-U1-2-0010 | AKU.0120.11UBZ.0.AZ.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
2927 |  | Внешние силовые сети. Эстакады | 00UEL.E.B00.D-1070 |  | 03.09-U0-3-0037 | AKU.1309.00UEL.0.EK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2928 |  | Антикоррозийная защита трубопроводов | 00UEL.T.TTT.D-1000 |  | 03.09-U0-2-0006 | AKU.1309.00UEL.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-17 |  | 2022-05-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/09452 от 10.05.2022 вх.№01-01-02-13661 от 10.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство
2929 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов. Трубопроводы масла по эстакадам | 00UEL.T.TTT.D-1030 |  | 03.09-U0-2-0009 | AKU.1309.00UEL.QSB.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2930 |  | Тепловая изоляция трубопроводов. Трубопроводы масла по эстакадам | 00UEL.T.TTT.D-1040 |  | 03.09-U0-2-0010 | AKU.1309.00UEL.QSB.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2931 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 00UEL.T.TTT.D-1020 |  | 03.09-U0-2-0008 | AKU.1309.00UEL.0.TZ.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-04-01 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2932 |  | Технологические решения. Трубопроводы масла по эстакадам | 00UEL.T.TTT.D-1050 |  | 03.09-U0-2-0011 | AKU.1309.00UEL.QSB.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2933 |  | (01-04UEH). Молниезащита и заземление | 01UEH.E.B00.D-1000 |  | 03.04-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-06-15 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1569 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2934 |  | Технологические решения | 01UEH.T.TTT.D-1000 |  | 03.04-U0-2-0001 | AKU.1309.01UEH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1650 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2935 |  | Технологические решения | 02UEH.T.000.D-1000 |  | 03.04-U0-2-0002 | AKU.1309.02UEH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-866 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2936 |  | Технологические решения | 03UEH.T.000.D-1000 |  | 03.04-U0-2-0003 | AKU.1309.03UEH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1424 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2937 |  | Технологические решения | 04UEH.T.000.D-1000 |  | 03.04-U0-2-0004 | AKU.1309.04UEH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 |  | 2022-09-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7792 от 14.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2938 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 00UEJ.T.TTT.D-1000 |  | 03.08-U0-2-0003 | AKU.1309.00UEJ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 |  | 2021-02-11 | в производстве | исх.№01-01-03-4011 от 23.03.2021 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство
2939 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 00UEJ.T.TTT.D-1020 |  | 03.08-U0-2-0004 | AKU.1309.00UEJ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-17 |  | 2021-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-01/13082 от 03.09.2021 вх.№01-01-02-14888 от 03.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство
2940 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 11UEJ.T.TTT.D-2010 |  | 02.24.1-U1-2-0020 | AKU.0120.11UEJ.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-03-12 | в производстве | исх.№01-01-03-8392 от 13.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2941 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 11UEJ.T.TTT.D-2000 |  | 02.24.1-U1-2-0019 | AKU.0120.11UEJ.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-02 |  | 2022-05-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/10605 от 25.05.2022 вх.№45-02-5479 от 25.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2942 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 11UEJ.T.TTT.D-1000 |  | 02.24.1-U1-2-0009 | AKU.0120.11UEJ.0.TZ.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11270 от 06.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2943 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 11UEJ.T.SM0.D-1000 |  | 02.24.1-U1-2-0016 | AKU.0120.11UEJ.0.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-16 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2944 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 12UEJ.T.TTT.D-2010 |  | 02.24.2-U1-2-0017 | AKU.0120.12UEJ.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-12-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2945 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 12UEJ.T.TTT.D-2000 |  | 02.24.2-U1-2-0016 | AKU.0120.12UEJ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-01/17865 от 16.11.2021 вх.№01-01-02-21782 от 16.11.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2946 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1010 |  | 02.24.2-U1-2-0002 | AKU.0120.12UEJ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-12 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
2947 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 12UEJ.T.H00.D-1000 |  | 02.24.2-U1-2-0012 | AKU.0120.12UEJ.0.TZ.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10848 от 28.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2948 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 12UEJ.T.SM0.D-1000 |  | 02.24.2-U1-2-0013 | AKU.0120.12UEJ.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-03-28 | в производстве | исх.№2-СС-01/06373 от 30.03.2022 вх.№45-02-3098 от 30.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2949 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 13UEJ.T.TTT.D-2010 |  | 02.24.3-U1-2-0019 | AKU.0120.13UEJ.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-12-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2950 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 13UEJ.T.TTT.D-2000 |  | 02.24.3-U1-2-0020 | AKU.0120.13UEJ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-30 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2951 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1010 |  | 02.24.3-U1-2-0002 | AKU.0120.13UEJ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-178 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2952 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 13UEJ.T.H00.D-1000 |  | 02.24.3-U1-2-0015 | AKU.0120.13UEJ.0.TZ.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП
2953 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 13UEJ.T.SM0.D-1000 |  | 02.24.3-U1-2-0016 | AKU.0120.13UEJ.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-08 |  | 2022-05-30 | в производстве | исх.№2-СС-01/11260 от 01.06.2022 вх.№45-02-5904 от 02.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2954 |  | Антикоррозийная защита трубопроводов | 01UEK.T.TTT.D-1010 |  | 03.07-U0-2-0004 | AKU.1309.01UEK.0.AZ.TB0003 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2955 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 01UEK.T.TTT.D-1020 |  | 03.07-U0-2-0003 | AKU.1309.01UEK.0.TZ.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП
2956 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 02UEK.T.TTT.D-1000 |  | 03.07-U0-2-0009 | AKU.1309.02UEK.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-02-13 |  | 2022-05-27 | в производстве | исх.№01-01-03-13380 от 04.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство
2957 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 02UEK.T.TTT.D-1020 |  | 03.07-U0-2-0011 | AKU.1309.02UEK.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-02-13 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/13604 от 27.06.2022 вх.№01-01-02-20049 от 27.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство
2958 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 00UFA.T.TTT.D-1020 |  | 03.12-U0-2-0009 | AKU.0120.00UFA.0.AZ.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-СС-11/29006 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37706 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2959 |  | Компоновочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1010 |  | 03.12-U0-2-0002 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0002 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-22 | исх.№45-04-3-696 от 20.01.2023 |  | АЭП
2960 |  | Схемы транспортно-технологических операций с ядерным топливом | 00UFA.T.TTT.D-1050 |  | 03.12-U0-2-0011 | AKU.0120.00UFA.FAC.TT.FB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2961 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 00UFA.T.TTT.D-1030 |  | 03.12-U0-2-0027 | AKU.0120.00UFA.0.TZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2962 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 00UFA.T.TTT.D-1080 |  | 03.12-U0-2-0026 | AKU.0120.00UFA.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2963 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF) | 00UFA.T.QKF.D-1070 |  | 03.12-U0-2-0013 | AKU.0120.00UFA.QKF.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2964 |  | Установочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1040 |  | 03.12-U0-2-0004 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0004 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
2965 |  | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования | 00UFA.T.TTT.D-1000 |  | 03.12-U0-2-0008 | AKU.0120.00UFA.0.TP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2966 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GMA) | 01UGT.T.GMA.D-1010 |  | 06.08-U0-2-0011 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0011 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-06 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2967 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GQA) | 01UGT.T.GQA.D-1010 |  | 06.08-U0-2-0009 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0009 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2968 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GUD) | 01UGT.T.GUD.D-1010 |  | 06.08-U0-2-0012 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0012 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-13 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2969 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений SGA | 01UGT.T.SGA.D-1010 |  | 06.08-U0-2-0015 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0015 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2970 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (GKD, GQA, GQD) | 01UGT.T.G00.D-1040 |  | 06.08-U0-2-0004 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2971 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (SGA, GUD) | 01UGT.T.S00.D-1040 |  | 06.08-U0-2-0002 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2972 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зд. 4 блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1100 |  | 06.08-U0-2-0021 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0033 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2024-03-31 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
2973 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий 4 блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1110 |  | 06.08-U0-2-0023 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0035 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-02-25 | в производстве | исх.№01-01-03-3765 от 17.03.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2974 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1020 |  | 06.08-U0-2-0031 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0025 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2975 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1080 |  | 06.08-U0-2-0033 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0027 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2976 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1000 |  | 06.08-U0-2-0038 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0021 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№2-CC-01/06769 от 04.04.2022 вх.№45-02-3321 от 04.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2977 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.S00.D-1010 |  | 06.08-U0-2-0029 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0023 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2978 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1060 |  | 06.08-U0-2-0035 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0029 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2979 |  | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1090 |  | 06.08-U0-2-0037 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0031 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2980 |  | Схемы по внутриплощадочным сетям водопровода | 01UGT.T.G00.D-1160 |  | 06.08-U0-2-0027 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0038 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-23 | в производстве | б/н |  | АЭП
2981 |  | Схемы по внутриплощадочным сетям канализации | 01UGT.T.G00.D-1140 |  | 06.08-U0-2-0024 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0036 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-23 | в производстве | б/н |  | АЭП
2982 |  | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GUD) | 01UGT.T.GUD.D-1000 |  | 06.08-U0-2-0008 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№01-37-04-196 от 21.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2983 |  | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (SGA) | 01UGT.T.SGA.D-1000 |  | 06.08-U0-2-0013 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0013 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2984 |  | Внеплощадочные сети водопровода (SGA, GKD). 00UYA - Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1000 |  | 06.20-U0-2-0002 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-26 | в производстве | исх.№01-37-04-257 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
2985 |  | Внеплощадочные сети канализации (GUD, GQA, GQB). 00UYA - Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1010 |  | 06.20-U0-2-0003 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-02-20 |  | 2022-07-26 | в производстве | исх.№01-37-04-257 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
2986 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 02UGZ.E.H00.D-1000 |  | 02.55-U0-3-0002 | AKU.0120.02UGZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-01 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1243 от 02.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2987 |  | Электротехнические чертежи заземления | 02UGZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.55-U0-3-0003 | AKU.0120.02UGZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
2988 |  | (01UGF). Антикоррозионная защита трубопроводов | 01UGF.T.TTT.D-1000 |  | 06.01-U0-2-0003 | AKU.0120.01UGF.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2989 |  | (01UGF). Технологические решения | 01UGF.T.TTT.D-1100 |  | 06.01-U0-2-0001 | AKU.0120.01UGF.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2021-05-05 | в производстве | исх.№01-01-03-6887 от 10.05.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2990 |  | (02UGF). Антикоррозионная защита трубопроводов | 02UGF.T.TTT.D-1000 |  | 06.01-U0-2-0004 | AKU.0120.02UGF.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2991 |  | (02UGF). Технологические решения | 02UGF.T.TTT.D-1100 |  | 06.01-U0-2-0002 | AKU.0120.02UGF.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2021-05-05 | в производстве | исх.№01-01-03-6887 от 10.05.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2992 |  | Расстановка кабельных конструкций | 03UGF.E.H00.D-1020 |  | 06.02-U0-3-0004 | AKU.0120.03UGF.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№01-01-03-1033 от 19.01.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
2993 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и воздуховодов | 03UGF.T.TTT.D-1290 |  | 06.02-U0-2-0006 | AKU.0120.03UGF.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-01-21 | в производстве | исх.№01-01-03-2229 от 02.02.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2994 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 03UGF.T.TTT.D-1020 |  | 06.02-U0-2-0004 | AKU.0120.03UGF.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2022-03-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2995 |  | Установочные чертежи оборудования | 03UGF.T.TTT.D-1000 |  | 06.02-U0-2-0002 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
2996 |  | Рабочая документация тепловой изоляции вентиляции и трубопроводов | 03UGF.T.TTT.D-1280 |  | 06.02-U0-2-0005 | AKU.0120.03UGF.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
2997 |  | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UGD.E.H00.D-1460 |  | 03.11-U0-3-0010 | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-28 |  | 2023-01-17 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-592 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2998 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 00UGD.E.H00.D-1030 |  | 03.11-U0-3-0011 | AKU.0130.00UGD.BKS.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-30 |  | 2022-09-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7777 от 14.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
2999 |  | Изоляция оборудования и трубопроводов (0023) | 00UGD.T.TTT.D-2050 |  | 03.11-U0-2-0023 | AKU.0130.00UGD.0.TZ.PA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-06-02 | в производстве | исх.№2-CC-01/12284 от 13.06.2022 вх.№01-01-02-18087 от 13.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3000 |  | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация лабораторной посуды | 00UGD.T.STG.D-2190 |  | 03.11-U0-2-0055 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3001 |  | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация модульных элементов конструкции | 00UGD.T.STG.D-2230 |  | 03.11-U0-2-0060 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-23 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3002 |  | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация реактивов | 00UGD.T.STG.D-2200 |  | 03.11-U0-2-0056 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0010 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3003 |  | Экспресс-лаборатория 00STG30. Заказная спецификация лабораторной посуды | 00UGD.T.STG.D-2250 |  | 03.11-U0-2-0062 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3004 |  | Экспресс-лаборатория 00STG30. Заказная спецификация реактивов | 00UGD.T.STG.D-2260 |  | 03.11-U0-2-0063 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3005 |  | Экспресс-лаборатория STG30. Заказная спецификация лабораторной мебели | 00UGD.T.STG.D-2320 |  | 03.11-U0-2-0072 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3006 |  | Монтажные чертежи грузоподъемного оборудования | 00UGD.T.SMG.D-2170 |  | 03.11-U0-2-0053 | AKU.0130.00UGD.SMG.WP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3007 |  | Технологические схемы | 00UGD.T.TTT.D.1000 |  | 03.11-U0-2-0001 | AKU.0120.00UGD.0.SR.FB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3008 |  | Трубопроводы обвязки насосов рециркуляции и перекачки сбросных вод | 00UGD.T.TTT.D-1130 |  | 03.11-U0-2-0040 | AKU.0130.00UGD.GCR.WP.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3009 |  | Монтажные чертежи оборудования (GNR) | 00UGD.T.GNR.D-1030 |  | 03.11-U0-2-0046 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2020-11-11 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Не получен
3010 |  | Трубопровод дренажных вод в приямок установки нейтрализации | 00UGD.T.GNR.D-2130 |  | 03.11-U0-2-0049 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3011 |  | Трубопровод раствора химпромывок парогенератора в баки сбросных вод | 00UGD.T.GNR.D-1010 |  | 03.11-U0-2-0047 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3012 |  | Трубопровод сбросных вод в баки-нейтрализаторы | 00UGD.T.GNR.D-2140 |  | 03.11-U0-2-0050 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01867 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2989 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3013 |  | Трубопроводы обвязки узла сжатого воздуха | 00UGD.T.GNR.D-1000 |  | 03.11-U0-2-0045 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3014 |  | Трубопроводы от установки обеззараживания в баки сбросных вод | 00UGD.T.GNR.D-1020 |  | 03.11-U0-2-0048 | AKU.0130.00UGD.GNR.WP.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3015 |  | Заземление и молниезащита | 00UGM.E.BAU.D-1000 |  | 06.04-U0-3-0009 | AKU.0210.00UGM.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3016 |  | Кабельные коммуникации 0.4 кВ | 00UGM.E.H00.D-1000 |  | 06.04-U0-3-0010 | AKU.0210.00UGM.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3017 |  | Наружное освещение | 00UGM.E.B00.D-1000 |  | 06.04-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGM.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3018 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGM.T.G00.D-1010 |  | 06.04-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGM.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3019 |  | Технологические решения | 00UGM.T.TTT.D-1000 |  | 06.04-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3020 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGM.T.S00.D-1010 |  | 06.04.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3021 |  | Отопление и вентиляция | 01UGM.T.S00.D-1000 |  | 06.04.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3022 |  | Силовое электрооборудование | 01UGM.E.B00.D-1010 |  | 06.04.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3023 |  | Технологические решения | 01UGM.T.TTT.D-1000 |  | 06.04.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3024 |  | Электрическое освещение | 01UGM.E.B00.D-1000 |  | 06.04.1-U0-3-0007 | AKU.0210.01UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3025 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGM.T.S00.D-1000 |  | 06.04.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3026 |  | Отопление и вентиляция | 02UGM.T.S00.D-1020 |  | 06.04.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3027 |  | Силовое электрооборудование | 02UGM.E.B00.D-1000 |  | 06.04.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3028 |  | Технологические решения | 02UGM.T.TTT.D-1000 |  | 06.04.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3029 |  | Электрическое освещение | 02UGM.E.BA0.D-1000 |  | 06.04.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3030 |  | Заземление и молниезащита | 00UGV.E.BAU.D-1000 |  | 06.07-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGV.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3031 |  | Кабельные коммуникации 0.4 кВ | 00UGV.E.H00.D-1000 |  | 06.07-U0-3-0007 | AKU.0210.00UGV.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3032 |  | Наружное освещение | 00UGV.E.B00.D-1010 |  | 06.07-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGV.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3033 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGV.T.G00.D-1010 |  | 06.07-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGV.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3034 |  | Технологические решения | 00UGV.T.TTT.D-1000 |  | 06.07-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3035 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGV.T.S00.D-1010 |  | 06.07.1-U0-2-0002 | AKU.0210.01UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3036 |  | Отопление и вентиляция | 01UGV.T.S00.D-1000 |  | 06.07.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3037 |  | Силовое электрооборудование | 01UGV.E.B00.D-1000 |  | 06.07.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3038 |  | Технологические решения | 01UGV.T.TTT.D-1000 |  | 06.07.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3039 |  | Электрическое освещение | 01UGV.E.BA0.D-1000 |  | 06.07.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3040 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGV.T.S00.D-1010 |  | 06.07.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3041 |  | Отопление и вентиляция | 02UGV.T.S00.D-1000 |  | 06.07.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3042 |  | Силовое электрооборудование | 02UGV.E.B00.D-1000 |  | 06.07.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3043 |  | Технологические решения | 02UGV.T.TTT.D-1000 |  | 06.07.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3044 |  | Электрическое освещение | 02UGV.E.BA0.D-1000 |  | 06.07.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3045 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 07UGV.T.S00.D-1010 |  | 06.07.7-U0-2-0002 | AKU.0210.07UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3046 |  | Отопление и вентиляция | 07UGV.T.S00.D-1000 |  | 06.07.7-U0-2-0003 | AKU.0210.07UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3047 |  | Силовое электрооборудование | 07UGV.E.B00.D-1000 |  | 06.07.7-U0-3-0003 | AKU.0210.07UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3048 |  | Технологические решения. Задание на производство технологического оборудования для проведения радиационного контроля | 07UGV.T.TTT.D-1010 |  | 06.07.7-U0-2-0005 | AKU.0210.07UGV.0.TH.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3049 |  | Технологические решения | 07UGV.T.TTT.D-1000 |  | 06.07.7-U0-2-0004 | AKU.0210.07UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3050 |  | Электрическое освещение | 07UGV.E.BA0.D-1000 |  | 06.07.7-U0-3-0004 | AKU.0210.07UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3051 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 08UGV.T.S00.D-1010 |  | 06.07.8-U0-2-0002 | AKU.0210.08UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3052 |  | Отопление и вентиляция | 08UGV.T.S00.D-1000 |  | 06.07.8-U0-2-0003 | AKU.0210.08UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3053 |  | Силовое электрооборудование | 08UGV.E.B00.D-1000 |  | 06.07.8-U0-3-0003 | AKU.0210.08UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3054 |  | Технологические решения | 08UGV.T.TTT.D-1000 |  | 06.07.8-U0-2-0004 | AKU.0210.08UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3055 |  | Электрическое освещение | 08UGV.E.BA0.D-1000 |  | 06.07.8-U0-3-0004 | AKU.0210.08UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3056 |  | Заземление и молниезащита | 00UGW.E.BAU.D-1000 |  | 06.06-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGW.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3057 |  | Кабельные коммуникации 0.4 кВ | 00UGW.E.H00.D-1000 |  | 06.06-U0-3-0007 | AKU.0210.00UGW.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3058 |  | Наружное освещение | 00UGW.E.B00.D-1000 |  | 06.06-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGW.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3059 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGW.T.G00.D-1010 |  | 06.06-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGW.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3060 |  | Технологические решения | 00UGW.T.TTT.D-1000 |  | 06.06-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3061 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGW.T.G00.D.1000 |  | 06.06.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGW.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3062 |  | Отопление и вентиляция | 01UGW.T.S00.D.1000 |  | 06.06.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGW.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3063 |  | Силовое электрооборудование | 01UGW.E.BA0.D.1000 |  | 06.06.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGW.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3064 |  | Технологические решения | 01UGW.T.TTT.D.1000 |  | 06.06.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3065 |  | Электрическое освещение | 01UGW.E.B00.D.1000 |  | 06.06.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGW.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
3066 |  | Механизация ремонтных работ | 03UGG.T.TTT.D-1010 |  | 06.14-U0-2-0004 | AKU.0179.03UGG.0.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 2022-05-26 | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
3067 |  | Проект антикоррозионной защиты оборудования | 10UGB.T.TTT.D-1010 |  | 02.09-U1-2-0001 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-25 | 2022-12-25 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3068 |  | Проект окраски оборудования | 10UGB.T.TTT.D-1020 |  | 02.09-U1-2-0002 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-15 | 2022-12-25 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3069 |  | Система LCP10. Трубопроводы обвязки БГК. Тепловая изоляция | 10UGB.T.TTT.D-1030 |  | 02.09-U1-2-0003 | AKU.0130.10UGB.LCP.TZ.PA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-24 | 2022-04-23 | 2022-10-03 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3070 |  | Система LCP10. Трубопроводы обвязки БЗОВ. Тепловая изоляция | 10UGB.T.TTT.D-1040 |  | 02.09-U1-2-0004 | AKU.0130.10UGB.LCP.TZ.PA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-30 | 2022-05-24 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3071 |  | Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BAU.D-1000 |  | 06.03-U5-3-0013 | AKU.0210.50UGH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На согласовании AN
3072 |  | Кабельные коммуникации 0,4 кВ | 50UGH.E.H00.D-1000 |  | 06.03-U5-3-0014 | AKU.0210.50UGH.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3073 |  | Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1000 |  | 06.03-U5-3-0015 | AKU.0210.50UGH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3074 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 50UGH.T.G00.D-1010 |  | 06.03-U5-2-0004 | AKU.0210.50UGH.0.NW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На согласовании AN
3075 |  | Технологические решения | 50UGH.T.TTT.D-1000 |  | 06.03-U5-2-0005 | AKU.0210.50UGH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3076 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 51UGH.T.S00.D-1010 |  | 06.03.1-U5-2-0004 | AKU.0210.51UGH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3077 |  | Отопление и вентиляция | 51UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.1-U5-2-0005 | AKU.0210.51UGH.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1293 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3078 |  | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1040 |  | 06.03.1-U5-3-0005 | AKU.0210.51UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3079 |  | Технологические решения | 51UGH.T.TTT.D-1050 |  | 06.03.1-U5-2-0006 | AKU.0210.51UGH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3080 |  | Электрическое освещение | 51UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.1-U5-3-0006 | AKU.0210.51UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3081 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 52UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.2-U5-2-0004 | AKU.0210.52UGH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3082 |  | Отопление и вентиляция | 52UGH.T.S00.D-1020 |  | 06.03.2-U5-2-0005 | AKU.0210.52UGH.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1293 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3083 |  | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1040 |  | 06.03.2-U5-3-0006 | AKU.0210.52UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3084 |  | Технологические решения | 52UGH.T.TTT.D-1050 |  | 06.03.2-U5-2-0006 | AKU.0210.52UGH.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1293 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3085 |  | Электрическое освещение | 52UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.2-U5-3-0007 | AKU.0210.52UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3086 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 53UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.3-U5-2-0004 | AKU.0210.53UGH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№45-04-3-912 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3087 |  | Отопление и вентиляция | 53UGH.T.S00.D-1010 |  | 06.03.3-U5-2-0005 | AKU.0210.53UGH.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1293 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3088 |  | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1040 |  | 06.03.3-U5-3-0005 | AKU.0210.53UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3089 |  | Технологические решения | 53UGH.T.TTT.D-1050 |  | 06.03.3-U5-2-0006 | AKU.0210.53UGH.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | Передан в производство
3090 |  | Электрическое освещение | 53UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.3-U5-3-0006 | AKU.0210.53UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3091 |  | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | 53UGJ.E.B00.D-1020 |  | 06.03.12-U5-3-0001 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV |  |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На согласовании AN
3092 |  | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | 53UGJ.E.B00.D-1030 |  | 06.03.12-U5-3-0002 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV |  |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект |  |  |  |  | На согласовании AN
3093 |  | Антикоррозионная защита строительных конструкций | 11UJZ.T.H00.D-1020 |  | 02.26-U1-2-0004 | AKU.0120.11UJZ.0.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3094 |  | Электрическое освещение | 11UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U1-3-0001 | AKU.0179.11UJZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Передан в производство
3095 |  | Антикоррозионная защита строительных конструкций | 12UJZ.T.H00.D-1000 |  | 02.26-U1-2-0016 | AKU.0120.12UJZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1000 от 27.12.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3096 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор | 12UJZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.26-U1-2-0028 | AKU.0120.12UJZ.0.AZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-29 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3097 |  | Металлоконструкции крепления технологических трубопроводов с отметки -5.450 до 0.000 | 12UJZ.T.H00.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0013 | AKU.0120.12UJZ.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/28107 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36365 от 02.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3098 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 12UJZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0015 | AKU.0120.12UJZ.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-09 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3099 |  | Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом. Задание заводу | 12UJZ.T.KWA.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0025 | AKU.0120.12UJZ.KWA.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3100 |  | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура. Задание заводу | 12UJZ.T.KTA.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0006 | AKU.0120.12UJZ.KTA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-07-17 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3101 |  | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура | 12UJZ.T.KTA.D-1000 |  | 02.26-U1-2-0011 | AKU.0120.12UJZ.KTA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№01-37-04-140 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3102 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу | 12UJZ.T.FAL.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0005 | AKU.0120.12UJZ.FAL.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-15 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10364 от 16.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3103 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Задание заводу | 12UJZ.T.PJA.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0003 | AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3104 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA | 12UJZ.T.PJA.D-1020 |  | 02.26-U1-2-0002 | AKU.0120.12UJZ.PJA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-08 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3105 |  | Трубопроводы системы спецканализации зд. 10UJA и 10UKC (напорная часть). Задание заводу | 12UJZ.T.KTH.D-1010 |  | 02.26-U1-2-0019 | AKU.0120.12UJZ.KTH.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3106 |  | Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть) | 12UJZ.T.KTH.D-1000 |  | 02.26-U1-2-0032 | AKU.0120.12UJZ.KTH.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-21 |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3107 |  | Электрическое освещение | 12UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U1-3-0002 | AKU.0179.12UJZ.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3108 |  | Антикоррозионная защита строительных конструкций | 13UJZ.T.H00.D-1000 |  | 02.26-U1-2-0017 | AKU.0120.13UJZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1000 от 27.12.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3109 |  | Электрическое освещение | 13UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U1-3-0003 | AKU.0179.13UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3110 |  | Галерея трубопроводов пара и питательной воды (10UMY). М.к. крепления паропроводов свежего пара | 10UMY.T.LBA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0724 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3111 |  | Галерея трубопроводов пара и питательной воды (10UMY). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA | 10UMY.T.LAB.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0689 | AKU.0120.10UMY.LAB.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-24293 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3112 |  | Лифты для транспортирования пожарных подразделений | 10UJA.T.SN0.D-1010 |  | 02.01-U1-1-0140 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0028 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3113 |  | Лифты пассажирские | 10UJA.T.SN0.D-1000 |  | 02.01-U1-1-0139 | AKU.0120.10UJA.0.AR.LC0018 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3114 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0037) | 10UJA.T.H00.D-1117 |  | 02.01-U1-2-0037 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2020-09-25 | в производстве | исх.№2-АКК-10.00-03/10908 от 30.09.2020 вх.№01-01-02-8209 от30.09.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3115 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0044) | 10UJA.T.H74.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0044 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2017-11-30 | в производстве | исх.№16-03-235 от 12.03.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3116 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0114) | 10UJA.T.H00.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0114 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0014 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№01-37-04-284 от 02.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3117 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0239) | 10UJA.T.H00.D-1107 |  | 02.01-U1-2-0239 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2020-04-14 | в производстве | исх.№01-01-03-6187 от 13.07.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3118 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0299) | 10UJA.T.TTT.D-1370 |  | 02.01-U1-2-0299 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0017 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-09-21 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3119 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0328) | 10UJA.T.H74.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0328 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0025 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-02-22 | в производстве | исх.№01-01-03-4111 от 24.03.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3120 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0333) | 10UJA.T.H74.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0333 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0029 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-18 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№01-37-04-247 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3121 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0489) | 10UJA.T.H74.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0489 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0032 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3122 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отм. -5.400, -1.800 | 10UJA.T.U05.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0083 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0005 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-10-14 | в производстве | Исх.№07-01-3-726 от 31.10.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3123 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметках 0.000; +1.200 | 10UJA.T.H03.D-1170 |  | 02.01-U1-2-0090 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-02 | в производстве | исх.№01-01-03-4078 от 22.02.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3124 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +12.000 | 10UJA.T.TTT.D-1650 |  | 02.01-U1-2-0180 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0012 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11923 от 20.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3125 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +16.500 | 10UJA.T.TTT.D-1630 |  | 02.01-U1-2-0113 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0016 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-09-21 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3126 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +3.600 | 10UJA.T.TTT.D-1400 |  | 02.01-U1-2-0102 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0009 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-04-21 | в производстве | исх.№01-01-03-3762 от 05.05.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3127 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +8.400 | 10UJA.T.TTT.D-1390 |  | 02.01-U1-2-0118 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11923 от 20.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3128 |  | ЗЛА. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций на отметках +14.500; +19.600 | 10UJA.T.TTT.D-1380 |  | 02.01-U1-2-0177 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0015 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-09-21 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3129 |  | ЗЛА. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций на отметках +3.600; +8.090 | 10UJA.T.H08.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0088 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-01-14 | в производстве | исх.№01-01-03-2006 от 29.01.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3130 |  | ЗЛА. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций на отметках -4.900; +0.600 | 10UJA.T.H74.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0036 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-37-04-284 от 02.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3131 |  | Наружный контайнмент (10UJB). Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций | 10UJA.T.TTT.D-1610 |  | 02.01-U1-2-0209 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0013 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12026 от 21.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3132 |  | Электроснабжение металлических площадок для монтажа и обслуживания СПЗО | 10UJA.E.EEE.D-1050 |  | 02.01-U1-3-0494 | AKU.0910.10UJA.0.EW.LC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-10-05 | в производстве | исх.№01-01-03-10252 от 27.10.2020 |  | СТС |  |  |  |  | Передан в производство
3133 |  | (10UBB). Кабельные шахты нормальной эксплуатации. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1020 |  | 02.01-U1-3-0201 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3134 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +12.000 | 10UJA.E.H12.D-1250 |  | 02.01-U1-3-0118 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0018 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1174 от 31.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3135 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +16.500 | 10UJA.E.H16.D-1290 |  | 02.01-U1-3-0128 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0029 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3136 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +21.300 | 10UJA.E.H21.D-1340 |  | 02.01-U1-3-0164 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0026 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9542 от 31.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3137 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +3.600 | 10UJA.E.H03.D-1210 |  | 02.01-U1-3-0038 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0009 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3138 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +8.600 | 10UJA.E.H08.D-1280 |  | 02.01-U1-3-0058 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0014 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3139 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 10UJA.E.H00.D-1160 |  | 02.01-U1-3-0007 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0005 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3140 |  | (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +26.300 и выше | 10UJA.E.H27.D-1030 |  | 02.01-U1-3-0195 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0039 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10792 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3141 |  | (10UJA) (10UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 10UJA.E.U05.D-1110 |  | 02.01-U1-3-0003 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3142 |  | (10UJB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1240 |  | 02.01-U1-3-0163 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0033 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11777 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3143 |  | (10UJC). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1080 |  | 02.01-U1-3-0198 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0044 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11777 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3144 |  | (10UJE). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1040 |  | 02.01-U1-3-0193 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0043 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2022-12-21 | 2023-02-16 | исх.№45-03-12118 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3145 |  | (10UKA) Отметка -5.400. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.U05.D-1100 |  | 02.01-U1-3-0006 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0008 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1267 от 02.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3146 |  | (10UKA) Отметка 0.000. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1140 |  | 02.01-U1-3-0046 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0010 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3147 |  | (10UKA). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +26.300 и выше | 10UJA.E.H26.D-1010 |  | 02.01-U1-3-0157 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0040 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-10-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9296 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3148 |  | (10UKA). Отметка +12.000. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H12.D-1200 |  | 02.01-U1-3-0087 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0019 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3149 |  | (10UKA). Отметка +16.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H16.D-1260 |  | 02.01-U1-3-0120 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0031 | (rev.C03) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-8154 от 27.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3150 |  | (10UKA). Отметка +21.300. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H21.D-1350 |  | 02.01-U1-3-0136 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0038 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-20 |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10775 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3151 |  | (10UKA). Отметка +3.600. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H04.D-1150 |  | 02.01-U1-3-0055 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0013 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3152 |  | (10UKA). Отметка +8.400. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H08.D-1170 |  | 02.01-U1-3-0060 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0017 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12448 от 29.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3153 |  | (11UBP). Кабельные шахты 1 канала системы безопасности. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1060 |  | 02.01-U1-3-0204 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0041 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-29 |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10792 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3154 |  | (11UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 10UJA.E.H00.D-1180 |  | 02.01-U1-3-0008 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10775 от 25.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3155 |  | (11UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +16.500 | 10UJA.E.H16.D-1320 |  | 02.01-U1-3-0141 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0023 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-28 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3156 |  | (11UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +3.600 | 10UJA.E.H03.D-1220 |  | 02.01-U1-3-0052 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0011 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3157 |  | (11UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.600 | 10UJA.E.H08.D-1300 |  | 02.01-U1-3-0072 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0015 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3158 |  | (11UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 10UJA.E.U05.D-1120 |  | 02.01-U1-3-0004 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1267 от 02.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3159 |  | (12UBP). Кабельные шахты 2 канала системы безопасности. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1070 |  | 02.01-U1-3-0205 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0042 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№2-СС-11/29806 от 16.12.2022 вх.№01-01-02-39053 от 17.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3160 |  | (12UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 10UJA.E.H00.D-1190 |  | 02.01-U1-3-0009 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0007 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9542 от 31.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3161 |  | (12UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +16.500 | 10UJA.E.H16.D-1330 |  | 02.01-U1-3-0142 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0024 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-28 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3162 |  | (12UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +3.600 | 10UJA.E.H03.D-1230 |  | 02.01-U1-3-0053 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0012 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3163 |  | (12UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.600 | 10UJA.E.H08.D-1310 |  | 02.01-U1-3-0073 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0016 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11777 от 15.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3164 |  | (12UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 10UJA.E.U05.D-1130 |  | 02.01-U1-3-0005 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2022-02-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3165 |  | Отметка +0.600. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H00.D-1090 |  | 02.01-U1-3-0024 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0020 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№45-04-3-451 от 16.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3166 |  | Отметка +14.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H14.D-1050 |  | 02.01-U1-3-0121 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0025 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3167 |  | Отметка +26.300. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H26.D-1270 |  | 02.01-U1-3-0159 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0032 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-19 |  | 2022-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3168 |  | Отметка +8.140. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJA.E.H08.D-1000 |  | 02.01-U1-3-0059 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0027 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1174 от 31.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3169 |  | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1310 |  | 02.01-U1-3-0275 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MA0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 |  | 2023-02-15 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3170 |  | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Уставки защит | 10UJA.E.B00.D-1170 |  | 02.01-U1-3-0270 | AKU.0120.10UJA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-11-28 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3171 |  | Эквипотенциальные сети до отм. +9.000 | 10UJA.E.BAU.D-1050 |  | 02.01-U1-1-0217 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0030 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3172 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +12.000, +12.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1590 |  | 02.01-U1-3-0550 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0007 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3173 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +8.400, +9.000, +9.450 | 10UJA.E.BJ0.D-1580 |  | 02.01-U1-3-0549 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3174 |  | Электрическое освещение лестниц | 10UJA.E.BJ0.D-1650 |  | 02.01-U1-3-0556 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0013 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-30 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3175 |  | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. +14.500, +19.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1690 |  | 02.01-U1-3-0560 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0017 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3176 |  | Схемы вспомогательных систем 2 контура | 10UJA.T.TTT.D-1250 |  | 02.01-U1-2-0004 | AKU.0120.0.0.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3177 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов (0250) | 10UJA.T.T00.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0250 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0027 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-28 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№01-01-03-28050 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3178 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов (0304) | 10UJA.T.T00.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0304 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0028 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-01/17865 от 16.11.2021 вх.№01-01-02-21782 от 16.11.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3179 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор (0117) | 10UJA.T.T00.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0117 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0018 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-875 от 21.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3180 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор (0482) | 10UJA.T.T00.D-1890 |  | 02.01-U1-2-0482 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0039 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3181 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор (0484) | 10UJA.T.T00.D-1900 |  | 02.01-U1-2-0484 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0034 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-09-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/20455 от 14.09.2022 вх.№33-01-02-2694 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3182 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор | 10UJA.T.T00.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0486 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0036 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3183 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор | 10UJA.T.T00.D-1880 |  | 02.01-U1-2-0325 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0030 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-07-01 | в производстве | исх.№01-37-04-247 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3184 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 10UJA.T.T00.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0152 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0023 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-05-14 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3185 |  | Помещение UKA. Антикоррозионная защита воздуховодов | 10UJA.T.T00.D-1860 |  | 02.01-U1-2-0208 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0022 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-10 | в производстве | исх.№01-01-03-4661 от 01.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3186 |  | Помещения 10UBP, 10UBB, 10UJE, 10UJG. Антикоррозионная защита воздуховодов | 10UJA.T.T00.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0296 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0026 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-20 | в производстве | исх.№2-СС-01/18704 от 26.11.2021 вх.№01-01-02-22882 от 26.11.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3187 |  | Помещения UJA, UJB. Антикоррозионная защита воздуховодов | 10UJA.T.T00.D-1820 |  | 02.01-U1-2-0189 | AKU.0120.10UJA.0.AZ.TB0021 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-10 | в производстве | исх.№01-01-03-4661 от 01.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3188 |  | Помещения 10UBP, 10UBB, 10UJE, 10UJG. Компоновочные чертежи вентиляции | 10UJA.T.KL0.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0251 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0011 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-01/13075 от 21.06.2022 вх.№01-01-02-19168 от 21.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3189 |  | Помещения 10UBP, 10UBB, 10UJE, 10UJG. Принципиальные схемы вентиляции | 10UJA.T.KL0.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0014 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0009 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3190 |  | Помещения 10UBP, 10UBB, 10UJE, 10UJG. Системы вентиляции. Аксонометрические схемы | 10UJA.T.KL0.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0290 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3191 |  | Помещения 10UJA, 10UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Зенит купол | 10UJA.T.KL0.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0049 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3192 |  | Помещения 10UJA, 10UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Узлы локализации | 10UJA.T.KL0.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0053 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0005 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-878 от 24.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3193 |  | Помещения 10UJA, 10UJB. Системы вентиляции. Аксонометрические схемы | 10UJA.T.KL0.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0194 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3194 |  | Помещения 10UJA, 10UJB. Установочные чертежи вентиляции | 10UJA.T.KL0.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0264 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0014 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-30 |  | 2023-01-23 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-878 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3195 |  | Помещения 10UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Наружный контаймент | 10UJA.T.KL0.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0094 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0004 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№45-03-10470 от 18.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3196 |  | Помещения 10UKA. Компоновочные чертежи вентиляции | 10UJA.T.TTT.D-1320 |  | 02.01-U1-2-0176 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0010 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-31 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№45-03-12258 от 26.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3197 |  | Помещения 10UKA. Принципиальные схемы вентиляции | 10UJA.T.KL0.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0009 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3198 |  | Помещения 10UKA. Системы вентиляции. Аксонометрические схемы | 10UJA.T.KL0.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0213 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3199 |  | Помещения UJA, UJB. Принципиальные схемы вентиляции | 10UJA.T.KL0.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0008 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3200 |  | Помещения UJA. Компоновочные чертежи вентиляции. Внутренний контайнмент | 10UJA.T.KL0.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0163 | AKU.0120.10UJA.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3201 |  | (10UKA) Установочные чертежи грузоподъемного оборудования выше отм. +4.200 | 10UJA.T.SMA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0242 | AKU.0120.10UJA.0.MR.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3202 |  | (10UKA) Установочные чертежи грузоподъемного оборудования до отм. +4.200 | 10UJA.T.SMA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0068 | AKU.0120.10UJA.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3203 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. (Гермозона) | 10UJA.T.SMA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0256 | AKU.0120.10UJA.0.MR.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3204 |  | Насосная станция автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 10UJA.T.SG0.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0225 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-03-14 | 2023-04-19 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3205 |  | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметках +12.000, +16.500, +19.800 | 10UJA.T.SG0.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0254 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3206 |  | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +1.200, +4.200 | 10UJA.T.SGK.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0143 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0002 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП
3207 |  | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -5.400, -2.100 | 10UJA.T.SGK.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0134 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | АЭП
3208 |  | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +12.300 | 10UJA.T.SGE.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0040 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0003 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3209 |  | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 |  | 02.01-U1-3-0484 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3210 |  | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 | 10UJA.T.SGE.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0039 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2017-11-13 | в производстве | б/н |  | АЭП
3211 |  | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке -2.100 | 10UJA.T.SGE.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0038 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2017-10-24 | в производстве | б/н |  | АЭП
3212 |  | Схемы основных систем 2 контура вне здания UMA | 10UJA.T.TTT.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0002 | AKU.0120.10UJA.0.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3213 |  | Схемы систем безопасности | 10UJA.T.TTT.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0001 | AKU.0120.10UJA.0.SR.FB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3214 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 1 контура. Технологические схемы | 10UJA.T.SR0.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0006 | AKU.0120.10UKC.0.SR.FB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№45-04-3-1373 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3215 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 2 контура. Технологические схемы | 10UJA.T.SR0.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0006 | AKU.0120.10UKC.0.SR.FB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3216 |  | Блоки фильтрующих модулей. Установочные чертежи | 10UJA.T.TTT.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0074 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-12 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3217 |  | (10UKA) Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу (TB0002) | 10UJA.T.FAL.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0050 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-11-26 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3218 |  | (10UKA). М/к крепления трубопроводов системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Малые диаметры | 10UJA.T.FAL.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0539 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0202 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-31 |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3219 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов подачи вод бассейна выдержки на очистку (FAL) | 10UJA.T.FAL.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0519 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-24 |  | 2022-03-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3220 |  | (10UKA). Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку (Арматура) | 10UJA.T.FAL.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0092 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3221 |  | (10UKA). Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 10UJA.T.FAL.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0092 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3222 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы бассейна выдержки и шахт ВКУ (FAK) | 10UJA.T.FAK.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0528 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-17 |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/01860 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2939 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3223 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы бассейна выдержки и шахт ВКУ. Малые диаметры | 10UJA.T.FAK.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0540 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-21 |  | 2022-05-05 | в производстве | исх.№01-37-04-312 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3224 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы подачи вод бассейна выдержки на очистку (FAL) | 10UJA.T.FAL.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0518 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-31 |  | 2022-03-09 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3225 |  | Трубопроводы системы бассейна выдержки и шахт ВКУ. Задание заводу | 10UJA.T.FAK.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0054 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-11 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3226 |  | Трубопроводы системы бассейна выдержки и шахт ВКУ | 10UJA.T.FAK.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0101 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3227 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку (Арматура) | 10UJA.T.FAL.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0492 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№45-03-10692 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3228 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу | 10UJA.T.FAL.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0091 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3229 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 10UJA.T.FAL.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0492 | AKU.0120.10UJA.FAL.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№45-03-10692 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3230 |  | (10UKA) Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок. Задание заводу | 10UJA.T.TTT.D-1330 |  | 02.01-U1-2-0223 | AKU.0120.10UKA.FBA.TM.TB0001.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-12 | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3231 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов подачи дистиллата к СОДС. Малые диаметры | 10UJA.T.FBA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0688 | AKU.0120.10UJA.KPJ.TM.TB0202 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3232 |  | (10UKA). Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок | 10UJA.T.FBA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0378 | AKU.0120.10UKA.FBA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3233 |  | Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок. Задание заводу | 10UJA.T.FBA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0155 | AKU.0120.10UJA.FBA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-191 от 08.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3234 |  | Установочные чертежи оборудования обращения с ядерным топливом на отм. +26.300 и выше | 10UJA.T.TTT.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0255 | AKU.0120.10UJA.0.TT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-04-15 | в производстве | исх.№2-СС/5601 от 20.04.2021 вх.№01-01-02-5957 от 20.04.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3235 |  | Установочные чертежи оборудования бассейна выдержки | 10UJA.T.FAB.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0140 | AKU.0120.10UJA.FAB.TP.TB0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3236 |  | Установочные чертежи стенда вертикального и ванны дезактивации узлов приводов системы управления и защиты | 10UJA.T.FJB.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0190 | AKU.0120.10UJA.0.TT.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-05 |  | сроки СМР | АЭП
3237 |  | (10UKA) Трубопроводы системы дезактивации зданий 10UJA. Задание заводу | 10UKA.T.FKA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0186 | AKU.0120.10UJA.FKA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-11546 от 24.11.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3238 |  | (10UKA) Трубопроводы системы дезактивации зданий 10UJA | 10UJA.T.FKA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0297 | AKU.0120.10UJA.FKA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-01-29 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3239 |  | Трубопроводы системы дезактивации зданий 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.FKA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0166 | AKU.0120.10UJA.FKA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2020-11-12 | в производстве | исх.№2-AKK-10.10-03/12904 от 12.11.2020 вх.№01-01-02-10043 от 12.11.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3240 |  | (10UKA) Трубопроводы системы выхлопа из помещений КИП. Задание заводу | 10UJA.T.GMN.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0125 | AKU.0120.10UJA.GMN.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-17 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3241 |  | (10UJE). Трубопроводы сброса с ИПУ ПГ и БРУ-А. Задание заводу | 10UJA.T.JEA.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0505 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7122 от 26.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3242 |  | Трубопроводы системы выпуска воздуха из ПГ по второму контуру. Задание заводу | 10UJA.T.JEA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0188 | AKU.0120.10UJA.JEA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-16 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3243 |  | Трубопроводы системы выпуска воздуха из ПГ по второму контуру | 10UJA.T.JEA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0269 | AKU.0120.10UJA.JEA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3244 |  | Блочная съемная тепловая изоляция главного циркуляционного насосного агрегата. Монтажный чертеж (509.01.01.03.06 МЧ) | 10UJA.T.JEB.D-2160 |  | 02.01-U1-2-0450 | AKU.0132.10UJA.JEB.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3245 |  | Главный циркуляционный насосный агрегат ГЦНА-1753. Установка гидравлической части. Монтажный чертеж | 10UJA.T.JEB.D-1040 |  |  | AKU.0207.10UJA.JEB.TM.TC0050 | (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-8280 от 04.06.2021 |  | ЦКБМ |  |  |  |  | Передан в производство
3246 |  | Детали закладные элементов закрепления главного циркуляционного насосного агрегата. МЧ (509.01.01.03.03 МЧ) | 10UJA.T.JEB.D-2040 |  | 02.01-U1-2-0417 | AKU.0132.10UJA.JEB.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3247 |  | Детали закладные элементов закрепления кольца биологической защиты. Монтажный чертеж (509.01.01.03.05 МЧ) | 10UJA.T.JEB.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0419 | AKU.0132.10UJA.JEB.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3248 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов обвязки ГЦН. Малые диаметры | 10UJA.T.JEB.D-2190 |  | 02.01-U1-2-0692 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3249 |  | Трубопроводы обвязки ГЦН. Задание заводу | 10UJA.T.JEB.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0164 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2020-09-14 | 2023-02-15 | исх.№45-03-11715 от 15.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3250 |  | Элементы закрепления главного циркуляционного насосного агрегата. Монтажный чертеж (509.01.01.03.02 МЧ) | 10UJA.T.JEB.D-2030 |  | 02.01-U1-2-0416 | AKU.0132.10UJA.JEB.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3251 |  | Элементы закрепления кольца биологической защиты. Монтажный чертеж (509.01.01.03.04 МЧ) | 10UJA.T.JEB.D-2050 |  | 02.01-U1-2-0418 | AKU.0132.10UJA.JEB.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3252 |  | (10UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны. Задание заводу | 10UJA.T.JKM.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0042 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11660 от 14.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3253 |  | (10UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 10UJA.T.JKM.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0035 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3254 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы расплавленной активной зоны (JKM) | 10UJA.T.JKM.D-2010 |  | 02.01-U1-2-0578 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-10 |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3255 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны (JKM) | 10UJA.T.JKM.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0577 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-15 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3256 |  | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 10UJA.T.JKM.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0012 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3257 |  | Устройство локализации расплава. Инструкция по монтажу | 10UJA.T.JKM.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0371 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.DC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2019-07-31 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3258 |  | Устройство локализации расплава. Руководство по эксплуатации | 10UJA.T.TTT.D-1300 |  | 02.01-U1-2-0362 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.DZ0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-04-13 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3259 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи (Бетонные работы) | 10UJA.T.JKM.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0362 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C05) | C05 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№2-СС-01/231 от 12.01.2021 вх.№01-01-02-338 от 12.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3260 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи | 10UJA.T.JKM.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0362 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C05) | C05 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№2-СС-01/231 от 12.01.2021 вх.№01-01-02-338 от 12.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3261 |  | (10UJE). Обстройка. Паровые камеры. Разгрузочные устройства JMP | 10UJA.T.JMP.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0081 | AKU.0120.10UJA.JMP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3262 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Малые диаметры | 10UJA.T.JMN.D-2060 |  | 02.01-U1-2-0558 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0204 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-27 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3263 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления спринклерной системы (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-1190 |  | 02.01-U1-2-0553 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-27 |  | 2022-09-02 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3264 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления спринклерной системы. Малые диаметры (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-2020 |  | 02.01-U1-2-0554 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0202 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3265 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-2050 |  | 02.01-U1-2-0557 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0104 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-30 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3266 |  | (10UKA). Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Задание заводу | 10UJA.T.JMN.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0477 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8198 от 28.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3267 |  | (10UKA). Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки | 10UJA.T.JMN.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0502 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3268 |  | (10UKA). Трубопроводы спринклерной системы (Арматура) | 10UKA.T.JMN.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0493 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-05 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3269 |  | (10UKA). Трубопроводы спринклерной системы. Задание заводу | 10UKA.T.JMN.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0095 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11473 от 09.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3270 |  | (10UKA). Трубопроводы спринклерной системы | 10UKA.T.JMN.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0493 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-05 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3271 |  | ЗЛА. Разгрузочные устройства (JMJ10). Установочные чертежи | 10UJA.T.JMJ.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0080 | AKU.0120.10UJA.JMJ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№01-37-04-252 от 04.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3272 |  | ЗЛА. Система аварийного удаления водорода (JMT) c отм. +0.600 до +26.300 вне боксов ПГ. Установочные чертежи | 10UJA.T.JMT.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0312 | AKU.0120.10UJA.JMT.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 |  | 2022-09-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3273 |  | ЗЛА. Система аварийного удаления водорода (JMT) c отм. +26.300 до +57.940 включая боксы ПГ. Установочные чертежи | 10UJA.T.JMT.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0330 | AKU.0120.10UJA.JMT.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-25 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3274 |  | Металлоконструкции крепления спринклерной системы (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-1170 |  | 02.01-U1-2-0551 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3275 |  | Металлоконструкции крепления спринклерной системы. Малые диаметры (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-1180 |  | 02.01-U1-2-0552 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0201 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-06 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3276 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-2030 |  | 02.01-U1-2-0555 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0103 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3277 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Малые диаметры (JMN) | 10UJA.T.JMN.D-2040 |  | 02.01-U1-2-0556 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0203 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3278 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок в фундаментной плите на отм. 0.000 и в приямке плиты на отм. -4.200 | 10UJA.T.JMK.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0340 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-12846 от 18.12.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3279 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке выше отм. +9.000 и в НЗО | 10UJA.T.JMK.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0386 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-30 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3280 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке до отм. +9.000 | 10UJA.T.JMK.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0384 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-02-08 | в производстве | исх.№2-CC/1803 от 10.02.2021 вх.№01-01-02-1983 от 10.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3281 |  | Перечень неподвижных трубопроводных проходок в контурных стенах | 10UJA.T.JMK.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0387 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-06-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/10741 от 27.07.2021 вх.№01-01-02-11828 от 28.07.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3282 |  | Перечень трубопроводных проходок в бассейне выдержки | 10UJA.T.JMK.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0385 | AKU.0120.10UJA.JMK.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-05-10 | в производстве | исх.№2-СС-11/06879 от 18.05.2021 вх.№01-01-02-7574 от 21.05.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3283 |  | Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки (Арматура) | 10UJA.T.JMN.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0500 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3284 |  | Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Задание заводу | 10UJA.T.JMN.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0501 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0003.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
3285 |  | Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки | 10UJA.T.JMN.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0500 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3286 |  | Трубопроводы спринклерной системы. Задание заводу | 10UJA.T.JMN.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0051 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11473 от 09.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3287 |  | Трубопроводы спринклерной системы | 10UJA.T.JMN.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0093 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3288 |  | Установочный чертеж бака запаса раствора реагентов для химического связывания йода 11JMN22BB01, 12JMN42BB01 | 10UJA.T.JMN.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0020 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3289 |  | Установочный чертеж спринклерного электронасосного агрегата 11JMN11AP001, 12JMN31AP001 | 10UJA.T.JMN.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0016 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3290 |  | Установочный чертеж теплообменника дополнительного охлаждения бассейна выдержки 10JMN60AC001 | 10UJA.T.JMN.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0359 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0022 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-10 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3291 |  | Установочный чертеж теплообменника охлаждения спринклерной воды и бассейна выдержки 11JMN10AC001, 12JMN30AC001 | 10UJA.T.JMN.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0019 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-4079 от 22.02.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3292 |  | Установочный чертеж шлюза для персонала основного 10JMF10AB001 | 10UJA.T.JMF.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0338 | AKU.0120.10UJA.JMF.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-05 | в производстве | исх.№01-37-04-143 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3293 |  | Установочный чертеж шлюза для персонала резервного 10JMG10AB001 | 10UJA.T.JMF.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0339 | AKU.0120.10UJA.JMG.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-13 | в производстве | исх.№01-01-03-5148 от 07.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3294 |  | Установочный чертеж шлюза транспортного 10JME10AB001 | 10UJA.T.JME.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0337 | AKU.0120.10UJA.JME.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/03610 от 23.02.2022 вх.№45-02-1745 от 24.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3295 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата дополнительного охлаждения бассейна выдержки 10JMN61AP001 | 10UJA.T.JMN.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0360 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0023 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-02 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3296 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата перемешивания спринклерного раствора 10JMN81AP001, 10JMN91AP001 | 10UJA.T.JMN.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0021 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0007 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-312 от 26.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3297 |  | ВЗО. Купольная часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +43.100 до отм. +61.700 | 10UJA.T.JMY.D-1080 |  | 02.01-U1-1-0291 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-02-24 |  | 2022-07-14 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3298 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +36.000 до отм. +43.100 | 10UJA.T.JMY.D-1020 |  | 02.01-U1-1-0241 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/23072 от 13.10.2022 вх.№33-01-02-5549 от 13.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3299 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +9.100 до отм. +36.000 | 10UJA.T.JMY.D-1040 |  | 02.01-U1-1-0207 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2021-08-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/15811 от 13.10.2021 вх.№01-01-02-18565 от 14.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3300 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. 0.000 до отм. +9.100 | 10UJA.T.JMY.D-1050 |  | 02.01-U1-1-0079 | AKU.0120.10UJA.JMY.AS.LC0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2019-12-10 | в производстве | исх.№01-01-03-935 от 08.02.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3301 |  | (10UKA). М.к крепления трубопр. сист авар и планового расхолаживания I конт. и охлаждения БВ. Pр>2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNA.D-2300 |  | 02.01-U1-2-0534 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0202 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-09 |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-252 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3302 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов системы авар. и планового расхолаживания I конт. и охлаждения БВ. Pр<2.2 МПа (JNA) | 10UJA.T.JNA.D-2270 |  | 02.01-U1-2-0525 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0104 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3303 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов системы аварийного и планового расхолаживания I конт. и охлаждения БВ. Pр>2.2 Мпа | 10UJA.T.JNA.D-2250 |  | 02.01-U1-2-0523 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-06-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3304 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр>2.2МПа | 10UJA.T.JNA.D-2240 |  | 02.01-U1-2-0521 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-16 |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3305 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки. Pр<2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNA.D-2320 |  | 02.01-U1-2-0536 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0204 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-07-25 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3306 |  | (10UKA). Труб-ды системы авар. и план. расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки Pp<2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0193 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5796 от 19.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3307 |  | (10UKA). Трубопроводы обвязки насосов 11JNA20AP001, 12JNA50AP001 | 10UJA.T.JNA.D-2330 |  | 02.01-U1-2-0662 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0017 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3308 |  | (10UKA). Трубопроводы обвязки насосов 11JNA30AP001, 12JNA60AP001 | 10UJA.T.JNA.D-2340 |  | 02.01-U1-2-0663 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3309 |  | (10UKA). Трубопроводы системы авар. и план. расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки Рр>2.2МПа (Арматура) | 10UJA.T.JNA.D-2280 |  | 02.01-U1-2-0096 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11568 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3310 |  | (10UKA). Трубопроводы системы авар. и план. расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки Рр>2.2МПа | 10UJA.T.JNA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0096 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11568 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3311 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр<2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.JNA.D-2290 |  | 02.01-U1-2-0281 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1622 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3312 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр<2.2 МПа | 10UJA.T.JNA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0281 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1622 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3313 |  | (10UKA).Труб. системы авар. и план. расхол. I конт. и охлаждения бассейна выдержки. Рр>2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNA.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0011 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7122 от 26.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3314 |  | М.к. крепления т-в системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр<2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNA.D-2310 |  | 02.01-U1-2-0535 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0203 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3315 |  | М.к. крепления трубопроводов системы авар. и план. расхолаж. I контура и охлажд. БВ. Pр>2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0533 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-20 |  | 2022-05-27 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3316 |  | М.к. крепления трубопроводов системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охл. БВ. Pр<2.2 МПа (JNA) | 10UJA.T.JNA.D-2260 |  | 02.01-U1-2-0524 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0103 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-07-27 | в производстве | исх.№01-37-04-252 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3317 |  | Труб-ды системы авар. и план. расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки Pp<2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0192 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-24 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3318 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки. Pр>2.2 МПа (Арм-ра) | 10UJA.T.JNA.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0097 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3319 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки. Pр>2.2 МПа | 10UJA.T.JNA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0097 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3320 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки. Рр<2.2МПа (Арматур) | 10UJA.T.JNA.D-2230 |  | 02.01-U1-2-0272 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3321 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения бассейна выдержки. Рр<2.2МПа | 10UJA.T.JNA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0272 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3322 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Рр>2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNA.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0010 | AKU.0120.10UJA.JNA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9370 от 26.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3323 |  | Уст. чертеж эл.насосн. агрегата аварийного и планового расхолаживания 1 контура в.д. 11JNA30AP001, 12JNA60AP001 | 10UJA.T.JNA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0017 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-27 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3324 |  | Уст. чертеж электронасосного агрегата аварийного и планового расхолаживания I конт. н.д 11JNA20AP001, 12JNA50AP001 | 10UJA.T.JNA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0028 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-01 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3325 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного и планового расхолаживания 11JNA10AC001, 12JNA40AC001 | 10UJA.T.JNA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0018 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/18704 от 26.11.2021 вх.№01-01-02-22882 от 26.11.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3326 |  | (10UJC). Трубопроводы системы пассивного отвода тепла. (нержавеющие). Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1200 |  | 02.01-U1-2-0066 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-10-16 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3327 |  | (10UJC). Трубопроводы системы пассивного отвода тепла. (углеродистые). Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1210 |  | 02.01-U1-2-0067 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-10-16 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3328 |  | (10UJE). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1220 |  | 02.01-U1-2-0210 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12286 от 26.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3329 |  | (10UJE). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ | 10UJA.T.JNB.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0313 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-12-12 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3330 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 10UKA.T.JNB.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0214 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-12 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3331 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ | 10UJA.T.JNB.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0314 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-11-17 | 2023-02-16 | исх.№45-03-10454 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3332 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы пассивного отвода тепла. (углеродистые). Малые диаметры | 10UJA.T.JNB.D-2290 |  | 02.01-U1-2-0682 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0205 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3333 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы пассивного отвода тепла. (углеродистые) | 10UJA.T.JNB.D-2250 |  | 02.01-U1-2-0682 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0105 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-29 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3334 |  | Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1230 |  | 02.01-U1-2-0207 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3335 |  | Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ | 10UJA.T.JNB.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0311 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3336 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (нержавеющие). Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1180 |  | 02.01-U1-2-0064 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-21 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12118 от 22.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3337 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (углеродистые). Задание заводу | 10UJA.T.JNB.D-1190 |  | 02.01-U1-2-0065 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0005.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12286 от 26.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3338 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла. (Нержавеющие) | 10UJA.T.JNB.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0119 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-09-30 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3339 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла. (углеродистые) | 10UJA.T.JNB.D-1170 |  | 02.01-U1-2-0120 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-09-30 |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3340 |  | Установочный чертеж насоса аварийного расхолаживания парогенераторов 11JNB11AP001, 12JNB31AP001 | 10UJA.T.JNB.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0046 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0009 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3341 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного расхолаживания парогенератора 11JNB10AC001, 12JNB30AC001 | 10UJA.T.JNB.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0045 | AKU.0120.10UJA.JNB.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-27 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3342 |  | (10UKA) Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JND.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0105 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-10-31 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3343 |  | (10UKA) Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 10UKA.T.JND.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0191 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9171 от 21.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3344 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 Мпа (JND) | 10UJA.T.JND.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0561 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-22 |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3345 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 Мпа. Малые диаметры (JND) | 10UJA.T.JND.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0562 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0202 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-16 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3346 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора. Рр>2.2 МПа | 10UJA.T.JND.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0563 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0203 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-29 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3347 |  | (10UKA). Трубопроводы обвязки насосов 11JND10AP001, 11JND20AP001, 12JND30AP001, 12JND40AP001 | 10UJA.T.JND.D-2350 |  | 02.01-U1-2-0665 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3348 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.JND.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0185 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3349 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа | 10UJA.T.JND.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0185 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3350 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.JND.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0184 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3351 |  | (10UKA). Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.JND.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0184 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3352 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа (JND) | 10UJA.T.JND.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0559 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3353 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа. Малые диаметры (JND) | 10UJA.T.JND.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0560 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0201 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3354 |  | Трубопроводы системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JND.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0106 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-10-16 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3355 |  | Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр>2.2 МПа | 10UJA.T.JND.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0181 | AKU.0120.10UJA.JND.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-09 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3356 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата аварийного ввода бора 11JND10,20AP001, 12JND30,40AP001 | 10UJA.T.JND.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0015 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3357 |  | М.к. к-я труб-ов гидроемк. вт.ступ. (пасс.ч-ть,подкл. к I контуру,слив)(JNG10-40). Рр>= 2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNG.D-1290 |  | 02.01-U1-2-0567 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0202 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3358 |  | М.к. к-я труб-ов гидроемкостей вт. ступени (пассивная ч-ть, заполнение)(JNG10-40). Рр>= 2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.JNG.D-2280 |  | 02.01-U1-2-0565 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3359 |  | М.к. крепл. трубопр-в сист. гидроемк. II ступ.(пассив. часть,подключ. к I контуру,слив)(JNG10-40). Рр >= 2.2МПа | 10UJA.T.JNG.D-2260 |  | 02.01-U1-2-0566 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-22 |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3360 |  | М.к. крепления труб-ов гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40). Рр >= 2.2 Мпа (JNG) | 10UJA.T.JNG.D-2270 |  | 02.01-U1-2-0564 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-27 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3361 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов гидроемкостей третьей ступени Pp>=2.2МПа (JNG) | 10UJA.T.JNG.D-1270 |  | 02.01-U1-2-0568 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0103 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-01 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3362 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов гидроемкостей третьей ступени Pp>=2.2МПа. Малые диаметры (JNG) | 10UJA.T.JNG.D-1280 |  | 02.01-U1-2-0569 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0203 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3363 |  | Труб. гидроемкостей втор ступени (пассивная часть, слив и подключение к перв контуру)(JNG10-40) Рр >= 2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.JNG.D-2240 |  | 02.01-U1-2-0229 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3364 |  | Труб. гидроемкостей втор ступени (пассивная часть, слив и подключение к перв контуру)(JNG10-40) Рр >= 2.2 МПа | 10UJA.T.JNG.D-1210 |  | 02.01-U1-2-0229 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3365 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40) Рр >= 2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.JNG.D-2230 |  | 02.01-U1-2-0227 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3366 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40) Рр >= 2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNG.D-1240 |  | 02.01-U1-2-0115 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-02-15 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3367 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40) Рр >= 2.2 МПа | 10UJA.T.JNG.D-1200 |  | 02.01-U1-2-0227 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3368 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, подключение к I контуру, слив) (JNG10-40). Pp>=2.2МПа. ЗЗИ | 10UJA.T.JNG.D-1250 |  | 02.01-U1-2-0116 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3369 |  | Трубопроводы гидроемкостей третьей ступени Pp>=2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.JNG.D-1260 |  | 02.01-U1-2-0141 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-24 | в производстве | б/н |  | АЭП
3370 |  | Трубопроводы гидроемкостей третьей ступени Рр>=2.2МПа (Арматура) | 10UJA.T.JNG.D-2250 |  | 02.01-U1-2-0258 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3371 |  | Трубопроводы гидроемкостей третьей ступени Рр>=2.2МПа | 10UJA.T.JNG.D-1220 |  | 02.01-U1-2-0258 | AKU.0120.10UJA.JNG.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3372 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов сист. промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Малые диаметры (KAA) | 10UJA.T.KAA.D-1190 |  | 02.01-U1-2-0550 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0202 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-28 |  | 2022-06-20 | в производстве | исх.№01-37-04-252 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3373 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA (KAA) | 10UJA.T.KAA.D-1170 |  | 02.01-U1-2-0520 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3374 |  | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA (Арматура) | 10UJA.T.KAA.D-1180 |  | 02.01-U1-2-0283 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-26 | в производстве | исх.№01-37-04-140 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3375 |  | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.KAA.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0162 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3376 |  | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA | 10UJA.T.KAA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0283 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-26 | в производстве | исх.№01-37-04-140 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3377 |  | М.к. крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Малые диаметры (KAA 0547) | 10UJA.T.KAA.D-1210 |  | 02.01-U1-2-0547 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-29 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3378 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA (KAA) | 10UJA.T.KAA.D-1200 |  | 02.01-U1-2-0546 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3379 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Малые диаметры | 10UJA.T.KAA.D-1220 |  | 02.01-U1-2-0549 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0204 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-10-28 |  | 2022-10-19 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3380 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA | 10UJA.T.KAA.D-1230 |  | 02.01-U1-2-0548 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0104 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3381 |  | Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.KAA.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0513 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-03-12258 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3382 |  | Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.KAA.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0494 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11111 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3383 |  | Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA | 10UJA.T.TTT.D-1700 |  | 02.01-U1-2-0341 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-15 |  | 2022-12-26 | 2023-02-16 | исх.№45-03-12336 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3384 |  | Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 10UJA | 10UJA.T.TTT.D-1350 |  | 02.01-U1-2-0507 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0004 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-08-30 |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3385 |  | Установочный чертеж доохладителя промконтура 11KAA16AC001, 12KAA36AC001 | 10UJA.T.KAA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0022 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№01-37-04-111 от 12.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3386 |  | Установочный чертеж дыхательного бака альтернативного промконтура 10KAA27BB001 | 10UJA.T.KAA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0361 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0024 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2020-05-29 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3387 |  | Установочный чертеж дыхательного бака промконтура 11KAA21BB001, 12KAA41BB001 | 10UJA.T.KAA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0063 | AKU.0120.10UJA.KAA.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3388 |  | Установочный чертеж теплообменника промконтура 11KAA10AC001, 12KAA30AC001 | 10UJA.T.KAA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0027 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0013 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/231 от 12.01.2021 вх.№01-01-02-338 от 12.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3389 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата альтернативного промконтура 11KAA25AP001 | 10UJA.T.KAA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0026 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0012 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3390 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки Рр<2.2МПа (KBA) | 10UJA.T.KBA.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0572 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0103 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-06 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3391 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки Рр<2.2МПа. Малые диаметры (KBA) | 10UJA.T.KBA.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0573 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0203 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-05 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3392 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки Рр>2.2МПа (KBA) | 10UJA.T.KBA.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0570 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-24 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3393 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки Рр>2.2МПа. Малые диаметры (KBA) | 10UJA.T.KBA.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0571 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0202 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-04 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3394 |  | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KBA.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0153 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-04 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3395 |  | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.KBA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0267 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0003 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3396 |  | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KBA.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0138 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-24 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3397 |  | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр>2.2 МПа | 10UJA.T.KBA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0245 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-21 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3398 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки (KBA) | 10UJA.T.KBA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0537 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3399 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы продувки-подпитки. Малые диаметры | 10UJA.T.KBA.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0538 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0201 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3400 |  | Трубопроводы системы продувки-подпитки (Арматура) | 10UJA.T.KBA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0243 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-08 | в производстве | исх.№01-37-04-281 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3401 |  | Трубопроводы системы продувки-подпитки. Задание заводу | 10UJA.T.KBA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0135 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-24 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3402 |  | Трубопроводы системы продувки-подпитки | 10UJA.T.KBA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0243 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-08 | в производстве | исх.№01-37-04-281 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3403 |  | Установочный чертеж доохладителя продувки 10KBA11AC001 | 10UJA.T.KBA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0058 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3404 |  | Установочный чертеж регенеративного теплообменника продувки 10KBA10AC001 | 10UJA.T.KBA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0059 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3405 |  | (10UKA). Трубопроводы подачи дистиллата к СОДС | 10UJA.T.KPJ.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0246 | AKU.0120.10UJA.KPJ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-14 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3406 |  | (10UKA) Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть). Задание заводу | 10UJA.T.KTF.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0171 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-24 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3407 |  | (10UKA) Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть). Задание заводу | 10UJA.T.KTH.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0160 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-04 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3408 |  | (10UKA) Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть) | 10UJA.T.KTH.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0268 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3409 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы газовых сдувок | 10UJA.T.KTB.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0579 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0103 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3410 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы спецканализации (безнапорная часть) | 10UJA.T.KTF.D-2010 |  | 02.01-U1-2-0581 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-05 |  | 2022-12-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3411 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть) | 10UJA.T.KTH.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0576 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-30 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3412 |  | (10UKA). Трубопроводы системы газовых сдувок. Задание заводу | 10UKA.T.KTB.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0161 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2020-09-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6901 от 18.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3413 |  | (10UKA). Трубопроводы системы газовых сдувок | 10UJA.T.KTB.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0263 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-12 |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3414 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы газовых сдувок. Pp >= 2.2 МПа | 10UJA.T.KTB.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0586 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-15 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3415 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы контроля плотности облицовки бассейна выдержки (KTQ) | 10UJA.T.KTQ.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0582 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3416 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы спецканализации (безнапорная часть) | 10UJA.T.KTF.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0580 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3417 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть) | 10UJA.T.KTH.D-2010 |  | 02.01-U1-2-0593 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3418 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp>=2.2 МПа | 10UJA.T.KTB.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0261 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-29 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3419 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp>=2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KTB.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0157 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2020-09-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6901 от 18.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3420 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KTB.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0158 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3421 |  | Трубопроводы системы контроля плотности облицовки бассейна выдержки. Задание заводу | 10UJA.T.KTQ.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0104 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7122 от 26.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3422 |  | Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть). Задание заводу | 10UJA.T.KTF.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0168 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-03-04 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3423 |  | Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть) | 10UJA.T.KTF.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0280 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-06-01 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3424 |  | Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть). Задание заводу | 10UJA.T.KTH.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0156 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-09 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3425 |  | Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть) | 10UJA.T.KTH.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0265 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3426 |  | Уст. чертеж погружного насосного агрегата спецканализации 10KTH18AP002-005, 10KTH20AP002-005, 10KTH22AP001-007 | 10UJA.T.KTH.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0031 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0015 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3427 |  | Установочный чертеж бака сбора протечек 10KTQ15BB001, 10KTQ17BB001 | 10UJA.T.KTQ.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0350 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-04-10 | в производстве | исх.№01-37-04-140 от 18.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3428 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 10KTH12AP002, 10KTH12AP001 | 10UJA.T.KTH.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0354 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-10 | в производстве | исх.№2-СС-01/10117 от 18.05.2022 вх.№01-01-02-14694 от 18.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3429 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 10KTH14AP002, 10KTH14AP001 | 10UJA.T.KTH.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0357 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-10 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3430 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 10KTH14AP003, 10KTH14AP004 | 10UJA.T.KTH.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0029 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0016 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3431 |  | (10UKA) Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Задание заводу | 10UJA.T.KTA.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0100 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5674 от 15.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3432 |  | (10UKA) Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура | 10UJA.T.KTA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0282 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3433 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура (KTA) | 10UJA.T.KTA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0527 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0103 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 |  | 2022-07-20 | в производстве | исх.№01-37-04-259 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3434 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура. Малые диаметры | 10UJA.T.KTA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0594 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0203 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3435 |  | (10UKA). Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура (Арматура) | 10UJA.T.KTA.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0282 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3436 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр<2.2 МПа. Малые диаметры | 10UJA.T.KTA.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0544 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0202 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3437 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.KTA.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0526 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-31 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3438 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр>=2.2МПа (KTA) | 10UJA.T.KTA.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0584 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3439 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр < 2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KTA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0099 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-28 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9548 от 31.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3440 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр >= 2.2МПа. Задание заводу | 10UJA.T.KTA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0098 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-17 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3441 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек l контура. Рр<2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KTA.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0277 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0002 | (rev.C02) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3442 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек l контура. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.KTA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0277 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0002 | (rev.C02) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3443 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек l контура. Рр>=2.2 МПа | 10UJA.T.KTA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0276 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3444 |  | Установочный чертеж теплообменника организованных протечек 1 контура 10KTA10AC001 | 10UJA.T.KTA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0057 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3445 |  | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Pp>2.2 МПа. Задание заводу | 10UKA.T.KUA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0221 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-02-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6901 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3446 |  | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Pp>2.2 МПа | 10UJA.T.KUA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0309 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3447 |  | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UKA.T.KUA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0222 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-02-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6901 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3448 |  | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Рр<2.2МПа | 10UJA.T.KUA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0270 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1845 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3449 |  | (10UKA) Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред из вентрубы. Задание заводу | 10UJA.T.KUJ.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0085 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3450 |  | (10UKA) Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред. Задание заводу | 10UJA.T.KUJ.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0084 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3451 |  | (10UKA). М.к. крепления трубопроводов системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Рр<2.2 МПа (KUA) | 10UJA.T.KUA.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0674 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3452 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Pp>2.2 МПа | 10UJA.T.KUA.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0673 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0102 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3453 |  | (10UKA). Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред из вентрубы | 10UJA.T.KUJ.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0375 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-29 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3454 |  | (10UKA). Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред | 10UJA.T.KUJ.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0374 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-29 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-127 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3455 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы отбора проб из оборудования здания 10UJA | 10UJA.T.KUA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0672 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0103 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3456 |  | Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.KUA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0495 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4910 от 20.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3457 |  | Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA | 10UJA.T.KUA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0342 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-06 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3458 |  | Установочный чертеж газодувки 10KUJ10AN001, 10KUJ10AN002 | 10UJA.T.KUJ.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0351 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3459 |  | Установочный чертеж газодувки 11KUJ17AN001, 12KUJ27AN001 | 10UJA.T.KUJ.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0352 | AKU.0120.10UJA.KUJ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3460 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10KUA04AC001 | 10UJA.T.KUA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0356 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-05 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3461 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10KUA08AC001, 10KUA06AC001, 10KUA01AC001 | 10UJA.T.KUA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0355 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-26 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3462 |  | (10UKA) Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом. Задание заводу | 10UKA.T.KWA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0206 | AKU.0120.10UJA.KWA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-12-02 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3463 |  | (10UKA) Трубопроводы системы продувки датчиков КИП продувочной водой второго контура. Задание заводу | 10UJA.T.KWB.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0112 | AKU.0120.10UKA.KWB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3464 |  | (10UKA). Трубопроводы системы продувки датчиков КИП продувочной водой второго контура | 10UJA.T.KWB.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0510 | AKU.0120.10UKA.KWB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-07 |  | 2023-01-03 | 2023-02-25 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3465 |  | (10UJE) Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UJA.T.LAB.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0142 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-07-17 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3466 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA | 10UJA.T.LAB.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0686 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3467 |  | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UJA.T.LAB.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0139 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11660 от 14.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3468 |  | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA | 10UJA.T.LAB.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0228 | AKU.0120.10UJA.LAB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-11-25 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-87 от 06.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3469 |  | (10UJE). Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UJA.T.LBA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0130 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2021-02-15 |  | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3470 |  | (10UJE). Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA | 10UJA.T.LBA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0235 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3471 |  | (10UKA) Паропроводы собственных нужд в здании 10UKC. Задание заводу | 10UKA.T.LBG.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0187 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3472 |  | (10UKA) Паропроводы собственных нужд в здании 10UKC | 10UJA.T.LBG.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0298 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-13 | 2023-03-13 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3473 |  | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UJA.T.LBA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0123 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11473 от 09.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3474 |  | Паропроводы собственных нужд в здании 10UKC. Задание заводу | 10UJA.T.LBG.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0136 | AKU.0120.10UJA.LBG.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3475 |  | (10UKA). Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UKA.T.LFG.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0215 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-02-25 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3476 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.LFG.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0698 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0102 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3477 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.LFG.D-1170 |  | 02.01-U1-2-0306 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 | [6 empty] | Передан в производство
3478 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.LFG.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0197 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11660 от 14.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3479 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 10UJA.T.LFG.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0179 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0001.Z0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3480 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр>2.2 МПа | 10UJA.T.LFG.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0300 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1243 от 02.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3481 |  | (10UKA) Трубопроводы системы охлаждающей воды. Задание заводу | 10UJA.T.PEB.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0086 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7453 от 02.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3482 |  | (10UKA) Трубопроводы системы охлаждающей воды | 10UJA.T.PEB.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0148 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3483 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы охлаждающей воды (PEB) | 10UJA.T.PEB.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0541 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0101 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-28 |  | 2022-09-05 | в производстве | исх.№01-37-04-312 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3484 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы охлаждающей воды. Малые диаметры (PEB) | 10UJA.T.PEB.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0542 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0201 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3485 |  | Установочный чертеж фильтра системы охлаждающей воды ответственных потребителей 11PEB10AT001, 12PEB20AT001 | 10UJA.T.PEB.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0030 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0017 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/23072 от 13.10.2022 вх.№33-01-02-5549 от 13.10.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3486 |  | (10UKA) Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.PJA.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0175 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3487 |  | (10UKA) Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA | 10UJA.T.PJA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0285 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3488 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Малые диаметры | 10UJA.T.PJA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0667 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0202 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-17 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-670 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3489 |  | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка оборудования. ЗЗИ | 10UJA.T.PJA.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0575 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0007.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Не получен
3490 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (.TB0101) | 10UJA.T.PJA.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0668 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3491 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (.TB0102) | 10UJA.T.PJA.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0666 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0102 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3492 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Малые диаметры | 10UJA.T.PJA.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0669 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0201 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-24 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-931 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3493 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (0278) | 10UJA.T.PJA.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0278 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3494 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (Арматура 0278) | 10UJA.T.PJA.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0278 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3495 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (Арматура 0285) | 10UJA.T.PJA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0285 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3496 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.PJA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0172 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5796 от 19.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3497 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка РОУ. Задание заводу | 10UJA.T.PJA.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0574 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0006.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Не получен
3498 |  | Установочный чертеж бака дыхательного промконтура в гермозоне 10PJA01BB001 | 10UJA.T.PJA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0062 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3499 |  | Установочный чертеж доохладителя промконтура в здании 10UJA 10PJA21AC001, 10PJA22AC001, 10PJA23AC001, 10PJA24AC001 | 10UJA.T.PJA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0353 | AKU.0120.10UJA.PJA.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-07-04 | в производстве | исх.№01-37-04-252 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3500 |  | (10UKA) Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры. Задание заводу | 10UJA.T.QFA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0212 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3501 |  | (10UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры | 10UJA.T.QFA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0585 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0101 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-12-23 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1845 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3502 |  | (10UKA). Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры | 10UJA.T.QFA.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0292 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-27 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3503 |  | (10UKA) Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 10UJA. Задание заводу | 10UKA.T.QKL.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0201 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0002.Z0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-24 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3504 |  | (10UKA). Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем ответственных потребителей зданий 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.QKJ.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0474 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0003.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11396 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3505 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 10UJA. Задание заводу | 10UJA.T.QKJ.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0198 | AKU.0120.10UJA.QKJ.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3506 |  | (10UKA) Трубопроводы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.QUN.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0070 | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-06-03 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3507 |  | (10UKA) Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов. Задание заводу | 10UJA.T.QUK.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0071 | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-08-14 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | На вх. контроле
3508 |  | (10UKA) Трубопроводы системы контроля уровня в парогенераторах и влажности пара в паропроводах. Задание заводу | 10UKA.T.QUQ.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0220 | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-02-15 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3509 |  | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб второго контура здания 10UKC. Задание заводу | 10UKA.T.KUA.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0202 | AKU.0120.10UJA.QUH.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3510 |  | (10UKA). Трубопроводы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ | 10UJA.T.QNU.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0508 | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-18 |  | 2023-01-06 | 2023-02-13 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3511 |  | (10UKA). Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов | 10UJA.T.QUK.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0509 | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-18 |  | 2023-01-03 | 2023-03-11 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3512 |  | (10UKA). Трубопроводы системы отбора проб для СПНИ ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.QUT.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0530 | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-05-31 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4555 от 08.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3513 |  | (10UKA). Трубопроводы системы отбора проб для СПНИ ПГ | 10UJA.T.QUT.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0529 | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3514 |  | Трубопроводы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.QNU.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0231 | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3515 |  | Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов. Задание заводу | 10UJA.T.QUK.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0232 | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3516 |  | Трубопроводы системы контроля уровня в парогенераторах и влажности пара в паропроводах. Задание заводу | 10UJA.T.QUQ.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0218 | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-02-15 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3517 |  | Трубопроводы системы отбора проб второго контура здания 10UKC. Задание заводу | 10UJA.T.QUH.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0199 | AKU.0120.10UJA.QUH.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-09-28 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3518 |  | Трубопроводы системы отбора проб для СПНИ ПГ. Задание заводу | 10UJA.T.QUT.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0233 | AKU.0120.10UJA.QUT.TM.TB0001.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-07-09 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3519 |  | Установочный чертеж охладителя проб 10QUQ21AC001, 10QUQ26AC001, 10QUQ31AC001, 10QUQ36AC001, 10QUQ45AC001 | 10UJA.T.QUQ.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0056 | AKU.0120.10UJA.QUQ.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-10-09 | в производстве | исх.№01-01-03-10329 от 28.10.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3520 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10QUH(02AC001 05AC001 08AC001 11AC001 22AC001 25AC001 28AC001 31AC001) | 10UJA.T.QUH.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0055 | AKU.0120.10UJA.QUH.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-05 | в производстве | исх.№01-37-04-161 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3521 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10QUK01AC001, 10QUK04AC001, 10QUK07AC001, 10QUK10AC001 | 10UJA.T.QUK.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0048 | AKU.0120.10UJA.QUK.TM.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП
3522 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10QUN10AC001, 10QUN20AC001, 10QUN30AC001, 10QUN40AC001 | 10UJA.T.QUN.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0047 | AKU.0120.10UJA.QUN.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-02 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3523 |  | (10UKA). Трубопроводы системы теплоснабжения для здания 10UJA до отметки +8.450 и +9.450. Задание заводу | 10UJA.T.SBJ.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0383 | AKU.0120.10UKA.SBJ.TM.TB0001.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-07-09 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Получен для сведения
3524 |  | (10UJA). Установ. чертеж противопож. насоса 10SGK01AP001, насоса поддерж-я давл-я 10SGK01AP003, пневмобака 10SGK01BB003 | 10UJA.T.SGK.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0363 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0066 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Неактуален
3525 |  | (10UJA). Установ. чертеж противопож. насоса 10SGK04AP001, насоса поддерж-я давл-я 10SGK04AP003, пневмобака 10SGK04BB003 | 10UJA.T.SGK.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0364 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0067 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Неактуален
3526 |  | Установочный чертеж бака противопожарного запаса воды 10SGK01BB001, 10SGK01BB002 | 10UJA.T.SGK.D-1100 |  | 02.01-U1-2-0365 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0068 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-27 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3527 |  | Установочный чертеж бака противопожарного запаса воды 10SGK04BB001, 10SGK04BB002 | 10UJA.T.SGK.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0366 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0069 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-27 | в производстве | исх.№01-37-04-163 от 31.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3528 |  | Установочный чертеж противопожарного рабочего насоса 10SGK01AP002 | 10UJA.T.SGK.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0367 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0070 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3529 |  | Установочный чертеж противопожарного рабочего насоса 10SGK04AP002 | 10UJA.T.SGK.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0368 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0071 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3530 |  | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования шахт ревизии | 10UJA.T.J00.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0182 | AKU.0120.10UJA.FJB.TT.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-02 |  | сроки СМР | АЭП
3531 |  | (10UJB). Тепловая изоляции вентиляции | 10UJA.T.T00.D-1830 |  | 02.01-U1-2-0109 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0003 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-03-15 | в производстве | исх.№01-01-03-10522 от 07.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3532 |  | (10UJC). Тепловая изоляции трубопроводов | 10UJA.T.T00.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0124 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-28 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3533 |  | (10UJE) Тепловая изоляция трубопроводов | 10UJA.T.T00.D-1120 |  | 02.01-U1-2-0266 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3534 |  | (10UKA) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (KWC, FKA, 0335) | 10UJA.T.T00.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0335 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-03-18 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3535 |  | (10UKA). Тепловая изоляция вентиляции (0334) | 10UJA.T.T00.D-1870 |  | 02.01-U1-2-0334 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-875 от 21.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3536 |  | (10UKA). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0147) | 10UJA.T.T00.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0147 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3537 |  | (10UKA). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (JND, JNA, LFG, KBA, KTH, JNB, LBG, 0324) | 10UJA.T.T00.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0324 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/09914 от 16.05.2022 вх.№45-02-5055 от 16.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3538 |  | (UBB, UBP, UJE). Тепловая изоляция вентиляции | 10UJA.T.T00.D-1850 |  | 02.01-U1-2-0224 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3539 |  | Внутренний контаймент. Тепловая изоляция трубопроводов диаметром менее 100 мм | 10UJA.T.TTT.D-1710 |  | 02.01-U1-2-0517 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0015 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-01 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3540 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 10UJA.T.TTT.D-1680 |  | 02.01-U1-2-0471 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0012 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11091 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3541 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0154) | 10UJA.T.T00.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0154 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12336 от 27.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3542 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0327) | 10UJA.T.T00.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0327 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/10982 от 30.05.2022 вх.№01-01-02-16108 от 30.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3543 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0336) | 10UJA.T.T00.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0336 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0011 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/18015 от 17.08.2022 вх.№45-02-9514 от 18.08.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3544 |  | Тепловая изоляция трубопроводов (0602) | 10UJA.T.TTT.D-1720 |  | 02.01-U1-2-0602 | AKU.0120.10UJA.0.TZ.TB0016 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01867 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2989 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3545 |  | Системы водоотведения | 10UJA.T.H26.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0332 | AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2020-10-01 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3546 |  | Системы водоснабжения | 10UJA.T.H26.D-1000 |  | 02.01-U1-2-0331 | AKU.0120.10UJA.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-15 | в производстве | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3547 |  | Детали закладные элементов крепления барботера. Монтажный чертеж (509.01.02.02.03 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0390 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-04-30 |  | 2021-07-08 | в производстве | исх.№01-01-03-7012 от 05.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3548 |  | Закладные шахт ревизии ниже отметки +16.530. Монтажный чертеж (509.05.02.01.01.04 МЧ) | 10UJA.T.FJB.D-2250 |  | 02.01-U1-2-0389 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1025 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3549 |  | Защита сухая. Монтажный чертеж (509.01.01.01.02.10 МЧ) | 10UJA.T.JAH.D-1010 |  | 02.01-U1-2-0388 | AKU.0132.10UJA.JAH.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-04-30 |  | 2020-05-12 | в производстве | исх.№01-01-03-4145 от 15.05.2020 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3550 |  | Изоляция тепловая цилиндрической части корпуса. Монтажный чертеж (509.01.01.01.02.03 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1150 |  | 02.01-U1-2-0391 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3551 |  | Ферма опорная. Монтажный чертеж (509.01.01.01.02.05 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1160 |  | 02.01-U1-2-0392 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1025 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3552 |  | Гидроемкость третьей ступени системы пассивного залива активной зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.04.02.01 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2170 |  | 02.01-U1-2-0455 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0013 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-25 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3553 |  | Детали заклад. элементов крепл. гидроемкости третьей ступени системы пассив. залива активной зоны. 509.03.01.04.02.03 МЧ | 10UJA.T.JNG.D-2220 |  | 02.01-U1-2-0457 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0015 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-25 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№45-03-10821 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3554 |  | Защита тепловая и биологическая зоны патрубков. Монтажный чертеж (509.01.01.01.02.08 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1130 |  | 02.01-U1-2-0408 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-25 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3555 |  | Оборудование системы пассивного отвода тепла. 509.03.01.05.01 МЧ | 10UJA.T.JNB.D-2210 |  | 02.01-U1-2-0447 | AKU.0132.10UJA.JNB.TM.TC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-25 |  | 2022-03-09 | 2023-03-30 | исх.№45-03-1744 от 14.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3556 |  | Оборудование шахт ревизии блока верхнего. 509.05.02.01.01.02 МЧ | 10UJA.T.FJB.D-2270 |  | 02.01-U1-2-0413 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3557 |  | Оборудование шахт ревизии внутрикорпусных устройств реактора. 509.05.02.01.01.01 МЧ | 10UJA.T.FJB.D-2260 |  | 02.01-U1-2-0412 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3558 |  | Стеллажи шахт ревизии. Монтажный чертеж (509.05.02.01.01.03 МЧ) | 10UJA.T.FJB.D-2280 |  | 02.01-U1-2-0414 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3559 |  | Стенд вертикальный мастерских зоны контролируемого доступа. Монтажный чертеж 509.05.02.01.06 | 10UJA.T.FJE.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0443 | AKU.0132.10UJA.FJE.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-25 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3560 |  | Стенд вертикальный реакторного отделения. Монтажный чертеж 509.05.02.01.05 | 10UJA.T.FJE.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0442 | AKU.0132.10UJA.FJE.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-25 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3561 |  | Элементы крепления гидроемкости третьей ступени системы пассивного залива активной зоны. 509.03.01.04.02.02 МЧ | 10UJA.T.JNG.D-2180 |  | 02.01-U1-2-0456 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0014 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-25 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3562 |  | Барботер. Монтажный чертеж (509.01.02.02.01 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0398 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3563 |  | Детали закладные элементов крепления емкости системы пассивного залива активной зоны. МЧ (509.03.01.04.01.03 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0397 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0002 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-20 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3564 |  | Детали закладные элементов крепления компенсатора давления. Монтажный чертеж (509.01.02.01.03 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0395 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3565 |  | Детали закладные элементов крепления трубопровода впрыска. Монтажный чертеж (509.01.02.03.02.03 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0401 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3566 |  | Детали закладные элементов крепления трубопровода сброса. Монтажный чертеж (509.01.02.03.03.03 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0402 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3567 |  | Детали закладные элементов крепления трубопровода соединительного. Монтажный чертеж (509.01.02.03.01.03 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2000 |  | 02.01-U1-2-0400 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3568 |  | Детали закладные элементов крепления трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны. МЧ (509.03.01.02.02.03 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2200 |  | 02.01-U1-2-0403 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№45-03-7581 от 07.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3569 |  | Детали закладные. Монтажный чертёж (509.01.01.02.03 МЧ) | 10UJA.T.JEA.D-1030 |  | 02.01-U1-2-0394 | AKU.0132.10UJA.JEA.TM.TC0064 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-01-11 | в производстве | исх.№01-01-03-1998 от 29.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3570 |  | Элементы крепления барботера. Монтажный чертеж (509.01.02.02.02 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0399 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3571 |  | Короб воздушный. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.07 МЧ) | 10UJA.T.JAB.D-1090 |  | 02.01-U1-2-0407 | AKU.0132.10UJA.JAB.TM.TC0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№45-03-11566 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3572 |  | Емкость системы аварийного охлаждения зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.02.01.01 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1080 |  | 02.01-U1-2-0426 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-09-12 | в производстве | исх.№45-03-7806 от 15.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3573 |  | Емкость системы пассивного залива активной зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.04.01.01 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1060 |  | 02.01-U1-2-0428 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№45-04-3-749 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3574 |  | Изоляция тепловая блока верхнего. Монтажный чертеж (509.01.01.01.02.04 МЧ) | 10UJA.T.JAB.D-1140 |  | 02.01-U1-2-0405 | AKU.0132.10UJA.JAB.TM.TC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-01 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3575 |  | Компенсатор давления в сборе. Монтажный чертеж (509.01.02.01 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-1040 |  | 02.01-U1-2-0424 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3576 |  | Корпус реактора. Монтажный чертеж (509.01.01.01.01.01.01 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1020 |  | 02.01-U1-2-0420 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0007 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1025 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3577 |  | Парогенератор ПГВ-1000МКО с опорами. Монтажный чертеж (509.01.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JEA.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0422 | AKU.0132.10UJA.JEA.TM.TC0065 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-11-17 | в производстве | исх.№45-03-6021 от 30.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3578 |  | Реактор. Монтажный чертеж (509.01.01.01.01 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1110 |  | 02.01-U1-2-0421 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0008 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1025 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3579 |  | Трубопровод впрыска. Монтажный чертеж (509.01.02.03.02.01 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2080 |  | 02.01-U1-2-0432 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0008 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1025 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3580 |  | Трубопровод соединительный. Монтажный чертеж (509.01.02.03.01.01 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2060 |  | 02.01-U1-2-0430 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-111 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3581 |  | Трубопроводы обвязки клапанов обратных. Монтажный чертеж (509.03.01.02.02.05 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2140 |  | 02.01-U1-2-0439 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0011 | ВК - (rev.C03) | C03 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-12-01 |  | 2022-09-13 | в производстве | исх.№01-01-03-20877 от 24.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3582 |  | Трубопроводы системы аварийного охлаждения зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.02.02.01 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2210 |  | 02.01-U1-2-0436 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0008 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-09-13 | в производстве | исх.№45-03-7806 от 15.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3583 |  | Элементы крепления емкости системы пассивного залива активной зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.04.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0429 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0007 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3584 |  | Элементы крепления компенсатора давления. Монтажный чертеж (509.01.02.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-1050 |  | 02.01-U1-2-0425 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3585 |  | Элементы крепления трубопровода сброса. Монтажный чертеж (509.01.02.03.03.02 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2140 |  | 02.01-U1-2-0435 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0010 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3586 |  | Элементы крепления трубопровода соединительного. Монтажный чертеж (509.01.02.03.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2070 |  | 02.01-U1-2-0431 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0007 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3587 |  | Элементы крепления трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.02.02.02 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2120 |  | 02.01-U1-2-0437 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0009 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№45-03-7581 от 07.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3588 |  | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода соединительного. Монтажный чертеж (509.01.02.03.01.04 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2130 |  | 02.01-U1-2-0453 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0012 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3589 |  | Блочная съемная тепловая изоляция трубопроводов системы аварийного охлаждения зоны. МЧ (509.03.01.02.02.06 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2190 |  | 02.01-U1-2-0454 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0012 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3590 |  | Трубопровод сброса. Монтажный чертеж (509.01.02.03.03.01 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-2100 |  | 02.01-U1-2-0434 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-111 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3591 |  | Трубопроводы обвязки импульсно-предохранительных устройств. Монтажный чертеж (509.03.01.02.02.04 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-2130 |  | 02.01-U1-2-0438 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0010 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-09-12 | в производстве | исх.№45-03-7806 от 15.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3592 |  | Элементы крепления трубопровода впрыска. Монтажный чертеж (509.01.02.03.02.02 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2090 |  | 02.01-U1-2-0433 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0009 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-30 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3593 |  | Блочная съемная тепловая изоляция компенсатора давления. Монтажный чертеж (509.01.02.01.06 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2110 |  | 02.01-U1-2-0452 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-10 |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3594 |  | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода впрыска. Монтажный чертеж (509.01.02.03.02.04 МЧ) | 10UJA.T.JEF.D-2120 |  | 02.01-U1-2-0465 | AKU.0132.10UJA.JEF.TM.TC0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-10 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3595 |  | Блочная съемная тепловая изоляция трубопровода сброса. Монтажный чертеж (509.01.02.03.03.04 МЧ) | 10UJA.T.JEG.D-2120 |  | 02.01-U1-2-0466 | AKU.0132.10UJA.JEG.TM.TC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-10 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3596 |  | Блочная съёмная тепловая изоляция парогенератора. Монтажный чертеж (509.01.01.02.06 МЧ) | 10UJA.T.JEA.D-1070 |  | 02.01-U1-2-0449 | AKU.0132.10UJA.JEA.TM.TC0066 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-10 |  | 2022-07-18 | в производстве | исх.№01-37-04-249 от 02.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс |  |  |  |  | Передан в производство
3597 |  | Схема обращения с транспортно-технологическим оборудованием и ядерным топливом | 10UJG.T.FB0.D-1020 |  | 02.02-U1-2-0001 | AKU.0120.10UJG.0.TP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3598 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 10UJG.E.B00.D-1040 |  | 02.02-U1-3-0004 | AKU.0120.10UJG.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2022-06-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5276 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3599 |  | Схемы электрических соединений сборок 0.4 транспортного портала. Задание заводу | 10UJG.E.B00.D-1020 |  | 02.02-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJG.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3600 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций | 01UJY.T.H00.D-1080 |  | 02.28.1-U0-2-0004 | AKU.0120.01UJY.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-20 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3601 |  | Молниезащита | 01UJY.E.B00.D-1010 |  | 02.28.1-U0-1-0009 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-10-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3602 |  | Электрическое освещение | 01UJY.E.B00.D-1000 |  | 02.28.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3603 |  | Электрическое освещение | 11UJY.E.B00.D-1000 |  | 02.29-U1-3-0001 | AKU.0120.11UJY.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-30 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3604 |  | Электрическое освещение | 12UJY.E.B00.D-1000 |  | 02.29-U1-3-0002 | AKU.0120.12UJY.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/25026 от 03.11.2022 вх.№01-01-02-32158 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3605 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций | 10UKH.T.TTT.D-1000 |  | 02.01.1-U1-2-0003 | AKU.0120.10UKH.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-11/18397 от 22.08.2022 вх.№45-02-9675 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3606 |  | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 |  | 03.13-U0-2-0094 | AKU.0120.00UKS.SRA.RW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3607 |  | Блок хранения РАО. Установочные чертежи оборудования | 00UKS.T.TTT.D-1020 |  | 03.13-U0-2-0028 | AKU.0120.00UKS.KPE.RW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1730 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3608 |  | Система концентрирования. Установочные чертежи оборудования | 00UKS.T.TTT.D-1140 |  | 03.13-U0-2-0022 | AKU.0120.00UKS.KPG.RW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-02-13 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3609 |  | Система прессования ТРО высокого давления. Установочные чертежи оборудования | 00UKS.T.TTT.D-1180 |  | 03.13-U0-2-0002 | AKU.0120.00UKS.KPA.RW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | 2023-04-13 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3610 |  | Блок хранения РАО. Трубопроводы | 00UKS.T.TTT.D-1540 |  | 03.13-U0-2-0071 | AKU.0120.00UKS.KPE.RW.TB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3611 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 00UKT.E.B00.D-3010 |  | 03.31-U0-3-0004 | AKU.0120.00UKT.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№01-37-04-104 от 12.05 2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3612 |  | Антикоррозионная защита строительных конструкций | 00UKT.T.H00.D-1170 |  | 03.31-U0-2-0003 | AKU.0120.00UKT.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-09-21 | в производстве | исх.№01-01-03-9193 от 30.09.2020 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3613 |  | Тепловая изоляция | 00UKT.T.TTT.D-1030 |  | 03.31-U0-2-0011 | AKU.0120.00UKT.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-37-04-284 от 02.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3614 |  | Теплоснабжение и ИТП | 00UKT.T.S00.D-1070 |  | 03.31-U0-2-0007 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2022-07-07 | в производстве | б/н |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3615 |  | Технология производства. Размещение оборудования | 00UKT.T.B00.D-1000 |  | 03.31-U0-2-0001 | AKU.0120.00UKT.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3616 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 00UKT.T.SME.D-1000 |  | 03.31-U0-2-0002 | AKU.0120.00UKT.0.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-15 | в производстве | исх.№01-37-04-120 от 12.05.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3617 |  | Расстановка кабельных конструкций с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.000.D-1040 |  | 03.14-U0-3-0035 | AKU.0130.00UKU.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-09-15 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3618 |  | Схемы кабельных трасс | 00UKU.E.B00.D-1000 |  | 03.14-U0-3-0033 | AKU.0130.00UKU.0.EK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3619 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов в зоне контролируемого доступа | 00UKU.T.000.D-1040 |  | 03.14-U0-2-0027 | AKU.0120.00UKU.0.AZ.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3620 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций в зоне контролируемого доступа | 00UKU.T.000.D-1030 |  | 03.14-U0-2-0025 | AKU.0179.00UKU.0.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
3621 |  | Расчет биологической защиты оборудования здания мастерских зоны контролируемого доступа | 00UKU.T.TTT.D-1030 |  | 03.14-U0-2-0009 | AKU.0130.00UKU.0.RZ.ED0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2020-10-06 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Не получен
3622 |  | РД на трубопроводы пара и конденсата греющего пара | 00UKU.T.000.D-1100 |  | 03.14-U0-2-0006 | AKU.0130.00UKU.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-4796 от 05.04.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3623 |  | Трубопроводы вспомогательных систем. Тепловая изоляция | 00UKU.T.TTT.D-1450 |  | 03.14-U0-2-0021 | AKU.0130.00UKU.0.TZ.PA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3624 |  | Трубопроводы пара и конденсата греющего пара. Тепловая изоляция | 00UKU.T.TTT.D-1460 |  | 03.14-U0-2-0022 | AKU.0130.00UKU.0.TZ.PA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-01-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3625 |  | Трубопроводы спецканализации. Тепловая изоляция | 00UKU.T.TTT.D-1480 |  | 03.14-U0-2-0024 | AKU.0130.00UKU.0.TZ.PA0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3626 |  | Трубопроводы узла дезактивации. Тепловая изоляция | 00UKU.T.TTT.D-1470 |  | 03.14-U0-2-0023 | AKU.0130.00UKU.0.TZ.PA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3627 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 00UKU.T.000.D-1060 |  | 03.14-U0-2-0003 | AKU.0130.00UKU.SMK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-4796 от 05.04.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3628 |  | Установочные чертежи оборудования | 00UKU.T.KLE.D-1410 |  | 03.14-U0-2-0017 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1391 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3629 |  | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 |  | 05.07-U0-3-0006 | AKU.1480.00UKX.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-15 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3630 |  | Технологические решения | 00UKX.T.TTT.D-1020 |  | 05.07-U0-2-0003 | AKU.1227.00UKX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-08 |  | 2022-04-28 | в производстве | исх.№01-01-03-11114 от 16.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3631 |  | Электрическое освещение | 02UKY.E.B00.D-1010 |  | 02.31.2-U0-3-0010 | AKU.0179.02UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-15 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3632 |  | Электрическое освещение | 03UKY.E.B00.D-1000 |  | 02.31.3-U0-3-0010 | AKU.0179.03UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-15 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3633 |  | Системы вентиляции | 04UKY.T.SA0.D-1010 |  | 02.31.4-U0-2-0001 | AKU.0120.04UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3634 |  | Электрическое освещение | 04UKY.E.BA0.D-1000 |  | 02.31.4-U0-3-0009 | AKU.0179.04UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3635 |  | Системы вентиляции | 05UKY.T.SA0.D-1010 |  | 02.31.5-U0-2-0001 | AKU.0120.05UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3636 |  | Электрическое освещение | 05UKY.E.BA0.D-1000 |  | 02.31.5-U0-3-0009 | AKU.0179.05UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3637 |  | Электрическое освещение | 06UKY.E.BA0.D-1000 |  | 02.31.6-U0-3-0010 | AKU.0179.06UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3638 |  | (11-12UKZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 11UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U1-3-0013 | AKU.0120.11UKZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10848 от 28.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3639 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 11UKZ.T.TTT.D-1030 |  | 02.51-U1-2-0008 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/00619 от 11.01.2023 вх.№01-01-02-1116 от 12.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3640 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 11UKZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.51-U1-2-0010 | AKU.0120.11UKZ.0.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3641 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 11UKZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.51-U1-2-0009 | AKU.0120.11UKZ.0.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
3642 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 12UKZ.T.TTT.D-1020 |  | 02.51-U1-2-0015 | AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/00619 от 11.01.2023 вх.№01-01-02-1116 от 12.01.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3643 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 12UKZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.51-U1-2-0014 | AKU.0120.12UKZ.0.AZ.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3644 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 12UKZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.51-U1-2-0013 | AKU.0120.12UKZ.0.TZ.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
3645 |  | Система LDP. Перелив бака собственных нужд в промливневую канализацию | 10ULD.T.TTT.D-1000 |  | 02.08-U1-2-0003 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0005 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-11-02 | 2022-11-01 |  | 2023-03-17 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3646 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд. Тепловая изоляция | 10ULD.T.LDP.D-1030 |  | 02.08-U1-2-0007 | AKU.0130.10ULD.LDP.TZ.PA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-29 | 2022-04-19 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3647 |  | Фундамент питательного электронасосного агрегата АПЭ 2500-90А. Геометрические размеры. Армирование | 10UMA.T.MAA.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0067 | AKU.0110.10UMA.LAC.KZ.LC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-26 |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-197 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3648 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 10UMA.E.U00.D-1000 |  | 02.04-U1-3-0001 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 | 2022-05-28 | 2022-10-19 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3649 |  | Схемы кабельных трасс | 10UMA.E.B00.D-1210 |  | 02.04-U1-3-0068 | AKU.0130.10UMA.0.EK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-29 |  | 2020-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-9719 от 13.10.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3650 |  | Вентиляция зала турбины, подвала машинного зала. Компоновочные чертежи | 10UMA.T.KL0.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0056 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-30 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3651 |  | Вентиляция кабельных тоннелей. Компоновочные чертежи | 10UMA.T.SAM.D-1080 |  | 02.04-U1-2-0260 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-30 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3652 |  | Вентиляция лестнично-лифтового блока. Компоновочные чертежи | 10UMA.T.SAM.D-1090 |  | 02.04-U1-2-0058 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-16 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3653 |  | Вентиляция. Опоры под воздуховоды | 10UMA.T.SAM.D-1100 |  | 02.04-U1-2-0260 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0011 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3654 |  | Вентиляция. Схемы систем | 10UMA.T.SAM.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0168 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0315 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3655 |  | Вентиляция. Установочные чертежи систем | 10UMA.T.SAM.D-1020 |  | 02.04-U1-2-0057 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-09-29 |  | 2022-09-29 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3656 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 10UMA.T.QK0.D-1100 |  | 02.04-U1-2-0059 | AKU.0130.10UMA.SBH.HV.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2023-02-28 | 2022-04-01 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3657 |  | Трубопроводы и оборудование систем SGA | 10UMA.T.SGA.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0160 | AKU.0130.10UMA.SGA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-07-15 | 2022-04-01 | 2022-08-24 |  | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3658 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в кабельных шахтах | 10UMA.T.SGD.D-1060 |  | 02.04-U1-3-0047 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-20 | 2022-04-01 | 2022-10-13 | 2023-03-30 | исх.№45-03-9028 от 18.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3659 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в помещениях маслосистемы | 10UMA.T.SGD.D-1030 |  | 02.04-U1-3-0042 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-26 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-158 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3660 |  | Трубопроводы АВПТ SGС. Установки автоматического пожаротушения в кабельных тоннелях | 10UMA.T.SGD.D-1050 |  | 02.04-U1-3-0046 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-06-25 | 2022-04-01 | 2022-10-19 | 2023-03-30 | исх.№45-03-9139 от 20.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3661 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения блочных трансформаторов UBF | 10UMA.T.SGD.D-1040 |  | 02.04-U1-3-0045 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-06-25 |  | 2022-03-22 | 2023-02-16 | исх.№45-03-446 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3662 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №1 | 10UMA.T.SGD.D-1010 |  | 02.04-U1-3-0041 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-04-11 |  | 2022-02-28 | 2023-02-16 | исх.№45-03-1515 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3663 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №2 | 10UMA.T.SGD.D-1020 |  | 02.04-U1-3-0044 | AKU.0130.10UMA.SGC.PT.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-02-25 |  | 2022-02-28 | 2023-02-16 | исх.№45-03-1515 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3664 |  | Трубопроводы АУГПТ SGE. Установки автоматического пожаротушения в помещениях с электронным оборудованием | 10UMA.T.SGE.D-1030 |  | 02.04-U1-3-0043 | AKU.0130.10UMA.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-25 |  | 2022-04-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3324 от 27.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3665 |  | Задание заводу-изготовителю на лифты | 10UMA.T.SMM.D-1060 |  | 02.04-U1-2-0163 | AKU.0130.10UMA.0.AR.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-23 |  | 2022-02-10 | в производстве | исх.№01-01-03-4661 от 01.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3666 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 15 т | 10UMA.T.SMM.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0065 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-15 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-158 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3667 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 30 т | 10UMA.T.SMM.D-1030 |  | 02.04-U1-2-0066 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-15 |  | 2022-06-13 | в производстве | исх.№01-37-04-196 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3668 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 350/40+6.3 т | 10UMA.T.SMM.D-1000 |  | 02.04-U1-2-0064 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-15 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-158 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3669 |  | Cпецификация на технологическое оборудование | 10UMA.T.TTT.D-1220 |  | 02.04-U1-2-0210 | AKU.0130.10UMA.0.TM.PA0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-10-26 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-21075 от 25.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3670 |  | Коллектор сбора дренажей в расширитель дренажей, включая отвод конденсата из расширителя дренажей. Задание заводу | 10UMA.T.TTT.D-1450 |  | 02.04-U1-2-0284 | AKU.0130.10UMA.LCM.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-28 | 2022-12-28 | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3671 |  | Спецификация на грузоподъемное оборудование машзала | 10UMA.T.TTT.D-1230 |  | 02.04-U1-2-0211 | AKU.0130.10UMA.0.TM.PA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-03-11 | в производстве | исх.№01-03-04-079 от 25.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3672 |  | Технологические схемы систем. Вспомогательные системы | 10UMA.T.TTT.D-2950 |  | 02.04-U1-2-0209 | AKU.0130.10UMA.0.SR.FB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-24 |  | 2022-11-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9894 от 07.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3673 |  | Технологические схемы систем. Системы паро-водяного цикла | 10UMA.T.TTT.D-2940 |  | 02.04-U1-2-0209 | AKU.0130.10UMA.0.SR.FB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-12-24 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3674 |  | Технологические схемы систем. Турбоагрегат. Системы турбоагрегата | 10UMA.T.TTT.D-1210 |  | 02.04-U1-2-0209 | AKU.0130.10UMA.0.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-24 |  | 2022-12-05 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11263 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3675 |  | Трубопроводы вентиляции и дренажа КПУ. Задание заводу | 10UMA.T.TTT.D-1570 |  | 02.04-U1-2-0296 | AKU.0130.10UMA.MAM.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-10 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3676 |  | Трубопроводы связи ДП здания турбины с ПРК и соседним блоком. Задание заводу | 10UMA.T.TTT.D-1470 |  | 02.04-U1-2-0286 | AKU.0130.10UMA.LCM.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 | 2022-12-28 | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3677 |  | Установочные чертежи баков | 10UMA.T.TTT.D-1030 |  | 02.04-U1-2-0127 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-15 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№01-37-04-100 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3678 |  | Установочные чертежи осн. и вспом. оборудования на отм. +8.500. Горизонтальный дуплексный подогреватель ПНД-1/2 | 10UMA.T.TTT.D-2970 |  | 02.04-U1-2-0822 | AKU.0179.10UMA.LCC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3679 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +18.200 | 10UMA.T.TTT.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0131 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-01 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3680 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +8.500 | 10UMA.T.TTT.D-1060 |  | 02.04-U1-2-0130 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-02-14 | 2022-02-14 | 2022-09-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3681 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке -6.200 | 10UMA.T.TTT.D-1040 |  | 02.04-U1-2-0128 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-04-01 |  | 2021-06-30 | в производстве | исх.№01-01-03-10832 от 16.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3682 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке 0.000 | 10UMA.T.TTT.D-1050 |  | 02.04-U1-2-0129 | AKU.0130.10UMA.0.AS.TC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-17 |  | 2021-07-31 | в производстве | исх.№01-01-03-11936 от 07.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3683 |  | Установочные чертежи турбогенераторной установки на отметке +18.200 | 10UMA.T.MA0.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0821 | AKU.0179.10UMA.0.AS.TC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3684 |  | Всасывающие трубопроводы ПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1270 |  | 02.04-U1-2-0242 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-09-01 |  | 2021-08-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3685 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1260 |  | 02.04-U1-2-0241 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-10 |  | 2022-02-22 | в производстве | исх.№01-01-03-5281 от 09.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3686 |  | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН и вентиляции фильтра. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1280 |  | 02.04-U1-2-0248 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0006.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-15 | 2022-04-01 | 2022-08-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3687 |  | Дренажи и воздушники трубопр. опорожнения бака запаса пит. воды и трубопр. перелива деаэратора. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1790 |  | 02.04-U1-2-0318 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-28 | 2022-05-21 | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3688 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1220 |  | 02.04-U1-2-0206 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-09 | 2022-11-09 | 2022-07-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3689 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1200 |  | 02.04-U1-2-0204 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-10 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3690 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1240 |  | 02.04-U1-2-0208 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-23 |  | 2022-02-22 | в производстве | исх.№01-01-03-5281 от 09.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3691 |  | Трубопроводы опорожнения бака запаса ПВ. Трубопроводы перелива деаэратора. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1780 |  | 02.04-U1-2-0317 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0005.Z0001 | (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-03-06 | 2022-02-12 |  | в производстве | исх.№01-01-03-3130 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3692 |  | Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1210 |  | 02.04-U1-2-0205 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-09 |  | 2021-06-24 | в производстве | исх.№01-01-03-9977 от 01.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3693 |  | Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1190 |  | 02.04-U1-2-0203 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-07-30 |  | 2021-07-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/10522 от 19.07.2021 вх.№01-01-02-11658 от 19.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3694 |  | Трубопроводы прогрева ПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1290 |  | 02.04-U1-2-0249 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-10 | 2022-04-01 | 2022-07-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3695 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1230 |  | 02.04-U1-2-0207 | AKU.0130.10UMA.LAB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-11-21 |  | 2021-07-05 | в производстве | исх.№01-01-03-10832 от 16.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3696 |  | Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1310 |  | 02.04-U1-2-0255 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-01-29 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3697 |  | Выхлопные трубопроводы ПВД-6,7. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1530 |  | 02.04-U1-2-0292 | AKU.0130.10UMA.LAD.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-02-08 |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3698 |  | Всасывающие трубопроводы ВПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAH.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0244 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-03-09 |  | 2022-02-19 | в производстве | исх.№01-01-03-5281 от 09.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3699 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAH.D-1060 |  | 02.04-U1-2-0243 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-22 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№2-СС-01/04827 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6997 от 14.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3700 |  | Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭН и трубопроводов рециркуляции. Задание заводу | 10UMA.T.LAH.D-1090 |  | 02.04-U1-2-0257 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-11 | 2022-08-31 | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3701 |  | Напорные трубопроводы пит. воды ВПЭН. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAH.D-1080 |  | 02.04-U1-2-0256 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-11-29 |  | 2021-08-03 | в производстве | исх.№01-01-03-11936 от 07.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3702 |  | Трубопроводы рециркуляции ВПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.LAH.D-1100 |  | 02.04-U1-2-0269 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-03-02 |  | 2021-08-03 | в производстве | исх.№01-01-03-11936 от 07.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3703 |  | Трубопроводы рециркуляции ВПЭН | 10UMA.T.LAH.D-1330 |  | 02.04-U1-2-0272 | AKU.0130.10UMA.LAH.TM.TB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-01-30 | 2022-08-30 | 2023-02-09 | 2023-06-29 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3704 |  | Выхлопные трубопроводы деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1550 |  | 02.04-U1-2-0294 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-07 |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№01-37-04-312 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3705 |  | Выхлопные трубопроводы КСН. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1500 |  | 02.04-U1-2-0289 | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-22 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№01-37-04-113 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3706 |  | Дренажи и воздушники паропроводов собственных нужд. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1810 |  | 02.04-U1-2-0320 | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-24 | 2022-03-26 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3707 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов греющего пара деаэратора. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1770 |  | 02.04-U1-2-0316 | AKU.0130.10UMA.LBS.TM.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-07-21 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3708 |  | Паропроводы собственных нужд. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1800 |  | 02.04-U1-2-0319 | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-12 | 2022-03-02 | 2022-08-31 | в производстве | исх.№01-37-04-312 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3709 |  | Трубопроводы выпара деаэратора. Отсос паро-воздушной смеси деаэратора в конденсатор. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBG.D-1860 |  | 02.04-U1-2-0325 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0007.Z0001 | (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-02-08 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-3130 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3710 |  | Трубопроводы греющего пара деаэратора (LBS). Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1760 |  | 02.04-U1-2-0315 | AKU.0130.10UMA.LBS.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-11 | 2022-04-01 | 2022-08-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3711 |  | Трубопроводы свежего пара DN<=350. Задание заводу | 10UMA.T.LBA.D-1050 |  | 02.04-U1-2-0606 | AKU.0130.10UMA.LBA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-02-02 |  | 2022-02-22 | в производстве | исх.№01-01-03-5281 от 09.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3712 |  | Трубопроводы свежего пара. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBA.D-1030 |  | 02.04-U1-2-0202 | AKU.0130.10UMA.LBA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-11-08 |  | 2021-10-06 | в производстве | исх.№01-01-03-16593 от 12.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3713 |  | Трубопровод возврата очищенного конденсата от автоматической обессоливающей установки. Задание заводу | 10UMA.T.LDB.D-1850 |  | 02.04-U1-2-0324 | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-01-07 |  | 2021-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-1998 от 29.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3714 |  | Трубопровод насоса подачи грязного конденсата на АОУ. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LDB.D-1840 |  | 02.04-U1-2-0323 | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-16 |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3715 |  | Трубопроводы обвязки фильтров-поглотителей. Задание заводу | 10UMA.T.LDF.D-1640 |  | 02.04-U1-2-0303 | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-09 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№01-01-03-24293 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3716 |  | Трубопроводы подачи и возврата конденсата БОУ. Задание заводу | 10UMA.T.LDF.D-1820 |  | 02.04-U1-2-0321 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-08 |  | 2021-08-25 | в производстве | исх.№2-СС-01/13082 от 03.09.2021 вх.№01-01-02-14888 от 03.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3717 |  | Трубопроводы дренажей от конденсатора турбины. Задание заводу | 10UMA.T.MAL.D-2250 |  | 02.04-U1-2-0362 | AKU.0130.10UMA.MAG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-15 | 2022-12-15 | 2022-08-22 | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3718 |  | Выхлопной трубопровод удаления неконденсируемых газов в атмосферу из системы вакуумирования. Задание заводу | 10UMA.T.MK&.D-1650 |  | 02.04-U1-2-0304 | AKU.0130.10UMA.MAJ.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-10 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3719 |  | Выхлопные трубопроводы систем MKG, MKF, MKW, MAV. Задание заводу | 10UMA.T.M00.D-1690 |  | 02.04-U1-2-0308 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0019.Z0001 | ВОЗВРАТ бум. версии (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-08 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3720 |  | Заказная спецификация оборудования турбогенератора (комплектная поставка) | 10UMA.T.MKA.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0258 | AKU.0130.10UMA.MKA.EM.PA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-25 |  | 2022-03-03 | в производстве | исх.№45-03-1989 от 21.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3721 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников водяного охлаждения обмотки статора. Задание заводу | 10UMA.T.MKF.D-1730 |  | 02.04-U1-2-0312 | AKU.0130.10UMA.MKF.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-10 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3722 |  | Трубопроводы обвязки блока системы водяного охлаждения обмотки статора генератора до генератора (ЗЗИ) | 10UMA.T.MKF.D-1780 |  | 02.04-U1-2-0820 | AKU.1185.10UMA.MKF.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C01) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/20583 от 15.09.2022 вх.№45-02-10837 от 15.09.2022 |  | ААЭМ
3723 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников маслоснабжения уплотнений вала генератора. Задание заводу | 10UMA.T.MKW.D-1740 |  | 02.04-U1-2-0313 | AKU.0130.10UMA.MKW.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-10 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3724 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод | 10UMA.T.MVA.D-1020 |  | 02.04-U1-2-0270 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-23 |  | 2020-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-5058 от 08.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3725 |  | Трубопроводы аварийных сливов из маслобаков масла. Задание заводу | 10UMA.T.MVA.D-1630 |  | 02.04-U1-2-0302 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-30 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3726 |  | Трубопроводы дренажной маслосистемы здания UMA. Задание заводу | 10UMA.T.MVU.D-1630 |  | 02.04-U1-2-0314 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-17 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3727 |  | Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ, МБ ПЭНов, МБ системы регулирования. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MVU.D-1610 |  | 02.04-U1-2-0300 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-16 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3728 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины. (ЗЗИ) | 10UMA.T.PAB.D-1030 |  | 02.04-U1-2-0263 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB0002.Z0001 | (rev.C02) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-08-20 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/09608 от 01.07.2021 вх.№01-01-02-10497 от 01.07.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Не получен
3729 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины | 10UMA.T.PAB.D-1020 |  | 02.04-U1-2-0262 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-13 |  | 2020-05-21 | в производстве | исх.№2-AKK-10.00-03/5445 от 27.05.2020 вх.№01-01-02-3726 от 28.05.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3730 |  | Вспомогательные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1360 |  | 02.04-U1-2-0275 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-03-14 | 2022-04-01 | 2022-08-24 | в производстве | исх.№01-01-03-22824 от 12.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3731 |  | Основные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UMA. (ЗЗИ) | 10UMA.T.PGB.D-1340 |  | 02.04-U1-2-0273 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-09-10 |  | 2021-09-10 | в производстве | исх.№01-01-03-14846 от 17.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3732 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB). Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2140 |  | 02.04-U1-2-0620 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-16 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№01-01-03-22824 от 12.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3733 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB) | 10UMA.T.PGB.D-2150 |  | 02.04-U1-2-0621 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0014 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3734 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2100 |  | 02.04-U1-2-0616 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0012.Z0001 |  |  |  | 2022-08-30 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3735 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН | 10UMA.T.PGB.D-2110 |  | 02.04-U1-2-0617 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0012 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3736 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2160 |  | 02.04-U1-2-0622 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-30 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3737 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН | 10UMA.T.PGB.D-2170 |  | 02.04-U1-2-0623 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0015 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3738 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2120 |  | 02.04-U1-2-0618 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0013.Z0001 |  |  |  | 2022-10-30 |  |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3739 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора | 10UMA.T.PGB.D-2130 |  | 02.04-U1-2-0619 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0013 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3740 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки | 10UMA.T.PGB.D-2190 |  | 02.04-U1-2-0625 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0016 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3741 |  | Трубопроводы охлаждающей воды теплообменников отбора проб в здании UMA. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2070 |  | 02.04-U1-2-0346 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0011.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 | 2022-12-25 | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3742 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к распределительным узлам. Задание заводу | 10UMA.T.QK0.D-2470 |  | 02.04-U1-2-0326 | AKU.0130.10UMA.SBH.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 | 2022-07-01 | 2022-10-12 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3743 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы пара. Задание заводу | 10UMA.T.QUF.D-2040 |  | 02.04-U1-2-0343 | AKU.0130.10UMA.QUB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-09-25 |  | 2022-12-27 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3744 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы конденсата. Задание заводу | 10UMA.T.QUF.D-2050 |  | 02.04-U1-2-0344 | AKU.0130.10UMA.QUC.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-25 | 2022-12-06 | 2023-01-03 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-68 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3745 |  | Трубопроводы ручного отбора проб второго контура. Задание заводу | 10UMA.T.QUH.D-2020 |  | 02.04-U1-2-0341 | AKU.0130.10UMA.QUF.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-25 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-120 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3746 |  | Оборудование насосных установок системы GMM и трубопроводов систем GMC и GUD | 10UMA.T.GM0.D-1000 |  | 02.04-U1-2-0161 | AKU.0130.10UMA.GMM.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-20 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№01-01-03-4388 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3747 |  | Трубопроводы и оборудование систем GKC, GKD и GQA, здания UMA | 10UMA.T.G00.D-1000 |  | 02.04-U1-2-0164 | AKU.0130.10UMA.GQA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-11 |  | 2022-10-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3748 |  | Трубопроводы отвода стоков после пожаротушения и дренажи полов в перекрытии на отм. -6.000 | 10UMA.T.GML.D-1010 |  | 02.04-U1-2-0162 | AKU.0130.10UMA.GML.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-04-28 |  | 2021-10-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/15755 от 13.10.2021 вх.№01-01-02-18524 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3749 |  | Вспомогательные линии трубопроводов питательной воды (дренажи, воздушники, обвязка уровнемеров и т.п.). ЗЗИ | 10UMA.T.LAB.D-1840 |  | 02.04-U1-2-0815 | AKU.1185.10UMA.LAB.TM.EC0005.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/26920 от 22.11.2022 вх.№45-02-14638 от 22.11.2022 |  | ААЭМ
3750 |  | Труб-ы резерв отвода конденсата греющего пара ПВД-6 вкл-я выхлопные труб-ы предохранит-х клапанов на линиях отвода (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1550 |  | 02.04-U1-2-0524 | AKU.1185.10UMA.LCH.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-ANK-10.02-03/14978 от 22.12.2020 вх.№45-02-6212 от 23.12.2020 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Передан в производство
3751 |  | Труб-ы резерв отвода конденсата греющего пара ПВД-7, вкл выхлопные тр-ды предохр. клапанов на линиях отвода, LAD.8 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1560 |  | 02.04-U1-2-0525 | AKU.1185.10UMA.LCH.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-MSK-10.02-03/15244 от 28.12.2020 вх.№45-02-6331 от 28.12.2020 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3752 |  | Трубопровод между бустерным и основным насосами ПЭН (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1800 |  | 02.04-U1-2-0515 | AKU.1185.10UMA.LAB.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C04) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-MSK-10.02-03/13347 от 20.11.2020 вх.№45-02-5419 от 20.11.2020 |  | ААЭМ
3753 |  | Трубопроводы нормального отвода конденсата греющего пара ПВД-6 в бак запаса питводы LAD.5 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1570 |  | 02.04-U1-2-0516 | AKU.1185.10UMA.LCH.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/11817 от 13.08.2021 вх.№45-02-5895 от 13.08.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3754 |  | Трубопроводы нормального отвода конденсата греющего пара ПВД-7 в ПВД-6 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1580 |  | 02.04-U1-2-0517 | AKU.1185.10UMA.LCH.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-MSK-10.02-03/15244 от 28.12.2020 вх.№45-02-6331 от 28.12.2020 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3755 |  | Трубопроводы отбора пара на ПВД 6 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1590 |  | 02.04-U1-2-0518 | AKU.1185.10UMA.LBQ.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/10070 от 08.07.2021 вх.№45-02-4811 от 08.07.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3756 |  | Трубопроводы отбора пара на ПВД 7 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1600 |  | 02.04-U1-2-0519 | AKU.1185.10UMA.LBQ.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/09536 от 30.06.2021 вх.№45-02-4541 от 30.06.2021 |  | ААЭМ
3757 |  | Трубопроводы отвода несконденсировавшихся газов из ПВД-6 и ПВД-7 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAD.D-1610 |  | 02.04-U1-2-0520 | AKU.1185.10UMA.LAD.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/06585 от 01.04.2022 вх.№45-02-3221 от 01.04.2022 |  | ААЭМ
3758 |  | Трубопроводы питательной воды до ПВД-6, LAB.1 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1830 |  | 02.04-U1-2-0523 | AKU.1185.10UMA.LAB.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/1239 от 01.02.2021 вх.№45-02-530 от 01.02.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3759 |  | Трубопроводы питательной воды за ПВД-7, LAB.3. ЗЗИ | 10UMA.T.LAB.D-1810 |  | 02.04-U1-2-0521 | AKU.1185.10UMA.LAB.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх,№2-CE/07383 от 27.05.2021 вх.№45-02-3586 от 27.05.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3760 |  | Трубопроводы питательной воды от ПВД-6 до ПВД-7 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1820 |  | 02.04-U1-2-0522 | AKU.1185.10UMA.LAB.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C05) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-AKK-01.01-03/12083 от 23.10.2020 вх.№45-02-4845 от 23.10.2020 |  | ААЭМ
3761 |  | Вспомогательные линии труб-в регенерации ВД и системы сепарата СПП (дренажи, воздушники, обвязка уровнемеров и тп) (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1210 |  | 02.04-U1-2-0526 | AKU.1185.10UMA.LAD.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-06-27 |  | сроки СМР | ААЭМ
3762 |  | Вспомогательные линии труб-в регенерации НД и системы сепарата СПП (дренажи, воздушники, обвязка уровнемеров и тп) (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1220 |  | 02.04-U1-2-0527 | AKU.1185.10UMA.LCC.TM.EC0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-06-27 |  | сроки СМР | ААЭМ
3763 |  | Напорные трубопроводы насосов откачки сепарата СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1230 |  | 02.04-U1-2-0528 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0005.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21338 от 29.12.2021 вх.№45-02-10582 от 29.12.2021 |  | ААЭМ
3764 |  | Предохранительные линии на паропроводах промперегрева от ЦВСД до СПП (ХПП) (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1240 |  | 02.04-U1-2-0529 | AKU.1185.10UMA.LBC.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/14057 от 17.09.2021 вх.№45-02-6952 от 17.09.2021 |  | ААЭМ
3765 |  | Трубопроводы дренирования ХПП в сепаратосборники СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1250 |  | 02.04-U1-2-0530 | AKU.1185.10UMA.MAL.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/21065 от 27.12.2021 вх.№45-02-10445 от 28.12.2021 |  | ААЭМ
3766 |  | Трубопроводы отбора пара на 1-ю ступень СПП из отбора 7 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1260 |  | 02.04-U1-2-0531 | AKU.1185.10UMA.LBJ.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/19027 от 30.11.2021 вх.№45-02-9423 от 01.12.2021 |  | ААЭМ
3767 |  | Трубопроводы отбора пара на 2-ю ступень СПП из ОП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1270 |  | 02.04-U1-2-0532 | AKU.1185.10UMA.LBJ.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21405 от 30.12.2021 вх.№45-02-10616 от 30.12.2021 |  | ААЭМ
3768 |  | Трубопроводы отвод конденсата греющего пара 2ст СПП из конденсатосборников 2ст СПП в ПВД-7 и конденсатор (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1280 |  | 02.04-U1-2-0533 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C05) | C05 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3769 |  | Трубопроводы отвода конденсата греющего пара 1 ст СПП из СПП в конденсатосборники 1ст СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1290 |  | 02.04-U1-2-0534 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/10625 от 22.07.2021 вх.№45-02-5252 от 22.07.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3770 |  | Трубопроводы отвода конденсата греющего пара 1ст СПП из конденсатосборников 1ст СПП в ПВД-6 и конденсатор (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1300 |  | 02.04-U1-2-0535 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0006.Z0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3771 |  | Трубопроводы отвода конденсата греющего пара 2 ст СПП из СПП в конденсатосборники 2ст СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1310 |  | 02.04-U1-2-0536 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/10072 от 08.07.2021 вх.№45-02-4813 от 08.07.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3772 |  | Трубопроводы отвода несконденсировавшихся газов 1ст СПП из конденсатосборников 1ст СПП в отбор на ПВД-6 (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1320 |  | 02.04-U1-2-0537 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0007.Z0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/05854 от 24.03.2022 вх.№45-02-2828 от 24.03.2022 |  | ААЭМ
3773 |  | Трубопроводы отвода несконденсировавшихся газов 2ст СПП из конденсатосборников 2ст СПП в отбор на 1ст СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1330 |  | 02.04-U1-2-0538 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0008.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-06-02 |  | сроки СМР | ААЭМ
3774 |  | Трубопроводы отвода сепарата СПП из сепаратосборников СПП: на всас насосов откачки сепарата СПП и в конденсатор (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1340 |  | 02.04-U1-2-0539 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-AKK-10.02-03/13361 от 23.11.2020 вх.№45-02-5438 от 23.11.2020 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3775 |  | Трубопроводы отвода сепарата СПП из СПП в сепаратосборник СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1350 |  | 02.04-U1-2-0540 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/05617 от 22.03.2022 вх.№45-02-2727 от 22.03.2022 |  | ААЭМ
3776 |  | Трубопроводы подвода конденсата на захолаживание всаса насосов откачки сепарата СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1360 |  | 02.04-U1-2-0541 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0006.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3777 |  | Трубопроводы промежуточного перегрева пара между ЦВСД турбины и СПП (MAA.2, MAA.3). Задание заводу на изготовление | 10UMA.T.LBJ.D-1410 |  | 02.04-U1-2-0546 | AKU.1185.10UMA.LBB.KM.EC0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/08775 от 17.06.2021 вх.№45-02-4205 от 18.06.2021 |  | ААЭМ
3778 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов откачки сепарата СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1370 |  | 02.04-U1-2-0542 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/11878 от 16.08.2021 вх.№45-02-5928 от 16.08.2021 |  | ААЭМ
3779 |  | Уравнительные трубопроводы м/у конденсатосбониками 1ст СПП и СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1380 |  | 02.04-U1-2-0543 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C01) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/20918 от 24.12.2021 вх.№45-02-10361 от 24.12.2021 |  | ААЭМ
3780 |  | Уравнительные трубопроводы м/у конденсатосбониками 2ст СПП и СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1390 |  | 02.04-U1-2-0544 | AKU.1185.10UMA.LCS.TM.EC0005.Z0001 | (rev.C01) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21074 от 27.12.2021 вх.№45-02-10446 от 28.12.2021 |  | ААЭМ
3781 |  | Уравнительные трубопроводы м/у сепаратосборниками СПП и СПП (ЗЗИ) | 10UMA.T.LBJ.D-1400 |  | 02.04-U1-2-0545 | AKU.1185.10UMA.LCT.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/13093 от 03.09.2021 вх.№45-02-6473 от 03.09.2021 |  | ААЭМ
3782 |  | Всасывающий трубопровод главного масляного насоса (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAV.D-1100 |  | 02.04-U1-2-0610 | AKU.1185.10UMA.MAV.TM.EC0017.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/11182 от 04.08.2021 вх.№45-02-5603 от 04.08.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3783 |  | Вспомогательные линии маслопроводов системы смазочного масла (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAV.D-1110 |  | 02.04-U1-2-0818 | AKU.1185.10UMA.MAV.TM.EC0021.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/17561 от 12.08.2022 вх.№45-02-9265 от 12.08.2022 |  | ААЭМ
3784 |  | Маслопроводы системы гидроподъема и валоповорота турбины в пределах маслокомнаты (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1030 |  | 02.04-U1-2-0582 | AKU.1185.10UMA.MVL.TM.EC0002.Z0001 | ВК - (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№2-СЕ/14191 от 01.07.2022 вх.№45-02-7399 от 01.07.2022 |  | ААЭМ
3785 |  | Маслопроводы труба-в-трубе системы смазочного масла (напорные, сливные линии, включая линии гидроподъема) (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1080 |  | 02.04-U1-2-0587 | AKU.1185.10UMA.MAV.TM.EC0018.Z0001 | (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/05616 от 22.03.2022 вх.№45-02-2728 от 22.03.2022 |  | ААЭМ
3786 |  | Напорные маслопроводы системы смазочного масла до фильтра в границах маслокомнаты (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1040 |  | 02.04-U1-2-0583 | AKU.1185.10UMA.MAV.TM.EC0009.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21210 от 28.12.2021 вх.№45-02-10514 от 29.12.2021 |  | ААЭМ
3787 |  | Перепускные трубопроводы СД – НД (MAA.4.2). (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0586 | AKU.1185.10UMA.MAB.KM.EC0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/10545 от 19.07.2021 вх.№45-02-5148 от 19.07.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3788 |  | Трубопровод байпаса турбины за клапанами БРУ-К (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1090 |  | 02.04-U1-2-0588 | AKU.1185.10UMA.MAN.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/27405 от 25.11.2022 вх.№45-02-14938 от 25.11.2022 |  | ААЭМ
3789 |  | Трубопровод острого пара (MAA.1). Задание заводу на изготовление | 10UMA.T.MAB.D-1060 |  | 02.04-U1-2-0585 | AKU.1185.10UMA.LBA.KM.EC0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/06264 от 30.04.2021 вх.№45-02-2941 от 04.05.2021 |  | ААЭМ
3790 |  | Трубопроводы дренажей высокого давления (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1100 |  | 02.04-U1-2-0589 | AKU.1185.10UMA.MAL.TM.EC0003.Z0001 |  | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/13892 от 29.06.2022 вх.№45-02-7281 от 30.06.2022 |  | ААЭМ
3791 |  | Трубопроводы дренажей низкого давления (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1110 |  | 02.04-U1-2-0590 | AKU.1185.10UMA.MAL.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/05529 от 21.03.2022 вх.№45-02-2674 от 21.03.2022 |  | ААЭМ
3792 |  | Трубопроводы отвода воздуха от теплообменников эжекторов на вакуумные насосы (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1130 |  | 02.04-U1-2-0592 | AKU.1185.10UMA.MAJ.TM.EC0005.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/10070 от 08.07.2021 вх.№45-02-4811 от 08.07.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3793 |  | Трубопроводы отвода выпара и конденсата пара уплотнений от КПУ (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1140 |  | 02.04-U1-2-0593 | AKU.1185.10UMA.MAM.TM.EC0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/06585 от 01.04.2022 вх.№45-02-3221 от 01.04.2022 |  | ААЭМ
3794 |  | Трубопроводы отвода конденсата от теплообменников эжекторов (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1150 |  | 02.04-U1-2-0594 | AKU.1185.10UMA.MAJ.TM.EC0007.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/09568 от 11.05.2022 вх.№45-02-4829 от 11.05.2022 |  | ААЭМ
3795 |  | Трубопроводы отвода пара уплотнений в линии отборов (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1160 |  | 02.04-U1-2-0595 | AKU.1185.10UMA.LBW.TM.EC0003.Z0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/20660 от 22.12.2021 вх.№45-02-10219 от 22.12.2021 |  | ААЭМ
3796 |  | Трубопроводы отсоса паровоздушной смеси из конденсаторов (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1170 |  | 02.04-U1-2-0596 | AKU.1185.10UMA.MAJ.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/06199 от 30.04.2021 вх.№45-02-2925 от 30.04.2021 |  | ААЭМ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3797 |  | Трубопроводы отсоса паровоздушной смеси из крайних камер уплотнений на КПУ (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1180 |  | 02.04-U1-2-0597 | AKU.1185.10UMA.MAM.TM.EC0004.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/20918 от 24.12.2021 вх.№45-02-10361 от 24.12.2021 |  | ААЭМ
3798 |  | Трубопроводы подачи пара на уплотнения (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1190 |  | 02.04-U1-2-0598 | AKU.1185.10UMA.LBW.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/25753 от 10.11.2022 вх.№45-02-13950 от 10.11.2022 |  | ААЭМ
3799 |  | Трубопроводы подвода рабочего пара к эжекторам (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1200 |  | 02.04-U1-2-0599 | AKU.1185.10UMA.MAJ.TM.EC0006.Z0001 | (rev.C02) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/03285 от 03.02.2023 вх.№45-04-2-1848 от 03.02.2023 |  | ААЭМ
3800 |  | Трубопроводы сброса воздуха из вакуумных насосов в атмосферу (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1210 |  | 02.04-U1-2-0600 | AKU.1185.10UMA.MAJ.TM.EC0003.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CE/07043 от 21.05.2021 вх.№45-02-3398 от 21.05.2021 |  | ААЭМ
3801 |  | Трубопроводы системы защиты и регулирования турбины (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1220 |  | 02.04-U1-2-0601 | AKU.1185.10UMA.MAY.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21268 от 22.09.2022 вх.№45-02-11243 от 22.09.2022 |  | ААЭМ
3802 |  | Трубопроводы системы очистки масла (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1230 |  | 02.04-U1-2-0602 | AKU.1185.10UMA.MAV.TM.EC0020.Z0001 | (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/21210 от 28.12.2021 вх.№45-02-10514 от 29.12.2021 |  | ААЭМ
3803 |  | Трубопроводы системы управляющей жидкости турбины (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1240 |  | 02.04-U1-2-0603 | AKU.1185.10UMA.MAX.TM.EC0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-29 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3804 |  | Трубопроводы срыва вакуума в конденсаторе (ЗЗИ) | 10UMA.T.MAB.D-1250 |  | 02.04-U1-2-0604 | AKU.1185.10UMA.MAC.TM.EC0001.Z0001 | (rev.C01) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/19918 от 08.09.2022 вх.№45-02-10531 от 08.09.2022 |  | ААЭМ
3805 |  | Трубопроводы маслоснабжения уплотнений вала генератора. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MKF.D-1760 |  | 02.04-U1-2-0580 | AKU.1185.10UMA.MKW.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C01) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/22777 от 11.10.2022 вх.№45-02-12135 от 11.10.2022 |  | ААЭМ
3806 |  | Трубопроводы системы газоснабжения генератора. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MKF.D-1750 |  | 02.04-U1-2-0579 | AKU.1185.10UMA.MKG.TM.EC0002.Z0001 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СЕ/26238 от 16.11.2022 вх.№45-02-14211 от 16.11.2022 |  | ААЭМ
3807 |  | Соединительные трубопроводы системы шарикоочистки трубок конденсатора (ЗЗИ) | 10UMA.T.PAB.D-1060 |  | 02.04-U1-2-0547 | AKU.1185.10UMA.PAH.TM.EC0012.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3808 |  | Трубопроводы обвязки дебрис фильтров (ЗЗИ) | 10UMA.T.PAB.D-1070 |  | 02.04-U1-2-0548 | AKU.1185.10UMA.PBB.TM.EC0005.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | ААЭМ
3809 |  | Расстановка кабельных конструкций | 10UMX.E.H00.D-1000 |  | 02.07-U1-3-0001 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-11-30 | 2022-12-25 | 2023-01-15 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-1288 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3810 |  | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 |  | 02.07-U1-3-0009 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3811 |  | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1110 |  | 02.07-U1-3-0012 | AKU.0130.10UMX.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-30 | 2022-08-29 | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3812 |  | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 |  | 02.07-U1-3-0003 | AKU.0130.10UMX.0.EM.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-30 | 2022-05-28 | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3813 |  | Заземление | 10UMX.E.BAU.D-1010 |  | 02.07-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-02-15 |  |  | 2023-03-17 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3814 |  | Молниезащита здания | 10UMX.E.BAU.D-1000 |  | 02.07-U1-3-0015 | AKU.0130.10UMX.0.KM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-02-20 | 2022-03-01 | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3815 |  | Схемы кабельных трасс | 10UMX.E.BA1.D-1000 |  | 02.07-U1-3-0020 | AKU.0130.10UMX.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-04 | 2022-03-06 | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3816 |  | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 |  | 02.07-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMX.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-496 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3817 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 10UMX.T.TTT.D-1150 |  | 02.07-U1-2-0124 | AKU.0130.10UMX.0.TZ.PA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-30 |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/23202 от 14.10.2022 вх.№33-01-02-5640 от 14.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3818 |  | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 10UMX.T.S00.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0001 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-03-04 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3819 |  | Вентиляция. Опоры под воздуховоды | 10UMX.T.S00.D-1020 |  | 02.07-U1-2-0003 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-04 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3820 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 10UMX.T.S00.D-1070 |  | 02.07-U1-2-0008 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-08-01 |  | 2022-03-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22009 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3821 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 10UMX.T.S00.D-1040 |  | 02.07-U1-2-0005 | AKU.0130.10UMX.SBS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-04 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3822 |  | Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 10UMX.T.S00.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0002 | AKU.0130.10UMX.SAS.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-04 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3823 |  | Монтажный чертеж на кран 16 т | 10UMX.T.SME.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0010 | AKU.0130.10UMX.0.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-02-04 | 2022-10-04 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1737 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3824 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UMX.T.SG0.D-1000 |  | 02.07-U1-3-0053 | AKU.0130.10UMX.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-02 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11263 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3825 |  | Трубопровод возврата конденсата деаэратора первого контура из системы продувки-подпитки (KBA). Задание заводу | 10UMX.T.KBA.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0110 | AKU.0130.10UMX.LCM.TM.TB0005.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3826 |  | Трубопровод возврата конденсата деаэратора первого контура из системы продувки-подпитки (KBA) | 10UMX.T.KBA.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0111 | AKU.0130.10UMX.LCM.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-12-01 |  | 2023-01-25 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3827 |  | Трубопроводы подачи пара к КСН здания 20UMA | 10UMX.T.LBG.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0085 | AKU.0130.10UMX.LBG.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-30 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-37-04-281 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3828 |  | Трубопроводы подачи пара к общестанционным потребителям (00UKS,00UKU,00UYB) | 10UMX.T.LB0.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0087 | AKU.0130.10UMX.LBG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3829 |  | Трубопроводы подачи пара от КСН к потребителям здания UKC | 10UMX.T.LB0.D-1070 |  | 02.07-U1-2-0093 | AKU.0130.10UMX.LBG.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-4631 от 11.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3830 |  | Трубопроводы подачи пара от КСН к промконтуру опреснительного комплекса UXA | 10UMX.T.LB0.D-1030 |  | 02.07-U1-2-0089 | AKU.0130.10UMX.LBG.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3831 |  | Трубопроводы подачи пара от пускорезервной котельной | 10UMX.T.LB0.D-1050 |  | 02.07-U1-2-0091 | AKU.0130.10UMX.LBG.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3832 |  | Система LDB. Заказная спецификация на загрузочные материалы | 10UMX.T.LDB.D-1070 |  | 02.07-U1-2-0054 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-12-25 | 2022-04-19 | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-37-04-281 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3833 |  | Система LDB. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UMX.T.LDB.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0018 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-04 | 2022-02-19 | 2022-10-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3834 |  | Система LDB. Трубопровод грязного конденсата в пределах здания UMX | 10UMX.T.LDB.D-1050 |  | 02.07-U1-2-0036 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-170 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3835 |  | Система LDB. Трубопровод охлаждающей воды к теплообменнику | 10UMX.T.LDB.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0019 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-25 | 2022-05-07 | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3836 |  | Система LDB. Трубопроводы промывочной воды Н-катионитных фильтров и ФСД | 10UMX.T.LDB.D-1060 |  | 02.07-U1-2-0043 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0008 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-07-25 | 2022-04-06 |  | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-3955 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3837 |  | Система LDF. Заказная спецификация на загрузочные материалы | 10UMX.T.LDF.D-1140 |  | 02.07-U1-2-0053 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-11-27 | 2022-04-19 | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-4631 от 11.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3838 |  | Система LDF. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UMX.T.LDF.D-1020 |  | 02.07-U1-2-0020 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-30 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3839 |  | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UMX.T.LDP.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0021 | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-20 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3840 |  | Трубопровод подачи азота в здание турбины (QJB30) | 10UMX.T.QJB.D-1010 |  | 02.07-U1-2-0105 | AKU.0130.10UMX.QJB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-25 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3841 |  | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | 10UMX.T.G00.D-1000 |  | 02.07-U1-2-0076 | AKU.0130.10UMX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-03-04 |  | 2022-05-10 | 2023-03-08 | исх.№45-03-7004 от 23.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3842 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор | 10UMY.T.TTT.D-1700 |  | 02.58-U1-2-0010 | AKU.0120.10UMY.0.AZ.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1008 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3843 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 10UMY.T.TTT.D-1690 |  | 02.58-U1-2-0009 | AKU.0120.10UMY.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3844 |  | (11UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 11UPZ.E.B00.D-1010 |  | 02.53-U1-3-0013 | AKU.0120.11UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5144 от 28.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3845 |  | (12UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 12UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U1-3-0014 | AKU.0120.12UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5144 от 28.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3846 |  | (11-12UPZ). Антикоррозионная защита трубопроводов | 11UPZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.53-U1-2-0002 | AKU.0120.11UPZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-10-07 | в производстве | Исх.№07-01-3-706 от 30.10.2019 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3847 |  | (11-12UPZ). Тепловая изоляция вентиляции | 11UPZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.53-U1-2-0005 | AKU.0120.11UPZ.0.TZ.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3848 |  | (12UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UPZ.T.S00.D-1000 |  | 02.53-U1-2-0007 | AKU.0120.12UPZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3849 |  | (12UPZ). Тепловая изоляция вентиляции | 12UPZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.53-U1-2-0006 | AKU.0120.12UPZ.0.TZ.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
3850 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 10UQR.E.B00.D-1030 |  | 03.15-U1-3-0024 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-100 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3851 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор | 10UQR.T.TTT.D-1000 |  | 03.15-U1-2-0025 | AKU.0120.10UQR.0.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3852 |  | Системы водоотведения | 10UQR.T.G00.D-1000 |  | 03.15-U1-2-0006 | AKU.0120.10UQR.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-27 |  | 2022-12-16 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3853 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 10UQR.T.TTT.D-1010 |  | 03.15-U1-2-0023 | AKU.0120.10UQR.0.TZ.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3854 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 10UQR.T.SAJ.D-1010 |  | 03.15-U1-2-0001 | AKU.0120.10UQR.0.HV.TB0001 | На ВК (rev.C03) | C03 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3855 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных сиcтем неответственных потребителей 10QKS. Задание заводу | 10UQR.T.G00.D-1020 |  | 03.15-U1-2-0013 | AKU.0120.10UQR.QKS.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-04 |  | 2022-12-15 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11812 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3856 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 10UQR.T.SMQ.D-1000 |  | 03.15-U1-2-0008 | AKU.0120.10UQR.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3857 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 13UQZ.T.TTT.D-1030 |  | 03.21-U1-2-0013 | AKU.0120.13UQZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3858 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 13UQZ.T.TTT.D-1020 |  | 03.21-U1-2-0011 | AKU.0120.13UQZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-08 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3859 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 14UQZ.T.TTT.D-1030 |  | 03.21-U1-2-0014 | AKU.0120.14UQZ.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3860 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 14UQZ.T.TTT.D-1010 |  | 03.21-U1-2-0012 | AKU.0120.14UQZ.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-08 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3861 |  | Система водоотведения | 00UST.T.G00.D-1000 |  | 03.29-U0-2-0010 | AKU.0179.00UST.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-31 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-1960 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3862 |  | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00UST.T.SGE.D-1000 |  | 03.29-U0-3-0036 | AKU.0179.00UST.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-13 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3863 |  | Кабельные коммуникации | 00USV.E.B00.D-1000 |  | 03.37-U0-3-0007 | AKU.0179.00USV.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-20 |  | 2022-07-14 | в производстве | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3864 |  | Антикоррозионная защита и тепловая изоляция | 00USV.T.TTT.D-1010 |  | 03.37-U0-2-0003 | AKU.0179.00USV.0.AZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  | 2022-04-01 | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3865 |  | Система водоотведения (GQA, GUD, GML) | 00USV.T.G00.D-1000 |  | 03.37-U0-2-0001 | AKU.0179.00USV.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  | 2022-03-01 | 2022-06-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/12508 от 15.06.2022 вх.№01-01-02-18423 от 15.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
3866 |  | Кабельные металлоконструкции | 00USX.E.H00.D-1010 |  | 03.17-U0-3-0016 | AKU.1480.00USX.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
3867 |  | Антикоррозионная защита строительных конструкций | 00USX.T.TTT.D-1000 |  | 03.17-U0-2-0001 | AKU.1480.00USX.0.AZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 | 2022-03-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
3868 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 00USX.T.TTT.D-1070 |  | 03.17-U0-2-0003 | AKU.1480.00USX.0.AZ.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
3869 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 00USX.T.TTT.D-1040 |  | 03.17-U0-2-0004 | AKU.1480.00USX.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
3870 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 00USX.T.TTT.D-1050 |  | 03.17-U0-2-0005 | AKU.1480.00USX.0.TZ.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
3871 |  | Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 00USY.E.B00.D-1000 |  | 02.27-U0-1-0020 | AKU.0179.00USY.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-1033 от 19.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3872 |  | Присоединения к зданиям. Часть 1. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 00USY.E.H00.D-1090 |  | 02.27-U0-3-0014 | AKU.0179.00USY.0.EK.TB0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-747 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3873 |  | Участок 1 от 00UGX до 11UEJ. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 00USY.E.H00.D-1000 |  | 02.27-U0-3-0005 | AKU.0179.00USY.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3874 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов | 00USY.T.TTT.D-7020 |  | 02.27-U0-2-0005 | AKU.0120.00USY.0.AZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-28 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3875 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 00USY.T.TTT.D-7010 |  | 02.27-U0-2-0006 | AKU.0120.00USY.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-28 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3876 |  | Технологическая часть. Участок №6 в координатах X=4001670/Y=548550…X=4001860/Y=548500. Блок 2 | 00USY.T.TTT.D-2070 |  | 02.27-U0-2-0002 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0338 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3877 |  | Тепловая изоляция трубопроводов, воздуховодов | 00USF.T.TTT.D-1020 |  | 03.24-U0-2-0002 | AKU.0179.00USF.0.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-08-30 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП
3878 |  | Антикоррозионная защита | 11USF.T.TTT.D-1050 |  | 03.25-U1-2-0006 | AKU.0179.11USF.KRA.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-08-23 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3879 |  | Тепловая изоляция | 11USF.T.TTT.D-1040 |  | 03.25-U1-2-0005 | AKU.0179.11USF.KRA.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-08-23 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3880 |  | Трубопроводы обвязки ресиверов азота | 11USF.T.TTT.D-1030 |  | 03.25-U1-2-0004 | AKU.0179.11USF.KRA.TM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12540 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3881 |  | Установочный чертеж ресиверов азота | 11USF.T.TTT.D-1020 |  | 03.25-U1-2-0003 | AKU.0179.11USF.KRA.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3882 |  | Электротехническая часть | 11USF.E.000.D-1000 |  | 03.25-U1-3-0002 | AKU.0179.11USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-24 |  | 2023-01-24 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-919 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3883 |  | Трубопроводы вспомогательных систем | 12USF.T.000.D-1000 |  | 03.26-U1-2-0001 | AKU.0130.12USF.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-30 |  | 2022-05-31 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3884 |  | Технологические решения | 01USK.T.SMS.D-1010 |  | 03.27-U0-2-0002 | AKU.0179.01USK.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-31 |  | 2022-09-10 | в производстве | исх.№33-01-01-4742 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3885 |  | Технологические решения | 02USK.T.SMS.D-1010 |  | 03.28-U0-2-0002 | AKU.0179.02USK.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-31 |  | 2022-09-10 | в производстве | исх.№33-01-01-4742 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3886 |  | Внеплощадочные сети связи и электроснабжения. Кабельные металлоконструкции, лотки и трубопроводы | 03USW.E.EEE.D-1010 |  | 02.77-U0-3-0002 | AKU.0179.03USW.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-03-01 | 2022-08-05 | 2023-03-30 | исх.№45-03-6502 от 08.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3887 |  | Заземление | 01USZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.40-U0-3-0001 | AKU.0179.01USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-29 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1317 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3888 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 01USZ.E.H00.D-1000 |  | 02.40-U0-3-0004 | AKU.0179.01USZ.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-29 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1317 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3889 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 02USZ.E.U00.D-1000 |  | 02.41-U0-3-0001 | AKU.0120.02USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11058 от 01.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3890 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 03USZ.E.H00.D-1000 |  | 02.42-U0-3-0004 | AKU.0179.03USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-11-25 |  | 2023-01-05 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3891 |  | Электротехнические чертежи заземления | 03USZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.42-U0-3-0001 | AKU.0179.03USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-11-25 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3892 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 05USZ.E.U00.D-1000 |  | 02.44-U0-3-0001 | AKU.0120.05USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8302 от 30.09.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3893 |  | Заземление | 06USZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.45-U0-3-0001 | AKU.0179.06USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-09-19 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3894 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 06USZ.E.H00.D-1000 |  | 02.45-U0-3-0004 | AKU.0179.06USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-09-19 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3895 |  | Заземление | 07USZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.46-U0-3-0004 | AKU.0179.07USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-09-19 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3896 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 07USZ.E.U00.D-1000 |  | 02.46-U0-3-0001 | AKU.0179.07USZ.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-09-19 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3897 |  | Заземление | 08USZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.47-U0-3-0001 | AKU.0179.08USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-11-18 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3898 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 08USZ.E.H00.D-1000 |  | 02.47-U0-3-0004 | AKU.0179.08USZ.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-11-18 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3899 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 11USZ.E.B00.D-1000 |  | 02.49-U1-3-0005 | AKU.0179.11USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3900 |  | Технологические решения. Тепловая изоляция трубопроводов, воздуховодов | 00UTF.T.TTT.D-1000 |  | 03.32-U0-2-0003 | AKU.0179.00UTF.0.TZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-31 | 2022-03-02 | 2023-01-11 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-293 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3901 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 02UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.59-U0-3-0001 | AKU.0179.02UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-10-01 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3902 |  | Электротехнические чертежи заземления | 02UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.59-U0-3-0004 | AKU.0179.02UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-10-16 |  | 2023-01-20 | 2023-02-16 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3903 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 03UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.60-U0-3-0004 | AKU.0179.03UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-10-16 |  | 2023-01-24 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3904 |  | Электротехнические чертежи заземления | 03UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.60-U0-3-0001 | AKU.0179.03UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-10-16 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
3905 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 04UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.61-U0-3-0004 | AKU.0179.04UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-16 |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3906 |  | Электротехнические чертежи заземления | 04UTZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.61-U0-3-0003 | AKU.0179.04UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-16 |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3907 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 06UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.63-U0-3-0004 | AKU.0179.06UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-16 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3908 |  | Электротехнические чертежи заземления | 06UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.63-U0-3-0001 | AKU.0179.06UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-16 |  | 2023-01-11 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3909 |  | Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 07UTZ.E.B00.D-1000 |  | 02.64-U0-3-0002 | AKU.0179.07UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-01-03 | 2023-03-13 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3910 |  | Электротехнические чертежи заземления | 07UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.64-U0-3-0001 | AKU.0179.07UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-01-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3911 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 08UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.65-U0-3-0004 | AKU.0179.08UTZ.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Передан в производство
3912 |  | Электротехнические чертежи заземления | 08UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.65-U0-3-0001 | AKU.0179.08UTZ.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3913 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 09UTZ.E.H00.D-1000 |  | 02.66-U0-3-0004 | AKU.0179.09UTZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3914 |  | Электротехнические чертежи заземления | 09UTZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.66-U0-3-0001 | AKU.0179.09UTZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Передан в производство
3915 |  | Антикоррозионная защита и тепловая изоляция | 00UTH.T.TTT.D-1010 |  | 03.38-U0-2-0004 | AKU.1309.00UTH.0.TZ.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-07-27 |  | 2022-07-13 | в производстве | исх.№33-01-01-734 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3916 |  | (01-03UUP) Система отвода дренажных вод | 0&UUP.T.GUD.D-1000 |  | 02.68-U0-2-0001 | AKU.1227.01UUP.GUD.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-31 |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4660 от 01.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP |  |  |  |  | Передан в производство
3917 |  | (11UUB). Системы водоотведения | 11UUB.T.G00.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0026 | AKU.0120.11UUB.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3918 |  | (13UUB). Системы водоотведения | 13UUB.T.G00.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0028 | AKU.0120.13UUB.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3919 |  | (13UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 13UUB.T.S00.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0003 | AKU.0120.13UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3920 |  | (14UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 14UUB.T.S01.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0004 | AKU.0120.14UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3921 |  | (15UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 15UUB.T.S02.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0005 | AKU.0120.15UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3922 |  | (16UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 16UUB.T.S03.D-1000 |  | 02.67-U1-2-0006 | AKU.0120.16UUB.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | К обработке от АЭП
3923 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUK.T.SAE.D-1000 |  | 02.52-U1-2-0001 | AKU.0120.12UUK.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3924 |  | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 |  | 03.42-U0-3-0006 | AKU.1480.00UXX.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-09-12 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На согласовании AN
3925 |  | Компоновочные чертежи вентиляции | 03UXA.T.TTT.D-1030 |  | 06.10.3-U0-2-0004 | AKU.0130.03UXA.0.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-14 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3926 |  | Установочные чертежи вентиляции | 03UXA.T.TTT.D-1020 |  | 06.10.3-U0-2-0003 | AKU.0130.03UXA.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-16 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№2-CC-01/21579 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3954 от 27.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3927 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций территории | 00UXA.E.EEE.D-1150 |  | 06.10-U0-3-0013 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-14 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-120 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3928 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 00UXA.E.EEE.D-1030 |  | 06.10-U0-3-0004 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3929 |  | Раскладка кабеля по территории | 00UXA.E.EEE.D-1130 |  | 06.10-U0-3-0011 | AKU.0130.00UXA.0.EK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3930 |  | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 |  | 06.10-U0-3-0027 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-27 | 2022-06-09 | 2023-01-04 | 2023-02-27 | исх.№45-04-3-68 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
3931 |  | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 |  | 06.10.8-U1-3-0001 | AKU.0130.10UXA.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-30 | 2022-12-25 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3932 |  | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 |  | 06.10.8-U1-3-0002 | AKU.0130.10UXA.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-02 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3933 |  | Трубопроводы обвязки опреснительных комплексов 10UXA | 10UXA.T.000.D-1000 |  | 06.10.8-U1-2-0003 | AKU.0130.10UXA.GCG.WP.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-29 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3934 |  | Электротехническая часть | 10UXA.E.000.D-1000 |  | 06.10.8-U1-3-0003 | AKU.0130.10UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-01-14 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3935 |  | Наружные сети отвода воды от опреснительного комплекса | 10UXA.T.TTT.D-1000 |  | 06.10.7-U1-2-0001 | AKU.0130.10UXA.GNR.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-14 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3936 |  | Наружные сети подачи морской воды к опреснительному комплексу | 10UXA.T.TTT.D-1010 |  | 06.10.5-U1-2-0001 | AKU.0130.10UXA.GAF.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-14 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
3937 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 11UXA.T.TTT.D-1000 |  | 06.10.9-U1-2-0002 | AKU.0130.11UXA.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
3938 |  | Трубопроводы обвязки промежуточного контура 11UXA | 11UXA.T.000.D-1000 |  | 06.10.9-U1-2-0001 | AKU.0130.11UXA.GCG.WP.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-29 | 2022-12-25 | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3939 |  | Электротехническая часть | 11UXA.E.EEE.D-1000 |  | 06.10.9-U1-3-0001 | AKU.0130.11UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-05-14 | 2022-12-25 | 2023-01-23 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3940 |  | Расстановка кабельных конструкций с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1050 |  | 03.30-U0-3-0003 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0003 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-05-27 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3941 |  | Расстановка кабельных конструкций с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1060 |  | 03.30-U0-3-0002 | AKU.0179.00UYB.0.EK.TB0002 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-05-27 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании AN
3942 |  | Схемы кабельных трасс | 00UYB.E.B00.D-1220 |  | 03.30-U0-3-0063 | AKU.0130.00UYB.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3943 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов в зоне контролируемого доступа | 00UYB.T.TTT.D-1580 |  | 03.30-U0-2-0090 | AKU.0120.00UYB.0.AZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-14 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3944 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций в зоне контролируемого доступа | 00UYB.T.TTT.D-1560 |  | 03.30-U0-2-0088 | AKU.0120.00UYB.0.AZ.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-01-21 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3945 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов в зоне контролируемого доступа | 00UYB.T.TTT.D-1570 |  | 03.30-U0-2-0096 | AKU.0120.00UYB.0.AZ.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3946 |  | Внутренние сети водопровода и канализации | 00UYB.T.G00.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0046 | AKU.0130.00UYB.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
3947 |  | Компоновочные чертежи | 00UYB.T.TTT.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0056 | AKU.0130.00UYB.0.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3948 |  | Механизация ремонтных работ | 00UYB.T.TTT.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0073 | AKU.0130.00UYB.0.MR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3949 |  | Опознавательная окраска трубопроводов | 00UYB.T.TTT.D-1540 |  | 03.30-U0-2-0058 | AKU.0130.00UYB.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-06 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3950 |  | Опоры воздуховодов | 00UYB.T.TTT.D-1360 |  | 03.30-U0-2-0038 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1843 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3951 |  | Тепловая изоляция технологического оборудования и трубопроводов | 00UYB.T.TTT.D-1410 |  | 03.30-U0-2-0043 | AKU.0130.00UYB.0.TZ.PA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-04-15 | в производстве | исх.№2-СС/5680 от 21.04.2021 вх.№01-01-02-6021 от 21.04.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3952 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 00UYB.T.TTT.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0072 | AKU.0130.00UYB.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3953 |  | Установочные чертежи оборудования системы 00KUK13 | 00UYB.T.KUK.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0092 | AKU.0130.00UYB.KUK.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3954 |  | Заказная спецификация на реагенты для системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1050 |  | 03.30-U0-2-0059 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3955 |  | Технологическая схема реагентного отделения системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0067 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3956 |  | Трубопроводы дренажей и переливов баков реагентов системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1080 |  | 03.30-U0-2-0009 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0007 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3957 |  | Трубопроводы пара и конденсата к потребителям системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1040 |  | 03.30-U0-2-0007 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3958 |  | Трубопроводы подвода холодной и горячей воды к бакам реагентов системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1030 |  | 03.30-U0-2-0005 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3959 |  | Трубопроводы реагентов системы 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1070 |  | 03.30-U0-2-0008 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0006 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3960 |  | Трубопроводы сжатого воздуха к бакам реагентов системы 00FKJ | 00UYB.T.KFJ.D-1050 |  | 03.30-U0-2-0006 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0004 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3961 |  | Установочные чертежи баков отделения приготовления реагентов 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0076 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№2-СС-01/07267 от 11.04.2022 вх.№01-01-02-10263 от 11.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3962 |  | Установочные чертежи насосов отделения приготовления реагентов 00FKJ | 00UYB.T.FKJ.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0077 | AKU.0130.00UYB.FKJ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3963 |  | Трубопроводы системы дезактивации | 00UYB.T.FKT.D-1230 |  | 03.30-U0-2-0028 | AKU.0130.00UYB.FKT.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-31 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3964 |  | Заказная спецификация на лабораторную мебель для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0060 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3965 |  | Заказная спецификация на лабораторную посуду и оборудование для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0062 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3966 |  | Заказная спецификация на лабораторные приборы для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0061 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
3967 |  | Заказная спецификация на лабораторные приспособления, инструмент и инвентарь для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1030 |  | 03.30-U0-2-0063 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0004 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3968 |  | Заказная спецификация на сменные принадлежности и расходные материалы для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1040 |  | 03.30-U0-2-0064 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0005 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3969 |  | Заказная спецификация на химические реактивы для лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1050 |  | 03.30-U0-2-0065 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3970 |  | Трубопроводы обвязки помещений лабораторий здания 00UYB | 00UYB.T.SRG.D-1060 |  | 03.30-U0-2-0031 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3971 |  | Технологическая схема бакового хозяйства системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1050 |  | 03.30-U0-2-0069 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0023 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3972 |  | Технологическая схема спецпрачечной 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1040 |  | 03.30-U0-2-0068 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0022 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3973 |  | Трубопроводы дренажей системы 00SRP50 здания 00UYB | 00UYB.T.SRP.D-1230 |  | 03.30-U0-2-0022 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0018 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3974 |  | Трубопроводы конденсата от потребителей системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1150 |  | 03.30-U0-2-0013 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0009 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3975 |  | Трубопроводы обвязки баков душевых вод системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1220 |  | 03.30-U0-2-0021 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0017 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/13075 от 21.06.2022 вх.№01-01-02-19168 от 21.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3976 |  | Трубопроводы обвязки баков собственных нужд системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1210 |  | 03.30-U0-2-0020 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0016 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3977 |  | Трубопроводы обвязки ванн дезактивации системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1180 |  | 03.30-U0-2-0016 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0012 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3978 |  | Трубопроводы обвязки приемных баков ”грязных” вод спецпрачечной системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1120 |  | 03.30-U0-2-0019 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0015 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3979 |  | Трубопроводы обессоленной воды к потребителям системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1200 |  | 03.30-U0-2-0018 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0014 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/07133 от 07.04.2022 вх.№01-01-02-10003 от 08.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3980 |  | Трубопроводы обессоленной воды к потребителям системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1260 |  | 03.30-U0-2-0025 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0021 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3981 |  | Трубопроводы пара к потребителям системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1140 |  | 03.30-U0-2-0012 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0008 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3982 |  | Трубопроводы переливов баков системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1240 |  | 03.30-U0-2-0023 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0019 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3983 |  | Трубопроводы промконтура системы PJB00-70 к потребителям системы 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1280 |  | 03.30-U0-2-0030 | AKU.0130.00UYB.PJB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-27 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3984 |  | Трубопроводы реагентов к потребителям системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1190 |  | 03.30-U0-2-0017 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0013 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/07133 от 07.04.2022 вх.№01-01-02-10003 от 08.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3985 |  | Трубопроводы сдувок системы 00SRP50 здания 00UYB | 00UYB.T.SRP.D-1250 |  | 03.30-U0-2-0024 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0020 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3986 |  | Трубопроводы сдувок стиральных машин системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1170 |  | 03.30-U0-2-0015 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0011 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/15212 от 05.10.2021 вх.№01-01-02-17822 от 06.10.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3987 |  | Трубопроводы сжатого воздуха к потребителям системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1130 |  | 03.30-U0-2-0011 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0007 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3988 |  | Трубопроводы сжатого воздуха к потребителям системы 00STP | 00UYB.T.SRP.D-1270 |  | 03.30-U0-2-0002 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-03 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3989 |  | Трубопроводы слива стиральных машин системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1160 |  | 03.30-U0-2-0014 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
3990 |  | Трубопроводы холодной и горячей воды к потребителям системы 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1110 |  | 03.30-U0-2-0010 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3991 |  | Установочные чертежи баков системы сбора вод спецпрачечной и душевых вод 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1070 |  | 03.30-U0-2-0078 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№2-СС-01/07267 от 11.04.2022 вх.№01-01-02-10263 от 11.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3992 |  | Установочные чертежи газодувок системы сбора вод спецпрачечной и душевых вод 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1100 |  | 03.30-U0-2-0081 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3993 |  | Установочные чертежи дренажных насосов системы сбора вод спецпрачечной и душевых вод 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1090 |  | 03.30-U0-2-0080 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3994 |  | Установочные чертежи насосов системы сбора вод спецпрачечной и душевых вод 00SRP50 | 00UYB.T.SRP.D-1080 |  | 03.30-U0-2-0079 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3995 |  | Установочные чертежи оборудования спецпрачечной 00SRP10 | 00UYB.T.SRP.D-1060 |  | 03.30-U0-2-0074 | AKU.0130.00UYB.SRP.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3996 |  | Планы расположения мебели в помещениях спецпрачечной 00SRP10 и прачечной 00STP | 00UYB.T.TTT.D-1030 |  | 03.30-U0-2-0085 | AKU.0130.00UYB.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3997 |  | Технологическая схема прачечной 00STP | 00UYB.T.STP.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0066 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-392 от 13.01.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3998 |  | Трубопроводы пара и конденсата к потребителям системы 00STP | 00UYB.T.STP.D-1040 |  | 03.30-U0-2-0003 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
3999 |  | Трубопроводы подвода холодной и горячей воды к потребителям системы 00STP | 00UYB.T.STP.D-1030 |  | 03.30-U0-2-0001 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4000 |  | Трубопроводы слива стиральных машин системы 00STP | 00UYB.T.STP.D-1050 |  | 03.30-U0-2-0004 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0006 | На ВК (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4001 |  | Установочные чертежи оборудования прачечной 00STP | 00UYB.T.STP.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0075 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4002 |  | Установочный чертеж охладителя конденсата системы 00STP | 00UYB.T.STP.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0084 | AKU.0130.00UYB.STP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4003 |  | Технологическая схема системы отбора проб 00KUD | 00UYB.T.KUD.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0071 | AKU.0130.00UYB.KUD.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-01-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1424 от 01.02.2021 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4004 |  | Трубопроводы отбора проб системы 00KUD здания 00UYB | 00UYB.T.KUD.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0027 | AKU.0130.00UYB.KUD.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4005 |  | Установочные чертежи оборудования системы отбора проб 00KUD | 00UYB.T.KUD.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0083 | AKU.0130.00UYB.KUD.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4006 |  | Технологическая схема системы спецканализации 00KTR | 00UYB.T.KTR.D-1000 |  | 03.30-U0-2-0070 | AKU.0130.00UYB.KTR.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-26 | в производстве | исх.№2-CC-01/11527 от 03.06.2022 вх.№01-01-02-16922 от 03.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4007 |  | Трубопроводы спецканализации системы 00KTR здания 00UYB | 00UYB.T.KTR.D-1020 |  | 03.30-U0-2-0029 | AKU.0130.00UYB.KTR.TM.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/15796 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23596 от 25.07.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4008 |  | Установочные чертежи оборудования системы спецканализации 00KTR | 00UYB.T.KTR.D-1010 |  | 03.30-U0-2-0082 | AKU.0130.00UYB.KTR.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4009 |  | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.B00.D-3010 |  | 03.57-U0-3-0024 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№33-01-01-6370 от 23.12.2022 |  | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | Передан в производство
4010 |  | Наружное освещение | 00UYH.E.B00.D-3050 |  | 03.57-U0-3-0020 | AKU.2025.00UYH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-12-01 | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | JVMALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4011 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 00UYH.T.S00.D-3010 |  | 03.57-U0-2-0013 | AKU.2025.00UYH.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4012 |  | Силовое электрооборудование. Задание заводу | 00UYH.E.B00.D.1000 |  | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI
4013 |  | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.B00.D-3000 |  | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-05 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4014 |  | Система автоматизации | 00UYH.E.B00.D-3030 |  | 03.57-U0-3-0026 | AKU.2025.00UYH.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4015 |  | Системы физической защиты | 00UYH.E.B00.D-3040 |  | 03.57-U0-3-0028 | AKU.2025.00UYH.CSA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-09 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4016 |  | Технологические решения | 00UYH.T.TTT.D-3000 |  | 03.57-U0-2-0015 | AKU.2025.00UYH.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№33-01-01-4790 от 04.10.2022 |  | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | Передан в производство
4017 |  | Электрическое освещение (внутреннее) | 00UYH.E.B00.D-3020 |  | 03.57-U0-3-0025 | AKU.2025.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI |  |  |  |  | На согласовании AN
4018 |  | Технологические решения | 00UGX.T.H00.D-1030 |  | 03.49.1-U0-2-0001 | AKU.0120.00UGX.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0248 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4019 |  | Сети электроснабжения | 01UYX.E.B00.D-1010 |  | 03.48-U0-3-0003 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
4020 |  | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 |  | 03.48-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4021 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 01UYX.T.G00.D-1010 |  | 03.48-U0-2-0004 | AKU.1227.01UYX.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-19 |  | 2022-10-03 | в производстве | исх.№33-01-01-5332 от 13.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
4022 |  | Технологические решения | 01UYX.T.U00.D-1030 |  | 03.48-U0-2-0005 | AKU.1227.01UYX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-19 |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№01-01-03-8388 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4023 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 02UYX.E.B00.D-1110 |  | 03.49-U0-3-0035 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4024 |  | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу-изготовителю | 02UYX.E.B00.D-1160 |  | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4025 |  | Мероприятия по пожарной безопасности | 02UYX.T.S00.D-1040 |  | 03.49-U0-2-0013 | AKU.0783.02UYX.0.AR.LC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4026 |  | Кабельные коммуникации | 01UYZ.E.B00.D-1020 |  | 03.41.12-U0-3-0001 | AKU.1480.01UYZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | [5 empty] | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4027 |  | Технологические решения | 02UYP.T.TTT.D-1012 |  | 03.41-U0-2-0018 | AKU.1227.02UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№2-CC-01/13075 от 21.06.2022 вх.№01-01-02-19168 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4028 |  | Отопление и вентиляция | 03UYP.T.S00.D-1000 |  | 03.41-U0-2-0020 | AKU.0179.03UYP.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2022-08-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4029 |  | Внутреннее электрическое освещение | 04UYP.E.BJ0.D-1030 |  | 03.41-U0-3-0057 | AKU.1227.04UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-17 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | в производстве | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4030 |  | Внутреннее электроснабжение | 04UYP.E.B00.D-1000 |  | 03.41-U0-3-0054 | AKU.1480.04UYP.0.EM.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-01-09 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4031 |  | Заземление и молниезащита | 04UYP.E.B00.D-1040 |  | 03.41-U0-3-0058 | AKU.1227.04UYP.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-22 | 2022-04-01 | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4032 |  | Отопление и вентиляция | 04UYP.T.S00.D-1000 |  | 03.41-U0-2-0025 | AKU.1227.04UYP.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-17 | 2022-04-01 | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4033 |  | Вентиляция и кондиционирование | 05UYP.T.S00.D-1000 |  | 03.41-U0-2-0026 | AKU.1480.05UYP.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-01-09 | 2022-04-01 | 2023-01-13 | 2023-03-27 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4034 |  | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 05UYP.E.EEE.D-1000 |  | 03.41.6-U0-3-0001 | AKU.1480.05UYP.0.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-27 | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4035 |  | Электротехнические решения, освещение, молниезащита и заземление | 05UYP.E.B00.D-1000 |  | 03.41-U0-3-0061 | AKU.1480.05UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-01-09 | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-04-18 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4036 |  | Технологические решения | 08UYP.T.TTT.D-1010 |  | 03.41-U0-2-0028 | AKU.1480.08UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-22 | 2022-04-01 | 2022-10-05 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
4037 |  | Электрическое освещение (наружное) | 03UZT.E.B00.D-1000 |  | 05.04-U0-3-0001 | AKU.0179.03UZT.0.EN.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4038 |  | Электрическое освещение | 04UZT.E.B00.D-1000 |  | 05.05-U0-3-0001 | AKU.0120.04UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-01 | 2022-03-01 | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4039 |  | Электрическое освещение (наружное) | 05UZT.E.B00.D-1000 |  | 05.06-U0-3-0001 | AKU.0179.05UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
4040 |  | Установочные чертежи. Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32/5т | 20UQA.T.SMQ.D-1020 |  | 02.78-U2-2-0003 | AKU.1324.20UQA.SMQ.MR.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс
4041 |  | Монтажно-сборочные чертежи технологических трубопроводов дренажно-промывной системы | 20UQA.T.TTT.D-1090 |  | 02.78-U2-2-0010 | AKU.1324.20UQA.PUF.TW.TB0001 |  |  |  | 2022-10-07 |  |  | 2023-08-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
4042 |  | Система основной охлаждающей воды (20PA). Установочные чертежи насосного оборудования (20PAC) | 20UQA.T.TTT.D-1010 |  | 02.78-U2-2-0002 | AKU.1324.20UQA.PAC.TW.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-07 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4259 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс
4043 |  | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 20UMA. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (20РС01) | 20UQA.T.TTT.D-1080 |  | 02.78-U2-2-0009 | AKU.1324.20UQA.PCB.TW.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>C-плюс
4044 |  | Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд (20SCB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 20UQA.T.TTT.D-1070 |  | 02.78-U2-2-0008 | AKU.1324.20UQA.SCB.WS.TB0001 |  |  |  | 2022-10-07 |  |  | 2023-08-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс
4045 |  | Система трубопроводов основной охлаждающей воды (20PAB). Монтажно-сборочные чертежи | 20UQA.T.TTT.D-1000 |  | 02.78-U2-2-0001 | AKU.1324.20UQA.PAB.TW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-07 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4046 |  | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 20UQA.T.TTT.D-1120 |  | 02.78-U2-2-0013 | AKU.1324.20UQA.PAA.TW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-05 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>C-плюс
4047 |  | Водопровод хоз-пит. 20GKD. Трубопровод ГВС 20GKC. Канализация быт. зоны своб. доступа 20GQA. МСЧ трубопроводов | 20UQA.T.G00.D-1050 |  | 02.78-U2-2-0006 | AKU.1324.20UQA.0.WK.TB0001 |  |  |  | 2022-10-07 |  |  | 2023-07-17 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс
4048 |  | Система PA в границах камеры перехода (23UQF). Технологическая часть | 20UQE.T.TTT.D-1010 |  | 02.70-U2-2-0002 | AKU.1324.20UQE.PAB.TW.TB0002 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-06-24 |  |  | в производстве | исх.№45-03-3974 от 20.05.2022 |  | Титан-2=>C-плюс
4049 |  | Система PA в границах сифонных колодцев (21-23UQХ). Технологическая часть | 20UQE.T.TTT.D-1020 |  | 02.70-U2-2-0003 | AKU.1324.20UQE.PAB.TW.TB0003 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-06-24 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | Титан-2=>C-плюс
4050 |  | Система PA. Технологическая часть | 20UQE.T.TTT.D-1000 |  | 02.70-U2-2-0001 | AKU.1324.20UQE.PAB.TW.TB0001 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-06-24 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4051 |  | Технологическая часть | 20UQN.T.TTT.D-1000 |  | 02.80-U2-2-0001 | AKU.1324.20UQN.PAB.TW.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 2022-08-01 |  | в производстве | исх.№01-01-03-1973 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4052 |  | Система PA в границах камер перехода (21-22UQF). Технологическая часть | 20UQP.T.TTT.D-1010 |  | 02.87-U2-2-0002 | AKU.1324.20UQP.PAB.TW.TB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-23 |  |  | 2023-03-30 | исх.№45-03-8630 от 10.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4053 |  | Система PA. Технологическая часть | 20UQP.T.TTT.D-1000 |  | 02.87-U2-2-0001 | AKU.1324.20UQP.PAB.TW.TB0001 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-23 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4054 |  | (21UQZ, 21UUP, 22UUP) Заземление | 21UQZ.E.000.D-1020 |  | 02.82-U2-3-0012 | AKU.1324.21UQZ.BAU.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-02-06 | 2022-08-30 |  | 2023-04-10 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс
4055 |  | (21UQZ, 21UUP, 22UUP) Освещение | 21UQZ.E.000.D-1030 |  | 02.82-U2-3-0011 | AKU.1324.21UQZ.0.EW.TB0001 |  |  |  | 2021-02-06 | 2022-08-30 |  | 2023-04-10 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс
4056 |  | (21UQZ, 21UUP, 22UUP) Планы кабельных трасс | 21UQZ.E.000.D-1040 |  | 02.82-U2-3-0010 | AKU.1324.21UQZ.0.EK.TB0001 |  |  |  | 2021-02-06 | 2022-08-30 |  | 2023-04-10 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс
4057 |  | (21UQZ, 21UUP, 22UUP). Расстановка кабельных металлоконструкций | 21UQZ.E.B00.D-1050 |  | 02.82-U2-3-0030 | AKU.1324.21UQZ.0.EK.TB0002 |  |  |  | 2021-02-06 | 2022-08-30 |  | 2023-04-10 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>C-плюс
4058 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 22UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 21UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U2-2-0019 | AKU.1324.21UQZ.PEB.TW.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4059 |  | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 21UQZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.82-U2-2-0002 | AKU.1324.21UQZ.PEB.TW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4060 |  | Система PE. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 22UQZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.82-U2-2-0003 | AKU.1324.22UQZ.PEB.TW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4061 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 23UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 22UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U2-2-0018 | AKU.1324.22UQZ.PEB.TW.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4062 |  | Технологическая часть | 21UQX.T.TTT.D-1000 |  | 02.72-U2-2-0004 | AKU.1324.21UQX.PAB.TW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-26 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс
4063 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 20UAZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.14-U2-2-0002 | AKU.1480.20UAZ.0.AZ.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4577 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4064 |  | Вентиляция | 20UAZ.T.KL0.D-1000 |  | 02.14-U2-2-0001 | AKU.1227.20UAZ.SAE.HV.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-30 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4065 |  | Заземление | 20UAZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.14-U2-3-0004 | AKU.1227.20UAZ.0.ET.TB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  |  | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4066 |  | Кабельное хозяйство | 20UAZ.E.BA0.D-1010 |  | 02.14-U2-3-0003 | AKU.1480.20UAZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4067 |  | Освещение | 20UAZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.14-U2-3-0001 | AKU.1227.20UAZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  |  | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4068 |  | Размещение электрооборудования | 20UAZ.E.B00.D-1010 |  | 02.14-U2-3-0002 | AKU.1480.20UAZ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-03-13 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4069 |  | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 20UAZ.J.JJJ.D-1010 |  | 02.14-U2-3-0007 | AKU.1480.20UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4070 |  | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 20UAZ.J.JJJ.D-1000 |  | 02.14-U2-3-0006 | AKU.1480.20UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-09-16 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4071 |  | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 20UAZ.J.JJJ.D-1020 |  | 02.14-U2-3-0008 | AKU.1480.20UAZ.0.PS.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-03-13 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4072 |  | Схемы электрических соединений | 20UAZ.E.BA0.D-1000 |  | 02.14-U2-3-0005 | AKU.1227.20UAZ.0.ET.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-30 |  |  | 2023-09-25 | исх.№45-03-1154 от 26.05.2020 вх.№01-03/972 от 26.05.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП
4073 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 20UAZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.14-U2-2-0003 | AKU.1227.20UAZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4078 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP
4074 |  | (L0001) Система отвода дренажных вод | 2&UUA.T.G00.D-1000 |  | 02.75-U2-2-0002 | AKU.1227.21UUA.0.WK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ
4075 |  | (L0002) Система отвода дренажных вод | 2&UUA.T.G00.D-1010 |  | 02.75-U2-2-0002 | AKU.1227.21UUA.0.WK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ
4076 |  | (L0003) Система отвода дренажных вод | 2&UUA.T.G00.D-1020 |  | 02.75-U2-2-0002 | AKU.1227.21UUA.0.WK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ
4077 |  | (L0004) Система отвода дренажных вод | 2&UUA.T.G00.D-1030 |  | 02.75-U2-2-0002 | AKU.1227.21UUA.0.WK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ
4078 |  | (L0005) Система отвода дренажных вод | 2&UUA.T.G00.D-1040 |  | 02.75-U2-2-0002 | AKU.1227.21UUA.0.WK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ
4079 |  | Вентиляция | 2&UUA.T.TTT.D-1000 |  | 02.75-U2-2-0001 | AKU.1227.21UUA.SAE.HV.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-30 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4080 |  | Документация в части КИП | 2&UUA.J.JJJ.D-1000 |  | 02.75-U2-3-0003 | AKU.1480.21UUA.0.AK.TB0004 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-12-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-3687 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4081 |  | Задание заводу на МЩУ | 2&UUA.E.EEE.D-1000 |  | 02.75-U2-3-0002 | AKU.1227.21UUA.0.AK.EC0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  |  | 2023-09-25 | исх.№45-03-2846 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4082 |  | Схемы автоматизации | 2&UUA.J.JJJ.D-1010 |  | 02.75-U2-3-0001 | AKU.1227.21UUA.0.AK.TB0005 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  |  | 2023-09-25 | исх.№45-03-8747 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4083 |  | Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка -4.800 | 20UBA.E.B00.D-1070 |  | 02.06-U2-3-0025 | AKU.0120.20UBA.0.EK.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4084 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций шахт | 20UBA.E.B00.D-1040 |  | 02.06-U2-3-0060 | AKU.0120.20UBA.0.EK.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-03 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4085 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -7.200 | 20UBA.E.B00.D-1080 |  | 02.06-U2-3-0023 | AKU.0120.20UBA.0.EK.TB0001 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1033 от 19.01.2022 |  | АЭП
4086 |  | Отметка +4.200. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 20UBA.E.B00.D-1060 |  | 02.06-U2-3-0033 | AKU.0120.20UBA.0.EK.TB0003 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-22 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2093 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4087 |  | Чертежи заземления | 20UBA.E.BAU.D-1000 |  | 02.06-U2-3-0001 | AKU.0120.20UBA.0.ET.TB0001 | [6 empty] | 2023-07-24 |  | сроки СМР | АЭП
4088 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть c отметки -7.200 до -4.800 | 20UBA.E.BJ0.D-1000 |  | 02.06-U2-3-0002 | AKU.0120.20UBA.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
4089 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть c отметки 0.000 до +4.200 | 20UBA.E.BJ0.D-1010 |  | 02.06-U2-3-0003 | AKU.0120.20UBA.0.EW.LH0002 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | сроки СМР | АЭП
4090 |  | Компоновочный чертеж электрооборудования | 20UBA.E.B00.D-1100 |  | 02.06-U2-3-0065 | AKU.0120.20UBA.0.EK.TB0006 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-15 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-7719 от 13.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4091 |  | Системы водоотведения | 20UBA.T.G00.D-1000 |  | 02.06-U2-2-0015 | AKU.0120.20UBA.0.WK.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4092 |  | Системы водоснабжения | 20UBA.T.G00.D-1010 |  | 02.06-U2-2-0013 | AKU.0120.20UBA.0.WK.TB0001 |  | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1769 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4093 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +12.600 | 20UBA.T.S00.D-1120 |  | 02.06-U2-2-0026 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0010 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-18 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-6060 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4094 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +4.200 | 20UBA.T.S00.D-1130 |  | 02.06-U2-2-0024 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0008 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4095 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +7.800 | 20UBA.T.S00.D-1140 |  | 02.06-U2-2-0025 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0009 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-6060 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4096 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -4.800 | 20UBA.T.S00.D-1150 |  | 02.06-U2-2-0022 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0006 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-6060 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4097 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -7.200 | 20UBA.T.S00.D-1030 |  | 02.06-U2-2-0016 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0005 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-18 |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4098 |  | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке 0.000 | 20UBA.T.S00.D-1170 |  | 02.06-U2-2-0023 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0007 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-6060 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4099 |  | Принципиальные схемы вентиляции | 20UBA.T.TTT.D-1060 |  | 02.06-U2-2-0003 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0003 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП
4100 |  | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 20UBA.T.SGE.D-1000 |  | 02.06-U2-2-0001 | AKU.0120.20UBA.SGE.PT.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
4101 |  | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 20UBA.T.SGE.D-1040 |  | 02.06-U2-2-0002 | AKU.0120.20UBA.SGE.PT.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-25 |  | сроки СМР | АЭП
4102 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 20UBA.T.TTT.D-1050 |  | 02.06-U2-2-0011 | AKU.0120.20UBA.0.TZ.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/16663 от 03.08.2022 вх.№45-02-8820 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4103 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 20UBA.T.TTT.D-1040 |  | 02.06-U2-2-0008 | AKU.0120.20UBA.0.TZ.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4104 |  | Установочные чертежи вентиляции | 20UBA.T.S00.D-1180 |  | 02.06-U2-2-0017 | AKU.0120.20UBA.0.HV.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4105 |  | Блочные трансф. 20BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 20UBF.E.B00.D-1060 |  | 02.11-U2-3-0002 | AKU.1480.20UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4106 |  | Блочные трансф. 20BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 20UBF.E.B00.D-1040 |  | 02.11-U2-3-0003 | AKU.1480.20UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4107 |  | Блочные трансформаторы 20BAT. Втор. соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 20UBF.E.B00.D-1050 |  | 02.11-U2-3-0001 | AKU.1480.20UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4108 |  | Блочные трансформаторы 20BAT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 20UBF.E.B00.D-1120 |  | 02.11-U2-3-0004 | AKU.1480.20UBF.BAT.ET.EC0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве | исх.№01-01-03-3955 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4109 |  | Журнал контрольных кабелей | 20UBF.E.B00.D-1100 |  | 02.11-U2-3-0005 | AKU.1480.20UBF.0.ET.MB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4110 |  | Журнал силовых кабелей | 20UBF.E.B00.D-1030 |  | 02.11-U2-3-0013 | AKU.1480.20UBF.0.ET.MB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4111 |  | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 20UBF.E.B00.D-1110 |  | 02.11-U2-3-0016 | AKU.1227.20UBF.BAA.ET.EC0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-11-26 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4112 |  | Молниезащита и заземление | 20UBF.E.BAU.D-1000 |  | 02.11-U2-3-0006 | AKU.1227.20UBF.BAU.ET.TB0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-11-26 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4113 |  | Освещение территории | 20UBF.E.BJ0.D-1000 |  | 02.11-U2-3-0008 | AKU.1227.20UBF.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-11-26 |  |  | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-623 от 19.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4114 |  | План кабельных трасс | 20UBF.E.B00.D-1010 |  | 02.11-U2-3-0015 | AKU.1480.20UBF.0.EK.TB0002 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-03-26 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4115 |  | Рабочие трансф. 20BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 20UBF.E.B00.D-1090 |  | 02.11-U2-3-0009 | AKU.1480.20UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4116 |  | Рабочие трансф. 20BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 20UBF.E.B00.D-1080 |  | 02.11-U2-3-0010 | AKU.1480.20UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4117 |  | Рабочие трансформаторы 20BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 20UBF.E.B00.D-1070 |  | 02.11-U2-3-0011 | AKU.1480.20UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4118 |  | Рабочие трансформаторы 20BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 20UBF.E.B00.D-1130 |  | 02.11-U2-3-0012 | AKU.1480.20UBF.BBT.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4119 |  | Расстановка кабельных конструкций | 20UBF.E.H00.D-1000 |  | 02.11-U2-3-0014 | AKU.1480.20UBF.0.EK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4120 |  | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 20UBF.E.B00.D-1000 |  | 02.11-U2-3-0018 | AKU.1227.20UBF.BAT.ET.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-26 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4121 |  | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 20UBF.E.BJ0.D-1010 |  | 02.11-U2-3-0017 | AKU.1227.20UBF.BBT.ET.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-26 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4122 |  | Чертежи токопроводов 24 кВ | 20UBF.E.B00.D-1020 |  | 02.11-U2-3-0007 | AKU.1227.20UBF.BAA.ET.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-26 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4123 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 20UBF.T.SG0.D-1000 |  | 02.11-U2-2-0001 | AKU.1480.20UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4124 |  | Канализация | 20UBF.T.TTT.D-1010 |  | 02.11-U2-2-0002 | AKU.1480.20UBF.GMA.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-05 | 2022-04-01 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4125 |  | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 20UBG.E.B00.D-1030 |  | 02.96-U2-3-0006 | AKU.1480.20UBG.0.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4126 |  | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 20UBG.E.H00.D-1100 |  | 02.96-U2-3-0013 | AKU.1480.20UBG.0.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4127 |  | Компоновка электрооборудования | 20UBG.E.BAU.D-1050 |  | 02.96-U2-3-0008 | AKU.1480.20UBG.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4128 |  | Молниезащита и заземление | 20UBG.E.AT0.D-1040 |  | 02.96-U2-3-0007 | AKU.1480.20UBG.0.ET.TB0003 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4129 |  | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 20UBG.E.B00.D-1020 |  | 02.96-U2-3-0005 | AKU.1480.20UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4130 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 20UBG.E.BG0.D-1010 |  | 02.96-U2-3-0003 | AKU.1480.20UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4131 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 20UBG.E.BG0.D-1190 |  | 02.96-U2-3-0004 | AKU.1480.20UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4132 |  | Схемы электрические соединений 10 кВ | 20UBG.E.B00.D-1090 |  | 02.96-U2-3-0012 | AKU.1480.20UBG.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4133 |  | Технологические решения | 20UBH.T.TTT.D-1000 |  | 02.12-U2-2-0001 | AKU.1480.20UBH.0.WK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-05 | 2022-04-01 |  | 2023-06-25 | исх.№45-04-3-192 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4134 |  | (21UBZ). Электрическое освещение | 21UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0020 | AKU.0179.21UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4135 |  | (22UBZ). Электрическое освещение | 22UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0025 | AKU.0179.22UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4136 |  | (23UBZ). Электрическое освещение | 23UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0026 | AKU.0179.23UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4137 |  | (24UBZ). Электрическое освещение | 24UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0027 | AKU.0179.24UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4138 |  | (25UBZ). Электрическое освещение | 25UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0028 | AKU.0179.25UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-449 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4139 |  | (26UBZ). Электрическое освещение | 26UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0029 | AKU.0179.26UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4140 |  | (27UBZ). Электрическое освещение | 27UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0030 | AKU.0179.27UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4141 |  | (28UBZ). Электрическое освещение | 28UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0031 | AKU.0179.28UBZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-881 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4142 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 21UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U2-3-0021 | AKU.0120.21UBZ.0.EK.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | АЭП
4143 |  | (24UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 24UBZ.T.S00.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0005 | AKU.0120.24UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-20 |  | сроки СМР | АЭП
4144 |  | (25UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 25UBZ.T.S00.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0006 | AKU.0120.25UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-20 |  | сроки СМР | АЭП
4145 |  | (26UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 26UBZ.T.S00.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0007 | AKU.0120.26UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-20 |  | сроки СМР | АЭП
4146 |  | (27UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 27UBZ.T.S00.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0008 | AKU.0120.27UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-20 |  | сроки СМР | АЭП
4147 |  | (28UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 28UBZ.T.S00.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0009 | AKU.0120.28UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-05-20 |  | сроки СМР | АЭП
4148 |  | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 21UBZ.T.SGK.D-1000 |  | 02.32-U2-2-0001 | AKU.0120.21UBZ.SGK.PT.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2210 от 25.03.2022 |  | АЭП
4149 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 21UBN.T.XJQ.D-2000 |  | 02.23.1-U2-2-0078 | AKU.0120.21UBN.XJQ.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4150 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 21UBN.T.XJR.D-2010 |  | 02.23.1-U2-2-0080 | AKU.0120.21UBN.XJR.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4151 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 21UBN.T.GMP.D-2020 |  | 02.23.1-U2-2-0076 | AKU.0120.21UBN.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/17222 от 10.08.2022 вх.№45-02-9100 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4152 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 21UBN.T.XJV.D-2030 |  | 02.23.1-U2-2-0075 | AKU.0120.21UBN.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-01 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4153 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 21UBN.T.XJG.D-2050 |  | 02.23.1-U2-2-0082 | AKU.0120.21UBN.XJG.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4154 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 21UBN.T.XJX.D-2060 |  | 02.23.1-U2-2-0077 | AKU.0120.21UBN.XJX.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4155 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 21UBN.T.XJN.D-1360 |  | 02.23.1-U2-2-0074 | AKU.0120.21UBN.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4156 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 21UBN.T.PEB.D-2040 |  | 02.23.1-U2-2-0079 | AKU.0120.21UBN.PEB.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/20779 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3027 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4157 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 22UBN.E.B00.D-1070 |  | 02.23.2-U2-3-0028 | AKU.0120.22UBN.0.EK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2844 от 13.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4158 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 22UBN.T.XJQ.D-2050 |  | 02.23.2-U2-2-0053 | AKU.0120.22UBN.XJQ.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4159 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 22UBN.T.XJR.D-2070 |  | 02.23.2-U2-2-0054 | AKU.0120.22UBN.XJR.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1133 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4160 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 22UBN.T.GMP.D-2090 |  | 02.23.2-U2-2-0055 | AKU.0120.22UBN.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4161 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 22UBN.T.XJV.D-2100 |  | 02.23.2-U2-2-0056 | AKU.0120.22UBN.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-01 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4162 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 22UBN.T.XJG.D-2120 |  | 02.23.2-U2-2-0058 | AKU.0120.22UBN.XJG.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-9237 от 24.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4163 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 22UBN.T.XJX.D-2130 |  | 02.23.2-U2-2-0059 | AKU.0120.22UBN.XJX.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4164 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 22UBN.T.XJN.D-2150 |  | 02.23.2-U2-2-0061 | AKU.0120.22UBN.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4165 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 22UBN.T.PEB.D-2110 |  | 02.23.2-U2-2-0057 | AKU.0120.22UBN.PEB.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-7830 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4166 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 23UBN.T.XJQ.D-2010 |  | 02.25-U2-2-0057 | AKU.0120.23UBN.XJQ.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4167 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 23UBN.T.XJR.D-2020 |  | 02.25-U2-2-0058 | AKU.0120.23UBN.XJR.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4168 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 23UBN.T.GMP.D-2030 |  | 02.25-U2-2-0059 | AKU.0120.23UBN.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4169 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 23UBN.T.XJV.D-2040 |  | 02.25-U2-2-0060 | AKU.0120.23UBN.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-01 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4170 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 23UBN.T.XJG.D-2060 |  | 02.25-U2-2-0062 | AKU.0120.23UBN.XJG.SR.FB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4171 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 23UBN.T.XJX.D-2070 |  | 02.25-U2-2-0063 | AKU.0120.23UBN.XJX.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4172 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 23UBN.T.XJN.D-2090 |  | 02.25-U2-2-0065 | AKU.0120.23UBN.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4173 |  | Системы водоснабжения | 23UBN.T.S00.D-1070 |  | 02.25-U2-2-0008 | AKU.0120.23UBN.0.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4174 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 21UEJ.E.B00.D-1000 |  | 02.24.1-U2-3-0001 | AKU.0120.21UEJ.0.EW.LH0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-11 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4175 |  | (21UEJ). Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 21UEJ.T.GMP.D-2040 |  | 02.24.1-U2-2-0025 | AKU.0120.21UEJ.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4176 |  | (21UEJ). Принципиальная схема системы масла (XJV) | 21UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.1-U2-2-0026 | AKU.0120.21UEJ.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4177 |  | (21UEJ). Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 21UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.1-U2-2-0027 | AKU.0120.21UEJ.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-14 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4178 |  | (21UEJ). Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 21UEJ.T.GMP.D-1000 |  | 02.24.1-U2-2-0010 | AKU.0120.21UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-608 от 19.01.2023 |  | АЭП
4179 |  | (21UEJ). Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 21UEJ.T.GMP.D-2030 |  | 02.24.1-U2-2-0022 | AKU.0120.21UEJ.GMP.TM.TB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4180 |  | (21UEJ). Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 21UEJ.T.XJV.D-1000 |  | 02.24.1-U2-2-0008 | AKU.0120.21UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | АЭП
4181 |  | (21UEJ). Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 21UEJ.T.XJN.D-1000 |  | 02.24.1-U2-2-0006 | AKU.0120.21UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | АЭП
4182 |  | (21UEJ). Трубопроводы системы топлива | 21UEJ.T.XJN.D-1010 |  | 02.24.1-U2-2-0012 | AKU.0120.21UEJ.XJN.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4183 |  | (21UEJ). Установочные чертежи оборудования | 21UEJ.T.TTT.D-1010 |  | 02.24.1-U2-2-0011 | AKU.0120.21UEJ.0.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | АЭП
4184 |  | Трубопроводы системы масла | 21UEJ.T.XJV.D-2040 |  | 02.24.1-U2-2-0013 | AKU.0120.21UEJ.XJV.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4185 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 21UEJ.T.SM0.D-1000 |  | 02.24.1-U2-2-0016 | AKU.0120.21UEJ.0.MR.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4186 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 22UEJ.E.B00.D-1000 |  | 02.24.2-U2-3-0001 | AKU.0120.22UEJ.0.EW.LH0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4187 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 22UEJ.T.GMP.D-1030 |  | 02.24.2-U2-2-0023 | AKU.0120.22UEJ.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4771 от 15.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4188 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 22UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.2-U2-2-0024 | AKU.0120.22UEJ.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4189 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 22UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.2-U2-2-0025 | AKU.0120.22UEJ.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-14 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4190 |  | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 22UEJ.T.GMP.D-1000 |  | 02.24.2-U2-2-0007 | AKU.0120.22UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-12 |  | сроки СМР | АЭП
4191 |  | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 22UEJ.T.GMP.D-2030 |  | 02.24.2-U2-2-0011 | AKU.0120.22UEJ.GMP.TM.TB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-10931 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4192 |  | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 22UEJ.T.XJV.D-1000 |  | 02.24.2-U2-2-0006 | AKU.0120.22UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-11413 от 08.12.2022 |  | АЭП
4193 |  | Трубопроводы системы масла | 22UEJ.T.XJV.D-2040 |  | 02.24.2-U2-2-0010 | AKU.0120.22UEJ.XJV.TM.TB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-9578 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4194 |  | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 22UEJ.T.XJN.D-1000 |  | 02.24.2-U2-2-0005 | AKU.0120.22UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-6935 от 19.08.2022 |  | АЭП
4195 |  | Трубопроводы системы топлива | 22UEJ.T.XJN.D-1010 |  | 02.24.2-U2-2-0009 | AKU.0120.22UEJ.XJN.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12118 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4196 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 22UEJ.T.TTT.D-1010 |  | 02.24.2-U2-2-0013 | AKU.0120.22UEJ.0.MR.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4197 |  | Установочные чертежи оборудования | 22UEJ.T.TTT.D-1020 |  | 02.24.2-U2-2-0008 | AKU.0120.22UEJ.0.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | АЭП
4198 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 23UEJ.E.B00.D-1000 |  | 02.24.3-U2-3-0001 | AKU.0120.23UEJ.0.EW.LH0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4199 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 23UEJ.T.GMP.D-2050 |  | 02.24.3-U2-2-0021 | AKU.0120.23UEJ.GMP.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1216 от 01.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4200 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 23UEJ.T.XJN.D-1020 |  | 02.24.3-U2-2-0022 | AKU.0120.23UEJ.XJV.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12118 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4201 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 23UEJ.T.XJN.D-2050 |  | 02.24.3-U2-2-0023 | AKU.0120.23UEJ.XJN.SR.FB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-14 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4202 |  | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 23UEJ.T.GMP.D-1000 |  | 02.24.3-U2-2-0008 | AKU.0120.23UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
4203 |  | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 23UEJ.T.XJV.D-1000 |  | 02.24.3-U2-2-0007 | AKU.0120.23UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП
4204 |  | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 23UEJ.T.XJN.D-1000 |  | 02.24.3-U2-2-0005 | AKU.0120.23UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП
4205 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования | 23UEJ.T.SM0.D-1000 |  | 02.24.3-U2-2-0016 | AKU.0120.23UEJ.0.MR.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4206 |  | Установочные чертежи оборудования | 23UEJ.T.TTT.D-1010 |  | 02.24.3-U2-2-0009 | AKU.0120.23UEJ.0.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4217 от 27.05.2022 |  | АЭП
4207 |  | Проект окраски оборудования | 20UGB.T.TTT.D-1090 |  | 02.09-U2-2-0009 | AKU.0130.20UGB.LCP.TM.TB0004 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-08-14 |  |  | 2023-02-20 | исх.№45-04-3-1737 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4208 |  | Система LCP10. Монтажные чертежи технологического оборудования | 20UGB.T.TTT.D-1000 |  | 02.09-U2-2-0001 | AKU.0130.20UGB.LCP.TM.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-20 | 2022-08-23 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4209 |  | Система LCP10. Трубопроводы обвязки БЗОВ | 20UGB.T.TTT.D-1050 |  | 02.09-U2-2-0005 | AKU.0130.20UGB.LCP.TM.TB0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-01-20 | 2022-10-22 |  | 2023-02-19 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4210 |  | Система LCP20. Трубопроводы обвязки БГК | 20UGB.T.TTT.D-1080 |  | 02.09-U2-2-0008 | AKU.0130.20UGB.LCP.TM.TB0002 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-01-20 | 2022-09-22 |  | 2023-02-19 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4211 |  | Лифты для транспортирования пожарных подразделений | 20UJA.T.SNA.D-1010 |  | 02.01-U2-1-0140 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0028 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-247 от 01.08.2022 |  | АЭП
4212 |  | Лифты пассажирские | 20UJA.T.SNA.D-1000 |  | 02.01-U2-1-0139 | AKU.0120.20UJA.0.AR.LC0018 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-248 от 01.08.2022 |  | АЭП
4213 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0015) | 20UJA.T.H00.D-1360 |  | 02.01-U2-2-0015 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0004 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-18600 от 06.11.2021 |  | АЭП
4214 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0022) | 20UJA.T.H00.D-1420 |  | 02.01-U2-2-0022 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0011 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС/2648 от 26.02.2021 вх.№01-01-02-2800 от 02.03.2021 |  | АЭП
4215 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0239) | 20UJA.T.H00.D-1370 |  | 02.01-U2-2-0239 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0007 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС/2648 от 26.02.2021 вх.№01-01-02-2800 от 02.03.2021 |  | АЭП
4216 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отм. +3.600 | 20UJA.T.TTT.D-1560 |  | 02.01-U2-2-0102 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0009 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2003 от 21.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4217 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +12.000 | 20UJA.T.TTT.D-1630 |  | 02.01-U2-2-0180 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0012 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4218 |  | Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций обстройки на отметке +8.400 | 20UJA.T.TTT.D-1550 |  | 02.01-U2-2-0118 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0010 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/14242 от 04.07.2022 вх.№45-02-7450 от 04.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4219 |  | ЗЛА. Антикоррозионная и специальная защита строительных конструкций на отметках -4.900; +0.600 | 20UJA.T.H00.D-1440 |  | 02.01-U2-2-0014 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0003 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4220 |  | Электроснабжение металлических площадок для монтажа и обслуживания СПЗО | 20UJA.E.EEE.D-1040 |  | 02.01-U2-3-0494 | AKU.0910.20UJA.0.EW.LC0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-10252 от 27.10.2020 |  | СТС
4221 |  | (20UBB). Кабельные шахты нормальной эксплуатации. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1000 |  | 02.01-U2-3-0201 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4222 |  | (20UBB). Компоновочный чертеж кабельных конструкций. Отметка +12.000 | 20UJA.E.BA0.D-1010 |  | 02.01-U2-3-0118 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0018 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03637 от 23.02.2022 вх.№01-01-02-5151 от 23.02.2022 |  | АЭП
4223 |  | (20UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 20UJA.E.BA0.D-1080 |  | 02.01-U2-3-0007 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0005 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1033 от 19.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4224 |  | (20UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.600 | 20UJA.E.BA0.D-1050 |  | 02.01-U2-3-0058 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0014 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП
4225 |  | (20UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 20UJA.E.BA0.D-1060 |  | 02.01-U2-3-0003 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4226 |  | (20UKA) Отметка -5.400. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1180 |  | 02.01-U2-3-0006 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0008 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4227 |  | (20UKA). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +12.000 | 20UJA.E.BA0.D-1120 |  | 02.01-U2-3-0087 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0019 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-625 от 02.02.2022 |  | АЭП
4228 |  | (20UKA). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.400 | 20UJA.E.BA0.D-1170 |  | 02.01-U2-3-0060 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0017 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1723 от 11.03.2022 |  | АЭП
4229 |  | (20UKA). Отметка +16.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1130 |  | 02.01-U2-3-0120 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0031 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4230 |  | (21UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 20UJA.E.BA0.D-1260 |  | 02.01-U2-3-0008 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0006 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4231 |  | (21UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +16.500 | 20UJA.E.BA0.D-1210 |  | 02.01-U2-3-0141 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0030 | [6 empty] | 2024-04-24 |  | сроки СМР | АЭП
4232 |  | (21UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.600 | 20UJA.E.BA0.D-1240 |  | 02.01-U2-3-0072 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0015 | [6 empty] | 2024-04-24 |  | сроки СМР | АЭП
4233 |  | (21UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 20UJA.E.BA0.D-1250 |  | 02.01-U2-3-0004 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4234 |  | (22UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 20UJA.E.BA0.D-1330 |  | 02.01-U2-3-0009 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0007 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2472 от 04.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4235 |  | (22UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +16.500 | 20UJA.E.BA0.D-1280 |  | 02.01-U2-3-0142 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0028 | [6 empty] | 2024-01-09 |  | данные ГИПа | АЭП
4236 |  | (22UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +8.600 | 20UJA.E.BA0.D-1310 |  | 02.01-U2-3-0073 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0016 | [6 empty] | 2024-04-24 |  | сроки СМР | АЭП
4237 |  | (22UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 20UJA.E.BA0.D-1320 |  | 02.01-U2-3-0005 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4238 |  | Отметка +0.600. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1370 |  | 02.01-U2-3-0024 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0020 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4239 |  | Отметка +14.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1340 |  | 02.01-U2-3-0121 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0025 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2403 от 31.03.2022 |  | АЭП
4240 |  | Отметка +8.140. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 20UJA.E.BA0.D-1360 |  | 02.01-U2-3-0059 | AKU.0120.20UJA.0.EK.TB0027 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4241 |  | Эквипотенциальные сети до отм. +9.000 | 20UJA.E.BAU.D-1060 |  | 02.01-U2-1-0217 | AKU.0120.20UJA.0.KM.LC0030 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/26193 от 15.11.2022 вх.№01-01-02-33748 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4242 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 20UJA (20UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 20UJA.E.BJ0.D-1140 |  | 02.01-U2-3-0001 | AKU.0120.20UJA.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП
4243 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 20UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 20UJA.E.BJ0.D-1420 |  | 02.01-U2-3-0002 | AKU.0120.20UJA.0.EW.LH0002 | [6 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП
4244 |  | (21UBP). Структурная схема СВБУ | 20UJA.J.JJJ.D-1060 |  | 02.01-U2-3-0500 | AKU.0120.20UJA.0.AT.FA0001 |  | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1316 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4245 |  | (22UBP). Структурная схема СВБУ | 20UJA.J.JJJ.D-1020 |  | 02.01-U2-3-0505 | AKU.0120.20UJA.0.AT.FA0003 |  | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4246 |  | Антикоррозионная защита трубопроводов и опор (0117) | 20UJA.T.TTT.D-1140 |  | 02.01-U2-2-0117 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0018 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4247 |  | Помещения UBP, UBB, UJE, UJC. Антикоррозионная защита воздуховодов | 20UJA.T.TTT.D-1200 |  | 02.01-U2-2-0296 | AKU.0120.20UJA.0.AZ.TB0026 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-29 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12913 от 20.06.2022 вх.№45-02-6713 от 20.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4248 |  | Трубопроводы системы бассейна выдержки и шахт ВКУ. Задание заводу | 20UJA.T.FAK.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0032 | AKU.0120.20UJA.FAK.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4249 |  | (20UKA). Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу | 20UJA.T.FAL.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0028 | AKU.0120.20UJA.FAL.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4250 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу | 20UJA.T.FAL.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0021 | AKU.0120.20UJA.FAL.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4251 |  | (20UKA) Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок. Задание заводу | 20UJA.T.TTT.D-1260 |  | 02.01-U2-2-0223 | AKU.0120.20UKA.FBA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4252 |  | Трубопроводы подачи сред к пеналам системы обнаружения дефектных сборок. Задание заводу | 20UJA.T.FBA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0155 | AKU.0120.20UJA.FBA.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4253 |  | (20UKA) Трубопроводы системы дезактивации зданий 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.FKA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0186 | AKU.0120.20UJA.FKA.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4254 |  | Трубопроводы системы дезактивации зданий 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.FKA.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0166 | AKU.0120.20UJA.FKA.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4255 |  | (20UKA) Трубопроводы системы выхлопа из помещений КИП. Задание заводу | 20UJA.T.GMN.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0584 | AKU.0120.20UJA.GMN.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2077 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4256 |  | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования шахт ревизии | 20UJA.T.J00.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0182 | AKU.0120.20UJA.FJB.TT.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/16710 от 03.08.2022 вх.№45-02-8846 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4257 |  | Трубопроводы системы выпуска воздуха из ПГ по второму контуру. Задание заводу | 20UJA.T.JEA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0188 | AKU.0120.20UJA.JEA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4258 |  | Трубопроводы обвязки ГЦН. Задание заводу | 20UJA.T.JEB.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0586 | AKU.0120.20UJA.JEB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-7229 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4259 |  | (20UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны. Задание заводу | 20UJA.T.JKM.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0020 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4260 |  | (20UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 20UJA.T.JKM.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0013 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4261 |  | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны. Задание заводу | 20UJA.T.JKM.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0019 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1468 от 03.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4262 |  | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 20UJA.T.JKM.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0010 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4263 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи (Бетонные работы) | 20UJA.T.JKM.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0362 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TC0001 |  | C05 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | АЭП
4264 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи | 20UJA.T.JKM.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0362 | AKU.0120.20UJA.JKM.TM.TC0001 |  | C05 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | АЭП
4265 |  | Установочный чертеж шлюза для персонала основного 20JMF10AB001 | 20UJA.T.JM0.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0338 | AKU.0120.20UJA.JMF.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03942 от 01.03.2022 вх.№45-02-1930 от 01.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4266 |  | Установочный чертеж шлюза для персонала резервного 20JMG10AB001 | 20UJA.T.JM0.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0339 | AKU.0120.20UJA.JMG.TM.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4267 |  | Установочный чертеж шлюза транспортного 20JME10AB001 | 20UJA.T.JM0.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0337 | AKU.0120.20UJA.JME.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03942 от 01.03.2022 вх.№45-02-1930 от 01.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4268 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок в фундаментной плите на отм. 0.000 и в приямке плиты на отм. -4.200 | 20UJA.T.JMK.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0340 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4468 от 30.03.2021 |  | Титан-2=>АЭП
4269 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке выше отм. +9.000 и НЗО | 20UJA.T.JMK.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0386 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0004 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4270 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке до отм. +9.000 | 20UJA.T.JMK.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0384 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0002 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4468 от 30.03.2021 |  | Титан-2=>АЭП
4271 |  | Перечень неподвижных трубопроводных проходок в контурных стенах | 20UJA.T.JMK.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0387 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0005 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4272 |  | Перечень трубопроводных проходок в бассейне выдержки | 20UJA.T.JMK.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0385 | AKU.0120.20UJA.JMK.TM.TB0003 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4273 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления спринклерной системы | 20UJA.T.JMN.D-1190 |  | 02.01-U2-2-0679 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0102 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4274 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Малые диаметры | 20UJA.T.JMN.D-2060 |  | 02.01-U2-2-0765 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0204 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4275 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки | 20UJA.T.JMN.D-2050 |  | 02.01-U2-2-0764 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0104 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4276 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводы спринклерной системы. Малые диаметры (JMN) | 20UJA.T.JMN.D-2020 |  | 02.01-U2-2-0680 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0202 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-718 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4277 |  | (20UKA). Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Задание заводу | 20UKA.T.JMN.D-1120 |  | 02.01-U2-2-0576 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1825 от 15.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4278 |  | (20UKA). Трубопроводы спринклерной системы. Задание заводу | 20UJA.T.JMN.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0574 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1922 от 17.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4279 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Малые диаметры | 20UJA.T.JMN.D-2040 |  | 02.01-U2-2-0763 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0203 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-618 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4280 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы дополнительного охлаждения бассейна выдержки | 20UJA.T.JMN.D-2030 |  | 02.01-U2-2-0762 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0103 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-618 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4281 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов спринклерной системы (0677) | 20UJA.T.JMN.D-1170 |  | 02.01-U2-2-0677 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0101 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-1413 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4282 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов спринклерной системы. Малые диаметры | 20UJA.T.JMN.D-1180 |  | 02.01-U2-2-0678 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0201 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-08 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4283 |  | Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки. Задание заводу | 20UJA.T.JMN.D-1100 |  | 02.01-U2-2-0575 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4284 |  | Трубопроводы спринклерной системы. Задание заводу | 20UJA.T.JMN.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0573 | AKU.0120.20UJA.JMN.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/04881 от 14.03.2022 вх.№45-02-2400 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4285 |  | Установочный чертеж бака запаса раствора реагентов для химического связывания йода 21JMN22BB001, 22JMN42BB001 | 20UJA.T.JMN.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0039 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0006 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/16097 от 18.10.2021 вх.№01-01-02-18894 от 18.10.2021 |  | АЭП
4286 |  | Установочный чертеж спринклерного электронасосного агрегата 21JMN11AP001, 22JMN31AP001 | 20UJA.T.JMN.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0034 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0002 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | АЭП
4287 |  | Установочный чертеж теплообменника дополнительного охлаждения бассейна выдержки 20JMN60AC001 | 20UJA.T.TTT.D-1500 |  | 02.01-U2-2-0359 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0022 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4288 |  | Установочный чертеж теплообменника охлаждения спринклерной воды и бассейна выдержки 21JMN10AC001, 22JMN30AC001 | 20UJA.T.JMN.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0038 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0005 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | АЭП
4289 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата дополнительного охлаждения бассейна выдержки 20JMN61AP001 | 20UJA.T.TTT.D-1520 |  | 02.01-U2-2-0360 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0023 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1828 |  | Титан-2=>АЭП
4290 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата перемешивания спринкерного раствора 20JMN81AP001, 20JMN91AP001 | 20UJA.T.JMN.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0040 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0007 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1828 |  | АЭП
4291 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +9.100 до отм. +36.000 | 20UJA.T.JMY.D-1070 |  | 02.01-U2-1-0207 | AKU.0120.20UJA.JMY.AS.LC0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28107 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36365 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4292 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. 0.000 до отм. +9.100 | 20UJA.T.JMY.D-1030 |  | 02.01-U2-1-0079 | AKU.0120.20UJA.JMY.AS.LC0002 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/18140 от 19.11.2021 вх.№01-01-02-22207 от 19.11.2021 |  | АЭП
4293 |  | (20UKA). Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр<2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JNA.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0494 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0004.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4294 |  | (20UKA). Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр>2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JNA.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0493 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4295 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр<2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JNA.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0497 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4296 |  | Трубопроводы системы аварийного и планового расхолаживания I контура и охлаждения БВ. Pр>2.2 МПа. ЗЗИ | 20UJA.T.JNA.D-1100 |  | 02.01-U2-2-0496 | AKU.0120.20UJA.JNA.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4297 |  | Уст. чертеж эл.насосн. агрегата аварийного и планового расхолаживания 1 контура в.д. 21JNA30AP001, 22JNA60AP001 | 20UJA.T.JNA.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0035 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0003 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП
4298 |  | Уст. чертеж электронасосного агрегата аварийного и планового расхолаживания I контура н.д. 21JNA20AP001, 22JNA50AP001 | 20UJA.T.JNA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0037 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0014 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/25993 от 14.11.2022 вх.№01-01-02-33531 от 15.11.2022 |  | АЭП
4299 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного и планового расхолаживания 21JNA10AC001, 22JNA40AC001 | 20UJA.T.JNA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0036 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0004 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | АЭП
4300 |  | (20UJC). Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (нержавеющие). Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1100 |  | 02.01-U2-2-0066 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0006.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4301 |  | (20UJC). Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (углеродистые). Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1110 |  | 02.01-U2-2-0067 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0007.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4302 |  | (20UJE). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1120 |  | 02.01-U2-2-0210 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4303 |  | (20UKA). Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1140 |  | 02.01-U2-2-0214 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4304 |  | Трубопроводы системы аварийного расхолаживания ПГ. Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1150 |  | 02.01-U2-2-0207 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4305 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (нержавеющие). Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1160 |  | 02.01-U2-2-0064 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4306 |  | Трубопроводы системы пассивного отвода тепла (углеродистые). Задание заводу | 20UJA.T.JNB.D-1170 |  | 02.01-U2-2-0065 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4307 |  | Установочный чертеж насоса аварийного расхолаживания парогенераторов 21JNB11AP001, 22JNB31AP001 | 20UJA.T.JNB.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0024 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0009 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4308 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного расхолаживания парогенератора 21JNB10AC001, 22JNB30AC001 | 20UJA.T.JNB.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0023 | AKU.0120.20UJA.JNB.TM.TB0008 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03637 от 23.02.2022 вх.№01-01-02-5151 от 23.02.2022 |  | АЭП
4309 |  | (20UKA) Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JND.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0105 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-28 |  | данные ГИПа | АЭП
4310 |  | (20UKA) Трубопроводы системы аварийного ввода бора. Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JND.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0106 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4311 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа | 20UJA.T.JND.D-2020 |  | 02.01-U2-2-0770 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0203 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4312 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа. Малые диаметры | 20UJA.T.JND.D-1140 |  | 02.01-U2-2-0769 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0202 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-608 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4313 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора. Рр<2.2 МПа | 20UJA.T.JND.D-1120 |  | 02.01-U2-2-0768 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0102 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4314 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа. Малые диаметры | 20UJA.T.JND.D-1110 |  | 02.01-U2-2-0767 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0201 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4315 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы аварийного ввода бора Рр>2.2 МПа | 20UJA.T.JND.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0766 | AKU.0120.20UJA.JND.TM.TB0101 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4316 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата аварийн. ввода бора 21JND10AP001, 21JND20AP001, 22JND30AP001, 22JNA40AP001 | 20UJA.T.JND.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0033 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | б/н |  | АЭП
4317 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40). Рр >= 2.2 Мпа. Малые диаметры | 20UJA.T.JNG.D-2280 |  | 02.01-U2-2-0772 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0201 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-718 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4318 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40). Рр >= 2.2 МПа | 20UJA.T.JNG.D-2270 |  | 02.01-U2-2-0771 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0101 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-524 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4319 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, подключение к I контуру, слив) (JNG10-40). Рр >= 2.2 МПа | 20UJA.T.JNG.D-2260 |  | 02.01-U2-2-0773 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0102 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-608 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4320 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, заполнение) (JNG10-40) Рр >= 2,2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JNG.D-1160 |  | 02.01-U2-2-0115 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-28 |  | данные ГИПа | АЭП
4321 |  | Трубопроводы гидроемкостей второй ступени (пассивная часть, подключение к I контуру, слив) (JNG10-40). Pp>=2.2МПа. ЗЗИ | 20UJA.T.JNG.D-1170 |  | 02.01-U2-2-0116 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-28 |  | данные ГИПа | АЭП
4322 |  | Трубопроводы гидроемкостей третьей ступени Pp>=2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.JNG.D-1130 |  | 02.01-U2-2-0141 | AKU.0120.20UJA.JNG.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4323 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 20UJA (0753) | 20UJA.T.KAA.D-1220 |  | 02.01-U2-2-0753 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0104 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4324 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов системы промконтура ответственных потребителей здания 20UJA. Малые диаметры (0754) | 20UJA.T.KAA.D-1230 |  | 02.01-U2-2-0754 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0204 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1730 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4325 |  | Трубопроводы системы промконтура ответственных потребителей здания 20UJA. Задание заводу (0495) | 20UJA.T.KAA.D-2020 |  | 02.01-U2-2-0495 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП
4326 |  | Установочный чертеж доохладителя промконтура 21KAA16AC001, 22KAA36AC001 | 20UJA.T.KAA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0041 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0008 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | АЭП
4327 |  | Установочный чертеж дыхательного бака альтернативного промконтура 20KAA27BB001 | 20UJA.T.TTT.D-1450 |  | 02.01-U2-2-0361 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0024 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4687 от 02.03.2022 |  | АЭП
4328 |  | Установочный чертеж дыхательного бака промконтура 21KAA21BB001, 22KAA41BB001 | 20UJA.T.KAA.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0063 | AKU.0120.20UJA.KAA.TM.TB0003 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | АЭП
4329 |  | Установочный чертеж теплообменника промконтура 21KAA10AC001, 22KAA30AC001 | 20UJA.T.KAA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0044 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0013 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | АЭП
4330 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата альтернативного промконтура 21KAA25AP001 | 20UJA.T.KAA.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0043 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0012 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | АЭП
4331 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата промконтура 21KAA10AP001, 21KAA15AP001, 22KAA30AP001, 22KAA35AP001 | 20UJA.T.KAA.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0042 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0011 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-10022 от 09.11.2022 |  | АЭП
4332 |  | (20UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KBA.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0153 | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1360 от 01.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4333 |  | (20UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр>2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KBA.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0138 | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2808 от 12.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4334 |  | Трубопроводы системы продувки-подпитки. Задание заводу | 20UJA.T.KBA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0135 | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2391 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4335 |  | Установочный чертеж доохладителя продувки 20KBA11AC001 | 20UJA.T.KBA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0058 | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03637 от 23.02.2022 вх.№01-01-02-5151 от 23.02.2022 |  | АЭП
4336 |  | Установочный чертеж регенеративного теплообменника продувки 20KBA10AC001 | 20UJA.T.KBA.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0059 | AKU.0120.20UJA.KBA.TM.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/03637 от 23.02.2022 вх.№01-01-02-5151 от 23.02.2022 |  | АЭП
4337 |  | Помещения 20UBP, 20UBB, 20UJE, 20UJG. Компоновочные чертежи вентиляции | 20UJA.T.KL0.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0251 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0011 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-5729 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4338 |  | Помещения 20UBP, 20UBB, 20UJE, 20UJG. Принципиальные схемы вентиляции | 20UJA.T.KLA.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0012 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0009 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП
4339 |  | Помещения 20UBP, 20UBB, 20UJE, 20UJG. Системы вентиляции. Аксонометрические схемы | 20UJA.T.KL0.D-1130 |  | 02.01-U2-2-0290 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0012 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-131 от 06.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4340 |  | Помещения 20UJA, 20UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Зенит купол | 20UJA.T.KLA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0027 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0006 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-131 от 06.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4341 |  | Помещения 20UJA, 20UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Узлы локализации | 20UJA.T.KLA.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0031 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0005 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-794 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4342 |  | Помещения 20UJA. Компоновочные чертежи вентиляции. Внутренний контайнмент | 20UJA.T.KLA.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0163 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00712 от 17.01.2022 вх.№01-01-02-1122 от 18.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4343 |  | Помещения 20UJB. Компоновочные чертежи вентиляции. Наружный контаймент | 20UJA.T.KLA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0094 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/00712 от 17.01.2022 вх.№01-01-02-1122 от 18.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4344 |  | Помещения 20UKA. Компоновочные чертежи вентиляции | 20UJA.T.TTT.D-1270 |  | 02.01-U2-2-0176 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0010 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4345 |  | Помещения 20UKA. Принципиальные схемы вентиляции | 20UJA.T.KLA.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0009 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0003 | [6 empty] | 2023-07-05 |  | сроки СМР | АЭП
4346 |  | Помещения 20UKA. Системы вентиляции. Аксонометрические схемы | 20UJA.T.KL0.D-1170 |  | 02.01-U2-2-0213 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0008 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-01 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4347 |  | Помещения UJA, UJB. Принципиальные схемы вентиляции | 20UJA.T.KLA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0008 | AKU.0120.20UJA.0.HV.TB0001 | [6 empty] | 2023-07-05 |  | сроки СМР | АЭП
4348 |  | (20UKA) Трубопроводы системы переработки трапных вод. Трубопроводы подачи дистиллата к СОДС. Задание заводу | 20UJA.T.KPJ.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0149 | AKU.0120.20UJA.KPJ.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1360 от 01.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4349 |  | (20UKA) Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Задание заводу | 20UJA.T.KTA.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0100 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4350 |  | Металлоконструкции крепления трубопроводов дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр<2.2 МПа | 20UJA.T.KTA.D-2090 |  | 02.01-U2-2-0734 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0102 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4351 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр<2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KTA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0099 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4352 |  | Трубопроводы дренажей и оргпротечек 1 контура. Рр>=2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KTA.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0098 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4353 |  | Установочный чертеж теплообменника организованных протечек 1 контура 20KTA10AC001 | 20UJA.T.KTA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0057 | AKU.0120.20UJA.KTA.TM.TB0004 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/01246 от 24.01.2022 вх.№45-02-580 от 24.01.2022 |  | АЭП
4354 |  | (20UKA) Трубопроводы системы газовых сдувок. Задание заводу | 20UJA.T.KTB.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0597 | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2077 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4355 |  | (20UKA) Трубопроводы системы газовых сдувок | 20UJA.T.KTB.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0263 | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0003 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4356 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KTB.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0596 | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-6690 от 22.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП
4357 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp>=2.2МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KTB.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0157 | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4358 |  | Трубопроводы системы газовых сдувок. Рр<2.2 МПа | 20UJA.T.KTB.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0262 | AKU.0120.20UJA.KTB.TM.TB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4359 |  | (20UKA) Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть). Задание заводу | 20UJA.T.KTH.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0601 | AKU.0120.20UJA.KTF.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1922 от 17.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4360 |  | (20UKA) Трубопроводы системы спецканализации зданий 20UJA и 20UKC (напорная часть). Задание заводу | 20UJA.T.KTH.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0160 | AKU.0120.20UJA.KTH.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1825 от 15.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4361 |  | Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть). Задание заводу | 20UJA.T.KTH.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0600 | AKU.0120.20UJA.KTF.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-6690 от 22.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП
4362 |  | Трубопроводы системы спецканализации зданий 20UJA и 20UKC (напорная часть). Задание заводу | 20UJA.T.KTH.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0602 | AKU.0120.20UJA.KTH.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1825 от 15.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4363 |  | Уст. чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 20KTH18AP002-005, 20KTH20AP002-005, 20KTH22AP001-007 | 20UJA.T.KTH.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0050 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0015 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | б/н |  | АЭП
4364 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 20KTH12AP002, 20KTH12AP001 | 20UJA.T.KTH.D-1100 |  | 02.01-U2-2-0354 | AKU.0120.20UJA.KTH.TM.TB0003 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4365 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 20KTH14AP002, 20KTH14AP001 | 20UJA.T.TTT.D-1470 |  | 02.01-U2-2-0357 | AKU.0120.20UJA.KTH.TM.TB0004 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4366 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 20KTH14AP003, 20KTH14AP004 | 20UJA.T.KTH.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0049 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0016 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | б/н |  | АЭП
4367 |  | Трубопроводы системы контроля плотности облицовки бассейна выдержки. Задание заводу | 20UJA.T.KTQ.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0604 | AKU.0120.20UJA.KTQ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1723 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4368 |  | Установочный чертеж бака сбора протечек 20KTQ15BB001, 20KTQ17BB001 | 20UJA.T.KTQ.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0350 | AKU.0120.20UJA.KTQ.TM.TB0002 |  | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/01957 от 01.02.2022 вх.№45-02-898 от 01.02.2022 |  | АЭП
4369 |  | (20UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 20UJA. Pp>2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KUA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0606 | AKU.0120.20UJA.KUA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2093 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4370 |  | (20UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 20UJA. Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.KUA.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0605 | AKU.0120.20UJA.KUA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-1723 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4371 |  | Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 20UJA. Задание заводу (0607) | 20UJA.T.KUA.D-2000 |  | 02.01-U2-2-0607 | AKU.0120.20UJA.KUA.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4372 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 20KUA04AC001 | 20UJA.T.KUA.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0356 | AKU.0120.20UJA.KUA.TM.TB0005 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП
4373 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 20KUA08AC001, 20KUA06AC001, 20KUA01AC001 | 20UJA.T.TTT.D-1510 |  | 02.01-U2-2-0355 | AKU.0120.20UJA.KUA.TM.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-17 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/09292 от 06.05.2022 вх.№45-02-4668 от 06.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4374 |  | (20UKA) Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред из вентрубы. Задание заводу | 20UJA.T.KUJ.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0085 | AKU.0120.20UJA.KUJ.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4375 |  | (20UKA) Трубопроводы системы пробоотбора газообразных радиоактивных сред. Задание заводу | 20UJA.T.KUJ.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0084 | AKU.0120.20UJA.KUJ.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4376 |  | Установочный чертеж газодувки 20KUJ10AN001, 20KUJ10AN002 | 20UJA.T.TTT.D-1420 |  | 02.01-U2-2-0351 | AKU.0120.20UJA.KUJ.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4377 |  | Установочный чертеж газодувки 21KUJ17AN001, 22KUJ27AN001 | 20UJA.T.TTT.D-1430 |  | 02.01-U2-2-0352 | AKU.0120.20UJA.KUJ.TM.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4378 |  | (20UKA) Трубопроводы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом. Задание заводу | 20UJA.T.KWA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0608 | AKU.0120.20UJA.KWA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4379 |  | (20UKA) Трубопроводы системы продувки датчиков КИП продувочной водой второго контура. Задание заводу | 20UJA.T.KWB.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0112 | AKU.0120.20UKA.KWB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2278 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4380 |  | (20UJE) Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 20UMA. Задание заводу | 20UJA.T.LAB.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0142 | AKU.0120.20UJA.LAB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4381 |  | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 20UMA. Задание заводу | 20UJA.T.LAB.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0139 | AKU.0120.20UJA.LAB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4382 |  | (20UJE). Паропроводы свежего пара. Задание заводу | 20UJA.T.LBA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0130 | AKU.0120.20UJA.LBA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2390 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4383 |  | Паропроводы свежего пара за пределами здания 20UMA. Задание заводу (0123) | 20UJA.T.LBA.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0123 | AKU.0120.20UJA.LBA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4384 |  | (20UKA) Паропроводы собственных нужд в здании 20UKC. Задание заводу | 20UJA.T.LBG.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0617 | AKU.0120.20UJA.LBG.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4385 |  | Паропроводы собственных нужд в здании 20UKC. Задание заводу | 20UJA.T.LBG.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0616 | AKU.0120.20UJA.LBG.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4386 |  | (20UKA). Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.LFG.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0622 | AKU.0120.20UJA.LFG.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4387 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Pр>2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.LFG.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0620 | AKU.0120.20UJA.LFG.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4388 |  | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа. Задание заводу | 20UJA.T.LFG.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0621 | AKU.0120.20UJA.LFG.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-6544 от 09.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4389 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы охлаждающей воды. Малые диаметры | 20UJA.T.PEB.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0746 | AKU.0120.20UJA.PEB.TM.TB0201 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-618 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4390 |  | (20UKA). Металлоконструкции крепления трубопроводов системы охлаждающей воды | 20UJA.T.PEB.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0745 | AKU.0120.20UJA.PEB.TM.TB0101 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4391 |  | Установочный чертеж фильтра системы охлаждающей воды ответственных потребителей 21PEB10AT001, 22PEB20AT001 | 20UJA.T.PEB.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0052 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0017 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4392 |  | (20UKA) Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.PJA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0625 | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4393 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.PJA.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0624 | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-6544 от 09.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4394 |  | Установ. чертеж доохладителя промконтура в здании 20UJA 20PJA21AC001, 20PJA22AC001, 20PJA23AC001, 20PJA24AC001 | 20UJA.T.TTT.D-1440 |  | 02.01-U2-2-0353 | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0005 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1730 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4395 |  | Установочный чертеж бака дыхательного промконтура в гермозоне 20PJA01BB001 | 20UJA.T.PJA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0062 | AKU.0120.20UJA.PJA.TM.TB0004 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/12624 от 26.08.2021 вх.№01-01-02-14305 от 26.08.2021 |  | АЭП
4396 |  | (20UKA) Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры. Задание заводу | 20UJA.T.QFA.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0627 | AKU.0120.20UJA.QFA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 |  |  |  | 2023-03-02 | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4397 |  | (20UKA) Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.QKJ.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0629 | AKU.0120.20UJA.QKJ.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4398 |  | (20UKA). Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем ответственных потребителей зданий 20UJA. ЗЗИ | 20UJA.T.QKJ.D-2010 |  | 02.01-U2-2-0630 | AKU.0120.20UJA.QKJ.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4399 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем зданий 20UJA. Задание заводу | 20UJA.T.QKJ.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0628 | AKU.0120.20UJA.QKJ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4400 |  | (20UKA) Трубопроводы системы отбора проб второго контура здания 20UKC. Задание заводу | 20UJA.T.QUH.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0632 | AKU.0120.20UJA.QUH.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4401 |  | Трубопроводы системы отбора проб второго контура здания 20UKC. Задание заводу | 20UJA.T.QUH.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0631 | AKU.0120.20UJA.QUH.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2267 от 28.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4402 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 20QUH(02AC001 05AC001 08AC001 11AC001 22AC001 25AC001 28AC001 31AC001) | 20UJA.T.QUH.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0055 | AKU.0120.20UJA.QUH.TM.TB0003 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/16097 от 18.10.2021 вх.№01-01-02-18894 от 18.10.2021 |  | АЭП
4403 |  | (20UKA) Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов. Задание заводу | 20UJA.T.QUK.D-1070 |  | 02.01-U2-2-0071 | AKU.0120.20UJA.QUK.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4404 |  | Трубопроводы системы автоматизированного химического контроля систем продувки парогенераторов. Задание заводу | 20UJA.T.QUK.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0633 | AKU.0120.20UJA.QUK.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2077 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4405 |  | (20UKA) Трубопроводы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ. Задание заводу | 20UJA.T.QUN.D-1050 |  | 02.01-U2-2-0070 | AKU.0120.20UJA.QUN.TM.TB0003.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4406 |  | Трубопроводы отбора проб на радиационный контроль продувочной воды ПГ. Задание заводу | 20UJA.T.QUN.D-1060 |  | 02.01-U2-2-0634 | AKU.0120.20UJA.QUN.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2554 от 06.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4407 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 20QUN10AC001, 20QUN20AC001, 20QUN30AC001, 20QUN40AC001 | 20UJA.T.QUN.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0025 | AKU.0120.20UJA.QUN.TM.TB0002 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4408 |  | (20UKA) Трубопроводы системы контроля уровня в парогенераторах и влажности пара в паропроводах. Задание заводу | 20UJA.T.QUQ.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0636 | AKU.0120.20UJA.QUQ.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2390 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4409 |  | Трубопроводы системы контроля уровня в парогенераторах и влажности пара в паропроводах. Задание заводу | 20UJA.T.QUQ.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0635 | AKU.0120.20UJA.QUQ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2390 от 31.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4410 |  | Установочный чертеж охладителя проб 20QUQ21AC001, 20QUQ26AC001, 20QUQ31AC001, 20QUQ36AC001, 20QUQ45AC001 | 20UJA.T.QUQ.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0056 | AKU.0120.20UJA.QUQ.TM.TB0003 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-281 от 02.09.2022 |  | АЭП
4411 |  | (20UKA). Трубопроводы системы теплоснабжения для здания 20UJA до отметки +8.450 и +9.450. Задание заводу | 20UJA.T.SBJ.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0383 | AKU.0120.20UKA.SBJ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4412 |  | Установочный чертеж бака противопожарного запаса воды 20SGK01BB001, 20SGK01BB002 | 20UJA.T.TTT.D-1390 |  | 02.01-U2-2-0365 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0068 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4413 |  | Установочный чертеж бака противопожарного запаса воды 20SGK04BB001, 20SGK04BB002 | 20UJA.T.TTT.D-1400 |  | 02.01-U2-2-0366 | AKU.0120.20UJA.0.TM.TB0069 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4414 |  | (20UKA) Установочные чертежи грузоподъемного оборудования выше отм. +4.200 | 20UJA.T.SMA.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0242 | AKU.0120.20UJA.0.MR.TB0003 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-3759 от 13.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4415 |  | (20UKA) Установочные чертежи грузоподъемного оборудования до отм. +4.200 | 20UJA.T.SMA.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0068 | AKU.0120.20UJA.0.MR.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4416 |  | Раскладка транспортно-технологического оборудования на отметке +26.300 | 20UJA.T.SMA.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0077 | AKU.0120.20UJA.0.TT.LH0001 |  | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4417 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. (Гермозона) | 20UJA.T.SMA.D-1030 |  | 02.01-U2-2-0256 | AKU.0120.20UJA.0.MR.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4418 |  | Установочный чертеж крана мостового электрического кругового действия | 20UJA.T.SMA.D-1040 |  | 02.01-U2-2-0069 | AKU.0120.20UJA.FCA.TT.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/04881 от 14.03.2022 вх.№45-02-2400 от 14.03.2022 |  | АЭП
4419 |  | Схемы основных систем 2 контура вне здания UMA | 20UJA.T.TTT.D-1250 |  | 02.01-U2-2-0002 | AKU.0120.20UJA.0.SR.FB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4420 |  | Схемы систем безопасности | 20UJA.T.TTT.D-1240 |  | 02.01-U2-2-0001 | AKU.0120.20UJA.0.SR.FB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4421 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 1 контура. Технологические схемы | 20UJA.T.SR0.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0006 | AKU.0120.20UKC.0.SR.FB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4422 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 2 контура. Технологические схемы | 20UJA.T.SR0.D-1010 |  | 02.01-U2-2-0006 | AKU.0120.20UKC.0.SR.FB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП
4423 |  | Схема транспортно-технологических операций с отработавшим топливом | 20UJA.T.TTT.D-1320 |  | 02.01-U2-2-0079 | AKU.0120.20UJA.FCJ.TP.FB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/231 от 12.01.2021 вх.№01-01-02-338 от 12.01.2021 |  | АЭП
4424 |  | (20UJB). Тепловая изоляция вентиляции | 20UJA.T.TTT.D-1000 |  | 02.01-U2-2-0109 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0003 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1407 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4425 |  | (20UJC). Тепловая изоляция трубопроводов | 20UJA.T.TTT.D-1080 |  | 02.01-U2-2-0124 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/09914 от 16.05.2022 вх.№45-02-5055 от 16.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4426 |  | (20UJE) Тепловая изоляция трубопроводов | 20UJA.T.TTT.D-1090 |  | 02.01-U2-2-0266 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0006 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/04459 от 08.03.2022 вх.№45-02-2177 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4427 |  | (20UKA) Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0335) | 20UJA.T.TTT.D-1120 |  | 02.01-U2-2-0335 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0010 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/15796 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23596 от 25.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4428 |  | (20UKA). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0147) | 20UJA.T.TTT.D-1100 |  | 02.01-U2-2-0147 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4429 |  | (20UKA). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0324) | 20UJA.T.TTT.D-1110 |  | 02.01-U2-2-0324 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0007 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-077 от 25.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4430 |  | (UBB, UBP, UJE). Тепловая изоляция вентиляции | 20UJA.T.TTT.D-1020 |  | 02.01-U2-2-0224 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4431 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 20UJA.T.TTT.D-1670 |  | 02.01-U2-2-0471 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0012 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4432 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0154) | 20UJA.T.TTT.D-1210 |  | 02.01-U2-2-0154 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0002 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-077 от 25.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4433 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0327) | 20UJA.T.TTT.D-1220 |  | 02.01-U2-2-0327 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0008 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-077 от 25.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4434 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0336) | 20UJA.T.TTT.D-1230 |  | 02.01-U2-2-0336 | AKU.0120.20UJA.0.TZ.TB0011 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-03-04-079 от 25.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4435 |  | Схема обращения с транспортно-технологическим оборудованием и ядерным топливом | 20UJG.T.FB0.D-1020 |  | 02.02-U2-2-0001 | AKU.0120.20UJG.0.TP.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/231 от 12.01.2021 вх.№01-01-02-338 от 12.01.2021 |  | АЭП
4436 |  | Электрическое освещение | 21UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U2-3-0001 | AKU.0179.21UJZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1109 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4437 |  | Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом. Задание заводу | 22UJZ.T.KWA.D-1010 |  | 02.26-U2-2-0025 | AKU.0120.22UJZ.KWA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/04187 от 03.03.2022 вх.№45-02-2026 от 03.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4438 |  | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура. Задание заводу | 22UJZ.T.KTA.D-1010 |  | 02.26-U2-2-0006 | AKU.0120.22UJZ.KTA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-06-28 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | АЭП
4439 |  | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура | 22UJZ.T.KTA.D-1000 |  | 02.26-U2-2-0011 | AKU.0120.22UJZ.KTA.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4440 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание Заводу | 22UJZ.T.FAL.D-1010 |  | 02.26-U2-2-0005 | AKU.0120.22UJZ.FAL.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | АЭП
4441 |  | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 22UJZ.T.FAL.D-1000 |  | 02.26-U2-2-0010 | AKU.0120.22UJZ.FAL.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4442 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UJA. Задание заводу | 22UJZ.T.PJA.D-1010 |  | 02.26-U2-2-0003 | AKU.0120.22UJZ.PJA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП
4443 |  | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UJA | 22UJZ.T.PJA.D-1000 |  | 02.26-U2-2-0002 | AKU.0120.22UJZ.PJA.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4444 |  | Трубопроводы системы спецканализации зданий 20UJA и 20UKC (напорная часть). Задание заводу | 22UJZ.T.KTH.D-1010 |  | 02.26-U2-2-0019 | AKU.0120.22UJZ.KTH.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2136 от 24.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4445 |  | Электрическое освещение | 22UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U2-3-0002 | AKU.0179.22UJZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1681 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4446 |  | Электрическое освещение | 23UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U2-3-0003 | AKU.0179.23UJZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1681 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4447 |  | Электрическое освещение | 21UJY.E.B00.D-1000 |  | 02.29-U2-3-0001 | AKU.0120.21UJY.0.EW.LH0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1565 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4448 |  | Электрическое освещение | 22UJY.E.B00.D-1000 |  | 02.29-U2-3-0002 | AKU.0120.22UJY.0.EW.LH0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4449 |  | (21-22UKZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 21UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U2-3-0013 | AKU.0120.21UKZ.0.EK.TB0001 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-08-17 | исх.№45-03-3741 от 13.05.2022 |  | АЭП
4450 |  | Электрическое освещение | 21UKZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.51-U2-3-0010 | AKU.0179.21UKZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4451 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 21UKZ.T.S00.D-1020 |  | 02.51-U2-2-0004 | AKU.0120.21UKZ.0.HV.TB0003 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4452 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 21UKZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.51-U2-2-0009 | AKU.0120.21UKZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-10522 от 07.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4453 |  | Электрическое освещение | 22UKZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.51-U2-3-0011 | AKU.0179.22UKZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4454 |  | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 22UKZ.T.S00.D-1020 |  | 02.51-U2-2-0006 | AKU.0120.22UKZ.0.HV.TB0003 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1172 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП
4455 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 22UKZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.51-U2-2-0013 | AKU.0120.22UKZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12026 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4456 |  | Проект окраски оборудования | 20ULD.T.TTT.D-1030 |  | 02.08-U2-2-0004 | AKU.0130.20ULD.LDP.TM.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-24 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4457 |  | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 20ULD.T.TTT.D-1000 |  | 02.08-U2-2-0001 | AKU.0130.20ULD.LDP.TM.TB0002 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-05-26 | 2022-07-01 |  | в производстве | исх.№01-01-03-2003 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4458 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд. Тепловая изоляция | 20ULD.T.LDP.D-1020 |  | 02.08-U2-2-0007 | AKU.0130.20ULD.LDP.TZ.PA0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-25 | 2022-04-19 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4459 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд | 20ULD.T.LDP.D-1010 |  | 02.08-U2-2-0006 | AKU.0130.20ULD.LDP.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-05-26 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4460 |  | Фундамент питательного электронасосного агрегата АПЭ 2500-90А. Геометрические размеры. Армирование | 20UMA.T.MAA.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0225 | AKU.0110.20UMA.LAC.KZ.LC0001 |  | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-26 |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-260 от 10.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4461 |  | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 20UMA.E.B00.D-1200 |  | 02.04-U2-3-0003 | AKU.0130.20UMA.BAA.EM.EC0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-19 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4462 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 20UMA.E.U00.D-1000 |  | 02.04-U2-3-0001 | AKU.0130.20UMA.0.EK.LH0002 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-25 | 2022-07-29 |  | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4463 |  | Схемы кабельных трасс | 20UMA.E.B00.D-1210 |  | 02.04-U2-3-0068 | AKU.0130.20UMA.0.EK.LH0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-29 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-9719 от 13.10.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4464 |  | Освещение и сварочная сеть | 20UMA.E.B00.D-1010 |  | 02.04-U2-3-0020 | AKU.0130.20UMA.0.EW.TB0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-22 | 2022-02-24 |  | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-2597 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4465 |  | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 20UMA.J.000.D-1020 |  | 02.04-U2-3-0072 | AKU.0130.20UMA.0.EM.EC0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-14 | 2022-10-14 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4466 |  | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 20UMA.J.000.D-1030 |  | 02.04-U2-3-0073 | AKU.0130.20UMA.0.AT.EC0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-14 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4467 |  | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 20UMA.J.000.D-1010 |  | 02.04-U2-3-0071 | AKU.0130.20UMA.0.AE.MA0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-12 | 2022-09-14 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4468 |  | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 20UMA.J.JJJ.D-1160 |  | 02.04-U2-3-0069 | AKU.0130.20UMA.0.AP.EC0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-01 | 2022-03-31 |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-284 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4469 |  | Вентиляция зала турбины, подвала машинного зала. Компоновочные чертежи | 20UMA.T.KL0.D-1070 |  | 02.04-U2-2-0091 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-29 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4470 |  | Вентиляция кабельных тоннелей. Компоновочные чертежи | 20UMA.T.KL0.D-1080 |  | 02.04-U2-2-0260 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-29 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4471 |  | Вентиляция лестнично-лифтового блока. Компоновочные чертежи | 20UMA.T.SAM.D-1090 |  | 02.04-U2-2-0093 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0010 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-20 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4472 |  | Вентиляция помещений маслохозяйства. Компоновочные чертежи | 20UMA.T.KL0.D-1050 |  | 02.04-U2-2-0090 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4473 |  | Вентиляция. Схемы систем | 20UMA.T.KL0.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0099 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0007 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4474 |  | Вентиляция. Установочные чертежи систем | 20UMA.T.KL0.D-1020 |  | 02.04-U2-2-0092 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0006 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-29 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4475 |  | Принципиальные схемы систем вентиляции | 20UMA.T.KL0.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0089 | AKU.0130.20UMA.SAM.HV.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-02 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4476 |  | Принципиальные схемы систем теплохолодоснабжения | 20UMA.T.SBA.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0088 | AKU.0130.20UMA.SBH.HV.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-02 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4477 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 20UMA.T.QK0.D-1100 |  | 02.04-U2-2-0094 | AKU.0130.20UMA.SBH.HV.TB0003 |  | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2023-08-27 | 2022-12-29 |  | 2023-03-30 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4478 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Распредпункт пожаротушения блочных трансформаторов UBF | 20UMA.T.SGD.D-1040 |  | 02.04-U2-3-0066 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0004 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-25 |  |  | 2023-03-18 | исх.№45-03-4516 от 21.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4479 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в помещениях маслосистемы | 20UMA.T.SGD.D-1030 |  | 02.04-U2-3-0062 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-25 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/21013 от 27.12.2021 вх.№01-01-02-26110 от 28.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4480 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №1 | 20UMA.T.SGD.D-1010 |  | 02.04-U2-3-0061 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-05-11 |  |  | 2023-03-18 | исх.№45-03-1515 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4481 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №2 | 20UMA.T.SGD.D-1020 |  | 02.04-U2-3-0067 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-03-27 |  |  | 2023-03-18 | исх.№45-03-3324 от 27.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4482 |  | Трубопроводы и оборудование систем SGA | 20UMA.T.SGA.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0131 | AKU.0130.20UMA.SGA.WK.TB0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-06-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4483 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в кабельных тоннелях | 20UMA.T.SGD.D-1050 |  | 02.04-U2-3-0065 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0006 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-25 | 2022-04-01 |  | 2023-03-30 | исх.№45-03-9563 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4484 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в кабельных шахтах | 20UMA.T.SGD.D-1060 |  | 02.04-U2-3-0064 | AKU.0130.20UMA.SGC.PT.TB0007 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-04-18 | 2022-04-01 |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-8390 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4485 |  | Трубопроводы АУГПТ SGE. Установки автоматического пожаротушения в помещениях с электронным оборудованием | 20UMA.T.SGE.D-1030 |  | 02.04-U2-3-0063 | AKU.0130.20UMA.SGE.PT.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-24 |  |  | 2023-06-22 | исх.№45-03-5119 от 19.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4486 |  | Задание заводу-изготовителю на лифты | 20UMA.T.SMM.D-1060 |  | 02.04-U2-2-0104 | AKU.0130.20UMA.0.AR.EC0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-09-22 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4487 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 15 | 20UMA.T.SMM.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0102 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0008 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-14 |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4488 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 30 | 20UMA.T.SMM.D-1030 |  | 02.04-U2-2-0103 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0006 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-14 |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4489 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 350/40+6.3 т | 20UMA.T.SMM.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0101 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0007 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-14 |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4490 |  | Cпецификация на технологическое оборудование | 20UMA.T.TTT.D-1220 |  | 02.04-U2-2-0119 | AKU.0130.20UMA.0.TM.PA0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19276 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1488 от 01.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4491 |  | Коллектор сбора дренажей в расширитель дренажей, вкл. отвод конденсата из расширителя дренажей. Задание заводу | 20UMA.T.TTT.D-1720 |  | 02.04-U2-2-0281 | AKU.0130.20UMA.LCM.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-28 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4492 |  | Спецификация на грузоподъемное оборудование машзала | 20UMA.T.TTT.D-1230 |  | 02.04-U2-2-0120 | AKU.0130.20UMA.0.TM.PA0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/14077 от 01.07.2022 вх.№01-01-02-20759 от 01.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4493 |  | Технологические схемы систем. Вспомогательные системы | 20UMA.T.TTT.D-2380 |  | 02.04-U2-2-0118 | AKU.0130.20UMA.0.SR.FB0003 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-17 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-11610 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4494 |  | Технологические схемы систем. Системы паро-водяного цикла | 20UMA.T.TTT.D-2370 |  | 02.04-U2-2-0118 | AKU.0130.20UMA.0.SR.FB0002 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-17 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4495 |  | Технологические схемы систем. Турбоагрегат. Системы турбоагрегата | 20UMA.T.TTT.D-1210 |  | 02.04-U2-2-0118 | AKU.0130.20UMA.0.SR.FB0001 |  | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-17 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-11345 от 07.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4496 |  | Трубопроводы вентиляции и дренажа КПУ. Задание заводу | 20UMA.T.TTT.D-1840 |  | 02.04-U2-2-0293 | AKU.0130.20UMA.MAM.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4497 |  | Трубопроводы выпара от дренажного бака, расширителя дренажей низкого давления. Задание заводу | 20UMA.T.TTT.D-1680 |  | 02.04-U2-2-0277 | AKU.0130.20UMA.LCM.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-09-27 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4498 |  | Трубопроводы дренажей, воздушников и перелива дренажного бака. Задание заводу | 20UMA.T.TTT.D-1670 |  | 02.04-U2-2-0276 | AKU.0130.20UMA.0.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-05-08 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4499 |  | Трубопроводы связи ДП здания турбины с ПРК и соседним блоком. Задание заводу | 20UMA.T.TTT.D-1740 |  | 02.04-U2-2-0283 | AKU.0130.20UMA.LCM.TM.TB0007.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-05-27 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4500 |  | Установочные чертежи баков | 20UMA.T.TTT.D-1030 |  | 02.04-U2-2-0105 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0005 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-06-14 |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4501 |  | Установочные чертежи осн. и вспом. оборудования на отм. +8.500. Горизонтальный дуплексный подогреватель ПНД-1/2 | 20UMA.T.TTT.D-2970 |  | 02.04-U2-2-0822 | AKU.0179.20UMA.LCC.TM.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-23 |  | экспертная оценка | Титан-2
4502 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отм. -6.200 | 20UMA.T.TTT.D-1040 |  | 02.04-U2-2-0106 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-07-20 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4503 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отм. 0.000 | 20UMA.T.TTT.D-1050 |  | 02.04-U2-2-0107 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0002 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-20 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-11936 от 07.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4504 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +18.200 | 20UMA.T.TTT.D-1070 |  | 02.04-U2-2-0109 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-31 | 2022-07-31 |  | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1605 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4505 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +8.500 | 20UMA.T.TTT.D-1060 |  | 02.04-U2-2-0108 | AKU.0130.20UMA.0.AS.TC0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-03-16 | 2022-03-16 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4506 |  | Всасывающие трубопроводы ПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1270 |  | 02.04-U2-2-0168 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0007.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-09 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-11806 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4507 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1260 |  | 02.04-U2-2-0167 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0008.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-11-09 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4508 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1830 |  | 02.04-U2-2-0292 | AKU.0130.20UMA.LAA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-27 | 2022-06-09 |  | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0318 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4509 |  | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН и вентиляции фильтра. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1280 |  | 02.04-U2-2-0171 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0006.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-11 | 2022-12-08 |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4510 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов опорожнения бака запаса питательной воды и трубопроводов перелива деаэратора. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-2070 |  | 02.04-U2-2-0316 | AKU.0130.20UMA.LAA.TM.TB0006.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-25 | 2022-06-20 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4511 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1220 |  | 02.04-U2-2-0163 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-06 | 2022-12-09 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4512 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1200 |  | 02.04-U2-2-0161 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0010.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-11-09 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4513 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов предпусковой и эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1300 |  | 02.04-U2-2-0173 | AKU.0130.20UMA.LCA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-24 | 2022-05-15 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4514 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1240 |  | 02.04-U2-2-0165 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-05-23 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4515 |  | Сбросные трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1850 |  | 02.04-U2-2-0294 | AKU.0130.20UMA.LCA.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-21 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4516 |  | Трубопроводы дренажей от водяных камер конденсатора. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1640 |  | 02.04-U2-2-0273 | AKU.0130.20UMA.PAB.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-07 | 2022-08-08 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4517 |  | Трубопроводы опорожнения бака запаса питательной воды. Трубопроводы перелива деаэратора. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-2060 |  | 02.04-U2-2-0315 | AKU.0130.20UMA.LAA.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-04-05 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4518 |  | Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины (LAB). Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1210 |  | 02.04-U2-2-0162 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-08 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4519 |  | Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1190 |  | 02.04-U2-2-0160 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0009.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2002 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4520 |  | Трубопроводы прогрева ПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1290 |  | 02.04-U2-2-0172 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-06 | 2022-10-08 |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4521 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1230 |  | 02.04-U2-2-0164 | AKU.0130.20UMA.LAB.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-21 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4522 |  | Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта. Задание заводу | 20UMA.T.LAB.D-1310 |  | 02.04-U2-2-0174 | AKU.0130.20UMA.LCA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4523 |  | Выхлопные трубопроводы ПВД-6,7. Задание заводу | 20UMA.T.LAD.D-1800 |  | 02.04-U2-2-0289 | AKU.0130.20UMA.LAD.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-03-10 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-22824 от 12.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4524 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов ПВД-6,7. Задание заводу | 20UMA.T.LAD.D-1810 |  | 02.04-U2-2-0290 | AKU.0130.20UMA.LAD.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-25 | 2022-05-10 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4525 |  | Всасывающие трубопроводы ВПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAH.D-1070 |  | 02.04-U2-2-0170 | AKU.0130.20UMA.LAH.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-08 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-22824 от 12.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4526 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAH.D-1060 |  | 02.04-U2-2-0169 | AKU.0130.20UMA.LAH.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-03-24 |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4527 |  | Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭН и трубопроводов рециркуляции. Задание заводу | 20UMA.T.LAH.D-1090 |  | 02.04-U2-2-0176 | AKU.0130.20UMA.LAH.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-08 | 2022-09-30 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4528 |  | Напорные трубопроводы пит. воды ВПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAH.D-1080 |  | 02.04-U2-2-0175 | AKU.0130.20UMA.LAH.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-29 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4529 |  | Трубопроводы рециркуляции ВПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.LAH.D-1100 |  | 02.04-U2-2-0261 | AKU.0130.20UMA.LAH.TM.TB0008.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-01 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4530 |  | Трубопроводы свежего пара DN<=350. Задание заводу | 20UMA.T.LBA.D-1050 |  | 02.04-U2-2-0489 | AKU.0130.20UMA.LBA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-14 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4531 |  | Трубопроводы свежего пара. Задание заводу | 20UMA.T.LBA.D-1030 |  | 02.04-U2-2-0187 | AKU.0130.20UMA.LBA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-08 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/19276 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1488 от 01.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4532 |  | Выхлопные трубопроводы деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 20UMA.T.LBG.D-1820 |  | 02.04-U2-2-0291 | AKU.0130.20UMA.LAA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-07 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-2002 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4533 |  | Выхлопные трубопроводы КСН. Задание заводу | 20UMA.T.LBG.D-1770 |  | 02.04-U2-2-0286 | AKU.0130.20UMA.LBG.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-01 | 2022-04-21 |  | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4534 |  | Дренажи выхлопных трубопроводов КСН. Задание заводу | 20UMA.T.LBG.D-1780 |  | 02.04-U2-2-0287 | AKU.0130.20UMA.LBG.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-08-16 | 2022-05-10 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4535 |  | Трубопроводы выпара деаэратора. Отсос паро-воздушной смеси деаэратора в конденсатор. Задание заводу | 20UMA.T.LBG.D-2140 |  | 02.04-U2-2-0323 | AKU.0130.20UMA.LAA.TM.TB0007.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4536 |  | Трубопроводы греющего пара деаэратора (LBS). Задание заводу | 20UMA.T.LBG.D-2040 |  | 02.04-U2-2-0313 | AKU.0130.20UMA.LBS.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-26 | 2022-02-10 |  | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4537 |  | Трубопровод возврата очищенного конденсата от автоматической обессоливающей установки. Задание заводу | 20UMA.T.LDB.D-2130 |  | 02.04-U2-2-0322 | AKU.0130.20UMA.LCP.TM.TB0010.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4538 |  | Трубопровод насоса подачи грязного конденсата на АОУ. Задание заводу | 20UMA.T.LDB.D-2120 |  | 02.04-U2-2-0321 | AKU.0130.20UMA.LCP.TM.TB0009.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-01 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-25503 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4539 |  | Трубопроводы обвязки фильтров-поглотителей. Задание заводу | 20UMA.T.LDF.D-1920 |  | 02.04-U2-2-0301 | AKU.0130.20UMA.LCP.TM.TB0008.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-08 | 2022-06-08 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4540 |  | Трубопроводы подачи и возврата конденсата БОУ. Задание заводу | 20UMA.T.LDF.D-2100 |  | 02.04-U2-2-0319 | AKU.0130.20UMA.LCA.TM.TB0007.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4541 |  | Выхлопной трубопровод удаления неконденсируемых газов в атмосферу из системы вакуумирования. Задание заводу | 20UMA.T.MAJ.D-1930 |  | 02.04-U2-2-0302 | AKU.0130.20UMA.MAJ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-07 | 2022-08-09 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4542 |  | Трубопроводы дренажей от конденсатора турбины. Задание заводу | 20UMA.T.MAL.D-2510 |  | 02.04-U2-2-0360 | AKU.0130.20UMA.MAG.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-08 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4543 |  | Выхлопные трубопроводы систем MKG, MKF, MKW, MAV. Задание заводу | 20UMA.T.M00.D-1970 |  | 02.04-U2-2-0306 | AKU.0130.20UMA.0.TM.TB0019.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-30 | 2022-03-10 |  | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4544 |  | Заказная спецификация оборудования турбогенератора (комплектная поставка) | 20UMA.T.MKA.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0233 | AKU.0130.20UMA.MKA.EM.PA0001 |  | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-03-20 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/01171 от 21.01.2022 вх.№01-01-02-1652 от 21.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4545 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников водяного охлаждения обмотки статора. Задание заводу | 20UMA.T.MKF.D-2010 |  | 02.04-U2-2-0310 | AKU.0130.20UMA.MKF.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4546 |  | Трубопроводы подачи азота к потребителям здания турбины (QJB30). Задание заводу | 20UMA.T.MKH.D-2240 |  | 02.04-U2-2-0333 | AKU.0130.20UMA.QJB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-10 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4547 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников маслоснабжения уплотнений вала генератора. Задание заводу | 20UMA.T.MKW.D-2020 |  | 02.04-U2-2-0311 | AKU.0130.20UMA.MKW.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-07 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4548 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод. Задание заводу | 20UMA.T.MVA.D-1910 |  | 02.04-U2-2-0300 | AKU.0130.20UMA.MVA.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-8645 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4549 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод | 20UMA.T.MVA.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0234 | AKU.0130.20UMA.MVA.TM.TB0004 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-22 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02785 от 14.02.2022 вх.№01-01-02-4002 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4550 |  | Трубопроводы аварийных сливов из маслобаков масла. Задание заводу | 20UMA.T.MVA.D-1900 |  | 02.04-U2-2-0299 | AKU.0130.20UMA.MVA.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4551 |  | Трубопр-ы дренажей и слива с маслонаполненного обор-ия, вкл. трубопр-ы сбора протечек масла с поддонов. ЗЗИ | 20UMA.T.MVU.D-1990 |  | 02.04-U2-2-0308 | AKU.0130.20UMA.MVU.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-23 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4552 |  | Трубопроводы дренажной маслосистемы здания UMA. Задание заводу | 20UMA.T.MVU.D-2030 |  | 02.04-U2-2-0312 | AKU.0130.20UMA.0.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-04-13 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4553 |  | Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ, МБ ПЭНов, МБ системы регулирования. Задание заводу | 20UMA.T.MVU.D-1880 |  | 02.04-U2-2-0297 | AKU.0130.20UMA.MVA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-01 | 2022-08-15 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4554 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NAA. Задание заводу | 20UMA.T.NAA.D-2670 |  | 02.04-U2-2-0376 | AKU.0130.20UMA.NAA.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4555 |  | Трубопроводы подачи пара на ПСВ (NAA). Задание заводу | 20UMA.T.NAA.D-2530 |  | 02.04-U2-2-0362 | AKU.0130.20UMA.NAA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-05-17 |  |  | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4556 |  | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) (NAB). Задание заводу | 20UMA.T.NAB.D-2610 |  | 02.04-U2-2-0370 | AKU.0130.20UMA.NAB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-03 |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4557 |  | Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ (NAJ). Задание заводу | 20UMA.T.NAJ.D-2640 |  | 02.04-U2-2-0373 | AKU.0130.20UMA.NAJ.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-23 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4558 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NDA. Задание заводу | 20UMA.T.NDA.D-2690 |  | 02.04-U2-2-0378 | AKU.0130.20UMA.NDA.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4559 |  | Трубопроводы сетевой воды в обвязке ПСВ (NDA). Задание заводу | 20UMA.T.NDA.D-2560 |  | 02.04-U2-2-0365 | AKU.0130.20UMA.NDA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-17 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4560 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины. Задание заводу | 20UMA.T.PAB.D-1030 |  | 02.04-U2-2-0245 | AKU.0130.20UMA.PAB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | T2 to JV / Т2 в JV | 2020-03-19 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-835 от 15.04.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4561 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины | 20UMA.T.PAB.D-1020 |  | 02.04-U2-2-0269 | AKU.0130.20UMA.PAB.TM.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-13 |  |  | в производстве | исх.№2-AKK-10.00-03/5445 от 27.05.2020 вх.№01-01-02-3726 от 28.05.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4562 |  | Вспомогательные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA. Задание заводу | 20UMA.T.LAW.D-1630 |  | 02.04-U2-2-0272 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0003.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-24 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4563 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура охлаждения потребителей. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-1620 |  | 02.04-U2-2-0271 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-29 | 2022-12-14 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4564 |  | Основные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 20UMA. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-1610 |  | 02.04-U2-2-0270 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-07-30 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4565 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB). Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2420 |  | 02.04-U2-2-0620 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0006.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4566 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB) | 20UMA.T.PGB.D-2430 |  | 02.04-U2-2-0621 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0014 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4567 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2380 |  | 02.04-U2-2-0616 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0012.Z0001 |  |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2023-03-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4568 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН | 20UMA.T.PGB.D-2390 |  | 02.04-U2-2-0617 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0012 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4569 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2440 |  | 02.04-U2-2-0622 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0004.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-05-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4570 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН | 20UMA.T.PGB.D-2450 |  | 02.04-U2-2-0623 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0015 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4571 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2400 |  | 02.04-U2-2-0618 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0013.Z0001 |  |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4572 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора | 20UMA.T.PGB.D-2410 |  | 02.04-U2-2-0619 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0013 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4573 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2460 |  | 02.04-U2-2-0624 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0005.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-04-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4574 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки | 20UMA.T.PGB.D-2470 |  | 02.04-U2-2-0625 | AKU.0130.20UMA.PGB.TM.TB0016 | [6 empty] | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4575 |  | Трубопроводы охлаждающей воды теплообменников отбора проб в здании UMA. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2350 |  | 02.04-U2-2-0344 | AKU.0130.20UMA.0.TM.TB0011.Z0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-06-27 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4576 |  | Трубопроводы охлаждения оборудования отбора проб и АХК. Задание заводу | 20UMA.T.PGB.D-2370 |  | 02.04-U2-2-0346 | AKU.0130.20UMA.0.TM.TB0012.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-22 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4577 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром >100 мм к оборудованию систем вентиляции. Задание заводу | 20UMA.T.QK0.D-2170 |  | 02.04-U2-2-0326 | AKU.0130.20UMA.SBH.TM.TB0002.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-27 | 2022-10-15 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4578 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к распределительным узлам. Задание заводу | 20UMA.T.QK0.D-2150 |  | 02.04-U2-2-0324 | AKU.0130.20UMA.SBH.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-27 | 2022-07-31 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4579 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы пара. Задание заводу | 20UMA.T.QUB.D-2320 |  | 02.04-U2-2-0341 | AKU.0130.20UMA.QUB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-06-22 |  |  | 2023-03-01 | исх.№01-01-03-2976 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4580 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы питательной воды. Задание заводу | 20UMA.T.QUA.D-2310 |  | 02.04-U2-2-0340 | AKU.0130.20UMA.QUA.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-21 | 2022-09-22 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4581 |  | Оборудование насосных установок системы GMM и трубопроводов систем GMC и GUD | 20UMA.T.GM0.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0132 | AKU.0130.20UMA.GMM.WK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-07-20 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1149 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4582 |  | Трубопроводы и оборудование систем GKC, GKD и GQA, здания UMA | 20UMA.T.G00.D-1000 |  | 02.04-U2-2-0135 | AKU.0130.20UMA.GQA.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-07 |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0309 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4583 |  | Трубопроводы отвода стоков после пожаротушения и дренажи полов в перекрытии на отм. -6.000 | 20UMA.T.GML.D-1010 |  | 02.04-U2-2-0133 | AKU.0130.20UMA.GML.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-08-24 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4584 |  | Планы расположения электрооборудования | 20UMX.E.B00.D-1010 |  | 02.07-U2-3-0008 | AKU.0130.20UMX.0.AK.LH0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-09-19 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-7635 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4585 |  | Молниезащита здания | 20UMX.E.BAU.D-1000 |  | 02.07-U2-3-0019 | AKU.0130.20UMX.0.KM.TB0005 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-15 | 2022-03-01 |  | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4586 |  | Схемы кабельных трасс | 20UMX.E.BA1.D-1000 |  | 02.07-U2-3-0022 | AKU.0130.20UMX.0.EK.TB0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-04 | 2022-04-02 |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4587 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 20UMX.T.TTT.D-1150 |  | 02.07-U2-2-0124 | AKU.0130.20UMX.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2024-04-27 |  |  | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4588 |  | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 20UMX.T.S00.D-1000 |  | 02.07-U2-2-0002 | AKU.0130.20UMX.SAS.HV.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-03 |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1605 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4589 |  | Вентиляция. Опоры под воздуховоды | 20UMX.T.S00.D-1020 |  | 02.07-U2-2-0001 | AKU.0130.20UMX.SAS.HV.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-03 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/13075 от 21.06.2022 вх.№01-01-02-19168 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4590 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 20UMX,20UBA, 20UJA (SBH00). Задание заводу | 20UMX.T.SBH.D-1000 |  | 02.07-U2-2-0118 | AKU.0130.20UMX.SBH.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2024-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4591 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 20UMX,20UBA, 20UJA (SBH00) | 20UMX.T.SBH.D-1010 |  | 02.07-U2-2-0119 | AKU.0130.20UMX.SBH.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-08-15 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4592 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 20UMX.T.S00.D-1070 |  | 02.07-U2-2-0003 | AKU.0130.20UMX.SAS.HV.TB0004 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-31 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4574 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4593 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 20UMX.T.S00.D-1040 |  | 02.07-U2-2-0008 | AKU.0130.20UMX.SBS.HV.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-04 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/13075 от 21.06.2022 вх.№01-01-02-19168 от 21.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4594 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения систем вентиляции к распределительным узлам Ду > 100 | 20UMX.T.S00.D-1030 |  | 02.07-U2-2-0007 | AKU.0130.20UMX.SBS.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-03 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4595 |  | Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 20UMX.T.S00.D-1010 |  | 02.07-U2-2-0009 | AKU.0130.20UMX.SAS.HV.TB0002 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-04 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-16009 от 28.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4596 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 20UMX.T.SG0.D-1000 |  | 02.07-U2-3-0054 | AKU.0130.20UMX.SGC.PT.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-01 |  |  | 2023-03-18 | исх.№45-03-8390 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4597 |  | Система LDB. Заказная спецификация на загрузочные материалы | 20UMX.T.LDB.D-1070 |  | 02.07-U2-2-0019 | AKU.0130.20UMX.LDB.TM.TB0009 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-24 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4598 |  | Система LDB. Установочные чертежи технологического оборудования | 20UMX.T.LDB.D-1000 |  | 02.07-U2-2-0020 | AKU.0130.20UMX.LDB.TM.TB0007 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-01-13 |  |  | 2023-02-12 | исх.№45-04-3-1737 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4599 |  | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | 20UMX.T.G00.D-1000 |  | 02.07-U2-2-0076 | AKU.0130.20UMX.0.WK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-04-03 |  |  | 2023-03-13 | исх.№45-03-3820 от 16.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4600 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 20UMY.T.TTT.D-1160 |  | 02.58-U2-2-0006 | AKU.0120.20UMY.0.TZ.TB0001 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4601 |  | (21UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 21UPZ.E.B00.D-1010 |  | 02.53-U2-3-0013 | AKU.0120.21UPZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-3549 от 05.05.2022 |  | АЭП
4602 |  | (21UPZ). Электрическое освещение | 21UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U2-3-0003 | AKU.0179.21UPZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4603 |  | (22UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 22UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U2-3-0014 | AKU.0120.22UPZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-5157 от 29.06.2022 |  | АЭП
4604 |  | (22UPZ). Электрическое освещение | 22UPZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.53-U2-3-0004 | AKU.0179.22UPZ.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4605 |  | (21UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 21UPZ.T.S00.D-1000 |  | 02.53-U2-2-0004 | AKU.0120.21UPZ.0.HV.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-5354 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4606 |  | (21UPZ). Тепловая изоляция вентиляции | 21UPZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.53-U2-2-0005 | AKU.0120.21UPZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-10740 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4607 |  | (22UPZ). Тепловая изоляция вентиляции | 22UPZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.53-U2-2-0006 | AKU.0120.22UPZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-10740 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4608 |  | Журнал силовых кабелей | 20UQR.E.B00.D-1060 |  | 03.15-U2-3-0027 | AKU.0179.20UQR.0.EM.MB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4609 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 20UQR.E.B00.D-1030 |  | 03.15-U2-3-0024 | AKU.0179.20UQR.0.EM.TB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4610 |  | Компоновочные чертежи электрооборудования | 20UQR.E.B00.D-1050 |  | 03.15-U2-3-0026 | AKU.0179.20UQR.0.EM.TB0003 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4611 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 20UQR.E.B00.D-1070 |  | 03.15-U2-3-0028 | AKU.0179.20UQR.0.EM.MB0002 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12335 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4612 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 20UQR.E.B00.D-1000 |  | 03.15-U2-3-0021 | AKU.0179.20UQR.0.EM.TB0005 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4613 |  | Сварочная сеть | 20UQR.E.B00.D-1010 |  | 03.15-U2-3-0022 | AKU.0179.20UQR.0.EM.TB0004 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4614 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 20UQR.E.B00.D-1040 |  | 03.15-U2-3-0025 | AKU.0179.20UQR.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4615 |  | Электротехнические чертежи заземления | 20UQR.E.B00.D-1020 |  | 03.15-U2-3-0023 | AKU.0179.20UQR.0.EM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12335 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4616 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 23UQZ.T.TTT.D-2010 |  | 03.21-U2-2-0011 | AKU.0120.23UQZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4617 |  | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 23UQZ.T.PEB.D-1010 |  | 03.21-U2-2-0001 | AKU.0120.23UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4618 |  | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 23UQZ.T.PEB.D-2000 |  | 03.21-U2-2-0017 | AKU.0120.23UQZ.PEB.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4619 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 23UQZ.T.QKB.D-1010 |  | 03.21-U2-2-0002 | AKU.0120.23UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2136 от 24.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4620 |  | Тепловая изоляция трубопроводов | 24UQZ.T.TTT.D-1010 |  | 03.21-U2-2-0012 | AKU.0120.24UQZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП
4621 |  | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 24UQZ.T.PEB.D-1010 |  | 03.21-U2-2-0005 | AKU.0120.24UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-02-16 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4622 |  | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 24UQZ.T.TTT.D-2010 |  | 03.21-U2-2-0018 | AKU.0120.24UQZ.PEB.TM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4623 |  | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 24UQZ.T.QKB.D-1010 |  | 03.21-U2-2-0006 | AKU.0120.24UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-2136 от 24.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4624 |  | Антикоррозионная защита | 21USF.T.TTT.D-1050 |  | 03.25-U2-2-0006 | AKU.0179.21USF.KRA.AZ.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4625 |  | Тепловая изоляция | 21USF.T.TTT.D-1040 |  | 03.25-U2-2-0005 | AKU.0179.21USF.KRA.TZ.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4626 |  | Трубопроводы обвязки ресиверов азота | 21USF.T.000.D-1040 |  | 03.25-U2-2-0003 | AKU.0179.21USF.KRA.TM.TB0002 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12540 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4627 |  | Установочный чертеж ресиверов азота | 21USF.T.000.D-1030 |  | 03.25-U2-2-0002 | AKU.0179.21USF.KRA.TM.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4628 |  | Электротехническая часть | 21USF.E.B00.D-1030 |  | 03.25-U2-3-0002 | AKU.0179.21USF.0.EM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1261 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4629 |  | Электротехническая часть | 21USZ.E.B00.D-1020 |  | 02.49-U2-3-0004 | AKU.0179.21USZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4630 |  | Электротехническая часть | 22USF.E.000.D-1000 |  | 03.26-U2-3-0001 | AKU.0130.22USF.0.ET.TB0001 |  | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-06-05 |  |  | 2023-10-05 | исх.№01-01-03-25616 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4631 |  | Трубопроводы вспомогательных систем | 22USF.T.000.D-1000 |  | 03.26-U2-2-0001 | AKU.0130.22USF.0.TM.TB0002 |  | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-29 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4632 |  | Установочные чертежи технологического оборудования | 22USF.T.000.D-1010 |  | 03.26-U2-2-0002 | AKU.0130.22USF.0.TM.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-30 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/01920 от 01.02.2022 вх.№45-02-881 от 01.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4633 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 21UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U2-3-0004 | AKU.0179.21UUK.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4634 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 22UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U2-3-0005 | AKU.0179.22UUK.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4635 |  | (21UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 21UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0005 | AKU.0179.21UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4636 |  | (22UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 22UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0006 | AKU.0179.22UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-729 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4637 |  | (23UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 23UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0007 | AKU.0179.23UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4638 |  | (24UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 24UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0008 | AKU.0179.24UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4639 |  | (25UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 25UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0009 | AKU.0179.25UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4640 |  | (26UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 26UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0010 | AKU.0179.26UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4641 |  | (27UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 27UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U2-3-0015 | AKU.0179.27UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4642 |  | (21UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 21UUB.T.S00.D-1000 |  | 02.67-U2-2-0001 | AKU.0120.21UUB.0.HV.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4643 |  | (22UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 22UUB.T.S00.D-1000 |  | 02.67-U2-2-0002 | AKU.0120.22UUB.0.HV.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП
4644 |  | (28UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 28UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U2-3-0016 | AKU.0179.28UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4645 |  | (29UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 29UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U2-3-0017 | AKU.0179.29UUB.0.EW.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ)
4646 |  | Технологическая часть | 20UXA.T.000.D-1020 |  | 06.10.8-U2-2-0001 | AKU.0130.20UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4647 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 21UXA.T.TTT.D-1000 |  | 06.10.9-U2-2-0002 | AKU.0130.21UXA.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2023-10-30 |  |  | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4648 |  | Технологическая часть | 21UXA.T.000.D-1000 |  | 06.10.9-U2-2-0001 | AKU.0130.21UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2023-06-13 |  |  | 2023-07-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4649 |  | Задание заводу изготовителю | 03UYX.E.EEE.D-1000 |  | 03.50-U0-3-0024 | AKU.1480.03UYX.0.ET.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4650 |  | Заземление и молниезащита | 03UYX.E.BAU.D-1000 |  | 03.50-U0-3-0001 | AKU.1227.03UYX.BAU.EM.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4651 |  | Сети электроснабжения | 03UYX.E.BA0.D-1000 |  | 03.50-U0-3-0002 | AKU.1227.03UYX.0.EM.TB0003 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4652 |  | Силовое электрооборудование | 03UYX.E.B00.D-1010 |  | 03.50-U0-3-0003 | AKU.1227.03UYX.BKA.EM.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-325 от 13.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП
4653 |  | Электрическое освещение | 03UYX.E.BJ0.D-1010 |  | 03.50-U0-3-0005 | AKU.1227.03UYX.0.EW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4654 |  | Система автоматизации | 03UYX.J.JJJ.D-1060 |  | 03.50-U0-3-0004 | AKU.1227.03UYX.0.AT.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4655 |  | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1080 |  | 03.50-U0-3-0019 | AKU.1480.03UYX.CXV.AK.EC0002 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0312 |  | Титан-2=>ТП
4656 |  | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 03UYX.J.JJJ.D-1100 |  | 03.50-U0-3-0022 | AKU.1480.03UYX.0.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4657 |  | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 03UYX.J.JJJ.D-1110 |  | 03.50-U0-3-0023 | AKU.1480.03UYX.0.AP.EC0003 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4658 |  | СКУ ПЗ ОС | 03UYX.J.JJJ.D-1090 |  | 03.50-U0-3-0021 | AKU.1480.03UYX.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
4659 |  | Автоматическая система пожаротушения | 03UYX.T.SG0.D-1000 |  | 03.50-U0-3-0009 | AKU.1480.03UYX.CMG.PT.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№45-03-12528 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП
4660 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 03UYX.T.G00.D-1000 |  | 03.50-U0-2-0001 | AKU.1227.03UYX.GKG.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/21579 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3954 от 27.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП
4661 |  | Дизельная электростанция. Монтажные чертежи трубопроводов | 03UYX.T.XJ0.A-1000 |  | 03.50-U0-2-0002 | AKU.1227.03UYX.XLA.ER.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП
4662 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 03UYX.T.G00.D-1010 |  | 03.50-U0-2-0003 | AKU.1227.03UYX.GKE.NW.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4663 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 03UYX.T.SAU.A-1000 |  | 03.50-U0-2-0004 | AKU.1227.03UYX.SAU.HV.TB0001 |  | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№45-03-11475 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП
4664 |  | Технологические решения | 03UYX.T.TTT.D-1010 |  | 03.50-U0-2-0005 | AKU.1227.03UYX.0.TH.TB0001 |  | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  |  | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4665 |  | Водоснабжение и канализация | 07UYX.T.TTT.D-1000 |  | 03.50.1-U0-2-0001 | AKU.1227.07UYX.0.WK.TB0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  |  | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП
4666 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32/5 т | 30UQA.T.SMQ.D-1020 |  | 02.78-U3-2-0003 | AKU.1324.30UQA.SMQ.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-08 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4667 |  | Монтажно-сборочные чертежи технологических трубопроводов дренажно-промывной системы | 30UQA.T.TTT.D-1090 |  | 02.78-U3-2-0010 | AKU.1324.30UQA.PUF.TW.TB0001 |  |  |  | 2023-10-08 |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4668 |  | Система основной охлаждающей воды. Установочные чертежи насосного оборудования (30PA) | 30UQA.T.TTT.D-1010 |  | 02.78-U3-2-0002 | AKU.1324.30UQA.PAC.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-08 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4669 |  | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 30UMA. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (30РС01) | 30UQA.T.TTT.D-1080 |  | 02.78-U3-2-0009 | AKU.1324.30UQA.PCB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-08 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4670 |  | Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд (30SCB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 30UQA.T.TTT.D-1070 |  | 02.78-U3-2-0008 | AKU.1324.30UQA.SCB.WS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2023-10-08 |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4671 |  | Система трубопроводов основной охлаждающей воды (30PAB). Монтажно - сборочные чертежи | 30UQA.T.TTT.D-1000 |  | 02.78-U3-2-0001 | AKU.1324.30UQA.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-08 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4672 |  | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 30UQA.T.TTT.D-1120 |  | 02.78-U3-2-0013 | AKU.1324.30UQA.PAA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-10-13 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4673 |  | Водопровод хоз-пит. 30GKD. Трубопровод ГВС 30GKC. Канализация быт. зоны своб. доступа 30GQA. МСЧ трубопроводов | 30UQA.T.G00.D-1050 |  | 02.78-U3-2-0006 | AKU.1324.30UQA.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2023-10-08 |  |  | 2024-04-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
4674 |  | Система PA в границах камеры перехода (33UQF). Технологическая часть | 30UQE.T.TTT.D-1010 |  | 02.70-U3-2-0002 | AKU.1324.30UQE.PAB.TW.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-09-12 |  |  | 2023-05-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Не получен
4675 |  | Система PA в границах сифонных колодцев (31-33UQХ). Технологическая часть | 30UQE.T.TTT.D-1020 |  | 02.70-U3-2-0003 | AKU.1324.30UQE.PAB.TW.TB0003 |  |  |  | 2022-09-12 |  |  | 2023-05-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
4676 |  | Система PA. Технологическая часть | 30UQE.T.TTT.D-1000 |  | 02.70-U3-2-0001 | AKU.1324.30UQE.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2021-05-31 | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4677 |  | Технологическая часть | 30UQN.T.TTT.D-1000 |  | 02.80-U3-2-0001 | AKU.1324.30UQN.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1973 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4678 |  | Система PA в границах камер перехода (31-32UQF). Технологическая часть | 30UQP.T.TTT.D-1000 |  | 02.87-U3-2-0001 | AKU.1324.30UQP.PAB.TW.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-06-29 | 2022-03-01 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Не получен
4679 |  | Система PА. Технологическая часть | 30UQP.T.PA0.D-1000 |  | 02.87-U3-2-0002 | AKU.1324.30UQP.PAB.TW.TB0001 |  |  |  | 2021-06-29 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
4680 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 32UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 31UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U3-2-0006 | AKU.1324.31UQZ.PEB.TW.TB0002 |  |  |  | 2022-07-08 |  |  | 2023-07-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4681 |  | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 31UQZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.82-U3-2-0002 | AKU.1324.31UQZ.PEB.TW.TB0001 |  |  |  | 2021-10-11 |  |  | 2023-07-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4682 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 33UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 32UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U3-2-0007 | AKU.1324.32UQZ.PEB.TW.TB0002 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4683 |  | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 32UQZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.82-U3-2-0004 | AKU.1324.32UQZ.PEB.TW.TB0001 |  |  |  | 2021-09-30 |  |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
4684 |  | Технологическая часть | 31UQX.T.TTT.D-1000 |  | 02.72-U3-2-0001 | AKU.1324.31UQX.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
4685 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 30UAZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.14-U3-2-0002 | AKU.1480.30UAZ.0.AZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-26 |  |  | 2023-06-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4686 |  | Вентиляция | 30UAZ.T.KL0.D-1000 |  | 02.14-U3-2-0001 | AKU.1480.30UAZ.SAE.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4687 |  | Заземление | 30UAZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.14-U3-3-0004 | AKU.1480.30UAZ.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2023-06-13 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4688 |  | Кабельное хозяйство | 30UAZ.E.BA0.D-1010 |  | 02.14-U3-3-0003 | AKU.1480.30UAZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-26 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4689 |  | Освещение | 30UAZ.E.EEE.D-1000 |  | 02.14-U3-3-0001 | AKU.1227.30UAZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2023-02-08 | 2023-04-09 | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4690 |  | Размещение электрооборудования | 30UAZ.E.B00.D-1010 |  | 02.14-U3-3-0002 | AKU.1480.30UAZ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4691 |  | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 30UAZ.J.JJJ.D-1010 |  | 02.14-U3-3-0007 | AKU.1480.30UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4692 |  | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 30UAZ.J.JJJ.D-1000 |  | 02.14-U3-3-0006 | AKU.1480.30UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2020-03-30 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
4693 |  | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 30UAZ.J.JJJ.D-1020 |  | 02.14-U3-3-0008 | AKU.1480.30UAZ.0.PS.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4694 |  | Схемы электрических соединений | 30UAZ.E.BA0.D-1000 |  | 02.14-U3-3-0005 | AKU.1227.30UAZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2020-06-26 | 2023-10-25 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4695 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 30UAZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.14-U3-2-0003 | AKU.1480.30UAZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-30 |  |  | 2023-06-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4696 |  | Вентиляция | 3&UUA.T.TTT.D-1000 |  | 02.75-U3-2-0001 | AKU.1480.31UUA.SAE.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На вх. контроле
4697 |  | Документация в части КИП | 3&UUA.J.JJJ.D-1000 |  | 02.75-U3-3-0003 | AKU.1227.31UUA.0.AK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-08-03 | 2023-06-25 | исх.№45-03-6409 от 04.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4698 |  | Задание заводу на МЩУ | 3&UUA.E.EEE.D-1000 |  | 02.75-U3-3-0002 | AKU.1480.31UUA.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-12-10 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4699 |  | Система отвода дренажных вод | 3&UUA.T.G00.D-1000 |  | 02.75-U3-2-0002 | AKU.1480.31UUA.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-05 |  | 2023-01-31 | 2023-04-01 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4700 |  | Схемы автоматизации | 3&UUA.J.JJJ.D-1010 |  | 02.75-U3-3-0001 | AKU.1227.31UUA.0.AK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2021-03-24 | 2023-10-25 | исх.№45-03-1457 от 08.04.2021 вх.№01-03-722 от 08.04.2021э |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4701 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 31UBN.T.XJQ.D-2000 |  | 02.23.1-U3-2-0078 | AKU.0120.31UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4702 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 31UBN.T.XJR.D-2010 |  | 02.23.1-U3-2-0080 | AKU.0120.31UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4703 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 31UBN.T.GMP.D-2020 |  | 02.23.1-U3-2-0076 | AKU.0120.31UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4704 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 31UBN.T.XJV.D-2030 |  | 02.23.1-U3-2-0075 | AKU.0120.31UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2022-12-21 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12122 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4705 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 31UBN.T.XJG.D-2050 |  | 02.23.1-U3-2-0082 | AKU.0120.31UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11111 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4706 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 31UBN.T.XJX.D-2060 |  | 02.23.1-U3-2-0077 | AKU.0120.31UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4707 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 31UBN.T.XJN.D-1220 |  | 02.23.1-U3-2-0074 | AKU.0120.31UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-11-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/25026 от 03.11.2022 вх.№01-01-02-32158 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4708 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 31UBN.T.PEB.D-2040 |  | 02.23.1-U3-2-0079 | AKU.0120.31UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7830 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4709 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 32UBN.E.B00.D-1070 |  | 02.23.2-U3-3-0028 | AKU.0120.32UBN.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-04-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2856 от 13.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4710 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 32UBN.T.XJQ.D-2050 |  | 02.23.2-U3-2-0060 | AKU.0120.32UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4711 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 32UBN.T.XJR.D-2080 |  | 02.23.2-U3-2-0061 | AKU.0120.32UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4712 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 32UBN.T.GMP.D-2090 |  | 02.23.2-U3-2-0062 | AKU.0120.32UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4713 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 32UBN.T.XJV.D-2100 |  | 02.23.2-U3-2-0063 | AKU.0120.32UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4714 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 32UBN.T.XJG.D-2120 |  | 02.23.2-U3-2-0065 | AKU.0120.32UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
4715 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 32UBN.T.XJX.D-2130 |  | 02.23.2-U3-2-0066 | AKU.0120.32UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4716 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 32UBN.T.XJN.D-2150 |  | 02.23.2-U3-2-0068 | AKU.0120.32UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4717 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 32UBN.T.PEB.D-2110 |  | 02.23.2-U3-2-0064 | AKU.0120.32UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7830 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4718 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 33UBN.T.XJQ.D-2010 |  | 02.25-U3-2-0056 | AKU.0120.33UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4719 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 33UBN.T.XJR.D-2020 |  | 02.25-U3-2-0057 | AKU.0120.33UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/25374 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32620 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4720 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 33UBN.T.GMP.D-2030 |  | 02.25-U3-2-0058 | AKU.0120.33UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4721 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 33UBN.T.XJV.D-2040 |  | 02.25-U3-2-0059 | AKU.0120.33UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4722 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 33UBN.T.XJG.D-2060 |  | 02.25-U3-2-0061 | AKU.0120.33UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4723 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 33UBN.T.XJX.D-2070 |  | 02.25-U3-2-0062 | AKU.0120.33UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№2-СС-11/16851 от 04.08.2022 вх.№45-02-8910 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4724 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 33UBN.T.XJN.D-2090 |  | 02.25-U3-2-0064 | AKU.0120.33UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4725 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций шахт | 30UBA.E.B00.D-1040 |  | 02.06-U3-3-0060 | AKU.0120.30UBA.0.EK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-03-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4726 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -4.800 | 30UBA.E.B00.D-1070 |  | 02.06-U3-3-0025 | AKU.0120.30UBA.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4727 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -7.200 | 30UBA.E.B00.D-1080 |  | 02.06-U3-3-0023 | AKU.0120.30UBA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-03-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4728 |  | Отметка +4.200. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 30UBA.E.B00.D-1060 |  | 02.06-U3-3-0033 | AKU.0120.30UBA.0.EK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4729 |  | Системы водоотведения | 30UBA.T.G00.D-1000 |  | 02.06-U3-2-0015 | AKU.0120.30UBA.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1008 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4730 |  | Системы водоснабжения | 30UBA.T.G00.D-1010 |  | 02.06-U3-2-0013 | AKU.0120.30UBA.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-06 | исх.№45-04-3-1035 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4731 |  | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 30UBA.T.SGE.D-1000 |  | 02.06-U3-2-0001 | AKU.0120.30UBA.SGE.PT.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2023-04-25 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4732 |  | Блочные трансформаторы 30BAT. Втор. соедин. (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 30UBF.E.B00.D-1040 |  | 02.11-U3-3-0001 | AKU.1480.30UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4733 |  | Блочные трансформаторы 30BAT. Втор. соедин. (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 30UBF.E.B00.D-1060 |  | 02.11-U3-3-0003 | AKU.1480.30UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4734 |  | Блочные трансформаторы 30BAT. Вторичные соединения Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 30UBF.E.B00.D-1070 |  | 02.11-U3-3-0004 | AKU.1480.30UBF.BAT.ET.EC0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
4735 |  | Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 30UBF.E.B00.D-1050 |  | 02.11-U3-3-0002 | AKU.1480.30UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4736 |  | Журнал контрольных кабелей | 30UBF.E.B00.D-1080 |  | 02.11-U3-3-0005 | AKU.1480.30UBF.0.ET.MB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4737 |  | Журнал силовых кабелей | 30UBF.E.B00.D-1140 |  | 02.11-U3-3-0013 | AKU.1480.30UBF.0.ET.MB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4738 |  | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 30UBF.E.B00.D-1160 |  | 02.11-U3-3-0016 | AKU.1227.30UBF.BAA.ET.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 | 2022-02-19 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4739 |  | Молниезащита и заземление | 30UBF.E.B00.D-1020 |  | 02.11-U3-3-0006 | AKU.1227.30UBF.BAU.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-12-26 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
4740 |  | Освещение территории | 30UBF.E.B00.D-1000 |  | 02.11-U3-3-0008 | AKU.1227.30UBF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-26 |  | 2023-01-25 | 2023-03-28 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4741 |  | План кабельных трасс | 30UBF.E.B00.D-1150 |  | 02.11-U3-3-0015 | AKU.1480.30UBF.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-16 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
4742 |  | Рабочие трансформаторы 30BBT. Втор. соедин. (охлаждение, РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 30UBF.E.B00.D-1100 |  | 02.11-U3-3-0009 | AKU.1480.30UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4743 |  | Рабочие трансформаторы 30BBT. Втор. соедин. (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 30UBF.E.B00.D-1110 |  | 02.11-U3-3-0010 | AKU.1480.30UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4744 |  | Рабочие трансформаторы 30BBT. Втор. соедин. (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 30UBF.E.B00.D-1120 |  | 02.11-U3-3-0011 | AKU.1480.30UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4745 |  | Рабочие трансформаторы 30BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 30UBF.E.B00.D-1130 |  | 02.11-U3-3-0012 | AKU.1480.30UBF.BBT.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4746 |  | Расстановка кабельных конструкций | 30UBF.E.B00.D-1030 |  | 02.11-U3-3-0014 | AKU.1480.30UBF.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-25 | 2023-04-30 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4747 |  | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 30UBF.E.B00.D-1170 |  | 02.11-U3-3-0018 | AKU.1227.30UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
4748 |  | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 30UBF.E.B00.D-1010 |  | 02.11-U3-3-0017 | AKU.1227.30UBF.BBT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
4749 |  | Чертежи токопроводов 24 кВ | 30UBF.E.B00.D-1090 |  | 02.11-U3-3-0007 | AKU.1227.30UBF.BAA.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
4750 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 30UBF.T.SG0.D-1000 |  | 02.11-U3-2-0001 | AKU.1480.30UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4751 |  | Канализация | 30UBF.T.TTT.D-1010 |  | 02.11-U3-2-0002 | AKU.1480.30UBF.GMA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-05 | 2022-04-01 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4752 |  | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 30UBG.E.B00.D-1030 |  | 02.96-U3-3-0006 | AKU.1480.30UBG.0.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4753 |  | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 30UBG.E.H00.D-1100 |  | 02.96-U3-3-0013 | AKU.1480.30UBG.0.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4754 |  | Компоновка электрооборудования | 30UBG.E.BAU.D-1050 |  | 02.96-U3-3-0008 | AKU.1480.30UBG.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4755 |  | Молниезащита и заземление | 30UBG.E.AT0.D-1040 |  | 02.96-U3-3-0007 | AKU.1480.30UBG.0.ET.TB0003 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4756 |  | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 30UBG.E.B00.D-1020 |  | 02.96-U3-3-0005 | AKU.1480.30UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4757 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 30UBG.E.BG0.D-1010 |  | 02.96-U3-3-0003 | AKU.1480.30UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4758 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 30UBG.E.BG0.D-1190 |  | 02.96-U3-3-0004 | AKU.1480.30UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4759 |  | Схемы электрические соединений 10 кВ | 30UBG.E.B00.D-1090 |  | 02.96-U3-3-0012 | AKU.1480.30UBG.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4760 |  | Технологические решения | 30UBH.T.S00.D-1000 |  | 02.12-U3-2-0001 | AKU.1480.30UBH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-05 | 2022-04-01 | 2023-01-13 | 2023-06-25 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4761 |  | (32UBZ). Электрическое освещение | 32UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0025 | AKU.0179.32UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4762 |  | (33UBZ). Электрическое освещение | 33UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0026 | AKU.0179.33UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
4763 |  | (34UBZ). Электрическое освещение | 34UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0027 | AKU.0179.34UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4764 |  | (35UBZ). Электрическое освещение | 35UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0028 | AKU.0179.35UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1736 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4765 |  | (36UBZ). Электрическое освещение | 36UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0029 | AKU.0179.36UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4766 |  | (37UBZ). Электрическое освещение | 37UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0030 | AKU.0179.37UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4767 |  | (38UBZ). Электрическое освещение | 38UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0031 | AKU.0179.38UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4768 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 31UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0021 | AKU.0179.31UBZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-747 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4769 |  | Электрическое освещение | 31UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U3-3-0020 | AKU.0179.31UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1245 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4770 |  | Антикоррозийная защита | 60UBH.T.TTT.D-1060 |  | 02.13-U6-2-0002 | AKU.1480.60UBH.0.AZ.TB0001 |  |  |  | 2022-11-26 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
4771 |  | Документация в части КИП | 60UBH.J.JJJ.D-1030 |  | 02.13-U6-3-0002 | AKU.1480.60UBH.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
4772 |  | Технологические решения | 60UBH.T.TTT.D-1010 |  | 02.13-U6-2-0001 | AKU.1227.60UBH.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-03-15 |  | 2021-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-1034 от 19.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4773 |  | Электротехнические решения | 60UBH.E.EEE.D-1020 |  | 02.13-U6-3-0001 | AKU.1227.60UBH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2022-12-06 | 2023-05-25 | исх.№45-03-11344 от 07.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4774 |  | (31UEJ). Принципиальная схема системы масла (XJV) | 31UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.1-U3-2-0025 | AKU.0120.31UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-28 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-608 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4775 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 31UEJ.T.GMP.D-2030 |  | 02.24.1-U3-2-0024 | AKU.0120.31UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1313 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4776 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 31UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.1-U3-2-0026 | AKU.0120.31UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-14 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4777 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 32UEJ.E.B00.D-1000 |  | 02.24.2-U3-3-0001 | AKU.0120.32UEJ.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
4778 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 32UEJ.T.GMP.D-1030 |  | 02.24.2-U3-2-0021 | AKU.0120.32UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1313 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4779 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 32UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.2-U3-2-0022 | AKU.0120.32UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-28 |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12286 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4780 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 32UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.2-U3-2-0023 | AKU.0120.32UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-14 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1174 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4781 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 33UEJ.T.GMP.D-2060 |  | 02.24.3-U3-2-0024 | AKU.0120.33UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4782 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 33UEJ.T.XJN.D-1020 |  | 02.24.3-U3-2-0025 | AKU.0120.33UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4783 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 33UEJ.T.XJN.D-2040 |  | 02.24.3-U3-2-0026 | AKU.0120.33UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-14 |  | 2023-02-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1332 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4784 |  | Заземление и молниезащита | 60UGH.E.BAU.D-1000 |  | 06.03-U6-3-0005 | AKU.0210.60UGH.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4785 |  | Кабельные коммуникации 0.4 кВ | 60UGH.E.H00.D-1000 |  | 06.03-U6-3-0006 | AKU.0210.60UGH.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4786 |  | Наружное освещение | 60UGH.E.B00.D-1000 |  | 06.03-U6-3-0007 | AKU.0210.60UGH.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4787 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 60UGH.T.G00.D-1010 |  | 06.03-U6-2-0001 | AKU.0210.60UGH.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4788 |  | Технологические решения | 60UGH.T.TTT.D-1000 |  | 06.03-U6-2-0002 | AKU.0210.60UGH.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4789 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 61UGH.T.S00.D-1060 |  | 06.03.1-U6-2-0001 | AKU.0210.61UGH.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2024-01-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4790 |  | Отопление и вентиляция | 61UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.1-U6-2-0002 | AKU.0210.61UGH.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4791 |  | Силовое электрооборудование | 61UGH.E.B00.D-1020 |  | 06.03.1-U6-3-0002 | AKU.0210.61UGH.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4792 |  | Технологические решения | 61UGH.T.TTT.D-1030 |  | 06.03.1-U6-2-0003 | AKU.0210.61UGH.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4793 |  | Электрическое освещение | 61UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.1-U6-3-0003 | AKU.0210.61UGH.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4794 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 62UGH.T.S00.D-1010 |  | 06.03.2-U6-2-0001 | AKU.0210.62UGH.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4795 |  | Отопление и вентиляция | 62UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.2-U6-2-0002 | AKU.0210.62UGH.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4796 |  | Силовое электрооборудование | 62UGH.E.B00.D-1020 |  | 06.03.2-U6-3-0003 | AKU.0210.62UGH.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4797 |  | Технологические решения | 62UGH.T.TTT.D-1030 |  | 06.03.2-U6-2-0003 | AKU.0210.62UGH.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4798 |  | Электрическое освещение | 62UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.2-U6-3-0004 | AKU.0210.62UGH.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4799 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 63UGH.T.S00.D-1000 |  | 06.03.3-U6-2-0001 | AKU.0210.63UGH.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4800 |  | Отопление и вентиляция | 63UGH.T.S00.D-1020 |  | 06.03.3-U6-2-0002 | AKU.0210.63UGH.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4801 |  | Силовое электрооборудование | 63UGH.E.B00.D-1020 |  | 06.03.3-U6-3-0004 | AKU.0210.63UGH.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4802 |  | Технологические решения | 63UGH.T.TTT.D-1030 |  | 06.03.3-U6-2-0003 | AKU.0210.63UGH.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4803 |  | Электрическое освещение | 63UGH.E.BA0.D-1000 |  | 06.03.3-U6-3-0005 | AKU.0210.63UGH.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект
4804 |  | Электрическое освещение | 31UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U3-3-0001 | AKU.0179.31UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-173 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4805 |  | Электрическое освещение | 32UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U3-3-0002 | AKU.0179.32UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4806 |  | Электрическое освещение | 33UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U3-3-0003 | AKU.0179.33UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4807 |  | Антикоррозионная защита металлических конструкций (0035) | 30UJA.T.H00.D-2450 |  | 02.01-U3-2-0035 | AKU.0120.30UJA.0.AZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4808 |  | (30UBB). Кабельные шахты нормальной эксплуатации. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 30UJA.E.BA0.D-1000 |  | 02.01-U3-3-0201 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4809 |  | (30UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 30UJA.E.BA0.D-1080 |  | 02.01-U3-3-0007 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4810 |  | (30UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 30UJA.E.BA0.D-1060 |  | 02.01-U3-3-0003 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4811 |  | (30UKA) Отметка -5.400. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 30UJA.E.BA0.D-1180 |  | 02.01-U3-3-0006 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство с замечаниями
4812 |  | (30UKA). Отметка +16.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 30UJA.E.BA0.D-1130 |  | 02.01-U3-3-0120 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0031 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4813 |  | (31UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 30UJA.E.BA0.D-1260 |  | 02.01-U3-3-0008 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4814 |  | (31UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 30UJA.E.BA0.D-1250 |  | 02.01-U3-3-0004 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4815 |  | (32UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 30UJA.E.BA0.D-1330 |  | 02.01-U3-3-0009 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4816 |  | (32UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 30UJA.E.BA0.D-1320 |  | 02.01-U3-3-0005 | AKU.0120.30UJA.0.EK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2021-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/00101 от 05.01.2022 вх.№01-01-02-191 от 05.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4817 |  | Эквипотенциальные сети до отм. +9.000 | 30UJA.E.BAU.D-1060 |  | 02.01-U3-1-0217 | AKU.0120.30UJA.0.KM.LC0030 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/26193 от 15.11.2022 вх.№01-01-02-33748 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4818 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 30UJA (30UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 30UJA.E.BJ0.D-1000 |  | 02.01-U3-3-0001 | AKU.0120.30UJA.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2024-03-29 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4819 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 30UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 30UJA.E.BJ0.D-1010 |  | 02.01-U3-3-0002 | AKU.0120.30UJA.0.EW.LH0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2024-03-29 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4820 |  | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования шахт ревизии | 30UJA.T.J00.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0182 | AKU.0120.30UJA.FJB.TT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | 2023-11-01 | исх.№45-03-2210 от 25.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4821 |  | (30UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 30UJA.T.JKM.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0033 | AKU.0120.30UJA.JKM.TM.TB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-28 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4822 |  | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 30UJA.T.JKM.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0026 | AKU.0120.30UJA.JKM.TM.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2023-09-28 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4823 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи (Бетонные работы) | 30UJA.T.JKM.D-1050 |  | 02.01-U3-2-0362 | AKU.0120.30UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-04-15 | в производстве | исх.№2-СС/5598 от 20.04.2021 вх.№01-01-02-5953 от 20.04.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4824 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи | 30UJA.T.JKM.D-1040 |  | 02.01-U3-2-0362 | AKU.0120.30UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-04-15 | в производстве | исх.№2-СС/5598 от 20.04.2021 вх.№01-01-02-5953 от 20.04.2021 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4825 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок в фундаментной плите на отм. 0.000 и в приямке плиты на отм. -4.200 | 30UJA.T.JMK.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0340 | AKU.0120.30UJA.JMK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-10 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4826 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке выше отм. +9.000 и НЗО | 30UJA.T.JMK.D-1030 |  | 02.01-U3-2-0386 | AKU.0120.30UJA.JMK.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-01 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4827 |  | Перечень герметичных трубопроводных проходок во внутренней защитной оболочке до отм. +9.000 | 30UJA.T.JMK.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0384 | AKU.0120.30UJA.JMK.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-29 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-2006 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4828 |  | Перечень трубопроводных проходок в бассейне выдержки | 30UJA.T.JMK.D-1020 |  | 02.01-U3-2-0385 | AKU.0120.30UJA.JMK.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-31 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4829 |  | Установочный чертеж бака запаса раствора реагентов для химического связывания йода 31JMN22BB001, 32JMN42BB001 | 30UJA.T.JMN.D-1020 |  | 02.01-U3-2-0009 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4830 |  | Установочный чертеж спринклерного электронасосного агрегата 31JMN11AP001, 32JMN31AP001 | 30UJA.T.JMN.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0004 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-23 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4831 |  | Установочный чертеж теплообменник охлаждения спринклерной воды и бассейна выдержки 31JMN10AC001, 32JMN30AC001 | 30UJA.T.JMN.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0008 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0005 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4832 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата дополнительного охлаждения бассейна выдержки 30JMN61AP001 | 30UJA.T.TTT.D-1600 |  | 02.01-U3-2-0360 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0023 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-199 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На согласовании AN
4833 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +9.100 до отм. +36.000 | 30UJA.T.JMY.D-1070 |  | 02.01-U3-1-0207 | AKU.0120.30UJA.JMY.AS.LC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-02-21 |  | 2022-11-01 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4834 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. 0.000 до отм. +9.100 | 30UJA.T.JMY.D-1080 |  | 02.01-U3-1-0079 | AKU.0120.30UJA.JMY.AS.LC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-17 |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4835 |  | Уст. чертеж электронасосного агрегата аварийного и планового расхолаживания I конт. в.д. 31JNA30AP001,32JNA60AP001 | 30UJA.T.JNA.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0005 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-23 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4836 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного и планового расхолаживания 31JNA10AC001, 32JNA40AC001 | 30UJA.T.JNA.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0006 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0004 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4837 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного расхолаживания парогенератора 31JNB10AC001, 32JNB30AC001 | 30UJA.T.JNB.D-1090 |  | 02.01-U3-2-0045 | AKU.0120.30UJA.JNB.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-15 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4838 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата аварийн. ввода бора 31JND10AP001, 31JND20AP001, 32JND30AP001, 32JNA40AP001 | 30UJA.T.JND.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0003 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-05-30 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4839 |  | Установочный чертеж теплообменника промконтура 31KAA10AC001, 32KAA30AC001 | 30UJA.T.KAA.D-1030 |  | 02.01-U3-2-0014 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0013 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4840 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата альтернативного промконтура 31KAA25AP001 | 30UJA.T.KAA.D-1020 |  | 02.01-U3-2-0013 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0012 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-08 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4841 |  | Установочный чертеж доохладителя продувки 30KBA11AC001 | 30UJA.T.KBA.D-1040 |  | 02.01-U3-2-0058 | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-12 |  | 2022-06-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4842 |  | Установочный чертеж регенеративного теплообменника продувки 30KBA10AC001 | 30UJA.T.KBA.D-1050 |  | 02.01-U3-2-0059 | AKU.0120.30UJA.KBA.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-12 |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4843 |  | Помещения 30UBP, 30UBB, 30UJE, 30UJG. Принципиальные схемы вентиляции | 30UJA.T.KLA.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0028 | AKU.0120.30UJA.0.HV.TB0009 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-04-13 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4844 |  | Помещения 30UKA. Принципиальные схемы вентиляции | 30UJA.T.KLA.D-1020 |  | 02.01-U3-2-0025 | AKU.0120.30UJA.0.HV.TB0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-04-13 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4845 |  | Помещения UJA, UJB. Принципиальные схемы вентиляции | 30UJA.T.KLA.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0024 | AKU.0120.30UJA.0.HV.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-04-13 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4846 |  | Установочный чертеж теплообменника организованных протечек 1 контура 30KTA10AC001 | 30UJA.T.KTA.D-1040 |  | 02.01-U3-2-0057 | AKU.0120.30UJA.KTA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4847 |  | Уст. чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 30KTH18AP002-005, 30KTH20AP002-005, 30KTH22AP001-007 | 30UJA.T.KTH.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0020 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0015 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-18 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4848 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 30KTH14AP003, 30KTH14AP004 | 30UJA.T.KTH.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0019 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0016 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-12-26 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4849 |  | Установочный чертеж бака сбора протечек 30KTQ15BB001, 30KTQ17BB001 | 30UJA.T.KTQ.D-1040 |  | 02.01-U3-2-0350 | AKU.0120.30UJA.KTQ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-03-24 | в производстве | исх.№01-37-04-100 от 07.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4850 |  | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 30KUA04AC001 | 30UJA.T.KUA.D-3340 |  | 02.01-U3-2-0356 | AKU.0120.30UJA.KUA.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4851 |  | Установочный чертеж фильтра системы охлаждающей воды ответственных потребителей 31PEB10AT001, 32PEB20AT001 | 30UJA.T.PEB.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0022 | AKU.0120.30UJA.0.TM.TB0017 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-21 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5011 от 23.06.2022 |  | АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4852 |  | (30UKA). Установочные чертежи грузоподъемного оборудования выше отм. +4.200 | 30UJA.T.SMA.D-1000 |  | 02.01-U3-2-0242 | AKU.0120.30UJA.0.MR.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-22 |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4853 |  | (30UKA). Установочные чертежи грузоподъемного оборудования до отм. +4.200 | 30UJA.T.SMA.D-1010 |  | 02.01-U3-2-0068 | AKU.0120.30UJA.0.MR.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-11 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4854 |  | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. (Гермозона) | 30UJA.T.SMA.D-1030 |  | 02.01-U3-2-0256 | AKU.0120.30UJA.0.MR.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-04-3-1709 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4855 |  | Установочный чертеж крана мостового электрического кругового действия | 30UJA.T.SMA.D-1040 |  | 02.01-U3-2-0069 | AKU.0120.30UJA.FCA.TT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 |  | 2022-05-09 | в производстве | исх.№2-СС-01/09677 от 12.05.2022 вх.№45-02-4889 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4856 |  | Схемы основных систем 2 контура вне здания UMA | 30UJA.T.TTT.D-1130 |  | 02.01-U3-2-0002 | AKU.0120.30UJA.0.SR.FB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2023-09-23 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4857 |  | Схемы систем безопасности | 30UJA.T.TTT.D-1140 |  | 02.01-U3-2-0001 | AKU.0120.30UJA.0.SR.FB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2024-05-30 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4858 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 1 контура. Технологические схемы | 30UJA.T.SR0.D-1020 |  | 02.01-U3-2-0006 | AKU.0120.30UKC.0.SR.FB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4859 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 2 контура. Технологические схемы | 30UJA.T.SR0.D-1030 |  | 02.01-U3-2-0006 | AKU.0120.30UKC.0.SR.FB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
4860 |  | (30UJB). Тепловая изоляция вентиляции | 30UJA.T.TTT.D-1290 |  | 02.01-U3-2-0109 | AKU.0120.30UJA.0.TZ.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-22 |  | 2022-03-21 | в производстве | исх.№2-СС-01/05714 от 23.03.2022 вх.№45-02-2789 от 23.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4861 |  | (30UJC). Тепловая изоляция трубопроводов | 30UJA.T.TTT.D-1080 |  | 02.01-U3-2-0124 | AKU.0120.30UJA.0.TZ.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-04 |  | 2022-03-29 | в производстве | исх.№01-37-04-080 от 25.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
4862 |  | (30UKA). Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0147) | 30UJA.T.TTT.D-1100 |  | 02.01-U3-2-0147 | AKU.0120.30UJA.0.TZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-04 |  | 2022-05-05 | в производстве | исх.№2-СС-01/09677 от 12.05.2022 вх.№45-02-4889 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4863 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (0154) | 30UJA.T.TTT.D-1210 |  | 02.01-U3-2-0154 | AKU.0120.30UJA.0.TZ.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-04 |  | 2022-03-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4864 |  | (31-32UKZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 31UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U3-3-0013 | AKU.0179.31UKZ.0.EK.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | б/н |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4865 |  | Электрическое освещение | 31UKZ.E.B00.D-1010 |  | 02.51-U3-3-0010 | AKU.0179.31UKZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4866 |  | Электрическое освещение | 32UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U3-3-0011 | AKU.0179.32UKZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4867 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 31UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U3-3-0004 | AKU.0179.31UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4868 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 32UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U3-3-0005 | AKU.0179.32UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
4869 |  | Проект окраски оборудования | 30ULD.T.TTT.D-1010 |  | 02.08-U3-2-0003 | AKU.0130.30ULD.LDP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-01-20 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4870 |  | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 30ULD.T.TTT.D-1030 |  | 02.08-U3-2-0001 | AKU.0130.30ULD.LDP.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-11-22 | 2022-12-28 | 2022-10-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/23816 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30555 от 21.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4871 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд. Тепловая изоляция | 30ULD.T.TTT.D-1060 |  | 02.08-U3-2-0007 | AKU.0130.30ULD.LDP.TZ.PA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-08-24 | 2022-04-19 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4872 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд | 30ULD.T.TTT.D-1050 |  | 02.08-U3-2-0006 | AKU.0130.30ULD.LDP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-11-22 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03706 от 08.02.2023 вх.№01-01-02-5998 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4873 |  | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 30UMA.E.B00.D-1200 |  | 02.04-U3-3-0057 | AKU.0130.30UMA.BAA.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-19 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4874 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 30UMA.E.U00.D-1000 |  | 02.04-U3-3-0055 | AKU.0130.30UMA.0.EK.LH0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-06-23 | 2022-06-25 | 2023-02-08 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4875 |  | Схемы кабельных трасс | 30UMA.E.B00.D-1210 |  | 02.04-U3-3-0056 | AKU.0130.30UMA.0.EK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-03-11 |  | 2023-02-16 | 2023-03-13 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4876 |  | Освещение и сварочная сеть | 30UMA.E.B00.D-1010 |  | 02.04-U3-3-0033 | AKU.0130.30UMA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-06-20 | 2022-07-23 | 2023-02-14 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1770 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4877 |  | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 30UMA.J.JJJ.D-1160 |  | 02.04-U3-3-0016 | AKU.0130.30UMA.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-11-15 | 2022-09-27 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4878 |  | Антикоррозионное покрытие трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей в границах здания турбины | 30UMA.T.TTT.D-2320 |  | 02.04-U3-2-0024 | AKU.0130.30UMA.PCB.AZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-05-12 |  | 2022-02-08 | 2024-11-25 | исх.№45-03-1556 от 05.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4879 |  | Вентиляция зала турбины, подвала машинного зала. Компоновочные чертежи | 30UMA.T.KL0.D-1070 |  | 02.04-U3-2-0220 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-26 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4880 |  | Вентиляция кабельных тоннелей. Компоновочные чертежи | 30UMA.T.KL0.D-1080 |  | 02.04-U3-2-0147 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4881 |  | Вентиляция лестнично-лифтового блока. Компоновочные чертежи | 30UMA.T.SAM.D-1090 |  | 02.04-U3-2-0139 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-01 |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№33-01-01-6368 от 23.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4882 |  | Вентиляция помещений маслохозяйства. Компоновочные чертежи | 30UMA.T.KL0.D-1050 |  | 02.04-U3-2-0146 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4883 |  | Вентиляция. Схемы систем | 30UMA.T.KL0.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0145 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4884 |  | Вентиляция. Установочные чертежи систем | 30UMA.T.KL0.D-1020 |  | 02.04-U3-2-0170 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-27 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4885 |  | Принципиальные схемы систем вентиляции | 30UMA.T.KL0.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0169 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-01 |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4886 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 30UMA.T.H00.D-1450 |  | 02.04-U3-2-0148 | AKU.0130.30UMA.SAM.HV.PD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-20 |  | 2023-02-03 | 2025-02-19 | исх.№45-04-3-1392 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4887 |  | Принципиальные схемы систем теплохолодоснабжения | 30UMA.T.SBA.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0144 | AKU.0130.30UMA.SBH.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-01 |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0309 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4888 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 30UMA.T.QK0.D-1100 |  | 02.04-U3-2-0168 | AKU.0130.30UMA.SBH.HV.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2024-02-23 | 2022-06-27 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4889 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром >100 мм к оборудованию систем вентиляции. Задание заводу | 30UMA.T.QK0.D-3750 |  | 02.04-U3-2-0336 | AKU.0130.30UMA.SBH.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-14 | 2022-04-13 | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4890 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к распределительным узлам. Задание заводу | 30UMA.T.QK0.D-3730 |  | 02.04-U3-2-0334 | AKU.0130.30UMA.SBH.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-07-14 | 2022-07-31 | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4891 |  | Трубопроводы и оборудование систем SGA | 30UMA.T.SGA.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0267 | AKU.0130.30UMA.SGA.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-07-05 | 2022-02-10 | 2023-01-04 | 2023-02-28 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4892 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в помещениях маслосистемы | 30UMA.T.SGD.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0133 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-22 |  | 2022-05-30 | 2024-02-04 | исх.№45-03-6529 от 09.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4893 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения кабельных шахтах | 30UMA.T.SGD.D-1060 |  | 02.04-U3-2-0166 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-07-17 | 2022-03-22 | 2022-09-29 | 2023-03-16 | исх.№45-03-8327 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4894 |  | Трубопроводы АВПТ SGС. Установки автоматического пожаротушения в кабельных тоннелях | 30UMA.T.SGD.D-1050 |  | 02.04-U3-2-0167 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-15 | 2022-04-01 | 2022-10-29 | 2023-03-30 | исх.№45-03-9563 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4895 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения блочных трансформаторов UBF | 30UMA.T.SGD.D-1040 |  | 02.04-U3-2-0134 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-01-21 |  | 2022-03-22 | 2024-02-04 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4896 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №1 | 30UMA.T.SGD.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0219 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-11-07 |  | 2022-03-22 | 2024-02-04 | исх.№45-03-6745 от 24.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4897 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №2 | 30UMA.T.SGD.D-1020 |  | 02.04-U3-2-0179 | AKU.0130.30UMA.SGC.PT.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-23 |  | 2021-10-26 | 2023-03-13 | исх.№45-03-5522 от 09.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4898 |  | Трубопроводы АУГПТ SGE. Установки автоматического пожаротушения в помещениях с электронным оборудованием | 30UMA.T.SGE.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0165 | AKU.0130.30UMA.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-02-20 |  | 2022-03-22 | 2024-07-03 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4899 |  | Задание заводу-изготовителю на лифты | 30UMA.T.SMM.D-1060 |  | 02.04-U3-2-0138 | AKU.0130.30UMA.0.AR.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-21 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4900 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 15 | 30UMA.T.SMM.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0137 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-13 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4901 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 30 | 30UMA.T.SMM.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0136 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-13 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4902 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 350/40+6.3 т | 30UMA.T.SMM.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0135 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-13 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4903 |  | Коллектор сбора дренажей в расширитель дренажей, вкл. отвод конденсата из расширителя дренажей. Задание заводу | 30UMA.T.TTT.D-3300 |  | 02.04-U3-2-0291 | AKU.0130.30UMA.LCM.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-26 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4904 |  | Спецификация на грузоподъемное оборудование машзала | 30UMA.T.TTT.D-1230 |  | 02.04-U3-2-0178 | AKU.0130.30UMA.0.TM.PA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/21592 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3971 от 27.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4905 |  | Спецификация на технологическое оборудование | 30UMA.T.TTT.D-1220 |  | 02.04-U3-2-0127 | AKU.0130.30UMA.0.TM.PA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/20779 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3027 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4906 |  | Технологические схемы систем. Вспомогательные системы | 30UMA.T.TTT.D-3960 |  | 02.04-U3-2-0126 | AKU.0130.30UMA.0.SR.FB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-04-12 |  | 2022-11-22 | 2023-03-13 | исх.№45-03-10796 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4907 |  | Технологические схемы систем. Системы паро-водяного цикла | 30UMA.T.TTT.D-3950 |  | 02.04-U3-2-0126 | AKU.0130.30UMA.0.SR.FB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-12 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4908 |  | Технологические схемы систем. Турбоагрегат. Системы турбоагрегата | 30UMA.T.TTT.D-1210 |  | 02.04-U3-2-0126 | AKU.0130.30UMA.0.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-04-12 |  | 2022-12-06 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11345 от 07.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4909 |  | Трубопроводы вентиляции и дренажа КПУ. Задание заводу | 30UMA.T.TTT.D-3420 |  | 02.04-U3-2-0303 | AKU.0130.30UMA.MAM.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-07-14 |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4910 |  | Трубопроводы связи ДП здания турбины с ПРК и соседним блоком. Задание заводу | 30UMA.T.TTT.D-3320 |  | 02.04-U3-2-0293 | AKU.0130.30UMA.LCM.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-26 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4911 |  | Установочные чертежи баков | 30UMA.T.TTT.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0162 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-11 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/09272 от 06.05.2022 вх.№01-01-02-13483 от 06.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4912 |  | Установочные чертежи осн. и вспом. оборудования на отм. +8.500. Горизонтальный дуплексный подогреватель ПНД-1/2 | 30UMA.T.TTT.D-3970 |  | 02.04-U3-2-0822 | AKU.0179.30UMA.LCC.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2024-02-19 |  | экспертная оценка | Титан-2
4913 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +18.200 | 30UMA.T.TTT.D-1070 |  | 02.04-U3-2-0119 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-27 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4914 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +8.500 | 30UMA.T.TTT.D-3100 |  | 02.04-U3-2-0271 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-13 | 2022-09-12 | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4915 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке -6.200 | 30UMA.T.TTT.D-1040 |  | 02.04-U3-2-0118 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-13 |  | 2022-05-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/09452 от 10.05.2022 вх.№01-01-02-13661 от 10.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4916 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке 0.000 | 30UMA.T.TTT.D-1050 |  | 02.04-U3-2-0161 | AKU.0130.30UMA.0.AS.TC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-02-10 |  | 2022-05-04 | в производстве | исх.№2-СС-01/09452 от 10.05.2022 вх.№01-01-02-13661 от 10.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4917 |  | Всасывающие трубопроводы ПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1270 |  | 02.04-U3-2-0113 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-06-07 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4918 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1260 |  | 02.04-U3-2-0213 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0008.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-12 | 2022-05-08 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4919 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3410 |  | 02.04-U3-2-0302 | AKU.0130.30UMA.LAA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-12 | 2022-12-06 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4920 |  | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН и вентиляции фильтра. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1280 |  | 02.04-U3-2-0107 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0006.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-28 | 2022-06-06 | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4921 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов опорожнения бака запаса питательной воды и трубопроводов перелива деаэратора. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3650 |  | 02.04-U3-2-0326 | AKU.0130.30UMA.LAA.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-12 | 2022-12-17 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4922 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1220 |  | 02.04-U3-2-0109 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-27 | 2022-06-07 | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4923 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1200 |  | 02.04-U3-2-0106 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-01-14 | 2022-05-08 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4924 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов предпусковой и эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1300 |  | 02.04-U3-2-0101 | AKU.0130.30UMA.LCA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-04 | 2022-11-11 | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4925 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1240 |  | 02.04-U3-2-0156 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-12 | 2022-11-19 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4926 |  | Сбросные трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3430 |  | 02.04-U3-2-0304 | AKU.0130.30UMA.LCA.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-01-18 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4927 |  | Трубопроводы дренажей от водяных камер конденсатора. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3220 |  | 02.04-U3-2-0283 | AKU.0130.30UMA.PAB.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-04-04 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4928 |  | Трубопроводы опорожнения бака запаса питательной воды. Трубопроводы перелива деаэратора. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3640 |  | 02.04-U3-2-0325 | AKU.0130.30UMA.LAA.TM.TB0005.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-04-02 | 2022-10-02 | 2023-02-01 | 2023-02-16 | исх.№01-01-03-3308 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4929 |  | Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины (LAB). Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1210 |  | 02.04-U3-2-0099 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-07 |  | 2022-03-29 | в производстве | исх.№01-37-04-109 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4930 |  | Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1190 |  | 02.04-U3-2-0096 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-07 |  | 2022-04-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/07952 от 18.04.2022 вх.№01-01-02-11376 от 19.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4931 |  | Трубопроводы прогрева ПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1290 |  | 02.04-U3-2-0095 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-27 | 2022-04-06 | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4932 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1230 |  | 02.04-U3-2-0092 | AKU.0130.30UMA.LAB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-19 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4933 |  | Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-1310 |  | 02.04-U3-2-0091 | AKU.0130.30UMA.LCA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-21 |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4934 |  | Выхлопные трубопроводы ПВД-6,7. Задание заводу | 30UMA.T.LAD.D-3380 |  | 02.04-U3-2-0299 | AKU.0130.30UMA.LAD.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-09-06 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4935 |  | Всасывающие трубопроводы ВПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAH.D-1070 |  | 02.04-U3-2-0115 | AKU.0130.30UMA.LAH.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-05 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4936 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAH.D-1060 |  | 02.04-U3-2-0177 | AKU.0130.30UMA.LAH.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-27 | 2022-09-20 | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4937 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов ПВД-6,7. Задание заводу | 30UMA.T.LAD.D-3390 |  | 02.04-U3-2-0300 | AKU.0130.30UMA.LAD.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-07 | 2022-11-06 | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4938 |  | Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭН и трубопроводов рециркуляции. Задание заводу | 30UMA.T.LAH.D-1090 |  | 02.04-U3-2-0110 | AKU.0130.30UMA.LAH.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-13 | 2022-03-29 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4939 |  | Напорные трубопроводы пит. воды ВПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAH.D-3120 |  | 02.04-U3-2-0273 | AKU.0130.30UMA.LAH.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-06-27 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4940 |  | Трубопроводы рециркуляции ВПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.LAH.D-3110 |  | 02.04-U3-2-0272 | AKU.0130.30UMA.LAH.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-09-28 |  | 2022-04-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/07952 от 18.04.2022 вх.№01-01-02-11376 от 19.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4941 |  | Трубопроводы свежего пара DN<=350. Задание заводу | 30UMA.T.LBA.D-1050 |  | 02.04-U3-2-0490 | AKU.0130.30UMA.LBA.TM.TB0002.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-01-14 |  | 2022-12-28 | 2024-02-13 | исх.№01-01-03-28070 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4942 |  | Трубопроводы свежего пара. Задание заводу | 30UMA.T.LBA.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0082 | AKU.0130.30UMA.LBA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-06-06 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4943 |  | Выхлопные трубопроводы деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3400 |  | 02.04-U3-2-0301 | AKU.0130.30UMA.LAA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-05 |  | 2022-07-22 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4944 |  | Выхлопные трубопроводы КСН. Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3350 |  | 02.04-U3-2-0296 | AKU.0130.30UMA.LBG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-18 | 2022-10-18 | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4945 |  | Дренажи выхлопных трубопроводов КСН. Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3360 |  | 02.04-U3-2-0297 | AKU.0130.30UMA.LBG.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-04-16 | 2022-11-06 | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4946 |  | Паропроводы собственных нужд. Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3660 |  | 02.04-U3-2-0327 | AKU.0130.30UMA.LBG.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-25 | 2022-07-10 | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4947 |  | Трубопроводы выпара деаэратора. Отсос паро-воздушной смеси деаэратора в конденсатор. Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3720 |  | 02.04-U3-2-0333 | AKU.0130.30UMA.LAA.TM.TB0007.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-05 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4948 |  | Трубопроводы греющего пара деаэратора (LBS). Задание заводу | 30UMA.T.LBG.D-3620 |  | 02.04-U3-2-0323 | AKU.0130.30UMA.LBS.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-05-25 | 2022-08-09 | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4949 |  | Трубопровод возврата очищенного конденсата от автоматической обессоливающей установки. Задание заводу | 30UMA.T.LDB.D-3710 |  | 02.04-U3-2-0332 | AKU.0130.30UMA.LCP.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-26 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4950 |  | Трубопровод насоса подачи грязного конденсата на АОУ. Задание заводу | 30UMA.T.LDB.D-3700 |  | 02.04-U3-2-0331 | AKU.0130.30UMA.LCP.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-04-19 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№01-01-03-25503 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4951 |  | Трубопроводы обвязки фильтров-поглотителей. Задание заводу | 30UMA.T.LDF.D-3500 |  | 02.04-U3-2-0311 | AKU.0130.30UMA.LCP.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-05 | 2022-12-05 | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4952 |  | Трубопроводы подачи и возврата конденсата БОУ. Задание заводу | 30UMA.T.LDF.D-3680 |  | 02.04-U3-2-0329 | AKU.0130.30UMA.LCA.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-03-06 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-25503 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4953 |  | Выхлопные трубопроводы систем MKG, MKF, MKW, MAV. Задание заводу | 30UMA.T.M00.D-3550 |  | 02.04-U3-2-0316 | AKU.0130.30UMA.0.TM.TB0019.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-04-02 | 2022-09-06 | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2002 от 21.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4954 |  | Выхлопной трубопровод удаления неконденсируемых газов в атмосферу из системы вакуумирования. Задание заводу | 30UMA.T.MK&.D-3510 |  | 02.04-U3-2-0312 | AKU.0130.30UMA.MAJ.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-12 | 2022-02-05 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4955 |  | Трубопроводы дренажей от конденсатора турбины. Задание заводу | 30UMA.T.MAL.D-4090 |  | 02.04-U3-2-0370 | AKU.0130.30UMA.MAG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-06-13 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4956 |  | Заказная спецификация оборудования турбогенератора (комплектная поставка) | 30UMA.T.MKA.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0049 | AKU.0130.30UMA.MKA.EM.PA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-04-15 |  | 2022-02-09 | 2023-03-13 | исх.№2-СС-01/02157 от 03.02.2022 вх.№01-01-02-2980 от 03.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке Т2
4957 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников водяного охлаждения обмотки статора. Задание заводу | 30UMA.T.MKF.D-3590 |  | 02.04-U3-2-0320 | AKU.0130.30UMA.MKF.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-11 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4958 |  | Трубопроводы подачи азота к потребителям здания турбины (QJB30). Задание заводу | 30UMA.T.MK&.D-3820 |  | 02.04-U3-2-0343 | AKU.0130.30UMA.QJB.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-25 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4959 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников маслоснабжения уплотнений вала генератора. Задание заводу | 30UMA.T.MKW.D-3600 |  | 02.04-U3-2-0321 | AKU.0130.30UMA.MKW.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-01-15 |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/01867 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2989 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4960 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод. Задание заводу | 30UMA.T.MVA.D-3490 |  | 02.04-U3-2-0310 | AKU.0130.30UMA.MVA.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-07-21 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/19987 от 09.09.2022 вх.№33-01-02-2261 от 10.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4961 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод | 30UMA.T.MVA.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0043 | AKU.0130.30UMA.MVA.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-21 |  | 2021-02-08 | в производстве | исх.№01-01-03-5058 от 08.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4962 |  | Трубопроводы аварийных сливов из маслобаков масла. Задание заводу | 30UMA.T.MVA.D-3480 |  | 02.04-U3-2-0309 | AKU.0130.30UMA.MVA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-29 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4963 |  | Трубопр-ы дренажей и слива с маслонаполненного обор-ия, вкл. трубопр-ы сбора протечек масла с поддонов. ЗЗИ | 30UMA.T.MVU.D-3570 |  | 02.04-U3-2-0318 | AKU.0130.30UMA.MVU.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-01-19 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4964 |  | Трубопроводы дренажной маслосистемы здания UMA. Задание заводу | 30UMA.T.MVU.D-3610 |  | 02.04-U3-2-0322 | AKU.0130.30UMA.0.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-02-10 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4965 |  | Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ, МБ ПЭНов, МБ системы регулирования. Задание заводу | 30UMA.T.MVU.D-3460 |  | 02.04-U3-2-0307 | AKU.0130.30UMA.MVA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-08-24 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4966 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NAA. Задание заводу | 30UMA.T.NAA.D-4250 |  | 02.04-U3-2-0386 | AKU.0130.30UMA.NAA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-09-26 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4967 |  | Трубопроводы подачи пара на ПСВ (NAA). Задание заводу | 30UMA.T.NAA.D-4110 |  | 02.04-U3-2-0372 | AKU.0130.30UMA.NAA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-03-13 |  | 2023-02-16 | 2024-04-12 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4968 |  | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) (NAB). Задание заводу | 30UMA.T.NAB.D-4190 |  | 02.04-U3-2-0380 | AKU.0130.30UMA.NAB.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4969 |  | Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ (NAJ). Задание заводу | 30UMA.T.NAJ.D-4220 |  | 02.04-U3-2-0383 | AKU.0130.30UMA.NAJ.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-08-21 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4970 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NDA. Задание заводу | 30UMA.T.NDA.D-4270 |  | 02.04-U3-2-0388 | AKU.0130.30UMA.NDA.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-28 | 2022-07-28 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4971 |  | Трубопроводы сетевой воды в обвязке ПСВ (NDA). Задание заводу | 30UMA.T.NDA.D-4140 |  | 02.04-U3-2-0375 | AKU.0130.30UMA.NDA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-13 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4972 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины. Задание заводу | 30UMA.T.PAB.D-1030 |  | 02.04-U3-2-0041 | AKU.0130.30UMA.PAB.TM.TB0002.Z0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-07-21 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-23811 от 22.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4973 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины | 30UMA.T.PAB.D-3180 |  | 02.04-U3-2-0279 | AKU.0130.30UMA.PAB.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-23 |  | 2020-11-13 | в производстве | исх.№01-01-03-11545 от 24.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4974 |  | Вспомогательные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA. Задание заводу | 30UMA.T.LAB.D-3210 |  | 02.04-U3-2-0282 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-04-10 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4975 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура охлаждения потребителей. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-3200 |  | 02.04-U3-2-0281 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-01 | 2022-06-12 | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4976 |  | Основные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 30UMA. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-3190 |  | 02.04-U3-2-0280 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-01-07 |  | 2022-02-21 | 2024-03-29 | исх.№45-03-1330 от 28.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4977 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB). Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-2140 |  | 02.04-U3-2-0620 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0006.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-04-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4978 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB) | 30UMA.T.PGB.D-4000 |  | 02.04-U3-2-0621 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0014 | [6 empty] | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4979 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-3970 |  | 02.04-U3-2-0616 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0012.Z0001 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4980 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН | 30UMA.T.PGB.D-3960 |  | 02.04-U3-2-0617 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0012 | [6 empty] | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4981 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-4010 |  | 02.04-U3-2-0622 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-05-30 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4982 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН | 30UMA.T.PGB.D-4020 |  | 02.04-U3-2-0623 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0015 | [6 empty] | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4983 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-3980 |  | 02.04-U3-2-0618 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0013.Z0001 |  |  |  | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4984 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора | 30UMA.T.PGB.D-3990 |  | 02.04-U3-2-0619 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0013 | [6 empty] | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4985 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-4030 |  | 02.04-U3-2-0624 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-04-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4986 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки | 30UMA.T.PGB.D-4040 |  | 02.04-U3-2-0625 | AKU.0130.30UMA.PGB.TM.TB0016 | [6 empty] | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4987 |  | Трубопроводы охлаждающей воды теплообменников отбора проб в здании UMA. Задание заводу | 30UMA.T.PGB.D-3930 |  | 02.04-U3-2-0354 | AKU.0130.30UMA.0.TM.TB0011.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-24 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4988 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы питательной воды. Задание заводу | 30UMA.T.QUF.D-3890 |  | 02.04-U3-2-0350 | AKU.0130.30UMA.QUA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-04-10 |  | 2023-01-18 | 2024-05-10 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4989 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы конденсата. Задание заводу | 30UMA.T.QUF.D-3910 |  | 02.04-U3-2-0352 | AKU.0130.30UMA.QUC.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2024-05-15 |  | 2023-01-03 | 2024-06-14 | исх.№45-04-3-68 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
4990 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов системы LCP. Задание заводу | 30UMA.T.TTT.D-2860 |  | 02.04-U3-2-0259 | AKU.0130.30UMA.LCP.TM.TB0011.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-05-26 |  | 2022-11-25 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
4991 |  | Оборудование насосных установок системы GMM и трубопроводов систем GMC и GUD | 30UMA.T.GM0.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0265 | AKU.0130.30UMA.GMM.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-31 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№01-37-04-100 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4992 |  | Трубопроводы и оборудование систем GKC, GKD и GQA, здания UMA | 30UMA.T.G00.D-1000 |  | 02.04-U3-2-0266 | AKU.0130.30UMA.GQA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-11 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4993 |  | Трубопроводы отвода стоков после пожаротушения и дренажи полов в перекрытии на отм. -6.000 | 30UMA.T.GML.D-1010 |  | 02.04-U3-2-0269 | AKU.0130.30UMA.GML.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-12 |  | 2022-07-03 | в производстве | исх.№01-37-04-246 от 01.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4994 |  | Молниезащита здания | 30UMX.E.BAU.D-1000 |  | 02.07-U3-3-0037 | AKU.0130.30UMX.0.KM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-10 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
4995 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 30UMX.T.TTT.D-1150 |  | 02.07-U3-2-0124 | AKU.0130.30UMX.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4996 |  | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 30UMX.T.S00.D-1000 |  | 02.07-U3-2-0002 | AKU.0130.30UMX.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-09-30 | 2022-06-29 | 2022-10-20 | в производстве | исх.№01-01-03-241 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4997 |  | Вентиляция. Опоры под воздуховоды | 30UMX.T.S00.D-1020 |  | 02.07-U3-2-0001 | AKU.0130.30UMX.SAS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-11-30 | в производстве | исх.№01-01-03-4577 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
4998 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 30UMX,30UBA, 30UJA (SBH00). Задание заводу | 30UMX.T.SBH.D-1000 |  | 02.07-U3-2-0118 | AKU.0130.30UMX.SBH.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2025-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
4999 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 30UMX,30UBA, 30UJA (SBH00) | 30UMX.T.SBH.D-1010 |  | 02.07-U3-2-0119 | AKU.0130.30UMX.SBH.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-07-15 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5000 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 30UMX.T.S00.D-1070 |  | 02.07-U3-2-0003 | AKU.0130.30UMX.SAS.HV.TB0004 | ВОЗВРАТ бум. версии (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-02-27 | 2022-03-29 | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-21420 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5001 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 30UMX.T.S00.D-1040 |  | 02.07-U3-2-0008 | AKU.0130.30UMX.SBS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-31 | 2022-09-29 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5002 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения систем вентиляции к распределительным узлам Ду > 100 | 30UMX.T.S00.D-1030 |  | 02.07-U3-2-0007 | AKU.0130.30UMX.SBS.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-08-30 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5003 |  | Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 30UMX.T.S00.D-1010 |  | 02.07-U3-2-0009 | AKU.0130.30UMX.SAS.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-241 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5004 |  | Автоматическая установка водяного пожаротушения | 30UMX.T.SG0.D-1000 |  | 02.07-U3-3-0017 | AKU.0130.30UMX.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-01-28 | 2022-02-27 | 2022-10-05 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8524 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5005 |  | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | 30UMX.T.G00.D-1000 |  | 02.07-U3-2-0076 | AKU.0130.30UMX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-30 |  | 2022-05-09 | 2023-03-13 | исх.№45-03-3820 от 16.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5006 |  | (31UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 31UPZ.E.B00.D-1010 |  | 02.53-U3-3-0013 | AKU.0179.31UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5007 |  | (31UPZ). Электрическое освещение | 31UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U3-3-0003 | AKU.0179.31UPZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5008 |  | (32UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 32UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U3-3-0014 | AKU.0179.32UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5009 |  | (32UPZ). Электрическое освещение | 32UPZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.53-U3-3-0004 | AKU.0179.32UPZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5010 |  | Журнал силовых кабелей | 30UQR.E.B00.D-1060 |  | 03.15-U3-3-0027 | AKU.0179.30UQR.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5011 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 30UQR.E.B00.D-1030 |  | 03.15-U3-3-0024 | AKU.0179.30UQR.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5012 |  | Компоновочные чертежи электрооборудования | 30UQR.E.B00.D-1050 |  | 03.15-U3-3-0026 | AKU.0179.30UQR.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5013 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 30UQR.E.B00.D-1070 |  | 03.15-U3-3-0028 | AKU.0179.30UQR.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5014 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 30UQR.E.B00.D-1000 |  | 03.15-U3-3-0021 | AKU.0179.30UQR.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5015 |  | Сварочная сеть | 30UQR.E.B00.D-1010 |  | 03.15-U3-3-0022 | AKU.0179.30UQR.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5016 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 30UQR.E.B00.D-1040 |  | 03.15-U3-3-0025 | AKU.0179.30UQR.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5017 |  | Электротехнические чертежи заземления | 30UQR.E.B00.D-1020 |  | 03.15-U3-3-0023 | AKU.0179.30UQR.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-415 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5018 |  | Электротехническая часть | 31USZ.E.B00.D-1020 |  | 02.49-U3-3-0004 | AKU.0179.31USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-985 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5019 |  | Электротехническая часть | 32USZ.E.B00.D-1020 |  | 02.49-U3-3-0005 | AKU.0179.32USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-985 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5020 |  | Антикоррозионная защита | 31USF.T.TTT.D-1050 |  | 03.25-U3-2-0006 | AKU.0179.31USF.KRA.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5021 |  | Тепловая изоляция | 31USF.T.TTT.D-1040 |  | 03.25-U3-2-0005 | AKU.0179.31USF.KRA.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5022 |  | Трубопроводы обвязки ресиверов азота | 31USF.T.000.D-1020 |  | 03.25-U3-2-0003 | AKU.0179.31USF.KRA.TM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12540 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5023 |  | Установочный чертеж ресиверов азота | 31USF.T.000.D-1030 |  | 03.25-U3-2-0002 | AKU.0179.31USF.KRA.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5024 |  | Электротехническая часть | 31USF.E.B00.D-1030 |  | 03.25-U3-3-0002 | AKU.0179.31USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-17 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-669 от 19.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5025 |  | Электротехническая часть | 32USF.E.000.D-1000 |  | 03.26-U3-3-0001 | AKU.0130.32USF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-02 | 2022-04-01 | 2023-01-12 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-343 от 13.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5026 |  | Трубопроводы вспомогательных систем | 32USF.T.000.D-1000 |  | 03.26-U3-2-0001 | AKU.0130.32USF.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-26 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5027 |  | Установочные чертежи технологического оборудования | 32USF.T.000.D-1010 |  | 03.26-U3-2-0002 | AKU.0130.32USF.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-26 |  | 2022-02-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/04143 от 03.03.2022 вх.№01-01-02-5980 от 03.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5028 |  | (31UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 31UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0008 | AKU.0179.31UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5029 |  | (32UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 32UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0009 | AKU.0179.32UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5030 |  | (33UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 33UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0010 | AKU.0179.33UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5031 |  | (34UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 34UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0011 | AKU.0179.34UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5032 |  | (35UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 35UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0012 | AKU.0179.35UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5033 |  | (36UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 36UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0013 | AKU.0179.36UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5034 |  | (37UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 37UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U3-3-0014 | AKU.0179.37UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5035 |  | (38UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 38UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U3-3-0015 | AKU.0179.38UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5036 |  | (39UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 39UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U3-3-0016 | AKU.0179.39UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5037 |  | Технологическая часть | 30UXA.T.000.D-1020 |  | 06.10.8-U3-2-0001 | AKU.0130.30UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2023-12-13 |  |  | 2024-01-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5038 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 31UXA.T.TTT.D-1000 |  | 06.10.9-U3-2-0002 | AKU.0130.31UXA.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2024-06-30 |  |  | 2024-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5039 |  | Технологическая часть | 31UXA.T.000.D-1000 |  | 06.10.9-U3-2-0001 | AKU.0130.31UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2023-12-13 |  |  | 2024-01-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5040 |  | Задание заводу изготовителю | 04UYX.E.EEE.D-1010 |  | 03.51-U0-3-0015 | AKU.1480.04UYX.0.ET.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
5041 |  | Заземление и молниезащита | 04UYX.E.BAU.D-1000 |  | 03.51-U0-3-0001 | AKU.1227.04UYX.BAU.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
5042 |  | Сети электроснабжения | 04UYX.E.BA0.D-1000 |  | 03.51-U0-3-0002 | AKU.1227.04UYX.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-10 |  | 2023-02-09 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5043 |  | Силовое электрооборудование | 04UYX.E.B00.D-1010 |  | 03.51-U0-3-0003 | AKU.1227.04UYX.BKA.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2021-11-26 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
5044 |  | Электрическое освещение | 04UYX.E.BJ0.D-1010 |  | 03.51-U0-3-0005 | AKU.1227.04UYX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
5045 |  | Наружные сети связи | 04UYX.E.EEE.D-1000 |  | 03.51-U0-3-0006 | AKU.1227.04UYX.0.SS.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-07-17 |  |  | 2024-01-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ЭСТ
5046 |  | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 04UYX.J.JJJ.D-1000 |  | 03.51-U0-3-0010 | AKU.1480.04UYX.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-09-29 | в производстве | исх.№01-01-03-2340 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5047 |  | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 04UYX.J.JJJ.D-1010 |  | 03.51-U0-3-0011 | AKU.1480.04UYX.CXV.AK.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
5048 |  | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 04UYX.J.JJJ.D-1030 |  | 03.51-U0-3-0013 | AKU.1480.04UYX.0.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
5049 |  | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 04UYX.J.JJJ.D-1040 |  | 03.51-U0-3-0014 | AKU.1480.04UYX.0.AP.EC0003 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
5050 |  | СКУ ПЗ ОС | 04UYX.J.JJJ.D-1020 |  | 03.51-U0-3-0012 | AKU.1480.04UYX.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП
5051 |  | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 04UYX.T.SG0.D-1000 |  | 03.51-U0-2-0004 | AKU.1480.04UYX.CMG.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-03-19 |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5052 |  | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 04UYX.T.G00.D-1000 |  | 03.51-U0-2-0001 | AKU.1227.04UYX.GKG.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-19 |  | 2021-09-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/15751 от 13.10.2021 вх.№01-01-02-18520 от 14.10.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ |  |  |  |  | Передан в производство
5053 |  | Дизельная электростанция. Монтажные чертежи трубопроводов | 04UYX.T.XJ0.A-1000 |  | 03.51-U0-2-0002 | AKU.1227.04UYX.XLA.ER.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2022-08-15 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
5054 |  | Наружные сети водоснабжения и канализации | 04UYX.T.G00.D-1010 |  | 03.51-U0-3-0009 | AKU.1227.04UYX.GKE.NW.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-03-19 |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ЭСТ
5055 |  | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 04UYX.T.SBT.A-1000 |  | 03.51-U0-2-0003 | AKU.1227.04UYX.SAU.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-07-17 |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№45-03-11475 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5056 |  | Технологические решения | 04UYX.T.TTT.D-1010 |  | 03.51-U0-2-0005 | AKU.1227.04UYX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2022-08-15 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП |  |  |  |  | Передан в производство
5057 |  | Установочные чертежи. Кран мостовой электрический двухбалочный опорный грузоподъемностью 32/5т | 40UQA.T.SMQ.D-1020 |  | 02.78-U4-2-0003 | AKU.1324.40UQA.SMQ.MR.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-09 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5058 |  | Монтажно-сборочные чертежи технологических трубопроводов дренажно-промывной системы | 40UQA.T.TTT.D-1090 |  | 02.78-U4-2-0010 | AKU.1324.40UQA.PUF.TW.TB0001 |  |  |  | 2024-06-09 |  |  | 2025-05-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
5059 |  | Система основной охлаждающей воды (40PA). Установочные чертежи насосного оборудования (40PAC) | 40UQA.T.TTT.D-1010 |  | 02.78-U4-2-0002 | AKU.1324.40UQA.PAC.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-09 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5060 |  | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 40UMA. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (40РС01) | 40UQA.T.TTT.D-1080 |  | 02.78-U4-2-0009 | AKU.1324.40UQA.PCB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-09 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5061 |  | Система подачи сжатого воздуха для технологических нужд (40SCB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 40UQA.T.TTT.D-1070 |  | 02.78-U4-2-0008 | AKU.1324.40UQA.SCB.WS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2024-06-09 |  |  | 2025-05-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
5062 |  | Система трубопроводов основной охлаждающей воды (40PAB). Монтажно-сборочные чертежи | 40UQA.T.TTT.D-1000 |  | 02.78-U4-2-0001 | AKU.1324.40UQA.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-06-09 |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0311 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5063 |  | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 40UQA.T.TTT.D-1120 |  | 02.78-U4-2-0013 | AKU.1324.40UQA.PAA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-07-09 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5064 |  | Водопровод хоз-пит. 40GKD. Трубопровод ГВС 40GKC. Канализация быт. зоны своб. доступа 40GQA. МСЧ трубопроводов | 40UQA.T.G00.D-1050 |  | 02.78-U4-2-0006 | AKU.1324.40UQA.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2024-06-09 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс
5065 |  | Система PA в границах камеры перехода (43UQF). Технологическая часть | 40UQE.T.TTT.D-1010 |  | 02.70-U4-2-0002 | AKU.1324.40UQE.PAB.TW.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2025-03-15 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Не получен
5066 |  | Система PA в границах сифонных колодцев (41-43UQХ). Технологическая часть | 40UQE.T.TTT.D-1020 |  | 02.70-U4-2-0003 | AKU.1324.40UQE.PAB.TW.TB0003 | [6 empty] | 2025-03-15 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс
5067 |  | Система PA. Технологическая часть | 40UQE.T.TTT.D-1000 |  | 02.70-U4-2-0001 | AKU.1324.40UQE.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-31 |  | 2021-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2632 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5068 |  | Технологическая часть | 40UQN.T.TTT.D-1000 |  | 02.80-U4-2-0001 | AKU.1324.40UQN.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-29 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5069 |  | Система PA в границах камер перехода (41-42UQF). Технологическая часть | 40UQP.T.TTT.D-1000 |  | 02.87-U4-2-0001 | AKU.1324.40UQP.PAB.TW.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Не получен
5070 |  | Система PА. Технологическая часть | 40UQP.T.PA0.D-1000 |  | 02.87-U4-2-0002 | AKU.1324.40UQP.PAB.TW.TB0001 |  |  |  | 2022-05-19 |  |  | 2024-05-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс
5071 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 42UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 41UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U4-2-0006 | AKU.1324.41UQZ.PEB.TW.TB0002 |  |  |  | 2023-10-15 |  |  | 2023-05-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
5072 |  | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 41UQZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.82-U4-2-0001 | AKU.1324.41UQZ.PEB.TW.TB0001 |  |  |  | 2022-09-17 |  |  | 2023-05-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
5073 |  | Система РЕ в границах сифонного колодца 43UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 42UQZ.T.PEB.D-1000 |  | 02.82-U4-2-0005 | AKU.1324.42UQZ.PEB.TW.TB0002 |  |  |  | 2022-09-28 |  |  | 2023-05-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
5074 |  | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 42UQZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.82-U4-2-0003 | AKU.1324.42UQZ.PEB.TW.TB0001 |  |  |  | 2022-09-28 |  |  | 2023-05-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс
5075 |  | Технологическая часть | 41UQX.T.TTT.D-1000 |  | 02.72-U4-2-0001 | AKU.1324.41UQX.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-25 |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0311 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс |  |  |  |  | Передан в производство
5076 |  | Антикоррозионная защита воздуховодов | 40UAZ.T.TTT.D-1010 |  | 02.14-U4-2-0002 | AKU.1480.40UAZ.0.AZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-26 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5077 |  | Вентиляция | 40UAZ.T.KL0.D-1000 |  | 02.14-U4-2-0001 | AKU.1480.40UAZ.SAE.HV.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5078 |  | Заземление | 40UAZ.E.BAU.D-1000 |  | 02.14-U4-3-0004 | AKU.1480.40UAZ.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-04 | 2023-02-08 | 2023-04-09 | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5079 |  | Кабельное хозяйство | 40UAZ.E.BA0.D-1020 |  | 02.14-U4-3-0003 | AKU.1480.40UAZ.0.EK.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5080 |  | Освещение | 40UAZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.14-U4-3-0001 | AKU.1227.40UAZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-07-30 |  | 2023-02-08 | 2023-04-09 | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5081 |  | Размещение электрооборудования | 40UAZ.E.BA0.D-1000 |  | 02.14-U4-3-0002 | AKU.1480.40UAZ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5082 |  | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 40UAZ.J.JJJ.D-1010 |  | 02.14-U4-3-0008 | AKU.1480.40UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
5083 |  | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 40UAZ.J.JJJ.D-1000 |  | 02.14-U4-3-0007 | AKU.1480.40UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС
5084 |  | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 40UAZ.J.JJJ.D-1020 |  | 02.14-U4-3-0009 | AKU.1480.40UAZ.0.PS.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5085 |  | Схемы электрических соединений | 40UAZ.E.BA0.D-1010 |  | 02.14-U4-3-0005 | AKU.1480.40UAZ.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5086 |  | Тепловая изоляция вентиляции | 40UAZ.T.TTT.D-1000 |  | 02.14-U4-2-0003 | AKU.1480.40UAZ.0.TZ.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-20 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5087 |  | Вентиляция | 4&UUA.T.TTT.D-1000 |  | 02.75-U4-2-0001 | AKU.1480.41UUA.SAE.HV.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5088 |  | Документация в части КИП | 4&UUA.J.JJJ.D-1000 |  | 02.75-U4-3-0002 | AKU.1227.41UUA.0.AK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2020-12-09 | в производстве | исх.№01-01-03-12835 от 18.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5089 |  | Задание заводу на МЩУ | 4&UUA.E.EEE.D-1000 |  | 02.75-U4-3-0001 | AKU.1480.41UUA.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5090 |  | Система отвода дренажных вод | 4&UUA.T.G00.D-1000 |  | 02.75-U4-2-0002 | AKU.1480.41UUA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-05 |  | 2023-02-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0322 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5091 |  | Схемы автоматизации | 4&UUA.J.JJJ.D-1010 |  | 02.75-U4-3-0003 | AKU.1480.41UUA.0.AK.TB0005 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5092 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 41UBN.T.XJQ.D-2000 |  | 02.23.1-U4-2-0078 | AKU.0120.41UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5093 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 41UBN.T.XJR.D-2010 |  | 02.23.1-U4-2-0080 | AKU.0120.41UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5094 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 41UBN.T.GMP.D-2020 |  | 02.23.1-U4-2-0076 | AKU.0120.41UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5095 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 41UBN.T.XJV.D-2030 |  | 02.23.1-U4-2-0075 | AKU.0120.41UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2022-12-21 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12122 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5096 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 41UBN.T.XJG.D-2050 |  | 02.23.1-U4-2-0082 | AKU.0120.41UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11270 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5097 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 41UBN.T.XJX.D-2060 |  | 02.23.1-U4-2-0077 | AKU.0120.41UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-30 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5098 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 41UBN.T.XJN.D-1220 |  | 02.23.1-U4-2-0074 | AKU.0120.41UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5099 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 41UBN.T.PEB.D-2040 |  | 02.23.1-U4-2-0079 | AKU.0120.41UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-10-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/23816 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30555 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5100 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 42UBN.E.B00.D-1070 |  | 02.23.2-U4-3-0028 | AKU.0120.42UBN.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-04-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2856 от 13.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5101 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 42UBN.T.XJQ.D-2050 |  | 02.23.2-U4-2-0058 | AKU.0120.42UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5102 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 42UBN.T.XJR.D-2070 |  | 02.23.2-U4-2-0059 | AKU.0120.42UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9992 от 09.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5103 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 42UBN.T.GMP.D-2090 |  | 02.23.2-U4-2-0060 | AKU.0120.42UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/18015 от 17.08.2022 вх.№45-02-9514 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5104 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 42UBN.T.XJV.D-2100 |  | 02.23.2-U4-2-0061 | AKU.0120.42UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5105 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 42UBN.T.XJG.D-2120 |  | 02.23.2-U4-2-0063 | AKU.0120.42UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11270 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5106 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 42UBN.T.XJX.D-2130 |  | 02.23.2-U4-2-0064 | AKU.0120.42UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5107 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 42UBN.T.XJN.D-2150 |  | 02.23.2-U4-2-0066 | AKU.0120.42UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5108 |  | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 42UBN.T.PEB.D-2110 |  | 02.23.2-U4-2-0062 | AKU.0120.42UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7830 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5109 |  | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 43UBN.T.XJQ.D-2010 |  | 02.25-U4-2-0054 | AKU.0120.43UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-05 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5110 |  | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 43UBN.T.XJR.D-2020 |  | 02.25-U4-2-0055 | AKU.0120.43UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/25374 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32620 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5111 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 43UBN.T.GMP.D-2030 |  | 02.25-U4-2-0056 | AKU.0120.43UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№2-СС-01/13294 от 23.06.2022 вх.№45-02-6904 от 23.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5112 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 43UBN.T.XJV.D-2040 |  | 02.25-U4-2-0057 | AKU.0120.43UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-01 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-116 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5113 |  | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 43UBN.T.XJG.D-2060 |  | 02.25-U4-2-0059 | AKU.0120.43UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11270 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5114 |  | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 43UBN.T.XJX.D-2070 |  | 02.25-U4-2-0060 | AKU.0120.43UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2022-07-14 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5115 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 43UBN.T.XJN.D-2090 |  | 02.25-U4-2-0062 | AKU.0120.43UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-10-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5116 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций шахт | 40UBA.E.B00.D-1040 |  | 02.06-U4-3-0060 | AKU.0120.40UBA.0.EK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3479 от 29.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5117 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -4.800 | 40UBA.E.B00.D-1070 |  | 02.06-U4-3-0025 | AKU.0120.40UBA.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3418 от 28.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5118 |  | Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -7.200 | 40UBA.E.B00.D-1080 |  | 02.06-U4-3-0023 | AKU.0120.40UBA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3418 от 28.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5119 |  | Отметка +4.200. Компоновочный чертеж кабельных конструкций | 40UBA.E.B00.D-1060 |  | 02.06-U4-3-0033 | AKU.0120.40UBA.0.EK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-03-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3418 от 28.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5120 |  | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 40UBA.T.SGE.D-1000 |  | 02.06-U4-2-0001 | AKU.0120.40UBA.SGE.PT.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-05-21 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5121 |  | Блочные трансформаторы 40BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 40UBF.E.B00.D-1040 |  | 02.11-U4-3-0005 | AKU.1480.40UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5122 |  | Блочные трансформаторы 40BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 40UBF.E.B00.D-1050 |  | 02.11-U4-3-0006 | AKU.1480.40UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5123 |  | Блочные трансформаторы 40BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 40UBF.E.B00.D-1060 |  | 02.11-U4-3-0007 | AKU.1480.40UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5124 |  | Блочные трансформаторы 40BAT. Вторичные соединения Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 40UBF.E.B00.D-1070 |  | 02.11-U4-3-0008 | AKU.1480.40UBF.BAT.ET.EC0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-20 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
5125 |  | Журнал контрольных кабелей | 40UBF.E.B00.D-1080 |  | 02.11-U4-3-0009 | AKU.1480.40UBF.0.ET.MB0003 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5126 |  | Журнал силовых кабелей | 40UBF.E.B00.D-1140 |  | 02.11-U4-3-0015 | AKU.1480.40UBF.0.ET.MB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5127 |  | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 40UBF.E.B00.D-1160 |  | 02.11-U4-3-0017 | AKU.1227.40UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5128 |  | Молниезащита и заземление | 40UBF.E.B00.D-1020 |  | 02.11-U4-3-0003 | AKU.1227.40UBF.BAU.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-12-26 |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На согласовании AN
5129 |  | Освещение территории | 40UBF.E.B00.D-1000 |  | 02.11-U4-3-0001 | AKU.1227.40UBF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-26 |  | 2023-01-25 | 2023-03-28 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5130 |  | План кабельных трасс | 40UBF.E.B00.D-1150 |  | 02.11-U4-3-0016 | AKU.1480.40UBF.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5131 |  | Рабочие трансформаторы 40BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 40UBF.E.B00.D-1100 |  | 02.11-U4-3-0011 | AKU.1480.40UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5132 |  | Рабочие трансформаторы 40BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 40UBF.E.B00.D-1110 |  | 02.11-U4-3-0012 | AKU.1480.40UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5133 |  | Рабочие трансформаторы 40BBT. Вторичные соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 40UBF.E.B00.D-1120 |  | 02.11-U4-3-0013 | AKU.1480.40UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5134 |  | Рабочие трансформаторы 40BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 40UBF.E.B00.D-1130 |  | 02.11-U4-3-0014 | AKU.1480.40UBF.BBT.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5135 |  | Расстановка кабельных конструкций | 40UBF.E.B00.D-1030 |  | 02.11-U4-3-0004 | AKU.1480.40UBF.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5136 |  | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 40UBF.E.B00.D-1170 |  | 02.11-U4-3-0018 | AKU.1227.40UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5137 |  | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 40UBF.E.B00.D-1010 |  | 02.11-U4-3-0002 | AKU.1227.40UBF.BBT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5138 |  | Чертежи токопроводов 24 кВ | 40UBF.E.B00.D-1090 |  | 02.11-U4-3-0010 | AKU.1227.40UBF.BAA.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-26 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | Передан в производство
5139 |  | Автоматические установки водяного пожаротушения | 40UBF.T.SG0.D-1000 |  | 02.11-U4-3-0031 | AKU.1480.40UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5140 |  | Канализация | 40UBF.T.TTT.D-1010 |  | 02.11-U4-2-0001 | AKU.1480.40UBF.GMA.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-05 | 2022-04-01 | 2023-02-06 | 2023-03-15 | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5141 |  | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 40UBG.E.B00.D-1030 |  | 02.96-U4-3-0006 | AKU.1480.40UBG.0.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5142 |  | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 40UBG.E.H00.D-1100 |  | 02.96-U4-3-0013 | AKU.1480.40UBG.0.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5143 |  | Компоновка электрооборудования | 40UBG.E.BAU.D-1050 |  | 02.96-U4-3-0008 | AKU.1480.40UBG.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5144 |  | Молниезащита и заземление | 40UBG.E.AT0.D-1040 |  | 02.96-U4-3-0007 | AKU.1480.40UBG.0.ET.TB0003 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5145 |  | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 40UBG.E.B00.D-1020 |  | 02.96-U4-3-0005 | AKU.1480.40UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5146 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 40UBG.E.BG0.D-1010 |  | 02.96-U4-3-0003 | AKU.1480.40UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5147 |  | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 40UBG.E.BG0.D-1190 |  | 02.96-U4-3-0004 | AKU.1480.40UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5148 |  | Схемы электрические соединений 10 кВ | 40UBG.E.B00.D-1090 |  | 02.96-U4-3-0012 | AKU.1480.40UBG.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС
5149 |  | Технологические решения | 40UBH.T.TTT.D-1000 |  | 02.12-U4-2-0001 | AKU.1480.40UBH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-05 | 2022-04-01 | 2023-01-13 | 2023-06-25 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5150 |  | (41UBZ). Электрическое освещение | 41UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0020 | AKU.0179.41UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5151 |  | (42UBZ). Электрическое освещение | 42UBZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0025 | AKU.0179.42UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5152 |  | (43UBZ). Электрическое освещение | 43UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0026 | AKU.0179.43UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5153 |  | (44UBZ). Электрическое освещение | 44UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0027 | AKU.0179.44UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5154 |  | (45UBZ). Электрическое освещение | 45UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0028 | AKU.0179.45UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5155 |  | (46UBZ). Электрическое освещение | 46UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0029 | AKU.0179.46UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5156 |  | (47UBZ). Электрическое освещение | 47UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0030 | AKU.0179.47UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5157 |  | (48UBZ). Электрическое освещение | 48UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0031 | AKU.0179.48UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5158 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 41UBZ.E.B00.D-1000 |  | 02.32-U4-3-0021 | AKU.0179.41UBZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5159 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 41UEJ.T.GMP.D-2030 |  | 02.24.1-U4-2-0026 | AKU.0120.41UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5160 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 41UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.1-U4-2-0027 | AKU.0120.41UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5161 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 41UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.1-U4-2-0028 | AKU.0120.41UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-11 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5162 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 42UEJ.T.GMP.D-1030 |  | 02.24.2-U4-2-0023 | AKU.0120.42UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5163 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 42UEJ.T.XJV.D-1020 |  | 02.24.2-U4-2-0024 | AKU.0120.42UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-28 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5164 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 42UEJ.T.XJN.D-2020 |  | 02.24.2-U4-2-0025 | AKU.0120.42UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-11 |  | 2022-12-08 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11473 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5165 |  | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 43UEJ.T.GMP.D-1040 |  | 02.24.3-U4-2-0022 | AKU.0120.43UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1267 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5166 |  | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 43UEJ.T.XJN.D-1020 |  | 02.24.3-U4-2-0023 | AKU.0120.43UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-28 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-127 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5167 |  | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 43UEJ.T.XJN.D-2040 |  | 02.24.3-U4-2-0024 | AKU.0120.43UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-11 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5168 |  | Электрическое освещение | 41UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U4-3-0001 | AKU.0179.41UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5169 |  | Электрическое освещение | 42UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U4-3-0002 | AKU.0179.42UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5170 |  | Электрическое освещение | 43UJZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.26-U4-3-0003 | AKU.0179.43UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5171 |  | (40UBB). Кабельные шахты нормальной эксплуатации. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 40UJA.E.BA0.D-1000 |  | 02.01-U4-3-0201 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-09 | 2023-06-30 | исх.№45-03-931 от 14.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5172 |  | (40UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 40UJA.E.BA0.D-1080 |  | 02.01-U4-3-0007 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-01-10 | 2023-05-30 | исх.№45-03-249 от 17.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5173 |  | (40UBB). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 40UJA.E.BA0.D-1060 |  | 02.01-U4-3-0003 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-09 | 2023-05-30 | исх.№45-03-931 от 14.02.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5174 |  | (40UKA) Отметка -5.400. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 40UJA.E.BA0.D-1180 |  | 02.01-U4-3-0006 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2021-12-16 | 2023-05-30 | исх.№45-03-52 от 10.01.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5175 |  | (40UKA). Отметка +16.500. Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций | 40UJA.E.BA0.D-1130 |  | 02.01-U4-3-0120 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0031 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-06-30 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5176 |  | (41UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 40UJA.E.BA0.D-1260 |  | 02.01-U4-3-0008 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-05-30 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5177 |  | (41UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка -5.400 | 40UJA.E.BA0.D-1250 |  | 02.01-U4-3-0004 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-07-29 | 2023-03-30 | исх.№45-03-3741 от 13.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5178 |  | (42UBP). Компоновочный чертеж кабельных металлоконструкций. Отметка +1.200 | 40UJA.E.BA0.D-1330 |  | 02.01-U4-3-0009 | AKU.0120.40UJA.0.EK.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-02-04 | 2023-05-30 | исх.№45-03-1602 от 09.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5179 |  | Эквипотенциальные сети до отм. +9.000 | 40UJA.E.BAU.D-1060 |  | 02.01-U4-1-0217 | AKU.0120.40UJA.0.KM.LC0030 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/26193 от 15.11.2022 вх.№01-01-02-33748 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5180 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 40UJA (40UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 40UJA.E.BJ0.D-1000 |  | 02.01-U4-3-0001 | AKU.0120.40UJA.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2025-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5181 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 40UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 40UJA.E.BJ0.D-1010 |  | 02.01-U4-3-0002 | AKU.0120.40UJA.0.EW.LH0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2025-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5182 |  | (40UKA) Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 40UJA.T.JKM.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0013 | AKU.0120.40UJA.JKM.TM.TB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-11-02 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5183 |  | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны | 40UJA.T.JKM.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0010 | AKU.0120.40UJA.JKM.TM.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-11-02 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5184 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи (Бетонные работы) | 40UJA.T.JKM.D-1050 |  | 02.01-U4-2-0362 | AKU.0120.40UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
5185 |  | Устройство локализации расплава. Установочные чертежи | 40UJA.T.JKM.D-1020 |  | 02.01-U4-2-0362 | AKU.0120.40UJA.JKM.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
5186 |  | Установочный чертеж бака запаса раствора реагентов для химического связывания йода 41JMN22BB001, 42JMN42BB001 | 40UJA.T.JMN.D-1020 |  | 02.01-U4-2-0039 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0006 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-08-29 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5187 |  | Установочный чертеж спринклерного электронасосного агрегата 41JMN11AP001, 42JMN31AP001 | 40UJA.T.JMN.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0034 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-08-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5188 |  | Установочный чертеж теплообменника охлаждения спринклерной воды и бассейна выдержки 41JMN10AC001, 42JMN30AC001 | 40UJA.T.JMN.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0038 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0005 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-08-29 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5189 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата перемешивания спринклерного раствора 40JMN81AP001, 40JMN91AP001 | 40UJA.T.JMN.D-1030 |  | 02.01-U4-2-0040 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0007 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-09-02 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5190 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. +9.100 до отм. +36.000 | 40UJA.T.JMY.D-1060 |  | 02.01-U4-1-0207 | AKU.0120.40UJA.JMY.AS.LC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/18392 от 22.08.2022 вх.№45-02-9658 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5191 |  | ВЗО. Цилиндрическая часть. Схема размещения датчиков АСК НДС от отм. 0.000 до отм. +9.100 | 40UJA.T.JMY.D-1070 |  | 02.01-U4-1-0079 | AKU.0120.40UJA.JMY.AS.LC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-02-16 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Передан в производство
5192 |  | Уст. чертеж электронасосного агрегата аварийного и планового расхолаживания I контура в.д. 41JNA30AP001, 42JNA60AP001 | 40UJA.T.JNA.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0035 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-08-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5193 |  | Уст. чертеж электронасосного агрегата аварийного и планового расхолаживания I контура н.д. 41JNA20AP001, 42JNA50AP001 | 40UJA.T.JNA.D-1020 |  | 02.01-U4-2-0037 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0014 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-08-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5194 |  | Установочный чертеж теплообменника аварийного и планового расхолаживания 41JNA10AC001, 42JNA40AC001 | 40UJA.T.JNA.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0036 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0004 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-09-01 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5195 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата аварийн. ввода бора 41JND10AP001, 41JND20AP001, 42JND30AP001, 42JNA40AP001 | 40UJA.T.JND.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0033 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-12-11 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5196 |  | Установочный чертеж доохладителя промконтура 41KAA16AC001, 42KAA36AC001 | 40UJA.T.KAA.D-1040 |  | 02.01-U4-2-0041 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0008 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-09-12 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5197 |  | Установочный чертеж теплообменника промконтура 41KAA10AC001, 42KAA30AC001 | 40UJA.T.KAA.D-1030 |  | 02.01-U4-2-0044 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0013 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-08-29 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5198 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата альтернативного промконтура 41KAA25AP001 | 40UJA.T.KAA.D-1020 |  | 02.01-U4-2-0043 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0012 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-09-12 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5199 |  | Установочный чертеж электронасосного агрегата промконтура 41KAA10AP001, 41KAA15AP001, 42KAA30AP001, 42KAA35AP001 | 40UJA.T.KAA.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0042 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0011 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-09-12 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5200 |  | Помещения 40UKA. Принципиальные схемы вентиляции | 40UJA.T.TTT.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0009 | AKU.0120.40UJA.0.HV.TB0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-06-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5201 |  | Помещения UJA, UJB. Принципиальные схемы вентиляции | 40UJA.T.TTT.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0008 | AKU.0120.40UJA.0.HV.TB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-23 | 2024-06-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5202 |  | Уст. чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 0KTH18AP002-005, 40KTH20AP002-005, 40KTH22AP001-007 | 40UJA.T.KTH.D-1010 |  | 02.01-U4-2-0050 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0015 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2024-10-14 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5203 |  | Установочный чертеж погружного электронасосного агрегата спецканализации 40KTH14AP003, 40KTH14AP004 | 40UJA.T.KTH.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0049 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0016 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2025-01-16 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5204 |  | Установочный чертеж фильтра системы охлаждающей воды ответственных потребителей 41PEB10AT001, 42PEB20AT001 | 40UJA.T.PEB.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0052 | AKU.0120.40UJA.0.TM.TB0017 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-11-20 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5205 |  | Установочный чертеж крана мостового электрического кругового действия | 40UJA.T.SMA.D-1040 |  | 02.01-U4-2-0069 | AKU.0120.40UJA.FCA.TT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-22 |  | 2022-06-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/11727 от 07.06.2022 вх.№45-02-6116 от 07.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5206 |  | Схемы основных систем 2 контура вне здания UMA | 40UJA.T.TTT.D-1040 |  | 02.01-U4-2-0002 | AKU.0120.40UJA.0.SR.FB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2024-09-02 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5207 |  | Схемы систем безопасности | 40UJA.T.TTT.D-1030 |  | 02.01-U4-2-0001 | AKU.0120.40UJA.0.SR.FB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2024-12-11 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5208 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 1 контура. Технологические схемы | 40UJA.T.SR0.D-1000 |  | 02.01-U4-2-0006 | AKU.0120.40UKC.0.SR.FB0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5209 |  | Схемы систем обеспечения ВХР 2 контура. Технологические схемы | 40UJA.T.SR0.D-1020 |  | 02.01-U4-2-0006 | AKU.0120.40UKC.0.SR.FB0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2015-12-22 | 2023-12-27 |  | сроки СМР | АЭП |  |  |  |  | Не получен
5210 |  | (41-42UKZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 41UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U4-3-0013 | AKU.0179.41UKZ.0.EK.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to T2 / Замечания от Аккую Нуклеар в Т2 | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | б/н |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5211 |  | Электрическое освещение | 41UKZ.E.B00.D-1010 |  | 02.51-U4-3-0010 | AKU.0179.41UKZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5212 |  | Электрическое освещение | 42UKZ.E.B00.D-1000 |  | 02.51-U4-3-0011 | AKU.0179.42UKZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1146 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5213 |  | Проект окраски оборудования | 40ULD.T.TTT.D-1010 |  | 02.08-U4-2-0004 | AKU.0130.40ULD.LDP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-18 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5214 |  | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 40ULD.T.LDP.D-1000 |  | 02.08-U4-2-0002 | AKU.0130.40ULD.LDP.TM.TB0002 | Отозвана (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-05-20 |  | 2022-11-15 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-23407 от 17.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5215 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд. Тепловая изоляция | 40ULD.T.LDP.D-1030 |  | 02.08-U4-2-0007 | AKU.0130.40ULD.LDP.TZ.PA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-02-20 | 2022-05-28 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5216 |  | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд | 40ULD.T.LDP.D-1020 |  | 02.08-U4-2-0006 | AKU.0130.40ULD.LDP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-05-20 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5217 |  | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 40UMA.E.B00.D-1200 |  | 02.04-U4-3-0033 | AKU.0130.40UMA.BAA.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-19 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5218 |  | Расстановка кабельных металлоконструкций | 40UMA.E.U00.D-1000 |  | 02.04-U4-3-0017 | AKU.0130.40UMA.0.EK.LH0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-12-20 | 2022-12-22 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5219 |  | Схемы кабельных трасс | 40UMA.E.B00.D-1210 |  | 02.04-U4-3-0034 | AKU.0130.40UMA.0.EK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-09-07 |  | 2023-02-16 | 2025-05-19 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5220 |  | Освещение и сварочная сеть | 40UMA.E.B00.D-1010 |  | 02.04-U4-3-0036 | AKU.0130.40UMA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-12-17 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-2597 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5221 |  | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 40UMA.J.JJJ.D-1160 |  | 02.04-U4-3-0048 | AKU.0130.40UMA.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-01 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-496 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5222 |  | Антикоррозионное покрытие трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей в границах здания турбины | 40UMA.T.TTT.D-2320 |  | 02.04-U4-2-0180 | AKU.0130.40UMA.PCB.AZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-05-12 |  | 2022-02-08 | 2025-07-02 | исх.№45-03-1556 от 05.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5223 |  | Вентиляция зала турбины, подвала машинного зала. Компоновочные чертежи | 40UMA.T.KL0.D-1070 |  | 02.04-U4-2-0002 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-24 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5224 |  | Вентиляция кабельных тоннелей. Компоновочные чертежи | 40UMA.T.KL0.D-1080 |  | 02.04-U4-2-0003 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-24 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5225 |  | Вентиляция лестнично-лифтового блока. Компоновочные чертежи | 40UMA.T.SAM.D-1090 |  | 02.04-U4-2-0014 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-12-01 |  | 2023-02-16 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5226 |  | Вентиляция помещений маслохозяйства. Компоновочные чертежи | 40UMA.T.KL0.D-1050 |  | 02.04-U4-2-0004 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5227 |  | Вентиляция. Схемы систем | 40UMA.T.KL0.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0005 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-25 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5228 |  | Вентиляция. Установочные чертежи систем | 40UMA.T.KL0.D-1020 |  | 02.04-U4-2-0006 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2022-10-24 |  | 2023-02-15 | 2023-03-13 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5229 |  | Принципиальные схемы систем вентиляции | 40UMA.T.KL0.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0007 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-28 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5230 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 40UMA.T.H00.D-1450 |  | 02.04-U4-2-0001 | AKU.0130.40UMA.SAM.HV.PD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-20 |  | 2023-02-03 | 2026-02-13 | исх.№45-04-3-1392 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5231 |  | Принципиальные схемы систем теплохолодоснабжения | 40UMA.T.SBA.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0008 | AKU.0130.40UMA.SBH.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-28 |  | 2023-02-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0320 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5232 |  | Трубопроводы и оборудование систем SGA | 40UMA.T.SGA.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0267 | AKU.0130.40UMA.SGA.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-07-25 | 2022-08-09 | 2023-01-04 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5233 |  | Трубопроводы АВПТ SGC. Установки автоматического пожаротушения в кабельных тоннелях | 40UMA.T.SGD.D-1050 |  | 02.04-U4-2-0021 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 | 2022-07-20 | 2022-10-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9563 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5234 |  | Трубопроводы АВПТ SGС. Установки автоматического пожаротушения в кабельных шахтах | 40UMA.T.SGD.D-1060 |  | 02.04-U4-2-0023 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-10-15 | 2022-09-18 | 2022-09-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8390 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5235 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротуш. SGC. Установки автоматического пожаротушения в помещениях маслосистемы | 40UMA.T.SGD.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0022 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-20 |  | 2022-03-22 | 2025-02-18 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5236 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения блочных трансформаторов UBF | 40UMA.T.SGD.D-1040 |  | 02.04-U4-2-0020 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-20 |  | 2022-03-22 | 2025-02-18 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5237 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №1 | 40UMA.T.SGD.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0024 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-06 |  | 2022-03-25 | 2025-02-18 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5238 |  | Трубопроводы автоматического водяного пожаротушения SGC. Распредпункт пожаротушения №2 | 40UMA.T.SGD.D-1020 |  | 02.04-U4-2-0025 | AKU.0130.40UMA.SGC.PT.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-22 |  | 2022-03-22 | 2025-02-18 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5239 |  | Трубопроводы АУГПТ SGE. Установки автоматического пожаротушения в помещениях с электронным оборудованием | 40UMA.T.SGE.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0026 | AKU.0130.40UMA.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-19 |  | 2022-03-22 | 2025-08-17 | исх.№45-03-2419 от 31.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5240 |  | Задание заводу-изготовителю на лифты | 40UMA.T.SMM.D-1060 |  | 02.04-U4-2-0016 | AKU.0130.40UMA.0.AR.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-17 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5241 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 15 | 40UMA.T.SMM.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0017 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-09 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5242 |  | Установочный чертеж мостового крана г/п 30 | 40UMA.T.SMM.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0018 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-09 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5243 |  | Установочный чертеж мостового крана грузоподъемностью 350/40+6.3 т | 40UMA.T.SMM.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0019 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-09 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5244 |  | Всасывающие трубопроводы ВПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAH.D-1070 |  | 02.04-U4-2-0052 | AKU.0130.40UMA.LAH.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-03 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5245 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1260 |  | 02.04-U4-2-0064 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0008.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-03-02 | 2022-11-04 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5246 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3410 |  | 02.04-U4-2-0456 | AKU.0130.40UMA.LAA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-02 | 2022-06-04 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5247 |  | Дренажи и воздушники прогрева ПЭН и вентиляции фильтра. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1280 |  | 02.04-U4-2-0069 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0006.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-18 | 2022-12-03 | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5248 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов опорожнения бака запаса питательной воды и трубопроводов перелива деаэратора. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3650 |  | 02.04-U4-2-0480 | AKU.0130.40UMA.LAA.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-02 | 2022-06-15 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5249 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1220 |  | 02.04-U4-2-0060 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-17 | 2022-12-04 | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5250 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1200 |  | 02.04-U4-2-0073 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-10-05 | 2022-11-04 | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5251 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов предпусковой и эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1300 |  | 02.04-U4-2-0075 | AKU.0130.40UMA.LCA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-01-23 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5252 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1240 |  | 02.04-U4-2-0077 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0004.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2025-02-02 | 2022-05-18 | 2022-11-25 | 2025-03-04 | исх.№01-01-03-25443 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5253 |  | Сбросные трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3430 |  | 02.04-U4-2-0458 | AKU.0130.40UMA.LCA.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-08 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5254 |  | Трубопроводы дренажей от водяных камер конденсатора. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3220 |  | 02.04-U4-2-0437 | AKU.0130.40UMA.PAB.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-01 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5255 |  | Трубопроводы опорожнения бака запаса питательной воды. Трубопроводы перелива деаэратора. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3640 |  | 02.04-U4-2-0479 | AKU.0130.40UMA.LAA.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-09-04 |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03706 от 08.02.2023 вх.№01-01-02-5998 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5256 |  | Трубопроводы питательной воды от ПВД до выхода из здания турбины (LAB). Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1210 |  | 02.04-U4-2-0083 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-03 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5257 |  | Трубопроводы питательной воды от ПЭН до ПВД. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1190 |  | 02.04-U4-2-0086 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0009.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-06 |  | 2022-10-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5258 |  | Трубопроводы прогрева ПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1290 |  | 02.04-U4-2-0088 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-03-17 | 2022-10-03 | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5259 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов ПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1230 |  | 02.04-U4-2-0090 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-16 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-25503 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5260 |  | Трубопроводы эксплуатационной промывки конденсатно-питательного тракта. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1310 |  | 02.04-U4-2-0092 | AKU.0130.40UMA.LCA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-11-03 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5261 |  | Выхлопные трубопроводы ПВД-6,7. Задание заводу | 40UMA.T.LAD.D-3380 |  | 02.04-U4-2-0453 | AKU.0130.40UMA.LAD.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-05 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22632 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5262 |  | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов ПВД-6,7. Задание заводу | 40UMA.T.LAD.D-3390 |  | 02.04-U4-2-0454 | AKU.0130.40UMA.LAD.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-27 | 2022-05-05 | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5263 |  | Всасывающие трубопроводы ПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-1270 |  | 02.04-U4-2-0054 | AKU.0130.40UMA.LAB.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-04 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5264 |  | Дренажи и воздушники всасывающих трубопроводов ВПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAH.D-1060 |  | 02.04-U4-2-0062 | AKU.0130.40UMA.LAH.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-17 |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5265 |  | Дренажи и воздушники напорных трубопроводов питательной воды ВПЭН и трубопроводов рециркуляции. Задание заводу | 40UMA.T.LAH.D-1090 |  | 02.04-U4-2-0059 | AKU.0130.40UMA.LAH.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-01-15 | 2022-09-25 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5266 |  | Напорные трубопроводы пит. воды ВПЭНов. Задание заводу | 40UMA.T.LAH.D-3120 |  | 02.04-U4-2-0427 | AKU.0130.40UMA.LAH.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2022-02-21 | 2025-11-05 | исх.№45-03-1330 от 28.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5267 |  | Трубопроводы рециркуляции ВПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.LAH.D-3110 |  | 02.04-U4-2-0426 | AKU.0130.40UMA.LAH.TM.TB0008.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-27 |  | 2022-02-21 | 2025-11-05 | исх.№45-03-1330 от 28.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5268 |  | Трубопроводы свежего пара DN<=350. Задание заводу | 40UMA.T.LBA.D-1050 |  | 02.04-U4-2-0645 | AKU.0130.40UMA.LBA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-09-24 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5269 |  | Трубопроводы свежего пара. Задание заводу | 40UMA.T.LBA.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0102 | AKU.0130.40UMA.LBA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-22 |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5270 |  | Выхлопные трубопроводы деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 40UMA.T.LBG.D-3400 |  | 02.04-U4-2-0455 | AKU.0130.40UMA.LAA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-02 |  | 2022-07-29 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5271 |  | Выхлопные трубопроводы КСН. Задание заводу | 40UMA.T.LBG.D-3350 |  | 02.04-U4-2-0450 | AKU.0130.40UMA.LBG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-03-17 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5272 |  | Дренажи выхлопных трубопроводов КСН. Задание заводу | 40UMA.T.LBG.D-3360 |  | 02.04-U4-2-0451 | AKU.0130.40UMA.LBG.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-05 | 2022-05-05 | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5273 |  | Трубопроводы выпара деаэратора. Отсос паро-воздушной смеси деаэратора в конденсатор. Задание заводу | 40UMA.T.LBG.D-3720 |  | 02.04-U4-2-0487 | AKU.0130.40UMA.LAA.TM.TB0007.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-03 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5274 |  | Трубопроводы греющего пара деаэратора (LBS). Задание заводу | 40UMA.T.LBG.D-3620 |  | 02.04-U4-2-0477 | AKU.0130.40UMA.LBS.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-10-20 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/25444 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32722 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5275 |  | Трубопровод возврата очищенного конденсата от автоматической обессоливающей установки. Задание заводу | 40UMA.T.LDB.D-3710 |  | 02.04-U4-2-0486 | AKU.0130.40UMA.LCP.TM.TB0010.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-01-02 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5276 |  | Трубопровод насоса подачи грязного конденсата на АОУ. Задание заводу | 40UMA.T.LDB.D-3700 |  | 02.04-U4-2-0485 | AKU.0130.40UMA.LCP.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-03-20 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5277 |  | Трубопроводы обвязки фильтров-поглотителей. Задание заводу | 40UMA.T.LDF.D-3500 |  | 02.04-U4-2-0465 | AKU.0130.40UMA.LCP.TM.TB0008.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-06-03 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5278 |  | Трубопроводы подачи и возврата конденсата БОУ. Задание заводу | 40UMA.T.LDF.D-3680 |  | 02.04-U4-2-0483 | AKU.0130.40UMA.LCA.TM.TB0007.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-02 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5279 |  | Трубопроводы дренажей от конденсатора турбины. Задание заводу | 40UMA.T.MAL.D-4090 |  | 02.04-U4-2-0524 | AKU.0130.40UMA.MAG.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-12-10 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5280 |  | Выхлопной трубопровод удаления неконденсируемых газов в атмосферу из системы вакуумирования. Задание заводу | 40UMA.T.MK&.D-3510 |  | 02.04-U4-2-0466 | AKU.0130.40UMA.MAJ.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-01-18 | 2022-08-04 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5281 |  | Выхлопные трубопроводы систем MKG, MKF, MKW, MAV. Задание заводу | 40UMA.T.M00.D-3550 |  | 02.04-U4-2-0470 | AKU.0130.40UMA.0.TM.TB0019.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-03 |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1841 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5282 |  | Трубопроводы подачи азота к потребителям здания турбины (QJB40). Задание заводу | 40UMA.T.MK&.D-3820 |  | 02.04-U4-2-0497 | AKU.0130.40UMA.QJB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2024-11-21 |  | 2023-02-06 | 2024-12-21 | исх.№45-04-3-1431 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5283 |  | Заказная спецификация оборудования турбогенератора (комплектная поставка) | 40UMA.T.MKA.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0147 | AKU.0130.40UMA.MKA.EM.PA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-15 |  | 2022-07-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5284 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников водяного охлаждения обмотки статора. Задание заводу | 40UMA.T.MKF.D-3590 |  | 02.04-U4-2-0474 | AKU.0130.40UMA.MKF.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-02 |  | 2023-01-17 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0337 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5285 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников маслоснабжения уплотнений вала генератора. Задание заводу | 40UMA.T.MKW.D-3600 |  | 02.04-U4-2-0475 | AKU.0130.40UMA.MKW.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-10-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5286 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод. Задание заводу | 40UMA.T.MVA.D-3490 |  | 02.04-U4-2-0464 | AKU.0130.40UMA.MVA.TM.TB0004.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-29 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-8645 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5287 |  | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод | 40UMA.T.MVA.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0155 | AKU.0130.40UMA.MVA.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-17 |  | 2022-02-01 | в производстве | исх.№2-СС-01/02785 от 14.02.2022 вх.№01-01-02-4002 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5288 |  | Трубопроводы аварийных сливов из маслобаков масла. Задание заводу | 40UMA.T.MVA.D-3480 |  | 02.04-U4-2-0463 | AKU.0130.40UMA.MVA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-11-25 |  | 2022-11-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5289 |  | Трубопр-ы дренажей и слива с маслонаполненного обор-ия, вкл. трубопр-ы сбора протечек масла с поддонов. ЗЗИ | 40UMA.T.MVU.D-3570 |  | 02.04-U4-2-0472 | AKU.0130.40UMA.MVU.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-09-22 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5290 |  | Трубопроводы дренажной маслосистемы здания UMA. Задание заводу | 40UMA.T.MVU.D-3610 |  | 02.04-U4-2-0476 | AKU.0130.40UMA.0.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2024-10-05 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-25503 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5291 |  | Трубопроводы заполнения, опорожнения и вентиляции ГМБ, МБ ПЭНов, МБ системы регулирования. Задание заводу | 40UMA.T.MVU.D-3460 |  | 02.04-U4-2-0461 | AKU.0130.40UMA.MVA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-11 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/24925 от 02.11.2022 вх.№01-01-02-32009 от 02.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5292 |  | Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ (NAJ). Задание заводу | 40UMA.T.NAJ.D-4220 |  | 02.04-U4-2-0537 | AKU.0130.40UMA.NAJ.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-17 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5293 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NAA. Задание заводу | 40UMA.T.NAA.D-4250 |  | 02.04-U4-2-0540 | AKU.0130.40UMA.NAA.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-25 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5294 |  | Трубопроводы подачи пара на ПСВ (NAA). Задание заводу | 40UMA.T.NAA.D-4110 |  | 02.04-U4-2-0526 | AKU.0130.40UMA.NAA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-10-11 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5295 |  | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) (NAB). Задание заводу | 40UMA.T.NAB.D-4190 |  | 02.04-U4-2-0534 | AKU.0130.40UMA.NAB.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-11-27 |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5296 |  | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NDA. Задание заводу | 40UMA.T.NDA.D-4270 |  | 02.04-U4-2-0542 | AKU.0130.40UMA.NDA.TM.TB0003.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-12-25 |  | 2023-01-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0337 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5297 |  | Трубопроводы сетевой воды в обвязке ПСВ (NDA). Задание заводу | 40UMA.T.NDA.D-4140 |  | 02.04-U4-2-0529 | AKU.0130.40UMA.NDA.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-09-11 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5298 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины. Задание заводу | 40UMA.T.PAB.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0159 | AKU.0130.40UMA.PAB.TM.TB0002.Z0001 | (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-24 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-8645 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5299 |  | Трубопровод основной охлаждающей воды в границах здания турбины | 40UMA.T.PAB.D-3180 |  | 02.04-U4-2-0433 | AKU.0130.40UMA.PAB.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-23 |  | 2021-11-05 | в производстве | исх.№2-СС-01/17410 от 09.11.2021 вх.№01-01-02-21161 от 10.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5300 |  | Вспомогательные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA. Задание заводу | 40UMA.T.LAB.D-3210 |  | 02.04-U4-2-0436 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-01 |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5301 |  | Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура охлаждения потребителей. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-3200 |  | 02.04-U4-2-0435 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-11-09 | 2022-12-09 | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5302 |  | Основные трубопроводы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 40UMA. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-3190 |  | 02.04-U4-2-0434 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-06 |  | 2022-02-21 | 2025-04-18 | исх.№45-03-1330 от 28.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5303 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB). Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-2140 |  | 02.04-U4-2-0658 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0006.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-04-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5304 |  | Трубопроводы обвязки бака запаса воды (PGB) | 40UMA.T.PGB.D-3990 |  | 02.04-U4-2-0659 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0014 | [6 empty] | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5305 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-3960 |  | 02.04-U4-2-0654 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0012.Z0001 |  |  |  | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5306 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов КЭН | 40UMA.T.PGB.D-3970 |  | 02.04-U4-2-0655 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0012 | [6 empty] | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5307 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-4000 |  | 02.04-U4-2-0660 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-05-30 |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5308 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура в обвязке насосов ПЭН и ВПЭН | 40UMA.T.PGB.D-4010 |  | 02.04-U4-2-0661 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0015 | [6 empty] | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5309 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-3980 |  | 02.04-U4-2-0656 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0013.Z0001 |  |  |  | 2025-04-30 |  |  | 2025-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5310 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура на оборудование генератора | 40UMA.T.PGB.D-2130 |  | 02.04-U4-2-0657 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0013 | [6 empty] | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5311 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-4020 |  | 02.04-U4-2-0662 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2025-04-30 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5312 |  | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки | 40UMA.T.PGB.D-4030 |  | 02.04-U4-2-0663 | AKU.0130.40UMA.PGB.TM.TB0016 | [6 empty] | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5313 |  | Трубопроводы охлаждающей воды теплообменников отбора проб в здании UMA. Задание заводу | 40UMA.T.PGB.D-3930 |  | 02.04-U4-2-0508 | AKU.0130.40UMA.0.TM.TB0011.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-07-25 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5314 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 40UMA.T.QK0.D-1100 |  | 02.04-U4-2-0015 | AKU.0130.40UMA.SBH.HV.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2024-08-21 | 2022-12-24 | 2023-02-15 | 2023-03-30 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5315 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром >100 мм к оборудованию систем вентиляции. Задание заводу | 40UMA.T.QK0.D-3750 |  | 02.04-U4-2-0490 | AKU.0130.40UMA.SBH.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-25 | 2022-10-10 | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5316 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к распределительным узлам. Задание заводу | 40UMA.T.QK0.D-3730 |  | 02.04-U4-2-0488 | AKU.0130.40UMA.SBH.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-25 | 2022-07-31 | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5317 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы конденсата. Задание заводу | 40UMA.T.QUF.D-3910 |  | 02.04-U4-2-0506 | AKU.0130.40UMA.QUC.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2024-12-01 |  | 2023-01-03 | 2024-12-31 | исх.№45-04-3-68 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5318 |  | Трубопроводы отбора проб АХК системы питательной воды. Задание заводу | 40UMA.T.QUF.D-3890 |  | 02.04-U4-2-0504 | AKU.0130.40UMA.QUA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2024-09-18 |  | 2023-01-18 | 2024-10-18 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5319 |  | Коллектор сбора дренажей в расширитель дренажей, вкл. отвод конденсата из расширителя дренажей. Задание заводу | 40UMA.T.TTT.D-3300 |  | 02.04-U4-2-0445 | AKU.0130.40UMA.LCM.TM.TB0005.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-12-23 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5320 |  | Спецификация на грузоподъемное оборудование | 40UMA.T.TTT.D-1230 |  | 02.04-U4-2-0036 | AKU.0130.40UMA.0.TM.PA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/20779 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3027 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5321 |  | Спецификация на технологическое оборудование | 40UMA.T.TTT.D-1220 |  | 02.04-U4-2-0037 | AKU.0130.40UMA.0.TM.PA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/20779 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3027 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5322 |  | Технологические схемы систем. Вспомогательные системы | 40UMA.T.TTT.D-3960 |  | 02.04-U4-2-0038 | AKU.0130.40UMA.0.SR.FB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-09 |  | 2022-11-22 | 2023-03-13 | исх.№45-03-10796 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5323 |  | Технологические схемы систем. Системы паро-водяного цикла | 40UMA.T.TTT.D-3950 |  | 02.04-U4-2-0038 | AKU.0130.40UMA.0.SR.FB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-09 |  | 2023-02-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0326 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5324 |  | Технологические схемы систем. Турбоагрегат. Системы турбоагрегата | 40UMA.T.TTT.D-1210 |  | 02.04-U4-2-0038 | AKU.0130.40UMA.0.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-10-09 |  | 2022-06-29 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-22977 от 14.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5325 |  | Трубопроводы вентиляции и дренажа КПУ. Задание заводу | 40UMA.T.TTT.D-3420 |  | 02.04-U4-2-0457 | AKU.0130.40UMA.MAM.TM.TB0001.Z0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2025-01-10 |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-27715 от 22.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5326 |  | Трубопроводы связи ДП здания турбины с ПРК и соседним блоком. Задание заводу | 40UMA.T.TTT.D-3320 |  | 02.04-U4-2-0447 | AKU.0130.40UMA.LCM.TM.TB0007.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2024-12-23 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5327 |  | Установочные чертежи баков | 40UMA.T.TTT.D-1030 |  | 02.04-U4-2-0047 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-09 |  | 2022-04-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/09272 от 06.05.2022 вх.№01-01-02-13483 от 06.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5328 |  | Установочные чертежи осн. и вспом. оборудования на отм. +8.500. Горизонтальный дуплексный подогреватель ПНД-1/2 | 40UMA.T.TTT.D-3970 |  | 02.04-U4-2-0822 | AKU.0179.40UMA.LCC.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2025-05-03 |  | экспертная оценка | Титан-2
5329 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке +8.500 | 40UMA.T.TTT.D-3100 |  | 02.04-U4-2-0425 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-10 | 2022-03-11 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5330 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке -6.200 | 40UMA.T.TTT.D-1040 |  | 02.04-U4-2-0049 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-10 |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№01-01-03-26060 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5331 |  | Установочные чертежи основного и вспомогательного оборудования на отметке 0.000 | 40UMA.T.TTT.D-1050 |  | 02.04-U4-2-0051 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-09 |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№01-01-03-26060 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5332 |  | Установочные чертежи основого и вспомогательного оборудования на отм. +18.200 | 40UMA.T.TTT.D-1070 |  | 02.04-U4-2-0048 | AKU.0130.40UMA.0.AS.TC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-30 | 2022-07-26 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5333 |  | Трубопроводы рециркуляции насосов системы LCP. Задание заводу | 40UMA.T.TTT.D-2860 |  | 02.04-U4-2-0259 | AKU.0130.40UMA.LCP.TM.TB0011.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2025-01-15 |  | 2022-11-25 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На согласовании AN
5334 |  | Трубопроводы и оборудование систем GKC, GKD и GQA, здания UMA | 40UMA.T.G00.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0266 | AKU.0130.40UMA.GQA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-07 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5335 |  | Трубопроводы отвода стоков после пожаротушения и дренажи полов в перекрытии на отм. -6.000 | 40UMA.T.GML.D-1010 |  | 02.04-U4-2-0269 | AKU.0130.40UMA.GML.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-11 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-314 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5336 |  | Оборудование насосных установок системы GMM и трубопроводов систем GMC и GUD | 40UMA.T.GM0.D-1000 |  | 02.04-U4-2-0265 | AKU.0130.40UMA.GMM.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2021-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-01/17118 от 03.11.2021 вх.№01-01-02-20495 от 04.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5337 |  | Молниезащита здания | 40UMX.E.BAU.D-1000 |  | 02.07-U4-3-0019 | AKU.0130.40UMX.0.KM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5338 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 40UMX.T.TTT.D-1150 |  | 02.07-U4-2-0124 | AKU.0130.40UMX.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2025-10-30 |  |  | 2025-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5339 |  | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 40UMX.T.S00.D-1000 |  | 02.07-U4-2-0002 | AKU.0130.40UMX.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 | 2022-04-28 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5340 |  | Вентиляция. Опоры под воздуховоды | 40UMX.T.S00.D-1020 |  | 02.07-U4-2-0001 | AKU.0130.40UMX.SAS.HV.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-29 | 2022-06-28 | 2022-10-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5341 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 40UMX,40UBA, 40UJA (SBH00). Задание заводу | 40UMX.T.SBH.D-1000 |  | 02.07-U4-2-0118 | AKU.0130.40UMX.SBH.TM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2026-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5342 |  | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 40UMX,40UBA, 40UJA (SBH00) | 40UMX.T.SBH.D-1010 |  | 02.07-U4-2-0119 | AKU.0130.40UMX.SBH.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-08-15 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5343 |  | Проект огнезащитного покрытия воздуховодов систем вентиляции | 40UMX.T.S00.D-1070 |  | 02.07-U4-2-0003 | AKU.0130.40UMX.SAS.HV.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-08-26 | 2022-09-25 | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-28564 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5344 |  | Трубопроводы системы теплохолодоснабжения | 40UMX.T.S00.D-1040 |  | 02.07-U4-2-0008 | AKU.0130.40UMX.SBS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-29 | 2022-05-29 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5345 |  | Трубопроводы теплохолодоснабжения систем вентиляции к распределительным узлам Ду > 100 | 40UMX.T.S00.D-1030 |  | 02.07-U4-2-0007 | AKU.0130.40UMX.SBS.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2025-02-26 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Пройден ВК AN
5346 |  | Установочные чертежи оборудования систем вентиляции | 40UMX.T.S00.D-1010 |  | 02.07-U4-2-0009 | AKU.0130.40UMX.SAS.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-29 | 2022-05-29 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5347 |  | Автоматическая установка водяного пожаротушения | 40UMX.T.SG0.D-1000 |  | 02.07-U4-3-0054 | AKU.0130.40UMX.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-27 | 2022-08-26 | 2022-10-06 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8620 от 10.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5348 |  | Внутренние сети водоснабжения и водоотведения | 40UMX.T.G00.D-1000 |  | 02.07-U4-2-0076 | AKU.0130.40UMX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-29 |  | 2022-05-09 | 2023-03-13 | исх.№45-03-3820 от 16.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5349 |  | (41UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 41UPZ.E.B00.D-1010 |  | 02.53-U4-3-0013 | AKU.0179.41UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10679 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5350 |  | (41UPZ). Электрическое освещение | 41UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U4-3-0003 | AKU.0179.41UPZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5351 |  | (42UPZ). Расстановка кабельных металлоконструкций | 42UPZ.E.B00.D-1000 |  | 02.53-U4-3-0014 | AKU.0179.42UPZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№45-03-10679 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5352 |  | (42UPZ). Электрическое освещение | 42UPZ.E.BJ0.D-1000 |  | 02.53-U4-3-0004 | AKU.0179.42UPZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1681 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5353 |  | Журнал силовых кабелей | 40UQR.E.B00.D-1060 |  | 03.15-U4-3-0027 | AKU.0179.40UQR.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5354 |  | Компоновочные чертежи кабельных конструкций | 40UQR.E.B00.D-1030 |  | 03.15-U4-3-0024 | AKU.0179.40UQR.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | 2023-03-02 | исх.№36 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2434 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5355 |  | Компоновочные чертежи электрооборудования | 40UQR.E.B00.D-1050 |  | 03.15-U4-3-0026 | AKU.0179.40UQR.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10804 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5356 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 40UQR.E.B00.D-1070 |  | 03.15-U4-3-0028 | AKU.0179.40UQR.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10804 от 28.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5357 |  | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 40UQR.E.B00.D-1000 |  | 03.15-U4-3-0021 | AKU.0179.40UQR.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5358 |  | Сварочная сеть | 40UQR.E.B00.D-1010 |  | 03.15-U4-3-0022 | AKU.0179.40UQR.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-11 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5359 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 40UQR.E.B00.D-1040 |  | 03.15-U4-3-0025 | AKU.0179.40UQR.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-747 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5360 |  | Электротехнические чертежи заземления | 40UQR.E.B00.D-1020 |  | 03.15-U4-3-0023 | AKU.0179.40UQR.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12335 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5361 |  | Антикоррозионная защита | 41USF.T.TTT.D-1050 |  | 03.25-U4-2-0006 | AKU.0179.41USF.KRA.AZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5362 |  | Тепловая изоляция | 41USF.T.TTT.D-1040 |  | 03.25-U4-2-0005 | AKU.0179.41USF.KRA.TZ.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5363 |  | Трубопроводы обвязки ресиверов азота | 41USF.T.000.D-1030 |  | 03.25-U4-2-0003 | AKU.0179.41USF.KRA.TM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12540 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5364 |  | Установочный чертеж ресиверов азота | 41USF.T.000.D-1020 |  | 03.25-U4-2-0002 | AKU.0179.41USF.KRA.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12182 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5365 |  | Электротехническая часть | 41USF.E.B00.D-1030 |  | 03.25-U4-3-0002 | AKU.0179.41USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1261 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5366 |  | Электротехническая часть | 41USZ.E.B00.D-1020 |  | 02.49-U4-3-0004 | AKU.0179.41USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5367 |  | Электротехническая часть | 42USF.E.000.D-1000 |  | 03.26-U4-3-0001 | AKU.0130.42USF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-31 | 2022-06-30 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11893 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5368 |  | Трубопроводы вспомогательных систем | 42USF.T.000.D-1000 |  | 03.26-U4-2-0001 | AKU.0130.42USF.0.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-24 | 2022-07-24 | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5369 |  | Установочные чертежи технологического оборудования | 42USF.T.000.D-1010 |  | 03.26-U4-2-0002 | AKU.0130.42USF.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-25 | 2022-06-24 | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) |  |  |  |  | Передан в производство
5370 |  | Электротехническая часть | 42USZ.E.B00.D-1020 |  | 02.49-U4-3-0005 | AKU.0179.42USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5371 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 41UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U4-3-0005 | AKU.0179.41UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5372 |  | Электрическое освещение и розеточная сеть | 42UUK.E.BJ0.D-1000 |  | 02.52-U4-3-0006 | AKU.0179.42UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На согласовании АЭП
5373 |  | (41UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 41UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0008 | AKU.0179.41UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5374 |  | (42UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 42UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0009 | AKU.0179.42UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5375 |  | (43UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 43UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0010 | AKU.0179.43UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1681 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5376 |  | (44UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 44UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0011 | AKU.0179.44UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5377 |  | (45UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 45UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0012 | AKU.0179.45UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5378 |  | (46UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 46UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0013 | AKU.0179.46UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5379 |  | (47UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 47UUB.E.BJ0.D-2030 |  | 02.67-U4-3-0014 | AKU.0179.47UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5380 |  | (48UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 48UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U4-3-0015 | AKU.0179.48UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5381 |  | (49UUB) Электрическое освещение и розеточная сеть | 49UUB.E.B00.D-1000 |  | 02.67-U4-3-0016 | AKU.0179.49UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) |  |  |  |  | На корректировке у разработчика
5382 |  | Технологическая часть | 40UXA.T.000.D-1020 |  | 06.10.8-U4-2-0001 | AKU.0130.40UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2024-06-08 |  |  | 2024-07-08 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5383 |  | Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | 41UXA.T.TTT.D-1000 |  | 06.10.9-U4-2-0002 | AKU.0130.41UXA.0.TZ.PA0001 |  |  |  | 2024-10-30 |  |  | 2024-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5384 |  | Технологическая часть | 41UXA.T.000.D-1000 |  | 06.10.9-U4-2-0001 | AKU.0130.41UXA.GCG.WP.TB0001 |  |  |  | 2024-06-08 |  |  | 2024-07-08 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ)
5385 | Технология | Корпус 1. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.29-U0-2-0003 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На корректировке у разработчика
5386 | Технология | Корпус 2. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.29-U0-2-0004 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На согласовании AN
5387 | Технология | Корпус 3. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1020 | Решения | 03.29-U0-2-0005 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0312 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | Передан в производство
5388 | Технология | Корпус 4. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1030 | Решения | 03.29-U0-2-0002 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На корректировке у разработчика
5389 | Технология | Корпус 5. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1040 | Решения | 03.29-U0-2-0001 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На корректировке у разработчика
5390 | Технология | Внеплощадочные сети канализации (GUD, GQA). Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1040 | Не определено | 06.20-U0-2-0005 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0005 | (rev.C02) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1137 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T |  |  | Не получен
5391 | Технология | Внеплощадочные сети канализации (GUD, GQA). Участок 10 | 02UGT.T.G00.D-1060 | Не определено | 06.20-U0-2-0007 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T |  |  | Передан в производство
5392 | Связь | Система документирования оперативных переговоров | 02UYX.E.S00.D-1090 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYZ.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5393 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 03UGG.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-2-0003 | AKU.0179.03UGG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-05-26 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1655 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5394 | СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 10UBF.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0014 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | На согласовании AN
5395 | АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1470 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0015 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-25 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM |  |  | Передан в производство
5396 | АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1480 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0029 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM |  |  | Передан в производство
5397 | Технология | Отопление и вентиляция | 0&UKY.T.SA0.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-2-0002 | AKU.0179.01UKY.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | T
5398 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 | 2022-08-03 | 2023-02-03 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-1372 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5399 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 | 2022-04-25 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5400 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0003 | AKU.0781.00UAB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 2022-08-03 | 2022-09-02 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | E |  |  | Передан в производство
5401 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0004 | AKU.1227.00UAB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | Передан в производство
5402 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей | 00UAB.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.20-U0-3-0009 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2023-02-13 | 2023-04-13 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | На согласовании AN
5403 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAB.E.BAU.D-1050 | МиЗ | 02.20-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAB.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | Передан в производство
5404 | ОРС | Электрическое освещение | 00UAB.E.BJ0.D-1040 | ОРС | 02.20-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-12-02 | 2023-04-24 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5405 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UAB.E.EEE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2019-11-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | E |  |  | На согласовании AN
5406 | КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-3-0012 | AKU.1227.00UAB.0.AK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB | J |  |  | Передан в производство
5407 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.20-U0-3-0013 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0006 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-11-27 | 2022-05-05 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5408 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAB.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-27 | 2022-03-01 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J |  |  | Передан в производство
5409 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 02.20-U0-3-0016 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0008 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5410 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.20-U0-3-0017 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2020-07-13 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5411 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.20-U0-3-0018 | AKU.1480.00UAB.0.AP.TB0004 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-08-03 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5412 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.20-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAB.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5413 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAB.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
5414 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.20-U0-3-0021 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2020-11-20 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3284 от 27.11.2020 вх.№01-03/2004 от 27.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5415 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 00UAB.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.20-U0-2-0001 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2021-09-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22725 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB | T |  |  | Передан в производство
5416 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 00UAB.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-2-0002 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-30 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | T |  |  | Передан в производство
5417 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 00UAB.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.20-U0-2-0003 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-01-30 |  | 2021-09-29 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB | T |  |  | Передан в производство
5418 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 00UAB.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-2-0005 | AKU.1480.00UAB.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 00UAB | T |  |  | На корректировке у разработчика
5419 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | Не определено | 02.20-U0-2-0006 | AKU.1480.00UAB.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-15 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 00UAB | T |  |  | На корректировке у разработчика
5420 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEJ.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEJ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | E
5421 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEJ.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.08-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEJ.0.ET.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-10-30 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | E |  |  | На согласовании AN
5422 | Технология | Система водоотведения | 00UEJ.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.08-U0-2-0002 | AKU.1309.00UEJ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 |  | 2022-07-25 | в производстве | исх.№33-01-01-734 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | T |  |  | Передан в производство
5423 | Технология | Технологические решения | 00UEJ.T.XJN.D-1010 | Решения | 03.08-U0-2-0001 | AKU.1309.00UEJ.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ | T |  |  | Передан в производство
5424 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEL.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.09-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEL.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
5425 | ОРС | Электроосвещение | 00UEL.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.09-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEL.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E |  |  | Передан в производство
5426 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние силовые сети | 00UEL.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 03.09-U0-3-0006 | AKU.1309.00UEL.0.EK.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-04-01 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
5427 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEL.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.09-U0-3-0022 | AKU.1309.00UEL.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-14 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1291 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E |  |  | На корректировке у разработчика
5428 | Технология | Система водоотведения | 00UEL.T.G00.D-1000 | Общие чертежи | 03.09-U0-2-0004 | AKU.1309.00UEL.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 | 2022-03-12 | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-432 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T |  |  | Передан в производство
5429 | Технология | Системы водоснабжения | 00UEL.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.09-U0-2-0003 | AKU.1309.00UEL.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-17 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№01-01-03-7637 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T |  |  | Передан в производство
5430 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UEL.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.09-U0-2-0005 | AKU.1309.00UEL.SAD.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 | 2022-03-12 | 2022-11-10 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10182 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T |  |  | На корректировке у разработчика
5431 | Технология | Внутренний противопожарный водопровод | 00UEL.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.09-U0-2-0002 | AKU.1309.00UEL.0.PT.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-12-17 |  | 2022-09-21 | в производстве | исх.№45-03-8088 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T |  |  | На корректировке у разработчика
5432 | Технология | Технологические решения | 00UEL.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.09-U0-2-0007 | AKU.1309.00UEL.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-17 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5433 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ | 00UFA.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0003 | AKU.0179.00UFA.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-06-03 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E |  |  | На согласовании AN
5434 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFA.E.B00.D-1220 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0036 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-01 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E
5435 | СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.E.B00.D-1230 | КЖ | 03.12-U0-3-0037 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E
5436 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFA.E.B00.D-1310 | ОРС | 03.12-U0-3-0049 | AKU.0179.00UFA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-26 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1748 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E |  |  | На согласовании AN
5437 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 00UFA.E.B00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0051 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-05-27 |  | 2023-02-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA | E |  |  | На согласовании AN
5438 | Технология | Системы водоотведения | 00UFA.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.12-U0-2-0006 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | АЭП | 00UFA | T |  |  | Передан в производство
5439 | Технология | Система водоснабжения | 00UFA.T.G00.D-1040 | Не определено | 03.12-U0-2-0005 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-09-22 | в производстве | исх.№01-01-03-10524 от 07.05.2022 |  | АЭП | 00UFA | T |  |  | Передан в производство
5440 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF) | 00UFA.T.QKF.D-1070 | Схемы ТП | 03.12-U0-2-0013 | AKU.0120.00UFA.QKF.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-28 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T |  |  | На корректировке у разработчика
5441 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF). Задание заводу | 00UFA.T.QKF.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-2-0014 | AKU.0120.00UFA.QKF.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T |  |  | На корректировке у разработчика
5442 | Технология | Принципиальные схемы вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1000 | Принципиальная схема | 03.12-U0-2-0001 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-17 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA | T |  |  | Не получен
5443 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1010 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-2-0002 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0002 |  | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-22 | исх.№45-04-3-696 от 20.01.2023 |  | АЭП | 00UFA | T
5444 | Технология | Аксонометрические схемы вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1020 | Аксонометрия | 03.12-U0-2-0003 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-22 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA | T |  |  | Не получен
5445 | Технология | Установочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1040 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0004 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0004 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T
5446 | Технология | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования | 00UFA.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0008 | AKU.0120.00UFA.0.TP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T |  |  | К обработке от АЭП
5447 | Технология | Схемы транспортно-технологических операций с ядерным топливом | 00UFA.T.TTT.D-1050 | Не определено | 03.12-U0-2-0011 | AKU.0120.00UFA.FAC.TT.FB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA | T |  |  | К обработке от АЭП
5448 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0035 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-09-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Пройден ВК AN
5449 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0034 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-06-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Пройден ВК AN
5450 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0033 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-24 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Передан в производство
5451 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0032 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№2-СС-11/18811 от 25.08.2022 вх.№45-02-9900 от 25.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Пройден ВК AN
5452 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0031 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Передан в производство
5453 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0030 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Передан в производство
5454 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений щита 0,4 кВ | 00UGD.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0003 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER |  |  | Передан в производство
5455 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щитовые устройства | 00UGD.E.B00.D-2360 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0052 | AKU.0130.00UGD.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-15 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | E |  |  | Передан в производство
5456 | МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UGD.E.BAU.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0009 | AKU.0130.00UGD.BKS.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-31 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7427 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER |  |  | К обработке от АЭП
5457 | ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.BKS.EW.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UGD | EN
5458 | ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7719 от 13.09.2022 |  | АЭП | 00UGD | EW |  |  | На корректировке у разработчика
5459 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щит 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0004 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER |  |  | Передан в производство
5460 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические вторичных сборок 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER |  |  | Передан в производство
5461 | АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0006 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | ER |  |  | Передан в производство
5462 | СКУ ЭЧ ОС СН | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 00UGD.E.BKS.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0007 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-30 |  | 2022-09-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EM |  |  | Пройден ВК AN
5463 | КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0043 | AKU.0130.00UGD.GNR.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1704 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | EE |  |  | На корректировке у разработчика
5464 | Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 00UGD.T.G00.D-2000 | Не определено | 03.11-U0-2-0005 | AKU.0130.00UGD.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-03 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5465 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции | 00UGD.T.SAS.D-2280 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0066 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Передан в производство
5466 | Технология | Установочные чертежи вентиляции | 00UGD.T.SAS.D-2290 | Установочные чертежи | 03.11-U0-2-0067 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Передан в производство
5467 | Технология | Аксонометрические схемы | 00UGD.T.SAS.D-2300 | Аксонометрия | 03.11-U0-2-0068 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Передан в производство
5468 | Технология | Теплоснабжение, узел приготовления горячей воды | 00UGD.T.SBS.D-2310 | Не определено | 03.11-U0-2-0070 | AKU.0130.00UGD.SBS.HV.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5469 | Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Организация лаборатории | 00UGD.T.STG.D-2180 | Не определено | 03.11-U0-2-0054 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5470 | Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация приборов | 00UGD.T.STG.D-2210 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0057 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0011 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5471 | Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация лабораторной мебели | 00UGD.T.STG.D-2220 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0059 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5472 | Технология | Экспресс-лаборатория 00STG30. Организация лаборатории | 00UGD.T.STG.D-2240 | Не определено | 03.11-U0-2-0061 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Передан в производство
5473 | Технология | Экспресс-лаборатория STG30. Заказная спецификация приборов | 00UGD.T.STG.D-2270 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0065 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD | T |  |  | Пройден ВК AN
5474 | Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGM.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.04-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGM.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
5475 | Технология | Технологические решения | 00UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
5476 | АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.85-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGR.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/21592 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3971 от 27.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGR | ET |  |  | Пройден ВК AN
5477 | Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGV.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.07-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGV.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
5478 | Технология | Технологические решения | 00UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
5479 | Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGW.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.06-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGW.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
5480 | Технология | Технологические решения | 00UGW.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.06-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
5481 | АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-2-0094 | AKU.0120.00UKS.SRA.RW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS | E |  |  | Пройден ВК AN
5482 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKT.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.31-U0-3-0001 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-1035 от 19.01.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5483 | КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0033 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | J |  |  | Передан в производство
5484 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 00UKT.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0002 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-37-04-162 от 31.05.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5485 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические соединений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0005 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5486 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические принципиальные сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0006 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5487 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы внешних подключений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0007 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-27 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5488 | СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-1080 | КЖ | 03.31-U0-3-0008 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5489 | СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.31-U0-3-0009 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5490 | АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | Перечень | 03.31-U0-3-0024 | AKU.0120.00UKT.0.RK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | АЭП | 00UKT | J |  |  | Передан в производство
5491 | АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0023 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | J |  |  | На согласовании AN
5492 | АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0025 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | J |  |  | Передан в производство
5493 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0026 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C04) | C04 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | J |  |  | Передан в производство
5494 | СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0028 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-05-09 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Пройден ВК AN
5495 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0029 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Пройден ВК AN
5496 | СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 | ТЗА | 03.31-U0-3-0030 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Пройден ВК AN
5497 | ОРС | Силовое электрооборудование. Розеточная сеть | 00UKT.E.B00.D-3020 | ОРС | 03.31-U0-3-0010 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5498 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборку 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-3030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0020 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Пройден ВК AN
5499 | АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | КЖ | 03.31-U0-3-0058 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5500 | АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0056 | AKU.0120.00UKT.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5501 | АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0057 | AKU.0120.00UKT.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5502 | ОРС | Электроосвещение | 00UKT.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.31-U0-3-0003 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | АЭП | 00UKT | E |  |  | Передан в производство
5503 | Технология | Системы водоснабжения | 00UKT.T.GK0.D-1030 | Не определено | 03.31-U0-2-0008 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/19275 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1487 от 01.09.2022 |  | АЭП | 00UKT | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5504 | Технология | Системы водоотведения | 00UKT.T.GK0.D-1040 | Не определено | 03.31-U0-2-0009 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UKT | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5505 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции и кондиционирования | 00UKT.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-2-0004 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-07-28 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | АЭП | 00UKT | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5506 | Технология | Аксонометрические схемы систем вентиляции и кондиционирования | 00UKT.T.S00.D-1050 | Аксонометрия | 03.31-U0-2-0005 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | АЭП | 00UKT | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5507 | Технология | Установочные чертежи вентоборудования | 00UKT.T.S00.D-1060 | Установочные чертежи | 03.31-U0-2-0006 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | АЭП | 00UKT | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5508 | СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | План расположения | 03.14-U0-3-0003 | AKU.0130.00UKU.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | АЭП | 00UKU | E |  |  | Передан в производство
5509 | ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UKU.E.000.D-1020 | ОРС | 03.14-U0-3-0027 | AKU.0130.00UKU.0.EW.FS0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-07 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E |  |  | Пройден ВК AN
5510 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UKU.E.000.D-1120 | КЖ | 03.14-U0-3-0021 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-10 |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11664 от 14.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E |  |  | На корректировке у разработчика
5511 | Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 00UKU.T.000.D-1010 | Не определено | 03.14-U0-2-0013 | AKU.0130.00UKU.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-03-31 |  | 2021-10-19 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Не получен
5512 | Технология | РД на трубопроводы узла дезактивации | 00UKU.T.000.D-1080 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0007 | AKU.0130.00UKU.FKC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5513 | Технология | РД на трубопроводы опрессовки стенда СУЗ | 00UKU.T.000.D-1090 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0005 | AKU.0130.00UKU.LCP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2020-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-4796 от 05.04.2021 |  | АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5514 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | Не определено | 03.14-U0-2-0011 | AKU.0130.00UKU.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2022-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | На корректировке у разработчика
5515 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 00UKU.T.KLE.D-1410 | Установочные чертежи | 03.14-U0-2-0017 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1391 от 06.02.2023 |  | АЭП | 00UKU | T |  |  | На корректировке у разработчика
5516 | Технология | Монтажные чертежи оборудования системы KUK | 00UKU.T.KUK.D-1010 | МС чертеж | 03.14-U0-2-0029 | AKU.0130.00UKU.KUK.TM.TB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-01 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | На согласовании AN
5517 | Технология | Система разрежения для отбора пробы на радиационный контроль газообразных радиоактивных сред | 00UKU.T.KUK.D-1020 | Не определено | 03.14-U0-2-0030 | AKU.0130.00UKU.KUK.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-01 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5518 | Технология | РД по теплоснабжению | 00UKU.T.SBU.D-1390 | Не определено | 03.14-U0-2-0014 | AKU.0130.00UKU.SBU.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5519 | Технология | РД по холодоснабжению | 00UKU.T.SBU.D-1440 | Не определено | 03.14-U0-2-0036 | AKU.0130.00UKU.QKS.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Пройден ВК AN
5520 | Технология | РД по вентиляции (Спецификация оборудования и материалов) | 00UKU.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.14-U0-2-0015 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5521 | Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 00UKU.T.TTT.D-1350 | Установочные чертежи | 03.14-U0-2-0002 | AKU.0130.00UKU.SRA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5522 | Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00UKU.T.TTT.D-1360 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0004 | AKU.0130.00UKU.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/11260 от 01.06.2022 вх.№45-02-5904 от 02.06.2022 |  | АЭП | 00UKU | T |  |  | Пройден ВК AN
5523 | Технология | РД на трубопроводы спецканализации | 00UKU.T.TTT.D-1370 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0008 | AKU.0130.00UKU.KPF.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | T |  |  | Передан в производство
5524 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UKX.E.B00.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0001 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0002 | (rev.C03) | C03 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-08-08 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ |  | На согласовании AN
5525 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKX.E.BAU.D-1080 | МиЗ | 05.07-U0-3-0002 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-19 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ |  | На согласовании AN
5526 | ОРС | Электрическое освещение | 00UKX.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 05.07-U0-3-0003 | AKU.1480.00UKX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-04 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5527 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0011 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23437 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5528 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0013 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5529 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UKX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0014 | AKU.1480.00UKX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5530 | СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 05.07-U0-3-0006 | AKU.1480.00UKX.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-15 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5531 | СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 05.07-U0-3-0009 | AKU.1480.00UKX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ |  | На согласовании AN
5532 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0010 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5533 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0012 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5534 | Технология | Отопление и вентиляция | 00UKX.T.SA0.D-1040 | Не определено | 05.07-U0-2-0001 | AKU.1227.00UKX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-19 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5535 | Технология | Опоры воздуховодов | 00UKX.T.SA0.D-1120 | Не определено | 05.07-U0-2-0005 | AKU.1480.00UKX.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-12 | в производстве | исх.№33-01-01-3575 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX | T | СЯТ |  | Передан в производство с замечаниями
5536 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0008 | AKU.1227.00UKX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-11 | в производстве | исх.№01-01-03-8388 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX | T | СЯТ |  | Передан в производство с замечаниями
5537 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UNA.E.H00.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0001 | AKU.1309.00UNA.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E
5538 | ОРС | Электроосвещение | 00UNA.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.40-U0-3-0002 | AKU.1309.00UNA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2022-07-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6066 от 26.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E |  |  | На корректировке у разработчика
5539 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UNA.E.H00.D-1020 | МиЗ | 03.40-U0-3-0003 | AKU.1309.00UNA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№45-03-6786 от 16.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E |  |  | На корректировке у разработчика
5540 | КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0005 | AKU.1309.00UNA.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  | 2020-02-14 | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J |  |  | Приостановлен
5541 | Связь | Сети связи и сигнализации | 00UNA.J.JJJ.D-1010 | Связь | 03.40-U0-3-0004 | AKU.1309.00UNA.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-04-22 |  | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J
5542 | СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0006 | AKU.1309.00UNA.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  | 2020-01-20 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | J |  |  | Приостановлен
5543 | Технология | Водоснабжение и канализация | 00UNA.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-2-0002 | AKU.1309.00UNA.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№45-03-12323 от 27.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | T |  |  | На корректировке у разработчика
5544 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 00UNA.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.40-U0-2-0003 | AKU.1309.00UNA.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№45-03-11061 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | T |  |  | На корректировке у разработчика
5545 | Технология | Паропроводы и конденсатопроводы | 00UNA.T.TTT.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-2-0004 | AKU.1309.00UNA.0.TS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-07-15 |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | T |  |  | Передан в производство
5546 | Технология | Теплоснабжение | 00UNA.T.TTT.D-1030 | Не определено | 03.40-U0-2-0005 | AKU.1309.00UNA.0.TS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-14 | 2022-03-02 | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | T |  |  | Передан в производство
5547 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00USE.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.23-U0-3-0003 | AKU.0130.00USE.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-04 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | E |  |  | Пройден ВК AN
5548 | Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 00USE.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 03.23-U0-2-0001 | AKU.0130.00USE.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | T |  |  | Передан в производство
5549 | Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00USE.T.TTT.D-1010 | Схемы ТП | 03.23-U0-2-0002 | AKU.0130.00USE.0.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-30 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/21911 от 30.09.2022 вх.№33-01-02-4346 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE | T |  |  | Пройден ВК AN
5550 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00USF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0026 | AKU.0179.00USF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-21 | 2023-02-27 | исх.№45-03-10627 от 22.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E |  |  | На корректировке у разработчика
5551 | ОРС | Электрическое освещение | 00USF.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.24-U0-3-0010 | AKU.0179.00USF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-30 |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11644 от 14.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E |  |  | На корректировке у разработчика
5552 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USF.E.EEE.D-1010 | Не определено | 03.24-U0-3-0005 | AKU.0179.00USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-30 | 2022-04-01 | 2022-11-22 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10673 от 23.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | E |  |  | На корректировке у разработчика
5553 | Технология | Система водоотведения | 00USF.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.24-U0-2-0007 | AKU.0179.00USF.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-15 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | T |  |  | Передан в производство
5554 | Технология | Система водоснабжения | 00USF.T.G00.D-1020 | Не определено | 03.24-U0-2-0008 | AKU.0179.00USF.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-15 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | T |  |  | Передан в производство
5555 | Технология | Отопление, вентиляция, кондиционирование | 00USF.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.24-U0-2-0006 | AKU.0179.00USF.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-15 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | T |  |  | На согласовании AN
5556 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 00USF.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.24-U0-2-0041 | AKU.0179.00USF.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | T |  |  | Передан в производство
5557 | Технология | Технологические решения | 00USF.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.24-U0-2-0001 | AKU.0179.00USF.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-30 | 2022-04-01 | 2022-11-22 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10673 от 23.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | T |  |  | На корректировке у разработчика
5558 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UST.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0002 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-15 | 2022-04-01 | 2022-10-12 | 2023-03-03 | исх.№45-03-8881 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E |  |  | На корректировке у разработчика
5559 | ОРС | Электрическое освещение | 00UST.E.B00.D-1020 | ОРС | 03.29-U0-3-0003 | AKU.0179.00UST.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-15 |  | 2023-01-04 | 2023-04-06 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E |  |  | На корректировке у разработчика
5560 | АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UST.E.B00.D-1070 | Не определено | 03.29-U0-3-0013 | AKU.0179.00UST.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-10-31 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | J
5561 | СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UST.E.B00.D-1090 | Не определено | 03.29-U0-3-0024 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
5562 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UST.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0025 | AKU.0179.00UST.0.EM.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-27 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E |  |  | На согласовании AN
5563 | Технология | Корпус № 5. Водопровод противопожарный общестанционный | 00UST.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0012 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0312 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | Передан в производство
5564 | Технология | Корпуса № 1, 2, 3, 4. Водопровод противопожарный общестанционный | 00UST.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.29-U0-2-0011 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | Передан в производство
5565 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный. Наружная сеть | 00UST.T.S00.D-1020 | Не определено | 03.29-U0-2-0013 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2022-11-02 | 2023-03-03 | исх.№45-03-9799 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На корректировке у разработчика
5566 | Технология | Система водоснабжения | 00UST.T.S00.D-1030 | Не определено | 03.29-U0-2-0009 | AKU.0179.00UST.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-31 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | Передан в производство
5567 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UST.T.SA0.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0006 | AKU.0179.00UST.0.HV.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | T |  |  | На согласовании AN
5568 | АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0005 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  | 2022-04-01 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5569 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 00USV.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0010 | AKU.0179.00USV.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV |  |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | На согласовании AN
5570 | ОРС | Кабельная продукция. Силовые кабели | 00USV.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.37-U0-3-0006 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | Передан в производство
5571 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 00USV.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0012 | AKU.0179.00USV.0.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | Передан в производство
5572 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.37-U0-3-0023 | AKU.0179.00USV.0.EM.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2 | 00USV | E |  |  | Пройден ВК AN
5573 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 00USV.E.BA0.D-1000 | МиЗ | 03.37-U0-3-0013 | AKU.0179.00USV.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-22 | в производстве | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | Передан в производство
5574 | ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 00USV.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.37-U0-3-0011 | AKU.0179.00USV.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-30 |  | 2022-07-27 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | E |  |  | Передан в производство
5575 | СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00USV.J.B00.D-1020 | Не определено | 03.37-U0-3-0009 | AKU.0179.00USV.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV | J |  |  | На корректировке у разработчика
5576 | СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0001 | AKU.0179.00USV.0.AP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-02-20 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | в производстве | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5577 | Технология | Система водоснабжения (GKD, GKC, GKF, SGA) | 00USV.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0002 | AKU.0179.00USV.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  | 2022-03-01 | 2022-08-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/17993 от 17.08.2022 вх.№33-01-02-610 от 17.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T |  |  | Передан в производство
5578 | СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0006 | AKU.0179.00USV.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  | 2022-03-01 | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5579 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (QKR, SAK, SBT) | 00USV.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0004 | AKU.0179.00USV.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-02-20 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5580 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0,4 кВ | 00USX.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0013 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | E
5581 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на ТП | 00USX.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0014 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | E
5582 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00USX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.17-U0-3-0015 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | E
5583 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USX.E.B00.D-1050 | Не определено | 03.17-U0-3-0018 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | E
5584 | ОРС | Электрическое освещение | 00USX.E.B00.D-1060 | ОРС | 03.17-U0-3-0019 | AKU.1480.00USX.0.EW.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-05-30 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | E
5585 | Технология | Системы внутреннего водоснабжения (системы GKD/GKC) | 00USX.T.GK0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0016 | AKU.1480.00USX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-04-08 |  | 2023-01-12 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX | T |  |  | На корректировке у разработчика
5586 | Технология | Система внутренней хоз-бытовая канализации (GQA) | 00USX.T.GQA.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0015 | AKU.1480.00USX.GQA.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-04-08 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX | T |  |  | Передан в производство
5587 | Технология | Система внутренней производственно канализации (GQD) | 00USX.T.GQD.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0014 | AKU.1480.00USX.GQD.SK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX | T |  |  | На согласовании AN
5588 | Технология | Снабжение дистиллятом | 00USX.T.KB0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0017 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0003 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | T
5589 | Технология | Воздухоснабжение (Сжатый воздух) | 00USX.T.QE0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0010 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | T
5590 | Технология | Отопление, вентиляция | 00USX.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0012 | AKU.1480.00USX.0.HV.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | T
5591 | Технология | Кондиционирование | 00USX.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.17-U0-2-0011 | AKU.1480.00USX.0.HV.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX | T
5592 | Технология | Система внутреннего противопожарного водопровода SGA | 00USX.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0013 | AKU.1480.00USX.SGA.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-04-08 |  | 2023-01-12 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX | T |  |  | На корректировке у разработчика
5593 | Технология | Технологические решения | 00USX.T.TTT.D-2000 | Решения | 03.17-U0-2-0018 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-04-08 |  | 2023-01-13 | 2023-02-13 | исх.№01-01-03-1066 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX | T |  |  | На согласовании AN
5594 | Технология | Трубопроводы подачи азота. Блок 1 | 00USY.T.QJB.D-1020 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QJB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Передан в производство
5595 | Технология | Технологическая часть. Трубопровод холодной воды. Блок 1 | 00USY.T.QKA.D-1020 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QKA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-08-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | На согласовании AN
5596 | Технология | Технологическая часть. Участок №1 в координатах X=4001225/Y=549000 … X=4001500/Y=548825 | 00USY.T.TTT.D-2010 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Пройден ВК AN
5597 | Технология | Технологическая часть. Участок № 2 в координатах X=4001500/Y=548950 … X=4001800/Y=548750 | 00USY.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | На согласовании AN
5598 | Технология | Технологическая часть. Участок №3 в координатах X=4001800/Y=548775 … X=4001860/Y=548750 | 00USY.T.TTT.D-2030 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Передан в производство
5599 | Технология | Технологическая часть. Участок № 4 в координатах X=4001525/Y=548750 … X=4001670/Y=548525 | 00USY.T.TTT.D-2040 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Пройден ВК AN
5600 | Технология | Технологическая часть. Участок № 5 в координатах X=4001860/Y=548775 … X=4001890/Y=548500 | 00USY.T.TTT.D-2050 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Пройден ВК AN
5601 | Технология | Технологическая часть. Участок №6 в координатах X=4001670/Y=548550 … X=4001860/Y=548500. Блок 1 | 00USY.T.TTT.D-2060 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Передан в производство
5602 | Технология | Технологическая часть. Трубопровод подачи концентрата установок обратного осмоса в сооружение 11UQX | 00USY.T.TTT.D-2110 | Установочные чертежи | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCF.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Пройден ВК AN
5603 | Технология | Технологическая часть. Трубопровод слива нейтрализованных вод в сооружение 11UQX | 00USY.T.TTT.D-2130 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCR.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY | T |  |  | Передан в производство
5604 | АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.33-U0-3-0003 | AKU.0130.00UTE.0.EM.PB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-28 | 2022-06-04 | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE | E |  |  | Пройден ВК AN
5605 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00UTE.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.33-U0-3-0004 | AKU.0130.00UTE.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-28 | 2022-08-27 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE | E |  |  | Пройден ВК AN
5606 | Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00UTE.T.S00.D-1000 | Схемы ТП | 03.33-U0-2-0001 | AKU.0130.00UTE.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-10-30 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE | T |  |  | Передан в производство
5607 | ОРС | Электрическое освещение | 00UTF.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.32-U0-3-0004 | AKU.0179.00UTF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-15 |  | 2022-01-14 | 2023-03-13 | исх.№45-03-1147 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E |  |  | На корректировке у разработчика
5608 | АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UTF.E.B00.D-1040 | Не определено | 03.32-U0-3-0005 | AKU.0179.00UTF.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
5609 | СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UTF.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.32-U0-3-0030 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
5610 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UTF.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0031 | AKU.0179.00UTF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-29 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11010 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E |  |  | На корректировке у разработчика
5611 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UTF.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.32-U0-3-0003 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-15 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
5612 | Технология | Система водоотведения | 00UTF.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0001 | AKU.0179.00UTF.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-31 |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/10117 от 18.05.2022 вх.№01-01-02-14694 от 18.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | T |  |  | Передан в производство
5613 | Технология | Система водоснабжения | 00UTF.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.32-U0-2-0002 | AKU.0179.00UTF.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-31 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | T |  |  | Передан в производство
5614 | Технология | Отопление, вентиляция, кондиционирование | 00UTF.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0004 | AKU.0179.00UTF.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-30 |  | 2022-12-30 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-42 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | T |  |  | На корректировке у разработчика
5615 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 00UTF.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0045 | AKU.0179.00UTF.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | T |  |  | Передан в производство
5616 | Технология | Технологические решения | 00UTF.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.32-U0-2-0006 | AKU.0179.00UTF.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-31 |  | 2022-02-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1196 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | T |  |  | На корректировке у разработчика
5617 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UTH.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.38-U0-3-0003 | AKU.1309.00UTH.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2019-07-15 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№4С-562 от 10.02.2023 вх.№45-04-2-2240 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5618 | ОРС | Электроосвещение | 00UTH.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.38-U0-3-0002 | AKU.1309.00UTH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2021-09-16 | 2022-03-01 | 2023-02-13 | в производстве | исх.№4С-563 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2348 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E |  |  | На согласовании AN
5619 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UTH.E.H00.D-1020 | Не определено | 03.38-U0-3-0001 | AKU.1309.00UTH.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-11-04 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E
5620 | КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.38-U0-3-0005 | AKU.1309.00UTH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 2021-12-24 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
5621 | АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 03.38-U0-3-0006 | AKU.1309.00UTH.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-02-25 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
5622 | Связь | Сети связи и сигнализации | 00UTH.J.JJJ.D-1020 | Связь | 03.38-U0-3-0004 | AKU.1309.00UTH.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-03-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J
5623 | СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 03.38-U0-3-0007 | AKU.1309.00UTH.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  | 2020-02-24 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | J |  |  | Приостановлен
5624 | Технология | Водоснабжение и канализация | 00UTH.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.38-U0-2-0001 | AKU.1309.00UTH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№45-04-3-49 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5625 | Технология | Технологические чертежи (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.T.TTT.D-1020 | Общие чертежи | 03.38-U0-2-0003 | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-27 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№45-03-9973 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5626 | Технология | Топливоснабжение | 00UTH.T.TTT.D-1030 | Не определено | 03.38-U0-2-0002 | AKU.1309.00UTH.0.TP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-07-27 |  | 2022-02-18 | в производстве | исх.№2-CC-01/04465 от 08.03.2022 вх.№01-01-02-6437 от 08.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | T |  |  | Передан в производство
5627 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений | 00UXA.E.EEE.D-1000 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0001 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5628 | ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UXA.E.EEE.D-1010 | ОРС | 06.10-U0-3-0002 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EW |  |  | Пройден ВК AN
5629 | АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | КЖ | 06.10-U0-3-0003 | AKU.0130.00UXA.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | ER |  |  | Пройден ВК AN
5630 | АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0005 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-01-24 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Пройден ВК AN
5631 | СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | КЖ | 06.10-U0-3-0006 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5632 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1060 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0007 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5633 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1070 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0015 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-01-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5634 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1080 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0016 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-01-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5635 | РЗА | КРУ-10 кВ. Релейная защита | 00UXA.E.EEE.D-1090 | ТЗА | 06.10-U0-3-0032 | AKU.0130.00UXA.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-25 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5636 | СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0,4 кВ | 00UXA.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0009 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5637 | МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UXA.E.EEE.D-1120 | Комплектация/спецификация | 06.10-U0-3-0010 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0004 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-07-14 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | На согласовании AN
5638 | ОРС | Освещение территории | 00UXA.E.EEE.D-1140 | ОРС | 06.10-U0-3-0012 | AKU.0130.00UXA.0.EN.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2022-10-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EW |  |  | Пройден ВК AN
5639 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0.4 кВ. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1160 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0014 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | EM |  |  | Передан в производство
5640 | ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | Решения | 06.10-U0-3-0017 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5641 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0018 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.EC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Пройден ВК AN
5642 | ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0019 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.MA0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Пройден ВК AN
5643 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | ТЗА | 06.10-U0-3-0021 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5644 | СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0022 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-06-13 | 2023-03-23 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | На корректировке у разработчика
5645 | СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0023 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5646 | СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 06.10-U0-3-0024 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5647 | СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 06.10-U0-3-0025 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 2022-11-01 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS |  |  | На согласовании AN
5648 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 06.10-U0-3-0026 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-27 | 2022-06-09 | 2023-01-11 | 2023-02-27 | исх.№45-04-3-186 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS |  |  | К обработке от АЭП
5649 | Связь | РД по связи | 00UXA.J.JJJ.D-1110 | Связь | 06.10-U0-3-0028 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | SS |  |  | Передан в производство
5650 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UXA.J.JJJ.D-1120 | Связь | 06.10-U0-3-0029 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | На согласовании AN
5651 | Связь | РД по связи. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 06.10-U0-3-0030 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | SS |  |  | Передан в производство
5652 | Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 06.10-U0-3-0031 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5653 | КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | Рабочий чертеж | 06.10-U0-3-0033 | AKU.0130.00UXA.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Передан в производство
5654 | КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | КЖ | 06.10-U0-3-0035 | AKU.0130.00UXA.0.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-07-14 |  | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | J |  |  | Пройден ВК AN
5655 | Технология | Технологические cхемы | 00UXA.T.TTT.D-1030 | Не определено | 06.10-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-05-14 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Пройден ВК AN
5656 | Технология | Трубопроводы обвязки опреснительных комплексов | 00UXA.T.TTT.D-1040 | Схемы ТП | 06.10-U0-2-0002 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Передан в производство
5657 | Технология | Наружные сети подачи морской воды к опреснительному комплексу | 00UXA.T.TTT.D-1050 | Не определено | 06.10-U0-2-0003 | AKU.0130.00UXA.GAF.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-14 |  | 2022-04-22 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Передан в производство
5658 | Технология | Наружные сети отвода воды от опреснительного комплекса 00UXA | 00UXA.T.TTT.D-1060 | Не определено | 06.10-U0-2-0004 | AKU.0130.00UXA.GNR.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-14 |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Передан в производство
5659 | Технология | Сети водоснабжения и канализации на площадке (GKD, GKE, GUD, GQA) | 00UXA.T.TTT.D-1070 | Не определено | 06.10.7-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Передан в производство
5660 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UXX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0001 | AKU.1480.00UXX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-12 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11608 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E |  |  | На корректировке у разработчика
5661 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UXX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.42-U0-3-0005 | AKU.1227.00UXX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-08-11 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22107 от 07.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX | E |  |  | Пройден ВК AN
5662 | ОРС | Электрическое освещение | 00UXX.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 03.42-U0-3-0002 | AKU.1227.00UXX.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-29 |  | 2022-04-22 | 2023-05-25 | исх.№45-03-3361 от 27.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UXX | E |  |  | На корректировке у разработчика
5663 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0011 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | TSM to Akkuyu Nuclear / TSM в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№33-01-01-1271 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E |  |  | Пройден ВК AN
5664 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0013 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-12 | 2023-05-25 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX | E |  |  | На согласовании AN
5665 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UXX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0014 | AKU.1480.00UXX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-07 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX | E |  |  | На согласовании AN
5666 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 03.42-U0-3-0006 | AKU.1480.00UXX.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-09-12 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | E |  |  | На согласовании AN
5667 | СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0009 | AKU.1480.00UXX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX | J |  |  | На согласовании AN
5668 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0010 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX | J |  |  | На согласовании AN
5669 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0012 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-19 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX | J |  |  | На корректировке у разработчика
5670 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 00UXX.T.G00.D-1050 | Не определено | 03.42-U0-2-0001 | AKU.1227.00UXX.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-11 |  | 2022-07-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UXX | T |  |  | Пройден ВК AN
5671 | Технология | Отопление и вентиляция | 00UXX.T.SAM.D-1060 | Не определено | 03.42-U0-2-0002 | AKU.1227.00UXX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-19 |  | 2022-10-01 | в производстве | исх.№01-01-03-24759 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UXX | T |  |  | Передан в производство
5672 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.42-U0-3-0004 | AKU.1227.00UXX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-09-12 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX | T |  |  | Передан в производство
5673 | Технология | Технологические решения | 00UXX.T.TTT.D-1020 | Решения | 03.42-U0-2-0003 | AKU.1227.00UXX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-19 |  | 2022-09-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UXX | T |  |  | Передан в производство
5674 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0010 | AKU.0179.00UYB.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-09 |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5675 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0021 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-24 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5676 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0020 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-24 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство с замечаниями
5677 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | План расположения | 03.30-U0-3-0061 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-24 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1448 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5678 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | План расположения | 03.30-U0-3-0016 | AKU.0130.00UYB.0.AK.LH0001 | (rev.C03) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | АЭП | 00UYB | E |  |  | Не получен
5679 | АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0017 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-24 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5680 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | ТЗА | 03.30-U0-3-0015 | AKU.0179.00UYB.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-10-11 |  |  | 2023-05-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
5681 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | Комплектация/спецификация | 03.30-U0-3-0018 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-10 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5682 | ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0009 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-09 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5683 | СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0008 | AKU.0179.00UYB.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5684 | ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0007 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0002 | (rev.C02) | C02 | Comments from AEP to T2 / Замечания от АЭП в Т2 |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/67505 от 17.10.2022 вх.№45-02-12476 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5685 | ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.30-U0-3-0011 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-01 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На согласовании AN
5686 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UYB.E.B00.D-1150 | КЖ | 03.30-U0-3-0001 | AKU.0179.00UYB.0.EK.MB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 | 2022-10-01 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№25 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2431 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5687 | МиЗ | Заземление | 00UYB.E.B00.D-1160 | МиЗ | 03.30-U0-3-0062 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5688 | ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UYB.E.B00.D-1170 | ОРС | 03.30-U0-3-0057 | AKU.0130.00UYB.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-03 |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5689 | ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UYB.E.B00.D-1190 | ОРС | 03.30-U0-3-0056 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5690 | ОРС | Сети освещения с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1200 | ОРС | 03.30-U0-3-0059 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5691 | ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1210 | ОРС | 03.30-U0-3-0058 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | (rev.C03) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | E |  |  | К обработке от АЭП
5692 | СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0005 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-09-24 |  | 2023-01-20 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На согласовании AN
5693 | СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0004 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-24 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5694 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0019 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-09 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | Передан в производство
5695 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | План расположения | 03.30-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0001 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-08-14 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-988 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E |  |  | На согласовании AN
5696 | СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0022 | AKU.0179.00UYB.0.AP.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-30 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство с замечаниями
5697 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UYB.J.B00.D-1020 | КЖ | 03.30-U0-3-0012 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MB0001 | (rev.C02) | C02 | Comments from AEP to T2 / Замечания от АЭП в Т2 |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/66018 от 11.10.2022 вх.№45-02-12157 от 11.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5698 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0025 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-08 |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12262 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5699 | СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UYB.J.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0014 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-27 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство
5700 | СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UYB.J.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0013 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство
5701 | АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0023 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-01 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство
5702 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0024 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-08 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Пройден ВК AN
5703 | КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | КЖ | 03.30-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-413 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5704 | АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0040 | AKU.0179.00UYB.0.RK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-08 |  | 2023-01-12 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5705 | КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0050 | AKU.0179.00UYB.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-08 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство
5706 | АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | КЖ | 03.30-U0-3-0039 | AKU.0179.00UYB.0.RK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5707 | КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | Не определено | 03.30-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0001 | (rev.C02) | C02 | Comments from AEP to T2 / Замечания от АЭП в Т2 |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/3256 от 20.01.2023 вх.№45-04-2-959 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5708 | АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | Не определено | 03.30-U0-3-0038 | AKU.0179.00UYB.0.RK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На корректировке у разработчика
5709 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1200 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0055 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | На согласовании AN
5710 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1210 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0051 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | J |  |  | Передан в производство
5711 | Технология | РД по вентиляции | 00UYB.T.KLS.D-1000 | Не определено | 03.30-U0-2-0035 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство
5712 | Технология | Трубопроводы системы разрежения 00KUK13 для отбора пробы на радиационный контроль газообразных радиоактивных сред | 00UYB.T.KUK.D-1010 | Схемы ТП | 03.30-U0-2-0093 | AKU.0130.00UYB.KUK.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство
5713 | Технология | Организация лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1460 | Не определено | 03.30-U0-2-0098 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство
5714 | Технология | РД по теплоснабжению | 00UYB.T.TTT.D-1320 | Не определено | 03.30-U0-2-0033 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5715 | Технология | Аксонометрические схемы систем вентиляции | 00UYB.T.TTT.D-1340 | Аксонометрия | 03.30-U0-2-0036 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0002 | (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/07578 от 14.04.2022 вх.№45-02-3728 от 14.04.2022 |  | АЭП | 00UYB | T |  |  | Пройден ВК AN
5716 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 00UYB.T.TTT.D-1350 | Установочные чертежи | 03.30-U0-2-0037 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство
5717 | СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | Не определено | 03.30-U0-2-0045 | AKU.0130.00UYB.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5718 | Технология | РД по холодоснабжению | 00UYB.T.TTT.D-1590 | Не определено | 03.30-U0-2-0091 | AKU.0130.00UYB.QKS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-04-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB | T |  |  | Передан в производство
5719 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.EEE.D-1200 | МиЗ | 03.57-U0-3-0011 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-369 от 21.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5720 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.EEE.D-1210 | Не определено | 03.57-U0-3-0012 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5721 | ОРС | Электрическое освещение в осях 1/10-A/F | 00UYH.E.EEE.D-1220 | ОРС | 03.57-U0-3-0013 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5722 | ОРС | Электрическое освещение в осях 10/13-A/S | 00UYH.E.EEE.D-1230 | ОРС | 03.57-U0-3-0014 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5723 | ОРС | Электрическое освещение в осях 13/22-A/J | 00UYH.E.EEE.D-1240 | ОРС | 03.57-U0-3-0015 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | E |  |  | На корректировке у разработчика
5724 | АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.57-U0-3-0016 | AKU.1227.00UYH.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-281 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J |  |  | На корректировке у разработчика
5725 | КИТС ФЗ | Системы физической защиты | 00UYH.J.JJJ.D-1260 | Не определено | 03.57-U0-3-0018 | AKU.1227.00UYH.0.FZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-909 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J |  |  | На корректировке у разработчика
5726 | Связь | Система связи | 00UYH.J.JJJ.D-1270 | Связь | 03.57-U0-3-0017 | AKU.1227.00UYH.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-02-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1313 от 25.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | J |  |  | Неактуален
5727 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0032 | AKU.2025.00UYH.0.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J |  |  | На согласовании AN
5728 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0033 | AKU.2025.00UYH.CXV.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2023-01-19 | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | J |  |  | На согласовании AN
5729 | Технология | Внутренний водопровод и канализация | 00UYH.T.SG0.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-2-0014 | AKU.2025.00UYH.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | T |  |  | Передан в производство
5730 | Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 1/10-A/F | 00UYH.T.TTT.D-1150 | Не определено | 03.57-U0-2-0006 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5731 | Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 10/13-A/S | 00UYH.T.TTT.D-1160 | Не определено | 03.57-U0-2-0007 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5732 | Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 13/22-A/J | 00UYH.T.TTT.D-1170 | Не определено | 03.57-U0-2-0008 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5733 | Технология | Системы отопления и кондиционирования | 00UYH.T.TTT.D-1180 | Не определено | 03.57-U0-2-0010 | AKU.1227.00UYH.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5734 | Технология | Системы вентиляция | 00UYH.T.TTT.D-1190 | Не определено | 03.57-U0-2-0009 | AKU.1227.00UYH.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH | T |  |  | На корректировке у разработчика
5735 | Технология | Технологические решения | 00UYH.T.TTT.D-1200 | Решения | 03.57-U0-2-0011 | AKU.1480.00UYH.0.TH.TB0001 |  |  |  |  | 2022-04-10 |  | в производстве |  | экспертная оценка | Титан-2 | 00UYH | T
5736 | Технология | Наружные сети водопровода и канализации | 00UYH.T.TTT.D-3010 | Не определено | 03.57-U0-2-0016 | AKU.2025.00UYH.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JVMALTA YAPI | 00UYH | T |  |  | Передан в производство
5737 | Технология | Внутриплощадочные сети канализации GUD, GMA, GML | 00UYP.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0040 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0003 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | T
5738 | Технология | Внутриплощадочные сети канализации GQA | 00UYP.T.GQA.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0039 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | T
5739 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода GKD, SGA | 00UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0038 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | T
5740 | Технология | Технологические решения | 00UYS.T.T00.D-1000 | Решения | 03.41-U0-2-0001 | AKU.1480.00UYS.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-01-22 | 2022-04-01 | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYS | T |  |  | Передан в производство
5741 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0001 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-09-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5742 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 01UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0002 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2022-12-14 | 2023-06-25 | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
5743 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 01UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0003 | AKU.1227.01UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-20 |  | 2022-05-31 | в производстве | исх.№01-37-04-172 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5744 | СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0011 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5745 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0008 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-04-30 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
5746 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0009 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2020-04-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E
5747 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0005 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2019-12-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | На согласовании AN
5748 | ОРС | Электрическое освещение | 01UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0004 | AKU.1227.01UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-30 |  | 2021-12-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/21466 от 31.12.2021 вх.№01-01-02-26 от 03.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5749 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0012 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
5750 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0013 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-12-30 |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5751 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0014 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-02-28 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | E |  |  | Передан в производство
5752 | КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0016 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-12-15 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | J |  |  | Передан в производство
5753 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0017 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-12-30 |  | 2023-01-31 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5754 | СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | ТЗА | 02.22-U0-3-0018 | AKU.1480.01UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | Передан в производство
5755 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0019 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-15 |  | 2023-01-19 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5756 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0021 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2019-11-30 |  | 2021-12-04 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На согласовании AN
5757 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0022 | AKU.1227.01UBG.0.AP.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-01-15 |  | 2023-01-12 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5758 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0023 | AKU.1227.01UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  | 2020-07-14 | 2023-07-25 | исх.№45-03-2236 от 17.09.2020 вх.№01-03/1494 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5759 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0024 | AKU.1227.01UBG.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2020-06-19 | 2023-07-25 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5760 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0097 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2019-11-30 |  | 2020-10-15 | 2023-08-24 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J |  |  | На согласовании AN
5761 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 01UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0001 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-10-15 |  | 2022-06-13 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | T |  |  | Передан в производство
5762 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 01UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0002 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-09-28 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | T |  |  | Передан в производство
5763 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 01UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0003 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-15 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 01UBG | T |  |  | Передан в производство
5764 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 01UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0005 | AKU.1480.01UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-09-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 01UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5765 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0006 | AKU.1480.01UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-12-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП | 01UBG | T |  |  | Передан в производство
5766 | ОРС | (01UBZ, 02UBZ). Электрическое освещение | 01UBZ.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.33-U0-3-0013 | AKU.0179.01UBZ.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-07-01 |  |  | в производстве | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | E |  |  | На согласовании АЭП
5767 | МиЗ | (01UBZ, 02UBZ). Электротехнические чертежи заземления | 01UBZ.E.B00.D-1030 | МиЗ | 02.33-U0-3-0014 | AKU.0179.01UBZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-01 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UBZ | E |  |  | Передан в производство
5768 | Технология | (01UBZ). Системы водоотведения | 01UBZ.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-2-0012 | AKU.0120.01UBZ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-30 |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№01-37-04-282 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UBZ | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5769 | Технология | (02UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 01UBZ.T.S00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.33-U0-2-0007 | AKU.0120.02UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-06-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/15212 от 05.10.2021 вх.№01-01-02-17822 от 06.10.2021 |  | АЭП | 02UBZ | T |  |  | Передан в производство
5770 | Технология | (01UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 01UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.33-U0-2-0001 | AKU.0120.01UBZ.0.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№2-CC-01/09451 от 10.05.2022 вх.№01-01-02-13660 от 10.05.2022 |  | АЭП | 01UBZ | T |  |  | Передан в производство
5771 | СКУ ЭЧ ОС СН | Система электроснабжения | 01UEK.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0005 | AKU.1309.01UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E
5772 | ОРС | Электрическое освещение | 01UEK.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.07-U0-3-0006 | AKU.1309.01UEK.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-17 |  | 2022-07-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5773 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UEK.E.B00.D-1080 | МиЗ | 03.07-U0-3-0031 | AKU.1309.01UEK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-14 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№45-04-3-1324 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | E |  |  | На корректировке у разработчика
5774 | Технология | Cистема водоотведения | 01UEK.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0006 | AKU.1309.01UEK.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-01-17 | 2022-03-12 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | T |  |  | Передан в производство
5775 | Технология | Система водоснабжения | 01UEK.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.07-U0-2-0005 | AKU.1309.01UEK.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-17 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | T |  |  | Передан в производство
5776 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 01UEK.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0007 | AKU.1309.01UEK.SAD.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-01-17 | 2022-03-12 | 2022-12-07 | 2023-03-03 | исх.№45-03-11420 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | T |  |  | На корректировке у разработчика
5777 | Технология | Внутренний противопожарный водопровод | 01UEK.T.SG0.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0008 | AKU.1309.01UEK.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-17 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5778 | ОРС | (01-04UEX). Электрическое освещение | 01UEX.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.35-U0-3-0002 | AKU.1309.01UEX.0.EN.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEX | E
5779 | МиЗ | (01-04UEX). Молниезащита и заземление | 01UEX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.35-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-14 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1569 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEX | E |  |  | На корректировке у разработчика
5780 | АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.12-U0-3-0001 | AKU.0179.01UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 2022-05-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 01UGG | J
5781 | Технология | Тепломеханические решения | 01UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.12-U0-2-0001 | AKU.0179.01UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1297 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 01UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5782 | Технология | Отопление и вентиляция | 01UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
5783 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGM.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
5784 | Технология | Технологические решения | 01UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
5785 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.08-U0-2-0030 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0024 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5786 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (GKD, GQA, GQD) | 01UGT.T.G00.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0003 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Пройден ВК AN
5787 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1050 | Не определено | 06.08-U0-2-0034 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0028 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 01UGT | T
5788 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1070 | Не определено | 06.08-U0-2-0036 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0030 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Передан в производство
5789 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий четвертого блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1130 | Не определено | 06.08-U0-2-0022 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0034 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8234 от 29.09.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5790 | Технология | Насосные станции на сетях канализации | 01UGT.T.G00.D-1150 | Не определено | 06.08-U0-2-0025 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0037 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-03-23 | в производстве | б/н |  | АЭП | 01UGT | T
5791 | Технология | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GKD) | 01UGT.T.GKD.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0016 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0016 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-05 | в производстве | исх.№01-37-04-311 от 23.09.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Передан в производство
5792 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GKD) | 01UGT.T.GKD.D-1010 | Не определено | 06.08-U0-2-0014 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-29 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-247 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UGT | T |  |  | Передан в производство
5793 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GMA) | 01UGT.T.GMA.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0007 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0007 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Пройден ВК AN
5794 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GMA) | 01UGT.T.GMA.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0019 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0019 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5795 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GQA) | 01UGT.T.GQA.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0005 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0005 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Пройден ВК AN
5796 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GQA) | 01UGT.T.GQA.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0017 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0017 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5797 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GQD) | 01UGT.T.GQD.D-1040 | Не определено | 06.08-U0-2-0018 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0018 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5798 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GUD) | 01UGT.T.GUD.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0020 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№2-CC-01/06769 от 04.04.2022 вх.№45-02-3321 от 04.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Пройден ВК AN
5799 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0028 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0022 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5800 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.S00.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0032 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0026 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | На корректировке у разработчика
5801 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (SGA, GUD) | 01UGT.T.S00.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0001 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Пройден ВК AN
5802 | Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий четвертого блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.S00.D-1050 | Не определено | 06.08-U0-2-0026 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0032 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП | 01UGT | T |  |  | Передан в производство
5803 | Технология | Отопление и вентиляция | 01UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | T
5804 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.1-U0-2-0002 | AKU.0210.01UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | T
5805 | Технология | Технологические решения | 01UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | T
5806 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGW.T.G00.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGW.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | T
5807 | Технология | Отопление и вентиляция | 01UGW.T.S00.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGW.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | T
5808 | Технология | Технологические решения | 01UGW.T.TTT.D.1000 | Решения | 06.06.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | T
5809 | ОРС | Электрическое освещение | 01UKY.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.31.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | E
5810 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 01UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-2-0003 | AKU.0179.01UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 01UKY | T
5811 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.27-U0-3-0003 | AKU.0179.01USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-08-15 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E |  |  | На согласовании AN
5812 | ОРС | Электрическое освещение | 01USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.27-U0-3-0004 | AKU.0179.01USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-15 |  | 2023-02-14 | 2023-03-02 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E |  |  | На согласовании AN
5813 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 01USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.27-U0-3-0010 | AKU.0179.01USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-08-15 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | E |  |  | На согласовании AN
5814 | Связь | Связь и сигнализация | 01USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.27-U0-3-0008 | AKU.0179.01USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-08-31 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK | J
5815 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UTJ.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.39.1-U0-3-0002 | AKU.1309.01UTJ.0.EK.TB0001 | ВК - (получены ответы по ПТП) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  | 2020-04-20 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UTJ | E |  |  | Приостановлен
5816 | ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 01UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.1-U0-3-0001 | AKU.1309.01UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№45-04-3-1701 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UTJ | E |  |  | На корректировке у разработчика
5817 | ОРС | (01UUB, 02UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 01UUB.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 02.33.1-U0-3-0016 | AKU.0179.01UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-27 |  | 2023-01-05 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UUB | E |  |  | На корректировке у разработчика
5818 | Технология | (01UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 01UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.33.1-U0-2-0001 | AKU.0120.01UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UUB | T |  |  | Передан в производство
5819 | Технология | (01UXA, 02UXA). Установочные чертежи оборудования | 01UXA.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 06.10.1-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-03-16 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 01UXA | T |  |  | Передан в производство
5820 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 01UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2023-01-09 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | На согласовании AN
5821 | ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 01UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-29 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | Передан в производство
5822 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0006 | AKU.1227.01UYP.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТП | 00UYP | E |  |  | Передан в производство
5823 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0092 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J |  |  | Пройден ВК AN
5824 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0093 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5825 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0094 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | J |  |  | Передан в производство
5826 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0095 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0004 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5827 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0096 | AKU.1480.01UYP.CKX.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-27 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP | J |  |  | На согласовании AN
5828 | АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0097 | AKU.1480.01UYP.CKX.AK.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5829 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0098 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5830 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0099 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5831 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0008 | AKU.1227.01UYP.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-27 | исх.№45-04-3-862 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 00UYP | T |  |  | На корректировке у разработчика
5832 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 01UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0002 | AKU.1227.01UYP.0.HV.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2023-02-11 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | На согласовании AN
5833 | Технология | Технологические решения | 01UYP.T.TTT.D-1012 | Решения | 03.41-U0-2-0010 | AKU.1227.01UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | Передан в производство
5834 | ОРС | Сети электроснабжения | 01UYX.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.48-U0-3-0003 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5835 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UYX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0001 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-10 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ |  | На согласовании AN
5836 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UYX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.48-U0-3-0008 | AKU.1227.01UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№01-01-03-10531 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство с замечаниями
5837 | ОРС | Электрическое освещение | 01UYX.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.48-U0-3-0007 | AKU.1480.01UYX.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-04-19 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1779 от 19.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | E | СЯТ |  | На согласовании AN
5838 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу изготовителю (0,4 кВ) | 01UYX.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0011 | AKU.1480.01UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5839 | Связь | Наружные сети связи | 01UYX.E.EEE.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | J | СЯТ |  | Передан в производство
5840 | СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 03.48-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ |  | Передан в производство
5841 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0010 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5842 | СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0012 | AKU.1480.01UYX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ |  | На согласовании AN
5843 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0014 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0001 | ЗЗИ передан в ДО (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5844 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0015 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата |  |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ
5845 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0016 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5846 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UYX.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.48-U0-2-0002 | AKU.1227.01UYX.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | T | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5847 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 01UYX.T.SAU.A-1000 | Не определено | 03.48-U0-2-0001 | AKU.1480.01UYX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-13 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5848 | СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | Не определено | 03.48-U0-3-0009 | AKU.1480.01UYX.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5849 | Технология | Дизельная электростанция. Монтажные чертежи трубопроводов | 01UYX.T.XJ0.A-1000 | МС чертеж | 03.48-U0-2-0003 | AKU.1227.01UYX.0.ER.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-10 |  | 2021-11-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5850 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0025 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-05-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Пройден ВК AN
5851 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0026 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5852 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 02UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0027 | AKU.1227.02UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-07-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5853 | СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0035 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 | 2022-04-21 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5854 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0032 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
5855 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0033 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-27 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E
5856 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0029 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-08-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | На согласовании AN
5857 | ОРС | Электрическое освещение | 02UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0028 | AKU.1227.02UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-942 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5858 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0036 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5859 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0037 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-30 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5860 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0038 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-10-30 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | E |  |  | Передан в производство
5861 | КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0040 | AKU.1227.02UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-15 |  | 2021-03-16 | в производстве | исх.№01-01-03-3865 от 19.03.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J |  |  | Передан в производство
5862 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0041 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J |  |  | Пройден ВК AN
5863 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0042 | AKU.1480.02UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J |  |  | Передан в производство
5864 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0043 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
5865 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0045 | AKU.1227.02UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-07-30 |  | 2023-01-16 | 2023-04-18 | исх.№45-04-3-533 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5866 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0046 | AKU.1480.02UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 2023-04-03 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5867 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0047 | AKU.1480.02UBG.0.AP.MB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
5868 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0048 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
5869 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0100 | AKU.1480.02UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 |  | 2023-01-25 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5870 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 02UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0007 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-21119 от 07.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG | T |  |  | Передан в производство
5871 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 02UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0008 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2021-12-01 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG | T |  |  | Передан в производство
5872 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 02UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0009 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№33-01-01-3575 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG | T |  |  | Передан в производство
5873 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 02UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0011 | AKU.1480.02UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 02UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5874 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0012 | AKU.1480.02UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-05-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП | 02UBG | T |  |  | Передан в производство
5875 | Технология | (02UBZ). Системы водоотведения | 02UBZ.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-2-0013 | AKU.0120.02UBZ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-30 |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№01-37-04-282 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UBZ | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
5876 | Технология | (02UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 02UBZ.T.TTT.D-1010 | Принципиальная схема | 02.33-U0-2-0002 | AKU.0120.02UBZ.0.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-29 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | АЭП | 02UBZ | T |  |  | Передан в производство
5877 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02UEK.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0019 | AKU.1309.02UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2022-03-18 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E
5878 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UEK.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.07-U0-3-0023 | AKU.1309.02UEK.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-10-14 |  | 2022-07-01 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | E |  |  | Передан в производство с замечаниями
5879 | Технология | Система водоотведения | 02UEK.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0010 | AKU.1309.02UEK.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-02-13 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | T |  |  | Передан в производство
5880 | Технология | Технологические решения | 02UEK.T.XJN.D-1010 | Решения | 03.07-U0-2-0012 | AKU.1309.02UEK.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-02-13 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK | T |  |  | Передан в производство
5881 | АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.13-U0-3-0001 | AKU.0179.02UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 2022-05-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 02UGG | J
5882 | Технология | Тепломеханические решения | 02UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.13-U0-2-0001 | AKU.0179.02UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1002 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 02UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5883 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.04.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | T
5884 | Технология | Отопление и вентиляция | 02UGM.T.S00.D-1020 | Не определено | 06.04.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | T
5885 | Технология | Технологические решения | 02UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | T
5886 | Технология | Канализационные насосные станции (GQB) | 02UGT.T.G00.D-1020 | Не определено | 06.20-U0-2-0004 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T
5887 | Технология | Внеплощадочные сети водопровода (SGA, GKD). Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1070 | Не определено | 06.20-U0-2-0008 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T |  |  | Передан в производство
5888 | Технология | Внеплощадочные сети водопровода (SGA, GKD). Участок 10 | 02UGT.T.G00.D-1090 | Не определено | 06.20-U0-2-0010 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T |  |  | Передан в производство
5889 | Технология | Очистные сооружения (GMA, GUD) | 02UGT.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.20-U0-2-0001 | AKU.0179.02UGT.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-13 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT | T
5890 | Технология | Отопление и вентиляция | 02UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | T
5891 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | T
5892 | Технология | Технологические решения | 02UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | T
5893 | ОРС | Электрическое освещение | 02UJY.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.28.2-U0-3-0001 | AKU.0179.02UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-02 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY | E |  |  | На корректировке у разработчика
5894 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 02UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.2-U0-2-0002 | AKU.0179.02UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | T
5895 | Технология | Кондиционирование воздуха | 02UKY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.31.2-U0-2-0001 | AKU.0179.02UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-04 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | T |  |  | На корректировке у разработчика
5896 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.28-U0-3-0003 | AKU.0179.02USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-15 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E |  |  | На согласовании AN
5897 | ОРС | Электрическое освещение | 02USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.28-U0-3-0004 | AKU.0179.02USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-15 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E |  |  | На согласовании AN
5898 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 02USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.28-U0-3-0010 | AKU.0179.02USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2021-08-15 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | E |  |  | На согласовании AN
5899 | Связь | Связь и сигнализация | 02USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.28-U0-3-0008 | AKU.0179.02USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-08-31 | 2022-04-01 |  | 2023-05-13 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK | J
5900 | МиЗ | Наружный контур заземления | 02USW.E.EEE.D-1000 | МиЗ | 07.04-U0-3-0001 | AKU.0120.02USW.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02USW | ET |  |  | На корректировке у разработчика
5901 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 02UTJ.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.39.2-U0-3-0002 | AKU.1309.02UTJ.0.EK.TB0001 | ВК - (получены ответы по ПТП) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  | 2020-04-20 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UTJ | E |  |  | Приостановлен
5902 | ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 02UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.2-U0-3-0001 | AKU.1309.02UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-07-15 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1650 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UTJ | E |  |  | На корректировке у разработчика
5903 | Технология | (02UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 02UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.33.1-U0-2-0002 | AKU.0120.02UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UUB | T |  |  | Передан в производство
5904 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 02UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0026 | AKU.1227.02UYP.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-11-29 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-2439 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | На согласовании AN
5905 | ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 02UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0027 | AKU.1227.02UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-25 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | Передан в производство
5906 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 02UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0028 | AKU.1227.02UYP.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-29 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | Передан в производство
5907 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0102 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP | J |  |  | На корректировке у разработчика
5908 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0016 | AKU.1227.02UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-29 | 2022-03-02 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | Передан в производство
5909 | Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 02UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0012 | AKU.1227.02UYP.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-29 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | Передан в производство
5910 | КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | Перечень | 03.49-U0-3-0012 | AKU.0783.02UYX.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5911 | КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0013 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5912 | КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0014 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5913 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | ТЗА | 03.49-U0-3-0031 | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5914 | АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0032 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1843 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5915 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UYX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5916 | МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UYX.E.B00.D-1100 | МиЗ | 03.49-U0-3-0034 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5917 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 02UYX.E.B00.D-1120 | ОРС | 03.49-U0-3-0036 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5918 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 02UYX.E.B00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0037 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5919 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.49-U0-3-0038 | AKU.0783.02UYX.0.EM.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | E | СЯТ |  | Передан в производство
5920 | Связь | Система телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1000 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5921 | Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1040 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5922 | Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UYX.E.S00.D-1050 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5923 | Связь | Система часофикации | 02UYX.E.S00.D-1060 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYF.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5924 | Связь | Оборудование телекоммуникационной транспортной сети | 02UYX.E.S00.D-1070 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYK.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5925 | Связь | Система радиосвязи | 02UYX.E.S00.D-1080 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYS.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | J | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5926 | Технология | Системы водоснабжения | 02UYX.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.49-U0-2-0001 | AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-22 | в производстве | исх.№45-03-6575 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | На корректировке у разработчика
5927 | Технология | Системы водоотведения | 02UYX.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.49-U0-2-0002 | AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№33-01-01-4835 от 05.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5928 | Технология | Система водопровода исходной воды GKE | 02UYX.T.GKE.D-1000 | Не определено | 03.49-U0-2-0010 | AKU.0783.02UYX.GKE.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№33-01-01-430 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5929 | Технология | Наружная сеть водопровода исходной воды | 02UYX.T.GKE.D-1010 | Не определено | 03.49-U0-1-0038 | AKU.0120.02UYX.GKE.NW.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5930 | Технология | Системы вентиляции. Принципиальные схемы | 02UYX.T.S00.D-1050 | Принципиальная схема | 03.49-U0-2-0006 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство с замечаниями
5931 | Технология | Системы вентиляции. Компоновочные решения | 02UYX.T.S00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-2-0007 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5932 | Технология | Системы вентиляции. Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1070 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0008 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5933 | Технология | Система холодоснабжения. Принципиальная схема | 02UYX.T.S00.D-1080 | Принципиальная схема | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство с замечаниями
5934 | Технология | Система холодоснабжения. Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1090 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5935 | Технология | Система холодоснабжения. Компоновочные решения | 02UYX.T.S00.D-1100 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5936 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1120 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0009 | AKU.0783.02UYX.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5937 | Технология | Трубопроводы системы топлива XJN | 02UYX.T.XJN.D-1000 | Схемы ТП | 03.49-U0-2-0011 | AKU.0783.02UYX.XJN.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
5938 | Технология | Трубопроводы системы масла XJV | 02UYX.T.XJV.D-1000 | Схемы ТП | 03.49-U0-2-0012 | AKU.0783.02UYX.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX | T | СЯТ |  | Пройден ВК AN
5939 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0049 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-10-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Пройден ВК AN
5940 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 03UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0050 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-23 | 2022-02-05 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5941 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 03UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0051 | AKU.1227.03UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-30 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5942 | СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0059 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-20 | 2022-06-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5943 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0056 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
5944 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0057 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-10-27 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E
5945 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 03UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0053 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-06-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | На согласовании AN
5946 | ОРС | Электрическое освещение | 03UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0052 | AKU.1227.03UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-30 |  | 2021-12-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/21466 от 31.12.2021 вх.№01-01-02-26 от 03.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5947 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0060 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5948 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0061 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5949 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0062 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-09-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | Передан в производство
5950 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 03UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0063 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-27 | 2022-04-01 | 2022-12-05 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
5951 | КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0064 | AKU.1227.03UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-09-30 |  | 2021-10-20 | в производстве | исх.№01-01-03-18546 от 05.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | Передан в производство
5952 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0065 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | Пройден ВК AN
5953 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0066 | AKU.1480.03UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | Передан в производство
5954 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0067 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
5955 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0069 | AKU.1227.03UBG.0.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-30 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | Передан в производство
5956 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0070 | AKU.1480.03UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5957 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0071 | AKU.1480.03UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
5958 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0072 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
5959 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0099 | AKU.1480.03UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 |  | 2023-01-24 | 2023-03-25 | исх.№45-04-3-907 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
5960 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 03UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0013 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 | 2022-04-26 | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | T |  |  | Передан в производство
5961 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 03UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0014 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | T |  |  | Передан в производство
5962 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 03UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0015 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 | 2022-03-27 | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | T |  |  | Передан в производство
5963 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 03UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0017 | AKU.1480.03UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 03UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5964 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0018 | AKU.1480.03UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-11-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП | 03UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5965 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 02.34-U0-3-0003 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J
5966 | КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | Не определено | 02.34-U0-3-0007 | AKU.1227.03UBZ.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-10-30 |  | 2020-12-09 | в производстве | исх.№01-01-03-12835 от 18.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J |  |  | Передан в производство
5967 | АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | ТЗА | 02.34-U0-3-0008 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J |  |  | Пройден ВК AN
5968 | АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0009 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J
5969 | СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0018 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBZ | J
5970 | Технология | (03UBZ) Вентиляция | 03UBZ.T.TTT.D-1030 | Не определено | 02.34-U0-2-0001 | AKU.1227.03UBZ.SAE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-10-30 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 03UBZ | T |  |  | Передан в производство
5971 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы внешних присоединений к сборкам 0.4 кВ | 03UGF.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0005 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-02-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | АЭП | 03UGF | EM |  |  | Передан в производство
5972 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 03UGF.E.B00.D-1040 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | АЭП | 03UGF | EM |  |  | Пройден ВК AN
5973 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные. Задание заводу | 03UGF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1444 от 07.02.2023 |  | АЭП | 03UGF | EM |  |  | К обработке от АЭП
5974 | АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 06.02-U0-3-0001 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1267 от 02.02.2023 |  | АЭП | 03UGF | ET |  |  | К обработке от АЭП
5975 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 03UGF.E.BA0.D-1010 | МиЗ | 06.02-U0-3-0003 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | АЭП | 03UGF | ER |  |  | Пройден ВК AN
5976 | АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | КЖ | 06.02-U0-3-0007 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | АЭП | 03UGF | ER |  |  | На корректировке у разработчика
5977 | ОРС | Освещение | 03UGF.E.BJ0.D-1070 | ОРС | 06.02-U0-3-0009 | AKU.0120.03UGF.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | EW |  |  | Не получен
5978 | Технология | Отопление и вентиляция | 03UGF.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.02-U0-2-0003 | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | АЭП | 03UGF | T |  |  | Передан в производство
5979 | СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 03UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-3-0001 | AKU.0179.03UGG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  | 2022-04-01 | 2022-12-27 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | E |  |  | На согласовании AN
5980 | ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 03UGG.E.B00.D-1010 | ОРС | 06.14-U0-3-0005 | AKU.0179.03UGG.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-27 | 2023-03-03 | исх.№45-03-12385 от 28.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | E |  |  | На корректировке у разработчика
5981 | Технология | Тепломеханические решения. Внутренняя часть | 03UGG.T.Q00.D-1000 | Решения | 06.14-U0-2-0001 | AKU.0179.03UGG.0.TM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  | 2022-04-01 | 2023-02-14 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | T |  |  | На согласовании AN
5982 | Технология | Отопление и вентиляция | 03UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-2-0002 | AKU.0179.03UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-05-26 | 2023-02-07 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1468 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
5983 | Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 03UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.3-U0-2-0002 | AKU.0179.03UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | T
5984 | Технология | Кондиционирование воздуха | 03UKY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.31.3-U0-2-0001 | AKU.0179.03UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2023-02-04 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | T |  |  | На корректировке у разработчика
5985 | ОРС | Электрическое освещение | 03USK.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.54-U0-3-0001 | AKU.0179.03USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-15 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1567 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E |  |  | На корректировке у разработчика
5986 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 03USK.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.29-U0-3-0004 | AKU.0179.03USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E |  |  | На корректировке у разработчика
5987 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 03USK.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.29-U0-3-0005 | AKU.0179.03USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ВПЭП | 03USK | E |  |  | На корректировке у разработчика
5988 | Технология | Вентиляция | 03USK.T.SAR.D-1000 | Не определено | 03.54-U0-2-0001 | AKU.0179.03USK.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-08-15 |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1870 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | T |  |  | Передан в производство
5989 | Технология | Технологические решения | 03USK.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.54-U0-2-0002 | AKU.0179.03USK.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-31 |  | 2022-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2321 от 29.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK | T |  |  | На корректировке у разработчика
5990 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внеплощадочные сети электроснабжения. Кабельная продукция | 03USW.E.EEE.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0001 | AKU.0179.03USW.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-07-16 | 2022-07-28 | 2023-03-30 | исх.№45-03-6301 от 01.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW | E |  |  | На корректировке у разработчика
5991 | Технология | Внутренние сети водоснабжения и канализации | 03UXA.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.10.3-U0-2-0001 | AKU.0130.03UXA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-05-14 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | T |  |  | Передан в производство
5992 | СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 03UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0042 | AKU.1480.03UYP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | Передан в производство
5993 | ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 03UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0043 | AKU.1480.03UYP.0.EW.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2023-02-09 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | На согласовании AN
5994 | МиЗ | Заземление и молниезащита | 03UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0044 | AKU.1227.03UYP.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2023-02-07 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E |  |  | На согласовании AN
5995 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0100 | AKU.1480.03UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
5996 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 03UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0022 | AKU.1227.03UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2022-07-28 | в производстве | исх.№33-01-01-732 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | Передан в производство
5997 | Технология | Технологические решения | 03UYP.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.41-U0-2-0023 | AKU.1227.03UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-11-29 | 2022-04-01 | 2022-08-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | T |  |  | Передан в производство
5998 | СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.50-U0-3-0020 | AKU.1480.03UYX.CXV.AK.EC0001 |  | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 03UYX | J | СЯТ
5999 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0073 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-20 |  | 2023-02-13 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Пройден ВК AN
6000 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 04UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0074 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6001 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 04UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0075 | AKU.1227.04UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-28 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6002 | СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0083 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6003 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0080 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
6004 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 04UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0077 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-28 |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6005 | ОРС | Электрическое освещение | 04UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0076 | AKU.1227.04UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-28 |  | 2022-01-27 | в производстве | исх.№01-01-03-4080 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6006 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0084 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-27 | 2022-03-01 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6007 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0085 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-28 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6008 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0086 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-28 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | Передан в производство
6009 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 04UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0087 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-27 | 2022-03-08 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
6010 | КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0088 | AKU.1227.04UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-28 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J |  |  | Передан в производство
6011 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0089 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6012 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0090 | AKU.1480.04UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J |  |  | Передан в производство
6013 | АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0091 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
6014 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0093 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2023-03-29 | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6015 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0094 | AKU.1480.04UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-20 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6016 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0095 | AKU.1480.04UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
6017 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0096 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
6018 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0098 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0002 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-03-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
6019 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 04UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0019 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T |  |  | Передан в производство
6020 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 04UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0020 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T |  |  | Передан в производство
6021 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 04UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0021 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T |  |  | Передан в производство
6022 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 04UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0023 | AKU.1480.04UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-28 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 04UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6023 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0024 | AKU.1480.04UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-06-28 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6024 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 02.34-U0-3-0006 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J
6025 | КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | Не определено | 02.34-U0-3-0011 | AKU.1227.04UBZ.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-10-30 |  | 2021-01-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/671 от 21.01.2021 вх.№01-01-02-835 от 21.01.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J |  |  | Передан в производство
6026 | АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | ТЗА | 02.34-U0-3-0012 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J |  |  | Пройден ВК AN
6027 | АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0013 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J
6028 | СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0022 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBZ | J
6029 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 04UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0001 | AKU.0179.04UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 2023-03-03 | исх.№45-03-11823 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 04UGG | E |  |  | На корректировке у разработчика
6030 | Технология | Отопление и вентиляция | 04UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-2-0001 | AKU.0179.04UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-04-06 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1427 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 04UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6031 | Технология | Тепломеханические решения | 04UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.15-U0-2-0002 | AKU.0179.04UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1002 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 04UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6032 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
6033 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 05UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0002 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-09-30 | 2023-08-25 | исх.№45-03-8396 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | На корректировке у разработчика
6034 | СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 05UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-3-0003 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6035 | СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.16-U0-3-0011 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6036 | СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2023-02-03 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6037 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.16-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2019-12-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E
6038 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 05UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.16-U0-3-0005 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0002 | (rev.C02) | C02 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2019-11-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | На согласовании AN
6039 | ОРС | Электрическое освещение | 05UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.16-U0-3-0004 | AKU.1227.05UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6040 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0012 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6041 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0013 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6042 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0014 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6043 | РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 05UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0015 | AKU.1480.05UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-24 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG | E |  |  | Передан в производство
6044 | КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-3-0016 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | Передан в производство
6045 | АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.16-U0-3-0017 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-02-28 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | Пройден ВК AN
6046 | АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0018 | AKU.1480.05UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-02-28 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | Передан в производство
6047 | СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0019 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-02-28 |  | 2020-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-11595 от 25.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | Передан в производство
6048 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.16-U0-3-0021 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  | 2023-01-11 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-292 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6049 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.16-U0-3-0022 | AKU.1227.05UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  | 2023-01-19 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-842 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6050 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0023 | AKU.1227.05UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  | 2020-09-24 | 2023-07-25 | исх.№45-03-3157 от 20.11.2020 вх.№01-03/1931 от 20.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6051 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0024 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
6052 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.16-U0-3-0025 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-02-28 |  | 2020-11-05 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3522 от 11.12.2020 вх.№01-03/2110 от 11.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J |  |  | На корректировке у разработчика
6053 | Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 05UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.16-U0-2-0001 | AKU.1227.05UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/11111 от 31.05.2022 вх.№01-01-02-16291 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТЭП | 05UBG | T |  |  | Передан в производство
6054 | Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 05UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-2-0002 | AKU.1480.05UBG.SAC.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-30 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№45-04-3-104 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6055 | Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 05UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.16-U0-2-0003 | AKU.1227.05UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-30 |  | 2022-05-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/11111 от 31.05.2022 вх.№01-01-02-16291 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ТЭП | 05UBG | T |  |  | Передан в производство
6056 | Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 05UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-2-0005 | AKU.1480.05UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-11-15 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№45-03-12278 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 05UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6057 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.16-U0-2-0006 | AKU.1480.05UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-03-15 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТТП | 05UBG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6058 | КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.35-U0-3-0006 | AKU.1227.05UBZ.SAE.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 | в производстве | исх.№01-01-03-12833 от 18.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J |  |  | Передан в производство
6059 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | ТЗА | 02.35-U0-3-0007 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J |  |  | Пройден ВК AN
6060 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-26 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
6061 | АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | Схема подключений | 02.35-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0002 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
6062 | СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 02.35-U0-3-0012 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
6063 | СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 05UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0001 | AKU.0179.05UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-04-06 | 2022-12-20 | 2023-03-03 | исх.№45-03-12046 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UGG | E |  |  | На корректировке у разработчика
6064 | Технология | Отопление и вентиляция | 05UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-2-0001 | AKU.0179.05UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  | 2022-03-01 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1427 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6065 | Технология | Тепломеханические решения | 05UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.16-U0-2-0002 | AKU.0179.05UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1297 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 05UGG | T |  |  | На корректировке у разработчика
6066 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 06UBG.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.17-U0-3-0002 | AKU.1227.06UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-11-30 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 06UBG | E |  |  | Передан в производство
6067 | СКУ ЭЧ ОС СН | Установочные чертежи трансформаторов | 06UBG.E.EEE.D-1000 | МС чертеж | 02.17-U0-3-0001 | AKU.1227.06UBG.BCT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 06UBG | E |  |  | Передан в производство
6068 | Технология | Водоснабжение и канализация | 06UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0027 | AKU.1227.06UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-01-26 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 06UYP | T |  |  | Передан в производство
6069 | Технология | Водоснабжение и канализация | 06UYX.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.48.1-U0-2-0001 | AKU.1227.06UYX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№45-03-4911 от 20.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 06UYX | T | СЯТ |  | На корректировке у разработчика
6070 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0001 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-12 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6071 | СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0067 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE |  |  | Передан в производство с замечаниями
6072 | СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | КЖ | 02.18-U0-3-0068 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-26 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE |  |  | На корректировке у разработчика
6073 | СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0069 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE |  |  | Передан в производство
6074 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 1 | 07UBG.E.B00.D-2040 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6075 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0059 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0021 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6076 | СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2060 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0065 | AKU.0120.07UBG.0.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-30 |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6077 | СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 07UBG.E.B00.D-2070 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0066 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6078 | МиЗ | Чертежи заземления | 07UBG.E.B00.D-2080 | МиЗ | 02.18-U0-3-0070 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6079 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0060 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6080 | ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0061 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6081 | ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2101 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0082 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6082 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2120 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0074 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-12 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6083 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2130 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0075 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-09 |  | 2022-10-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6084 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-2140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0076 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-12 |  | 2022-07-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1564 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6085 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2150 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0077 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-12 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6086 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0078 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-12 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6087 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу на щиты и сборки 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0079 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-12 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6088 | СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на КРУ 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0080 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-09 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6089 | СКУ ЭЧ ОС СН | 10kV (07UBG). Схемы электрических соединений инверторной сети. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.B00.D-2190 | КЖ | 02.18-U0-3-0081 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-08-31 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7386 от 01.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6090 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0072 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6091 | СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 2 | 07UBG.E.B00.D-2210 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство
6092 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0030 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-09 |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6093 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.18-U0-3-0029 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-10 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | Передан в производство с замечаниями
6094 | СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0031 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-09 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6095 | ОРС | Электроосвещение | 07UBG.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 02.18-U0-3-0071 | AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-05-06 | в производстве | исх.№01-37-04-141 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EW |  |  | Передан в производство
6096 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 07UBG.E.H00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0093 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6097 | АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | КЖ | 02.18-U0-3-0027 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-23 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG | EE |  |  | Передан в производство с замечаниями
6098 | Технология | Отопление и вентиляция | 07UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.7-U0-2-0003 | AKU.0210.07UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
6099 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 07UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.7-U0-2-0002 | AKU.0210.07UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
6100 | Технология | Технологические решения | 07UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.7-U0-2-0004 | AKU.0210.07UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
6101 | Технология | Технологические решения. Задание на производство технологического оборудования для проведения радиационного контроля | 07UGV.T.TTT.D-1010 | Решения | 06.07.7-U0-2-0005 | AKU.0210.07UGV.0.TH.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
6102 | Технология | Отопление и вентиляция | 08UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.8-U0-2-0003 | AKU.0210.08UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | T
6103 | Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 08UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.8-U0-2-0002 | AKU.0210.08UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | T
6104 | Технология | Технологические решения | 08UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.8-U0-2-0004 | AKU.0210.08UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | T
6105 | Технология | Водоснабжение и канализация | 08UYX.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.51.1-U0-2-0001 | AKU.1227.08UYX.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-10 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-106 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 08UYX | T | СЯТ |  | Передан в производство
6106 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11-13UQX) Электротехническая часть | 1&UQX.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.72-U1-3-0007 | AKU.1324.11UQX.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-18 |  | 2022-12-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11130 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQX | E |  |  | На корректировке у разработчика
6107 | Технология | (11-12, 21-22UQZ). Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ). Компенсатор универсальный. ИТТ | 1&UQZ.T.PEB.D-1010 | ИТТ | 02.82-U1-2-0007 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.EZ0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-20 | в производстве | исх.№2-BC/19456 от 02.09.2022 вх.№45-02-10258 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | T |  |  | На согласовании AN
6108 | КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.75-U1-3-0002 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2019-09-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 11UUA | J |  |  | Передан в производство
6109 | АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.75-U1-3-0001 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2019-10-30 |  | 2020-05-21 | в производстве | исх.№45-03-1218 от 02.06.2020 вх.№01-03/1036 от 02.06.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 11UUA | J |  |  | На корректировке у разработчика
6110 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.14-U1-3-0006 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
6111 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | КЖ | 02.14-U1-3-0007 | AKU.1480.10UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
6112 | СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.14-U1-3-0008 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
6113 | МиЗ | Чертежи заземления | 10UBA.E.B00.D-1000 | МиЗ | 02.06-U1-3-0001 | AKU.0120.10UBA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-11 | 2023-02-16 | исх.№45-03-10211 от 14.11.2022 |  | АЭП | 10UBA | E |  |  | На корректировке у разработчика
6114 | Технология | Системы водоотведения | 10UBA.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0015 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2021-12-17 | в производстве | исх.№01-01-03-22223 от 18.12.2021 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Передан в производство
6115 | Технология | Системы водоснабжения | 10UBA.T.G00.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0013 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0001 | На ВК (rev.C03) | C03 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA | T |  |  | На согласовании AN
6116 | Технология | Принципиальные схемы вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.06-U1-2-0003 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№45-03-9822 от 07.11.2022 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6117 | Технология | Аксонометрические схемы cистем вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1010 | Аксонометрия | 02.06-U1-2-0012 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Передан в производство
6118 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -7.200 | 10UBA.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0016 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6119 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -4.800 | 10UBA.T.S00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0022 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6120 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке 0.000 | 10UBA.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0023 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6121 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +4.200 | 10UBA.T.S00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0024 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0008 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6122 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +7.800 | 10UBA.T.S00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0025 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0009 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6123 | Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +12.600 | 10UBA.T.S00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0026 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0010 | ВК + (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Пройден ВК AN
6124 | Технология | Установочные чертежи вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1120 | Установочные чертежи | 02.06-U1-2-0017 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-31 |  | 2021-04-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | Передан в производство
6125 | СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0001 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0001 | (rev.C02) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | К обработке от АЭП
6126 | СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0002 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2016-01-26 | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UBA | T
6127 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0006 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-23 | 2023-04-29 | исх.№45-03-2210 от 25.03.2022 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | На корректировке у разработчика
6128 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0009 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0002 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | На согласовании AN
6129 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.06-U1-2-0010 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП | 10UBA | T |  |  | На согласовании AN
6130 | СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 10UBF.E.B00.D-1000 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0002 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | Передан в производство
6131 | СКУ ЭЧ ЭБ | Чертежи токопроводов 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1020 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0004 | AKU.1227.10UBF.BAA.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | Передан в производство
6132 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.11-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0001 |  | C01 | DD elaboration is started / Разработка РД начата | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6133 | СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6134 | АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6135 | СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Втор. соедин. (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.11-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6136 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0009 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6137 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0010 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6138 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлажд., РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.11-U1-3-0011 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6139 | АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.11-U1-3-0012 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6140 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0013 | AKU.1480.10UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | Передан в производство
6141 | СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 10UBF.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0015 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E
6142 | СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 10UBF.E.B00.D-1140 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-11-06 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | Передан в производство
6143 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBF.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.11-U1-3-0016 | AKU.1227.10UBF.BAU.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2020-11-06 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | На согласовании AN
6144 | ОРС | Освещение территории | 10UBF.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.11-U1-3-0017 | AKU.1227.10UBF.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-11-06 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | E |  |  | Передан в производство
6145 | СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0032 | AKU.1480.10UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | T
6146 | Технология | Канализация | 10UBF.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.11-U1-2-0001 | AKU.1480.10UBF.GMA.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-05 | 2022-04-01 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF | T |  |  | Передан в производство
6147 | МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBG.E.AT0.D-1040 | МиЗ | 02.96-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0003 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6148 | АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | КЖ | 02.96-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6149 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.96-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBG.0.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6150 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.96-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBG.0.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6151 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновка электрооборудования | 10UBG.E.BAU.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.96-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBG.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6152 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 0.4 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1140 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0017 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6153 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 10 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1150 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6154 | СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UBG.E.BG0.D-1010 | Схема подключений | 02.96-U1-3-0003 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6155 | СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 10UBG.E.BG0.D-1190 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0004 | AKU.1480.10UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG | E
6156 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UKA). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0220 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0045 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11184 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6157 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0178 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0035 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-15 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-451 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6158 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0274 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7949 от 20.09.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6159 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0278 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6160 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0279 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-11-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6161 | ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0218 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-01 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6162 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0199 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-01 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6163 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0014 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-04 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6164 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0027 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-04 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6165 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 11BDA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0288 | AKU.0110.10UJA.BDA.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6166 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 12BDB Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0289 | AKU.0110.10UJA.BDB.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6167 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Уставки защит | 10UJA.E.B00.D-1170 | ТЗА | 02.01-U1-3-0270 | AKU.0120.10UJA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-11-28 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6168 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-03 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6169 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1200 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6170 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0021 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6171 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления | 10UJA.E.B00.D-1220 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0025 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-03 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11908 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6172 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1230 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-28 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6173 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0034 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-28 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6174 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации | 10UJA.E.B00.D-1250 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 |  | 2023-02-08 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6175 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0203 | AKU.0120.10UJA.BMA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6176 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMC. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1270 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0219 | AKU.0120.10UJA.BMC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6177 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMB. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1290 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0272 | AKU.0120.10UJA.BMB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6178 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMD. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0273 | AKU.0120.10UJA.BMD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6179 | СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1310 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0275 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MA0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-15 |  | 2023-02-15 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На согласовании AN
6180 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BFJ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1320 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0277 | AKU.0120.10UJA.BFJ.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6181 | СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BGE. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1330 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0281 | AKU.0120.10UJA.BGE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6182 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6183 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1430 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-03 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6184 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1440 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0016 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6185 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1450 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0028 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6186 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0031 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6187 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0030 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6188 | ОРС | Сварочная сеть | 10UJA.E.B00.D-1500 | ОРС | 02.01-U1-3-0044 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-12 |  | 2022-09-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7757 от 14.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6189 | СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0192 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-01 |  | 2023-01-11 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6190 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2022-12-08 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6191 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0032 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6192 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0018 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6193 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0023 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6194 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0017 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6195 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1580 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0022 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-29 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6196 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1590 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0019 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Передан в производство
6197 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления. ЗЗИ | 10UJA.E.B00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0026 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На согласовании AN
6198 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | Пройден ВК AN
6199 | СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UJA.E.B00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0050 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6200 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0134 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-15 |  | 2023-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На согласовании AN
6201 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0135 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-15 |  | 2023-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На согласовании AN
6202 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0160 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-11-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9688 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6203 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0181 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6204 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0161 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-10-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9372 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6205 | СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1110 | КЖ | 02.01-U1-3-0182 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ER |  |  | На корректировке у разработчика
6206 | МиЗ | Чертежи заземления гермообъема и межоболочечного пространства | 10UJA.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.01-U1-3-0167 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | ET |  |  | На корректировке у разработчика
6207 | МиЗ | (10UBB). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.01-U1-3-0285 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10524 от 21.11.2022 |  | АЭП | 10UJA | ET |  |  | На корректировке у разработчика
6208 | МиЗ | (11UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.01-U1-3-0293 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11908 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET |  |  | На корректировке у разработчика
6209 | МиЗ | (12UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1030 | МиЗ | 02.01-U1-3-0294 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-05-06 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1035 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET |  |  | На корректировке у разработчика
6210 | МиЗ | (10UKA) Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.01-U1-3-0324 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-04-26 |  | 2022-10-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9411 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | ET |  |  | На корректировке у разработчика
6211 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 10UJA.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.01-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-14 | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UJA | EW |  |  | Пройден ВК AN
6212 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA (10UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 10UJA.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.01-U1-3-0001 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | АЭП | 10UJA | EW |  |  | Передан в производство
6213 | ОРС | ЗЛА. Верховое освещение гермообъема | 10UJA.E.BJ0.D-1210 | ОРС | 02.01-U1-3-0037 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-08-15 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | Передан в производство
6214 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +3.600, +4.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1220 | ОРС | 02.01-U1-3-0039 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-09-30 |  | 2023-02-01 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | На согласовании AN
6215 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. 0.000, +1.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1230 | ОРС | 02.01-U1-3-0040 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-28 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | Пройден ВК AN
6216 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -1.800, -2.100 | 10UJA.E.BJ0.D-1570 | ОРС | 02.01-U1-3-0548 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-27 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | Передан в производство
6217 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +8.400, +9.000, +9.450 | 10UJA.E.BJ0.D-1580 | ОРС | 02.01-U1-3-0549 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | К обработке от АЭП
6218 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +12.000, +12.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1590 | ОРС | 02.01-U1-3-0550 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0007 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | На согласовании AN
6219 | ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. -4.900, +0.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1670 | ОРС | 02.01-U1-3-0558 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-17 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | Передан в производство
6220 | ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема с отм. +3.600 по +8.090 | 10UJA.E.BJ0.D-1680 | ОРС | 02.01-U1-3-0559 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11347 от 07.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | На корректировке у разработчика
6221 | ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. +14.500, +19.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1690 | ОРС | 02.01-U1-3-0560 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0017 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW |  |  | На корректировке у разработчика
6222 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | КЖ | 02.01-U1-3-0607 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-06 | 2023-05-12 | исх.№45-04-3-127 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE |  |  | На корректировке у разработчика
6223 | СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | Не определено | 02.01-U1-3-0484 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | PT |  |  | На согласовании AN
6224 | СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0505 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив |  | Передан в производство
6225 | СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0525 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив |  | Передан в производство
6226 | Технология | Трубопроводы системы бассейна выдержки и шахт ВКУ (Арматура) | 10UJA.T.FAK.D-1080 | Арматура | 02.01-U1-2-0101 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6227 | Технология | Приспособление для центровки. Монтажный чертёж (509.05.02.01.17 МЧ) | 10UJA.T.FJA.D-1140 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0411 | AKU.0132.10UJA.FJA.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6228 | Технология | Закладные шахт ревизии выше отм. +16.530. Монтажный чертёж (509.05.02.01.01.05 МЧ) | 10UJA.T.FJB.D-2240 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0415 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4574 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6229 | Технология | Детали закладные шахты реактора. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.02 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1120 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0404 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6230 | Технология | Сильфон разделительный. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.09 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1170 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0409 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6231 | Технология | Ферма упорная. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.06 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1180 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0406 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6232 | Технология | Трубопроводы обвязки ГЦН | 10UJA.T.JEB.D-1010 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0274 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6233 | Технология | Трубопроводы обвязки ГЦН (Арматура) | 10UJA.T.JEB.D-2200 | Арматура | 02.01-U1-2-0274 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6234 | Технология | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны. Задание заводу | 10UJA.T.JKM.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-2-0041 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6235 | Технология | Каналы измерительные. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.11.01 МЧ) | 10UJA.T.JKT.D-1030 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0410 | AKU.0132.10UJA.JKT.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-08-10 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6236 | Технология | Трубопроводы спринклерной системы (Арматура) | 10UJA.T.JMN.D-2070 | Арматура | 02.01-U1-2-0093 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6237 | Технология | (10UKA). Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки (Арматура) | 10UJA.T.JMN.D-2080 | Арматура | 02.01-U1-2-0502 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-04-29 |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6238 | Технология | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны. МЧ (509.03.01.02.01.03 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1040 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0396 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-06-20 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-26194 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6239 | Технология | Элементы крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.02.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1090 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0427 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2020-12-01 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-26194 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6240 | Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата промконтура 11KAA10AP001, 11KAA15AP001, 12KAA30AP001, 12KAA35AP001 | 10UJA.T.KAA.D-1040 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0025 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6241 | Технология | Установочный чертеж теплообменника охлаждения дополнительной системы охлаждения бассейна выдержки 10KAA25AC001 | 10UJA.T.KAA.D-1240 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0587 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0078 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-04 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6242 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр>2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KBA.D-1170 | Арматура | 02.01-U1-2-0267 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-04-21 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  |  | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6243 | Технология | (10UKA) Трубопроводы системы переработки трапных вод. Трубопроводы подачи дистиллата к СОДС. Задание заводу | 10UJA.T.KPJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-2-0149 | AKU.0120.10UJA.KPJ.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6244 | Технология | Трубопроводы дренажей и оргпротечек l контура. Рр>=2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KTA.D-1110 | Арматура | 02.01-U1-2-0276 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6245 | Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.KTB.D-1020 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0262 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-15 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6246 | Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp>=2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KTB.D-2020 | Арматура | 02.01-U1-2-0261 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6247 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть) | 10UJA.T.KTF.D-1070 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0289 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6248 | Технология | (10UKA) Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть. Арматура) | 10UJA.T.KTH.D-2020 | Арматура | 02.01-U1-2-0268 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6249 | Технология | Трубопроводы системы контроля плотности облицовки бассейна выдержки | 10UJA.T.KTQ.D-1030 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0183 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6250 | Технология | Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA (Арматура) | 10UJA.T.KUA.D-1140 | Арматура | 02.01-U1-2-0342 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-06 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6251 | Технология | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Pp>2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KUA.D-1150 | Арматура | 02.01-U1-2-0309 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6252 | Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA | 10UJA.T.LBA.D-1010 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0216 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-28 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6253 | Технология | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.LFG.D-1090 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0306 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-28 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6254 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы охлаждающей воды (Арматура) | 10UJA.T.PEB.D-1090 | Арматура | 02.01-U1-2-0148 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6255 | Технология | (10UKA). Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры (Арматура) | 10UJA.T.QFA.D-1040 | Арматура | 02.01-U1-2-0292 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  |  | 10UJA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6256 | Технология | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +9.000 | 10UJA.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.01-U1-2-0271 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | T |  |  | Передан в производство
6257 | Технология | Установочный чертеж тележки шлюзовой | 10UJA.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0291 | AKU.0120.10UJA.FCJ.TP.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6258 | Технология | Схемы вспомогательных систем 2 контура | 10UJA.T.TTT.D-1250 | Не определено | 02.01-U1-2-0004 | AKU.0120.0.0.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | АЭП | 10UJA | T |  |  | Пройден ВК AN
6259 | Технология | (10UKA). Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Рр<2.2МПа (Арматура) | 10UKA.T.KUA.D-1050 | Арматура | 02.01-U1-2-0270 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1845 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKA | T |  |  | Передан в производство с замечаниями
6260 | Технология | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10ULD.T.LDP.D-1000 | МС чертеж | 02.08-U1-2-0002 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-27 | 2022-06-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T |  |  | Передан в производство
6261 | Технология | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд | 10ULD.T.LDP.D-1020 | Схемы ТП | 02.08-U1-2-0006 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 2022-11-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T |  |  | Пройден ВК AN
6262 | Технология | Система LDP. Проект антикоррозионной защиты оборудования | 10ULD.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.08-U1-2-0005 | AKU.0130.10ULD.LDP.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-01-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/22980 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5462 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T |  |  | Пройден ВК AN
6263 | Технология | Проект окраски оборудования | 10ULD.T.TTT.D-1020 | Не определено | 02.08-U1-2-0004 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-01-25 | 2022-12-25 | 2022-08-31 | в производстве | исх.№01-01-03-25463 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T |  |  | Пройден ВК AN
6264 | ОРС | Освещение и сварочная сеть | 10UMA.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.04-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-25 | 2022-02-24 | 2023-02-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0320 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EW |  |  | Передан в производство
6265 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0048 | AKU.0130.10UMA.BAA.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-04-09 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№01-37-04-104 от 12.05 2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EK |  |  | Передан в производство
6266 | МиЗ | Электрооборудование. Заземление и молниезащита | 10UMA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.04-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMA.0.EM.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-31 | 2022-03-30 | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EW |  |  | Передан в производство
6267 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0069 | AKU.0130.10UMA.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-17 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | PS |  |  | На корректировке у разработчика
6268 | Технология | Дренажи и воздушники трубопроводов предпусковой и эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1300 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0254 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-16 | 2022-04-15 | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6269 | Технология | Трубопроводы дренажей от водяных камер конденсатора. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0276 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-10 | 2022-07-09 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6270 | Технология | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0295 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-30 | 2022-05-10 | 2022-11-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6271 | Технология | Сбросные трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1580 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0297 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-22 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6272 | Технология | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов ПВД-6,7. Задание заводу | 10UMA.T.LAD.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0293 | AKU.0130.10UMA.LAD.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-28 | 2022-04-10 | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6273 | Технология | Дренажи выхлопных трубопроводов КСН. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1510 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0290 | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6274 | Технология | Трубопроводы подачи азота к потребителям здания турбины (QJB30). Задание заводу | 10UMA.T.MK&.D-1960 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0335 | AKU.0130.10UMA.QJB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-13 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6275 | Технология | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MVA.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0102 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-01-28 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6276 | Технология | Труб-ды дренажей и слива с маслонаполненного обор-я, включая труб-ды сбора протечек масла с поддонов. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MVU.D-1710 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0310 | AKU.0130.10UMA.MVU.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-26 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6277 | Технология | Трубопроводы подачи пара на ПСВ (NAA). Задание заводу | 10UMA.T.NAA.D-2250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0364 | AKU.0130.10UMA.NAA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6278 | Технология | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NAA. Задание заводу | 10UMA.T.NAA.D-2390 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0378 | AKU.0130.10UMA.NAA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6279 | Технология | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) (NAB). Задание заводу | 10UMA.T.NAB.D-2330 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0372 | AKU.0130.10UMA.NAB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-30 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6280 | Технология | Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ (NAJ). Задание заводу | 10UMA.T.NAJ.D-2360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0375 | AKU.0130.10UMA.NAJ.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-15 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6281 | Технология | Трубопроводы сетевой воды в обвязке ПСВ (NDA). (ЗЗИ) | 10UMA.T.NDA.D-2280 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0367 | AKU.0130.10UMA.NDA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-15 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6282 | Технология | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NDA. Задание заводу | 10UMA.T.NDA.D-2410 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0380 | AKU.0130.10UMA.NDA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6283 | Технология | Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура охлаждения потребителей. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-1350 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0274 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-11-16 | 2022-11-14 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6284 | Технология | Трубопроводы охлаждения оборудования отбора проб и АХК. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0348 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0012.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-10-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6285 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0624 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6286 | Технология | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к оборудованию систем вентиляции. Задание заводу | 10UMA.T.QK0.D-2480 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0328 | AKU.0130.10UMA.SBH.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-30 | 2022-09-15 | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6287 | Технология | Трубопроводы отбора проб АХК системы питательной воды. Задание заводу | 10UMA.T.QUF.D-2030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0342 | AKU.0130.10UMA.QUA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-24 | 2022-08-23 | 2022-10-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6288 | Технология | Принципиальные схемы систем вентиляции | 10UMA.T.SAM.D-1000 | Принципиальная схема | 02.04-U1-2-0167 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-03 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Пройден ВК AN
6289 | Технология | Вентиляция помещений маслохозяйства. Компоновочные чертежи | 10UMA.T.SAM.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-2-0055 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-03-17 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Передан в производство
6290 | Технология | Принципиальные схемы систем теплохолодоснабжения | 10UMA.T.SBA.D-1000 | Принципиальная схема | 02.04-U1-2-0166 | AKU.0130.10UMA.SBH.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-12-03 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | T |  |  | Пройден ВК AN
6291 | ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 10UMX.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-25 | 2022-11-24 | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER |  |  | Пройден ВК AN
6292 | СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | План расположения | 02.07-U1-3-0002 | AKU.0130.10UMX.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-08-20 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6293 | АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.07-U1-3-0003 | AKU.0130.10UMX.0.EM.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-30 | 2022-05-28 | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Пройден ВК AN
6294 | АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0005 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2022-12-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0337 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Пройден ВК AN
6295 | ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0006 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6296 | ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0007 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6297 | АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0008 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | На согласовании AN
6298 | АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0009 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-20 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Пройден ВК AN
6299 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0010 | AKU.0130.10UMX.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6300 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0011 | AKU.0130.10UMX.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2021-12-20 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6301 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичная коммутация питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0013 | AKU.0130.10UMX.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM |  |  | Передан в производство
6302 | ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 10UMX.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0014 | AKU.0130.10UMX.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-26 | 2022-05-26 | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EN |  |  | Передан в производство
6303 | ОРС | Сети освещения | 10UMX.E.BA0.D-1010 | ОРС | 02.07-U1-3-0055 | AKU.0130.10UMX.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-09-23 | 2022-03-26 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EW |  |  | Пройден ВК AN
6304 | МиЗ | Заземление | 10UMX.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.07-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2023-02-15 |  |  | 2023-03-17 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | ER |  |  | На согласовании AN
6305 | АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0057 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS |  |  | На согласовании AN
6306 | СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0058 | AKU.0130.10UMX.0.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-20 | 2022-04-19 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE |  |  | Передан в производство
6307 | СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0046 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | PS |  |  | На согласовании AN
6308 | АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMX.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-496 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EE |  |  | На корректировке у разработчика
6309 | Технология | Система LDP. Трубопроводы дренажных вод ФР в баки сбора регенерационных вод | 10UMX.T.LD0.D-1090 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0046 | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-08-30 | 2022-04-06 | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Пройден ВК AN
6310 | Технология | Система LDB. Трубопроводы безнапорных дренажных вод | 10UMX.T.LDB.D-1120 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0072 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-10-25 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6311 | Технология | Система LDB. Трубопроводы напорных дренажных вод Н-катионитных фильтров и ФСД | 10UMX.T.LDB.D-1180 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0055 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-06-01 | 2022-05-07 | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6312 | Технология | Система LDF. Трубопроводы основного потока в пределах системы LDF | 10UMX.T.LDF.D-1000 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0032 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-27 | 2022-02-19 | 2022-12-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Пройден ВК AN
6313 | Технология | Система LDF. Безнапорные трубопроводы дренажных вод фильтров в БДВ | 10UMX.T.LDF.D-1170 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0066 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-30 | 2022-05-07 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Пройден ВК AN
6314 | Технология | Система LDL. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UMX.T.LDL.D-1000 | МС чертеж | 02.07-U1-2-0022 | AKU.0130.10UMX.LDL.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-20 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6315 | Технология | Система LDP. Трубопровод химобессоленной воды из машзала | 10UMX.T.LDP.D-1100 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0056 | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2023-09-30 | 2022-03-06 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6316 | Технология | Трубопровод отвода сетевой воды из здания турбины (NDA) | 10UMX.T.NDA.D-1010 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0081 | AKU.0130.10UMX.NDA.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-15 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6317 | Технология | Трубопровод подачи сетевой воды в здание турбины (NDA) | 10UMX.T.NDA.D-1030 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0083 | AKU.0130.10UMX.NDA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-07-15 |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6318 | Технология | Трубопроводы теплохолодоснабжения систем вентиляции к распределительным узлам Ду >100 | 10UMX.T.S00.D-1030 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0004 | AKU.0130.10UMX.SBS.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-09-05 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6319 | Технология | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 10UMX, 10UBA, 10UJA (SBH00) | 10UMX.T.SBH.D-1010 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0119 | AKU.0130.10UMX.SBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-11-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | T |  |  | Передан в производство
6320 | Технология | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA | 10UMY.T.LAB.D-1030 | Схемы ТП | 02.58-U1-2-0005 | AKU.0120.10UMY.LAB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UMY | T |  |  | Передан в производство
6321 | Технология | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UMY.T.LAB.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.58-U1-2-0008 | AKU.0120.10UMY.LAB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-18 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП | 10UMY | T |  |  | На корректировке у разработчика
6322 | Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA | 10UMY.T.LBA.D-1030 | Не определено | 02.58-U1-2-0006 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП | 10UMY | T |  |  | Передан в производство
6323 | Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UMY.T.LBA.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.58-U1-2-0007 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП | 10UMY | T |  |  | На корректировке у разработчика
6324 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0002 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1651 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6325 | ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UQA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0005 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На согласовании AN
6326 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0006 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | Передан в производство
6327 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 10UQA.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0007 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2022-12-14 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11772 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6328 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0010 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | Пройден ВК AN
6329 | СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 10UQA.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0011 | AKU.1324.10UQA.0.EM.PA0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2023-02-14 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1335 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6330 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0012 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2022-12-12 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11604 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6331 | ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0014 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | Передан в производство
6332 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0015 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-12-24 |  | 2022-12-20 | 2023-02-16 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На согласовании AN
6333 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0016 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1651 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На корректировке у разработчика
6334 | СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0017 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | Пройден ВК AN
6335 | АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0019 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
6336 | СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0061 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | ER
6337 | АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | План расположения | 02.78-U1-3-0003 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-12-24 |  | 2023-01-30 | 2023-03-09 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На согласовании AN
6338 | МиЗ | Планы наружного заземления | 10UQA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.78-U1-3-0056 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На согласовании AN
6339 | МиЗ | Планы внутреннего заземления | 10UQA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.78-U1-3-0064 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EM |  |  | На согласовании AN
6340 | Технология | Система подачи морской воды на опре-ую установку 10, 01-02UXA (10GAF). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 10UQA.T.GAF.D-2010 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0068 | AKU.1324.10UQA.GAF.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | T |  |  | Передан в производство
6341 | Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 10UMA. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (10РС01) | 10UQA.T.P00.D-1000 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0009 | AKU.1324.10UQA.PCB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 | 2022-08-19 | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | T |  |  | Передан в производство
6342 | Технология | Система основной охлаждающей воды. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (10PAB) | 10UQA.T.PA0.D-1000 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0005 | AKU.1324.10UQA.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | T |  |  | Передан в производство
6343 | Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 10UQA.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.78-U1-2-0011 | AKU.1324.10UQA.PAA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-12-24 | 2022-08-19 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA | T |  |  | Передан в производство
6344 | Технология | Технологическая часть | 10UQN.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.80-U1-2-0001 | AKU.1324.10UQN.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-28 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQN | T |  |  | Передан в производство
6345 | СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 10UQR.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0021 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6346 | ОРС | Сварочная сеть | 10UQR.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.15-U1-3-0022 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-19 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6347 | МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 10UQR.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.15-U1-3-0023 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6348 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UQR.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.15-U1-3-0025 | AKU.0179.10UQR.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6349 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочные чертежи электрооборудования | 10UQR.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0026 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-03 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | Пройден ВК AN
6350 | АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0027 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6351 | СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 10UQR.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0028 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2022-12-26 | 2023-02-16 | исх.№45-03-12335 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | E |  |  | На корректировке у разработчика
6352 | Технология | Системы водоснабжения | 10UQR.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.15-U1-2-0005 | AKU.0120.10UQR.0.WK.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-29 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UQR | T |  |  | На согласовании AN
6353 | АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0001 | AKU.0130.10UXA.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-03-30 | 2022-12-25 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J |  |  | Пройден ВК AN
6354 | КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0002 | AKU.0130.10UXA.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2023-02-02 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA | J |  |  | Пройден ВК AN
6355 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0047 | AKU.0120.11UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-07-18 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | Передан в производство
6356 | СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 11UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0039 | AKU.0120.11UBN.0.AE.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | Пройден ВК AN
6357 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 11UBN.E.B00.D-1120 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0029 | AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-07-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3707 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6358 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 11UBN.E.B00.D-1130 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E |  |  | Не получен
6359 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 11UBN.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0036 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-30 |  |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6360 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0009 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-01-26 |  | 2022-07-27 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | Пройден ВК AN
6361 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1200 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0090 | AKU.0120.11UBN.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-10-28 |  | 2023-01-17 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-467 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | На согласовании AN
6362 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UBN.E.B00.D-1230 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E |  |  | Не получен
6363 | ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 11UBN05R401, 11UBN05R402 | 11UBN.E.B00.D-1240 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E |  |  | Не получен
6364 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0038 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10283 от 15.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6365 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0106 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | Передан в производство
6366 | МиЗ | Чертежи заземления | 11UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0030 | AKU.0120.11UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-11-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6334 от 13.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6367 | Технология | Системы водоотведения | 11UBN.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0026 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7925 от 19.09.2022 |  | АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6368 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 11UBN.T.GMP.D-2250 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0076 | AKU.0120.11UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6369 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UBN.T.LAV.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0037 | AKU.0120.11UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-05 | исх.№45-03-11111 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6370 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 11UBN.T.PEB.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0021 | AKU.0120.11UBN.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6371 | Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 11UBN.T.PEB.D-2280 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0079 | AKU.0120.11UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6372 | Технология | Системы водоснабжения | 11UBN.T.S00.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0022 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-342 от 13.01.2023 |  | АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6373 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1060 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-2-0028 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6374 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UBN.T.TTT.D-1250 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0001 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0007 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | АЭП | 11UBN | T |  |  | На согласовании AN
6375 | Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 11UBN.T.XJG.D-2310 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0082 | AKU.0120.11UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На согласовании AN
6376 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UBN.T.XJN.D-1350 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0035 | AKU.0120.11UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | 2023-02-14 | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6377 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 11UBN.T.XJN.D-1360 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0059 | AKU.0120.11UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6324 от 02.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6378 | Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 11UBN.T.XJQ.D-2270 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0060 | AKU.0120.11UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | Пройден ВК AN
6379 | Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 11UBN.T.XJR.D-2290 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0080 | AKU.0120.11UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-28 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | Пройден ВК AN
6380 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 11UBN.T.XJV.D-1370 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0062 | AKU.0120.11UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6302 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6381 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 11UBN.T.XJX.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0040 | AKU.0120.11UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6382 | Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 11UBN.T.XJX.D-2260 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0063 | AKU.0120.11UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T |  |  | Пройден ВК AN
6383 | ОРС | (11UBZ). Электрическое освещение | 11UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBZ.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 11UBZ | E |  |  | Пройден ВК AN
6384 | Технология | (11UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UBZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0002 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBZ | T
6385 | Технология | (11UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBZ.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0011 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-10-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBZ | T |  |  | Пройден ВК AN
6386 | СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-2-0001 | AKU.0120.11UBZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2017-11-13 | в производстве | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11UBZ | T
6387 | ОРС | Электрическое освещение | 11UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ | E |  |  | Не получен
6388 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 11UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0017 | AKU.0120.11UEJ.GMP.SR.FB0001 | (rev.C02) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4498 от 06.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | К обработке от АЭП
6389 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 11UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0010 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-737 от 20.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ | T |  |  | На согласовании AN
6390 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 11UEJ.T.GMP.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0014 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-28 | в производстве | исх.№2-СС-01/06376 от 30.03.2022 вх.№45-02-3100 от 30.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Не получен
6391 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UEJ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0001 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 11UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6392 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UEJ.T.SAD.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.24.1-U1-2-0003 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Передан в производство
6393 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UEJ.T.SAD.D-1010 | Аксонометрия | 02.24.1-U1-2-0004 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Передан в производство
6394 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 11UEJ.T.SAD.D-1020 | Установочные чертежи | 02.24.1-U1-2-0005 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-29 |  | 2022-09-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6395 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 11UEJ.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.24.1-U1-2-0011 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6396 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 11UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0012 | AKU.0120.11UEJ.XJN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6397 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UEJ.T.XJN.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0006 | AKU.0120.11UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2018-12-27 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ | T |  |  | На вх. контроле
6398 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 11UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0030 | AKU.0120.11UEJ.XJN.SR.FB0001 | (rev.C02) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4870 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6399 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 11UEJ.T.XJV.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0018 | AKU.0120.11UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C03) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/18015 от 17.08.2022 вх.№45-02-9514 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Не получен
6400 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UEJ.T.XJV.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0008 | AKU.0120.11UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1174 от 31.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6401 | Технология | Трубопроводы системы масла | 11UEJ.T.XJV.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0013 | AKU.0120.11UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6402 | ОРС | Электрическое освещение | 11UKZ.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.51-U1-3-0010 | AKU.0120.11UKZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | АЭП | 11UKZ | E |  |  | Передан в производство
6403 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UKZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.51-U1-2-0001 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ | T
6404 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UKZ.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.51-U1-2-0003 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ | T
6405 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UKZ.T.S00.D-1020 | Аксонометрия | 02.51-U1-2-0004 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6406 | СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.51-U1-2-0007 | AKU.0120.11UKZ.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-07-22 | 2023-06-16 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UKZ | T
6407 | ОРС | (11UPZ). Электрическое освещение | 11UPZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0003 | AKU.0120.11UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | АЭП | 11UPZ | E |  |  | Передан в производство
6408 | Технология | (11UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UPZ.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.53-U1-2-0004 | AKU.0120.11UPZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UPZ | T |  |  | Не получен
6409 | СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-2-0001 | AKU.0120.11UPZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2017-11-13 | в производстве | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11UPZ | T
6410 | АСУ ТП | (11-13UQX). Кабельное хозяйство | 11UQX.E.EEE.D-1010 | Не определено | 02.72-U1-3-0002 | AKU.1324.11UQX.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2020-10-18 |  | 2022-12-01 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11130 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQX | E |  |  | На корректировке у разработчика
6411 | Технология | Технологическая часть | 11UQX.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.72-U1-2-0001 | AKU.1324.11UQX.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-06-20 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQX | T |  |  | Передан в производство
6412 | МиЗ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Заземление | 11UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0003 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  | 2022-06-02 | 2023-01-02 | 2023-03-30 | исх.№640-03-02-04/320 от 10.02.2023 вх.№45-04-2-2241 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E |  |  | На корректировке у разработчика
6413 | ОРС | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Освещение | 11UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0002 | AKU.1324.11UQZ.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
6414 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQZ.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0030 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-03-29 | 2022-06-02 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
6415 | АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0031 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | E
6416 | Технология | Система РЕ в границах сифонного колодца 12UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQZ.T.PEB.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0006 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | T |  |  | Передан в производство
6417 | Технология | Система PE. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQZ.T.TTT.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0004 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-01-24 |  | 2021-07-28 | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | T |  |  | Передан в производство
6418 | ОРС | (11UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0006 | AKU.0179.11UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11UUB | E |  |  | На корректировке у разработчика
6419 | Технология | (11UUB). Системы водоотведения | 11UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0026 | AKU.0120.11UUB.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UUB | T |  |  | Пройден ВК AN
6420 | Технология | (11UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UUB.T.TTT.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0001 | AKU.0120.11UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-05-23 |  | 2021-09-24 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП | 11UUB | T |  |  | Передан в производство
6421 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0005 | AKU.0179.11UUK.0.EW.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-07-03 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11UUK | E |  |  | На согласовании AN
6422 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UUK.T.SAE.D-1000 | Общие чертежи | 02.52-U1-2-0002 | AKU.0120.11UUK.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-31 |  | 2023-02-10 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UUK | T |  |  | На корректировке у разработчика
6423 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 12UBN.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0029 | AKU.0120.12UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-05-06 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3707 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6424 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 12UBN.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-30 |  | 2022-07-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6194 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6425 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0009 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-03-31 |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16851 от 04.08.2022 вх.№45-02-8910 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | Пройден ВК AN
6426 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0084 | AKU.0120.12UBN.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2023-01-17 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-467 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | На согласовании AN
6427 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UBN.E.B00.D-1190 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0002 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2020-05-05 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN | E |  |  | Не получен
6428 | ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 12UBN05R401, 12UBN05R402 | 12UBN.E.B00.D-1200 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN | E
6429 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 12UBN.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10283 от 15.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6430 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-2020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0102 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | Передан в производство
6431 | МиЗ | Чертежи заземления | 12UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.2-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2021-11-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6133 от 03.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6432 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 12UBN.T.GMP.D-2230 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0058 | AKU.0120.12UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2950 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6433 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UBN.T.LAV.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0021 | AKU.0120.12UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | 2023-02-14 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На согласовании AN
6434 | Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 12UBN.T.PEB.D-2250 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0060 | AKU.0120.12UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3593 от 06.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6435 | Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 12UBN.T.QKB.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0014 | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6436 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-2-0018 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-251 от 11.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6437 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UBN.T.TTT.D-1170 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0001 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0006 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6438 | Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 12UBN.T.XJG.D-2260 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0061 | AKU.0120.12UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6439 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UBN.T.XJN.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0017 | AKU.0120.12UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | 2023-02-17 | исх.№45-03-11396 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6440 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 12UBN.T.XJN.D-2290 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0064 | AKU.0120.12UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6324 от 02.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6441 | Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 12UBN.T.XJQ.D-1020 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0041 | AKU.0120.12UBN.XJQ.SR.FB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | Передан в производство
6442 | Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 12UBN.T.XJR.D-1030 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0042 | AKU.0120.12UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | Пройден ВК AN
6443 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 12UBN.T.XJV.D-2240 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0043 | AKU.0120.12UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6302 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6444 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 12UBN.T.XJX.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0022 | AKU.0120.12UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6445 | Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 12UBN.T.XJX.D-2270 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0062 | AKU.0120.12UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6446 | ОРС | (12UBZ). Электрическое освещение | 12UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0025 | AKU.0120.12UBZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП | 12UBZ | E |  |  | Передан в производство
6447 | Технология | (12UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UBZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0003 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBZ | T
6448 | Технология | (12UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBZ.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0012 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-06-30 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBZ | T |  |  | Передан в производство
6449 | ОРС | Электрическое освещение | 12UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ | E |  |  | Не получен
6450 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 12UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0014 | AKU.0120.12UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4785 от 15.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6451 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 12UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0007 | AKU.0120.12UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6452 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 12UEJ.T.GMP.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0011 | AKU.0120.12UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-03-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/06269 от 29.03.2022 вх.№45-02-3055 от 29.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | Не получен
6453 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UEJ.T.SAD.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0001 | AKU.0120.12UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6454 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.2-U1-2-0002 | AKU.0120.12UEJ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-12 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | На согласовании AN
6455 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 12UEJ.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.24.2-U1-2-0008 | AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6456 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 12UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0009 | AKU.0120.12UEJ.XJN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-03-30 | 2023-02-16 | исх.№45-03-2808 от 12.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6457 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UEJ.T.XJN.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0005 | AKU.0120.12UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2018-12-27 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ | T |  |  | На вх. контроле
6458 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 12UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0024 | AKU.0120.12UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7234 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6459 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 12UEJ.T.XJV.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0015 | AKU.0120.12UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6460 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UEJ.T.XJV.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0006 | AKU.0120.12UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-14 | в производстве | б/н |  | АЭП | 12UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6461 | Технология | Трубопроводы системы масла | 12UEJ.T.XJV.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0010 | AKU.0120.12UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6462 | Технология | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 12UJZ.T.FAL.D-1000 | Схемы ТП | 02.26-U1-2-0010 | AKU.0120.12UJZ.FAL.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ | T |  |  | Передан в производство
6463 | Технология | Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом | 12UJZ.T.KWA.D-1000 | Схемы ТП | 02.26-U1-2-0031 | AKU.0120.12UJZ.KWA.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-18 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6464 | ОРС | Электрическое освещение | 12UKZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.51-U1-3-0011 | AKU.0120.12UKZ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ | E |  |  | Не получен
6465 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UKZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.51-U1-2-0002 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ | T
6466 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UKZ.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.51-U1-2-0005 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ | T
6467 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UKZ.T.S00.D-1020 | Аксонометрия | 02.51-U1-2-0006 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6468 | ОРС | (12UPZ). Электрическое освещение | 12UPZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0004 | AKU.0120.12UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№33-01-01-5808 от 10.11.2022 |  | АЭП | 12UPZ | E |  |  | Передан в производство
6469 | Технология | (12UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UPZ.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.53-U1-2-0007 | AKU.0120.12UPZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UPZ | T |  |  | К обработке от АЭП
6470 | МиЗ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Заземление | 12UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0011 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.TB0002 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
6471 | ОРС | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Освещение | 12UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQZ.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
6472 | АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0032 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  | 2021-05-12 | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
6473 | СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQZ.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | E
6474 | Технология | Система РЕ в границах сифонного колодца 13UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQZ.T.PEB.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0005 | AKU.1324.12UQZ.PEB.TW.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | T |  |  | Передан в производство
6475 | Технология | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQZ.T.TTT.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0003 | AKU.1324.12UQZ.PEB.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2020-03-29 |  | 2021-08-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | T |  |  | Передан в производство
6476 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 12USF.E.000.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0001 | AKU.0130.12USF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | JV to Akkuyu Nuclear / JV в Аккую Нуклеар | 2021-05-06 |  | 2022-07-18 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-25616 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF | E |  |  | На согласовании AN
6477 | Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 12USF.T.000.D-1010 | Установочные чертежи | 03.26-U1-2-0002 | AKU.0130.12USF.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2021-04-30 |  | 2022-04-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/02327 от 07.02.2022 вх.№01-01-02-3294 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF | T |  |  | Пройден ВК AN
6478 | СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 12USZ.E.B00.D-1000 | Не определено | 02.49-U1-3-0006 | AKU.0179.12USZ.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12USZ | E |  |  | На корректировке у разработчика
6479 | ОРС | (12UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0007 | AKU.0179.12UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-729 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12UUB | E |  |  | На корректировке у разработчика
6480 | Технология | (12UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUB.T.TTT.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0002 | AKU.0120.12UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-05-23 |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП | 12UUB | T |  |  | Передан в производство
6481 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0006 | AKU.0179.12UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-07-03 |  | 2023-01-05 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12UUK | E |  |  | На корректировке у разработчика
6482 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUK.T.SAE.D-1000 | Общие чертежи | 02.52-U1-2-0001 | AKU.0120.12UUK.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UUK | T |  |  | На корректировке у разработчика
6483 | СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 13UBN.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-3-0026 | AKU.0120.13UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-06-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5257 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6484 | ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 13UBN.E.B00.D-1040 | ОРС | 02.25-U1-3-0001 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0002 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBN | E
6485 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0003 | AKU.0120.13UBN.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | Передан в производство
6486 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.25-U1-3-0061 | AKU.0120.13UBN.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | 2023-10-29 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | На согласовании AN
6487 | ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UBN.E.B00.D-1150 | ОРС | 02.25-U1-3-0002 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBN | E
6488 | МиЗ | Чертежи заземления | 13UBN.E.B00.D-1160 | МиЗ | 02.25-U1-3-0029 | AKU.0120.13UBN.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3522 от 04.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | На корректировке у разработчика
6489 | СКУ ЭЧ ЭБ | Сборка КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 13UBN.E.B00.D-1300 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0030 | AKU.0120.13UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | Передан в производство
6490 | СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0076 | AKU.0120.13UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E |  |  | Передан в производство
6491 | Технология | Системы водоотведения | 13UBN.T.G00.D-1060 | Не определено | 02.25-U1-2-0011 | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-07-15 |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | Пройден ВК AN
6492 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 13UBN.T.GMP.D-2120 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0058 | AKU.0120.13UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6493 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UBN.T.QS0.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0015 | AKU.0120.13UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-860 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6494 | Технология | Системы водоснабжения | 13UBN.T.S00.D-1070 | Не определено | 02.25-U1-2-0008 | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-30 |  | 2023-01-19 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-718 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6495 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-2-0012 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6496 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UBN.T.SA0.D-1020 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0001 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6497 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 13UBN.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.25-U1-2-0024 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6498 | Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 13UBN.T.XJG.D-2150 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0061 | AKU.0120.13UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6499 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UBN.T.XJN.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0019 | AKU.0120.13UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6500 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 13UBN.T.XJN.D-2180 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0064 | AKU.0120.13UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5257 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6501 | Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 13UBN.T.XJQ.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0022 | AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На согласовании AN
6502 | Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 13UBN.T.XJQ.D-1360 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0044 | AKU.0120.13UBN.XJQ.SR.FB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | Передан в производство
6503 | Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 13UBN.T.XJR.D-1370 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0045 | AKU.0120.13UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6504 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 13UBN.T.XJV.D-2130 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0046 | AKU.0120.13UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4430 от 03.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6505 | Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 13UBN.T.XJX.D-2160 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0062 | AKU.0120.13UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | T |  |  | На корректировке у разработчика
6506 | ОРС | (13UBZ). Электрическое освещение | 13UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0026 | AKU.0120.13UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBZ | E
6507 | Технология | (13UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0004 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBZ | T
6508 | Технология | (13UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0013 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-30 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6509 | ОРС | Электрическое освещение | 13UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.3-U1-3-0001 | AKU.0120.13UEJ.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-21 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ | E |  |  | На согласовании AN
6510 | Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 13UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0017 | AKU.0120.13UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-04-11 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2940 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6511 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 13UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0008 | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  | 2022-10-22 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-988 от 26.01.2023 |  | АЭП | 13UEJ | T |  |  | На согласовании AN
6512 | Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 13UEJ.T.GMP.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0011 | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-30 |  | 2022-12-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6513 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UEJ.T.SAD.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0001 | AKU.0120.13UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | Sub-Supplier to T2 / Субподрядчик в Т2 |  |  |  | 2023-03-28 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6514 | Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.3-U1-2-0002 | AKU.0120.13UEJ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-12-31 |  | 2023-01-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-178 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6515 | Технология | Установочные чертежи оборудования | 13UEJ.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 02.24.3-U1-2-0009 | AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-09-12 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7779 от 14.09.2022 |  | АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6516 | Технология | Трубопроводы системы топлива | 13UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0006 | AKU.0120.13UEJ.XJN.TM.TB0001 | (rev.C02) | C02 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | На согласовании AN
6517 | Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 13UEJ.T.XJN.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0018 | AKU.0120.13UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6518 | Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UEJ.T.XJN.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0005 | AKU.0120.13UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6519 | Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 13UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0027 | AKU.0120.13UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-08-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7234 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6520 | Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UEJ.T.XJV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0007 | AKU.0120.13UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6521 | Технология | Трубопроводы системы масла | 13UEJ.T.XJV.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0010 | AKU.0120.13UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ | T |  |  | Пройден ВК AN
6522 | Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 13UQZ.T.PEB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0001 | AKU.0120.13UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-06-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4421 от 03.06.2022 |  | АЭП | 13UQZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6523 | Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 13UQZ.T.PEB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0018 | AKU.0120.13UQZ.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-08-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6849 от 17.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UQZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6524 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 13UQZ.T.QKB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0002 | AKU.0120.13UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2018-12-27 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UQZ | T |  |  | На вх. контроле
6525 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей | 13UQZ.T.QKB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0016 | AKU.0120.13UQZ.QKB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UQZ | T |  |  | Передан в производство
6526 | ОРС | (13UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0008 | AKU.0179.13UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UUB | E |  |  | На согласовании АЭП
6527 | Технология | (13UUB). Системы водоотведения | 13UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0028 | AKU.0120.13UUB.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T |  |  | На согласовании AN
6528 | Технология | (13UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 13UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0003 | AKU.0120.13UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UUB | T |  |  | На корректировке у разработчика
6529 | ОРС | (14UBZ). Электрическое освещение | 14UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0027 | AKU.0120.14UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 14UBZ | E
6530 | Технология | (14UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 14UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0005 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 14UBZ | T
6531 | Технология | (14UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 14UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0014 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-08-30 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 14UBZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6532 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 14UQZ.T.PEB.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0006 | AKU.0120.14UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | АЭП | 14UQZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6533 | Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей | 14UQZ.T.PEB.D-1030 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0015 | AKU.0120.14UQZ.QKB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | DD sent FOR CONSTRUCTION / Комплект РД выдан В ПРОИЗВОДСТВО подрядчику |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 14UQZ | T |  |  | Передан в производство
6534 | Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 14UQZ.T.QKB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0005 | AKU.0120.14UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2021-02-09 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 14UQZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6535 | Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 14UQZ.T.QKB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0017 | AKU.0120.14UQZ.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-03-31 |  | 2022-08-03 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6421 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 14UQZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6536 | ОРС | (14UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 14UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0009 | AKU.0179.14UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-449 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UUB | E |  |  | На согласовании АЭП
6537 | Технология | (14UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 14UUB.T.S01.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0004 | AKU.0120.14UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 14UUB | T |  |  | На корректировке у разработчика
6538 | ОРС | (15UBZ). Электрическое освещение | 15UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0028 | AKU.0120.15UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 15UBZ | E
6539 | Технология | (15UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 15UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0006 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 15UBZ | T
6540 | Технология | (15UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 15UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0015 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-20 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 15UBZ | T |  |  | Пройден ВК AN
6541 | ОРС | (15UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 15UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0010 | AKU.0179.15UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 15UUB | E |  |  | На согласовании АЭП
6542 | Технология | (15UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 15UUB.T.S02.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0005 | AKU.0120.15UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 15UUB | T |  |  | На корректировке у разработчика
6543 | ОРС | (16UBZ). Электрическое освещение | 16UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0029 | AKU.0120.16UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 16UBZ | E
6544 | Технология | (16UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 16UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0007 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 16UBZ | T
6545 | Технология | (16UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 16UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0016 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | DD signed FOR CONSTRUCTION / Комплект РД подписан В ПРОИЗВОДСТВО | 2022-04-20 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 16UBZ | T |  |  | Пройден ВК AN
6546 | ОРС | (16UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 16UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0011 | AKU.0179.16UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to AEP / Т2 в АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 16UUB | E |  |  | На согласовании АЭП
6547 | Технология | (16UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 16UUB.T.S03.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0006 | AKU.0120.16UUB.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 16UUB | T |  |  | К обработке от АЭП
6548 | ОРС | (17UBZ). Электрическое освещение | 17UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0030 | AKU.0120.17UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 17UBZ | E
6549 | Технология | (17UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 17UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0008 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 17UBZ | T
6550 | Технология | (17UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 17UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0017 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-09-30 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 17UBZ | T |  |  | На корректировке у разработчика
6551 | ОРС | (17UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 17UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0012 | AKU.0179.17UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | T2 to Akkuyu Nuclear / Т2 в Аккую Нуклеар | 2022-06-03 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 17UUB | E |  |  | На согласовании AN
6552 | ОРС | (18UBZ). Электрическое освещение | 18UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0031 | AKU.0120.18UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 18UBZ | E
6553 | Технология | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 18UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0009 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 18UBZ | T
6554 | Технология | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 18UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0018 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 18UBZ | T |  |  | К обработке от АЭП
6555 | ОРС | (18UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 18UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0013 | AKU.0179.18UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-05 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 18UUB | E |  |  | На корректировке у разработчика
6556 | ОРС | (19UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 19UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0014 | AKU.0179.19UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Comments from T2 to sub-supplier / Замечания от Т2 субподрядчику | 2022-10-05 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 19UUB | E |  |  | На корректировке у разработчика
6557 | КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 02.13-U5-3-0002 | AKU.1480.50UBH.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Comments from Akkuyu Nuclear to JV / Замечания от Аккую Нуклеар в JV | 2020-03-30 |  | 2023-02-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 50UBH | J |  |  | На согласовании AN