## Sheet1
Система | Наименование объекта/комплекта РД | Коды работ по выпуску РД | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_old | Дата выпуска РД по договору подрядчика_old | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_old | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_new | Дата выпуска РД по договору подрядчика_new | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_new
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15
АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | 2023-01-29 |  |  | в производстве | 2022-12-31
СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-08-15 |  | в производстве | 2021-08-15
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-18 | 2021-12-09 |  | в производстве | 2021-09-12
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-25 | 2020-04-30 |  | в производстве | 2020-04-30
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2020-01-30 |  | в производстве | 2020-01-30
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30
СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 |  | 2021-10-08 |  | в производстве | 2021-08-10
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 |  | в производстве | 2022-10-27
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-05-30 |  | в производстве | 2020-05-30
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-11-30 |  | в производстве | 2020-11-30
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-06-28 |  | в производстве | 2020-06-28
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-11-19 | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-12-02 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-03-15 |  | в производстве | 2020-03-15
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | 2023-06-01 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | 2023-01-02 | 2022-12-30 | 2022-05-28 | в производстве | 2022-12-30 | 2022-05-28
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | 2023-01-19 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2022-07-14
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | 2023-01-30 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | 2023-01-13 | 2021-12-24 |  | 2023-03-09 | 2021-12-24
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | 2023-05-03 | 2023-03-30 | 2022-12-25 | в производстве | 2023-03-30 | 2022-12-25
КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | 2024-01-04 | 2023-02-02 |  | в производстве | 2023-02-02
КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2020-03-30 |  | в производстве | 2020-03-30
КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-17 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30
АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | 2023-09-02 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 2023-07-25 | 2022-11-27 | 2022-05-05
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | 2022-03-12 | 2022-10-27 | 2022-01-03 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-03-01
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | 2023-12-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-03-08 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-08-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30
АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-03-30
КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | 2022-12-12 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31
АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-09-30
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве
АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | в производстве |  |  | в производстве
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | в производстве |  |  | в производстве
СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 |  |  |  | в производстве
АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | 2022-11-13 |  |  | в производстве | 2022-12-31
АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31
АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31
СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 | 2022-11-30
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | 2022-11-30 |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | 2023-05-01 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | 2022-11-28 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | 2022-07-12 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-16 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | 2023-03-26 | 2019-07-15 |  | 2023-03-27 | 2019-07-15
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | 2023-01-15 | 2019-07-15 |  | 2023-03-21 | 2019-07-15
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UST.E.B00.D-1070 | 2023-01-25 | 2021-10-31 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-10-31 | 2022-04-01
АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | 2022-11-20 |  | 2022-01-04 | в производстве |  | 2022-04-01
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | 2022-11-20 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | в производстве |  | 2022-01-04 | в производстве | 2023-02-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | 2023-04-02 |  | 2022-01-03 | в производстве |  | 2022-03-01
АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | 2022-11-20 | 2021-07-28 | 2022-04-06 | в производстве | 2021-07-28 | 2022-06-04
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UTF.E.B00.D-1040 | 2023-02-25 | 2021-09-30 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-09-30 | 2022-04-01
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | 2023-01-29 | 2021-12-24 | 2022-01-04 | 2023-04-11 | 2021-12-24 | 2022-04-01
АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | 2022-12-29 | 2019-07-15 | 2022-02-25 | 2023-04-11 | 2019-07-15 | 2022-02-25
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | 2023-06-01 | 2019-07-15 |  | 2023-04-11 | 2019-07-15
АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | 2023-03-23 | 2021-07-14
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | 2022-11-20 | 2021-07-14 | 2022-09-06 | 2023-03-15 | 2021-07-14 | 2022-06-09
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-09-06 | 2023-02-27 | 2022-11-27 | 2022-06-09
КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | 2022-11-20 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | 2023-01-25 |  |  | 2023-05-25
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-31 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-29 |  |  | 2023-03-02
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-02-16
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | в производстве | 2021-12-09 |  | в производстве | 2021-09-12
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | 2022-11-20 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | 2023-09-01 | 2022-11-10 |  | 2023-05-11 | 2022-10-11
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | 2022-11-27 | 2022-10-07 |  | в производстве | 2022-07-10
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UYB.E.B00.D-1150 | 2022-11-14 | 2022-01-10 |  | в производстве | 2022-10-01
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-09-09 |  | в производстве | 2022-09-09
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | 2022-11-14 | 2022-08-14 |  | в производстве | 2022-08-14
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | 2022-11-20 | 2022-05-30 |  | в производстве | 2022-05-30
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | 2022-11-20 | 2022-08-11 |  | 2023-03-02 | 2022-11-08
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | 2022-11-20 | 2022-01-10 |  | в производстве | 2022-10-01
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | в производстве | 2022-08-11 |  | в производстве | 2022-11-08
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | 2022-11-20 | 2022-05-27 |  | 2023-03-02 | 2022-05-27
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | 2022-08-12 | 2022-08-11 |  | 2023-02-16 | 2022-11-08
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | 2022-08-12 | 2022-08-11 |  | в производстве | 2022-11-08
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | 2022-11-20 | 2022-02-09 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02
КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | в производстве | 2022-05-27 |  | в производстве
АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | 2022-11-20 | 2022-02-09 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | в производстве |  |  | в производстве
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-05-21 |  | 2023-03-02 | 2022-05-21
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | 2023-02-16 |  |  | 2023-03-31
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | 2023-02-25 |  |  | 2023-04-07
КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-12-30 |  | 2023-05-25 | 2019-12-30
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2020-03-15 |  | 2023-03-30 | 2020-03-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-14 | 2020-01-15 |  | 2023-07-25 | 2020-01-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-01-28 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2020-03-30 |  | 2023-07-25 | 2020-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | 2023-08-24 | 2019-11-30
АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-08-12 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | 2023-09-23 |  |  | 2023-04-30
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-18 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | 2023-10-28 |  |  | 2023-05-30
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | 2023-02-09 |  |  | 2023-03-27
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | 2023-11-18 |  |  | 2023-06-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | 2022-01-12 |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | 2022-11-27 |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-24 |  |  | 2023-04-24
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | 2022-11-21 | 2021-10-08 |  | в производстве | 2021-08-10
КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-08-15 |  | в производстве | 2020-08-15
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-03-15 | 2020-07-30 |  | 2023-04-18 | 2020-07-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-04-03 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-03-15 | 2022-12-20 |  | 2023-03-26 | 2022-12-20
АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | 2022-12-24 |  |  | 2023-03-02
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31
КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25
КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | 2022-11-16 |  |  | в производстве | 2022-08-25
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-08-25
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | 2022-11-14 |  |  | в производстве | 2022-08-25
КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-09-30 |  | в производстве | 2020-09-30
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2020-12-30 |  | в производстве | 2020-12-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-04-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | 2023-03-25 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01
КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01
АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 | 2022-12-31
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 |  |  |  | в производстве
КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-19 | 2020-12-28 |  | в производстве | 2020-12-28
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-03-29 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-03-26 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-03 | 2023-08-24 | 2022-12-20 | 2022-03-01
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | 2023-12-04 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01
КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01
АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-04-04 | 2022-12-15 | 2022-04-01
КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28
СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-03-26 | 2020-02-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-12-02 | 2022-12-15 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-12-02 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28
КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | в производстве | 2020-06-30 |  | в производстве | 2020-06-30
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-01-04 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-12-02 | 2022-11-15 | 2022-03-26 | 2023-07-25 | 2022-11-15 | 2022-03-26
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | 2023-12-02 | 2022-12-30 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | 2023-12-04 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-10
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-07-26
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-23
КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-09-30 |  | в производстве | 2019-09-30
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | 2023-12-02 | 2019-10-30 |  | в производстве | 2019-10-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | 2023-06-04 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | 2023-04-19 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | 2023-06-04 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | 2022-11-20 |  |  | 2023-04-29
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | 2023-06-01 |  |  | 2023-02-16
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-01-04 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | 2023-02-02 | 2022-10-30 | 2022-01-04 | 2023-08-24 | 2022-10-30 | 2022-04-01
АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-11-20 | 2022-04-01
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 2022-01-04 | 2023-09-25 | 2022-11-30 | 2022-04-01
АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1470 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-04-25
АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1480 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-05-31
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | 2023-12-05 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31
СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | в производстве |  |  | в производстве
СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | 2022-11-20 | 2022-01-03 | 2022-01-03 | 2023-03-30 | 2022-03-01 | 2022-03-01
СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | в производстве | 2021-08-20 |  | в производстве | 2021-08-20
АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | 2022-11-21 | 2022-10-20 | 2022-11-19 | в производстве | 2022-10-20 | 2022-11-19
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | 2022-10-12 | 2022-10-11 | 2022-10-12 | 2023-03-30 | 2022-11-10 | 2022-12-10
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | 2022-11-20 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | 2022-11-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | 2022-11-19 | 2022-03-06 |  | 2023-02-16 | 2022-06-03
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | 2023-06-01 |  |  | 2023-06-16
СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве
АСУ ТП | (11-13UQX). Кабельное хозяйство | 11UQX.E.EEE.D-1010 | 2022-06-12 |  |  | 2023-03-30 | 2020-10-18
АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2020-04-29 | 2022-02-06 | 2023-04-11 |  | 2022-06-02
АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | 2022-12-30 | 2021-12-05 | 2022-11-03 | 2023-04-11 | 2021-05-12 | 2022-03-11