## Sheet1
Система | Наименование объекта/комплекта РД | Коды работ по выпуску РД | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_old | Дата выпуска РД по договору подрядчика_old | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_old | Ожидаемая дата выдачи РД в производство_new | Дата выпуска РД по договору подрядчика_new | Дата выпуска РД по графику с Заказчиком_new | Задержка договора | Разница ожидаемых дат new-old
КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-17 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-09 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 2023-07-25 | 2022-11-27 | 2022-05-05 | 240 | 166
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | 2022-12-03 | 2022-10-27 | 2022-03-01 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-03-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | 2023-02-12 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 102
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30 |  | 1302 | 208
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-08-03 | 252 | 208
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 252 | 134
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-08-24 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 252 | 208
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещ | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2020-01-30 |  | 2023-08-24 | 2020-01-30 |  | 1302 | 208
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения | 00UFA.T.SGE.D-1000 | 2023-01-19 |  |  | 2023-05-07 | 2022-12-31 |  |  | 108
АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-03-30 |  |  | в производстве
КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | 2022-12-12 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31 |  |  | 80
АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-09-30 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на нетиповые шкафы | 00UKS.E.B00.D-1030 | 2023-04-18 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 0
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 00UKS.E.B00.D-1040 | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к сборкам 0. 4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1070 | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 00UKS.E.B00.D-1080 | 2023-04-18 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 0
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 00UKS.E.B00.D-1170 | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 00UKS.E.BA0.D-1030 | 2024-01-29 |  |  | 2024-01-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 |  |  |  | в производстве
АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | 2022-11-13 |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 | 2022-11-30 |  |  | 102
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | 2022-11-30 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | 2023-01-05 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | 2022-11-28 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | 2022-12-07 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-16 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | 2023-03-26 | 2019-07-15 |  | 2023-03-27 | 2019-07-15 |  | 1351 | 1
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | 2023-01-15 | 2019-07-15 |  | 2023-03-21 | 2019-07-15 |  | 1345 | 65
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UST.E.B00.D-1070 | 2023-01-25 | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-04-11 | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 527 | 76
АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | 2022-11-20 |  | 2022-04-01 | в производстве |  | 2022-04-01 |  | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | 2022-11-20 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | в производстве |  | 2022-04-01 | в производстве | 2023-02-20 | 2022-04-01 |  | в производстве
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | 2023-02-04 |  | 2022-03-01 | в производстве |  | 2022-03-01 |  | в производстве
АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | 2022-11-20 | 2021-07-28 | 2022-06-04 | в производстве | 2021-07-28 | 2022-06-04 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UTF.E.B00.D-1040 | 2023-02-25 | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2023-04-11 | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 558 | 45
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | 2023-01-29 | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 2023-04-11 | 2021-12-24 | 2022-04-01 | 473 | 72
АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | 2022-12-29 | 2019-07-15 | 2022-02-25 | 2023-04-11 | 2019-07-15 | 2022-02-25 | 1366 | 103
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | 2023-01-06 | 2019-07-15 |  | 2023-04-11 | 2019-07-15 |  | 1366 | 95
АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | 2022-11-21 | 2021-07-14 |  | 2023-03-23 | 2021-07-14 |  | 617 | 122
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | 2022-11-20 | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 2023-03-15 | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 609 | 115
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | 2022-11-20 | 2022-11-27 | 2022-06-09 | 2023-02-27 | 2022-11-27 | 2022-06-09 | 92 | 99
КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | 2022-11-20 | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | 2023-01-25 |  |  | 2023-05-25 |  |  |  | 120
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-31 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-29 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 32
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-09 |  |  |  | 68
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | в производстве | 2021-09-12 |  | в производстве | 2021-09-12 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | 2022-11-20 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | 2022-11-16 | 2022-09-24 |  | в производстве | 2022-09-24 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | 2023-01-09 | 2022-10-11 |  | 2023-05-11 | 2022-10-11 |  | 212 | 122
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | 2022-11-27 | 2022-07-10 |  | в производстве | 2022-07-10 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UYB.E.B00.D-1150 | 2022-11-14 | 2022-10-01 |  | в производстве | 2022-10-01 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-09-09 |  | в производстве | 2022-09-09 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | 2022-11-14 | 2022-08-14 |  | в производстве | 2022-08-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | 2022-11-20 | 2022-05-30 |  | в производстве | 2022-05-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UYB.J.B00.D-1010 | 2022-12-19 | 2022-10-01 |  | 2023-03-28 | 2022-10-01 |  | 178 | 99
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | 2022-11-20 | 2022-11-08 |  | 2023-03-02 | 2022-11-08 |  | 114 | 102
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | 2022-11-20 | 2022-10-01 |  | в производстве | 2022-10-01 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | в производстве | 2022-11-08 |  | в производстве | 2022-11-08 |  | в производстве | в производстве
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | 2022-11-20 | 2022-05-27 |  | 2023-03-02 | 2022-05-27 |  | 279 | 102
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | 2022-12-08 | 2022-11-08 |  | 2023-03-09 | 2022-11-08 |  | 121 | 91
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | 2022-12-08 | 2022-11-08 |  | в производстве | 2022-11-08 |  | в производстве | в производстве
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | 2022-11-20 | 2022-09-02 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02 |  | 181 | 102
КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | в производстве | 2022-05-27 |  | в производстве |  |  | в производстве | в производстве
АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | 2022-11-20 | 2022-09-02 |  | 2023-03-02 | 2022-09-02 |  | 181 | 102
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование. Задание заводу | 00UYH.E.B00.D.1000 | 2023-04-21 |  |  | 2023-04-21 |  |  |  | 0
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.B00.D-3000 | 2023-04-11 |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 0
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.E.B00.D-3030 | 2023-03-28 |  |  | 2023-03-28 |  |  |  | 0
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | 2022-11-20 | 2022-05-21 |  | 2023-03-02 | 2022-05-21 |  | 285 | 102
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | 2023-02-16 |  |  | 2023-03-31 |  |  |  | 43
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | 2023-02-25 |  |  | 2023-04-07 |  |  |  | 41
КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-12-30 |  | 2023-05-25 | 2019-12-30 |  | 1242 | 112
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2020-03-15 |  | 2023-03-30 | 2020-03-15 |  | 1110 | 56
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-01-14 | 2020-01-15 |  | 2023-07-25 | 2020-01-15 |  | 1287 | 192
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-01-28 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28 |  | 1243 | 178
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-01-28 | 2020-03-30 |  | 2023-07-25 | 2020-03-30 |  | 1212 | 178
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-01-28 | 2019-11-30 |  | 2023-08-24 | 2019-11-30 |  | 1363 | 208
АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26 |  | 112
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGM.E.B00.D-1010 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGW.E.BA0.D.1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
АСУ ТП | (01UUB, 02UUB). Журнал силовых кабелей | 01UUB.E.BA0.D-1040 | 2023-01-06 | 2022-05-27 |  | 2023-04-11 | 2022-05-27 |  | 319 | 95
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-12-08 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | 2023-09-23 |  |  | 2023-04-30 |  |  |  | -146
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | 2022-12-18 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | 2023-10-28 |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | -151
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | 2023-09-02 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | 2023-11-18 |  |  | 2023-06-29 |  |  |  | -142
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  |  |  | 119
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-30 |  |  |  | 150
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | 2022-12-01 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | 2022-11-27 |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | 2022-12-24 |  |  | 2023-04-24 |  |  |  | 121
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | 2022-11-21 | 2021-08-10 |  | в производстве | 2021-08-10 |  | в производстве | в производстве
КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-08-15 |  | в производстве | 2020-08-15 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-03-15 | 2020-07-30 |  | 2023-04-18 | 2020-07-30 |  | 992 | 34
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-04-03 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 104 | 19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 132
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-15 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 132
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-03-15 | 2022-12-20 |  | 2023-03-26 | 2022-12-20 |  | 96 | 11
АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | 2022-12-20 |  | 2022-05-26 | 2023-04-11 |  | 2022-05-26 |  | 112
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGM.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | 2022-12-24 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 68
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | 2022-11-27 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | 2022-11-16 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | 2022-11-14 |  |  | в производстве | 2022-08-25 |  |  | в производстве
АСУ ТП | Аварийный центр | 02UYX.E.S00.D-1020 | 2022-12-30 |  |  | 2023-04-11 | 2022-11-29 |  |  | 102
КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2020-09-30 |  | в производстве | 2020-09-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-12-20 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2020-12-30 |  | в производстве | 2020-12-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-04-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 103 | 59
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-04-12 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | 196
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | 265
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | 2023-03-25 | 2022-12-20 |  | 95 | 51
АСУ ТП | (03UBZ) Размещение электрооборудования | 03UBZ.E.B00.D-1000 | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 390 | 0
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы электрических соединений | 03UBZ.E.B00.D-1010 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
АСУ ТП | (03UBZ) Внешние присоединения | 03UBZ.E.EEE.D-1170 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 299 | 0
АСУ ТП | (03UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1240 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
АСУ ТП | (03UBZ) Журнал контрольных кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1310 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-12 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-12 | 299 | 0
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | 196
КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | 2022-12-15 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 344 | 314
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | 284
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 102
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 03UGF.E.EEE.D-1000 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 |  |  |  | 95
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 | 2022-12-31 |  |  | 206
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 |  |  |  | в производстве
КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | 2022-11-19 | 2020-12-28 |  | в производстве | 2020-12-28 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-02 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-05-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 156 | 112
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-03-29 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 99 | 55
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-03-26 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 96 | 52
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-04-12 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 278 | 165
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-09-24 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 278 | 234
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-03-01 | 2023-08-24 | 2022-12-20 | 2022-03-01 | 247 | 203
АСУ ТП | (04UBZ) Размещение электрооборудования | 04UBZ.E.B00.D-1000 | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 2023-10-25 | 2022-09-30 |  | 390 | 0
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы электрических соединений | 04UBZ.E.B00.D-1010 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
АСУ ТП | (04UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1280 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-03-13 | 344 | 0
АСУ ТП | (04UBZ) Журнал контрольных кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1320 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 299 | 0
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 314 | 196
КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | 2020-10-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | 2023-02-02 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | 2023-02-12 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 344 | 255
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | 2023-01-14 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-04-04 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 110 | 80
КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-02 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | 2023-02-12 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28 |  | 1273 | 193
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | 2023-02-12 | 2020-02-28 |  | 2023-03-26 | 2020-02-28 |  | 1122 | 42
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | 2023-02-12 | 2020-02-28 |  | 2023-07-25 | 2020-02-28 |  | 1243 | 163
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | 2023-02-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 222 | 163
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-12 | 2020-02-28 |  | 2023-08-24 | 2020-02-28 |  | 1273 | 193
КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | в производстве | 2020-06-30 |  | в производстве | 2020-06-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | 2023-02-12 | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-11-15 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | 2023-02-12 | 2022-11-15 | 2022-03-26 | 2023-07-25 | 2022-11-15 | 2022-03-26 | 252 | 163
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | 2023-02-12 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-30 | 2022-04-01 | 207 | 163
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | 2023-04-12 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-10-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 309 | 196
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 05UYP.E.EEE.D-1000 | 2023-03-27 |  |  | 2023-03-27 |  |  |  | 0
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-10 |  |  | в производстве
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-07-26 |  |  | в производстве
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | в производстве |  |  | в производстве | 2022-06-23 |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 07UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
АСУ ТП | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1020 | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | 2021-07-14 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1110 | в производстве | 2022-07-30 | 2022-09-14 | в производстве | 2022-07-30 | 2022-09-14 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 08UBG.E.EEE.D-1130 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-06-14 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-06-14 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1140 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-07-15 | в производстве | 2021-07-14 | 2022-07-15 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1150 | в производстве | 2022-06-30 | 2022-08-14 | в производстве | 2022-06-30 | 2022-08-14 | в производстве | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 08UGV.E.B00.D-1000 | 2023-03-15 |  |  | 2023-04-18 |  |  |  | 34
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 1&UUA.E.EEE.D-1000 | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | 2019-11-30 |  | в производстве | в производстве
КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2019-09-30 |  | в производстве | 2019-09-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-12 | 2019-10-30 |  | в производстве | 2019-10-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UAZ.E.B00.D-1010 | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений | 10UAZ.E.BA0.D-1000 | 2023-09-25 | 2019-09-30 |  | 2023-09-25 | 2019-09-30 |  | 1456 | 0
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | 2023-04-06 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 171
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | 2023-04-19 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 158
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | 2023-04-06 | 2022-12-20 |  | 2023-09-24 | 2022-12-20 |  | 278 | 171
АСУ ТП | Схемы электрических соединений постоянного тока | 10UBA.E.B00.D-1180 | в производстве | 2022-07-04 |  | в производстве | 2022-07-04 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1190 | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1530 | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1540 | в производстве | 2022-08-26 |  | в производстве | 2022-08-26 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1550 | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1570 | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | 2022-09-29 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.B00.D-1580 | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 0
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1590 | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | 2022-09-05 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений инверторной сети | 10UBA.E.B00.D-1630 | 2023-03-02 | 2022-05-27 |  | 2023-03-02 | 2022-05-27 |  | 279 | 0
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1800 | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ. Задание заводу на щиты 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1810 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на секции 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1830 | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | 2022-06-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на щиты для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1840 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на сборки для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-2760 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1060 | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 0
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.BA0.D-1070 | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 2023-03-02 | 2022-06-30 |  | 245 | 0
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений постоянного тока. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1150 | в производстве | 2022-03-31 |  | в производстве | 2022-03-31 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений инверторной сети. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1160 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1170 | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1190 | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | 2022-06-29 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения помещений СФЗ | 10UBA.T.SGE.D-2000 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | 2022-11-20 |  |  | 2023-04-29 |  |  |  | 160
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | 2022-11-20 |  |  | 2023-03-02 |  |  |  | 102
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | 2023-01-06 |  |  | 2023-03-09 |  |  |  | 62
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | 2022-12-13 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-09-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 279 | 286
АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 173
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-07-25 | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 217 | 173
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | 2023-02-02 | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2023-08-24 | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 298 | 203
АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 2023-09-25 | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 309 | 279
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2023-09-25 | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 299 | 269
АСУ ТП | Подключение к комплектному оборудованию | 10UJA.E.B00.D-1070 | 2022-12-25 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 107
АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1470 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-04-25 |  |  | в производстве
АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала (СУЗ-УСБТ, СВБУ) | 10UJA.E.B00.D-1480 | 2022-11-22 |  |  | в производстве | 2022-05-31 |  |  | в производстве
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1640 | 2023-02-21 |  |  | 2023-06-04 | 2022-12-31 |  |  | 103
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1650 | 2023-02-21 |  |  | 2023-06-04 | 2022-12-31 |  |  | 103
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.B00.D-1660 | 2023-02-21 |  |  | 2023-06-04 | 2022-12-31 |  |  | 103
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1000 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1010 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1020 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1030 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1040 | 2023-11-29 |  |  | 2023-11-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.JML.D-1000 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1010 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1020 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1030 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1040 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1050 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1060 | 2023-01-06 |  |  | 2023-04-11 | 2022-12-31 |  |  | 95
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 2 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1240 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1410 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UJA.J.BA1.D-1630 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-1680 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 2 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1740 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1750 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1760 | 2023-05-07 |  |  | 2023-05-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1770 | 2023-05-07 |  |  | 2023-05-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1810 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1820 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-2380 | 2023-03-30 |  |  | 2023-03-30 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2690 | 2023-04-07 |  |  | 2023-04-07 | 2022-12-31 |  |  | 0
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2700 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | 2023-05-12 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | 0
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.JJJ.D-1180 | 2024-04-29 |  |  | 2024-04-29 | 2022-12-31 |  |  | 0
СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 транспортного портала. Задание заводу | 10UJG.E.B00.D-1020 | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | 2022-12-31 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПТ и ТГ | Система возбуждения турбогенератора. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.B00.D-1040 | 2023-01-07 | 2023-01-30 | 2022-04-09 | 2023-04-11 | 2023-01-30 | 2022-04-09 | 71 | 94
АСУ ТП | РД в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.B00.D-2000 | 2023-03-11 | 2023-04-15 | 2022-07-15 | 2023-05-15 | 2023-04-15 | 2022-07-15 | 30 | 65
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMA.E.BA0.D-1010 | 2023-01-06 | 2023-02-28 | 2022-03-10 | 2023-04-14 | 2023-02-28 | 2022-03-10 | 45 | 98
АСУ ТП | Шкафы управления механизмами, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием. Схемы внешних подключений | 10UMA.E.U00.D-1020 | 2023-01-06 | 2023-02-10 | 2022-04-24 | 2023-04-11 | 2023-02-10 | 2022-04-24 | 60 | 95
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | 2022-11-20 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2023-03-30 | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 394 | 130
СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | в производстве | 2021-08-20 |  | в производстве | 2021-08-20 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | 2022-11-21 | 2022-10-20 | 2022-11-19 | в производстве | 2022-10-20 | 2022-11-19 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | 2022-12-10 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 2023-03-30 | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 140 | 110
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMX.E.BA1.D-1010 | 2023-01-06 | 2022-12-30 | 2022-05-22 | 2023-04-14 | 2022-12-30 | 2022-05-22 | 105 | 98
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | 2022-11-20 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 556 | 130
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19 | в производстве | 2022-03-20 | 2022-04-19 | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | 2022-11-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-03-30 | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 556 | 120
АСРК | Система радиационного контроля. Задание заводу на шкафы РК | 10UMX.R.000.D-1010 | 2023-02-24 | 2023-03-30 | 2022-09-13 | 2023-03-22 | 2023-03-30 | 2022-09-13 | -8 | 26
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24 |  | 473 | 101
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | 2022-11-19 | 2022-06-03 |  | 2023-03-09 | 2022-06-03 |  | 279 | 110
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 11UBN.T.SGE.D-2210 | 2023-02-28 |  |  | 2023-04-13 | 2022-12-31 |  |  | 44
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UBN.T.SGK.D-2110 | 2023-02-08 |  |  | 2023-04-18 | 2022-12-31 |  |  | 69
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UEJ.T.SGK.D-2040 | 2023-01-15 |  |  | 2023-05-07 | 2022-12-31 |  |  | 112
СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | 2023-01-06 |  |  | 2023-06-16 |  |  |  | 161
СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | (11-13UQX). Кабельное хозяйство | 11UQX.E.EEE.D-1010 | 2022-12-06 |  |  | 2023-03-30 | 2020-10-18 |  |  | 114
АСУ ТП | Вторичные соединения | 11UQZ.E.B00.D-1070 |  |  |  | 2023-04-23
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 11UQZ.J.BA0.D-1050 | 2022-12-30 | 2020-04-29 |  | 2023-04-11 |  |  | 1077 | 102
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQZ.J.BA0.D-1060 | 2022-12-30 | 2020-04-29 |  | 2023-04-11 |  |  | 1077 | 102
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 11UQZ.J.BA0.D-1070 | 2022-12-30 | 2020-04-29 |  | 2023-04-23 |  |  | 1089 | 114
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUP.E.000.D-1000 | 2022-12-30 |  | 2022-02-27 | 2023-04-11 |  | 2022-02-27 |  | 102
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUQ.E.000.D-1000 | 2022-12-30 |  | 2022-03-01 | 2023-04-11 |  | 2022-03-01 |  | 102
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 12UBN.T.SGE.D-2190 | 2023-01-15 |  |  | 2023-04-29 | 2022-12-31 |  |  | 104
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UBN.T.SGK.D-2080 | 2023-01-15 |  |  | 2023-03-30 | 2022-12-31 |  |  | 74
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UEJ.T.SGK.D-2040 | 2023-01-29 |  |  | 2023-05-12 | 2022-12-31 |  |  | 103
АСУ ТП | Вторичные соединения | 12UQZ.E.B00.D-1060 |  |  |  | 2023-04-28
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 12UQZ.J.BA0.D-1050 | 2022-12-30 | 2021-05-12 |  | 2023-04-11 | 2021-05-12 |  | 699 | 102
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQZ.J.BA0.D-1060 | 2022-12-30 | 2021-05-12 |  | 2023-04-11 | 2021-05-12 |  | 699 | 102
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 12UQZ.J.BA0.D-1070 | 2022-12-30 | 2021-05-12 |  | 2023-04-11 | 2021-05-12 |  | 699 | 102
САУ ДГУ | Дизель-генератор 10XKA10. Контроль и управление электрооборудованием СНЭ. Схемы логические | 13UBN.E.B00.D-1000 | 2023-01-14 |  |  | 2023-12-30 | 2022-12-31 |  |  | 350
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UBN.T.SGK.D-2000 | 2022-12-26 |  |  | 2023-04-29 | 2022-12-31 |  |  | 124
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UEJ.T.SGK.D-2040 | 2022-12-23 |  |  | 2023-03-30 | 2022-12-31 |  |  | 97
АСУ ТП | Кабельный журнал | 13UQZ.E.BJ0.D-1030 | 2023-01-29 | 2022-05-27 |  | 2023-04-06 | 2022-05-27 |  | 314 | 67
АСУ ТП | Кабельный журнал | 14UQZ.E.BJ0.D-1030 | 2023-01-29 | 2022-05-27 |  | 2023-04-06 | 2022-05-27 |  | 314 | 67
АСУ ТП | Электротехнические решения | 50UBH.E.EEE.D-1020 | 2023-05-25 | 2020-03-30 |  | 2023-05-25 | 2020-03-30 |  | 1151 | 0
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1040 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | 53UGJ.E.B00.D-1020 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | 53UGJ.E.B00.D-1030 | в производстве |  |  | в производстве |  |  |  | в производстве
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAB.E.CA1.D-1090 | 2023-01-10 | 2022-11-27 | 2022-03-11
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1000 | 2022-11-20
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1010 | 2022-12-27 | 2022-11-27 | 2022-04-10
АСУ ТП | Компоновка электрооборудования в осях 1-13 | 00UAC.E.B00.D-1050
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.CA1.D-1110 | 2023-03-15 | 2022-11-27 | 2022-04-01
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1000 | 2022-12-10 | 2022-11-10
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1010 | 2022-12-27 | 2022-11-27 | 2022-05-05
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 00UAC.J.CY0.D-1000 | 2023-03-17 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 00UAC.J.CYE.D-1000 | 2023-02-18 | 2022-12-30
КИП | Документация в части КИП | 00UAC.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2020-09-30
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 00UAC.J.JJJ.D-1030 | 2023-02-09 | 2022-11-27 | 2022-04-01
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1040 | 2023-01-28 | 2022-11-27 | 2022-04-01
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1050 | 2022-12-18 | 2022-09-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAC.J.JJJ.D-1060 | 2023-03-10 | 2020-04-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1070 | 2023-03-10 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое газовое пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-10 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAC.J.JJJ.D-1090 | 2023-04-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAC.J.JJJ.D-1100 | 2023-03-04 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAC.J.JJJ.D-1110 | 2023-03-10 | 2022-12-15 | 2022-04-16
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-08-30
СКУ ПЗ | Автоматические установки газового пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1020 | 2023-03-04 | 2022-12-27 | 2022-04-01
АСКРО | Рабочая документация на оборудование АСКРО | 00UCM.R.CFR.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEJ.J.C00.D-1030 | 2022-12-20
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEJ.J.C00.D-1040 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEJ.J.C00.D-1050 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEJ.J.C00.D-1060 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 00UEJ.J.CYE.D-1080 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 00UEJ.J.CYE.D-1090 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UEJ.J.CYE.D-1100 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UEJ.J.CYE.D-1200 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UEJ.J.CYE.D-1210 | 2022-12-26
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEL.J.C00.D-1010
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEL.J.C00.D-1020 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEL.J.C00.D-1030 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEL.J.C00.D-1040 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UEL.J.C00.D-1050 | 2022-12-31
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА. Вентиляция и отопление | 00UEL.J.C00.D-1060 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UEL.J.CYE.D-1000 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UEL.J.CYE.D-1030 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UEL.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1050 | 2022-12-30
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFA.J.C00.D-1050 | 2023-03-06 | 2022-05-27
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1060 | 2023-01-30 | 2022-07-26
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFA.J.C00.D-1070 | 2023-01-30 | 2022-07-26
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.C00.D-1080 | 2023-01-15 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1090 | 2023-01-15 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFA.J.C00.D-1100 | 2023-01-19 | 2022-06-03
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFA.J.C00.D-1110 | 2022-12-16 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFA.J.C00.D-1120 | 2022-12-16 | 2022-06-03
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1130 | 2022-12-16 | 2022-06-03
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFA.J.C00.D-1140 | 2022-12-16 | 2022-06-03
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1150 | 2022-12-16 | 2022-06-03
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1160 | 2022-12-16 | 2022-06-03
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1170 | 2023-02-14 | 2022-07-01
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFA.J.C00.D-1180 | 2023-01-30 | 2022-07-26
КИП | Схемы ТТК | 00UFA.J.C00.D-1190 | 2023-03-16 | 2022-07-03
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1240 | 2023-02-14 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFA.J.C00.D-1260 | 2022-12-16 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFA.J.C00.D-1270 | 2022-12-16 | 2022-05-27
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1280 | 2023-01-30 | 2022-07-26
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1290 | 2023-01-30 | 2022-07-26
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFA.J.C00.D-1300 | 2023-01-30 | 2022-07-26
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1330 | 2022-12-16 | 2022-05-27
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFA.J.C00.D-1380 | 2023-01-19 | 2022-07-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UFA.J.CYE.D-1000 | 2022-12-26 | 2022-07-26
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UFA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-16 | 2022-07-26
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UFA.J.CYE.D-1020 | 2022-11-21 | 2022-05-27
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Системы вентиляции | 00UFA.J.CYE.D-1030 | 2022-12-17 | 2022-05-27
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.CYE.D-1050 | 2023-01-19 | 2022-05-27
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1050 | в производстве
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1060 | в производстве
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1070 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1080 | 2022-11-20
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFC.E.B00.D-1110 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFC.E.B00.D-1120 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1130 | в производстве
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFC.E.B00.D-1140 | в производстве
КИП | Схемы ТТК | 00UFC.E.B00.D-1160 | в производстве
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1180 | в производстве
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1190 | в производстве
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1200 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFC.E.P00.D-1090 | В производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFC.E.P00.D-1100 | 2022-11-20
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFC.E.P00.D-1210 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.CYE.D-1000 | 2022-12-24
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFC.J.JJJ.D-1020 | в производстве
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 00UFC.J.JJJ.D-1030 | в производстве
ЭПА | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFC.J.JJJ.D-1040 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1050 | в производстве
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1060 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UFC.J.JJJ.D-1120 | 2022-11-14
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFC.J.JJJ.D-1130 | 2023-01-14
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFC.J.JJJ.D-1140 | в производстве
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFC.J.JJJ.D-1150 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UFC.J.JJJ.D-1240 | 2022-12-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 00UFC.J.JJJ.D-1250 | 2022-11-14
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UGD.E.CA1.D-1000 | 2022-11-20
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1030 | 2022-12-26
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1080 | 2022-11-20
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Технология | 00UGD.J.C00.D-1090 | в производстве
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1100 | 2022-11-20
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Технология | 00UGD.J.C00.D-1110 | 2023-02-10
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1120 | в производстве
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UGD.J.C00.D-2350 | в производстве
КИП | Вентиляция и отопление. Чертежи КИП | 00UGD.J.C00.D-2370 | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-2450 | 2022-11-29
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 2 этап | 00UGD.J.C00.D-2460 | 2022-11-20
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 1 этап | 00UGD.J.C00.D-2550 | в производстве
СКУ ХВО | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ХВО | 00UGD.J.C00.D-2570 | 2022-12-12
КИП | Рабочая документация в части КИП. ХОПО | 00UGD.J.C00.D-2580 | 2022-11-27
СКУ ВХР | Журнал контрольных кабелей в части привязки ВХР | 00UGD.J.C00.D-2590 | в производстве
СВСУ | Журнал контрольных кабелей в части привязки СВСУ | 00UGD.J.C00.D-2610 | 2022-11-27
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1030 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1050 | 2022-12-25
СКУ ВХР | Привязка АРМ ВХР | 00UGD.J.CMH.D-2600 | 2022-11-21
СВСУ | Привязка АРМ СВСУ | 00UGD.J.CWL.D-2620 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UGD.J.CYE.D-1000 | 2022-12-13
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре | 00UGD.J.CYE.D-1040 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения. Чертежи КИП | 00UGD.J.CYE.D-2380 | в производстве
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UGD.J.CYE.D-2430 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UGD.J.CYE.D-2440 | 2022-11-20
КИП | Система ионообменной очистки исходной воды (00GCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCF.D-1000 | 2022-11-14
КИП | Система нейтрализации сточных вод водоподготовительной установки (00GCR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCR.D-1000 | 2022-11-20
КИП | Система приема и приготовления азотной кислоты (00QCB). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCB.D-1000 | в производстве
КИП | Система приема и приготовления едкого натра (00QCD). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCD.D-1000 | в производстве
КИП | Система приема и приготовления гидразина (00QCE). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCE.D-1000 | в производстве
КИП | Система приема и приготовления аммиака (00QCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCF.D-1000 | в производстве
КИП | Система приема и приготовления серной кислоты (00QCQ). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCQ.D-1000 | в производстве
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 00UGM.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGM.J.C00.D-1030 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGM.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGV.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGV.J.C00.D-1010 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGV.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGW.J.C00.D-1000 | 2023-03-15
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGW.J.C00.D-1010 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGW.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGW.J.CYE.D-1010 | 2023-03-15
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 00UKS.E.CA0.D-1020 | 2024-01-29
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 00UKS.J.C00.D-1000 | 2024-01-29
АСУ ТП | Автоматизация. Схемы принципиальные | 00UKS.J.C00.D-1010 | 2024-01-29
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1020 | 2024-01-29
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1030 | 2023-01-19
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 00UKS.J.C00.D-1040 | 2023-01-19
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1050 | 2023-01-19
КИП | Кабельные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1060 | 2024-01-29
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKS.J.C00.D-1070 | 2023-01-23
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП | 00UKS.J.C00.D-1080 | 2024-01-29
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKS.J.C00.D-1090 | 2023-01-23
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKS.J.C00.D-1100 | 2024-01-29
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 00UKS.J.C00.D-1120 | 2024-01-29
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UKS.J.C00.D-1130 | 2024-01-29
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1140 | 2024-01-29
АСРК | Трассы пробоотборных линий РК | 00UKS.J.C00.D-1150 | 2023-04-15
КИП | Трубные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1160 | 2024-01-29
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UKS.J.C00.D-1170 | 2023-01-19
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1370 | в производстве
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1380 | в производстве
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 00UKS.J.C00.D-1390 | 2024-01-29
АСУ ТП | Трассировка кабелей систем радиационного контроля. Кабельный журнал | 00UKS.J.C00.D-1410 | 2024-01-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UKS.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1010 | 2024-01-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 00UKS.J.CYE.D-1020 | 2023-03-04
СКУ ПЗ | Газовое пожаротушение. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1030 | 2024-01-29
СКУ ПЗ | Задание заводу на технические средства СКУ ПЗ | 00UKS.J.CYE.D-1040 | 2023-05-09
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UKS.J.CYE.D-1050 | 2023-03-04
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Журнал контрольных кабелей (МПУ) | 00UKT.J.C00.D-1020 | в производстве
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UKT.J.C00.D-1040 | 2022-11-27
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 00UKT.J.C00.D-1080 | в производстве
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Системы вентиляции | 00UKT.J.C00.D-2050 | в производстве
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Оповещение о пожаре | 00UKT.J.C00.D-2070
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKT.J.C00.D-2090 | в производстве
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UKT.J.C00.D-2100 | в производстве
КИП | Функциональные схемы ТТК | 00UKT.J.C00.D-2110 | в производстве
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.J.CYE.D-1060
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Пожарная сигнализация | 00UKT.J.CYE.D-1070 | в производстве
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1390 | 2022-11-20
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UKU.E.C00.D-1420 | 2022-11-20
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UKU.J.C00.D-1080 | 2022-12-29
КИП | РД в части КИП | 00UKU.J.C00.D-1130 | 2023-05-15
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UKU.J.C00.D-1140 | 2023-07-20
АСРК | Схемы трубных проводок РК | 00UKU.J.C00.D-1150 | 2022-11-20
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UKU.J.C00.D-1170 | 2023-08-19
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1180 | в производстве
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1190 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1200 | 2022-11-20
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UKU.J.C00.D-1210 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UKU.J.C00.D-1220 | 2022-11-20
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики (ЭПА, СКУ ПЗ, СКУ ЭЧ ОС СН, СКУ МПУ ОС) | 00UKU.J.C00.D-1230 | в производстве
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UKU.J.C00.D-1240 | 2022-11-30
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1250 | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UKU.J.C00.D-1260 | в производстве
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UKU.J.C00.D-1270 | 2023-01-29
АСУ ТП | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1300 | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на местный щит управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1470 | 2022-12-30
АСУ ТП | Внешние подключения к местному щиту управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1480 | 2023-01-28
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UKU.J.CYA.D-1550 | 2023-02-27
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UKU.J.CYA.D-1560 | 2023-02-01
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UKU.J.CYE.D-1060 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1070 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1520 | 2022-11-21
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UKU.J.CYE.D-1530 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UKU.J.CYE.D-1540 | 2022-12-26
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1000 | 2023-01-28
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1010 | 2023-01-28
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKU.R.CFU.D-1020 | 2022-11-20
АСУ ТП | Перечень измерительных контуров | 00UKU.R.CFU.D-1030 | 2022-11-20
АСРК | Задание заводу на панели РК | 00UKU.R.CFU.D-1040 | 2023-01-28
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 00UKX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-13 | 2021-11-28
АСУ ТП | Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации СКУ МПУ ПРК 1 этап (на технические средства) | 00UNA.J.C00.D.1000 | 2023-01-19
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA | 00UNA.J.C00.D-1020 | 2022-11-20
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA (Вентиляция) | 00UNA.J.C00.D-1030 | 2022-11-20
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UNA.J.C00.D-1040 | 2022-11-20
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ11. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1000 | 2023-01-19
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ21, 00CXJ22. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1010 | 2023-01-19
АСУ ТП | СКУ. Заводу изготовителю (далее ЗЗИ) на шкафы автоматизации 00CXV19. (Этап 2) | 00UNA.J.CXV.D.1000 | 2023-01-19
АСУ ТП | Задание заводу-изготовителю на шкафы автоматизации | 00UNA.J.CY0.D-1000 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1000 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1010 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1020 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи | 00UNA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации | 00UNA.J.CYE.D-1020 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UNA.J.CYE.D-1030 | 2022-11-20
КИП | КИП | 00USE.J.C00.D-1000 | в производстве | 2021-08-09
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00USF.J.C00.D-1140
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00USF.J.C00.D-1150 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00USF.J.C00.D-1160 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00USF.J.C00.D-1170 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USF.J.C00.D-1190 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USF.J.CYE.D-1010 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USF.J.CYE.D-1020 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USF.J.CYE.D-1040 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USF.J.CYE.D-1050 | 2022-12-26
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UST.J.C00.D-2000 | в производстве
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UST.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UST.J.C00.D-2020 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UST.J.C00.D-2030 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UST.J.C00.D-2050 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UST.J.CYE.D-1010 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1020 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UST.J.CYE.D-1040 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UST.J.CYE.D-1050 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1060 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения SGC | 00UST.T.SGC.D-1000 | 2023-01-11 | 2021-10-31 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения SGE | 00UST.T.SGE.D-1000 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USV.J.C00.D-1050 | 2022-12-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USV.J.CY0.D-1000 | в производстве |  | 2022-03-26
СКУ ПЗ | Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USV.J.CY0.D-1010 | 2022-11-16 |  | 2022-02-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USV.J.CYE.D-1000 | 2022-12-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1010 | 2023-02-14
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1610 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения (SGC) | 00USV.T.SGC.D-1000 | в производстве |  | 2022-03-01
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.C00.D-1000 | 2023-05-12
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.C00.D-1010 | 2023-06-02
АСУ ТП | Система автоматизации | 00USX.J.C00.D-1020 | 2023-07-28
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 00USX.J.C00.D-1060 | 2022-12-28
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 00USX.J.C00.D-1110 | 2023-06-16
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 00USX.J.C00.D-1120 | 2023-07-07
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.CYE.D-1040 | 2022-12-28
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.CYE.D-1050 | 2022-12-28
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00USY.E.B00.D-1040 | 2023-07-23 | 2022-05-27
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UTF.J.C00.D-2000 | в производстве
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UTF.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UTF.J.C00.D-2020 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UTF.J.C00.D-2030 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UTF.J.C00.D-2050 | 2023-01-30
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UTF.J.C00.D-2060 | 2023-02-10
АСУ ТП | Схема эвакуации. Планы на отметке 0.000 и +4.800 | 00UTF.J.CY0.D-1010 | 2022-12-15 | 2021-09-30 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UTF.J.CYE.D-1010 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UTF.J.CYE.D-1020 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UTF.J.CYE.D-1040 | 2022-12-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UTF.J.CYE.D-1050 | 2022-12-25
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0001) | 00UTH.J.C00.D.1000 | 2023-01-29
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0002) | 00UTH.J.C00.D.1010 | 2023-01-29
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0003) | 00UTH.J.C00.D.1020 | 2023-01-29
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0004) | 00UTH.J.C00.D.1030 | 2023-01-29
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UTH | 00UTH.J.C00.D-1050 | 2022-11-20
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UTH.J.C00.D-1060 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая оповещение людей о пожаре. Задание на программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 | 2022-12-31 | 2022-12-27 | 2022-06-09
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UXX.J.CYE.D-1030 | 2022-12-08 | 2021-11-28
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UYB.J.CYE.D-1230 | 2022-11-23 | 2022-09-24
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UYB.J.CYE.D-1240 | 2022-11-21 | 2022-09-02
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1250 | 2022-11-21 | 2022-09-02
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UYB.J.CYE.D-1260 | 2022-11-20 | 2022-09-02
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1270 | 2022-11-20 | 2022-09-02
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UYC.J.C00.D-1010 | в производстве
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UYC.J.C00.D-1020 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UYC.J.C00.D-1040 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UYC.J.C00.D-1070 | 2022-12-26 |  | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UYC.J.C00.D-1090 | 2022-12-26 |  | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UYC.J.C00.D-1110 | 2022-12-26
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UYC.J.C00.D-1120 | 2023-01-13
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств (Этап 1) | 00UYC.J.CYE.D-1030 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1040 | 2023-01-13
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1050 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения | 00UYC.T.SG0.D-1060 | в производстве | 2021-05-31
СКУ ПЗ | Система автоматического газового пожаротушения | 00UYC.T.SGE.D-1000 | 2023-01-06 |  | 2022-04-01
АСУ ТП | АСУ ТП | 00UYG.J.C00.D-1000 | 2023-01-31
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CY0.D-3000 | 2023-01-09
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CYE.D-1200 | 2022-11-20 | 2022-05-21
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UAF.J.SGC.D-1000 | 2023-01-27 | 2022-09-23 | 2022-03-01
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-01-03 | 2020-04-30
СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1000 | в производстве | 2022-10-20
СКУ МПУ ОС | (01UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 01UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (01UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 01UBG.J.CYE.D-1010 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-11-20 | 2022-07-30
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 01UBZ.J.CYE.D-1010 | 2022-11-21 | 2022-05-27
СКУ ПЗ | (01UBZ, 02UBZ). Автоматическое пожаротушение. SGC | 01UBZ.J.CYE.D-1020 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1060 | 2022-11-20
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ на шкафы автоматизации СКУ МПУ 1 этап (на технические средства) | 01UEK.J.C00.D-2000 | в производстве
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 01UEK.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UEK.J.C00.D-2020 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 01UEK.J.C00.D-2030 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 01UEK.J.C00.D-2050 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 01UEK.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 01UEK.J.CYE.D-1020 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UEK.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01UEK.J.CYE.D-1050 | 2022-12-31
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGM.J.C00.D-1000 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGM.J.C00.D-1010 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGM.J.C00.D-1030 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGV.J.C00.D-1000 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGV.J.C00.D-1010 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGW.J.C00.D-1000 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGW.J.C00.D-1010 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGW.J.CM0.D.1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 01UJY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-27
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-02-03
АСУ ТП | Кабельный журнал | 01USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 01UYP.J.CY0.D-1000 | 2023-12-24 | 2023-01-05 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 01UYP.J.CY0.D-1010 | 2023-02-11 | 2023-01-05 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYP.J.CY0.D-1020 | 2023-02-26 | 2023-01-05 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 01UYP.T.SGC.D-1000 | 2022-11-30 | 2023-01-05 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 01UYX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-21 | 2021-08-13
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UAF.J.SGC.D-1000 | 2023-01-27 | 2022-09-23
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-02-02 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-29 | 2022-11-10
СКУ МПУ ОС | (02UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-03-01 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (02UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 02UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 02UEK.J.C00.D-1030 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система автоматизации | 02UEK.J.C00.D-1040 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Системы пожарной безопасности | 02UEK.J.C00.D-1050 | 2022-12-20
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 02UEK.J.C00.D-1060 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 02UEK.J.C00.D-1080 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 02UEK.J.C00.D-1100 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 02UEK.J.CYE.D-1010 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 02UEK.J.CYE.D-1020 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UEK.J.CYE.D-1030 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGM.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 02UJY.J.CYE.D-1100 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYE.D-1110 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 02UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-15 | 2021-10-31 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 02UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-21
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UXZ.E.BJ0.D-1030 | 2022-12-06
АСУ ТП | СКУ МПУ на базе релейных средств | 02UYP.E.EEE.D-1000 | 2022-12-31
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 02UYP.J.CY0.D-1000 | 2022-12-31 | 2022-11-07 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 02UYP.J.CY0.D-1010 | 2022-12-31 | 2022-11-07 | 2022-06-04
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 02UYP.J.CY0.D-1020 | 2022-12-31 | 2022-11-07 | 2022-02-18
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 02UYP.J.CYE.D-1020
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 02UYP.J.CYE.D-1030
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 02UYX.J.C00.D-1010 | 2022-11-16
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу | 02UYX.J.C00.D-1030 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Алгоритмы | 02UYX.J.C00.D-1040 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1050 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1070 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафу 00CXV18 | 02UYX.J.C00.D-1080 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления арматурой | 02UYX.J.C00.D-1090 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления регулирующей арматурой | 02UYX.J.C00.D-1100 | в производстве
АСУ ТП | МПУ. План на отметке -3.200 | 02UYX.J.C00.D-1110 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UYX.J.C00.D-1120 | 2022-11-16
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 02UYX.J.C00.D-1140 | 2022-11-16
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое порошковое пожаротушение | 02UYX.J.C00.D-1160 | 2022-11-16
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 02UYX.J.C00.D-1180 | 2022-11-16
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 02UYX.J.C00.D-1190 | 2022-11-16
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 02UYX.J.C00.D-1200
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (ЕС0002) | 02UYX.J.C00.D-1210 | 2023-01-16
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1220 | 2022-12-28
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации (управление калорифером, вентилятором) | 02UYX.J.C00.D-1230 | 2023-01-12
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления механизмами | 02UYX.J.C00.D-1240
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0002) | 02UYX.J.C00.D-1250 | 2023-01-20
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 02UYX.R.CF0.D-1020 | 2022-11-30
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 02UYX.R.CF0.D-1050 | 2022-11-30
АСРК | Журналы кабелей РК | 02UYX.R.CF0.D-1060 | 2022-11-30
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 02UYX.R.CFU.D-1040 | 2022-11-30
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-04-12 | 2022-11-09 | 2022-04-01
СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-12-10 | 2022-11-10
СКУ МПУ ОС | (03UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-03-01 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (03UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 03UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBZ.J.CYE.D-1220 | 2023-02-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBZ.J.CYE.D-1230 | 2023-02-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей (СКУ МПУ ОС, СКУ ПЗ, связь, СрА ОС) | 03UGF.E.CA1.D-1060 | в производстве | 2022-08-31
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий | 03UGF.J.C00.D-1000 | 2023-02-10
СКУ МПУ ОС | Автоматизация. Схемы принципиальные | 03UGF.J.C00.D-1010 | в производстве
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 03UGF.J.C00.D-1020 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 03UGF.J.C00.D-1030 | 2022-11-27
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1040 | 2023-01-06
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 03UGF.J.C00.D-1060 | 2023-02-10
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1090 | в производстве
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 03UGF.J.C00.D-1100 | в производстве
КИП | Кабельные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1110 | в производстве
КИП | Трубные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1120 | в производстве
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 03UGF.J.C00.D-1130 | в производстве
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1140 | 2023-01-06
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1150 | в производстве
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1160 | 2022-11-27
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1170 | 2022-11-20
КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1180
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая пожарная сигнализация | 03UGF.J.CYE.D-1150 | 2022-11-27
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (пожарная сигнализация) | 03UGF.J.CYE.D-1160 | 2023-01-06
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 03UGG.J.C00.D-2000 | в производстве
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 03UGG.J.C00.D-2010 | 2023-01-13
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 03UGG.J.C00.D-2020 | 2023-01-03
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 03UGG.J.C00.D-2030 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 03UGG.J.C00.D-2050 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UGG.J.CYE.D-1040 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 03UGG.J.CYE.D-1050 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 03UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-15 | 2021-09-30 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-15
АСУ ТП | Внеплощадочные сети АСУ ТП ОС. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1010 | 2023-01-06
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 03UYP.J.CY0.D-1010 | 2023-03-11 | 2022-11-07 | 2022-02-18
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-17 | 2022-09-23 | 2022-04-01
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-02-12 | 2022-11-09 | 2022-02-05
СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-17
СКУ МПУ ОС | (04UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1010 | 2023-01-19 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 04UBG.J.CY0.D-1000 | 2023-03-01 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | (04UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 04UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-02-18 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBZ.J.CYE.D-1260 | 2023-02-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBZ.J.CYE.D-1270 | 2023-02-12 | 2022-12-15 | 2022-04-01
КИП | КИПиА | 04UGG.J.C00.D-1000 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 04UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1030 | 2023-01-06
АСУ ТП | Кабельный журнал | 04UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 04UYP.J.CY0.D-1010 | 2022-12-31 | 2022-10-09 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 04UYP.J.CY0.D-1020 | 2023-01-21 | 2022-10-24 | 2022-04-01
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.CA1.D-1090 | 2023-02-12 | 2020-03-30
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1000 | 2022-11-15
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-07-06
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 05UBG.J.CY0.D-1000 | 2022-12-20 | 2022-11-20 | 2022-03-01
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 05UBG.J.CYE.D-1000 | 2023-01-29 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBZ.J.CYE.D-1030 | в производстве | 2020-05-30
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBZ.J.CYE.D-1120 | 2023-02-12 | 2020-06-30
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBZ.J.CYE.D-1130 | 2023-02-12 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBZ.J.JJJ.D-1150 | 2023-01-19 | 2022-12-20 | 2022-04-01
КИП | КИПиА | 05UGG.J.C00.D-1000 | 2022-12-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 05UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1020 | 2023-08-23
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1030 | 2023-08-23
АСУ ТП | Кабельный журнал | 05UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 05UYP.J.CY0.D-1000 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-04-01
КИП | Камера переключений. КИПиА | 06UGG.J.C00.D-1000 | 2023-01-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 06UKY.J.CYE.D-1000 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 06UKY.J.CYE.D-1010 | 2023-01-30 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1020 | 2024-10-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1030 | 2024-10-29
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06USZ.E.BJ0.D-1020 | 2023-02-01
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
КИП | КИП и сигнализация | 06UYP.J.C00.D-1110 | 2024-02-01 | 2022-10-06 | 2022-04-01
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1030 | в производстве
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1040 | в производстве
КИП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-1050 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы автоматизации | 07UBG.J.C00.D-1090 | в производстве
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 07UBG.J.C00.D-1100 | в производстве
КИП | Схемы ТТК | 07UBG.J.C00.D-1160 | в производстве
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-2055
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2065 | в производстве
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2085 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 07UBG.J.C00.D-2095 | В производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0004) | 07UBG.J.C00.D-2105
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 07UBG.J.C00.D-2115 | в производстве
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 07UBG.J.C00.D-2135 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0005) | 07UBG.J.C00.D-2275 | в производстве
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1000 | в производстве
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 07UBG.J.CA1.D-1110 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 07UBG.J.CMS.D-0120 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0130 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0140 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 07UBG.J.CYE.D-0110 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 07UBG.J.CYE.D-0120 | 2022-12-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 07UBG.J.CYE.D-0130 | 2022-12-15
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 07UBG.J.CYE.D-0140 | 2023-01-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0150 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0160 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 07UGV.J.C00.D-1010 | 2023-02-21
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 07UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07USZ.E.BJ0.D-1020 | 2023-02-01
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 08UGV.J.CYE.D-1000 | 2023-03-15
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-18
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09USZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-20
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09UTZ.E.BJ0.D-1020 | 2022-12-06
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1000 | 2022-12-26 | 2022-11-26
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1010 | 2022-12-26 | 2022-11-26
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). Внешние присоединения к МПУ | 10UAZ.J.CXV.D-1020 | 2023-01-29 | 2022-12-18
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UBA.J.C00.D-1000 | 2023-06-29
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1010 | 2023-06-29
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UBA.J.C00.D-1030 | 2022-11-22
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UBA.J.C00.D-1040 | в производстве
СКУ НЭ | Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1050 | 2023-05-21
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1060 | 2022-12-26
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UBA.J.C00.D-1070 | 2024-04-29
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1080 | 2024-04-29
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1100 | 2023-05-21
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1110 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1140 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1150 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1170 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1190 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1210 | 2024-04-29
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1230 | 2023-06-29
СКУ НЭ | ПТК В. ТО. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.C00.D-1250 | 2023-01-06
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UBA.J.C00.D-1260 | 2023-06-29
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UBA.J.C00.D-1270 | 2022-12-30
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-1280 | 2022-12-30
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 10UBA.J.C00.D-1300 | 2024-10-30
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1310 | 2022-12-30
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ электронагревателей компенсатора давления (КД) | 10UBA.J.C00.D-1340 | 2022-12-30
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Внешние подключения к МПУ | 10UBA.J.C00.D-1360 | 2023-03-30
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1400 | 2023-06-29
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.C00.D-1410 | 2023-04-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1480 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.C00.D-1490 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UBA.J.C00.D-1500 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UBA.J.C00.D-1510 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UBA.J.C00.D-1520 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1530 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1540 | 2023-03-30
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1550 | 2023-03-30
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1560 | 2023-03-30
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1600 | 2022-12-30
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-1640 | 2022-12-30
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Задание заводу | 10UBA.J.C00.D-1890 | 2023-04-30
СКУ НЭ | ПТК СКУ ТО. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UBA.J.C00.D-3260 | 2023-01-25
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3270 | 2023-03-30
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-3280 | 2023-03-30
КСДА | Журнал контрольных кабелей в части перемычек КСДА | 10UBA.J.C00.D-3290 | 2023-01-25
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3300
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3310
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UBA.J.CMG.D-1040 | 2023-04-05
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMG.D-1050 | 2023-02-04
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMS.D-1020 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBA.J.CYE.D-1000 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UBA.J.CYE.D-1010 | 2023-03-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1020 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Системы вентиляции | 10UBA.J.CYE.D-1030 | 2023-06-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1060 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UBA.J.CYE.D-1070 | 2023-06-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UBA.J.CYE.D-1080 | 2023-04-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, внешние присоединения к НКУ | 10UBA.J.CYE.D-1090 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.CYE.D-1360 | в производстве
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 10UBF.J.CR0.D-1000 | 2023-04-06 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UBF.J.CR0.D-1010 | 2023-04-06 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 10UBF.J.CY0.D-1050 | 2023-04-06 | 2022-12-20 | 2022-04-01
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBF.J.CY0.D-1070 | 2023-04-06 | 2022-12-20 | 2022-04-01
КИП | Документация в части КИП | 10UBH.J.CY0.D-1000 | 2023-02-12 | 2022-12-01 | 2022-04-01
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1050 | 2023-01-06
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1070 | 2023-01-06
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1830 | 2023-02-08
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UCB.J.C00.D-1220 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1240 | 2023-01-30
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1250 | 2023-01-30
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1260 | 2023-03-01
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1270 | 2023-03-01
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1280 | 2023-01-15
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1290 | 2023-01-15
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.C00.D-1310 | 2023-01-30
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UCB.J.C00.D-1320 | 2023-03-06
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UCB.J.C00.D-1330 | 2023-03-06
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1010 | 2023-02-03
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1030 | 2023-01-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 1 канал | 10UCB.J.CA0.D-1060 | 2023-02-03
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 2 канал | 10UCB.J.CA0.D-1070 | 2023-02-03
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1080 | 2023-08-29
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1110 | 2023-02-03
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1130 | 2023-01-30
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части сигнализации и диагностики (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1170 | 2023-03-01
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1180 | 2022-12-31
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1190 | 2023-01-30
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1200 | 2022-12-31
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1230 | 2024-05-30
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1240 | 2024-04-29
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1250 | 2024-04-29
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1260 | 2024-04-29
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1340 | 2024-04-29
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1350 | 2022-12-16
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1360 | 2023-02-14
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1370 | 2022-12-31
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1380 | 2023-01-30
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1390 | 2023-03-01
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1400 | 2023-03-01
АСУ ТП | Присоединения к ПТС (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1410 | 2023-01-30
КИП | Задание заводу на шкафы МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1420 | 2023-01-06
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1430 | в производстве
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UCB.J.CA0.D-1440 | 2022-12-31
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UCB.J.CA0.D-1450 | 2023-02-03
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UCB.J.CA0.D-1460 | 2023-02-03
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1470 | 2022-12-31
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1480 | 2023-08-29
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1490 | 2024-04-29
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1500 | 2024-05-30
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UCB.J.CA0.D-1520 | 2023-02-03
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1530 | 2022-12-31
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1540 | 2022-12-31
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1560 | 2023-08-29
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1570 | 2023-02-14
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1580 | 2022-12-16
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1610 | 2024-04-29
АСУ ТП | Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1650 | 2023-01-05
АСУ ТП | ПТС (РПУ). Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UCB.J.CA0.D-1680 | 2023-01-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UCB.J.CA0.D-1800 | 2023-01-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UCB.J.CA0.D-1810 | 2023-01-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UCB.J.CA0.D-1820 | 2023-01-30
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1840 | 2023-02-14
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1890 | 2023-02-14
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1900 | в производстве
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1910 | в производстве
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.CA0.D-1920 | в производстве
АСРК | Схемы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1940 | 2023-01-24
АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1950 | 2023-05-07
АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1960 | 2023-01-24
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой (0016) | 10UCB.J.CMS.D-1000 | 2023-10-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств | 10UCB.J.CY0.D-1010 | 2023-11-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1030 | 2023-02-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения о пожаре | 10UCB.J.CY0.D-1050 | 2023-06-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UCB.J.CY0.D-1060 | 2023-07-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1100 | 2023-02-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1110 | 2023-02-03
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UCB.J.CYE.D-1040 | 2023-05-30
АСУ ТП | Журнал кабелей системной шины | 10UJA.E.CA0.D-1160 | 2022-11-27
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1000 | 2022-12-25
СВБУ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1010 | в производстве
СВБУ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1020 | в производстве
СВБУ | (10UBB). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1030 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1040 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1050 | в производстве
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1060 | 2024-05-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1070 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1080 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1090 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1100 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1110 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1120 | 2023-03-25
СРВПЭ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1130 | 2023-05-25
СРВПЭ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1140 | 2023-05-25
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1150 | 2023-01-24
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1170 | 2023-02-03
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UJA.J.C00.D-1200 | 2022-11-27
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1210 | в производстве
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1220 | в производстве
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1230 | 2022-11-20
КИП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1370 | 2023-03-30
АСУ ТП | Схемы подключения кабелей к МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1380 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1400 | 2022-12-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1410 | 2022-12-25
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1420 | 2023-03-30
АСУ ТП | Задание заводу на МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1430 | 2023-03-30
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1520 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1530 | 2023-01-24
СВБУ | (10UBB). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1540 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 10UJA.J.C00.D-1580 | 2023-01-24
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ. Панели и пульты НЭ | 10UJA.J.C00.D-1590 | в производстве
СВБУ | (10UBB). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1610 | 2022-11-27
СВБУ | (10UBB). Журнал силовых кабелей в части питания оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1620 | 2022-11-27
СВБУ | (11UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1630 | 2022-11-27
СВБУ | (12UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1640 | 2022-11-27
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1690 | 2023-03-25
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1700 | 2023-03-25
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1710 | 2023-03-25
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1720 | 2023-02-23
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1730 | 2023-02-23
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1740 | 2023-03-25
ПТС ОДУ | Журнал кабелей питания для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение, турбинное отделение и электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1750 | 2023-03-25
АСРК | Перечень измерительных контуров РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1760 | 2023-02-23
АСРК | Компоновка оборудования РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1770 | 2023-02-23
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1780 | 2023-02-23
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1790 | 2023-02-23
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Схемы внешних присоединений РК | 10UJA.J.C00.D-1800 | 2023-03-25
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UJA.J.C00.D-1810 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1820 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1830 | 2023-03-30
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.C00.D-1930 | 2023-01-24
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1940 | 2023-03-25
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1950 | 2023-03-25
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 1 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1960 | 2023-05-07
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 2 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1970 | 2023-05-07
СКУД | Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1980 | 2023-04-27
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ, предупредительная защита (ПЗ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1990 | 2023-05-07
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2000 | 2023-05-12
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 6 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2010 | 2023-05-12
СТД ГЦНА | Система СТД ГЦНА. Комплект чертежей | 10UJA.J.C00.D-2020 | 2023-04-27
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1000 | 2023-04-27
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1010 | 2023-04-27
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1020 | 2023-04-27
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1030 | 2023-04-27
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1040 | 2023-04-27
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1050 | 2023-05-12
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1060 | 2023-05-12
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1070 | 2023-05-12
КИП | (11UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1090 | 2023-04-24
КИП | (12UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1100 | 2023-04-24
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1150 | 2023-04-24
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК В УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1190 | 2023-04-24
СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1210 | 2023-02-22
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1240 | 2022-11-27
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1250 | в производстве
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1260 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1270 | 2023-03-25
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1280 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1290 | 2023-04-24
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1320 | 2023-04-24
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1330 | 2023-04-24
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1340 | 2023-03-25
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1350 | 2022-11-17
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.J.CA1.D-1360 | 2022-11-17
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК В УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1370 | 2023-04-24
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1420 | 2023-03-25
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1520 | 2023-06-06
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1530 | 2023-06-06
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1540 | 2023-05-12
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1550 | 2023-05-12
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1560 | 2023-05-12
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1570 | 2023-05-12
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1650 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1660 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1670 | 2023-03-30
СКГА | МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1690 | 2023-03-30
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1780 | 2023-04-07
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1790 | 2023-04-07
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1800 | 2023-05-07
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1830 | 2023-06-06
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1860 | 2023-06-06
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1880 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1890 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1900 | 2022-12-25
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1910 | 2022-12-25
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1920 | 2023-05-12
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2030 | 2022-11-13
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2050 | 2022-11-13
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2060 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2070 | 2023-03-25
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2120 | 2022-12-24
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей АКТТ СПОТ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2130 | 2023-04-27
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2150 | 2024-04-29
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2240 | 2023-03-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2250 | 2023-04-24
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2280 | 2023-04-24
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2400 | 2024-04-29
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2410 | 2022-12-25
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-2460 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2480 | 2023-01-24
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2490 | 2023-01-24
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2530 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2540 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2550 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2560 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2570 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2590 | 2024-04-29
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2680 | 2023-05-12
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2720 | 2023-05-12
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2730 | 2023-05-12
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1000 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1010 | 2023-01-24
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1000 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1010 | 2023-01-24
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.CWK.D-1000 | в производстве
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.CWK.D-1010 | в производстве
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CWK.D-1020 | 2023-01-24
СРВПЭ | (11UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1000 | в производстве
СРВПЭ | (12UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1010 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1000 | 2022-12-15
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1010 | 2022-12-15
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1020 | 2023-03-30
СКУД | Перечень рабочей документации таблиц подключений СУЗ, СКУД, СОТТ-2, СТД ГЦНА | 10UJA.J.CY0.D-1090 | 2023-03-08
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1100 | 2023-03-08
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1110 | 2022-12-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1130 | 2022-12-25
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1170 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1210 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1220 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1230 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-1240 | 2023-03-30
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы ИПУ-КД | 10UJA.J.CY0.D-1250 | 2023-01-25
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1270 | 2022-12-25
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1310 | 2023-02-23
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.CY0.D-1320 | в производстве
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UJA.J.CY0.D-1370 | в производстве
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1380 | 2022-12-25
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.CY0.D-1400 | 2022-11-27
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1420 | 2023-01-24
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1430 | 2022-12-25
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1440 | 2023-02-24
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1500 | 2022-12-25
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1510 | 2023-02-24
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1520 | 2023-01-28
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ПУ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1530 | 2023-01-28
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CY0.D-1540 | в производстве
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1550 | 2023-01-28
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ПУ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1560 | 2023-01-28
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1570 | 2023-01-28
СКУД | Система СКУД. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1580 | 2023-03-08
СОТТ-2 | Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1590 | 2023-03-08
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-1600 | 2023-02-23
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1610 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1620 | 2023-03-30
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UJA.J.CY0.D-1640 | в производстве
АСУ ТП | (12UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (2 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1650 | 2022-11-20
АСУ ТП | (11UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (1 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1660 | 2022-11-20
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1870 | 2023-01-25
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2000 | 2023-03-30
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2010 | 2023-01-24
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2020 | 2023-01-24
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2040 | 2023-04-24
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-2100 | 2023-03-25
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UJA.J.CY0.D-2110 | 2022-12-24
СРВПЭ | (11UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2210 | 2024-04-29
СРВПЭ | (12UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2220 | 2024-04-29
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2270 | 2023-02-23
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-2300 | 2023-01-24
СКУ НЭ | ПТК УСБТ, ПТК СКУ РО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2440 | 2023-01-28
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2470 | 2023-04-24
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UJA.J.CY0.D-2520 | 2023-01-25
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UJA.J.CY0.D-2580 | в производстве
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2610 | в производстве
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2620 | в производстве
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2630 | 2023-01-24
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2640 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 10UJA.J.CY0.D-2650 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2660 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-2670 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2760 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2790 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UJA.J.CY0.D-2820 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UJA.J.CY0.D-2830 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UJA.J.CY0.D-2840 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Пожарная сигнализация | 10UJA.J.CYE.D-1000 | 2023-09-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Оповещение о пожаре | 10UJA.J.CYE.D-1010 | 2023-12-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UJA.J.CYE.D-1020 | 2023-10-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UJA.J.CYE.D-1030 | 2023-08-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой | 10UJA.J.CYE.D-1040 | 2023-10-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения. Внешние присоединения к НКУ | 10UJA.J.CYE.D-1050 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UJA.J.CYE.D-1060 | 2024-01-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1070 | 2023-05-10
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1080 | 2023-02-24
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1090 | 2023-02-24
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UJA.J.CYE.D-1100 | в производстве
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UJA.J.CYE.D-2410 | 2023-02-24
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система верхнего уровня | 10UJA.J.CYE.D-2420 | 2023-04-10
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UJA.R.CFU.D-1000 | 2023-02-23
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UJA.R.CFU.D-1010 | 2023-02-23
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UJA.R.CFU.D-1020 | 2023-02-23
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.R.CFU.D-1030 | 2023-02-23
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1040 | 2023-03-25
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1050 | 2024-04-29
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1060 | 2024-05-30
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1070 | 2024-05-30
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.R.CFU.D-1080 | 2024-04-29
СКУ ОРАО | Транспортно-технологическая схема обращения с твердыми радиоактивными отходами | 10UJA.R.CFU.D-1090 | 2022-11-20
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.BA1.D-1000 | 2023-03-30
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1010 | 2022-12-15
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1020 | 2023-01-16
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1030 | 2023-01-12
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1050 | 2023-01-12
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1060 | 2023-01-12
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1070 | в производстве
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1080 | 2022-11-13
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1090 | 2023-02-11
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1110 | 2023-02-11
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ СВО (Аналоговые сигналы) | 10UKC.J.C00.D-1120 | в производстве
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО, СВО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1140 | в производстве
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1150 | в производстве
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1160 | 2024-04-29
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1170 | 2023-03-30
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1200 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1230 | 2027-08-30
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UKC.J.C00.D-1250 | 2022-11-20
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1290 | в производстве
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UKC.J.C00.D-1300 | 2022-12-19
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UKC.J.C00.D-1310 | в производстве
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1320 | в производстве
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UKC.J.C00.D-1330 | 2023-01-22
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1340 | в производстве
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1350 | 2022-12-25
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1360 | 2023-02-23
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1380 | 2023-02-23
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UKC.J.C00.D-1390 | 2022-11-20
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1410 | 2023-01-12
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1450 | 2023-03-30
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1460 | 2023-03-30
СКУ НЭ | ПТК СКУ СВО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1470 | в производстве
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UKC.J.C00.D-1480 | 2023-01-12
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1630 | в производстве
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1000 | 2023-03-26
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1010 | 2023-03-30
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UKC.J.CA1.D-1020 | 2022-11-20
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UKC.J.CA1.D-1030 | в производстве
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UKC.J.CA1.D-1040 | в производстве
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины | 10UKC.J.CA1.D-1050 | в производстве
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1060 | 2022-12-13
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1070 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1080 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1090 | 2022-11-27
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1100 | 2022-11-27
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1120 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1130 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1140 | 2023-03-13
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1150 | 2023-02-11
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1160 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1170 | 2022-11-13
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1180 | 2022-11-20
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1190 | 2024-04-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1200 | 2023-02-11
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1220 | в производстве
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1230 | 2023-03-25
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1240 | 2022-11-27
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1250 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1260 | 2023-08-29
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1270 | 2024-04-29
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1290 | 2023-01-24
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1300 | 2022-11-27
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1310 | 2023-03-13
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1320 | 2024-04-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CMG.D-1000 | 2023-01-28
СКУ ВХР | Кабельный журнал для оборудования ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1000 | 2023-02-11
СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CMS.D-1010 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UKC.J.CYE.D-1000 | 2023-04-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UKC.J.CYE.D-1010 | 2023-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UKC.J.CYE.D-1020 | 2023-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UKC.J.CYE.D-1030 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UKC.J.CYE.D-1040 | 2023-04-29
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, Внешние присоединения к НКУ | 10UKC.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UKC.J.CYE.D-1060 | 2023-07-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1070 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1090 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UKC.J.CYE.D-1100 | 2022-11-20
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1050 | 2023-01-28
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1060 | в производстве
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1070 | в производстве
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UKC.J.JJJ.D-1080 | 2023-03-26
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1000 | 2023-01-18
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1010 | 2023-01-18
АСРК | Компоновка оборудования РК. Лаборатория спектрометрии радиационного контроля SRH10 | 10UKC.R.CF0.D-1020 | 2023-01-22
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1030 | 2023-03-30
АСРК | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1040 | 2023-03-30
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1050 | 2023-01-18
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UKC.R.CF0.D-1060 | 2022-12-19
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UKC.R.CF0.D-1070 | 2024-05-30
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1080 | 2023-03-30
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UMA.E.CA0.D-1030 | 2022-12-12 | 2023-01-15 | 2022-07-15
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.CA0.D-1040 | 2023-03-11 | 2023-09-15 | 2022-08-14
АСУ ТП | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1060 | 2023-01-11 | 2023-02-15 | 2022-04-09
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.C00.D-1000 | 2023-03-02 | 2022-04-29 | 2022-04-29
АСУ ТП | Перечень объектов управления запорной и регулирующей арматурой машзала | 10UMA.J.C00.D-1170 | 2023-01-25 | 2023-06-15 | 2022-10-15
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1180 | 2022-11-22 | 2022-08-16 | 2022-08-15
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 10UMA.J.C00.D-1200 | в производстве | 2022-10-16
СКУ НЭ | Внешние подключения к шкафам автоматики в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1220 | 2023-05-15 | 2023-02-15
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1230 | 2023-07-15 | 2023-05-15
СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | 10UMA.J.C00.D-1240
АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1250
АСУ ТП | Привязка системы мониторинга турбины. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1260
КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | 10UMA.J.C00.D-1270 | 2023-04-07
КИП | (ЗЗИ) на шкафы КИП | 10UMA.J.CA0.D-1030 | 2023-03-22 | 2022-12-30
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1040 | 2022-11-21 | 2022-11-20 | 2022-05-20
КИП | Спецификация на приборы ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1050 | 2022-11-17 | 2022-11-20 | 2022-05-20
КИП | Схемы внешних импульсных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1060 | 2023-04-16 | 2022-12-30 | 2022-09-19
КИП | Схемы внешних импульсных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1070 | 2023-04-16 | 2022-12-30 | 2022-09-19
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1080 | 2022-12-20 | 2023-09-15 | 2022-12-20
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1100 | 2023-09-19 | 2023-10-15
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1110 | 2023-09-19 | 2023-04-01
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMA.J.CA0.D-1120 | 2023-06-19 | 2023-02-28
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMA.J.CA0.D-1130 | 2022-11-30 | 2022-09-20 | 2022-03-12
КИП | Перечень измерительных контуров вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1140 | 2022-11-30 | 2022-09-20 | 2022-03-12
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1200 | 2023-04-19 | 2023-10-15
КИП | Разработка РД в части турбогенератора. Часть КИП | 10UMA.J.CA0.D-1210 | 2022-12-20 | 2023-10-30 | 2022-11-19
КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | 10UMA.J.CA0.D-1220 | 2023-07-11
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части огнезадерживающих клапанов | 10UMA.J.CA1.D-1000 | 2023-01-15 | 2023-01-15 | 2022-05-15
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA1.D-1020 | 2023-06-21 | 2023-06-01
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMA.J.CA1.D-1030 | 2023-06-21 | 2023-11-15
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMA.J.CFL.D-1000 | 2023-05-15 | 2023-01-30
АСРК | Система радиационного контроля. (ЗЗИ) на шкафы РК | 10UMA.J.CFL.D-1010 | 2023-07-23 | 2023-01-30 | 2022-03-16
СВБУ | СВБУ АРМ СКУ ЭЧ ЭБ. Вторичная коммутация | 10UMA.J.CM0.D-1000 | 2023-05-16 | 2022-12-10
АСУ ТП | Схемы электрические полные управления электроприводной арматурой | 10UMA.J.CYE.D-1000 | в производстве | 2022-06-29 | 2022-06-29
СКУ ПЗ | Оповещение людей о пожаре | 10UMA.J.CYE.D-1050 | 2022-11-20 | 2020-05-26
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1070 | 2022-11-20 | 2021-08-17 | 2022-09-17
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. ТЗ на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1080 | 2023-01-15 | 2022-12-01 | 2022-08-17
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1090 | 2023-01-15 | 2023-03-01 | 2022-10-16
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1100 | 2022-11-20 | 2023-02-16
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1110 | 2023-04-29 | 2023-03-01
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1120 | 2023-07-29 | 2023-04-01
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMA.J.CYE.D-1130 | 2022-11-30 | 2021-04-17 | 2022-04-17
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1140 | 2023-01-06 | 2022-12-01 | 2022-11-13
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1150 | 2022-12-12 | 2023-03-18 | 2022-10-16
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 10UMX.J.C00.D-1000 | 2022-11-27 | 2022-07-20 | 2022-03-22
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMX.J.C00.D-1010 | 2022-11-19 | 2022-10-20 | 2022-11-19
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 10UMX.J.C00.D-1020 | 2023-01-28 | 2022-07-20 | 2022-06-19
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMX.J.C00.D-1030 | в производстве | 2021-04-16 | 2022-05-16
КИП | Схемы внешних импульсных трубных проводок | 10UMX.J.C00.D-1040 | в производстве | 2022-06-16 | 2022-09-15
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1050 | в производстве | 2022-08-01 | 2022-03-17
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1060 | в производстве | 2022-09-02 | 2022-12-15
АСУ ТП | Схемы соединений внешних кабельных проводок | 10UMX.J.C00.D-1070 | 2022-11-21 | 2022-11-02 | 2022-10-16
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMX.J.C00.D-1080 | 2023-01-16 | 2022-12-17
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMX.J.C00.D-1090 | в производстве | 2021-02-14 | 2022-03-16
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 10UMX.J.C00.D-1100 | в производстве | 2022-05-17 | 2022-06-16
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур | 10UMX.J.C00.D-1110 | 2022-11-30 | 2022-06-15 | 2022-07-15
АСУ ТП | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Задание заводу на шкафы | 10UMX.J.C00.D-1120 | в производстве | 2022-10-15 | 2022-08-14
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMX.J.C00.D-1130 | 2023-02-01 | 2023-07-04
СВБУ | Привязка АРМ ВХР | 10UMX.J.C00.D-1140
СВБУ | Привязка АРМ БОУ | 10UMX.J.C00.D-1150
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UMX.J.CA1.D-1030 | 2023-01-28 | 2023-02-01 | 2022-08-19
КИП | Журналы контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMX.J.CA1.D-1040 | 2022-12-31 | 2023-04-20
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1080 | 2023-01-05 | 2023-02-15 | 2022-03-17
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMX.J.CYE.D-1000 | 2022-11-17 | 2021-08-30 | 2022-09-29
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1010 | 2022-12-31 | 2023-05-04 | 2022-11-29
СКУ ПЗ | Оповещение людей при пожаре | 10UMX.J.CYE.D-1020 | 2022-11-30 | 2021-09-30 | 2022-10-30
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1030 | 2022-12-30 | 2023-05-04 | 2022-12-30
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 10UQA.E.CA1.D-1000 | 2023-02-07 | 2021-12-24
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UQA.E.CA1.D-1020 | 2023-01-26 | 2021-12-24
КИП | Рабочие чертежи КИП | 10UQA.J.C00.D-1000 | 2023-03-25 | 2021-12-24
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 10UQA.J.C00.D-1010 | 2023-03-25 | 2021-12-24
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.C00.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-12-24
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешних подключений к НКУ 0,4 кВ для сборок автоматики | 10UQA.J.C00.D-1030 | 2023-03-25 | 2021-12-24
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UQA.J.C00.D-1060 | 2023-03-25 | 2021-12-24
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 10UQA.J.C00.D-1100 | 2022-12-25 | 2021-12-24
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 10UQA.J.C00.D-1130 | 2023-03-25 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 10UQA.J.C00.D-1180 | 2023-01-26
АСУ ТП | Задание на автоматизацию и электропитание | 10UQA.J.C00.D-1200 | 2023-03-25
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ НЭ | 10UQA.J.C00.D-1210 | 2023-01-23
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | 10UQA.J.C00.D-1220
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | 10UQA.J.C00.D-1230
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.CA1.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 10UQA.J.CA1.D-1030 | 2023-03-25 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1040 | 2023-01-11 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1050 | 2023-01-11 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 10UQA.J.CYE.D.1000 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | С-ма конт. и упр. пр-пож. защ (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ЗЗИ | 10UQA.J.CYE.D.1010 | 2023-01-19
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UQA.J.CYE.D-1000 | 2022-11-20 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 10UQA.J.CYE.D-1010 | 2022-11-27 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1060 | 2023-01-11
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 10UQA.J.CYE.D-1070 | 2023-01-11
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 10UQA.J.CYE.D-1080 | 2023-01-11
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1090 | 2023-01-11
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 10UQA.J.CYE.D-1100 | 2022-11-21
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CYE.D-1240
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UQR.J.C00.D-1000 | 2022-12-20 | 2022-10-18
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1010 | 2022-12-20 | 2022-10-18
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1030 | 2023-03-19
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1040 | 2022-12-20 | 2022-10-18
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1050 | 2023-04-18
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1060 | 2023-04-18
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UQR.J.C00.D-1070 | 2023-04-18
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UQR.J.C00.D-1080 | 2023-06-29 | 2022-10-18
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UQR.J.C00.D-1090 | 2023-07-30 | 2022-10-18
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1120 | 2022-12-17 | 2022-11-17
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1170 | 2022-12-20 | 2022-10-18
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UQR.J.C00.D-1180 | 2022-12-20 | 2022-10-18
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1190 | 2022-12-20 | 2022-11-17
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1200 | 2022-12-17 | 2022-11-17
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК. Прикладная программная конфигурация ПТК | 10UQR.J.C00.D-1210 | 2022-12-19
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК | 10UQR.J.C00.D-1220 | 2022-12-19
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UQR.J.C00.D-1290 | 2023-02-17
АСУ ТП | МПУ. Внешние подключения к ПТК | 10UQR.J.C00.D-1300 | 2023-02-17 | 2022-11-17
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1320 | 2023-02-17 | 2022-10-18
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1330 | 2022-12-20 | 2022-10-18
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1340 | 2023-01-30 | 2022-08-19
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1350 | 2023-01-30 | 2022-08-19
СВСУ | Структурная схема СВСУ | 10UQR.J.C00.D-1360 | в производстве
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1400 | 2022-12-20 | 2022-11-17
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1430 | 2022-12-20 | 2022-10-18
АСУ ТП | Подключение кабелей к соединительным коробкам | 10UQR.J.C00.D-1440 | 2022-12-20 | 2022-08-19
КИП | Трассы импульсных линий КИП | 10UQR.J.C00.D-1460 | 2022-12-20 | 2022-10-18
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1500 | 2023-01-06
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1510 | 2023-01-06
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.CA0.D-1410 | 2022-12-20 | 2022-10-18
КИП | КИП | 10USC.J.C00.D-1000 | 2023-01-06 | 2022-06-01
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1 этап | 10UXA.J.C00.D-1000 | 2022-11-20 | 2021-10-12
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 2 этап | 10UXA.J.C00.D-1010 | 2023-06-03 | 2023-04-15
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UXA.J.C00.D-1020 | 2023-06-03 | 2023-04-15
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UXA.J.C00.D-1030 | 2023-06-03 | 2023-04-30
АСУ ТП | Задание на электроснабжение, освещение и АСУ ТП | 10UXA.J.C00.D-1040
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 11UBN.J.C00.D-1000 | 2023-01-24
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 11UBN.J.C00.D-1010 | 2023-01-24
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1060 | 2023-02-23
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 11UBN.J.C00.D-1090 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 11UBN.J.C00.D-1100 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 11UBN.J.C00.D-1110 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1140 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1150 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1160 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1170 | 2023-03-30
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 11UBN.J.C00.D-1200 | 2023-01-24
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В 1UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1230 | 2023-03-30
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1240 | 2023-02-23
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1250 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1260 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1270 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1280 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1290 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1300 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1310 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1330 | 2023-03-30
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1600 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1610 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1890 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1900 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMG.D-2020 | 2023-01-09
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2000 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2010 | 2023-01-25
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 11UBN.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 11UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 11UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 11UBN.J.CYE.D-1080 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYE.D-2030 | 2022-12-26
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UKZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UKZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UPZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UPZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 11UQC.E.B00.D-1020 | 2023-03-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.E.B00.D-1060 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1160 | 2023-04-02
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 11UQC.E.BA1.D-1000 | 2023-02-01 | 2021-12-24
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 11UQC.E.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQC.E.CA1.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQC.J.C00.D-1010 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 11UQC.J.C00.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1030 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1040 | 2022-12-31 | 2021-12-24
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 11UQC.J.C00.D-1050 | 2023-03-28 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 11UQC.J.C00.D-1080 | 2023-01-25 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 11UQC.J.C00.D-1090 | 2023-01-25 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 11UQC.J.C00.D-1100 | 2023-03-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 11UQC.J.C00.D-1110 | 2023-03-23 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UQC.J.C00.D-1120 | 2023-03-23 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 11UQC.J.C00.D-1130 | 2022-12-31 | 2021-12-24
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UQC.J.C00.D-1150 | 2023-04-28 | 2021-12-24
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1190 | 2022-12-31
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 11UQC.J.C00.D-1210 | 2023-04-28
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 11UQC.J.C00.D-1220 | 2023-04-28
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 11UQC.J.C00.D-1230 | 2023-03-23
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 11UQC.J.C00.D-1240 | 2023-03-23
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 11UQC.J.C00.D-1250 | 2023-03-23
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1260
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.J.C00.D-1270
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1280
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQC.J.CYE.D-1000 | 2023-03-03 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1010 | 2023-04-02 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQC.J.CYE.D-1020 | 2022-12-01 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 11UQC.J.CYE.D-1040 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 11UQC.J.CYE.D-1230 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1240 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 11UQC.J.CYE.D-1250 | 2022-11-21
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1260
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 11UQC.J.CYE.D-1270
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 11UQC.J.JJJ.D-1050 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (11SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SG0.D-1010 | 2023-02-05 | 2021-09-15 | 2022-09-05
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 11UQC.T.SG0.D-1020 | 2023-02-05
АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | 2022-12-30 | 2020-04-29 | 2022-06-02
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQZ.J.C00.D-1010 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQZ.J.CY0.D-1010 | 2023-01-04 | 2021-03-29
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CY0.D-1020 | 2022-12-30 | 2020-04-29
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQZ.J.CYC.D-1030 | 2022-12-30 | 2021-03-29
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CYC.D-1040 | 2022-12-30 | 2020-04-29
КИП | РД в части КИП | 11USF.J.C00.D-1020 | 2023-01-15 | 2022-06-24
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 12UBN.J.C00.D-1000 | 2022-12-22
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 12UBN.J.C00.D-1010 | 2022-12-22
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1060 | 2023-01-21
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
АСУ ТП | НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1110 | 2022-12-11
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1120 | 2022-12-11
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1130 | 2023-01-14
АСУ ТП | НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1140 | 2023-01-14
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 12UBN.J.C00.D-1170 | 2022-12-22
АСУ ТП | СКУ В. ПТК В 2UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1180 | 2023-03-30
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1200 | 2023-03-30
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1210 | 2023-01-21
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1220 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1230 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1240 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1250 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1260 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1270 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1280 | 2023-03-30
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1300 | 2023-03-30
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1330 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 12UBN.J.C00.D-1490 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 12UBN.J.C00.D-1500 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 12UBN.J.C00.D-1510 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1520 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMG.D-2020 | 2023-02-09
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2000 | 2022-12-11
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2010 | 2022-12-11
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 12UBN.J.CY0.D-2000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 12UBN.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 12UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 12UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CYE.D-2030 | 2022-12-11
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBZ.J.CYC.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UPZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UPZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 12UQC.E.B00.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-12-24
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1040 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 12UQC.E.B00.D-1090 | 2023-04-03 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 12UQC.E.B00.D-1130 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1170 | 2023-04-19
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 12UQC.E.BA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 12UQC.E.CA1.D-1000 | 2022-12-31 | 2021-12-24
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQC.E.CA1.D-1020 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 12UQC.J.C00.D-1000 | 2023-04-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UQC.J.C00.D-1010 | 2023-04-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 12UQC.J.C00.D-1020 | 2023-04-03 | 2021-12-24
КИП | Рабочие чертежи КИП | 12UQC.J.C00.D-1030 | 2023-04-03 | 2021-12-24
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 12UQC.J.C00.D-1040 | 2023-03-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1060 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 12UQC.J.C00.D-1070 | 2023-03-03 | 2021-12-24
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 12UQC.J.C00.D-1080 | 2023-03-03 | 2021-12-24
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.J.C00.D-1090 | 2022-12-31 | 2021-12-24
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQC.J.C00.D-1100 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 12UQC.J.C00.D-1110 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1120 | 2022-12-31 | 2021-12-24
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 12UQC.J.C00.D-1170 | 2023-03-04
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1230 | 2022-12-31
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 12UQC.J.C00.D-1240 | 2023-04-03
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 12UQC.J.C00.D-1250 | 2023-04-03
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 12UQC.J.C00.D-1260 | 2023-04-03
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 12UQC.J.C00.D-1270 | 2023-04-03
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1280
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1290
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1300
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1000 | 2023-04-20 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQC.J.CYE.D-1030 | 2022-12-02 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQC.J.CYE.D-1180 | 2022-11-17
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1200 | 2023-04-02 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 12UQC.J.CYE.D-1250 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYE.D-1260 | 2022-12-31
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 12UQC.J.CYE.D-1270 | 2022-11-21
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1280
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 12UQC.J.CYE.D-1290
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 12UQC.J.JJJ.D-1120 | 2022-12-31 | 2021-12-24
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (12SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SG0.D-1040 | 2023-02-05
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 12UQC.T.SG0.D-1050 | 2023-02-05
АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | 2022-12-30 | 2021-05-12 | 2022-03-11
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQZ.J.C00.D-1010 | 2022-12-30
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQZ.J.CY0.D-1000 | 2023-01-04 | 2021-05-12
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CY0.D-1030 | 2023-01-04 | 2021-05-12
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQZ.J.CYC.D-1010 | 2022-12-30 | 2021-05-12
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CYC.D-1020 | 2022-12-30 | 2021-05-12
КИП | КИП | 12USF.J.C00.D-1000 |  | 2021-05-12
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UZA.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UZA.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 13UBN.J.C00.D-1000 | 2022-12-19
САУ ДГУ | Журналы силовых кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1020 | 2023-01-10
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1030 | 2023-03-11
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 13UBN.J.C00.D-1040 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 13UBN.J.C00.D-1050 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 13UBN.J.C00.D-1060 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1070 | 2023-03-30
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1080 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1090 | 2023-03-30
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 13UBN.J.C00.D-1140 | 2022-12-23
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Схемы внешних подключений к МПУ | 13UBN.J.C00.D-1150 | 2023-03-30
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1160 | 2023-03-30
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1170 | 2022-12-23
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1190 | 2023-03-30
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1210 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1640 | 2023-03-30
АСУ ТП | МПУ. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1670 | 2023-03-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1100 | 2023-01-18
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1110 | 2023-01-18
АСУ ТП | МПУ. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1000 | 2023-03-30
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1010 | 2022-12-19
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 13UBN.J.CYE.D-1020 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 13UBN.J.CYE.D-1050 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBN.J.CYE.D-1060 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBN.J.CYE.D-1070 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 13UBN.J.CYE.D-1080 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1120 | 2022-12-19
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UEJ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UEJ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 13UPZ.J.CYE.D-1000 | 2023-01-07
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 14UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 14UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 14UPZ.J.CYE.D-1000 | 2023-01-07
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 15UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 15UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 16UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 16UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 17UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 17UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 18UBZ.J.CYE.D-1000 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 18UBZ.J.CYE.D-1010 | 2024-05-30
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 51UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-12-27
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 52UBZ.J.CYE.D-1000 | 2022-12-27
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 55UGH.J.C00.D-1000 | 2023-02-01
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 55UGH.J.C00.D-1010 | 2023-02-01
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | 2019-12-15 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | 2023-01-29 |  |  | в производстве | 2022-12-31 |  |  | в производстве
СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | в производстве | 2021-08-15 |  | в производстве | 2021-08-15 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | 2023-02-18 | 2021-09-12 |  | в производстве | 2021-09-12 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-25 | 2020-04-30 |  | в производстве | 2020-04-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | в производстве | 2020-01-30 |  | в производстве | 2020-01-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 |  | 2021-08-10 |  | в производстве | 2021-08-10 |  | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 |  | в производстве | 2022-10-27 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-05-30 |  | в производстве | 2020-05-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-12-15 | 2022-10-27 | 2022-04-01 | в производстве | 2022-10-27 | 2022-04-01 | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-11-30 |  | в производстве | 2020-11-30 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-06-28 |  | в производстве | 2020-06-28 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | 2022-11-19 | 2019-12-30 |  | в производстве | 2019-12-30 |  | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | 2023-02-12 | 2019-02-28 |  | в производстве | 2019-02-28 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | в производстве | 2020-03-15 |  | в производстве | 2020-03-15 |  | в производстве | в производстве
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | 2023-01-06 |  |  | 2023-03-02 | 2022-12-31 |  |  | 55
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | 2023-02-01 | 2022-12-30 | 2022-05-28 | в производстве | 2022-12-30 | 2022-05-28 | в производстве | в производстве
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | 2023-01-19 | 2022-12-20 |  | в производстве | 2022-12-20 |  | в производстве | в производстве
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | 2023-01-01 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-03-02 | 2023-03-30 | 2022-07-14 | -28 | 60
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | 2023-01-30 | 2021-12-24 |  | 2023-04-11 | 2021-12-24 |  | 473 | 71
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | 2023-01-13 | 2021-12-24 |  | 2023-03-09 | 2021-12-24 |  | 440 | 55
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | 2023-03-05 | 2023-03-30 | 2022-12-25 | в производстве | 2023-03-30 | 2022-12-25 | в производстве | в производстве
КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | 2024-04-01 | 2023-02-02 |  | в производстве | 2023-02-02 |  | в производстве | в производстве
КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | в производстве | 2020-03-30 |  | в производстве | 2020-03-30 |  | в производстве | в производстве