## Sheet1
Система | Наименование | Код | Тип | Пакет | Шифр | Итог_статус | Ревизия | Рев_статус | Дата_план | Дата_граф | Рев_дата | Дата_ожид | Письмо | Источник | Разработчик | Объект | WBS | КС
Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 01UEH.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | 03.04-U0-2-0005 | nan | [6 empty] | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEH - Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 01UEH - Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 00UEJ.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | 03.08-U0-2-0005 | nan | [6 empty] | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 02UEK.T.TTT.D-1030 | Схемы ТП | 03.07-U0-2-0013 | nan | [6 empty] | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | 02UEK - Склад масел
Технология | Трубопровод подачи ХОВ в баки 00GNR10BB001, 00GNR10BB002 | 00UGD.T.GNR.D-2150 | Схемы ТП | 03.11-U0-2-0077 | nan | [6 empty] | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | GNR - Система промывочной воды и удаления остатков
Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGM.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.04-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGM.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Технологические решения | 00UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGM.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
Технология | Отопление и вентиляция | 01UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
Технология | Технологические решения | 01UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.04.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGM.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
Технология | Отопление и вентиляция | 02UGM.T.S00.D-1020 | Не определено | 06.04.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGM.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
Технология | Технологические решения | 02UGM.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.04.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGM.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGV.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.07-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGV.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Технологические решения | 00UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.1-U0-2-0002 | AKU.0210.01UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
Технология | Отопление и вентиляция | 01UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
Технология | Технологические решения | 01UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.2-U0-2-0002 | AKU.0210.02UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
Технология | Отопление и вентиляция | 02UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.2-U0-2-0003 | AKU.0210.02UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
Технология | Технологические решения | 02UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.2-U0-2-0004 | AKU.0210.02UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 07UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.7-U0-2-0002 | AKU.0210.07UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
Технология | Отопление и вентиляция | 07UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.7-U0-2-0003 | AKU.0210.07UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
Технология | Технологические решения. Задание на производство технологического оборудования для проведения радиационного контроля | 07UGV.T.TTT.D-1010 | Решения | 06.07.7-U0-2-0005 | AKU.0210.07UGV.0.TH.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
Технология | Технологические решения | 07UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.7-U0-2-0004 | AKU.0210.07UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 08UGV.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.07.8-U0-2-0002 | AKU.0210.08UGV.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
Технология | Отопление и вентиляция | 08UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.07.8-U0-2-0003 | AKU.0210.08UGV.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
Технология | Технологические решения | 08UGV.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.07.8-U0-2-0004 | AKU.0210.08UGV.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
Технология | Наружные сети водоснабжения и канализации | 00UGW.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.06-U0-2-0003 | AKU.0210.00UGW.0.NW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Технологические решения | 00UGW.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.06-U0-2-0004 | AKU.0210.00UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UGW.T.G00.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-2-0003 | AKU.0210.01UGW.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
Технология | Отопление и вентиляция | 01UGW.T.S00.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-2-0004 | AKU.0210.01UGW.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
Технология | Технологические решения | 01UGW.T.TTT.D.1000 | Решения | 06.06.1-U0-2-0005 | AKU.0210.01UGW.0.TH.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
Технология | Резервуар для сбора нефтесодержащих стоков. Технологические трубопроводы | 00UTH.T.TTT.D-1040 | Схемы ТП | 03.38-U0-2-0005 | nan | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | T - Технологические системы
АСРК | Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1950 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0163 | nan | [6 empty] | 2023-05-07 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1960 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0164 | nan | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Схемы питания АСРК СБ | 10UCB.J.CA0.D-1940 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0162 | nan | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGM.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 06.04-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGM.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ЭЧ ОС СН | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGM.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.04-U0-3-0007 | nan | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 00UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.04-U0-3-0005 | AKU.0210.00UGM.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGM.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.04-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGM.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGM.J.CYE.D-1010 | Не определено | 06.04-U0-3-0012 | AKU.0210.00UGM.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGM.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.04-U0-3-0013 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGM.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.04-U0-3-0014 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGM.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.04-U0-3-0015 | AKU.0210.00UGM.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGM.J.C00.D-1030 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0004 | AKU.0210.01UGM.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGM.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGM.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.04.2-U0-3-0001 | AKU.0210.02UGM.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.07-U0-3-0003 | AKU.0210.00UGV.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGV.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.07-U0-3-0004 | AKU.0210.00UGV.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.07-U0-3-0005 | AKU.0210.00UGV.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGV.J.CYE.D-1010 | Не определено | 06.07-U0-3-0009 | AKU.0210.00UGV.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGV.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.07-U0-3-0010 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGV.J.CY0.D-1030 | Связь | 06.07-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGV.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.07-U0-3-0012 | AKU.0210.00UGV.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 01UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0004 | AKU.0210.01UGV.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 02UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.07.2-U0-3-0001 | AKU.0210.02UGV.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 07UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.07.7-U0-3-0005 | AKU.0210.07UGV.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 07UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.07.7-U0-3-0002 | AKU.0210.07UGV.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 08UGV.J.CYE.D-1000 | Не определено | 06.07.8-U0-3-0002 | AKU.0210.08UGV.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
АСУ ТП | Автоматизация комлексная | 00UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.06-U0-3-0003 | AKU.0210.00UGW.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ МПУ ОС | Автоматизация комплексная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ МПУ ОС | 00UGW.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.06-U0-3-0004 | AKU.0210.00UGW.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная. Задание на производство технических средств автоматизации СКУ ПЗ ОС | 00UGW.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.06-U0-3-0005 | AKU.0210.00UGW.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00UGW.J.CYE.D-1010 | Не определено | 06.06-U0-3-0009 | AKU.0210.00UGW.0.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UGW.J.CY0.D-1010 | Связь | 06.06-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
Связь | Система связи и сигнализации | 00UGW.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.06-U0-3-0012 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ПЗ | Автоматичеcкий газовый контроль | 01UGW.J.CM0.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0004 | AKU.0210.01UGW.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
СКУ НЭ | Кабельный журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1210 | КЖ | 02.01-U1-3-0608 | nan | [6 empty] | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
Связь | Системы связи и сигнализации | 01UKY.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.31.1-U0-3-0009 | nan | [6 empty] | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 01UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYP.D-1000 | Связь | 02.23.1-U1-3-0111 | nan | [6 empty] | 2023-05-19 |  | экспертная оценка |  | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Системы связи | 03UGG.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.14-U0-3-0002 | nan |  |  |  |  | 2022-05-26 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка |  | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 00UKS.E.B00.D-1170 | Не определено | 03.13-U0-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | Оборудование
СКУ ВХР | Структурная схема ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1010 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0179 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SR - Схемы размещения
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0012 | nan | [6 empty] | 2023-05-05 |  | экспертная оценка |  | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0013 | nan | [6 empty] | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0015 | nan | [6 empty] | 2023-07-04 |  | экспертная оценка |  | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.4-U0-3-0014 | nan | [6 empty] | 2023-07-04 |  | экспертная оценка |  | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0012 | nan | [6 empty] | 2023-08-23 |  | экспертная оценка |  | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0013 | nan | [6 empty] | 2023-08-23 |  | экспертная оценка |  | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0015 | nan | [6 empty] | 2023-08-23 |  | экспертная оценка |  | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.5-U0-3-0014 | nan | [6 empty] | 2023-08-23 |  | экспертная оценка |  | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYA.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0013 | nan | [6 empty] | 2024-12-03 |  | экспертная оценка |  | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYC.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0014 | nan | [6 empty] | 2024-12-03 |  | экспертная оценка |  | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYF.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0016 | nan | [6 empty] | 2024-12-03 |  | экспертная оценка |  | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.00CYY.D-1020 | Связь | 02.31.6-U0-3-0015 | nan | [6 empty] | 2024-12-03 |  | экспертная оценка |  | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СВБУ | Привязка АРМ ЦТАИ | 10UMA.J.C00.D-1240 | Не определено | 02.04-U1-3-0090 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0019 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-08-10 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСВД | Привязка системы АСВД. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1250 | Не определено | 02.04-U1-3-0091 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0020 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-08-10 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Привязка системы мониторинга турбины. Часть КИП | 10UMA.J.C00.D-1260 | Не определено | 02.04-U1-3-0092 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0021 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-08-10 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВБУ | Привязка АРМ БОУ | 10UMX.J.C00.D-1150 | Не определено | 02.07-U1-3-0065 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0017 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВБУ | Привязка АРМ ВХР | 10UMX.J.C00.D-1140 | Не определено | 02.07-U1-3-0064 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0016 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы внешних электрических соединений | 10UQA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0079 | nan | [6 empty] | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Рабочие чертежи КИП. Схемы импульсных трубных проводок | 10UQA.J.C00.D-1230 | Схемы ИЛ | 02.78-U1-3-0080 | nan | [6 empty] | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CYE.D-1240 | КЖ | 02.78-U1-3-0081 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0082 | nan | [6 empty] | 2023-04-22 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
АСУ ТП | Вторичные соединения | 11UQZ.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0049 | nan | [6 empty] | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYC.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0053 | nan | [6 empty] | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQZ.J.CYC.D-1050 | Связь | 02.82-U1-3-0051 | nan | [6 empty] | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Вторичные соединения | 12UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0050 | nan | [6 empty] | 2023-04-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | 02.82-U1-3-0054 | nan | [6 empty] | 2023-04-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQZ.J.CYC.D-1030 | Связь | 02.82-U1-3-0052 | nan | [6 empty] | 2023-04-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-1022 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-1024 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 11UQC.J.CYE.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1026 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной и громкоговорящей телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1050 | КЖ | 02.79-U1-3-1028 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.J.C00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1029 | nan | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.79-U1-3-1031 | nan | [6 empty] | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1280 | КЖ | 02.79-U1-3-1023 | nan | [6 empty] | 2023-04-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1280 | КЖ | 02.79-U1-3-1025 | nan | [6 empty] | 2023-04-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 12UQC.J.CYE.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1027 | nan | [6 empty] | 2023-04-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 12UQC.J.CYB.D-1160 | КЖ | 02.79-U1-3-0103 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1030 | nan | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.79-U1-3-1032 | nan | [6 empty] | 2023-05-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0255 | nan | [6 empty] | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Системы вентиляции 10UJA. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3300 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-3-0254 | nan | [6 empty] | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA75) | 11UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0084 | nan | [6 empty] | 2023-05-16 |  | экспертная оценка |  | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (11PEB95, 11PEB96) | 11UBN.T.PEB.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0032 | nan | [6 empty] | 2023-05-16 |  | экспертная оценка |  | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD03, 10SBD04) | 11UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0029 | nan | [6 empty] | 2023-05-16 |  | экспертная оценка |  | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (11QKD01, 11QKD02, 11QKD03, 11QKD04) | 11UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0030 | nan | [6 empty] | 2023-05-16 |  | экспертная оценка |  | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA76) | 12UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0074 | nan | [6 empty] | 2023-05-18 |  | экспертная оценка |  | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (12PEB95, 12PEB96) | 12UBN.T.PEB.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0071 | nan | [6 empty] | 2023-04-19 |  | экспертная оценка |  | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD13, 10SBD14) | 12UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0073 | nan | [6 empty] | 2023-05-16 |  | экспертная оценка |  | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (12QKD01, 12QKD02, 12QKD03, 12QKD04) | 12UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0072 | nan | [6 empty] | 2023-04-19 |  | экспертная оценка |  | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Канализация бытовая зоны свободного доступа, система отвода дренажей от вентустановок (10GQA77) | 13UBN.T.GQA.D-1000 | Не определено | 02.25-U1-2-0067 | nan | [6 empty] | 2023-04-30 |  | экспертная оценка |  | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды для вентиляционных систем (15PCB94, 15PCB96) | 13UBN.T.PCB.D-1000 | Не определено | 02.25-U1-2-0017 | nan | [6 empty] | 2023-05-06 |  | экспертная оценка |  | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Система теплоснабжения для вентиляционных систем (10SBD23, 40SBD24) | 13UBN.T.SBD.D-1000 | Не определено | 02.25-U1-2-0016 | nan | [6 empty] | 2023-05-10 |  | экспертная оценка |  | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Система холодоснабжения для вентиляционных систем (10QKD01, 10QKD02) | 13UBN.T.QKD.D-1000 | Не определено | 02.25-U1-2-0066 | nan | [6 empty] | 2023-05-06 |  | экспертная оценка |  | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка оборудования | 10UJA.T.PJA.D-1170 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0732 | nan | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PJ - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации
Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA. Обвязка РОУ | 10UJA.T.PJA.D-1160 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0731 | nan | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PJ - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | Задание заводу на технические средства СКУ ПЗ | 00UKS.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0046 | nan | [10 empty] | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 00UKS.E.B00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0045 | nan | [10 empty] | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Задание заводу на нетиповые шкафы | 00UKS.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0044 | nan | [10 empty] | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 380/220 В | 00UKS.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0041 | nan | [10 empty] | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу на сборки 380/220 В | 00UKS.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.13-U0-3-0043 | nan | [10 empty] | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 10UQA.E.BAU.D-1000 | План расположения | 02.78-U1-3-0003 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2023-01-30 | 2023-03-09 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UQA.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0019 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | ER - Монтаж
ОРС | Освещение | 10UQA.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.78-U1-3-0022 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 10UQA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.78-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 10UQA.J.C00.D-1180 | КЖ | 02.78-U1-3-0059 | nan | [6 empty] | 2023-03-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 10UQA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0038 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 10UQA.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0041 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQA.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.78-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей системной шины ПТК | 10UQA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.78-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС. Прикладная программная конфигурация | 10UQA.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0045 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю на ТПТС | 10UQA.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0044 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу-изготовителю | 10UQA.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Присоединения к ПТС | 10UQA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0036 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UQA.J.C00.D-1050 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0030 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Журналы контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.78-U1-3-0031 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочая документация СКУ ЭЧ ЭБ. Схемы вторичных соединений | 10UQA.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0029 | AKU.1324.10UQA.0.EE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения | 10UBA.T.QKC.D-2030 | Схемы ТП | 02.06-U1-2-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на токопроводы 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0013 | AKU.1480.10UBF.BAA.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-11-06 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи блочных трансформаторов | 10UBF.E.B00.D-1000 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0002 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-11-06 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ТЭП, ОЭС, Львовский ТЭП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQZ.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0036 | nan |  |  |  | 2020-04-29 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQZ.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2021-03-29 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0045 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 11UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0037 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0038 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 11UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0039 | nan | [6 empty] | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUP.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0006 | nan |  |  |  |  | 2022-02-27 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0026 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQZ.J.CY0.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2021-03-29 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQZ.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.82-U1-3-0022 | nan | [6 empty] | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQZ.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.82-U1-3-0021 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0046 | nan | [6 empty] | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 11UQZ.T.000.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.82-U1-2-0001 | nan |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | T - Технологические системы
Технология | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 11UQZ.T.S00.D-1000 | Установочные чертежи | 02.82-U1-2-0008 | nan | [6 empty] | 2023-09-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | T - Технологические системы
ИМ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQZ.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы подключения кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.82-U1-3-0041 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ Схемы электрические полные | 12UQZ.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0047 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматизации | 12UQZ.J.BA0.D-1050 | КЖ | 02.82-U1-3-0042 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQZ.J.BA0.D-1060 | КЖ | 02.82-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 12UQZ.J.BA0.D-1070 | КЖ | 02.82-U1-3-0044 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UUQ.E.000.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.82-U1-3-0014 | nan |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQZ.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.82-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0024 | nan | [6 empty] | 2023-05-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.82-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы автоматизации технологической арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQZ.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.82-U1-3-0048 | nan | [6 empty] | 2023-05-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 12UQZ.T.000.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.82-U1-2-0002 | nan |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | T - Технологические системы
Технология | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 12UQZ.T.S00.D-1000 | Установочные чертежи | 02.82-U1-2-0009 | nan | [6 empty] | 2023-03-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 13UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5021 | nan | [6 empty] | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 13UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 14UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-5022 | nan | [6 empty] | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 14UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0140 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0150 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.79-U1-3-0160 | nan | [6 empty] | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 11UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0030 | AKU.1324.11UQC.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0007 | AKU.1324.11UQC.0.EM.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1012 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 11UQC.E.B00.D-1180 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1016 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Освещение | 11UQC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.79-U1-3-0044 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 11UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0005 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0161 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1040 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0058 | AKU.1324.11UQC.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0010 | AKU.1324.11UQC.0.EM.EC0006 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 11UQC.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0008 | AKU.1324.11UQC.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 11UQC.J.CYE.D-1230 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1018 | nan | [6 empty] | 2023-04-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 11UQC.J.CYE.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0217 | AKU.1324.11UQC.0.AP.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.79-U1-3-0240 | nan | [6 empty] | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 11UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0087 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 11UQC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0200 | nan | [6 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UQC.J.C00.D-1120 | КЖ | 02.79-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 11UQC.J.C00.D-1130 | КЖ | 02.79-U1-3-0051 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 11UQC.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.79-U1-3-0211 | nan | [6 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 11UQC.J.C00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 11UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 11UQC.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0048 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 11UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0049 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 11UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0213 | nan | [6 empty] | 2023-03-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 11UQC.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0055 | AKU.1324.11UQC.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 11UQC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0056 | AKU.1324.11UQC.0.AP.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный (10SGA67). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SGA.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0101 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Насосный агрегат 11PEC10AP004. Установочный чертеж | 11UQC.T.PEB.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0241 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа 10PUE01. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.PUE.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0232 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа насосной станции 11UQС (10PUЕ01). Установочные чертежи насосного оборудования | 11UQC.T.PUE.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0099 | AKU.1324.11UQC.PUE.TW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-30 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11062 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы обвязки насосного агрегата 11PEC10AP004 (МСЧ) | 11UQC.T.PEB.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0242 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0037 | AKU.1324.12UQC.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 12UQC.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0039 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-13 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0125 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0141 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-2020 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0151 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 12UQC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0038 | AKU.1324.12UQC.0.AE.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 12UQC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0041 | AKU.1324.12UQC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 12UQC.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0043 | AKU.1324.12UQC.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 12UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0040 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части элементов питания 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0170 | nan | [6 empty] | 2023-04-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 12UQC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0035 | AKU.1324.12UQC.0.EM.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.E.B00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0019 | AKU.1324.12UQC.0.EM.EC0006 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | в производстве |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 12UQC.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0018 | AKU.1324.12UQC.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQC.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0016 | AKU.1324.12UQC.0.EM.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-13 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1013 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 12UQC.E.B00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-1017 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Освещение | 12UQC.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.79-U1-3-0045 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 12UQC.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.79-U1-3-0013 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю | 12UQC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1260 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0162 | nan | [6 empty] | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 12UQC.J.CYE.D-1250 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-1019 | nan | [6 empty] | 2023-04-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYE.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0218 | AKU.1324.12UQC.0.AP.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0081 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-20 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 12UQC.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0250 | nan | [6 empty] | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 12UQC.J.CYC.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0105 | nan | [6 empty] | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Внешние присоединения кабелей | 12UQC.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0210 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UQC.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0065 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журнал кабелей системной шины | 12UQC.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.79-U1-3-0066 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Журналы контрольных кабелей | 12UQC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.79-U1-3-0212 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС. Прикладная программная конфигурация | 12UQC.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0072 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Задание заводу-изготовителю на ПТС | 12UQC.J.C00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0071 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Присоединения к ПТС | 12UQC.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0064 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ. Схемы вторичных соединений | 12UQC.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0214 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 12UQC.J.C00.D-1100 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0074 | AKU.1324.12UQC.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 12UQC.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0075 | AKU.1324.12UQC.0.AP.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный (10SGA60). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SGA.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0100 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Насосный агрегат 12PEC10AP004. Установочный чертеж | 12UQC.T.PEB.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0243 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (12SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.SG0.D-1040 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0020 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа 10PUE02. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.PUE.D-1020 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0235 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа насосной станции 12UQС (10PUЕ01). Установочные чертежи насосного оборудования | 12UQC.T.PUE.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0096 | AKU.1324.12UQC.PUE.TW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11772 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы обвязки насосного агрегата 12PEC10AP004 (МСЧ) | 12UQC.T.PEB.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0244 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей 10UQR, 00UTF (10РС03) в сифонном колодце 13UQX. МСЧ | 13UQX.T.PC0.D-1000 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0007 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX - Сифонные колодцы | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 10UMA (10РС01) в границах сифонного колодца 12UQX. МСЧ | 12UQX.T.PC1.D-1000 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0006 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX - Сифонные колодцы | T - Технологические системы
Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 13UBN (10РС02) в границах сифонного колодца 13UQX. МСЧ | 13UQX.T.PC2.D-1010 | МС чертеж | 02.72-U1-2-0008 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX - Сифонные колодцы | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0010 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 |  | 2020-04-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0009 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2020-04-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 01UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0008 | AKU.1480.01UBG.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-04-30 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0012 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-01-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0014 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-02-28 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1020 | ТЗА | 02.22-U0-3-0018 | AKU.1480.01UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-01-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0006 | AKU.1480.01UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-12-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 01UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0005 | AKU.1480.01UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-09-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0034 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0033 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-10-27 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 02UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0032 | AKU.1480.02UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0029 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2020-08-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 02UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0134 | AKU.1480.02UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0135 | AKU.1480.02UBG.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 02UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0136 | AKU.1480.02UBG.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0012 | AKU.1480.02UBG.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-05-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | ТП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 02UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0011 | AKU.1480.02UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-30 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0058 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-09 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0057 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-10-27 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 03UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0056 | AKU.1480.03UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-06 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0062 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-09-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 03UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0053 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2020-06-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 03UBG.E.BCY.D-1040 | КЖ | 02.22-U0-3-0137 | nan |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.22-U0-3-0138 | nan |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 03UBG.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0139 | nan |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 03UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0018 | AKU.1480.03UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-11-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | ТП | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 03UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0017 | AKU.1480.03UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-10-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.22-U0-3-0082 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-09 | 2022-02-05 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0080 | AKU.1480.04UBG.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0086 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 04UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0142 | nan |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0140 | nan |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 04UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0141 | nan |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 04UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.22-U0-2-0024 | AKU.1480.04UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-06-28 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 04UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-2-0023 | AKU.1480.04UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-06-28 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.16-U0-3-0010 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 |  | 2020-03-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.16-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2019-12-30 |  |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 10 кВ | 05UBG.E.BA1.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBG.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2023-02-03 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0014 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 05UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.16-U0-3-0032 | AKU.1480.05UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.16-U0-3-0030 | AKU.1480.05UBG.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 05UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0031 | AKU.1480.05UBG.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-10-20 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1566 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0018 | AKU.1480.05UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-02-28 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBG.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.16-U0-2-0006 | AKU.1480.05UBG.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-15 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 05UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-2-0002 | AKU.1480.05UBG.SAC.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-30 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№45-04-3-104 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 05UBG.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-2-0005 | AKU.1480.05UBG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-11-15 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№45-03-12278 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 07UBG.E.H00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0093 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAB.E.CA1.D-1090 | КЖ | 02.20-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-03-11 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей | 00UAB.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.20-U0-3-0009 | AKU.1480.00UAB.0.ET.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2023-02-13 | 2023-04-13 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAB.T.SGD.D-1010 | Не определено | 02.20-U0-2-0006 | AKU.1480.00UAB.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-12-15 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | T - Технологические системы
Технология | Водопровод, канализация и пожаротушение | 00UAB.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-2-0005 | AKU.1480.00UAB.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация | 00UAC.E.EEE.D-1150 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0016 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.CA1.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0012 | AKU.1480.00UAC.0.ET.MB0003 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей постоянного тока | 00UAC.E.BA1.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAC.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-27 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1110 | КЖ | 02.19-U0-3-0034 | AKU.1480.00UAC.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0035 | AKU.1480.00UAC.0.AE.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1050 | ТЗА | 02.19-U0-3-0036 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0014 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1090 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0037 | AKU.1480.00UAC.0.AE.FE0001 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0038 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА общестанционных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1070 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0039 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0003 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Журнал контрольных кабелей | 00UAC.E.BCY.D-1100 | КЖ | 02.19-U0-3-0040 | AKU.1480.00UAC.0.AE.MB0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Задание заводу на изготовление шкафов | 00UAC.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0041 | AKU.1480.00UAC.0.AE.EC0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Полные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.19-U0-3-0042 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0004 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Пояснительная записка, параметрирование | 00UAC.E.BCY.D-1080 | Параметрирование | 02.19-U0-3-0043 | AKU.1480.00UAC.0.AE.FE0002 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Принципиальные схемы | 00UAC.E.BCY.D-1000 | Принципиальная схема | 02.19-U0-3-0044 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0005 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА резервных ТСН. Схемы подключения рядов зажимов | 00UAC.E.BCY.D-1060 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0045 | AKU.1480.00UAC.0.AE.TB0006 |  |  |  | 2022-12-15 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система диспетчерской (двусторонней громкоговорящей) связи и голосового оповещения | 00UAC.J.JJJ.D-1130 | Связь | 02.19-U0-3-0047 | AKU.1480.00UAC.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UAC.J.JJJ.D-1140 | Связь | 02.19-U0-3-0048 | AKU.1480.00UAC.0.SS.TB0002 |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-05-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система телефонной связи | 00UAC.J.JJJ.D-1120 | Связь | 02.19-U0-3-0046 | AKU.1480.00UAC.0.SS.TB0013 |  |  |  | 2022-10-27 |  |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1010 | Не определено | 02.19-U0-2-0007 | AKU.1480.00UAC.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-08-30 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
Технология | Система дождевой канализации GUD. Отвод стоков от фанкойлов системы 15SAC01 | 10UBA.T.GUD.D-2010 | Не определено | 02.06-U1-2-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения помещений СФЗ | 10UBA.T.SGE.D-2000 | Не определено | 02.06-U1-2-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы теплоснабжения | 10UBA.T.SBC.D-2020 | Схемы ТП | 02.06-U1-2-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 11UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0039 | AKU.0120.11UBN.0.AE.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0064 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BME. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0060 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0070 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.E.B00.D-1140 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0071 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 11UBN.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0037 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 11UBN.E.B00.D-1170 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 11BDC. Таблицы внешних подключений | 11UBN.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0061 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 11UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 11UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 1 канала безопасности | 11UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 11UBN.J.C00.D-1170 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 11UBN.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0079 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 11UBN.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0081 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 11UBN.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0080 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1610 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0093 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 11UBN.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.23.1-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-09 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 11UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0067 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 11UBN.J.C00.D-1190 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 11UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0066 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.23.1-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.23.1-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0041 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 11UBN.J.C00.D-1440 | Связь | 02.23.1-U1-3-0092 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-14 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 11UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.23.1-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-27 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В 1UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0075 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1220 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 11UBN.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 11UBN.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0074 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1300 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0073 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 11UBN.T.SGE.D-2210 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UBN.T.SGK.D-2110 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0050 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-16 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 11UBN.T.TTT.D-2110 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-26 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UBN.T.SA0.D-1070 | Аксонометрия | 02.23.1-U1-2-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1060 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-2-0028 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 11UBN.T.SA0.D-1080 | Установочные чертежи | 02.23.1-U1-2-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей | 11UBN.T.QKB.D-1120 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0041 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 11UBN.T.GMP.D-1440 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0044 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 11UBN.T.GMP.D-1170 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0048 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UBN.T.LAV.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0037 | AKU.0120.11UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | 2023-03-05 | исх.№45-03-11111 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 11UBN.T.LAV.D-1180 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0046 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 11UBN.T.PCB.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0027 | AKU.0120.11UBN.XJG.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-23 | исх.№45-03-12525 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 11UBN.T.PCB.D-1190 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0043 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 11UBN.T.XJX.D-1200 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-04 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 11UBN.T.SCD.D-2200 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0071 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UBN.T.XJN.D-1350 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0035 | AKU.0120.11UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | 2023-02-14 | исх.№45-03-11603 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 11UBN.T.XJN.D-1210 | Схемы ТП | 02.23.1-U1-2-0045 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 11UBN.T.TTT.D-1050 | Установочные чертежи | 02.23.1-U1-2-0042 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0059 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMF. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 12UBN.E.B00.D-1090 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0002 | nan | [6 empty] | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0067 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. КРУ 0.4 кВ. САУ ДГ. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0068 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей НЭ | 12UBN.E.B00.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0103 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей СБ | 12UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0037 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ. Сборка 12BDD. Таблицы внешних подключений | 12UBN.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0055 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 12UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0056 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 12UBN.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0057 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей САУ ДГ 2 канала безопасности | 12UBN.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 12UBN.J.C00.D-1490 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 12UBN.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 12UBN.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1520 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | НКУ НЭ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ СБ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | НКУ СБ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | НКУ систем НЭ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | НКУ систем НЭ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 12UBN.J.C00.D-1140 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 12UBN.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.23.2-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 12UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0069 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 12UBN.J.C00.D-1160 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 12UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0065 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1360 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0086 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1350 | Связь | 02.23.2-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1380 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0039 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UBN.J.C00.D-1370 | Связь | 02.23.2-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1400 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UBN.J.C00.D-1390 | Связь | 02.23.2-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-2050 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0108 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 12UBN.J.C00.D-1530 | Связь | 02.23.2-U1-3-0087 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C00.D-1420 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 12UBN.J.C00.D-1410 | Связь | 02.23.2-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-09-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.C01.D-1440 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0041 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UBN.J.C00.D-1430 | Связь | 02.23.2-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | СКУ В. ПТК В 2UBN. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0073 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 12UBN.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 12UBN.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0100 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ВД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК КХОП. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1240 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0101 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК. КХОП. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1270 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0071 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ВД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0022 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGE | 12UBN.T.SGE.D-2190 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UBN.T.SGK.D-2080 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 12UBN.T.TTT.D-2090 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0070 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 12UBN.T.G00.D-2110 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0046 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 12UBN.T.G00.D-2100 | Не определено | 02.23.2-U1-2-0045 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-16 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UBN.T.SA0.D-1050 | Аксонометрия | 02.23.2-U1-2-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-2-0018 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-251 от 11.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 12UBN.T.SA0.D-1030 | Установочные чертежи | 02.23.2-U1-2-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей | 12UBN.T.QKB.D-1060 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 12UBN.T.GMP.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 12UBN.T.GMP.D-1110 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UBN.T.LAV.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0021 | AKU.0120.12UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | 2023-02-14 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 12UBN.T.LAV.D-1120 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 12UBN.T.PCB.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0016 | AKU.0120.12UBN.XJG.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12525 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 12UBN.T.PCB.D-1130 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 12UBN.T.XJX.D-1140 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 12UBN.T.SCD.D-2170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0052 | AKU.0120.12UBN.SCD.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-07 | 2023-03-09 | исх.№45-04-3-1484 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 12UBN.T.SCD.D-2180 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0053 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UBN.T.XJN.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0017 | AKU.0120.12UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | 2023-02-17 | исх.№45-03-11396 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 12UBN.T.XJN.D-1150 | Схемы ТП | 02.23.2-U1-2-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 12UBN.T.TTT.D-1020 | Установочные чертежи | 02.23.2-U1-2-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
САУ ДГУ | Дизель-генератор 10XKA10. Контроль и управление электрооборудованием СНЭ. Схемы логические | 13UBN.E.B00.D-1000 | ТЗА | 02.25-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Кабели пятой группы раскладки Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ КРУ 10 кВ САУ ДГ Журнал контрольных кабелей | 13UBN.E.B00.D-1050 | КЖ | 02.25-U1-3-0053 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ Сборка КРУ 10 кВ Вторичная коммутация Схемы электрические полные | 13UBN.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.25-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 13UBN.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы КРУ 10 кВ Сборка 10BBG Таблицы внешних подключений | 13UBN.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0048 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 13UBN.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0049 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
САУ ДГУ | Журналы силовых кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1020 | КЖ | 02.25-U1-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журналы контрольных кабелей САУ ДГ | 13UBN.J.C00.D-1670 | КЖ | 02.25-U1-3-0075 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 13UBN.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.25-U1-3-0055 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 13UBN.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.25-U1-3-0057 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 13UBN.J.C00.D-1060 | Перечень | 02.25-U1-3-0056 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. СКУ В. ПТК В. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1000 | КЖ | 02.25-U1-3-0074 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1640 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0064 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 13UBN.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 13UBN.J.C00.D-1140 | Перечень | 02.25-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 13UBN.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 13UBN.J.C00.D-1130 | Принципиальная схема | 02.25-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 13UBN.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0038 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1350 | КЖ | 02.25-U1-3-0039 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1340 | Связь | 02.25-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1370 | КЖ | 02.25-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UBN.J.C00.D-1360 | Связь | 02.25-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1390 | КЖ | 02.25-U1-3-0041 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.25-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1660 | КЖ | 02.25-U1-3-0073 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 13UBN.J.C00.D-1650 | Связь | 02.25-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1410 | КЖ | 02.25-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 13UBN.J.C00.D-1400 | Связь | 02.25-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.C00.D-1430 | КЖ | 02.25-U1-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.25-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.25-U1-3-0046 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Схемы внешних подключений к МПУ | 13UBN.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 13UBN.J.C00.D-1160 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 13UBN.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.25-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UBN.T.SGK.D-2000 | Не определено | 02.25-U1-2-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 13UBN.T.TTT.D-1400 | Не определено | 02.25-U1-2-0065 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 13UBN.T.SA0.D-1030 | Аксонометрия | 02.25-U1-2-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-2-0012 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-362 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 13UBN.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.25-U1-2-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей. Задание заводу | 13UBN.T.PCB.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0005 | AKU.0120.13UBN.PCB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11725 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды неответственных потребителей | 13UBN.T.PCB.D-1120 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 13UBN.T.GMP.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 13UBN.T.GMP.D-1130 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UBN.T.QS0.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0015 | AKU.0120.13UBN.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-860 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 13UBN.T.QS0.D-1140 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения. Задание заводу | 13UBN.T.PCB.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0009 | AKU.0120.13UBN.XJG.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-01 | исх.№45-04-3-1265 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения | 13UBN.T.PCB.D-1150 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 13UBN.T.XJQ.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0022 | AKU.0120.13UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха | 13UBN.T.XJQ.D-1180 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд | 13UBN.T.SCD.D-2090 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0055 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UBN.T.XJN.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0019 | AKU.0120.13UBN.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-13 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-430 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 13UBN.T.XJN.D-1170 | Схемы ТП | 02.25-U1-2-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 13UBN.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.25-U1-2-0024 | AKU.0120.13UBN.0.TM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
АСУ ТП | (01UUB, 02UUB). Журнал силовых кабелей | 01UUB.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.33.1-U0-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | (01UUB, 02UUB). Компоновочные чертежи электрооборудования | 01UUB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.33.1-U0-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | (01UUB, 02UUB). Электротехнические чертежи заземления | 01UUB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.33.1-U0-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0022 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UBZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.32-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 18UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0018 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UCB.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0068 | AKU.0120.10UCB.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/01867 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2989 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1830 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0083 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0087 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ НЭ | 10UCB.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0085 | AKU.0120.10UCB.0.AT.LU0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-07 | 2023-03-06 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UCB.E.B00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UCB.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.02-U1-3-0148 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UCB.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.02-U1-3-0149 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0098 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0108 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 1 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0100 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек УСБТ 2 канал (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1130 | КЖ | 03.02-U1-3-0110 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части сигнализации и диагностики (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1170 | КЖ | 03.02-U1-3-0114 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 1 канал | 10UCB.J.CA0.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0103 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями РПУ. 2 канал | 10UCB.J.CA0.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0104 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1240 | КЖ | 03.02-U1-3-0065 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1250 | КЖ | 03.02-U1-3-0066 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0067 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1260 | КЖ | 03.02-U1-3-0133 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.02-U1-3-0134 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1340 | КЖ | 03.02-U1-3-0061 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1500 | КЖ | 03.02-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UCB.J.CA0.D-1230 | КЖ | 03.02-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1380 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1530 | Перечень | 03.02-U1-3-0080 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1540 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0082 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UCB.J.CA0.D-1470 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0081 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1610 | КЖ | 03.02-U1-3-0036 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MB0010 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UCB.J.CA0.D-1460 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0078 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1280 | КЖ | 03.02-U1-3-0144 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.C00.D-1290 | КЖ | 03.02-U1-3-0145 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1490 | КЖ | 03.02-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1560 | КЖ | 03.02-U1-3-0092 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0093 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UCB.J.CA0.D-1480 | КЖ | 03.02-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1840 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0084 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UCB.J.CA0.D-1800 | Перечень | 03.02-U1-3-0119 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UCB.J.CA0.D-1820 | Перечень | 03.02-U1-3-0121 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UCB.J.CA0.D-1810 | Перечень | 03.02-U1-3-0120 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1360 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1570 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 1 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1350 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0086 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ 2 канала СБ | 10UCB.J.CA0.D-1580 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1370 | МС чертеж | 03.02-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UCB.J.CA0.D-1440 | Перечень | 03.02-U1-3-0077 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1180 | Перечень | 03.02-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Присоединения к ПТС (РПУ) | 10UCB.J.CA0.D-1410 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UCB.J.CA0.D-1660 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0124 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1270 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0069 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UCB.J.CA0.D-1930 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0153 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | ПТС (РПУ). Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UCB.J.CA0.D-1680 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0045 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UCB.J.CA0.D-1520 | Не определено | 03.02-U1-3-0076 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схема структурная комплекса технических средств | 10UCB.J.CA0.D-1650 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0125 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0147 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 1 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0131 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Панели безопасности РПУ. 2 канал СБ | 10UCB.J.C00.D-1250 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0132 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1200 | Схемы ИЛ | 03.02-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UCB.J.CA0.D-1450 | Трассы Проб отб | 03.02-U1-3-0079 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UCB.J.CA0.D-1190 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0022 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UEL.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0029 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-03-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0030 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UEL.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0036 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-23 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UEL.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.09-U0-3-0034 | AKU.0179.00UEL.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№б/н от 24.01.2023 вх.№45-04-4-57 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UEL.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.09-U0-3-0033 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-02-16 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UEL.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0032 | AKU.0179.00UEL.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-16 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.1-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 11UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.1-U1-2-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 11UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.1-U1-2-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.2-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 12UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.2-U1-2-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 12UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.2-U1-2-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UEJ.T.SAD.D-1020 | Аксонометрия | 02.24.2-U1-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.2-U1-2-0002 | AKU.0120.12UEJ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-12 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 12UEJ.T.SAD.D-1030 | Установочные чертежи | 02.24.2-U1-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYC.D-1000 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 13UEJ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.24.3-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-26 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение SGK | 13UEJ.T.SGK.D-2040 | Не определено | 02.24.3-U1-2-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Заделка технологических проходок и проемов | 13UEJ.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.24.3-U1-2-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 13UEJ.T.SAD.D-1030 | Аксонометрия | 02.24.3-U1-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.24.3-U1-2-0002 | AKU.0120.13UEJ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-178 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 13UEJ.T.SAD.D-1050 | Установочные чертежи | 02.24.3-U1-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 01UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0040 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK - Склад масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 01UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0041 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK - Склад масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 01UEK.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.07-U0-3-0045 | AKU.0179.01UEK.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK - Склад масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 01UEK.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0044 | AKU.0179.01UEK.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK - Склад масел | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UEK.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0043 | AKU.0179.01UEK.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UEK - Склад масел | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Технологические решения | 01UEK.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.07-U0-2-0002 | nan |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFA.E.B00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFA.J.C00.D-1300 | КЖ | 03.12-U0-3-0048 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1060 | Перечень | 03.12-U0-3-0034 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0039 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFA.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0038 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFA.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFA.J.C00.D-1180 | Перечень | 03.12-U0-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.CYE.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0053 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1010 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-2-0002 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-03-22 | исх.№45-04-3-696 от 20.01.2023 |  | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения | 00UFA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.12-U0-2-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Схемы транспортно-технологических операций с ядерным топливом | 00UFA.T.TTT.D-1050 | Не определено | 03.12-U0-2-0011 | AKU.0120.00UFA.FAC.TT.FB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFA (00KTL). Задание заводу | 00UFA.T.KTL.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-2-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFA (00KTL) | 00UFA.T.KTL.D-1020 | Схемы ТП | 03.12-U0-2-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF) | 00UFA.T.QKF.D-1070 | Схемы ТП | 03.12-U0-2-0013 | AKU.0120.00UFA.QKF.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-28 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1040 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0004 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0004 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования спецканализации | 00UFA.T.KTL.D-1000 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи транспортно-технологического оборудования | 00UFA.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 03.12-U0-2-0008 | AKU.0120.00UFA.0.TP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 03UGF.E.EEE.D-1000 | Перечень | 06.02-U0-3-0002 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 03UGF.J.C00.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0018 | nan | [6 empty] | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий | 03UGF.J.C00.D-1000 | Схемы ИЛ | 06.02-U0-3-0014 | nan | [6 empty] | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1180 | КЖ | 06.02-U0-3-0025 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1200 | КЖ | 06.02-U0-3-0027 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1190 | Связь | 06.02-U0-3-0026 | nan | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1260 | КЖ | 06.02-U0-3-0033 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 03UGF.J.CY0.D-1250 | Связь | 06.02-U0-3-0032 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение). Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1240 | КЖ | 06.02-U0-3-0031 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 03UGF.J.CY0.D-1230 | Связь | 06.02-U0-3-0030 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 03UGF.J.CY0.D-1220 | КЖ | 06.02-U0-3-0029 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 03UGF.J.CY0.D-1210 | Связь | 06.02-U0-3-0028 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0029 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-30 |  | 2023-01-16 | 2023-04-15 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 03UGG.J.C00.D-2050 | Не определено | 06.14-U0-3-0020 | AKU.0179.03UGG.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-02-16 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 03UGG.J.CYE.D-1050 | Не определено | 06.14-U0-3-0019 | AKU.0179.03UGG.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-02-16 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UGG.J.CYE.D-1040 | Не определено | 06.14-U0-3-0018 | AKU.0179.03UGG.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Тепломеханические решения. Наружная часть (включая камеру переключений) | 03UGG.T.TTT.D-1020 | Решения | 06.14-U0-2-0005 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | T - Технологические системы
КИП | КИПиА | 04UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0002 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGG - Камера фильтров-поглотителей | E - Электротехничеcкие системы
КИП | КИПиА | 05UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0002 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 05UGG - Камера фильтров-поглотителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.JML.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0299 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Альбом заполнения гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0287 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1040 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0300 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Альбом распределения контрольных гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1030 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0301 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 1 канала | 10UJA.E.JML.D-1020 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0292 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Альбом распределения силовых гермопроходок системы безопасности 2 канала | 10UJA.E.JML.D-1010 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0295 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0307 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок нормальной эксплуатации силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0302 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0308 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 1 канала силовым кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0303 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала контрольным кабелем | 10UJA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0309 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
АСУ ТП | Таблицы подключений гермопроходок системы безопасности 2 канала силовым кабелем | 10UJA.E.JML.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0305 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EK - Кабельные коммуникации
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UJB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0200 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Подключение к комплектному оборудованию | 10UJA.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0369 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1510 | КЖ | 02.01-U1-3-0156 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1630 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0186 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ и щитов постоянного тока СУЗ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0154 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0168 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0169 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0170 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0162 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | 10UBB Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.B00.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0155 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1310 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0275 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MA0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-15 |  | 2023-02-15 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0310 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1380 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0298 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0320 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 1. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1220 | КЖ | 02.01-U1-3-0321 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Канал 2. РЗ и СКУ ЭЧ. Кабели пятой группы раскладки. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1230 | КЖ | 02.01-U1-3-0322 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1340 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0282 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1130 | КЖ | 02.01-U1-3-0297 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1280 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0233 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0304 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0296 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. Щит постоянного тока САЭ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0319 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Уставки защит | 10UJA.E.B00.D-1170 | ТЗА | 02.01-U1-3-0270 | AKU.0120.10UJA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-11-28 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0175 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1130 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0196 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0202 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Внешние присоединения | 10UJA.E.B00.D-1650 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0584 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.B00.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0585 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
КЭ СУЗ | Щит постоянного тока СУЗ. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.B00.D-1640 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0583 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
ОРС | Светоограждение | 10UJA.E.BJ0.D-1520 | ОРС | 02.01-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +12.000, +12.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1590 | ОРС | 02.01-U1-3-0550 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0007 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +16.500, +17.500 | 10UJA.E.BJ0.D-1600 | ОРС | 02.01-U1-3-0551 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +19.200, +19.800 | 10UJA.E.BJ0.D-1610 | ОРС | 02.01-U1-3-0552 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +21.300, +23.400, 24.000 | 10UJA.E.BJ0.D-1620 | ОРС | 02.01-U1-3-0553 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +26.300 | 10UJA.E.BJ0.D-1630 | ОРС | 02.01-U1-3-0554 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +32.100 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1640 | ОРС | 02.01-U1-3-0555 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +8.400, +9.000, +9.450 | 10UJA.E.BJ0.D-1580 | ОРС | 02.01-U1-3-0549 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. +14.500, +19.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1690 | ОРС | 02.01-U1-3-0560 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0017 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-17 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.300 и выше | 10UJA.E.BJ0.D-1700 | ОРС | 02.01-U1-3-0561 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Наружный контайнмент (10UJB). Электрическое освещение | 10UJA.E.BJ0.D-1710 | ОРС | 02.01-U1-3-0562 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Кабельный журнал | 10UJA.E.BJ0.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0048 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UJA.E.BJ0.D-1510 | ОРС | 02.01-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.BJ0.D-1500 | КЖ | 02.01-U1-3-0323 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Схемы электрические полные | 10UJA.E.BJ0.D-1480 | ОРС | 02.01-U1-3-0197 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Освещение гермозоны. Дистанционное управление и сигнализация. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.BJ0.D-1490 | ОРС | 02.01-U1-3-0290 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | СПОТ (10UJC). Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UJA.E.BJ0.D-1660 | ОРС | 02.01-U1-3-0557 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2470 | КЖ | 02.01-U1-3-0349 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1310 | КЖ | 02.01-U1-3-0359 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.01-U1-3-0352 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.01-U1-3-0354 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.01-U1-3-0351 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.01-U1-3-0353 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1330 | КЖ | 02.01-U1-3-0365 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.01-U1-3-0364 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СРВПЭ | (11UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2210 | КЖ | 02.01-U1-3-0473 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2040 | КЖ | 02.01-U1-3-0418 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей системной шины. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2270 | КЖ | 02.01-U1-3-0429 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2070 | КЖ | 02.01-U1-3-0421 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2250 | КЖ | 02.01-U1-3-0423 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2060 | КЖ | 02.01-U1-3-0420 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2240 | КЖ | 02.01-U1-3-0422 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2280 | КЖ | 02.01-U1-3-0434 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СРВПЭ | (12UBP). Кабельные журналы для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.CY0.D-2220 | КЖ | 02.01-U1-3-0474 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2120 | КЖ | 02.01-U1-3-0464 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UJA.J.CY0.D-2110 | Не определено | 02.01-U1-3-0463 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал кабелей питания для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение, турбинное отделение и электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0536 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2720 | КЖ | 02.01-U1-3-0234 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1530 | КЖ | 02.01-U1-3-0235 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1520 | КЖ | 02.01-U1-3-0236 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКНП | Журнал контрольных кабелей АКНП 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1860 | КЖ | 02.01-U1-3-0237 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей АКТТ СПОТ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2130 | КЖ | 02.01-U1-3-0465 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2690 | КЖ | 02.01-U1-3-0238 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1800 | КЖ | 02.01-U1-3-0239 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1790 | КЖ | 02.01-U1-3-0240 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей исполнительной части СУЗ 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1780 | КЖ | 02.01-U1-3-0241 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2730 | КЖ | 02.01-U1-3-0244 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 1 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1920 | КЖ | 02.01-U1-3-0245 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1570 | КЖ | 02.01-U1-3-0246 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК 2 канала безопасности 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1560 | КЖ | 02.01-U1-3-0247 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1550 | КЖ | 02.01-U1-3-0242 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СВРК НЭ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1540 | КЖ | 02.01-U1-3-0243 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 5 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-2700 | КЖ | 02.01-U1-3-0248 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СГИУ 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0249 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система акустического контроля течей теплоносителя (САКТ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2680 | КЖ | 02.01-U1-3-0438 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0440 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля вибрации (СКВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0439 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система контроля течей по влажности (СКТВ) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.01-U1-3-0441 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 5 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.01-U1-3-0442 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал контрольных кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0443 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система акустического контроля течи (САКТ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0444 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2К) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0445 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СОТТ-2 | Журнал контрольных кабелей СОТТ-2. Система влажного контроля течи (СКТВ-2П) 6 группы раскладки | 10UJA.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0446 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2000 | КЖ | 02.01-U1-3-0573 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СТД ГЦНА | Журнал контрольных кабелей СТД ГЦНА 6 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-2010 | КЖ | 02.01-U1-3-0574 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 1 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1960 | КЖ | 02.01-U1-3-0570 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ДСЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ 2 канала безопасности (инициирующая часть ДСЗ) | 10UJA.J.C00.D-1970 | КЖ | 02.01-U1-3-0571 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал контрольных кабелей СУЗ, предупредительная защита (ПЗ) 5 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1990 | КЖ | 02.01-U1-3-0572 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0533 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал оптоволоконных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0534 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0532 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.C00.D-1940 | КЖ | 02.01-U1-3-0568 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.C00.D-1950 | КЖ | 02.01-U1-3-0569 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей для панелей и пультов БПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.C00.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0535 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0530 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Журнал перемычек контрольных кабелей панелей безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0531 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 1 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1770 | КЖ | 02.01-U1-3-0250 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей инициирующей части СУЗ 2 канала безопасности 2 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1760 | КЖ | 02.01-U1-3-0251 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 1 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1750 | КЖ | 02.01-U1-3-0252 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной СУЗ 2 канала безопасности 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1740 | КЖ | 02.01-U1-3-0253 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 1 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1410 | КЖ | 02.01-U1-3-0254 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей исполнительной части СУЗ 2 группы раскладки 2 канала безопасности | 10UJA.J.BA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0255 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0257 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КЭ СУЗ | Журнал силовых кабелей СГИУ по гермообъему 3 группы раскладки | 10UJA.J.BA1.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0256 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-12 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Журнал силовых кабелей СКУД НЭ. Система обнаружения свободных предметов (СОСП) 3 группы раскладки | 10UJA.J.C00.D-1980 | КЖ | 02.01-U1-3-0447 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0100 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Перечень рабочей документации таблиц подключений СУЗ, СКУД, СОТТ-2, СТД ГЦНА | 10UJA.J.CY0.D-1090 | Перечень | 02.01-U1-3-0449 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UJA.J.CY0.D-2520 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0389 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1870 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0376 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1390 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0373 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2330 | КЖ | 02.01-U1-3-0227 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2360 | КЖ | 02.01-U1-3-0230 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1700 | КЖ | 02.01-U1-3-0221 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1710 | КЖ | 02.01-U1-3-0222 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2080 | КЖ | 02.01-U1-3-0225 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2350 | КЖ | 02.01-U1-3-0229 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1720 | КЖ | 02.01-U1-3-0223 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУД | Система СКУД. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1580 | Не определено | 02.01-U1-3-0451 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СОТТ-2 | Система СОТТ-2. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1590 | Не определено | 02.01-U1-3-0452 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СТД ГЦНА | Система СТД ГЦНА. Комплект чертежей | 10UJA.J.C00.D-2020 | Не определено | 02.01-U1-3-0575 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СУЗ-УСБТ | Система СУЗ-УСБТ. Комплект чертежей | 10UJA.J.CY0.D-1100 | Не определено | 02.01-U1-3-0450 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2340 | КЖ | 02.01-U1-3-0228 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-2090 | КЖ | 02.01-U1-3-0226 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1730 | КЖ | 02.01-U1-3-0224 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ, РПУ. Панели безопасности | 10UJA.J.C00.D-1580 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0523 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.CY0.D-1170 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0325 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.C00.D-1930 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0567 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Технология | Схемы вспомогательных систем 2 контура | 10UJA.T.TTT.D-1250 | Не определено | 02.01-U1-2-0004 | AKU.0120.0.0.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | T - Технологические системы
Технология | Схемы систем нормальной эксплуатации здания 10UJA. 10UKC | 10UJA.T.TTT.D-1130 | Не определено | 02.01-U1-2-0003 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | T - Технологические системы
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYA.D-1080 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-14 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 02UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0003 | nan | [6 empty] | 2023-06-03 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYC.D-1090 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0004 | nan | [6 empty] | 2023-06-23 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYY.D-1100 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 02UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.2-U0-3-0002 | nan | [6 empty] | 2023-06-23 |  | сроки СМР | АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 02UJY.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.28.2-U0-3-0008 | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-933 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Чертежи систем вентиляции | 02UJY.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.28.2-U0-2-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-04 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
ОРС | Блок переработки. Заградительные огни вентиляционной трубы (01UKH) | 00UKS.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.13-U0-3-0082 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Блок переработки. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1010 | МиЗ | 03.13-U0-3-0078 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Блок переработки. Электроосвещение | 00UKS.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 03.13-U0-3-0079 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Блок хранения. Заземление и молниезащита | 00UKS.E.B00.D-1150 | МиЗ | 03.13-U0-3-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Блок хранения. Электроосвещение | 00UKS.E.B00.D-1160 | ОРС | 03.13-U0-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 00UKS.E.CA0.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 00UKS.E.BA0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита | 00UKS.C.H00.D-1020 | МиЗ | 03.13-U0-1-0097 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Перечень электрооборудования | 00UKS.E.B00.D-1040 | Перечень | 03.13-U0-3-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Система оборудования саншлюзов. Компоновка оборудования | 00UKS.E.SRA.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-2-0094 | AKU.0120.00UKS.SRA.RW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к сборкам 0. 4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы внешних присоединений к сборкам 0,4 кВ | 00UKS.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0055 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы вторичных цепей | 00UKS.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Схемы принципиальные | 00UKS.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0056 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Автоматизация. Журнал контрольных кабелей | 00UKS.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.13-U0-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация. Схемы принципиальные | 00UKS.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.13-U0-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Кабельные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Монтажно-трассировочные чертежи импульсных линий КИП | 00UKS.J.C00.D-1080 | Схемы ИЛ | 03.13-U0-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 00UKS.J.C00.D-1390 | Не определено | 03.13-U0-3-0084 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKS.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.13-U0-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UKS.J.C00.D-1320 | КЖ | 03.13-U0-3-0067 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UKS.J.C00.D-1300 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0064 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UKS.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0066 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.13-U0-3-0022 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKS.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.13-U0-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1050 | КЖ | 03.13-U0-3-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKS.J.CY0.D-1040 | Связь | 03.13-U0-3-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1070 | КЖ | 03.13-U0-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00UKS.J.CY0.D-1060 | Связь | 03.13-U0-3-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1090 | КЖ | 03.13-U0-3-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 00UKS.J.CY0.D-1080 | Связь | 03.13-U0-3-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKS.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.13-U0-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKS.J.CY0.D-1100 | Связь | 03.13-U0-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UKS.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 00UKS.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 00UKS.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.13-U0-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Трубные соединения ТТК | 00UKS.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние подключения к местному щиту управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1480 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0073 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UKU.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.14-U0-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на местный щит управления ГВС | 00UKU.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0072 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UKU.J.CYA.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0053 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UKU.J.C00.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UKU.J.CYA.D-1550 | КЖ | 03.14-U0-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | РД в части КИП | 00UKU.J.C00.D-1130 | Не определено | 03.14-U0-3-0054 | AKU.0130.00UKU.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | 2023-05-15 | исх.№45-04-3-1357 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Аксонометрические схемы | 00UKU.T.KLE.D-1400 | Аксонометрия | 03.14-U0-2-0016 | nan | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 00UKU.T.KLE.D-1410 | Установочные чертежи | 03.14-U0-2-0017 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1391 от 06.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
СрА ОС | Система автоматизации | 00UKX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 05.07-U0-3-0006 | AKU.1480.00UKX.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-08-15 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
ОРС | Сварочная сеть | 10UKC.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.03-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Сборки. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0081 | AKU.0120.10UKC.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
ОРС | Сварочная сеть. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0075 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0074 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические сборок 0.4 кВ лаборатории | 10UKC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BJ0.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 10UKC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 02.03-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +15.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2050 | ОРС | 02.03-U1-3-0197 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +19.500 | 10UKC.E.BJ0.D-2060 | ОРС | 02.03-U1-3-0198 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0007 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 | исх.№45-04-3-1763 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +23.400 и +24.900 | 10UKC.E.BJ0.D-2070 | ОРС | 02.03-U1-3-0199 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +26.700;+29.100 | 10UKC.E.BJ0.D-2080 | ОРС | 02.03-U1-3-0200 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-03 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0107 | AKU.0120.10UKC.CMR.AK.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.03-U1-3-0108 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ОДГ | 10UKC.J.C00.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0180 | AKU.0120.10UKC.0.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-15 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ВХР | Кабельный журнал для оборудования ПТК СКУ ВХР | 10UKC.J.CMH.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0209 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВБУ | Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0097 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0009 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.C00.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0086 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0085 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1200 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0036 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UKC.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0168 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.03-U1-3-0167 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1030 | Перечень | 02.03-U1-3-0162 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.03-U1-3-0161 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1040 | Перечень | 02.03-U1-3-0165 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.03-U1-3-0164 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0123 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UKC.J.C00.D-1480 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0113 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UKC.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0026 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 01UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-3-0003 | AKU.0179.01UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-03-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 01UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 02UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0009 | AKU.0179.02UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-15 | 2023-03-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 02UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 03UKY.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0009 | AKU.0179.03UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-05-779 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 03UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UKZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.51-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | РД в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.B00.D-2000 | Не определено | 02.04-U1-3-0051 | nan |  |  |  | 2023-04-15 | 2022-07-15 |  | 2023-05-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Шкафы управления механизмами, комплектно поставляемые с технологическим оборудованием. Схемы внешних подключений | 10UMA.E.U00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0003 | nan |  |  |  | 2023-02-10 | 2022-04-24 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей в части комплектно поставляемого оборудования | 10UMA.E.CA0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2023-09-15 | 2022-08-14 |  | 2023-10-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UMA.E.CA0.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2023-01-15 | 2022-07-15 |  | 2023-05-14 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей систем мониторинга электротехн. части турбоген. компл.поставки | 10UMA.E.CA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2023-05-15 | 2022-07-15 |  | 2023-06-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2023-02-28 | 2022-03-10 |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
АСУ ТП | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2023-02-15 | 2022-04-09 |  | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.CA0.D-1050 | КЖ | 02.04-U1-3-0049 | nan |  |  |  | 2023-03-15 | 2022-04-09 |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (ЗЗИ) на шкафы промклеммников ТТ и шкафы автоматов ТН генерат-го напряж-я 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Внешние присоединения кабелей | 10UMA.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-09 |  | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Вторичные соединения | 10UMA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-10-27 | 2022-03-12 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ПТ и ТГ | Система возбуждения турбогенератора. Журналы контрольных кабелей | 10UMA.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2023-01-30 | 2022-04-09 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ЭБ | Система возбуждения турбогенератора. Техническое (ЗЗИ) | 10UMA.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-11-27 | 2022-03-12 |  | 2023-02-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкаф управления выключ. 24 кВ. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2023-02-14 | 2022-02-08 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ЭБ | Шкафы вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения. Схемы внешних подключений кабелей | 10UMA.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2023-01-20 | 2022-02-08 |  | 2023-02-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | ET - Электротехника
КИП | (ЗЗИ) на шкафы КИП | 10UMA.J.CA0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-30 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Внешние подключения к шкафам автоматики в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0075 | nan |  |  |  | 2023-02-15 |  |  | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части электроприводной арматуры СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.04-U1-3-0076 | nan |  |  |  | 2023-05-15 |  |  | 2023-06-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.04-U1-3-0020 | nan |  |  |  | 2023-06-01 |  |  | 2023-07-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMA.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.04-U1-3-0030 | nan |  |  |  | 2023-11-15 |  |  | 2023-12-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMA.J.CA0.D-1120 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0029 | nan |  |  |  | 2023-02-28 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Перечень объектов управления запорной и регулирующей арматурой машзала | 10UMA.J.C00.D-1170 | Перечень | 02.04-U1-3-0070 | nan |  |  |  | 2023-06-15 | 2022-10-15 |  | 2023-07-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1200 | План расположения | 02.04-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2023-10-15 |  |  | 2023-11-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Разработка РД в части турбогенератора. Часть КИП | 10UMA.J.CA0.D-1210 | Не определено | 02.04-U1-3-0055 | nan |  |  |  | 2023-10-30 | 2022-11-19 |  | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы внешних импульсных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1070 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0025 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы внешних импульсных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1060 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0024 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-30 | 2022-09-19 | 2023-01-23 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1110 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2023-04-01 |  |  | 2023-05-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы внешних кабельных проводок | 10UMA.J.CA0.D-1100 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2023-10-15 |  |  | 2023-11-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1080 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0026 | nan |  |  |  | 2023-09-15 | 2022-12-20 |  | 2023-10-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0009 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-20 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1020 | План расположения | 02.07-U1-3-0003 | AKU.0130.10UMX.0.EM.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-30 | 2022-05-28 | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Журналы контрольных кабелей в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2023-02-10 | 2022-06-21 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | ER - Монтаж
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UMX.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2023-02-10 | 2022-06-21 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | ER - Монтаж
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 10UMX.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-05-22 |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | ER - Монтаж
МиЗ | Заземление | 10UMX.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.07-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-02-15 |  |  | 2023-03-17 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | ER - Монтаж
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.07-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2023-02-15 | 2022-03-17 |  | 2023-03-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 10UMX.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0028 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-20 | 2022-06-19 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UMX.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0029 | nan |  |  |  | 2023-02-01 | 2022-08-19 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журналы контрольных кабелей приборов ТТК | 10UMX.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.07-U1-3-0036 | nan |  |  |  | 2023-04-20 |  |  | 2023-05-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Общие виды и схемы подключения внешних электрических проводок шкафов КИП | 10UMX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0035 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-17 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Внешние присоединения кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1020 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0025 | nan |  |  |  | 2022-11-22 |  |  | 2023-04-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.07-U1-3-0023 | nan |  |  |  | 2023-02-10 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Задание заводу на изготовление ТПТС. Этап 1 | 10UMX.J.CA1.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-10-25 |  |  | 2023-05-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Система радиационного контроля. Задание заводу на шкафы РК | 10UMX.R.000.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0056 | nan |  |  |  | 2023-03-30 | 2022-09-13 |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMX.R.000.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMX.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-03-30 | 2022-07-14 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-496 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ОРС | Электрическое освещение | 10UMY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.58-U1-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UMY - Галерея трубопроводов пара и питательной воды | E - Электротехничеcкие системы
Технология | (12UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UPZ.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.53-U1-2-0007 | AKU.0120.12UPZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0. 4 кВ | 10UQR.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Присоединения к сборкам 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1090 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы заполнения сборок 0. 38 кВ | 10UQR.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0051 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.15-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UQR.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UQR.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.15-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.CA0.D-1410 | КЖ | 03.15-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0061 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 10UQR.J.C00.D-1430 | КЖ | 03.15-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Внешние подключения к ПТК | 10UQR.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0046 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.15-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UQR.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.15-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК. Прикладная программная конфигурация ПТК | 10UQR.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0048 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на изготовление ПТК | 10UQR.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0044 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 03.15-U1-3-0029 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1320 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0049 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 10UQR.J.C00.D-1340 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 10UQR.J.C00.D-1330 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0045 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.15-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UQR.J.C00.D-1000 | Перечень | 03.15-U1-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Подключение кабелей к соединительным коробкам | 10UQR.J.C00.D-1440 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0060 | nan |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UQR.J.C00.D-1490 | КЖ | 03.15-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UQR.J.C00.D-1310 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0064 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UQR.J.C00.D-1470 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0065 | nan |  |  |  | 2022-11-17 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трассы импульсных линий КИП | 10UQR.J.C00.D-1460 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0059 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UQR.J.C00.D-1290 | Схемы ИЛ | 03.15-U1-3-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UQR.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 03.15-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-10-18 |  |  | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
МиЗ | Заземление | 13UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | Кабельный журнал | 13UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0003 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 13UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 13UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Связь и сигнализация | 13UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | J - АСУ ТП и КИП
МиЗ | Заземление | 14UQZ.E.BJ0.D-1010 | МиЗ | 03.21-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | Кабельный журнал | 14UQZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | 03.21-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 14UQZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.21-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | E - Электротехнические системы
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 14UQZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 03.21-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Связь и сигнализация | 14UQZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.21-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UST.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0030 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-27 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0031 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-24 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UST.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.29-U0-3-0045 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-21 | 2023-03-24 | исх.№45-05-795 от 22.12.2022 вх.№45-04-681 от 22.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UST.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.29-U0-3-0035 | AKU.0179.00UST.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-15 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UST.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.29-U0-3-0034 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UST.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.29-U0-3-0033 | AKU.0179.00UST.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-15 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
МиЗ | Заземление | 00USY.E.B00.D-1010 | МиЗ | 02.27-U0-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-07-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | E - Электротехничеcкие системы (ПСГ)
МиЗ | Молниезащита | 00USY.E.B00.D-1020 | МиЗ | 02.27-U0-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-07-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | E - Электротехничеcкие системы (ПСГ)
ОРС | Освещение | 00USY.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.27-U0-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-07-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | E - Электротехничеcкие системы (ПСГ)
Технология | Технологическая часть. Участок №10 в координатах X=4001525/Y=548310 … X=4001670/Y=548095 | 00USY.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №11 в координатах X=4001860/Y=548285 … X=4001890/Y=548070 | 00USY.T.TTT.D-1020 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №12 в координатах X=4001670/Y=548120 … X=4001860/Y=548070. Блок 3 | 00USY.T.TTT.D-1030 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №12 в координатах X=4001670/Y=548120 … X=4001860/Y=548070. Блок 4 | 00USY.T.TTT.D-1040 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №13 в координатах X=4001525/Y=548095 … X=4001670/Y=547880 | 00USY.T.TTT.D-1050 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №14 в координатах X=4001860/Y=548070 … X=4001890/Y=547855 | 00USY.T.TTT.D-1060 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №15 в координатах X=4001670/Y=547905 … X=4001860/Y=547855 | 00USY.T.TTT.D-1070 | Не определено | 02.27-U0-2-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №7 в координатах X=4001525/Y=548525 … X=4001670/Y=548325 | 00USY.T.TTT.D-2080 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №8 в координатах X=4001860/Y=548500 … X=4001890/Y=548285 | 00USY.T.TTT.D-2090 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №9 в координатах X=4001670/Y=548335 … X=4001860/Y=548285. Блок 2 | 00USY.T.TTT.D-2100 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №9 в координатах X=4001670/Y=548335 … X=4001860/Y=548285. Блок 3 | 00USY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.27-U0-2-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2025-03-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USW.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.76-U0-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 01USW - Сооружения для внутриплощадочных кабельных сетей | ET - Электротехника
АСУ ТП | Внеплощадочные сети АСУ ТП ОС. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0005 | nan | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 03USW - Сооружения для внеплощадочных кабельных сетей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UTF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0040 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-02-28 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UTF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0041 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UTF.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.32-U0-3-0045 | AKU.0179.00UTF.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UTF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.32-U0-3-0044 | AKU.0179.00UTF.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UTF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.32-U0-3-0043 | AKU.0179.00UTF.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-02-16 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал контрольных кабелей | 00UTH.J.C03.D-1070 | КЖ | 03.38-U0-3-0011 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (11UUB). Системы водоотведения | 11UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0026 | AKU.0120.11UUB.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (11UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 11UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (11UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 11UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UUB). Системы водоотведения | 12UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 12UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 12UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UUB). Системы водоотведения | 13UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0028 | AKU.0120.13UUB.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 13UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0003 | AKU.0120.13UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 13UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 13UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UUB). Системы водоотведения | 14UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 14UUB.T.S01.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0004 | AKU.0120.14UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 14UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 14UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UUB). Системы водоотведения | 15UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 15UUB.T.S02.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0005 | AKU.0120.15UUB.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 15UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 15UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UUB). Системы водоотведения | 16UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 16UUB.T.S03.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0006 | AKU.0120.16UUB.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 16UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 16UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UUB). Системы водоотведения | 17UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 17UUB.T.S04.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 17UUB.T.QKA.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0022 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 17UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (18UUB). Системы водоотведения | 18UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (18UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 18UUB.T.S00.D-1010 | Общие чертежи | 02.74-U1-2-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (18UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 18UUB.T.SBQ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (18UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 18UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0023 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (19UUB). Системы водоотведения | 19UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.67-U1-2-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (19UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 19UUB.T.S00.D-1010 | Общие чертежи | 02.74-U1-2-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (19UUB). Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 19UUB.T.SBQ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.67-U1-2-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (19UUB). Трубопроводы системы холодоснабжения | 19UUB.T.QKA.D-1000 | Схемы ТП | 02.67-U1-2-0025 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 1&UUB.J.CYB.D-1000 | КЖ | 02.67-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (11-19UUB). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 1&UUB.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.67-U1-3-0001 | nan | [6 empty] | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 18UUB.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.74-U1-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UUK.J.CYY.D-1000 | КЖ | 02.52-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUK.T.SAE.D-1000 | Общие чертежи | 02.52-U1-2-0001 | AKU.0120.12UUK.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1680 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | T - Технологические системы
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UXX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 03.42-U0-3-0006 | AKU.1480.00UXX.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-09-12 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXB.E.B00.D-1000 | Не определено |  | nan | [6 empty] | 2023-04-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 02UXB - Отдельно стоящий защищенный пункт управления противоаварийными действиями в районе эвакуации АЭС «Аккую» | ET - Электротехника
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UYB.J.B00.D-1010 | КЖ | 03.30-U0-3-0026 | nan |  |  |  | 2022-10-01 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Сети связи | 00UYC.J.C00.D-1060 | Связь | 03.36-U0-3-0037 | nan |  |  |  |  | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00UYC.J.C00.D-1100 | Не определено | 03.36-U0-3-0038 | AKU.0179.00UYC.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-01 | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№б/н от 16.01.2023 вх.№45-04-4-42 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UYH.E.EEE.D-1250 | Схема электрическая | 03.57-U0-3-0019 | nan | [6 empty] | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сети электроснабжения | 01UYX.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.48-U0-3-0003 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СрА ОС | Система автоматизации | 01UYX.J.JJJ.D-1000 | Принципиальная схема | 03.48-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | Аварийный центр | 02UYX.E.S00.D-1020 | Не определено | 03.49-U0-3-0042 | nan |  |  |  | 2022-11-29 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 02UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0040 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-01-09 | 2022-06-04 |  | 2023-04-09 | исх.№01-01-03-3955 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2010 | Перечень | 02.01-U1-3-0410 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | (11UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2630 | Перечень | 02.01-U1-3-0399 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | (11UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-2770 | Перечень | 02.01-U1-3-0403 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | (11UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 1 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0358 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0112 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2020 | Перечень | 02.01-U1-3-0411 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | (12UBP) Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1420 | Перечень | 02.01-U1-3-0400 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | (12UBP) Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-2780 | Перечень | 02.01-U1-3-0404 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | (12UBP) Присоединения кабелей к НКУ ПТК УСБТ 2 канал. Электродвигатели | 10UJA.J.CY0.D-2260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0428 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0413 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2530 | КЖ | 02.01-U1-3-0390 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2540 | КЖ | 02.01-U1-3-0391 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2550 | КЖ | 02.01-U1-3-0392 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1900 | КЖ | 02.01-U1-3-0380 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2590 | КЖ | 02.01-U1-3-0395 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1910 | КЖ | 02.01-U1-3-0381 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2560 | КЖ | 02.01-U1-3-0393 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2480 | КЖ | 02.01-U1-3-0382 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2570 | КЖ | 02.01-U1-3-0394 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2490 | КЖ | 02.01-U1-3-0383 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UJA.J.CA1.D-2400 | КЖ | 02.01-U1-3-0329 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0330 | AKU.0120.10UJA.CMR.AK.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0,4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UJA.J.CY0.D-2370 | КЖ | 02.01-U1-3-0306 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.J.CY0.D-1980 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0283 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1510 | Перечень | 02.01-U1-3-0409 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1500 | Перечень | 02.01-U1-3-0408 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1440 | Перечень | 02.01-U1-3-0402 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1430 | Перечень | 02.01-U1-3-0401 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-1490 | Перечень | 02.01-U1-3-0407 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1480 | Перечень | 02.01-U1-3-0406 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UJA.J.CY0.D-2300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0437 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CY0.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0372 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ В. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CY0.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0345 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2800 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0191 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
КИП | Документация в части КИП | 50UBH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 02.13-U5-3-0002 | AKU.1480.50UBH.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2020-03-30 |  | 2023-02-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 50UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 50UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 51UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.36-U5-3-0004 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 51UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 51UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | СКУПЗ | 52UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.37-U5-3-0004 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 52UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 52UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.CYE.D-1000 | КЖ | 03.10-U0-3-0054 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-15 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1730 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | PS - Пожарная сигнализация | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UFC.J.JJJ.D-1130 | Не определено | 03.10-U0-3-0035 | AKU.0120.00UFC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | PS - Пожарная сигнализация | СЯТ
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UGD.J.CYE.D-2430 | Не определено | 03.11-U0-3-0059 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-01 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-69 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1030 | Перечень | 03.13-U0-3-0077 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних присоединений РК | 00UKS.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0086 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKS.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.13-U0-3-0087 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKS.J.C00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.13-U0-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKS.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.13-U0-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-24 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Трассы пробоотборных линий РК | 00UKS.J.C00.D-1150 | Трассы Проб отб | 03.13-U0-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UKS.J.C00.D-1170 | КЖ | 03.13-U0-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
АСУ ТП | Трассировка кабелей систем радиационного контроля. Кабельный журнал | 00UKS.J.C00.D-1410 | КЖ | 03.13-U0-3-0081 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | R - Системы радиационного контроля
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UKS.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.13-U0-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1010 | КЖ | 03.13-U0-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 00UKS.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.13-U0-3-0057 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | Газовое пожаротушение. Журнал силовых и контрольных кабелей | 00UKS.J.CYE.D-1030 | КЖ | 03.13-U0-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UKS.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.13-U0-3-0083 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | СКУ ПЗ
АСУ ТП | АСУ ТП | 00UYG.J.C00.D-1000 | Не определено |  | nan | [6 empty] | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYG - Информационный центр | 00UYG - Информационный центр
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-08 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре | 01UJY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.28.1-U0-3-0008 | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-27 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-933 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-08 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1040 | КЖ | 06.02-U0-3-0023 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | PS - Пожарная сигнализация
КИП | Журнал контрольных кабелей (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1140 | КЖ | 06.02-U0-3-0016 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 04UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0011 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-933 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.4-U0-3-0010 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-933 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 04UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0089 | AKU.1480.04UYP.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-01-21 | 2022-04-01 |  | в производстве | исх.№01-01-03-2597 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 04UYP - Тренажер для тушения пожара на электроустановках напряжением до 10 kV
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) Автоматические установки водяного пожаротушения | 05UBZ.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.35-U0-3-0001 | AKU.1480.05UBZ.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-05-30 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 05UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0011 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.5-U0-3-0010 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
КИП | Камера переключений. КИПиА | 06UGG.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-3-0021 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | Камера переключений
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 06UKY.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0012 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 06UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.6-U0-3-0011 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 07UBG.J.CMS.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0087 | AKU.0120.07UBG.CMS.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0130 | КЖ | 02.18-U0-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.CMS.D-0140 | КЖ | 02.18-U0-3-0092 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 07UBG.J.CYE.D-0120 | Не определено | 02.18-U0-3-0085 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 07UBG.J.CYE.D-0130 | Не определено | 02.18-U0-3-0086 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1565 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 07UBG.J.CYE.D-0140 | Не определено | 02.18-U0-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0150 | КЖ | 02.18-U0-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CYE.D-0160 | КЖ | 02.18-U0-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UBA.J.C00.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0221 | nan | [6 empty] | 2023-06-29 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0222 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей сигнализации и диагностики. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0151 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-21 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0131 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UBA.J.C00.D-1070 | КЖ | 02.06-U1-3-0135 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0198 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.06-U1-3-0148 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.06-U1-3-0150 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-21 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1110 | КЖ | 02.06-U1-3-0128 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1140 | КЖ | 02.06-U1-3-0217 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1150 | КЖ | 02.06-U1-3-0147 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.06-U1-3-0149 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.06-U1-3-0152 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.06-U1-3-0153 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | ПТК В. ТО. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.C00.D-1250 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0215 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UBA.J.C00.D-1260 | Перечень | 02.06-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ надежного электроснабжения | 10UBA.J.C00.D-1270 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0070 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ ТО. Аналоговые сигналы | 10UBA.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0099 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-10-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ ОДГ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0218 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ для питания электродвигателей здания UMA | 10UBA.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0220 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UBA.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0216 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | СКУ В. ПТК В. Внешние подключения к МПУ | 10UBA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0194 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UBA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0168 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.C00.D-1480 | КЖ | 02.06-U1-3-0130 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.C00.D-1490 | КЖ | 02.06-U1-3-0110 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UBA.J.C00.D-1500 | Перечень | 02.06-U1-3-0195 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UBA.J.C00.D-1510 | Перечень | 02.06-U1-3-0197 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UBA.J.C00.D-1520 | Перечень | 02.06-U1-3-0196 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0193 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-1540 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1550 | Схема электрическая | 02.06-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-1560 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0059 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ ТО | 10UBA.J.C00.D-1600 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0227 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-1640 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0224 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ТО | 10UBA.J.C00.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
КЭ СУЗ | Шкафы формирования дискретной и аналоговой информации в АЗ-ПЗ. Задание заводу | 10UBA.J.C00.D-1890 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ ПТ | 10UBA.J.C00.D-3020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0202 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UBA.J.C00.D-3250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0225 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | ПТК СКУ ТО. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UBA.J.C00.D-3260 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.C00.D-3270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0039 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UBA.J.C00.D-3280 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0058 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | МПУ
КСДА | Журнал контрольных кабелей в части перемычек КСДА | 10UBA.J.C00.D-3290 | КЖ | 02.06-U1-3-0245 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.4 кВ. ЩПТ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1010 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0176 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UBA.J.CA0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0140 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 10 кВ. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1030 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0126 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей питания | 10UBA.J.CA0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0155 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал внутрисистемных кабелей | 10UBA.J.CA0.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0142 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UBA.J.CA0.D-1090 | Принципиальная схема | 02.06-U1-3-0087 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ЭЧ ЭБ | Энергоблок. ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.J.CA0.D-1110 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0187 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ЭЧ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UBA.J.CMG.D-1040 | Не определено | 02.06-U1-3-0073 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMG.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0244 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CMS.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0243 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1000 | КЖ | 02.06-U1-3-0188 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.06-U1-3-0191 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0192 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0190 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0189 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CY0.D-1050 | КЖ | 02.06-U1-3-0146 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.06-U1-3-0132 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Системы вентиляции | 10UBA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.06-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UBA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0134 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UBA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.06-U1-3-0077 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.02-U1-3-0046 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.02-U1-3-0049 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.02-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0051 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.02-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационный радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.02-U1-3-0053 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.02-U1-3-0054 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система документирования оперативных переговоров. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1070 | КЖ | 03.02-U1-3-0055 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.02-U1-3-0056 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1110 | Связь | 03.02-U1-3-0001 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UCB.J.C00.D-1120 | Связь | 03.02-U1-3-0002 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UCB.J.C00.D-1130 | Связь | 03.02-U1-3-0003 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UCB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.02-U1-3-0004 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система радиосвязи | 10UCB.J.C00.D-1150 | Связь | 03.02-U1-3-0005 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UCB.J.C00.D-1160 | Связь | 03.02-U1-3-0006 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система часофикации | 10UCB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.02-U1-3-0007 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система документирования оперативных переговоров | 10UCB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.02-U1-3-0008 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система видеорегистрации действий оперативного персонала | 10UCB.J.C00.D-1190 | Связь | 03.02-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств | 10UCB.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.02-U1-3-0028 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-11-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1030 | КЖ | 03.02-U1-3-0152 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения о пожаре | 10UCB.J.CY0.D-1050 | Не определено | 03.02-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1100 | КЖ | 03.02-U1-3-0150 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UCB.J.CY0.D-1110 | КЖ | 03.02-U1-3-0151 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | AP - Автоматизация пожарная
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей НЭ | 10UJA.J.BA1.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0117 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-1680 | КЖ | 02.01-U1-3-0209 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.BA1.D-2380 | КЖ | 02.01-U1-3-0326 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0114 | AKU.0120.10UJA.CVR.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0189 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0425 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0426 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ЛЗ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0355 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК ПУ УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0356 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СРВПЭ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0498 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0015 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
СРВПЭ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СРВПЭ | 10UJA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0499 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0016 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0152 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ. РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.C00.D-1170 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0190 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0101 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП СБ | 10UJA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0102 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1370 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0110 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСУ ТП | Схемы подключения кабелей к МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1380 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0092 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 1 канал | 10UJA.J.C00.D-1400 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0366 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Присоединения к ПТС ПТК В УСБТ 2 канал | 10UJA.J.C00.D-1410 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0435 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
КИП | Задание заводу на МПУ вторичных преобразователей КИП НЭ | 10UJA.J.C00.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0099 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-26 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСУ ТП | Задание заводу на МПУ дренажных стоков | 10UJA.J.C00.D-1430 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1530 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0519 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСРК | Перечень измерительных контуров РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1760 | Перечень | 02.01-U1-3-0537 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Компоновка оборудования РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ) | 10UJA.J.C00.D-1770 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0538 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1780 | Перечень | 02.01-U1-3-0539 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура РК течи из I во II контур (АРКТ). Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.C00.D-1790 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0540 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Аппаратура радиационного контроля течи из I во II контур (АРКТ). Схемы внешних присоединений РК | 10UJA.J.C00.D-1800 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0541 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей НЭ | 10UJA.J.C00.D-1810 | КЖ | 02.01-U1-3-0563 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 2 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1820 | КЖ | 02.01-U1-3-0564 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей 1 канала СБ | 10UJA.J.C00.D-1830 | КЖ | 02.01-U1-3-0565 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
КИП | (11UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0268 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | (12UBP). Журнал контрольных кабелей ТТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0269 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0424 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-1340 | КЖ | 02.01-U1-3-0433 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал контрольных кабелей между ПТК УСБТ и панелями БПУ. 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1420 | КЖ | 02.01-U1-3-0363 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АСУ ТП | МПУ. Система управления шлюзами и дверьми. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1670 | КЖ | 02.01-U1-3-0208 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
СКГА | МПУ. Система контроля за работой гидроамортизаторов (СКГА). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1690 | КЖ | 02.01-U1-3-0210 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.CA1.D-2150 | КЖ | 02.01-U1-3-0468 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0521 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0522 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Схемы присоединений кабелей к панелям и пультам БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CWK.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0520 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 1 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0122 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | Присоединения к кроссовым шкафам УСБТ 2 канал. Аналоговые сигналы | 10UJA.J.CY0.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0127 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CY0.D-1110 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0357 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP) Присоединения к НКУ ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CY0.D-1130 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0427 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0094 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-07 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0093 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-10 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0084 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0083 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-1600 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0456 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-1610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0095 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-1620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0096 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2000 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0081 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UJA.J.CY0.D-2100 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0457 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2640 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0079 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ дренажных стоков. Схема электрическая принципиальная | 10UJA.J.CY0.D-2650 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2660 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК СБ | 10UJA.J.CY0.D-2670 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ НЭ | 10UJA.J.CY0.D-2760 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0078 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ СБ | 10UJA.J.CY0.D-2790 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0080 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 10UJA.J.CY0.D-2820 | Перечень | 02.01-U1-3-0488 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 10UJA.J.CY0.D-2830 | Перечень | 02.01-U1-3-0490 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 10UJA.J.CY0.D-2840 | Перечень | 02.01-U1-3-0489 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Пожарная сигнализация | 10UJA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.01-U1-3-0086 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-09-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Оповещение о пожаре | 10UJA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.01-U1-3-0097 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UJA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.01-U1-3-0119 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой | 10UJA.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.01-U1-3-0139 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-10-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UJA.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.01-U1-3-0153 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0211 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0212 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0578 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UJA.J.CYE.D-2410 | КЖ | 02.01-U1-3-0579 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система верхнего уровня | 10UJA.J.CYE.D-2420 | Не определено | 02.01-U1-3-0582 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-10 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
АСРК | Кабельные журналы РК. АРКТ из I во II контур. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.J.JJJ.D-1180 | КЖ | 02.01-U1-3-0467 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
СКУ ПЗ | Системы автоматического газового пожаротушения на отметке +4.200 помещений БПУ | 10UJA.J.JJJ.D-1200 | Не определено | 02.01-U1-3-0484 | AKU.0120.10UJA.SGE.PT.TB0005 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PT - Пожаротушение
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0062 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ В. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0076 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2027-08-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1240 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0082 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Журнал кабелей от электрооборудования | 10UKC.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0101 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ЭЧ ЭБ | ПТК СКУ ЭЧ ЭБ. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.C00.D-1280 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0104 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UKC.J.C00.D-1300 | Перечень | 02.03-U1-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UKC.J.C00.D-1330 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1350 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0147 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Регулирующая арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1360 | Перечень | 02.03-U1-3-0163 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ИМ | Перечень объектов управления. Электродвигатели. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1370 | Перечень | 02.03-U1-3-0166 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Перечень объектов управления. Запорная арматура. ПТК СКУ В | 10UKC.J.C00.D-1380 | Перечень | 02.03-U1-3-0169 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0176 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-26 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ОРАО | МПУ. СКУ ОРАО. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0087 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1130 | КЖ | 02.03-U1-3-0154 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.03-U1-3-0132 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1160 | КЖ | 02.03-U1-3-0106 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1230 | КЖ | 02.03-U1-3-0131 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0148 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1260 | КЖ | 02.03-U1-3-0149 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1270 | КЖ | 02.03-U1-3-0150 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1280 | КЖ | 02.03-U1-3-0151 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1290 | КЖ | 02.03-U1-3-0152 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1310 | КЖ | 02.03-U1-3-0155 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-13 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ В | 10UKC.J.CA1.D-1320 | КЖ | 02.03-U1-3-0170 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CMG.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0207 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 10UKC.J.CMS.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0206 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
Связь | Система радиосвязи | 10UKC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0018 | nan | [6 empty] | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.03-U1-3-0088 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система радиосвязи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0089 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0090 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0091 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0092 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0093 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CY0.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0084 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1130 | Связь | 02.03-U1-3-0016 | nan | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UKC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.03-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UKC.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.03-U1-3-0046 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 10UKC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.03-U1-3-0054 | nan | [6 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UKC.J.CYE.D-1040 | Не определено | 02.03-U1-3-0055 | nan | [6 empty] | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 10UKC.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.03-U1-3-0061 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0208 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0205 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UKC.J.CYP.D-1000 | Связь | 02.03-U1-3-0177 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Журнал контрольных кабелей | 10UKC.J.CYP.D-2010 | КЖ | 02.03-U1-3-0193 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0146 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ В | 10UKC.J.JJJ.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0134 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей в части огнезадерживающих клапанов | 10UMA.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.04-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2023-01-15 | 2022-05-15 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | AP - Автоматизация пожарная
АСРК | Система радиационного контроля. (ЗЗИ) на шкафы РК | 10UMA.J.CFL.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0259 | nan |  |  |  | 2023-01-30 | 2022-03-16 |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | RK - Радиационный контроль
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.04-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2023-04-29 | 2022-10-29 |  | 2023-05-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система связи и сигнализации. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1040 | КЖ | 02.04-U1-3-0037 | nan |  |  |  | 2023-04-29 | 2022-10-29 |  | 2023-05-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система промышленного телевидения. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0039 | nan |  |  |  | 2023-03-01 | 2022-10-29 |  | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMA.J.CY0.D-1080 | КЖ | 02.04-U1-3-0040 | nan |  |  |  | 2023-04-29 | 2022-10-29 |  | 2023-05-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения людей о пожаре. Кабельные журналы | 10UMA.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.04-U1-3-0032 | nan |  |  |  | 2023-03-18 | 2022-10-16 |  | 2023-04-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. ТЗ на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.04-U1-3-0057 | nan |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-08-17 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1090 | КЖ | 02.04-U1-3-0058 | nan |  |  |  | 2023-03-01 | 2022-10-16 |  | 2023-03-31 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1140 | Не определено | 02.04-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-11-13 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1150 | КЖ | 02.04-U1-3-0064 | nan |  |  |  | 2023-03-18 | 2022-10-16 |  | 2023-04-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.07-U1-3-0048 | nan |  |  |  | 2023-03-03 | 2022-05-03 |  | 2023-04-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.07-U1-3-0050 | nan |  |  |  | 2023-03-03 | 2022-05-03 |  | 2023-04-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Системы общестанционной связи. Кабельные журналы | 10UMX.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.07-U1-3-0052 | nan |  |  |  | 2023-03-03 | 2022-05-03 |  | 2023-04-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.07-U1-3-0043 | nan |  |  |  | 2023-05-04 | 2022-11-29 |  | 2023-06-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UMX.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.07-U1-3-0045 | nan |  |  |  | 2023-05-04 | 2022-12-30 |  | 2023-06-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.78-U1-3-0047 | nan |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 10UQA.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0051 | AKU.1324.10UQA.CYA.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 10UQA.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0058 | AKU.1324.10UQA.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-11 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UQR.J.C00.D-1080 | Не определено | 03.15-U1-3-0019 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UQR.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.15-U1-3-0020 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-10-18 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | PS - Пожарная сигнализация
КИП | КИП | 10USC.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.22-U1-3-0001 | AKU.0179.10USC.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC - Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры | 10USC - Сооружение ресиверов сжатого воздуха для отсечной арматуры
АСУ ТП | Автоматизация комплексная | 10UXA.J.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0001 | AKU.0130.10UXA.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-03-30 | 2022-12-25 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации
КИП | КИП | 10UXA.J.000.D-1010 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0002 | AKU.0130.10UXA.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-02-02 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0109 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0107 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 11UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0108 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 11UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 11UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 11UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 11UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.23.1-U1-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 11UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0110 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0009 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0010 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0011 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0016 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0015 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 11UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0017 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMG.D-2020 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0106 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2000 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0104 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой. Журнал силовых кабелей | 12UBN.J.CMN.D-2010 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0105 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 12UBN.J.CY0.D-2000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0098 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 12UBN.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0032 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Газовое пожаротушение | 12UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0027 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 12UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.23.2-U1-3-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 12UBN.J.CYE.D-2030 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0107 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-27 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | СКУ ПЗ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYA.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0012 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.29-U1-3-0013 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UJY.J.CYY.D-1020 | КЖ | 02.29-U1-3-0014 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYB.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0019 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYC.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0018 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 12UPZ.J.CYY.D-1010 | КЖ | 02.53-U1-3-0020 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1100 | КЖ | 02.25-U1-3-0077 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонкораспыленной водой. Журнал силовых кабелей | 13UBN.J.CMN.D-1110 | КЖ | 02.25-U1-3-0078 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 13UBN.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.25-U1-3-0035 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 13UBN.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.25-U1-3-0033 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBN.J.CYE.D-1060 | Не определено | 02.25-U1-3-0024 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBN.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.25-U1-3-0021 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 13UBN.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.25-U1-3-0034 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 13UBN.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.25-U1-3-0079 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0454 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 1 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1060 | КЖ | 02.01-U1-3-0459 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 5 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0458 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. 2 Канал СБ. 6 группа раскладки | 10UJA.R.CFU.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0460 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.R.CFU.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0461 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UJA.R.CFU.D-1030 | Перечень | 02.01-U1-3-0455 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Компоновка оборудования РК | 10UJA.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0462 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 10UJA.R.CFU.D-1000 | Перечень | 02.01-U1-3-0448 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-06-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UJA.R.CFU.D-1010 | Трассы Проб отб | 02.01-U1-3-0453 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Задание заводу на панели РК | 00UKU.R.CFU.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0071 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-23 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1000 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0067 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UKU.R.CFU.D-1010 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0068 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-22 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 10UKC.R.CF0.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0100 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1050 | Перечень | 02.03-U1-3-0057 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0172 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 10UKC.R.CF0.D-1000 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0171 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Компоновка оборудования РК. Лаборатория спектрометрии радиационного контроля SRH10 | 10UKC.R.CF0.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0173 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0030 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-08-04 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | МПУ. Схемы внешних присоединений к шкафам питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1040 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0031 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 10UKC.R.CF0.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0029 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Трассы пробоотборных трубопроводов РК | 10UKC.R.CF0.D-1060 | Трассы Проб отб | 02.03-U1-3-0063 | nan |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | RK - Радиационный контроль
Связь | (00UGM) Сети связи | 00UGM.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
СКУ ЭЧ ОС СН | (00UGM) Силовое электрооборудование | 00UGM.E.B00.D-1030 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
ОРС | (00UGM) Электрическое освещение | 00UGM.E.BJ0.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | E
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGV. Электроснабжение | 00UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | E
Связь | 00UGW. Сети связи | 00UGW.E.CY0.D-1000 | Связь | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
СКУ ЭЧ ОС СН | 00UGW. Электроснабжение | 00UGW.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | E
МиЗ | (50UGH). Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BA0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
ОРС | (50UGH). Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1040 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | (50UGH). Силовое электрооборудование | 50UGH.E.B00.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 51UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 51UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 52UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 52UGH | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
ОРС | Электрическое освещение | 53UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП | 53UGH | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 01USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 01USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09USZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09USZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 03UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 03UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 04UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UTZ.E.BJ0.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | E
МиЗ | Заземление | 05UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 05UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 05UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 06UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 06UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 07UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 07UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 08UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 08UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 09UTZ.E.BJ0.D-1020 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 09UTZ.E.BJ0.D-1010 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | E
АСУ ТП | Кабельный журнал | 02UXZ.E.BJ0.D-1030 | КЖ | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 02UXZ.E.BJ0.D-1020 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | E
Технология | (00UGM) Система водоотведения | 00UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
Технология | (00UGM) Система водоснабжения | 00UGM.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM | T
Технология | Система водоотведения | 01UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
Технология | Технологические решения | 01UGM.T.H00.D-1000 | Решения | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGM | T
Технология | Система водоотведения | 02UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGM | T
Технология | Система водоотведения | 03UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGM | T
Технология | Система водоотведения | 04UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGM | T
Технология | Система водоотведения | 05UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGM | T
Технология | Система водоотведения | 06UGM.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 06UGM | T
Технология | Технологические решения | 06UGM.T.H00.D-1000 | Решения | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 06UGM | T
Технология | 00UGV. Система водоотведения | 00UGV.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
Технология | 00UGV. Система водоснабжения | 00UGV.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | T
Технология | Система водоотведения | 01UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGV | T
Технология | Система водоотведения | 02UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGV | T
Технология | Система водоотведения | 03UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGV | T
Технология | Система водоотведения | 04UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGV | T
Технология | Система водоотведения | 05UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGV | T
Технология | Система водоотведения | 07UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 07UGV | T
Технология | Система водоотведения | 08UGV.T.H00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 08UGV | T
Технология | 00UGW. Система водоотведения | 00UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
Технология | 00UGW. Система водоснабжения | 00UGW.T.S00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW | T
Технология | Система водоотведения | 01UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 01UGW | T
Технология | Система водоотведения | 02UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 02UGW | T
Технология | Система водоотведения | 03UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 03UGW | T
Технология | Система водоотведения | 04UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 04UGW | T
Технология | Система водоотведения | 05UGW.T.G00.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2022-12-06 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 05UGW | T
Технология | Тепломеханические решения. Оборудование и арматура. Трубопроводы | 10UKD.T.TTT.D-1000 | Решения | [8 empty] | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 10UKD | T
Технология | Автоматическое пожаротушение SGE | 10UQR.T.SG0.D-1000 | Не определено | [8 empty] | 2023-01-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UQR | T
Технология | Технологические решения. Задание заводу | 00UYH.T.T00.D.1000 | Решения |  | AKU.2025.00UYH.0.TH.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-03-03 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH | T
МиЗ | Эквипотенциальные сети до отм. +9.000 | 10UJA.E.BAU.D-1050 | МиЗ | 02.01-U1-1-0217 | AKU.0120.10UJA.0.KM.LC0030 | ВК - (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | E
МиЗ | Молниезащита | 01UJY.E.B00.D-1010 | МиЗ | 02.28.1-U0-1-0009 | AKU.0120.01UJY.0.KM.LC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-31 |  | 2022-10-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UJY | E
МиЗ | Молниезащита здания | 10UMX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.07-U1-3-0015 | AKU.0130.10UMX.0.KM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  | 2023-02-20 | 2022-03-01 | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | E
КИП | Рабочие чертежи КИП | 10UQA.J.C00.D-1000 | Рабочий чертеж | 02.78-U1-3-0023 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | EE
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQZ.J.CYC.D-1040 | КЖ | 02.82-U1-3-0018 |  |  |  |  | 2020-04-29 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQZ.J.CYC.D-1030 | Не определено | 02.82-U1-3-0017 |  |  |  |  | 2021-03-29 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQZ.J.CYC.D-1020 | КЖ | 02.82-U1-3-0020 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQZ.J.CYC.D-1010 | Не определено | 02.82-U1-3-0019 |  |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ | J
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1190 | КЖ | 02.79-U1-3-0115 | [7 empty] | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 11UQC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0118 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0005 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 11UQC.J.CYE.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0078 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 11UQC.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0057 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 11UQC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0009 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC | J
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1230 | КЖ | 02.79-U1-3-0116 | [7 empty] | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 12UQC.J.JJJ.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0017 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 12UQC.J.CYE.D-1200 | КЖ | 02.79-U1-3-0107 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-02 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (СУЗ-УСБТ. СКУ НЭ) | 12UQC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0076 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
СКУ НЭ | УСБТ. СКУ НЭ. Исходные данные для изготовления | 12UQC.J.C00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0070 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC | J
АСУ ТП | (11-13UQX). Кабельное хозяйство | 11UQX.E.EEE.D-1010 | Не определено | 02.72-U1-3-0002 | AKU.1324.11UQX.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-11-02 | 2022-12-06 | исх.№01-01-03-21777 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQX | E
Связь | Связь | 01UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0020 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG | J
Связь | Связь | 02UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0044 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-09 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG | J
Связь | Связь | 03UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0068 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG | J
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 04UBG.E.BA1.D-1080 | КЖ | 02.22-U0-3-0081 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0005 |  | C01 |  | 2022-09-23 | 2022-04-01 | 2022-07-13 | 2022-12-17 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | E
Связь | Связь | 04UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.22-U0-3-0092 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG | J
Связь | Связь | 05UBG.J.JJJ.D-1040 | Связь | 02.16-U0-3-0020 |  |  |  |  | 2022-12-28 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG | J
Связь | Связь | 06UBG.J.JJJ.D-1000 | Связь | 02.17-U0-3-0003 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 06UBG | J
Связь | Связь | 00UAB.J.JJJ.D-1020 | Связь | 02.20-U0-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Журнал силовых кабелей 0,4 кВ | 00UAC.E.BA1.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0010 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0006 |  | C01 |  | 2022-09-23 | 2022-02-05 | 2022-10-13 | 2022-11-27 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 00UAC.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.19-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  | 2019-12-30 |  | 2020-12-30 | 2023-02-09 | исх.№45-03-3830 от 30.12.2020 вх.№01-03/2232 от 31.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC | E
МиЗ | Заземление. Молниезащита | 11UBN.E.U00.D-1220 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN | E
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 11UBN.E.B00.D-1120 | Комплектация/спецификация | 02.23.1-U1-3-0029 | AKU.0120.11UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-11-20 | исх.№45-03-3707 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN | E
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал контрольных кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1280 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0053 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-1. Журнал силовых кабелей МПУ | 11UBN.J.C00.D-1290 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0051 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-1. Схемы внешних подключений к МПУ | 11UBN.J.C00.D-1330 | Схема подключений | 02.23.1-U1-3-0022 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | J
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 11UBN.T.SCD.D-2190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0070 | [7 empty] | 2023-03-02 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 11UBN | T
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 12UBN.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.23.2-U1-3-0029 | AKU.0120.12UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-05-12 | 2022-11-20 | исх.№45-03-3707 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN | E
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал контрольных кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0099 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ ПТК ТД-2. Журнал силовых кабелей МПУ | 12UBN.J.C00.D-1260 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0049 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | УСБТ. ПТК ТД-2. Схемы внешних подключений к МПУ | 12UBN.J.C00.D-1300 | Схема подключений | 02.23.2-U1-3-0023 | [7 empty] | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 12UBN | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 13UBN.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.25-U1-3-0026 | AKU.0120.13UBN.0.EK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-07-01 | 2022-11-20 | исх.№45-03-5257 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN | E
Технология | (01UUB). Системы водоотведения | 01UUB.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33.1-U0-2-0005 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 01UUB | T
Технология | (02UUB). Системы водоотведения | 02UUB.T.G00.D-1010 | Не определено | 02.33.1-U0-2-0006 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 02UUB | T
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UCB.E.B00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.02-U1-3-0017 | AKU.0120.10UCB.0.EK.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-11-03 | 2022-11-27 | исх.№45-03-9812 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EM
КИП | Задание заводу на шкафы МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1420 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0032 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
АСУ ТП | Схемы питания МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1390 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0029 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
КИП | Схемы подключения кабелей к шкафам МПУ вторичных преобразователей КИП | 10UCB.J.CA0.D-1400 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0030 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UCB | EE
СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние силовые сети | 00UEL.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 03.09-U0-3-0006 | AKU.1309.00UEL.0.EK.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-04-01 |  | 2023-02-07 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEL.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0025 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-11-01 |  | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEL.J.C00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.09-U0-3-0026 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА. Вентиляция и отопление | 00UEL.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.09-U0-3-0035 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2 | 00UEL | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEL.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.09-U0-3-0028 | AKU.0179.00UEL.0.AE.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-26 | 2023-01-03 | исх.№45-03-7134 от 26.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEL.J.C00.D-1030 | Не определено | 03.09-U0-3-0027 | AKU.0179.00UEL.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEL | J
Технология | Технологические решения. Трубопровод масла по эстакадам | 00UEL.T.TTT.D-1050 | Схемы ТП | 03.09-U0-2-0011 | [7 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL | T
ОРС | Электрическое освещение | 00UEJ.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.08-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEJ.0.EN.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-01 |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UEJ | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UEJ.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0013 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UEJ.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0014 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 00UEJ.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0018 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 00UEJ.J.CYE.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.08-U0-3-0019 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UEJ.J.C00.D-1060 | ТЗА | 03.08-U0-3-0016 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UEJ.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0015 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UEJ.J.CYE.D-1100 | Не определено | 03.08-U0-3-0020 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UEJ.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.08-U0-3-0021 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UEJ.J.CYE.D-1210 | Не определено | 03.08-U0-3-0022 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UEJ.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.08-U0-3-0017 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UEJ | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ на шкафы автоматизации СКУ МПУ 1 этап (на технические средства) | 01UEK.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0035 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 01UEK.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0036 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 01UEK.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0038 | AKU.0179.01UEK.0.AE.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UEK.J.C00.D-2020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0037 | AKU.0179.01UEK.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UEK | J
ОРС | Электрическое освещение | 02UEK.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.07-U0-3-0020 | AKU.1309.02UEK.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-18 |  | 2023-02-05 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 02UEK | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 02UEK.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0046 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 02UEK.J.C00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0047 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 1 | 02UEK.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0051 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | ЗЗИ СКУ ПЗ. Этап 2 | 02UEK.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.07-U0-3-0052 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 02UEK.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.07-U0-3-0050 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 02UEK.J.C00.D-1060 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0056 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система автоматизации | 02UEK.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.07-U0-3-0053 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UEK.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.07-U0-3-0055 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Системы пожарной безопасности | 02UEK.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.07-U0-3-0054 | [7 empty] | 2022-12-20 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 02UEK | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 04UGF.E.EEE.D-1000 | Не определено | 06.09-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | E
Технология | Система водоотведения | 04UGF.T.TTT.D-1010 | Не определено | 06.09-U0-2-0003 | [7 empty] | 2023-01-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
Технология | Система водоснабжения | 04UGF.T.TTT.D-1020 | Не определено | 06.09-U0-2-0002 | [7 empty] | 2023-01-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
Технология | Технологическая часть | 04UGF.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.09-U0-2-0001 | [5 empty] | 2022-08-13 |  | 2023-01-16 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 04UGF | T
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 03UGG.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0010 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 03UGG.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.14-U0-3-0011 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 03UGG.J.C00.D-2030 | ТЗА | 06.14-U0-3-0013 | AKU.0179.03UGG.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 03UGG.J.C00.D-2020 | Не определено | 06.14-U0-3-0012 | AKU.0179.03UGG.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 03UGG.J.C00.D-2040 | Не определено | 06.14-U0-3-0014 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 03UGG | J
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UKA). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0220 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0045 | На ВК (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-09-19 | 2022-11-27 | исх.№45-03-7922 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0178 | AKU.0120.10UJA.0.EK.TB0035 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-09-20 | 2022-12-15 | исх.№45-03-7934 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EM
ОРС | Электрическое освещение лестниц обстройки здания 10UJA | 10UJA.E.BJ0.D-1650 | ОРС | 02.01-U1-3-0556 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EW
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы ИПУ-КД | 10UJA.J.CY0.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0436 | [7 empty] | 2023-01-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | EE
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UKU.E.C00.D-1420 | КЖ | 03.14-U0-3-0034 | AKU.0130.00UKU.0.EK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-07-27 | 2022-11-20 | исх.№45-03-6161 от 27.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU | E
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики. Спецификация. Смета | 00UKU.J.C00.D-1270 | КЖ | 03.14-U0-3-0014 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UKU.J.CYE.D-1540 | Не определено | 03.14-U0-3-0050 | [7 empty] | 2022-12-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UKC.E.B00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.03-U1-3-0070 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | EM
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 02UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.2-U0-3-0007 |  |  |  |  | 2021-10-31 | 2022-04-01 |  | 2023-01-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY | J
СКУ ПЗ | Обеспечение пожарной безопасности | 03UKY.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.31.3-U0-3-0007 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-01-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY | J
Технология | Перелив бака собственных нужд в промливневую канализацию | 10ULD.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.08-U1-2-0003 |  |  |  |  | 2022-11-02 | 2022-11-01 |  | 2023-01-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD | T
СВБУ | СВБУ АРМ СКУ ЭЧ ЭБ. Вторичная коммутация | 10UMA.J.CM0.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0086 |  |  |  |  | 2022-12-10 |  |  | 2023-05-16 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA | EE
СКУ ЭЧ ЭБ | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0012 |  |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-08-29 |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX | EM
Технология | Система водоотведения | 10UQR.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.15-U1-2-0006 | [7 empty] | 2023-01-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UQR | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UST.E.B00.D-1080 | Схема электрическая | 03.29-U0-3-0023 | [7 empty] | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UST | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UST.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0037 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-11-09 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>ТП | 00UST | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UST.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0026 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UST.E.B00.D-1070 | Не определено | 03.29-U0-3-0013 | AKU.0179.00UST.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-10-31 | 2022-04-01 |  | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UST.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.29-U0-3-0028 | AKU.0179.00UST.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UST.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.29-U0-3-0027 | AKU.0179.00UST.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00UST.J.C00.D-2040 | Не определено | 03.29-U0-3-0029 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UST | J
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения SGE | 00UST.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0036 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UST | T
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00USY.E.B00.D-1040 | КЖ | 02.27-U0-3-0022 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-07-23 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00USY | E
Технология | Технологическая часть. Участок №6 в координатах X=4001670/Y=548550 … X=4001860/Y=548500. Блок 2 | 00USY.T.TTT.D-2070 | Не определено | 02.27-U0-2-0002 | [7 empty] | 2023-01-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 00USY | T
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00USF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 03.24-U0-3-0025 | [7 empty] | 2022-12-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>СС КТ-2 | 00USF | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00USF.J.C00.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0030 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-11-01 |  | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00USF | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00USF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0031 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0003 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00USF.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0015 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.24-U0-3-0016 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 00USF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.24-U0-3-0018 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.24-U0-3-0021 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система часофикации | 00USF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.24-U0-3-0017 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00USF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.24-U0-3-0020 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2022-12-24 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00USF.J.C00.D-1170 | ТЗА | 03.24-U0-3-0033 | AKU.0179.00USF.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00USF.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.24-U0-3-0032 | AKU.0179.00USF.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 00USF.J.C00.D-1180 | Не определено | 03.24-U0-3-0034 | [7 empty] | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USF | J
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00USF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.24-U0-3-0008 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF | J
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 12USZ.E.B00.D-1000 | Не определено | 02.49-U1-3-0006 | AKU.0179.12USZ.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-06-03 |  | 2022-10-25 | 2022-11-21 | исх.№45-03-9308 от 25.10.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12USZ | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UTF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.32-U0-3-0029 | [7 empty] | 2023-01-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | E
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UTF.J.C00.D-2000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0035 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UTF.J.C00.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0036 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
АСУ ТП | Кабельные коммуникации | 00UTF.E.B00.D-1040 | Не определено | 03.32-U0-3-0005 | AKU.0179.00UTF.0.EK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-02-25 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
Связь | Системы связи и сигнализации | 00UTF.J.C00.D-1040 | Связь | 03.32-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UTF.J.C00.D-2030 | ТЗА | 03.32-U0-3-0038 | AKU.0179.00UTF.0.AE.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UTF.J.C00.D-2020 | Не определено | 03.32-U0-3-0037 | AKU.0179.00UTF.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UTF | J
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UTF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.32-U0-3-0014 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
АСУ ТП | Схема эвакуации. Планы на отметке 0.000 и +4.800 | 00UTF.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.32-U0-3-0018 |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF | J
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UNA.E.H00.D-1020 | МиЗ | 03.40-U0-3-0003 | AKU.1309.00UNA.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 |  | 2019-07-15 |  | 2022-08-16 |  | исх.№45-03-6786 от 16.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA | E
АСУ ТП | Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации СКУ МПУ ПРК 1 этап (на технические средства) | 00UNA.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-11-08 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 08.11.2022 вх.№45-04-615 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | Задание заводу-изготовителю на шкафы автоматизации | 00UNA.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0007 | AKU.0179.00UNA.0.AE.EC0001.Z0001 | [6 empty] | 2022-12-30 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 00UNA | J
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UNA.J.C00.D-1040 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-11-20 | исх.№б/н от 14.03.2022 вх.№45-04-137 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>ЭСТ | 00UNA | J
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочие чертежи СКУ ЭЧ ОС | 00UNA.J.C00.D-1010 | Рабочий чертеж | 03.40-U0-3-0008 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-03-14 | 2022-11-20 | исх.№б/н от 14.03.2022 вх.№45-04-137 от 14.03.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Сеть пожарной сигнализации. ЗЗИ | 00UNA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | СКУ. Заводу изготовителю (далее ЗЗИ) на шкафы автоматизации 00CXV19. (Этап 2) | 00UNA.J.CXV.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0002 | ВК - (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-10-06 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 06.10.2022 вх.№45-04-553 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ11. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0003 | ВК - (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-10-17 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 17.10.2022 вх.№45-04-569 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | СКУ. Задание заводу изготовителю на шкафы автоматизации 00CXJ21, 00CXJ22. Этап 2 | 00UNA.J.CXJ.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0012 | AKU.0179.00UNA.0.AE.TB0002.Z0004 | ВК - (rev.C02) | C02 |  |  |  | 2022-10-12 | 2023-01-19 | исх.№б/н от 12.10.2022 вх.№45-04-560 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA (Вентиляция) | 00UNA.J.C00.D-1030 | ТЗА | 03.40-U0-3-0011 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-15 | 2022-11-20 | исх.№б/н от 15.08.2022 вх.№45-04-491 от 15.08.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UNA | 00UNA.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.40-U0-3-0010 | AKU.0179.00UNA.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-18 | 2022-11-20 | исх.№б/н от 18.08.2022 вх.№45-04-495 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA | J
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UTH.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.38-U0-3-0003 | AKU.1309.00UTH.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  | 2019-07-15 |  | 2022-10-19 | 2022-11-13 | исх.№45-03-9047 от 19.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH | E
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Заказная спецификация | 00UTH.J.C01.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.38-U0-3-0009 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UTH.J.C00.D-1040 | Принципиальная схема | 03.38-U0-3-0008 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UTH.J.C02.D-1060 | Схема подключений | 03.38-U0-3-0010 | [7 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0001) | 00UTH.J.C00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0002) | 00UTH.J.C00.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0002 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0003) | 00UTH.J.C00.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0003 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
СКУ МПУ ОС | Рабочие чертеж СКУ МПУ ОС. ЗЗИ (0004) | 00UTH.J.C00.D.1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001.Z0004 | [6 empty] | 2023-01-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH | J
МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UTJ.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.39.1-U0-3-0002 | AKU.1309.01UTJ.0.EK.TB0001 | ВК - (получены ответы по ПТП) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  |  | 2022-12-13 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UTJ | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 02UTJ.E.H00.D-1000 | МиЗ | 03.39.2-U0-3-0002 | AKU.1309.02UTJ.0.EK.TB0001 | ВК - (получены ответы по ПТП) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2019-07-15 |  |  | 2022-12-12 |  | сроки СМР | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UTJ | E
АСУ ТП | Журналы силовых кабелей | 00UYB.E.B00.D-1150 | КЖ | 03.30-U0-3-0001 | AKU.0179.00UYB.0.EK.MB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-10-01 |  | 2022-11-02 | 2022-11-14 | исх.№45-03-9737 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 00UYC.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.36-U0-3-0044 |  |  |  |  | 2021-05-31 |  |  | 2023-01-30 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC | E
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2 | 00UYC | EM
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 1 | 00UYC.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0046 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24242 от 26.10.202 вх.№01-01-02-31145 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
СКУ МПУ ОС | ЗЗИ СКУ МПУ ОС. Этап 2 | 00UYC.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0061 | [7 empty] | 2023-01-13 |  | данные ГИПа | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UYC | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. ТЗА | 00UYC.J.C00.D-1020 | ТЗА | 03.36-U0-3-0047 | AKU.0179.00UYC.0.AE.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2022-08-30 | 2023-01-03 | исх.№б /н от 30.08.2022 вх.№45-04-512 от 30.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UYC | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 00UYC.J.C00.D-1040 | Не определено | 03.36-U0-3-0049 | AKU.0179.00UYC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-01-03 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYC | J
Технология | Водопровод противопожарный | 00UYC.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.36-U0-3-0058 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | T
СКУ ПЗ | Система автоматического газового пожаротушения | 00UYC.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.36-U0-2-0015 | [5 empty] | 2022-04-01 |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2 | 00UYC | T
МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0006 | AKU.1227.01UYP.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  | 2021-11-29 |  | 2022-10-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP | 00UYP | E
МиЗ | Заземление и молниезащита | 02UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0028 | AKU.1227.02UYP.0.EK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  | 2021-11-29 |  | 2022-10-19 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP | E
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 02UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0041 | AKU.1480.02UYP.0.AP.TB0001 |  | C01 |  | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2021-09-06 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
АСУ ТП | СКУ МПУ на базе релейных средств | 02UYP.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0101 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0001 |  | C01 |  |  |  | 2022-10-10 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
МиЗ | Заземление и молниезащита | 03UYP.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.41-U0-3-0044 | AKU.1227.03UYP.0.EK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 |  | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2022-08-03 | 2022-11-18 | исх.№45-03-6369 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP | E
СКУ НЭ | ПТК УСБТ, ПТК СКУ РО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UJA.J.CY0.D-2440 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0340 | [7 empty] | 2023-01-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AT | Пролив
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 55UGH.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0001 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 55UGH.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0002 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 55UGH.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.03.5-U5-3-0003 | [7 empty] | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 50UGH | J
Связь | 00UGV. Сети связи | 00UGV.J.CY0.D-1000 | Связь | 06.07-U0-3-0002 |  |  |  |  | 2022-10-14 | 2022-04-01 |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая оповещение людей о пожаре. Задание на программное обеспечение ППКП | 00UXA.J.JJJ.D-1100 | Не определено | 06.10-U0-3-0027 |  |  |  |  | 2022-12-27 | 2022-06-09 |  | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA | PS
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGM.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGM.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGM.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UGM | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGV.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGV.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGV.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGV | J
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС | 01UGW.J.C00.D-1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0001 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 01UGW.J.C00.D-1010 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0002 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН | 01UGW.J.C00.D-1020 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0003 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 00UGW | J
Связь | Связь и сигнализация | 01USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.40-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-08-29 |  |  | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 01USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.40-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-08-29 |  |  | 2023-01-25 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 02UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.59-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-15 |  |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.59-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-15 |  |  | 2022-12-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 02UXZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.86-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 02UXZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.86-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UXZ | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Журнал силовых и контрольных кабелей (пожарная сигнализация) | 03UGF.J.CYE.D-1160 | КЖ | 06.02-U0-3-0022 | [7 empty] | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF | PS
Связь | Связь и сигнализация | 03USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.42-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.42-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-25 |  |  | 2022-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 03UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.60-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 03UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.60-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 04UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.61-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 04UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.61-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ | J
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 04UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0088 | AKU.1480.04UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 |  | 2022-10-09 | 2022-04-01 | 2021-09-06 | 2022-12-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP | J
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBZ.J.JJJ.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0013 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-01-19 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
Связь | (05UBZ, 06UBZ) Связь | 05UBZ.J.JJJ.D-1160 | Связь | 02.35-U0-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-02-12 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 05UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.62-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 05UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.62-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 06USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.45-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.45-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 06UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.63-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 06UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.63-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-10-16 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 07USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.46-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.46-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-09-19 |  |  | 2023-02-01 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 07UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.64-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 07UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.64-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 08USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.47-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-18 |  |  | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.47-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-18 |  |  | 2022-12-18 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 08UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.65-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 08UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.65-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 09USZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.48-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09USZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.48-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2022-12-20 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09USZ | J
Связь | Связь и сигнализация | 09UTZ.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.66-U0-3-0005 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 09UTZ.J.CY0.D-1010 | КЖ | 02.66-U0-3-0006 |  |  |  |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-01-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ | J
Связь | Сети связи | 10UAZ.J.C00.D-1000 | Связь | 02.14-U1-3-0014 |  |  |  |  | 2022-12-18 |  |  | 2023-01-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ | J
АСУ ТП | Присоединения кабелей к НКУ электронагревателей компенсатора давления (КД) | 10UBA.J.C00.D-1340 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0219 | [7 empty] | 2022-12-30 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UBA | J
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой | 10UBA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-3-0028 | [7 empty] | 2023-03-01 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UBA | J
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК В УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0116 | [7 empty] | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК В УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовления | 10UJA.J.CA1.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0115 | [7 empty] | 2023-04-24 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UJA | AE | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1190 | КЖ | 02.03-U1-3-0127 | [7 empty] | 2024-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1200 | КЖ | 02.03-U1-3-0128 | [7 empty] | 2023-02-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1210 | КЖ | 02.03-U1-3-0129 | [7 empty] | 2023-02-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
ИМ | Присоединения кабелей к НКУ. Электродвигатели | 10UKC.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0121 | [7 empty] | 2023-01-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
АСВД | Автоматизированная система виброконтроля и диагностики (АСВД) | 10UKC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.03-U1-3-0175 | [7 empty] | 2023-03-26 |  | сроки СМР | Титан-2=>АЭП | 10UKC | AK
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). Журнал контрольных кабелей | 10UQA.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.78-U1-3-0049 |  |  |  |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-01-11 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA | PS
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1130 | КЖ | 03.15-U1-3-0008 |  |  |  |  | 2022-08-19 |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR | SS
Связь | Связь и сигнализация. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1000 | КЖ | 03.22-U1-3-0003 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Связь и сигнализация | 10USC.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.22-U1-3-0002 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10USC.J.CY0.D-1020 | КЖ | 03.22-U1-3-0005 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10USC.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.22-U1-3-0004 |  |  |  |  | 2022-06-01 |  |  | 2023-01-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10USC | J
Связь | РД по связи и сигнализации | 11USF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.25-U1-3-0004 | AKU.0179.11USF.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.25-U1-3-0003 | AKU.0179.11USF.0.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11USF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.25-U1-3-0006 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 11USF.J.C00.D-1060 | КЖ | 03.25-U1-3-0005 | AKU.0179.11USF.CYC.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-01-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF | J
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UQA.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0005 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0014 | AKU.1324.10UQA.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0016 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1651 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
Технология | (10UKA). Трубопроводы дополнительного охлаждения бассейна выдержки (Арматура) | 10UJA.T.JMN.D-2080 | Арматура | 02.01-U1-2-0502 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-29 |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | JM - Защитная оболочка с внутренними устройствами
Технология | Трубопроводы спринклерной системы (Арматура) | 10UJA.T.JMN.D-2070 | Арматура | 02.01-U1-2-0093 | AKU.0120.10UJA.JMN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | JM - Защитная оболочка с внутренними устройствами
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы дистиллята (Арматура) | 10UJA.T.KBC.D-1070 | Арматура | 02.01-U1-2-0236 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-03-01 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы дистиллята (Арматура) | 10UJA.T.KBC.D-1060 | Арматура | 02.01-U1-2-0230 | AKU.0120.10UJA.KBC.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-04 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | (10UKA) Трубопроводы системы спецканализации зданий 10UJA и 10UKC (напорная часть. Арматура) | 10UJA.T.KTH.D-2020 | Арматура | 02.01-U1-2-0268 | AKU.0120.10UJA.KTH.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA (Арматура) | 10UJA.T.KUA.D-1140 | Арматура | 02.01-U1-2-0342 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-05-06 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KU - Системы отбора проб
Технология | Трубопроводы системы дренажей и организованных протечек 1 контура (Арматура) | 10UKC.T.KTA.D-2020 | Арматура | 02.03-U1-2-0289 | AKU.0120.10UKC.KTA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-23438 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Низкое давление. Pp<2.2 МПа (Арматура) | 10UKC.T.LCQ.D-1210 | Арматура | 02.03-U1-2-0045 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | LC - Системы конденсата
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 01UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-2-0003 | AKU.0179.01UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 01UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 02UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.2-U0-2-0002 | AKU.0179.02UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 02UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 03UKY.T.SGA.D-1000 | Не определено | 02.31.3-U0-2-0002 | AKU.0179.03UKY.SGA.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 03UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода GKD, SGA | 00UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0038 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | Территория
Технология | Внутриплощадочные сети канализации GQA | 00UYP.T.GQA.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0039 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | Территория
Технология | Внутриплощадочные сети канализации GUD, GMA, GML | 00UYP.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0040 | AKU.1480.00UYP.0.NW.TB0003 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | Территория
Технология | Система основной охлаждающей воды. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (10PAB) | 10UQA.T.PA0.D-1000 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0005 | AKU.1324.10UQA.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | TH - Технология производства
Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей здания 10UMA. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов (10РС01) | 10UQA.T.P00.D-1000 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0009 | AKU.1324.10UQA.PCB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 | 2022-08-19 | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | TH - Технология производства
Технология | Система подачи морской воды на опре-ую установку 10, 01-02UXA (10GAF). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 10UQA.T.GAF.D-2010 | МС чертеж | 02.78-U1-2-0068 | AKU.1324.10UQA.GAF.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | TH - Технология производства
Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 10UQA.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.78-U1-2-0011 | AKU.1324.10UQA.PAA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 | 2022-08-19 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | TW - Гидротехнические решения и техническое водоснабжение
Технология | Технологическая часть | 10UQN.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.80-U1-2-0001 | AKU.1324.10UQN.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-03-28 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQN - Отводящий канал | 10UQN - Отводящий канал
Технология | Система охлаждающей воды неответственных потребителей зданий 10UQR (10РС03). Технологическая часть | 10UQQ.T.PC0.D-1030 | Не определено | 02.88-U1-2-0003 | AKU.1324.10UQQ.PCB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQQ - Внутриплощадочные трубопроводы системы PC | 10UQQ - Внутриплощадочные трубопроводы системы PC
Технология | (03UBZ) Вентиляция | 03UBZ.T.TTT.D-1030 | Не определено | 02.34-U0-2-0001 | AKU.1227.03UBZ.SAE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-10-30 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
Технология | Установочные чертежи вентиляции | 10UCB.T.SA0.D-1010 | Установочные чертежи | 03.02-U1-2-0004 | AKU.0120.10UCB.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UEJ.T.SAD.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.24.1-U1-2-0003 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Колодцы на сетях водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GKD) | 01UGT.T.GKD.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0016 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0016 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-09-05 | в производстве | исх.№01-37-04-311 от 23.09.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | C - Строительные работы
Технология | Отопление и вентиляция | 03UGF.T.S00.D-1010 | Не определено | 06.02-U0-2-0003 | AKU.0120.03UGF.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Технологические решения | 03UGF.T.C00.D-1050 | Решения | 06.02-U0-2-0001 | AKU.0120.03UGF.0.TM.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-08-31 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | TM
Технология | Аксонометрические схемы | 00UGD.T.SAS.D-2300 | Аксонометрия | 03.11-U0-2-0068 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции | 00UGD.T.SAS.D-2280 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0066 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Установочные чертежи вентиляции | 00UGD.T.SAS.D-2290 | Установочные чертежи | 03.11-U0-2-0067 | AKU.0130.00UGD.SAS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация лабораторной мебели | 00UGD.T.STG.D-2220 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0059 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | STG20 - Общестанционная химическая лаборатория
Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Заказная спецификация приборов | 00UGD.T.STG.D-2210 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0057 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0011 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | STG20 - Общестанционная химическая лаборатория
Технология | Общестанционная химическая лаборатория 00STG20. Организация лаборатории | 00UGD.T.STG.D-2180 | Не определено | 03.11-U0-2-0054 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | STG20 - Общестанционная химическая лаборатория
Технология | Экспресс-лаборатория 00STG30. Организация лаборатории | 00UGD.T.STG.D-2240 | Не определено | 03.11-U0-2-0061 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | STG30 - Экспресс-лаборатория
Технология | Экспресс-лаборатория STG30. Заказная спецификация приборов | 00UGD.T.STG.D-2270 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-2-0065 | AKU.0130.00UGD.STG.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | STG30 - Экспресс-лаборатория
Технология | Трубопровод концентрата от установки электродеионизации в систему GHC | 00UGD.T.GCF.D-2020 | Схемы ТП | 03.11-U0-2-0019 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-22 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1878 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | GCF - Система ионообменной очистки исходной воды
Технология | Трубопровод раствора антискаланта | 00UGD.T.GCF.D-1090 | Схемы ТП | 03.11-U0-2-0012 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-22 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1878 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | GCF - Система ионообменной очистки исходной воды
Технология | Трубопровод химпромывного раствора к УОО и ЭДИ | 00UGD.T.GCF.D-1060 | Схемы ТП | 03.11-U0-2-0015 | AKU.0130.00UGD.GCF.WP.TB0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | GCF - Система ионообменной очистки исходной воды
Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 00UGD.T.G00.D-2000 | Не определено | 03.11-U0-2-0005 | AKU.0130.00UGD.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-03 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | WK - Внутренние системы водоснабжения и канализации
Технология | Теплоснабжение, узел приготовления горячей воды | 00UGD.T.SBS.D-2310 | Не определено | 03.11-U0-2-0070 | AKU.0130.00UGD.SBS.HV.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | WK - Внутренние системы водоснабжения и канализации
Технология | Трубопроводы системы гидроиспытаний и продувки датчиков КИП дистиллятом | 12UJZ.T.KWA.D-1000 | Схемы ТП | 02.26-U1-2-0031 | AKU.0120.12UJZ.KWA.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-18 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ - Технологический тоннель | 12UJZ - Технологический тоннель
Технология | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку | 12UJZ.T.FAL.D-1000 | Схемы ТП | 02.26-U1-2-0010 | AKU.0120.12UJZ.FAL.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ - Технологический тоннель | 12UJZ - Технологический тоннель
Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2,2 МПа. Задание заводу | 12UJZ.T.LCQ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.26-U1-2-0001 | AKU.0120.12UJZ.LCQ.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | АЭП | 12UJZ - Технологический тоннель | 12UJZ - Технологический тоннель
Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод | 12UJZ.T.KTC.D-1010 | Схемы ТП | 02.26-U1-2-0030 | AKU.0120.12UJZ.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-05 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJZ - Технологический тоннель | 12UJZ - Технологический тоннель
Технология | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +9.000 | 10UJA.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.01-U1-2-0271 | AKU.0120.10UJA.SGK.PT.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PT - Пожаротушение
Технология | Установочный чертеж тележки шлюзовой | 10UJA.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0291 | AKU.0120.10UJA.FCJ.TP.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | TM - Тепломеханические решения
Технология | Трубопроводы системы бассейна выдержки и шахт ВКУ (Арматура) | 10UJA.T.FAK.D-1080 | Арматура | 02.01-U1-2-0101 | AKU.0120.10UJA.FAK.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | FA - Хранение тепловыделяющих сборок и других радиоактивных частей
Технология | Трубопроводы обвязки ГЦН | 10UJA.T.JEB.D-1010 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0274 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | JEB - Главные циркуляционные насосы с электродвигателями
Технология | Трубопроводы системы удержания и охлаждения расплавленной активной зоны. Задание заводу | 10UJA.T.JKM.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-2-0041 | AKU.0120.10UJA.JKM.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | JK - Активная зона
Технология | Установочный чертеж теплообменника охлаждения дополнительной системы охлаждения бассейна выдержки 10KAA25AC001 | 10UJA.T.KAA.D-1240 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0587 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0078 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-04 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KA - Промежуточные охлаждающие контуры
Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата промконтура 11KAA10AP001, 11KAA15AP001, 12KAA30AP001, 12KAA35AP001 | 10UJA.T.KAA.D-1040 | Установочные чертежи | 02.01-U1-2-0025 | AKU.0120.10UJA.0.TM.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KA - Промежуточные охлаждающие контуры
Технология | (10UKA) Трубопроводы системы переработки трапных вод. Трубопроводы подачи дистиллата к СОДС. Задание заводу | 10UJA.T.KPJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-2-0149 | AKU.0120.10UJA.KPJ.TM.TB0002.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы спецканализации (безнапорная часть) | 10UJA.T.KTF.D-1070 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0289 | AKU.0120.10UJA.KTF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок. Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.KTB.D-1020 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0262 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы контроля плотности облицовки бассейна выдержки | 10UJA.T.KTQ.D-1030 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0183 | AKU.0120.10UJA.KTQ.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод | 10UJA.T.KTC.D-1070 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0244 | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы дренажей и оргпротечек l контура. Рр>=2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KTA.D-1110 | Арматура | 02.01-U1-2-0276 | AKU.0120.10UJA.KTA.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KTA - Система дренажей и организованных протечек 1 контура
Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA | 10UJA.T.LBA.D-1010 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0216 | AKU.0120.10UJA.LBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-28 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | LB - Системы паропроводов
Технология | Трубопроводы системы химической промывки парогенераторов Рр<2.2 МПа | 10UJA.T.LFG.D-1090 | Схемы ТП | 02.01-U1-2-0306 | AKU.0120.10UJA.LFG.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-28 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | LF - Общие устройства для паро-газо-водяных контуров
Технология | Детали закладные элементов крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны. МЧ (509.03.01.02.01.03 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1040 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0396 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство | 2020-06-20 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-26194 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 3-4
Технология | Детали закладные шахты реактора. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.02 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1120 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0404 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Закладные шахт ревизии выше отм. +16.530. Монтажный чертёж (509.05.02.01.01.05 МЧ) | 10UJA.T.FJB.D-2240 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0415 | AKU.0132.10UJA.FJB.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4574 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Каналы измерительные. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.11.01 МЧ) | 10UJA.T.JKT.D-1030 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0410 | AKU.0132.10UJA.JKT.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Приспособление для центровки. Монтажный чертёж (509.05.02.01.17 МЧ) | 10UJA.T.FJA.D-1140 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0411 | AKU.0132.10UJA.FJA.TM.TC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Сильфон разделительный. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.09 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1170 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0409 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Ферма упорная. Монтажный чертёж (509.01.01.01.02.06 МЧ) | 10UJA.T.JAA.D-1180 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0406 | AKU.0132.10UJA.JAA.TM.TC0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-08-10 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 5-6
Технология | Элементы крепления емкости системы аварийного охлаждения зоны. Монтажный чертеж (509.03.01.02.01.02 МЧ) | 10UJA.T.JNG.D-1090 | МС чертеж | 02.01-U1-2-0427 | AKU.0132.10UJA.JNG.TM.TC0005 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство | 2020-12-01 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№01-01-03-26194 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Гидропресс | 10UJA - Реакторное здание | Этап 7-8
Технология | Трубопроводы системы подачи вод бассейна выдержки на очистку. Задание заводу (0050) | 10UKC.T.FAL.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-2-0050 | AKU.0120.10UKC.FAL.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | FA - Хранение тепловыделяющих сборок и других радиоактивных частей
Технология | Трубопроводы системы обессоленной воды здания 10UKC (Арматура) | 10UKC.T.GHC.D-2060 | Арматура | 02.03-U1-2-0003 | AKU.0120.10UKC.GHC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | GH - Системы распределения непитьевой воды
Технология | Трубопроводы системы дистиллята. Задание заводу (0434) | 10UKC.T.KBC.D-2010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-2-0434 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0009.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя (Арматура) | 10UKC.T.KBE.D-2020 | Арматура | 02.03-U1-2-0235 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-07-28 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки. Задание заводу | 10UKC.T.KBH.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-2-0183 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки | 10UKC.T.KBH.D-1000 | Схемы ТП | 02.03-U1-2-0246 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0261 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Установочный чертеж бака контроля объема 10KBA22BB001 | 10UKC.T.KBA.D-1250 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0508 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1153 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Установочный чертеж установки дегазации дистиллята 10KBC10AT001 | 10UKC.T.KBC.D-1110 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0361 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи теплоносителя из деаэратора продувки 10KBA22AP001 | 10UKC.T.KBA.D-1270 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0502 | AKU.0120.10UKC.KBA.TM.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы очистки радиоактивных технологических сдувок | 10UKC.T.KPM.D-2040 | Схемы ТП | 02.03-U1-2-0451 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-15 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред | 10UKC.T.KPN.D-1000 | Схемы ТП | 02.03-U1-2-0400 | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-02 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Трубопроводы системы сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок | 10UKC.T.KPL.D-1000 | Схемы ТП | 02.03-U1-2-0409 | AKU.0120.10UKC.KPL.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Установочный чертеж газодувка 10KPM21AN001, 10KPM21AN002, 10KPM22AN001, 10KPM22AN002, 10KPM23AN001, 10KPM23AN002 | 10UKC.T.KPM.D-1050 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0194 | AKU.0120.10UKC.KPM.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата малосолевых стоков 10KPJ31AP001, 10KPJ31AP002 | 10UKC.T.KPJ.D-1030 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0085 | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Установочный чертеж насоса вакуумного 10KTH51AP001, 10KTH51AP002 | 10UKC.T.KTH.D-1050 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0030 | AKU.0120.10UKC.0.TM.TB0021 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-28050 от 26.12.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Установочный чертеж теплообменника отбора проб 10KUE18AC001, 10KUE49AC001 | 10UKC.T.KUE.D-1040 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0068 | AKU.0120.10UKC.KUE.TM.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KU - Системы отбора проб
Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2.2 МПа | 10UKC.T.LCQ.D-1000 | Схемы ТП | 02.03-U1-2-0043 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | LC - Системы конденсата
Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UJA (Арматура) | 10UKC.T.PJA.D-1120 | Арматура | 02.03-U1-2-0264 | AKU.0120.10UKC.PJA.TM.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | PJ - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации
Технология | Трубопроводы системы промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания 10UKC. Задание заводу (0044) | 10UKC.T.PJB.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-2-0044 | AKU.0120.10UKC.PJB.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | PJ - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации
Технология | Установочный чертеж насоса-дозатора раствора едкого кали 10QCA50AP001, 10QCA50AP002 | 10UKC.T.QCA.D-1060 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0167 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0013 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | QC - Система централизованного снабжения химреагентами
Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи раствора борной кислоты 10QCA10AP001 | 10UKC.T.QCA.D-1090 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0161 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | QC - Система централизованного снабжения химреагентами
Технология | Установочный чертеж электронасосного агрегата подачи раствора едкого кали 10QCA40AP001 | 10UKC.T.QCA.D-1170 | Установочные чертежи | 02.03-U1-2-0165 | AKU.0120.10UKC.QCA.TM.TB0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | QC - Система централизованного снабжения химреагентами
Технология | Вентиляция помещений маслохозяйства. Компоновочные чертежи | 10UMA.T.SAM.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-2-0055 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-03-17 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SAM - Система вентиляции здания UMA
Технология | Принципиальные схемы систем вентиляции | 10UMA.T.SAM.D-1000 | Принципиальная схема | 02.04-U1-2-0167 | AKU.0130.10UMA.SAM.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2020-12-03 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SAM - Система вентиляции здания UMA
Технология | Принципиальные схемы систем теплохолодоснабжения | 10UMA.T.SBA.D-1000 | Принципиальная схема | 02.04-U1-2-0166 | AKU.0130.10UMA.SBH.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2020-12-03 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SBH - Система теплоснабжения здания UMA
Технология | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов деаэратора, бака запаса питательной воды. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0295 | AKU.0130.10UMA.LAA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 | 2022-05-10 | 2022-11-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LAB - Система трубопроводов основной питательной воды
Технология | Дренажи и воздушники трубопроводов предпусковой и эксплуатационной промывки КПТ. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1300 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0254 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-16 | 2022-04-15 | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LAB - Система трубопроводов основной питательной воды
Технология | Сбросные трубопроводы эксплуатационной промывки КПТ. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LAB.D-1580 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0297 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-22 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LAB - Система трубопроводов основной питательной воды
Технология | Трубопроводы дренажей от водяных камер конденсатора. Задание заводу | 10UMA.T.LAB.D-1370 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0276 | AKU.0130.10UMA.PAB.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-10 | 2022-07-09 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LAB - Система трубопроводов основной питательной воды
Технология | Дренажи и воздушники выхлопных трубопроводов ПВД-6,7. Задание заводу | 10UMA.T.LAD.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0293 | AKU.0130.10UMA.LAD.TM.TB0004.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-09-28 | 2022-04-10 | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LAD - Система регенерации высокого давления
Технология | Дренажи выхлопных трубопроводов КСН. Задание заводу | 10UMA.T.LBG.D-1510 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0290 | AKU.0130.10UMA.LBG.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LBG - Система паропроводов собственных нужд и пара на деаэратор
Технология | Трубопроводы дренажей, воздушников и перелива дренажного бака. Задание заводу | 10UMA.T.LCM.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0279 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-08 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LCM - Система сбора (возврата) дренажей и конденсата
Технология | Трубопроводы слива дебалансного конденсата здания турбины. (ЗЗИ) | 10UMA.T.LCM.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0251 | AKU.0130.10UMA.LCA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 | 2022-11-08 | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LCM - Система сбора (возврата) дренажей и конденсата
Технология | Трубопроводы подачи обессоленной воды потребителям здания турбины (LCP). Задание заводу | 10UMA.T.LCP.D-2190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0358 | AKU.0130.10UMA.LCP.TM.TB0006.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-23 | 2022-04-01 | 2022-12-07 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | LCP10 - Система обессоленной воды здания 10UMA
Технология | Трубопроводы подачи азота к потребителям здания турбины (QJB30). Задание заводу | 10UMA.T.MK&.D-1960 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0335 | AKU.0130.10UMA.QJB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-13 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | MK& - Вспомогательные системы генератора
Технология | Трубопровод аварийного слива масла из маслобаков. Внешний трубопровод. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MVA.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0102 | AKU.0130.10UMA.MVA.TM.TB0004.Z0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-01-28 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | MVA50 - Система аварийного слива масла
Технология | Труб-ды дренажей и слива с маслонаполненного обор-я, включая труб-ды сбора протечек масла с поддонов. (ЗЗИ) | 10UMA.T.MVU.D-1710 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0310 | AKU.0130.10UMA.MVU.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-26 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | MVU - Система заполнения и сбора дренажей маслонаполненного оборудования машзала
Технология | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NAA. Задание заводу | 10UMA.T.NAA.D-2390 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0378 | AKU.0130.10UMA.NAA.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NAA - Система отбора пара турбины на подогреватели сетевой воды
Технология | Трубопроводы подачи пара на ПСВ (NAA). Задание заводу | 10UMA.T.NAA.D-2250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0364 | AKU.0130.10UMA.NAA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NAA - Система отбора пара турбины на подогреватели сетевой воды
Технология | Конденсатопроводы греющего пара ПСВ (низкое давление) (NAB). Задание заводу | 10UMA.T.NAB.D-2330 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0372 | AKU.0130.10UMA.NAB.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NAB - Система возврата конденсата подогревателей сетевой воды
Технология | Трубопроводы отсоса ПВС из ПСВ (NAJ). Задание заводу | 10UMA.T.NAJ.D-2360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0375 | AKU.0130.10UMA.NAJ.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-15 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NAJ - Система отсоса неконденсирующихся газов из подогревателей сетевой воды
Технология | Трубопроводы дренажей и воздушников системы NDA. Задание заводу | 10UMA.T.NDA.D-2410 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0380 | AKU.0130.10UMA.NDA.TM.TB0003.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-30 | 2022-12-30 | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NDA10 - Система трубопроводов сетевой воды
Технология | Трубопроводы сетевой воды в обвязке ПСВ (NDA). (ЗЗИ) | 10UMA.T.NDA.D-2280 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0367 | AKU.0130.10UMA.NDA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-15 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-302 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | NDA10 - Система трубопроводов сетевой воды
Технология | Дренажи и воздушники трубопроводов промконтура охлаждения потребителей. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-1350 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0274 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-16 | 2022-11-14 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PGB - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды промконтура теплообменного оборудования смазки. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0624 | AKU.0130.10UMA.PGB.TM.TB0005.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PGB - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA
Технология | Трубопроводы охлаждения оборудования отбора проб и АХК. Задание заводу | 10UMA.T.PGB.D-2090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0348 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0012.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-25 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-27455 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PGB - Система промконтура потребителей нормальной эксплуатации здания UMA
Технология | Трубопроводы сбора и перекачки дренажей морской воды. Задание заводу | 10UMA.T.SCB.D-1930 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0332 | AKU.0130.10UMA.0.TM.TB0007.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-10-25 | 2022-06-14 | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PUE - Система откачки дренажа насосных станций ответственных потребителей
Технология | Трубопроводы подачи водорода к потребителям здания турбины (QJC30). Задание заводу | 10UMA.T.QJC.D-1950 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0334 | AKU.0130.10UMA.QJC.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2022-09-13 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-3530 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | QJC30 - Система хранения и подачи водорода к потребителям машзала
Технология | Трубопроводы теплохолодоснабжения наружным диаметром>100 мм к оборудованию систем вентиляции. Задание заводу | 10UMA.T.QK0.D-2480 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0328 | AKU.0130.10UMA.SBH.TM.TB0002.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 | 2022-09-15 | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | QKC - Система холодоснабжения
Технология | Трубопроводы отбора проб АХК системы питательной воды. Задание заводу | 10UMA.T.QUF.D-2030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-2-0342 | AKU.0130.10UMA.QUA.TM.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-24 | 2022-08-23 | 2022-10-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | QUA - Система автоматизированного химического контроля системы питательной воды
Технология | Трубопроводы систем GUD, GMA и GML здания UMA | 10UMA.T.GUC.D-1000 | Схемы ТП | 02.04-U1-2-0165 | AKU.0130.10UMA.GMA.WK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | G&& - Водоснабжение и удаление отходов
Технология | Подающий и обратный трубопровод сетевой воды на нужды ОиВ 10UMX, 10UBA, 10UJA (SBH00) | 10UMX.T.SBH.D-1010 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0119 | AKU.0130.10UMX.SBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-11-30 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | HV - Отопление, вентиляция и кондиционирование
Технология | Трубопроводы теплохолодоснабжения систем вентиляции к распределительным узлам Ду >100 | 10UMX.T.S00.D-1030 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0004 | AKU.0130.10UMX.SBS.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-09-05 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | TM - Тепломеханические решения
Технология | Система LDB. Трубопроводы безнапорных дренажных вод | 10UMX.T.LDB.D-1120 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0072 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-10-25 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDB - Система автономной обессоливающей установки
Технология | Система LDB. Трубопроводы напорных дренажных вод Н-катионитных фильтров и ФСД | 10UMX.T.LDB.D-1180 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0055 | AKU.0130.10UMX.LDB.TM.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-06-01 | 2022-05-07 | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDB - Система автономной обессоливающей установки
Технология | Система LDF. Безнапорные трубопроводы дренажных вод фильтров в БДВ | 10UMX.T.LDF.D-1170 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0066 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-07-30 | 2022-05-07 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDF - Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины
Технология | Система LDF. Трубопроводы основного потока в пределах системы LDF | 10UMX.T.LDF.D-1000 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0032 | AKU.0130.10UMX.LDF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-03-27 | 2022-02-19 | 2022-12-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDF - Система обезжелезивания и обессоливания конденсата турбины
Технология | Система LDL. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UMX.T.LDL.D-1000 | МС чертеж | 02.07-U1-2-0022 | AKU.0130.10UMX.LDL.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-02-20 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDL - Система хранения (сбора) стоков после очистки турбинного конденсата
Технология | Система LDP. Трубопровод химобессоленной воды из машзала | 10UMX.T.LDP.D-1100 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0056 | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-09-30 | 2022-03-06 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDP - Система регенерации и промывки отработанных смол БОУ
Технология | Система LDP. Трубопроводы дренажных вод ФР в баки сбора регенерационных вод | 10UMX.T.LD0.D-1090 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0046 | AKU.0130.10UMX.LDP.TM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-08-30 | 2022-04-06 | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | LDP - Система регенерации и промывки отработанных смол БОУ
Технология | Трубопровод отвода сетевой воды из здания турбины (NDA) | 10UMX.T.NDA.D-1010 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0081 | AKU.0130.10UMX.NDA.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-07-15 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | NDA - Система трубопроводов сетевой воды
Технология | Трубопровод подачи сетевой воды в здание турбины (NDA) | 10UMX.T.NDA.D-1030 | Схемы ТП | 02.07-U1-2-0083 | AKU.0130.10UMX.NDA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-07-15 |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | NDA - Система трубопроводов сетевой воды
Технология | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA | 10UMY.T.LAB.D-1030 | Схемы ТП | 02.58-U1-2-0005 | AKU.0120.10UMY.LAB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24761 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UMY - Галерея трубопроводов пара и питательной воды | T - Технологические системы
Технология | Система водоотведения | 00USF.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.24-U0-2-0007 | AKU.0179.00USF.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-15 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | T - Технологические системы
Технология | (01UXA, 02UXA). Установочные чертежи оборудования | 01UXA.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 06.10.1-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-03-16 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Трубопровод исходной воды от 00UXA до здания 00UGD (GCG) | 00UXA.T.GCG.D-1000 | Схемы ТП | 06.10-U0-2-0005 | AKU.0179.00UXA.GCG.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Организация лаборатории 00SRG20 | 00UYB.T.SRG.D-1460 | Не определено | 03.30-U0-2-0098 | AKU.0130.00UYB.SRG.TM.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | Система SRG
Технология | Внутренний водопровод и канализация | 00UYH.T.SG0.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-2-0014 | AKU.2025.00UYH.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
Технология | Наружные сети водопровода и канализации | 00UYH.T.TTT.D-3010 | Не определено | 03.57-U0-2-0016 | AKU.2025.00UYH.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
Технология | Технологические решения | 00UYS.T.T00.D-1000 | Решения | 03.41-U0-2-0001 | AKU.1480.00UYS.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-01-22 | 2022-04-01 | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 00UYS - АЗС на одну топливно-раздаточную колонку
Технология | Водоснабжение и канализация | 06UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0027 | AKU.1227.06UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-01-26 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 06UYP - Подземный резервуар для воды на 50 m3
Технология | Водоснабжение и канализация | 08UYX.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.51.1-U0-2-0001 | AKU.1227.08UYX.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-106 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 08UYX - Резервуар технической воды (Блок №3) | 08UYX - Резервуар технической воды (Блок №3) | СЯТ
КИП | Теплотехнический контроль (КИП). Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0010 | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001.Z0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UJY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.28.1-U0-3-0008 | AKU.0179.01UJY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-27 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1470 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 02UJY.J.CYE.D-1110 | КЖ | 02.28.2-U0-3-0008 | AKU.0179.02UJY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1470 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.4-U0-3-0011 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 04UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.4-U0-3-0010 | AKU.0179.04UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.5-U0-3-0011 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-27 | 2023-08-23 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 05UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.5-U0-3-0010 | AKU.0179.05UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-27 | 2023-08-23 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1020 | КЖ | 02.31.6-U0-3-0012 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-27 | 2024-10-29 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 06UKY.J.CYE.D-1030 | КЖ | 02.31.6-U0-3-0011 | AKU.0179.06UKY.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-27 | 2024-10-29 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1500 | КЖ | 03.15-U1-3-0020 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0002 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 10UQR.J.C00.D-1510 | КЖ | 03.15-U1-3-0019 | AKU.0179.10UQR.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-918 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ЭЧ ОС СН | Система контроля и управления электротехническим оборудованием общестанционных собственных нужд (СКУ ЭЧ ОС СН) | 00USV.J.B00.D-1020 | Не определено | 03.37-U0-3-0009 | AKU.0179.00USV.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№б/н от 18.01.2023 вх.№45-04-4-46 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USV.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0017 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-05-771 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0018 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-14 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00USV.J.CYE.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0022 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-08 | 2023-02-16 | исх.№б/н от 09.11.2022 вх.№45-04-619 от 09.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USV.J.C00.D-1050 | Не определено | 03.37-U0-3-0021 | AKU.0179.00USV.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10317 от 15.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UTF.J.C00.D-2060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0046 | AKU.0179.00UTF.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYH.J.CYC.D.1000 | Связь | 03.57-U0-3-0029 | AKU.2025.00UYH.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-31 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
Связь | Система радиосвязи | 00UYH.J.CYS.D.1000 | Связь | 03.57-U0-3-0031 | AKU.2025.00UYH.CYS.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-03 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
Связь | Система часофикации | 00UYH.J.CYF.D.1000 | Связь | 03.57-U0-3-0030 | AKU.2025.00UYH.CYF.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-18 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 00UYH.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0033 | AKU.2025.00UYH.CXV.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-19 | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллер | 00UYH.J.JJJ.D-1280 | ЗЗИ/ИДИ | 03.57-U0-3-0032 | AKU.2025.00UYH.0.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0002) | 02UYX.J.C00.D-1250 | КЖ | 03.49-U0-3-0039 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления механизмами | 02UYX.J.C00.D-1240 | Перечень | 03.49-U0-3-0023 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-26 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации (управление калорифером, вентилятором) | 02UYX.J.C00.D-1230 | ТЗА | 03.49-U0-3-0015 | AKU.0783.02UYX.0.ET.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1220 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0018 | AKU.0783.02UYX.0.AT.LU0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 02UYX.J.C00.D-1200 | Не определено | 03.49-U0-3-0014 | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-СС-11/29806 от 16.12.2022 вх.№01-01-02-39053 от 17.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 03UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.50-U0-3-0020 | AKU.1480.03UYX.CXV.AK.EC0001 |  | C01 |  |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 03UYX - Сооружение на 600 укрываемых на территории АС (Блок №2) | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | Компоновка электрооборудования в осях 1-12 | 00UAC.E.B00.D-1050 | Не определено | 02.19-U0-3-0005 | AKU.1480.00UAC.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 |  |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка |  | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система технологического видеонаблюдения | 00UGW.J.CY0.D-1020 | Связь | 06.06-U0-3-0013 | AKU.0210.00UGW.0.SS.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
Технология | (Арматура) Трубопроводы системы спецканализации здания 00UFC (00KTK) | 00UFC.T.KTK.D-1040 | Арматура | 03.10-U0-2-0021 | AKU.0120.00UFC.KTK.TM.TB0002 | (rev.C03) | C01 | Не получен |  |  |  | в производстве | исх.№01-37-04-259 от 10.08.2022 |  |  | 00UFC - Хранилище свежего топлива | TH - Технология производства
Технология | Трубопроводы обвязки ГЦН (Арматура) | 10UJA.T.JEB.D-2200 | Арматура | 02.01-U1-2-0274 | AKU.0120.10UJA.JEB.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | JEB - Главные циркуляционные насосы с электродвигателями
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы продувки-подпитки. Рр>2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KBA.D-1170 | Арматура | 02.01-U1-2-0267 | AKU.0120.10UJA.KBA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-04-21 | в производстве | исх.№01-37-04-220 от 06.07.2022 |  |  | 10UJA - Реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок. Pp>=2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KTB.D-2020 | Арматура | 02.01-U1-2-0261 | AKU.0120.10UJA.KTB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод (Арматура) | 10UJA.T.KTC.D-1120 | Арматура | 02.01-U1-2-0244 | AKU.0120.10UJA.KTC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | (10UKA) Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Pp>2.2 МПа (Арматура) | 10UJA.T.KUA.D-1150 | Арматура | 02.01-U1-2-0309 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KU - Системы отбора проб
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы отбора проб из оборудования здания 10UJA. Рр<2.2МПа (Арматура) | 10UKA.T.KUA.D-1050 | Арматура | 02.01-U1-2-0270 | AKU.0120.10UJA.KUA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1845 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | KU - Системы отбора проб
Технология | (10UKA). Трубопроводы системы охлаждающей воды (Арматура) | 10UJA.T.PEB.D-1090 | Арматура | 02.01-U1-2-0148 | AKU.0120.10UJA.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PE - Система охлаждающей воды ответственных потребителей
Технология | (10UKA). Трубопроводы сжатого воздуха для пневмоприводов арматуры (Арматура) | 10UJA.T.QFA.D-1040 | Арматура | 02.01-U1-2-0292 | AKU.0120.10UJA.QFA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  |  | 10UJA - Реакторное здание | QF - Снабжение воздухом пневмоприводов
Технология | Трубопроводы системы борного концентрата (Арматура) | 10UKC.T.KBC.D-2100 | Арматура | 02.03-U1-2-0280 | AKU.0120.10UKC.KBC.TM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№01-01-03-25576 от 06.12.2022 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы низкотемпературной очистки теплоносителя (0330 Арматура) | 10UKC.T.KBE.D-2040 | Арматура | 02.03-U1-2-0330 | AKU.0120.10UKC.KBE.TM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-23 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1845 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы очистки вод бассейна выдержки и перегрузки (Арматура) | 10UKC.T.KBH.D-2010 | Арматура | 02.03-U1-2-0246 | AKU.0120.10UKC.KBH.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-09 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0261 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы переработки теплоносителя (0276 Арматура) | 10UKC.T.KBF.D-1260 | Арматура | 02.03-U1-2-0276 | AKU.0120.10UKC.KBF.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KB - Система обращения с теплоносителем I контура
Технология | Трубопроводы системы дистиллята собственных нужд и малосолевых стоков (Арматура) | 10UKC.T.KPJ.D-1160 | Арматура | 02.03-U1-2-0371 | AKU.0120.10UKC.KPJ.TM.TB0012 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Трубопроводы системы очистки сдувок из оборудования жидких радиоактивных сред (Арматура) | 10UKC.T.KPN.D-1090 | Арматура | 02.03-U1-2-0400 | AKU.0120.10UKC.KPN.TM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KP - Обращение с радиоактивными отходами
Технология | Трубопроводы системы подачи азота на сдувки из оборудования здания 10UJA (Арматура) | 10UKC.T.KRA.D-1030 | Арматура | 02.03-U1-2-0373 | AKU.0120.10UKC.KRA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KR - Система газоснабжения азотом
Технология | Трубопроводы системы газовых сдувок (Арматура) | 10UKC.T.KTB.D-2070 | Арматура | 02.03-U1-2-0008 | AKU.0120.10UKC.KTB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы сбора боросодержащих вод систем (Арматура) | 10UKC.T.KTC.D-2010 | Арматура | 02.03-U1-2-0379 | AKU.0120.10UKC.KTC.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | KT - Вспомогательные системы ядерной установки
Технология | Трубопроводы системы продувки и дренажей ПГ. Рр>2.2 МПа (Арматура) | 10UKC.T.LCQ.D-1220 | Арматура | 02.03-U1-2-0043 | AKU.0120.10UKC.LCQ.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  |  | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | LC - Системы конденсата
КИП | Перечень измерительных контуров в части СЗРТ | 10UMA.J.C00.D-1270 | Перечень | 02.04-U1-3-0088 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0017 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы внешних импульсных проводок в части СЗРТ | 10UMA.J.CA0.D-1220 | Схемы ИЛ | 02.04-U1-3-0089 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0018 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-07-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Задание на электроснабжение, освещение и АСУ ТП | 10UXA.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ |  | AKU.0130.10UXA.GCG.WP.EC0001 | [6 empty] | 2023-08-04 |  | экспертная оценка |  | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 02UYP.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0103 | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  |  | 2023-04-21 | исх.№01-01-03-3955 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 02UYP.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0104 | AKU.1480.02UYP.0.AP.EC0002 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  |  | 2023-04-21 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехнические чертежи | 00UAX.E.EEE.D-1000 | Не определено | 03.01-U0-3-0001 | AKU.1227.00UAX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-03-30 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAX - Ремонтная площадка для силового электротехнического оборудования | 00UAX - Ремонтная площадка для силового электротехнического оборудования
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UAF.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.21-U0-3-0002 | AKU.1480.01UAF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2023-01-27 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv | 01UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UAF.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.21-U0-3-0004 | AKU.1480.02UAF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 | 2022-04-01 | 2023-01-27 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv | 02UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv
АСУ ТП | (03UBZ) Внешние присоединения | 03UBZ.E.EEE.D-1170 | Схемы подключения | 02.34-U0-3-0010 | AKU.1480.03UBZ.0.FZ.TB0001 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Журнал контрольных кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1310 | КЖ | 02.34-U0-3-0033 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-30 | 2022-04-12 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
МиЗ | (03UBZ) Заземление | 03UBZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.34-U0-3-0027 | AKU.1227.03UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Осуществлен возврат/отозван |  |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 03UBZ.E.EEE.D-1240 | КЖ | 02.34-U0-3-0017 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Размещение электрооборудования | 03UBZ.E.B00.D-1000 | План расположения | 02.34-U0-3-0025 | AKU.1227.03UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 |  | 2022-03-03 | 2023-10-25 | исх.№45-03-1511 от 04.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы электрических соединений | 03UBZ.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.34-U0-3-0026 | AKU.1480.03UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
ОРС | (03UBZ) Электрическое освещение | 03UBZ.E.EEE.D-1080 | ОРС | 02.34-U0-3-0001 | AKU.1227.03UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-30 |  | 2022-12-02 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
Связь | Система связи и оповещения | 03UBZ.E.EEE.D-1300 | Связь | 02.34-U0-3-0023 | AKU.1480.03UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-06-21 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Журнал контрольных кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1320 | КЖ | 02.34-U0-3-0034 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
МиЗ | (04UBZ) Заземление | 04UBZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.34-U0-3-0030 | AKU.1227.04UBZ.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2021-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/12360 от 23.08.2021 вх.№01-01-02-13991 от 23.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Кабельные журналы силовых кабелей | 04UBZ.E.EEE.D-1280 | КЖ | 02.34-U0-3-0021 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.MB0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Размещение электрооборудования | 04UBZ.E.B00.D-1000 | План расположения | 02.34-U0-3-0028 | AKU.1227.04UBZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 |  | 2021-08-26 | 2023-10-25 | исх.№45-03-890 от 11.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы электрических соединений | 04UBZ.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.34-U0-3-0029 | AKU.1480.04UBZ.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-13 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
ОРС | (04UBZ) Электрическое освещение | 04UBZ.E.EEE.D-1110 | ОРС | 02.34-U0-3-0004 | AKU.1227.04UBZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2020-03-30 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
Связь | Система связи и оповещения | 04UBZ.E.EEE.D-1310 | Связь | 02.34-U0-3-0024 | AKU.1480.04UBZ.CSC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
ОРС | (05UBZ) Электрическое освещение | 05UBZ.E.EEE.D-1040 | ОРС | 02.35-U0-3-0002 | AKU.1227.05UBZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
ОРС | (06UBZ) Электрическое освещение | 06UBZ.E.EEE.D-1060 | ОРС | 02.35-U0-3-0004 | AKU.1227.06UBZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1830 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | Электротехнические решения | 50UBH.E.EEE.D-1020 | Не определено | 02.13-U5-3-0001 | AKU.1227.50UBH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-30 |  | 2022-12-09 | 2023-05-25 | исх.№45-03-11512 от 12.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 50UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 50UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
МиЗ | Заземление | 10UAZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.14-U1-3-0004 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2023-01-31 | 2023-02-23 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
ОРС | Освещение | 10UAZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.14-U1-3-0001 | AKU.1227.10UAZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2023-01-10 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-245 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Размещение электрооборудования | 10UAZ.E.B00.D-1010 | План расположения | 02.14-U1-3-0002 | AKU.1227.10UAZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-12-30 |  | 2021-09-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/14103 от 20.09.2021 вх.№01-01-02-16522 от 20.09.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Схемы электрических соединений | 10UAZ.E.BA0.D-1000 | Не опредлено | 02.14-U1-3-0003 | AKU.1227.10UAZ.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-09-30 |  | 2020-04-13 | 2023-09-25 | исх.№45-03-106 от 22.01.2020 вх.№01-03/60 от 23.01.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 1&UUA.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.75-U1-3-0003 | AKU.1227.11UUA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-11-30 |  | 2022-03-25 | в производстве | исх.№45-03-2846 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1140 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0015 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-07-15 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
АСУ ТП | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 08UBG.E.EEE.D-1130 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0014 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1150 | КЖ | 02.95-U0-3-0016 | AKU.0130.08UBG.BCY.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС | Журналы контрольных кабелей в части КРУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1110 | КЖ | 02.95-U0-3-0012 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-30 | 2022-09-14 | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на изготовление шкафов ввода оперативных шинок | 08UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0013 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на комплектную трансформаторную подстанцию | 08UBG.E.EEE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0005 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0006 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2021-07-14 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№45-04-3-1149 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 08UBG.E.EEE.D-1050 | МиЗ | 02.95-U0-3-0006 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-03-17 | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Внешние присоединения к шкафам секций | 08UBG.E.EEE.D-1100 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0011 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Вторичные соединения | 08UBG.E.EEE.D-1090 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0010 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ-10 кВ. Задание заводу на изготовление шкафов в части вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0009 | AKU.0130.08UBG.BCG.AE.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1170 | Схема подключений | 02.95-U0-3-0018 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-15 | 2022-09-14 | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 08UBG.E.EEE.D-1180 | КЖ | 02.95-U0-3-0019 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-30 | 2022-10-15 | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 08UBG.E.EEE.D-1160 | Принципиальная схема | 02.95-U0-3-0017 | AKU.0130.08UBG.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 | 2022-08-14 | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
АСУ ТП | Схемы электрические соединений 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1020 | Схема электрическая | 02.95-U0-3-0003 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений секций РУ 10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1000 | Схемы подключения | 02.95-U0-3-0001 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-10-03 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на секции РУ-10 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0002 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щит 0,4 кВ | 08UBG.E.EEE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.95-U0-3-0004 | AKU.0130.08UBG.0.EM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | 08UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция
АСУ ТП | Схемы электрических соединений инверторной сети | 10UBA.E.B00.D-1630 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0009 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1497 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Инверторы
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1370 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0080 | AKU.0120.10UBA.BFA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1380 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0081 | AKU.0120.10UBA.BFB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1390 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0085 | AKU.0120.10UBA.BFC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1400 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0088 | AKU.0120.10UBA.BFD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFE. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1410 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0095 | AKU.0120.10UBA.BFE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1420 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0101 | AKU.0120.10UBA.BFF.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFG. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1430 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0105 | AKU.0120.10UBA.BFG.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFH. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1440 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0106 | AKU.0120.10UBA.BFH.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/26337 от 16.11.2022 вх.№01-01-02-33870 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFL. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1360 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0068 | AKU.0120.10UBA.BFL.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BFM. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1450 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0071 | AKU.0120.10UBA.BFM.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1460 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0072 | AKU.0120.10UBA.BGA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1470 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0076 | AKU.0120.10UBA.BGB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGC. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1480 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0074 | AKU.0120.10UBA.BGC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BGD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1490 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0078 | AKU.0120.10UBA.BGD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHA. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1500 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0092 | AKU.0120.10UBA.BHA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHB. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1510 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0114 | AKU.0120.10UBA.BHB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1800 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0014 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1530 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0007 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-05 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ. Задание заводу на щиты 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1810 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ | 10UBA.E.B00.D-1540 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0006 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-26 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КРУ 0,38 кВ. Секции, сборки и щиты
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки -7.200 до -4.800 | 10UBA.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.06-U1-3-0002 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Освещение и розеточная сеть
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть с отметки 0.000 до +4.200 | 10UBA.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.06-U1-3-0003 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Освещение и розеточная сеть
ОРС | Электрическое освещение | 10UBA.E.B00.D-1030 | ОРС | 02.06-U1-3-0034 | AKU.0120.10UBA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1863 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Освещение и розеточная сеть
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на секции 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1830 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1730 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0069 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0010 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-08-01 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1220 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0066 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0010 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 |  | 2023-01-30 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1215 от 01.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0057 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Питающие элементы. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1240 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0049 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1790 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0079 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-01 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UBA.E.B00.D-1940 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0094 | AKU.0120.10UBA.0.AE.EC0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-01 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Блочные секции КРУ 10 кВ СНЭ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 10UBA.E.B00.D-1260 | Схемы электрические | 02.06-U1-3-0086 | AKU.0120.10UBA.0.AE.FS0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секции 10ВBF. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1270 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0167 | AKU.0110.10UBA.BBF.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ НЭ СНЭ. Секция 10ВBЕ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1280 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0166 | AKU.0110.10UBA.BBE.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секции 10ВВD. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1290 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0160 | AKU.0110.10UBA.BBD.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10BBВ. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1300 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0158 | AKU.0110.10UBA.BBB.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8741 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВА. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1310 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0157 | AKU.0110.10UBA.BBA.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8853 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Секция 10ВВС. Таблицы внешних подключений | 10UBA.E.B00.D-1320 | Схемы подключения | 02.06-U1-3-0159 | AKU.0110.10UBA.BBC.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8819 от 13.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ СНЭ. Уставки защит | 10UBA.E.B00.D-1330 | РЗА | 02.06-U1-3-0120 | AKU.0120.10UBA.0.AE.DD0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | 2023-09-02 | исх.№45-04-3-1288 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UBA.E.B00.D-1350 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0004 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-03 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Секции КРУ 10 кВ
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений инверторной сети. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0016 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений постоянного тока. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0015 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1060 | КЖ | 02.06-U1-3-0107 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-07-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5959 от 22.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.BA0.D-1070 | КЖ | 02.06-U1-3-0109 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-30 |  | 2022-09-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0017 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-29 |  | 2023-01-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/03706 от 08.02.2023 вх.№01-01-02-5998 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 10UBA.E.BA0.D-1080 | КЖ | 02.06-U1-3-0236 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-29 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-518 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Задание заводу | 10UBA.E.BA0.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0019 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-29 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Силовые и контрольные кабели
АСУ ТП | Задание заводу на сборки для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-2760 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0022 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
СКУ ЭС ЭБ | Задание заводу на щиты для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1840 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0018 | AKU.0120.10UBA.0.EM.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1550 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0020 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-05 |  | 2023-02-01 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов для здания 10UMA | 10UBA.E.B00.D-1590 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0008 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-05 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00294 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-480 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП. Журнал силовых кабелей | 10UBA.E.B00.D-1580 | КЖ | 02.06-U1-3-0098 | AKU.0120.10UBA.0.EM.MB0008 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-30 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений щитов НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1570 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-29 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | ЩПТ
АСУ ТП | Схемы электрических соединений постоянного тока | 10UBA.E.B00.D-1180 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0005 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-04 |  | 2022-12-02 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Электрооборудование
АСУ ТП | Схемы электрических соединений сборок НЭ НП | 10UBA.E.B00.D-1190 | Не опредлено | 02.06-U1-3-0011 | AKU.0120.10UBA.0.EM.TB0009 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-29 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Электрооборудование
МиЗ | (01-04UEH). Молниезащита и заземление | 01UEH.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.04-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-06-15 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1569 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEH - Приемное сооружение для дизельного топлива и масел | 01UEH - Приемное сооружение для дизельного топлива и масел
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UGZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.55-U0-3-0003 | AKU.0120.02UGZ.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | К обработке от АЭП |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1374 от 06.02.2023 |  | АЭП | 02UGZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 02UGZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGM.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.04-U0-3-0009 | AKU.0210.00UGM.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
ОРС | Наружное освещение | 00UGM.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.04-U0-3-0011 | AKU.0210.00UGM.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 00UGM - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGM.E.B00.D-1010 | Не определено | 06.04.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
ОРС | Электрическое освещение | 01UGM.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.04.1-U0-3-0007 | AKU.0210.01UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 01UGM - Здание флотации
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGM.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.04.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGM.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
ОРС | Электрическое освещение | 02UGM.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.04.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGM.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGM - Очистные сооружения нефтесодержащих вод в составе 01UGM-02UGM | 02UGM - Здание сбора осадков
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGV.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.07-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGV.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
ОРС | Наружное освещение | 00UGV.E.B00.D-1010 | ОРС | 06.07-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGV.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 00UGV - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
ОРС | Электрическое освещение | 01UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 01UGV - Станция биологической очистки
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 02UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.2-U0-3-0002 | AKU.0210.02UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
ОРС | Электрическое освещение | 02UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.2-U0-3-0003 | AKU.0210.02UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 02UGV - Здание сбора осадка
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 07UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.7-U0-3-0003 | AKU.0210.07UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
ОРС | Электрическое освещение | 07UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.7-U0-3-0004 | AKU.0210.07UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 07UGV - Здание лаборатории
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 08UGV.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.07.8-U0-3-0003 | AKU.0210.08UGV.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
ОРС | Электрическое освещение | 08UGV.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.07.8-U0-3-0004 | AKU.0210.08UGV.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGV - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны свободного доступа в составе 01UGV, 02UGV, 07UGV, 08UGV | 08UGV - Административно-бытовой корпус
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UGW.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.06-U0-3-0006 | AKU.0210.00UGW.0.ET.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
ОРС | Наружное освещение | 00UGW.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.06-U0-3-0008 | AKU.0210.00UGW.0.EN.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 00UGW - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 01UGW.E.BA0.D.1000 | Не определено | 06.06.1-U0-3-0005 | AKU.0210.01UGW.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
ОРС | Электрическое освещение | 01UGW.E.B00.D.1000 | ОРС | 06.06.1-U0-3-0006 | AKU.0210.01UGW.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-15 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 00UGW - Очистные сооружения бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа в составе 00UGW, 01UGW | 01UGW - Станция биологической очистки
МиЗ | Заземление и молниезащита | 50UGH.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 06.03-U5-3-0013 | AKU.0210.50UGH.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 50UGH - Очистные сооружения по составу ТСМ
ОРС | Наружное освещение | 50UGH.E.B00.D-1000 | ОРС | 06.03-U5-3-0015 | AKU.0210.50UGH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-19 | в производстве | исх.№45-04-3-839 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 50UGH - Очистные сооружения по составу ТСМ
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 51UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.1-U5-3-0005 | AKU.0210.51UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 51UGH - Здание предварительной очистки
ОРС | Электрическое освещение | 51UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.1-U5-3-0006 | AKU.0210.51UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 51UGH - Здание предварительной очистки
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 52UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.2-U5-3-0006 | AKU.0210.52UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 52UGH - Здание химической обработки
ОРС | Электрическое освещение | 52UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.2-U5-3-0007 | AKU.0210.52UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 52UGH - Здание химической обработки
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 53UGH.E.B00.D-1040 | Не определено | 06.03.3-U5-3-0005 | AKU.0210.53UGH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1570 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 53UGH - Здание сбора осадка
ОРС | Электрическое освещение | 53UGH.E.BA0.D-1000 | ОРС | 06.03.3-U5-3-0006 | AKU.0210.53UGH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№45-04-3-865 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 53UGH - Здание сбора осадка
СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление блочной комплектной трансформаторной подстанции | 53UGJ.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 06.03.12-U5-3-0001 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 53UGJ - Комплектная трансформаторная подстанция
СКУ ЭЧ ОС | Технологическое задание на изготовление распределительного щита 0.4 кВ | 53UGJ.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 06.03.12-U5-3-0002 | AKU.0210.53UGJ.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>Спецпроект | 50UGH - Очистные сооружения дождевых вод в составе 51UGH-53UGH, 53UGJ | 53UGJ - Комплектная трансформаторная подстанция
ОРС | Электрическое освещение | 11UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0001 | AKU.0179.11UJZ.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11UJZ - Технологический тоннель | 11UJZ - Технологический тоннель
ОРС | Электрическое освещение | 12UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0002 | AKU.0179.12UJZ.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12UJZ - Технологический тоннель | 12UJZ - Технологический тоннель
ОРС | Электрическое освещение | 13UJZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.26-U1-3-0003 | AKU.0179.13UJZ.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№45-04-3-1020 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 13UJZ - Технологический тоннель | 13UJZ - Технологический тоннель
СКУ ЭС ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 транспортного портала. Задание заводу | 10UJG.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.02-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJG.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJG - Транспортный портал здания 10UJA | Электротехнические работы
ОРС | Электрическое освещение | 01UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.28.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-28 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
ОРС | Электрическое освещение | 11UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.29-U1-3-0001 | AKU.0120.11UJY.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-30 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
ОРС | Электрическое освещение | 12UJY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.29-U1-3-0002 | AKU.0120.12UJY.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-03-31 |  | 2022-10-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/25026 от 03.11.2022 вх.№01-01-02-32158 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
ОРС | Электрическое освещение | 02UKY.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.31.2-U0-3-0010 | AKU.0179.02UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-15 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY - Галерея зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 03UKY.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.31.3-U0-3-0010 | AKU.0179.03UKY.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-15 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY - Галерея зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 04UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.4-U0-3-0009 | AKU.0179.04UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
ОРС | Электрическое освещение | 05UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.5-U0-3-0009 | AKU.0179.05UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
ОРС | Электрическое освещение | 06UKY.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.31.6-U0-3-0010 | AKU.0179.06UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 11USF.E.000.D-1000 | Не определено | 03.25-U1-3-0002 | AKU.0179.11USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-24 |  | 2023-01-24 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-919 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF - Cооружение ресиверов азота | 11USF - Cооружение ресиверов азота
МиЗ | Заземление | 01USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.40-U0-3-0001 | AKU.0179.01USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-29 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1317 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 01USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 03USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.42-U0-3-0001 | AKU.0179.03USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-11-25 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 03USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Заземление | 06USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.45-U0-3-0001 | AKU.0179.06USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-09-19 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 06USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Заземление | 07USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.46-U0-3-0004 | AKU.0179.07USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-09-19 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-12441 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 07USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Заземление | 08USZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.47-U0-3-0001 | AKU.0179.08USZ.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-11-18 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 08USZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.59-U0-3-0004 | AKU.0179.02UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-16 |  | 2023-01-20 | 2023-02-16 | исх.№31 от 07.02.2023 вх.№45-04-2-2134 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 02UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 03UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.60-U0-3-0001 | AKU.0179.03UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-10-16 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1563 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 03UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 03UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 04UTZ.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.61-U0-3-0003 | AKU.0179.04UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-16 |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 04UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 04UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 06UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.63-U0-3-0001 | AKU.0179.06UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-16 |  | 2023-01-11 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-297 от 12.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 06UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 06UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 07UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.64-U0-3-0001 | AKU.0179.07UTZ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 07UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 07UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 08UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.65-U0-3-0001 | AKU.0179.08UTZ.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-27 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 08UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 08UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 09UTZ.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.66-U0-3-0001 | AKU.0179.09UTZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 09UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации | 09UTZ - Кабельный канал системы нормальной эксплуатации
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 10UXA.E.000.D-1000 | Не определено | 06.10.8-U1-3-0003 | AKU.0130.10UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-01-14 | 2022-12-25 | 2023-01-25 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 11UXA.E.EEE.D-1000 | Не определено | 06.10.9-U1-3-0001 | AKU.0130.11UXA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-05-14 | 2022-12-25 | 2023-01-23 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 11UXA - Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA | 11UXA - Сооружение промежуточного контура для опреснительной установки 10UXA
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.B00.D-3010 | МиЗ | 03.57-U0-3-0024 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№33-01-01-6370 от 23.12.2022 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
ОРС | Наружное освещение | 00UYH.E.B00.D-3050 | ОРС | 03.57-U0-3-0020 | AKU.2025.00UYH.0.EN.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2022-12-01 | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование. Задание заводу | 00UYH.E.B00.D.1000 | Не определено | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ЭЧ ОС | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.B00.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-3-0022 | AKU.2025.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-05 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.E.B00.D-3030 | Не определено | 03.57-U0-3-0026 | AKU.2025.00UYH.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
КИТС ФЗ | Системы физической защиты | 00UYH.E.B00.D-3040 | Не определено | 03.57-U0-3-0028 | AKU.2025.00UYH.CSA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2023-01-09 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
ОРС | Электрическое освещение (внутреннее) | 00UYH.E.B00.D-3020 | ОРС | 03.57-U0-3-0025 | AKU.2025.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2022-12-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу-изготовителю | 02UYX.E.B00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-25 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 04UYP.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.41-U0-3-0057 | AKU.1227.04UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-17 | 2022-04-01 | 2022-10-01 | в производстве | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 04UYP - Тренажер для тушения пожара на электроустановках напряжением до 10 kV
ОРС | Внутреннее электроснабжение | 04UYP.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.41-U0-3-0054 | AKU.1480.04UYP.0.EM.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-09 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 04UYP - Тренажер для тушения пожара на электроустановках напряжением до 10 kV
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 05UYP.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41.6-U0-3-0001 | AKU.1480.05UYP.0.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-27 | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 05UYP - Трансформаторная подстанция
МиЗ | Электротехнические решения, освещение, молниезащита и заземление | 05UYP.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.41-U0-3-0061 | AKU.1480.05UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-01-09 | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-04-18 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 05UYP - Трансформаторная подстанция
ОРС | Электрическое освещение (наружное) | 03UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.04-U0-3-0001 | AKU.0179.03UZT.0.EN.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-12-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UZT - Объездная автодорога 01UZC | 03UZT - Объездная автодорога 01UZC
ОРС | Электрическое освещение | 04UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.05-U0-3-0001 | AKU.0120.04UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-09-01 | 2022-03-01 | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 04UZT - Подъездная автодорога к 00UZR | 04UZT - Подъездная автодорога к 00UZR
ОРС | Электрическое освещение (наружное) | 05UZT.E.B00.D-1000 | ОРС | 05.06-U0-3-0001 | AKU.0179.05UZT.0.EN.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-30 | 2022-03-01 | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UZT - Подъездная автодорога к 00UYP, 00UST, 00UGR | 05UZT - Подъездная автодорога к 00UYP, 00UST, 00UGR
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0015 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2022-12-20 | 2023-02-16 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UQA.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0002 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1651 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 10UQA.E.B00.D-1140 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0017 | AKU.1324.10UQA.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 10UQA.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0007 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2022-12-14 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11772 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Щит 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0006 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 10UQA.E.B00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0011 | AKU.1324.10UQA.0.EM.PA0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-14 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1335 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 10UQA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.78-U1-3-0064 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
МиЗ | Планы наружного заземления | 10UQA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.78-U1-3-0056 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-10 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0012 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2022-12-12 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11604 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений щита 0,4 кВ | 10UQA.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0010 | AKU.1324.10UQA.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 10UQA.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.78-U1-3-0018 | AKU.1324.10UQA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | ER - Монтаж
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 10UQA.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0020 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | ER - Монтаж
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 10UQA.E.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0021 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | ER - Монтаж
СКУ ПЗ | Противопожарные клапаны. Кабельный журнал | 10UQA.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.78-U1-3-0061 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | ER - Монтаж
СКУ НЭ | Журналы силовых и контрольных кабелей в части автоматики (обвязка ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.78-U1-3-0027 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на НКУ 0,4 кВ в части автоматики | 10UQA.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0039 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-05-02 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Задание на автоматизацию и электропитание | 10UQA.J.C00.D-1200 | ТЗА | 02.78-U1-3-0063 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0001 | [6 empty] | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ НЭ | 10UQA.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0065 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Схемы автоматизации запорно-регулирующей арматуры. Схемы электрические полные и монтажные | 10UQA.J.C00.D-1010 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0024 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения. Задание заводу | 10UBA.T.QKC.D-2050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-2-0021 | AKU.0120.10UBA.QKC.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-02-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2148 от 24.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1120 | Установочные чертежи | 02.06-U1-2-0017 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-08-31 |  | 2021-04-13 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Чертежи системы кондиционирования | 10UBA.T.QKC.D-2040 | Не определено | 02.06-U1-2-0036 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0011 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-29 |  | 2022-08-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6406 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Втор. соедин. (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1060 | КЖ | 02.11-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения (охлаждение, КИВ, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Блочные трансформаторы 10BAT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов, КИВ) | 10UBF.E.B00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0014 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Вторичные соединения (охлажд., КИВ, сист. мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBF.BAT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1100 | КЖ | 02.11-U1-3-0012 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UBF.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.11-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBF.0.ET.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBF.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.11-U1-3-0016 | AKU.1227.10UBF.BAU.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2020-11-06 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ТП, ОЭС, Львовский ТЭП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Освещение территории | 10UBF.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.11-U1-3-0017 | AKU.1227.10UBF.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-11-06 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП, ТП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлажд., РПН, система мониторинга). Журналы контрольных кабелей | 10UBF.E.B00.D-1090 | КЖ | 02.11-U1-3-0011 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы внешних подключений | 10UBF.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 02.11-U1-3-0010 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.MA0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Втор. соединения (охлаждение, РПН, система мониторинга). Схемы электрические полные | 10UBF.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 02.11-U1-3-0009 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Рабочие трансформаторы 10BBT. Вторичные соединения. Задание заводу (шкафы зажимов) | 10UBF.E.B00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0015 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Установочные чертежи рабочих трансформаторов собственных нужд | 10UBF.E.B00.D-1140 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBF.BBT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-11-06 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ТЭП, ОЭС, Львовский ТЭП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Чертежи токопроводов 24 кВ | 10UBF.E.B00.D-1020 | МС чертеж | 02.11-U1-3-0004 | AKU.1227.10UBF.BAA.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-11-06 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 10UBF.J.CR0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0020 | AKU.1480.10UBF.0.AP.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 10UBF.J.CY0.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.11-U1-3-0029 | AKU.1480.10UBF.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UBF.J.CR0.D-1010 | КЖ | 02.11-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBF.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Блочные трансформаторы 10BAT. СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBF.J.CY0.D-1070 | Не определено | 02.11-U1-3-0031 | AKU.1480.10UBF.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Промышленное телевидение | 10UBF.J.CY0.D-1060 | Связь | 02.11-U1-3-0030 | AKU.1480.10UBF.CYP.SS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 10UBF.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.11-U1-3-0032 | AKU.1480.10UBF.SGC.PT.TB0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | T - Технологические системы
Технология | Канализация | 10UBF.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.11-U1-2-0001 | AKU.1480.10UBF.GMA.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-05 | 2022-04-01 | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBF - Сооружение для блочных трансформаторов | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.96-U1-3-0006 | AKU.1480.10UBG.0.ET.MB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UBG.E.B00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.96-U1-3-0021 | AKU.1480.10UBG.0.ET.EC0001 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновка электрооборудования | 10UBG.E.BAU.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.96-U1-3-0008 | AKU.1480.10UBG.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2022-11-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 10UBG.E.AT0.D-1040 | МиЗ | 02.96-U1-3-0007 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0003 |  |  |  | 2022-10-30 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | РУ-0.4 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UBG.E.B00.D-1020 | КЖ | 02.96-U1-3-0005 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы подключения кабелей | 10UBG.E.BG0.D-1010 | Схема подключений | 02.96-U1-3-0003 | AKU.1480.10UBG.0.AE.MA0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ НЭ | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики (ПТК СКУ НЭ) | 10UQA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0025 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-29 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UQA.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0032 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешних подключений к НКУ 0,4 кВ для сборок автоматики | 10UQA.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.78-U1-3-0026 | AKU.1324.10UQA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-25 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
МиЗ | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Заземление | 11UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0003 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-06-02 | 2023-01-02 | 2023-03-30 | исх.№640-03-02-04/320 от 10.02.2023 вх.№45-04-2-2241 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
ОРС | (11UQZ, 11UUP, 12UUP) Освещение | 11UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0002 | AKU.1324.11UQZ.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | (11UQZ, 11UUP, 12UUP). Журналы силовых кабелей | 11UQZ.E.B00.D-1030 | КЖ | 02.82-U1-3-0031 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  |  | 2022-06-02 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 11UQZ.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0030 | AKU.1324.11UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-03-29 | 2022-06-02 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | E - Электротехнические системы
Технология | (11-12, 21-22UQZ). Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ). Компенсатор универсальный. ИТТ | 1&UQZ.T.PEB.D-1010 | ИТТ | 02.82-U1-2-0007 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.EZ0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2021-11-20 | в производстве | исх.№2-BC/19456 от 02.09.2022 вх.№45-02-10258 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | T - Технологические системы
Технология | Система PE. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQZ.T.TTT.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0004 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-01-24 |  | 2021-07-28 | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | T - Технологические системы
Технология | Система РЕ в границах сифонного колодца 12UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQZ.T.PEB.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0006 | AKU.1324.11UQZ.PEB.TW.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUP, 12UUP, 13-15UUQ) | T - Технологические системы
МиЗ | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Заземление | 12UQZ.E.000.D-1020 | МиЗ | 02.82-U1-3-0011 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.TB0002 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
ОРС | (12UQZ, 11UUQ, 12UUQ) Освещение | 12UQZ.E.000.D-1030 | ОРС | 02.82-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQZ.0.EW.TB0001 |  |  |  |  | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
АСУ ТП | (12UQZ,11UUQ, 12UUQ) Журналы силовых кабелей | 12UQZ.E.B00.D-1000 | КЖ | 02.82-U1-3-0032 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.MB0001 |  |  |  | 2021-05-12 | 2022-03-11 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу-изготовителю на щитовые устройства 0,4 кВ. Вторичные сборки | 12UQZ.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.82-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQZ.0.EM.EC0001 |  |  |  | 2021-05-12 |  |  | 2023-04-08 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | E - Электротехнические системы
Технология | Система РЕ в границах сифонного колодца 13UQX. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQZ.T.PEB.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0005 | AKU.1324.12UQZ.PEB.TW.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | T - Технологические системы
Технология | Система РЕ. Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQZ.T.TTT.D-1000 | МС чертеж | 02.82-U1-2-0003 | AKU.1324.12UQZ.PEB.TW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-03-29 |  | 2021-08-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/11050 от 03.08.2021 вх.№01-01-02-12172 от 03.08.2021 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQZ - Тоннель для трубопроводов ответственных потребителей и вентцентры (11UUQ, 12UUQ, 16-19UUQ) | T - Технологические системы
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 11UQC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0023 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0120 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 11UQC.E.B00.D-1100 | Схема подключений | 02.79-U1-3-0022 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 11UQC.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0025 | AKU.1324.11UQC.0.AE.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 11UQC.E.CA1.D-1010 | КЖ | 02.79-U1-3-0027 | AKU.1324.11UQC.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 11UQC.E.CA1.D-1100 | КЖ | 02.79-U1-3-0024 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 11UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0032 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 11UQC.E.B00.D-1190 | МиЗ | 02.79-U1-3-1020 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Планы наружного заземления | 11UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0028 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-06-17 | 2022-05-07 | 2023-02-01 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1292 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 11UQC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0029 | AKU.1324.11UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 11UQC.J.CYE.D-1250 | Не определено | 02.79-U1-3-0220 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-105 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 11UQC.J.C00.D-1210 | КЖ | 02.79-U1-3-0130 | AKU.1324.11UQC.0.AK.MB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 11UQC.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0059 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-28 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 11UQC.J.C00.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1014 | AKU.1324.11UQC.0.AK.EC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Рабочие чертежи КИП | 11UQC.J.C00.D-1150 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0053 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-28 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 11UQC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-3-0046 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-02 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1335 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.79-U1-3-0089 | AKU.1324.11UQC.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-24 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UQC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.79-U1-3-0090 | AKU.1324.11UQC.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2022-09-28 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8292 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0086 | AKU.1324.11UQC.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 11UQC.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.79-U1-3-0077 | AKU.1324.11UQC.CYE.PS.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 11UQC.J.C00.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0054 | AKU.1324.11UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-31 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 11UQC.T.SG0.D-1000 | Не определено | 02.79-U1-2-0005 | AKU.1324.11UQC.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-15 | 2022-09-05 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 11UQC.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-2-0007 | AKU.1324.11UQC.SAQ.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-15 | 2022-09-05 | 2022-11-09 | 2023-03-30 | исх.№45-03-10186 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 11UQC.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0120 | AKU.1324.11UQC.SAQ.HV.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Расчет систем противодымной вентиляции | 11UQC.T.SAQ.D-1000 | Расчет | 02.79-U1-2-0240 | AKU.1324.0.SAQ.HV.ED0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Получен для сведения |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматической установки водяного пожаротушения (11SGС49). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.SG0.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0094 | AKU.1324.11UQC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-15 | 2022-09-05 |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 11UQC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.79-U1-2-0022 | AKU.1324.11UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа (11PUE). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.G00.D-1000 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0008 | AKU.1324.11UQC.PUE.TW.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-02 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11190 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система тр-ов охлаждающей воды ответственных потребителей (11PEB). Установочные чертежи насосного оборудования (11РЕС10) | 11UQC.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0003 | AKU.1324.11UQC.PEC.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-15 | 2022-09-05 | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (11PEB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 11UQC.T.TTT.D-1020 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0006 | AKU.1324.11UQC.PEB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-15 | 2022-09-05 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-4574 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждения ответственных потребителей. Компенсатор разгруженный сбалансированный по давлению. ИТТ | 1&UQC.T.PEB.D-1000 | ИТТ | 02.79-U1-2-0095 | AKU.1324.11UQC.PEB.TW.EZ0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2021-11-20 | в производстве | исх.№2-BC/19456 от 02.09.2022 вх.№45-02-10258 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 11UQC.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0004 | AKU.1324.11UQC.PEA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-15 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный грузоподъемностью 3,2т | 11UQC.T.SME.D-1000 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0001 | AKU.1324.11UQC.SMQ.MR.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-17 | 2022-12-04 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-4631 от 11.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи дверей и ворот металлических, воспринимающих давление воздушной ударной волны | 11UQC.T.U00.D-2060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0245 | AKU.1324.11UQC.0.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
ЭПА | Журналы силовых и контрольных кабелей в части электроприводной арматуры | 12UQC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.79-U1-3-0036 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Планы внутреннего заземления | 12UQC.E.B00.D-2000 | МиЗ | 02.79-U1-3-1021 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-25 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Планы наружного заземления | 12UQC.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.79-U1-3-0034 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-14 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 12UQC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.79-U1-3-0012 | AKU.1324.12UQC.0.EM.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-18 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ) Автоматическая установка пожаротушения | 12UQC.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.79-U1-3-0221 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-11 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-296 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 12UQC.J.C00.D-1170 | КЖ | 02.79-U1-3-0135 | AKU.1324.12UQC.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-06-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу-изготовителю на шкафы преобразователей КИП | 12UQC.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-0068 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-17 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
АСВД | Задание на привязку системы АСВД | 12UQC.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 02.79-U1-3-1015 | AKU.1324.12UQC.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Рабочие чертежи КИП | 12UQC.J.C00.D-1030 | Рабочий чертеж | 02.79-U1-3-0067 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-03 |  | сроки СМР | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 12UQC.J.CYE.D-1030 | Не определено | 02.79-U1-3-0084 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1292 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UQC.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.79-U1-3-0260 | AKU.1324.12UQC.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-10-11 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8751 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UQC.J.CYB.D-1150 | Связь | 02.79-U1-3-0102 | AKU.1324.12UQC.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-21653 от 01.11.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UQC.J.CYC.D-1170 | Связь | 02.79-U1-3-0104 | AKU.1324.12UQC.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 12UQC.J.CYE.D-1180 | Не определено | 02.79-U1-3-0106 | AKU.1324.12UQC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 12UQC.J.C00.D-1090 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-3-0073 | AKU.1324.12UQC.0.AK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-12-24 |  |  | 2023-04-07 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 12UQC.T.SG0.D-1030 | Не определено | 02.79-U1-2-0011 | AKU.1324.12UQC.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-15 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция. Компоновочные чертежи | 12UQC.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.79-U1-2-0013 | AKU.1324.12UQC.SAQ.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-18 | 2023-03-30 | исх.№45-03-10546 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 12UQC.T.S00.D-1050 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0121 | AKU.1324.12UQC.SAQ.HV.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Расчет систем противодымной вентиляции | 12UQC.T.SAQ.D-1000 | Расчет | 02.79-U1-2-0025 | AKU.1324.0.SAQ.HV.ED0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Получен для сведения |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматической установки газового пожаротушения | 12UQC.T.SG0.D-1050 | Не определено | 02.79-U1-2-0023 | AKU.1324.12UQC.SGE.PT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-19 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система откачки дренажа (12PUE). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.PU0.D-1010 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0115 | AKU.1324.12UQC.PUE.TW.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система тр-ов охлаждающей воды ответственных потребителей (12PEB). Установочные чертежи насосного оборудования (12РЕС10) | 12UQC.T.TTT.D-1090 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0017 | AKU.1324.12UQC.PEC.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Система трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (12PEB). Монтажно-сборочные чертежи трубопроводов | 12UQC.T.TTT.D-1050 | МС чертеж | 02.79-U1-2-0012 | AKU.1324.12UQC.PEB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи гидромеханического оборудования | 12UQC.T.TTT.D-1060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0014 | AKU.1324.12UQC.PEA.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи грузоподъемного оборудования. Кран мостовой электрический однобалочный подвесной двухпролетный г/п 3,2 т | 12UQC.T.SME.D-1080 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0016 | AKU.1324.12UQC.SMQ.MR.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи дверей и ворот металлических, воспринимающих давление воздушной ударной волны | 12UQC.T.U00.D-2060 | Установочные чертежи | 02.79-U1-2-0246 | AKU.1324.12UQC.0.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 12UQC - Насосная станция ответственных потребителей | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-13UQX) Электротехническая часть | 1&UQX.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.72-U1-3-0007 | AKU.1324.11UQX.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-10-18 |  | 2022-12-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11130 от 05.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX - Сифонные колодцы | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Технологическая часть | 11UQX.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.72-U1-2-0001 | AKU.1324.11UQX.PAB.TW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-06-20 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 11-13UQX - Сифонные колодцы | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 01UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0013 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2019-12-30 |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 01UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0003 | AKU.1227.01UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-20 |  | 2022-05-31 | в производстве | исх.№01-37-04-172 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0005 | AKU.1480.01UBG.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2019-12-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 01UBG.E.BCY.D-1060 | КЖ | 02.22-U0-3-0133 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-23 |  | 2023-01-25 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 01UBG.E.BCY.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0121 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4080 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Параметрирование, параметры срабатывания | 01UBG.E.BCY.D-1070 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0143 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FQ0001 | (rev.C01) | C01 |  |  |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Полные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1040 | ТЗА | 02.22-U0-3-0131 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-23 |  | 2022-12-20 | 2023-03-27 | исх.№45-03-12043 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 01UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0126 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-03-23 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 01UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0122 | AKU.1227.01UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-03-23 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Схемы подключения рядов зажимов | 01UBG.E.BCY.D-1050 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0132 | AKU.1480.01UBG.BCY.AE.FS0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-09-23 |  | 2022-12-21 | 2023-03-27 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0001 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-09-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 01UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0002 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2022-12-14 | 2023-06-25 | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 01UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0011 | AKU.1227.01UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 01UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0004 | AKU.1227.01UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-01-30 |  | 2021-12-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/21466 от 31.12.2021 вх.№01-01-02-26 от 03.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПC (1 этап) | 01UBG.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0113 | AKU.1227.01UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-02-06 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-1426 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 01UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0114 | AKU.1480.01UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-01-12 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0103 | AKU.1227.01UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-20 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-23650 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 01UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0104 | AKU.1480.01UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 2022-11-20 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 01UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0019 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0009 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-15 |  | 2023-01-19 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 01UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0016 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2019-12-15 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 01UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0022 | AKU.1227.01UBG.0.AP.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-01-15 |  | 2023-01-12 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 01UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0024 | AKU.1227.01UBG.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-03-30 |  | 2020-06-19 | 2023-07-25 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 01UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0023 | AKU.1227.01UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-02-28 |  | 2020-07-14 | 2023-07-25 | исх.№45-03-2236 от 17.09.2020 вх.№01-03/1494 от 17.09.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0021 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2019-11-30 |  | 2021-12-04 | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 01UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0097 | AKU.1227.01UBG.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2019-11-30 |  | 2020-10-15 | 2023-08-24 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 01UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0017 | AKU.1227.01UBG.0.AK.TB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-12-30 |  | 2023-01-31 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 01UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0002 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-09-28 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 01UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0001 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-10-15 |  | 2022-06-13 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 01UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0003 | AKU.1227.01UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-15 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 01UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0036 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0037 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-08-30 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на токопроводы 10 кВ | 02UBG.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0038 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-10-30 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 02UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0027 | AKU.1227.02UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-07-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 02UBG.E.BCY.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0127 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-30 |  | 2022-12-02 | 2023-09-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 02UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0128 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FE0001 | (rev.C01) | C01 | На вх. контроле | 2022-09-23 |  |  | 2023-03-30 | исх.№01-02-695 от 16.09.2022 вх.№45-02-10939 от 16.09.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 02UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0123 | AKU.1480.02UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-30 |  | 2022-12-12 | 2023-09-25 | исх.№45-03-11608 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0025 | AKU.1227.02UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2020-05-30 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0026 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 02UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0035 | AKU.1480.02UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-20 | 2022-04-21 | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 02UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0028 | AKU.1227.02UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2021-12-28 | в производстве | исх.№01-01-03-942 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0115 | AKU.1227.02UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-02-09 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 02UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0116 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-01-13 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0105 | AKU.1227.02UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-10 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 02UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0112 | AKU.1480.02UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0043 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 02UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0040 | AKU.1227.02UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-08-15 |  | 2021-03-16 | в производстве | исх.№01-01-03-3865 от 19.03.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 02UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0042 | AKU.1480.02UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-20 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 02UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0046 | AKU.1480.02UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 2023-04-03 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 02UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0048 | AKU.1480.02UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 02UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0047 | AKU.1480.02UBG.0.AP.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0045 | AKU.1227.02UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-07-30 |  | 2023-01-16 | 2023-04-18 | исх.№45-04-3-533 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 02UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0100 | AKU.1480.02UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 |  | 2023-01-25 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-950 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 02UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0041 | AKU.1480.02UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 02UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0008 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2021-12-01 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 02UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0007 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2021-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-21119 от 07.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 02UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0009 | AKU.1227.02UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2022-02-09 | в производстве | исх.№33-01-01-3575 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 02UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0060 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-27 | 2022-03-01 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 03UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0061 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 03UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0051 | AKU.1227.03UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-30 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 03UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0063 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-27 | 2022-04-01 | 2022-12-05 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 03UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0129 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-12 |  | 2023-01-16 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 03UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0124 | AKU.1480.03UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2022-12-14 | 2023-10-25 | исх.№45-03-11776 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0049 | AKU.1227.03UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2020-10-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 03UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0050 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-23 | 2022-02-05 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 03UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0059 | AKU.1480.03UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-20 | 2022-06-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 03UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0052 | AKU.1227.03UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2021-12-18 | в производстве | исх.№2-СС-01/21466 от 31.12.2021 вх.№01-01-02-26 от 03.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0117 | AKU.1227.03UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-02-09 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-1620 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 03UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0118 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-01-13 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-458 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0106 | AKU.1227.03UBG.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-10 |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 03UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0107 | AKU.1480.03UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0067 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 03UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0064 | AKU.1227.03UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-09-30 |  | 2021-10-20 | в производстве | исх.№01-01-03-18546 от 05.11.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 03UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0066 | AKU.1480.03UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-20 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0070 | AKU.1480.03UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0072 | AKU.1480.03UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0071 | AKU.1480.03UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0069 | AKU.1227.03UBG.0.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-30 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 03UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0099 | AKU.1480.03UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 |  | 2023-01-24 | 2023-03-25 | исх.№45-04-3-907 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0065 | AKU.1480.03UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 03UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0014 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 | 2022-03-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 03UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0013 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 | 2022-04-26 | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 03UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0015 | AKU.1480.03UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 | 2022-03-27 | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0084 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-27 | 2022-03-01 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 04UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0085 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 04UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-3-0075 | AKU.1227.04UBG.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 04UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.22-U0-3-0077 | AKU.1227.04UBG.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 04UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0087 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-27 | 2022-03-08 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 04UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.22-U0-3-0130 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FE0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-12 |  | 2023-01-26 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 04UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.22-U0-3-0125 | AKU.1480.04UBG.BCY.AE.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2022-10-04 | 2023-10-25 | исх.№45-03-8495 от 05.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0073 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-20 |  | 2023-02-13 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 04UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.22-U0-3-0074 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 04UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.22-U0-3-0083 | AKU.1480.04UBG.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-20 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 04UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.22-U0-3-0076 | AKU.1227.04UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2022-01-27 | в производстве | исх.№01-01-03-4080 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры АУПC (1 этап) | 04UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0119 | AKU.1227.04UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-30 |  | 2022-02-21 | 2023-09-24 | исх.№01-01-03-2289 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, ТП | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 04UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0120 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0108 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 04UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0109 | AKU.1480.04UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.22-U0-3-0091 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0004 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 04UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.22-U0-3-0088 | AKU.1227.04UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-28 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП, SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 04UBG.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0090 | AKU.1480.04UBG.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-20 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.22-U0-3-0094 | AKU.1480.04UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-20 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0096 | AKU.1480.04UBG.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.22-U0-3-0095 | AKU.1480.04UBG.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.22-U0-3-0093 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2023-03-29 | исх.№45-04-3-1005 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 04UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.22-U0-3-0098 | AKU.1480.04UBG.0.PS.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-20 | 2022-03-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.22-U0-3-0089 | AKU.1480.04UBG.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-20 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1193 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 04UBG.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.22-U0-2-0020 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 04UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.22-U0-2-0019 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2023-01-31 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0319 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 04UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.22-U0-2-0021 | AKU.1480.04UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-30 | 2022-04-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 04UBG - Здание резервного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на распредустройства 10 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0012 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 05UBG.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0013 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования | 05UBG.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.16-U0-3-0003 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 05UBG.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.16-U0-3-0005 | AKU.1480.05UBG.0.ET.TB0002 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2019-11-30 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Задание заводу | 05UBG.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0015 | AKU.1480.05UBG.BCY.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-24 | 2022-03-01 | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP, ТП=>ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, параметрирование | 05UBG.E.BCY.D-1030 | Параметрирование | 02.16-U0-3-0029 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-11 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
РЗА | РЗА КРУ 10 кВ. Принципиальные схемы | 05UBG.E.BCY.D-1010 | Принципиальная схема | 02.16-U0-3-0028 | AKU.1227.05UBG.BCY.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 05UBG.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.16-U0-3-0002 | AKU.1227.05UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-11-30 |  | 2022-09-30 | 2023-08-25 | исх.№45-03-8396 от 04.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Чертежи токопроводов 10 кВ | 05UBG.E.B00.D-1100 | МС чертеж | 02.16-U0-3-0011 | AKU.1227.05UBG.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 05UBG.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 02.16-U0-3-0004 | AKU.1227.05UBG.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 05UBG.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0026 | AKU.1227.05UBG.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-02-07 | 2023-07-25 | исх.№45-04-3-1467 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (05UBG). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 05UBG.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0027 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0002 | (rev.C01) | C01 |  | 2022-11-20 | 2022-03-01 |  | 2023-03-01 | исх.№01-02-1884 от 29.12.2022 вх.№45-02-17357 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0110 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | (05UBG). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 05UBG.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.22-U0-3-0111 | AKU.1480.05UBG.CXV.AK.EC0002 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-07-06 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Внешние присоединения к МЩУ | 05UBG.J.JJJ.D-1030 | Схема подключений | 02.16-U0-3-0019 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-02-28 |  | 2020-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-11595 от 25.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 05UBG.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.16-U0-3-0016 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-02-28 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBG.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.16-U0-3-0022 | AKU.1227.05UBG.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-02-28 |  | 2023-01-19 | 2023-03-26 | исх.№45-04-3-842 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 05UBG.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.16-U0-3-0024 | AKU.1480.05UBG.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBG.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.16-U0-3-0023 | AKU.1227.05UBG.0.AP.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-02-28 |  | 2020-09-24 | 2023-07-25 | исх.№45-03-3157 от 20.11.2020 вх.№01-03/1931 от 20.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBG.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.16-U0-3-0021 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-02-28 |  | 2023-01-11 | 2023-08-24 | исх.№45-04-3-292 от 12.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 05UBG.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.16-U0-3-0025 | AKU.1227.05UBG.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-02-28 |  | 2020-11-05 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3522 от 11.12.2020 вх.№01-03/2110 от 11.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBG.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.16-U0-3-0017 | AKU.1227.05UBG.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2019-02-28 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 05UBG.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.16-U0-2-0001 | AKU.1227.05UBG.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-03-30 |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/11111 от 31.05.2022 вх.№01-01-02-16291 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 05UBG.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.16-U0-2-0003 | AKU.1227.05UBG.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-03-30 |  | 2022-05-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/11111 от 31.05.2022 вх.№01-01-02-16291 от 31.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ТЭП | 05UBG - Здание общестанционного электроснабжения | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 06UBG.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.17-U0-3-0002 | AKU.1227.06UBG.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 06UBG - Сооружение для резервных и общестанционного трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Установочные чертежи трансформаторов | 06UBG.E.EEE.D-1000 | МС чертеж | 02.17-U0-3-0001 | AKU.1227.06UBG.BCT.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 06UBG - Сооружение для резервных и общестанционного трансформаторов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | 10kV (07UBG). Схемы электрических соединений инверторной сети. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.B00.D-2190 | КЖ | 02.18-U0-3-0081 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-10 |  | 2022-08-31 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7386 от 01.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на КРУ 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2180 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0080 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-09 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-2140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0076 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-12 |  | 2022-07-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1564 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0078 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0060 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 1 | 07UBG.E.B00.D-2040 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Питающие элементы. Схемы электрические полные. Часть 2 | 07UBG.E.B00.D-2210 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0058 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0,4 кВ. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0059 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0021 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0072 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Задание заводу | 07UBG.E.B00.D-2100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0061 | AKU.0110.07UBG.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Электродвигатели. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2101 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0082 | AKU.0110.07UBG.0.AE.FS0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0030 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-09 |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу на щиты и сборки 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2170 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0079 | AKU.0120.07UBG.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 07UBG.E.B00.D-2120 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0074 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.18-U0-3-0029 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-10 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 10 кВ | 07UBG.E.B00.D-2130 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0075 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-09 |  | 2022-10-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторной сети | 07UBG.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0001 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока. Журнал силовых кабелей | 07UBG.E.BA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0031 | AKU.0120.07UBG.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-06-09 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сети постоянного тока | 07UBG.E.B00.D-2150 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0077 | AKU.0120.07UBG.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
МиЗ | Чертежи заземления | 07UBG.E.B00.D-2080 | МиЗ | 02.18-U0-3-0070 | AKU.0120.07UBG.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Схемы электрические полные | 07UBG.E.B00.D-2060 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0065 | AKU.0120.07UBG.0.AE.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-30 |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Таблицы внешних подключений | 07UBG.E.B00.D-2070 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0066 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Электроосвещение | 07UBG.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 02.18-U0-3-0071 | AKU.0120.07UBG.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-05-06 | в производстве | исх.№01-37-04-141 от 18.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВСУ | 07UBG.E.B00.D-2010 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0067 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-10 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 07UBG.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.18-U0-3-0037 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-08 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВСУ | Кабельный журнал для оборудования СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2020 | КЖ | 02.18-U0-3-0068 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | На корректировке у разработчика | 2022-07-26 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0041 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-08 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0038 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-12 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1000 | КЖ | 02.18-U0-3-0028 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 07UBG.J.BA1.D-1030 | КЖ | 02.18-U0-3-0027 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-23 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 07UBG.J.C00.D-2095 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0008 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-2055 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0004 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№45-03-5128 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2065 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0005 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-23 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 07UBG.J.C00.D-2135 | Перечень | 02.18-U0-3-0012 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 07UBG.J.C00.D-1110 | Перечень | 02.18-U0-3-0014 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 07UBG.J.C00.D-1100 | Перечень | 02.18-U0-3-0013 | AKU.0120.07UBG.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-23 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0004) | 07UBG.J.C00.D-2105 | ТЗА | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-07-06 | в производстве | исх.№45-03-5343 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (EC0005) | 07UBG.J.C00.D-2275 | ЗЗИ/ИДИ | 02.18-U0-3-0009 | AKU.0120.07UBG.0.AT.EC0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-30 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы автоматизации | 07UBG.J.C00.D-1090 | ТЗА | 02.18-U0-3-0011 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0002 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-07-08 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-2085 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0007 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений кабелей к шкафам ПТК | 07UBG.J.C00.D-2115 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0010 | AKU.0120.07UBG.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-07-26 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 07UBG.J.C00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.18-U0-3-0003 | AKU.0120.07UBG.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-23 |  | 2022-06-30 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 07UBG.J.C00.D-1050 | Схема электрическая | 02.18-U0-3-0006 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-12 |  | 2022-06-24 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 07UBG.J.C00.D-2225 | КЖ | 02.18-U0-3-0045 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-08 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 07UBG.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0015 | AKU.0120.07UBG.0.EE.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-12 |  | 2022-08-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 07UBG.J.C00.D-2215 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0043 | AKU.0120.07UBG.0.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-28 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.18-U0-3-0033 | AKU.0110.07UBG.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-10 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCE. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2285 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0017 | AKU.0110.07UBG.BCE.AE.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 1 | 07UBG.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ. Секция 00BCF. Таблицы внешних подключений. Часть 2 | 07UBG.J.C00.D-2295 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0018 | AKU.0110.07UBG.BCF.AE.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | РЗ и СКУ ЭЧ. Общестанционные секции КРУ 10 кВ. Уставки защит | 07UBG.J.C00.D-1150 | ТЗА | 02.18-U0-3-0032 | AKU.0110.07UBG.0.AE.DB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-10 |  | 2022-09-30 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 07UBG.E.B00.D-2030 | Принципиальная схема | 02.18-U0-3-0069 | AKU.0120.07UBG.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы ТТК | 07UBG.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 02.18-U0-3-0036 | AKU.0120.07UBG.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-12 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Щит постоянного тока. Вторичная коммутация. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1140 | КЖ | 02.18-U0-3-0035 | AKU.0120.07UBG.0.AE.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-08 |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
РЗА | Ввод от п-ции 31,5/10,5 кВ. РЗА КРУ 10 кВ. Пояснительная записка, расчеты срабатывания РЗА. Карты пар-ния терминалов РЗА | 00UAB.E.BCY.D-1020 | ТЗА | 02.20-U0-3-0029 | AKU.1227.00UAB.BCY.AE.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-03-30 |  | 2022-03-23 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ЭТС=>Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UAB.E.EEE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0011 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2019-11-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0004 | AKU.1227.00UAB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновка электрооборудования 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-3-0003 | AKU.0781.00UAB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  | 2022-08-03 | 2022-09-02 | в производстве | исх.№01-37-04-324 от 29.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAB.E.BAU.D-1050 | МиЗ | 02.20-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAB.0.ET.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схема электрических соединений 400 кВ | 00UAB.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 | 2022-08-03 | 2023-02-03 | 2023-10-25 | исх.№45-04-3-1372 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 00UAB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.20-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAB.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 | 2022-04-25 | 2023-02-01 | 2023-03-31 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00UAB.E.BJ0.D-1040 | ОРС | 02.20-U0-3-0005 | AKU.1227.00UAB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-11-30 |  | 2022-12-02 | 2023-04-24 | исх.№45-03-11276 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | (00UAB). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAB.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAB.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-04-10 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 02.20-U0-3-0016 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0008 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 00UAB.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.20-U0-3-0012 | AKU.1227.00UAB.0.AK.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-11-30 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAB.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAB.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-27 | 2022-03-01 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 00UAB.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.20-U0-3-0018 | AKU.1480.00UAB.0.AP.TB0004 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-08-03 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAB.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.20-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAB.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAB.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 02.20-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAB.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAB.J.JJJ.D-1050 | Не определено | 02.20-U0-3-0017 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-01-30 |  | 2020-07-13 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1748 от 03.08.2020 вх.№01-03/1298 от 03.08.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAB.J.JJJ.D-1090 | Не определено | 02.20-U0-3-0021 | AKU.1227.00UAB.0.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-01-30 |  | 2020-11-20 | 2023-08-24 | исх.№45-03-3284 от 27.11.2020 вх.№01-03/2004 от 27.11.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (местный щит управления) | 00UAB.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.20-U0-3-0013 | AKU.1480.00UAB.0.AK.TB0006 |  | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-05-05 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 00UAB.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.20-U0-2-0002 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-01-30 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Принципиальные схемы | 00UAB.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.20-U0-2-0001 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-01-30 |  | 2021-09-16 | в производстве | исх.№01-01-03-22725 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 00UAB.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.20-U0-2-0003 | AKU.1227.00UAB.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-01-30 |  | 2021-09-29 | в производстве | исх.№33-01-01-3912 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП | 00UAB - Здание элегазового комплектного распределительного устройства 400 kV | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0014 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на секции 0,4 кВ | 00UAC.E.EEE.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0013 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>ТП | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на шкафы распределения оперативного тока | 00UAC.E.BUJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0049 | AKU.1480.00UAC.BUJ.ET.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-01-26 |  | 2022-12-27 | 2023-05-25 | исх.№45-03-12386 от 28.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щиты постоянного тока | 00UAC.E.EEE.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0015 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-27 | 2022-04-01 | 2022-09-29 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UAC.E.BAU.D-1060 | МиЗ | 02.19-U0-3-0007 | AKU.1227.00UAC.0.ET.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-10-30 |  | 2022-03-23 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений инверторных сборок | 00UAC.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0003 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-27 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0002 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-27 | 2022-08-03 | 2022-12-21 | 2023-09-25 | исх.№45-03-12136 от 22.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UAC.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0001 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-27 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-02-28 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических щитов постоянного тока | 00UAC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.19-U0-3-0004 | AKU.1480.00UAC.0.ET.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-27 | 2022-08-03 | 2023-01-27 | в производстве | исх.№45-04-3-1097 от 30.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00UAC.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.19-U0-3-0006 | AKU.1227.00UAC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-12-30 |  | 2022-12-22 | 2023-06-25 | исх.№45-03-12284 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП, SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС, ТП | 00UAC - Здание центрального щита управления | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллер АУПС (1 этап) | 00UAC.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0032 | AKU.1227.00UAC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2022-03-14 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1833 от 15.03.2022 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (00UAC). Задание заводу на контроллеры АУПТ (1 этап) | 00UAC.J.CY0.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0033 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0030 | AKU.1227.00UAC.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-10 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС, ТП | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | (00UAC). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UAC.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0031 | AKU.1480.00UAC.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-27 | 2022-05-05 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние присоединения к МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1050 | Схема подключений | 02.19-U0-3-0021 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-20 | 2022-04-01 | 2023-01-19 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Документация в части КИП | 00UAC.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-3-0018 | AKU.1227.00UAC.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-09-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП, ТП | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на МЩУ | 00UAC.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0020 | AKU.1480.00UAC.0.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-27 | 2022-04-01 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1070 | Не определено | 02.19-U0-3-0023 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-01-30 | 2023-04-03 | исх.№45-04-3-1144 от 31.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое газовое пожаротушение | 00UAC.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.19-U0-3-0024 | AKU.1480.00UAC.0.AP.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 00UAC.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.19-U0-3-0026 | AKU.1480.00UAC.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 00UAC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 02.19-U0-3-0025 | AKU.1480.00UAC.0.AP.MB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UAC.J.JJJ.D-1060 | Не определено | 02.19-U0-3-0022 | AKU.1227.00UAC.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-04-30 |  | 2021-03-23 | 2023-08-24 | исх.№45-03-1445 от 08.04.2021 вх.№01-03-710 от 08.04.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 00UAC.J.JJJ.D-1110 | Не определено | 02.19-U0-3-0027 | AKU.1480.00UAC.0.PS.TB0002 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-16 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации (МЩУ) | 00UAC.J.JJJ.D-1030 | ТЗА | 02.19-U0-3-0019 | AKU.1480.00UAC.0.AK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-27 | 2022-04-01 | 2023-01-19 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки газового пожаротушения | 00UAC.T.SG0.D-1020 | Не определено | 02.19-U0-2-0008 | AKU.1480.00UAC.SGE.PT.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-27 | 2022-04-01 |  | 2023-08-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Компоновочные чертежи | 00UAC.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.19-U0-2-0002 | AKU.1480.00UAC.SAC.HV.TB0002 |  | C01 |  | 2022-09-30 | 2022-03-01 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
Технология | Вентиляция. Установочные чертежи оборудования | 00UAC.T.S00.D-1020 | Установочные чертежи | 02.19-U0-2-0003 | AKU.1227.00UAC.SAC.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-08-30 | 2022-04-03 | 2022-09-22 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция. Принципиальные схемы | 00UAC.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.19-U0-2-0001 | AKU.1227.00UAC.SAC.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-08-30 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/29957 от 19.12.2022 вх.№01-01-02-39351 от 20.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭТС, SEP=>Львовский ТЭП | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
Технология | Отопление | 00UAC.T.S00.D-1030 | Не определено | 02.19-U0-2-0004 | AKU.1480.00UAC.SBC.HV.TB0001 |  |  |  | 2022-09-30 | 2022-04-03 |  | в производстве |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 00UAC - Здание центрального щита управления | T - Технологические системы
МиЗ | Чертежи заземления | 10UBA.E.B00.D-1000 | МиЗ | 02.06-U1-3-0001 | AKU.0120.10UBA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-11 | 2023-02-16 | исх.№45-03-10211 от 14.11.2022 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Аксонометрические схемы cистем вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1010 | Аксонометрия | 02.06-U1-2-0012 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +12.600 | 10UBA.T.S00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0026 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0010 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +4.200 | 10UBA.T.S00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0024 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0008 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке +7.800 | 10UBA.T.S00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0025 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0009 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -4.800 | 10UBA.T.S00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0022 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0006 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке -7.200 | 10UBA.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0016 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0005 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-01-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции на отметке 0.000 | 10UBA.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.06-U1-2-0023 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0007 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальные схемы вентиляции | 10UBA.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.06-U1-2-0003 | AKU.0120.10UBA.0.HV.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№45-03-9822 от 07.11.2022 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке +4.200 | 10UBA.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0006 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-23 | 2023-04-29 | исх.№45-03-2210 от 25.03.2022 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -4.800 | 10UBA.T.SGK.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0009 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0002 | На ВК (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой на отметке -7.200 | 10UBA.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.06-U1-2-0010 | AKU.0120.10UBA.SGK.PT.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 10UBA.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0015 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-12-17 | в производстве | исх.№01-01-03-22223 от 18.12.2021 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 10UBA.T.G00.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0013 | AKU.0120.10UBA.0.WK.TB0001 | На ВК (rev.C03) | C03 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE13 на отметке 0.000 | 10UBA.T.SGE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-2-0001 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0001 | (rev.C02) | C01 | К обработке от АЭП |  |  |  | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Системы установок автоматического газового пожаротушения SGE23 на отметке +7.800 | 10UBA.T.SGE.D-1010 | Не определено | 02.06-U1-2-0002 | AKU.0120.10UBA.SGE.PT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2016-01-26 | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы теплоснабжения. Задание заводу | 10UBA.T.SBC.D-2060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-2-0018 | AKU.0120.10UBA.SBC.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-02-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/04187 от 03.03.2022 вх.№45-02-2026 от 03.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | РУ-0.4 кВ. Схемы электрические полные | 10UBG.E.BG0.D-1190 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0004 | AKU.1480.10UBG.0.AE.FS0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 0.4 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1140 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0017 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0002 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрические соединений 10 кВ | 10UBG.E.BB0.D-1150 | Схема электрическая | 02.96-U1-3-0018 | AKU.1480.10UBG.0.ET.TB0001 |  |  |  | 2022-11-20 | 2022-04-01 |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBG - Модульная комплектная трансформаторная подстанция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (11-12UBN). Сборки КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0047 | AKU.0120.11UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-18 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 11UBN.E.B00.D-1130 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0003 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 11UBN.E.B00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0038 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10283 от 15.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 11UBN.E.B00.D-1160 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0036 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1200 | КЖ | 02.23.1-U1-3-0090 | AKU.0120.11UBN.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-10-28 |  | 2023-01-17 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-467 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-3-0106 | AKU.0120.11UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 11UBN.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.23.1-U1-3-0009 | AKU.0120.11UBN.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-01-26 |  | 2022-07-27 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Чертежи заземления | 11UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.1-U1-3-0030 | AKU.0120.11UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-11-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6334 от 13.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UBN.E.B00.D-1230 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0002 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 11UBN05R401, 11UBN05R402 | 11UBN.E.B00.D-1240 | ОРС | 02.23.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBN.0.EW.LH0001 | Принят в архив (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2022-10-18 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBN.J.C00.D-1380 | Связь | 02.23.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UBN.CYC.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-24 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBN.J.C00.D-1420 | Связь | 02.23.1-U1-3-0007 | AKU.0120.11UBN.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-05-18 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 11UBN.T.XJQ.D-2270 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0060 | AKU.0120.11UBN.XJQ.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 11UBN.T.XJR.D-2290 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0080 | AKU.0120.11UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-07-28 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 11UBN.T.GMP.D-2250 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0076 | AKU.0120.11UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 11UBN.T.XJV.D-1370 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0062 | AKU.0120.11UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-07-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6302 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 11UBN.T.XJG.D-2310 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0082 | AKU.0120.11UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 11UBN.T.XJX.D-2260 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0063 | AKU.0120.11UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 11UBN.T.SCD.D-2300 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0081 | AKU.0120.11UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-03-10 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 11UBN.T.XJN.D-1360 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0059 | AKU.0120.11UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6324 от 02.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 11UBN.T.PEB.D-2280 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0079 | AKU.0120.11UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 11UBN.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0026 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7925 от 19.09.2022 |  | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 11UBN.T.S00.D-1000 | Не определено | 02.23.1-U1-2-0022 | AKU.0120.11UBN.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-342 от 13.01.2023 |  | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UBN.T.TTT.D-1250 | Принципиальная схема | 02.23.1-U1-2-0001 | AKU.0120.11UBN.0.HV.TB0007 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 11UBN.T.PEB.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0021 | AKU.0120.11UBN.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-75 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 11UBN.T.XJX.D-1400 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.1-U1-2-0040 | AKU.0120.11UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ. Задание заводу | 12UBN.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-11-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10283 от 15.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений 0.4 кВ | 12UBN.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-07-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6194 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1160 | КЖ | 02.23.2-U1-3-0084 | AKU.0120.12UBN.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-17 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-467 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-2020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-3-0102 | AKU.0120.12UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 12UBN.E.B00.D-1150 | Схема электрическая | 02.23.2-U1-3-0009 | AKU.0120.12UBN.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-03-31 |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16851 от 04.08.2022 вх.№45-02-8910 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Чертежи заземления | 12UBN.E.BJ0.D-1000 | МиЗ | 02.23.2-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBN.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-11-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6133 от 03.12.2021 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UBN.E.B00.D-1190 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0002 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2020-05-05 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение кабельных шахт 12UBN05R401, 12UBN05R402 | 12UBN.E.B00.D-1200 | ОРС | 02.23.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UBN.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 12UBN.T.XJQ.D-1020 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0041 | AKU.0120.12UBN.XJQ.SR.FB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 12UBN.T.XJR.D-1030 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0042 | AKU.0120.12UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/13603 от 27.06.2022 вх.№45-02-7122 от 27.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 12UBN.T.GMP.D-2230 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0058 | AKU.0120.12UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2950 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 12UBN.T.XJV.D-2240 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0043 | AKU.0120.12UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-07-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6302 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 12UBN.T.XJG.D-2260 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0061 | AKU.0120.12UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 12UBN.T.XJX.D-2270 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0062 | AKU.0120.12UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 12UBN.T.SCD.D-2280 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0063 | AKU.0120.12UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-03-10 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 12UBN.T.XJN.D-2290 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0064 | AKU.0120.12UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6324 от 02.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды ответственных потребителей (PEB) | 12UBN.T.PEB.D-2250 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0060 | AKU.0120.12UBN.PEB.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3593 от 06.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UBN.T.TTT.D-1170 | Принципиальная схема | 02.23.2-U1-2-0001 | AKU.0120.12UBN.0.HV.TB0006 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 12UBN.T.QKB.D-1140 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0014 | AKU.0120.12UBN.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы пускового воздуха. Задание заводу | 12UBN.T.XJX.D-1220 | ЗЗИ/ИДИ | 02.23.2-U1-2-0022 | AKU.0120.12UBN.XJX.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 12UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения | T - Технологические системы
ОРС | Однолинейные схемы сетей освещения | 13UBN.E.B00.D-1040 | ОРС | 02.25-U1-3-0001 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0002 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Сборка КРУ 10 кВ. Вторичная коммутация. Задание заводу | 13UBN.E.B00.D-1300 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0030 | AKU.0120.13UBN.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1130 | КЖ | 02.25-U1-3-0061 | AKU.0120.13UBN.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | 2023-10-29 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Задание заводу на секции 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1310 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-3-0076 | AKU.0120.13UBN.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 13UBN.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.25-U1-3-0003 | AKU.0120.13UBN.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Чертежи заземления | 13UBN.E.B00.D-1160 | МиЗ | 02.25-U1-3-0029 | AKU.0120.13UBN.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-29 | 2023-03-02 | исх.№45-03-3522 от 04.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UBN.E.B00.D-1150 | ОРС | 02.25-U1-3-0002 | AKU.0120.13UBN.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Принципиальная схема системы воздухозабора (XJQ) | 13UBN.T.XJQ.D-1360 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0044 | AKU.0120.13UBN.XJQ.SR.FB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы газовыхлопа (XJR) | 13UBN.T.XJR.D-1370 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0045 | AKU.0120.13UBN.XJR.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 13UBN.T.GMP.D-2120 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0058 | AKU.0120.13UBN.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4886 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 13UBN.T.XJV.D-2130 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0046 | AKU.0120.13UBN.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4430 от 03.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы охлаждения (XJG) | 13UBN.T.XJG.D-2150 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0061 | AKU.0120.13UBN.XJG.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы пускового воздуха (XJX) | 13UBN.T.XJX.D-2160 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0062 | AKU.0120.13UBN.XJX.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-05 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6494 от 08.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы сжатого воздуха для ремонтных нужд (SCD) | 13UBN.T.SCD.D-2170 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0063 | AKU.0120.13UBN.SCD.SR.FB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-03-10 | в производстве | исх.№2-СС-01/04771 от 11.03.2022 вх.№45-02-2317 от 11.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 13UBN.T.XJN.D-2180 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0064 | AKU.0120.13UBN.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-30 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5257 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей (PCB) | 13UBN.T.PCB.D-2140 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0060 | AKU.0120.13UBN.PCB.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/25643 от 10.11.2022 вх.№01-01-02-33045 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 13UBN.T.G00.D-1060 | Не определено | 02.25-U1-2-0011 | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-15 |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 13UBN.T.S00.D-1070 | Не определено | 02.25-U1-2-0008 | AKU.0120.13UBN.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-30 |  | 2023-01-19 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-718 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UBN.T.SA0.D-1020 | Принципиальная схема | 02.25-U1-2-0001 | AKU.0120.13UBN.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы сжатого воздуха для ремонтных нужд. Задание заводу | 13UBN.T.SCD.D-2080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.25-U1-2-0054 | AKU.0120.13UBN.SCD.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UBN - Зданиe резервной дизельной электростанции нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
ОРС | (01UBZ, 02UBZ). Электрическое освещение | 01UBZ.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.33-U0-3-0013 | AKU.0179.01UBZ.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-07-01 |  |  | в производстве | исх.№45-03-12535 от 30.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | (01UBZ, 02UBZ). Электротехнические чертежи заземления | 01UBZ.E.B00.D-1030 | МиЗ | 02.33-U0-3-0014 | AKU.0179.01UBZ.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-01 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 01UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (01-02UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 01UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-30 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (01UBZ, 02UBZ). Автоматическое пожаротушение. SGC | 01UBZ.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.33-U0-3-0010 | AKU.0120.01UBZ.SGC.PT.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2022-10-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYA.D-1000 | КЖ | 02.33-U0-3-0015 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система общестанционной телефонной связи | 01UBZ.J.CYA.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0016 | AKU.0120.01UBZ.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.33-U0-3-0004 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система оповещения и поиска персонала | 01UBZ.J.C00.D-1010 | Связь | 02.33-U0-3-0008 | AKU.0120.01UBZ.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0005 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (01UBZ, 02UBZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UBZ.J.C00.D-1020 | Связь | 02.33-U0-3-0009 | AKU.0120.01UBZ.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1050 | КЖ | 02.33-U0-3-0002 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-17 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-526 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация. Журнал контрольных кабелей | 01UBZ.J.CYE.D-1060 | КЖ | 02.33-U0-3-0001 | AKU.0179.01UBZ.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-30 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1644 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (01UBZ). Системы водоотведения | 01UBZ.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-2-0012 | AKU.0120.01UBZ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№01-37-04-282 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (01UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 01UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.33-U0-2-0001 | AKU.0120.01UBZ.0.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№2-CC-01/09451 от 10.05.2022 вх.№01-01-02-13660 от 10.05.2022 |  | АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (02UBZ). Системы водоотведения | 02UBZ.T.G00.D-1000 | Не определено | 02.33-U0-2-0013 | AKU.0120.02UBZ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№01-37-04-282 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (02UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 01UBZ.T.S00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.33-U0-2-0007 | AKU.0120.02UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/15212 от 05.10.2021 вх.№01-01-02-17822 от 06.10.2021 |  | АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (02UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 02UBZ.T.TTT.D-1010 | Принципиальная схема | 02.33-U0-2-0002 | AKU.0120.02UBZ.0.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-29 | в производстве | исх.№01-01-03-24558 от 28.11.2022 |  | АЭП | 01-02UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
ОРС | (01UUB, 02UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 01UUB.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 02.33.1-U0-3-0016 | AKU.0179.01UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-05 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
Технология | (01UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 01UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.33.1-U0-2-0001 | AKU.0120.01UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (02UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 02UUB.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.33.1-U0-2-0002 | AKU.0120.02UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01-02UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
ОРС | (11UBZ). Электрическое освещение | 11UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBZ.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (12UBZ). Электрическое освещение | 12UBZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0025 | AKU.0120.12UBZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (13UBZ). Электрическое освещение | 13UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0026 | AKU.0120.13UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (14UBZ). Электрическое освещение | 14UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0027 | AKU.0120.14UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (15UBZ). Электрическое освещение | 15UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0028 | AKU.0120.15UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (16UBZ). Электрическое освещение | 16UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0029 | AKU.0120.16UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (17UBZ). Электрическое освещение | 17UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0030 | AKU.0120.17UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (18UBZ). Электрическое освещение | 18UBZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.32-U1-3-0031 | AKU.0120.18UBZ.0.EW.LH0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0012 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (11UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0002 | AKU.0120.11UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0013 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (12UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UBZ.J.CYC.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0003 | AKU.0120.12UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0014 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (13UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0004 | AKU.0120.13UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 14UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0015 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (14UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 14UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0005 | AKU.0120.14UBZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 15UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0016 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (15UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 15UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0006 | AKU.0120.15UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 16UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0017 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (16UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 16UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0007 | AKU.0120.16UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 17UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0018 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (17UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 17UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0008 | AKU.0120.17UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 18UBZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.32-U1-3-0019 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (18UBZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 18UBZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-3-0009 | AKU.0120.18UBZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UBZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0010 | AKU.0120.11UBZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UBZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0001 | AKU.0120.11UBZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UBZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.32-U1-3-0011 | AKU.0120.11UBZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Технология | (11UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UBZ.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0011 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-10-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/23323 от 17.10.2022 вх.№01-01-02-30021 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (11UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UBZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0002 | AKU.0120.11UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UBZ.T.S00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0012 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UBZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0003 | AKU.0120.12UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 13UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0013 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-30 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (13UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0004 | AKU.0120.13UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 14UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0014 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-30 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1734 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (14UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 14UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0005 | AKU.0120.14UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 15UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0015 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-04-20 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (15UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 15UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0006 | AKU.0120.15UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 16UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0016 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-04-20 |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (16UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 16UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0007 | AKU.0120.16UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 17UBZ.T.TTT.D-1020 | Комплектация/спецификация | 02.32-U1-2-0017 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (17UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 17UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0008 | AKU.0120.17UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (18UBZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 18UBZ.T.TTT.D-1000 | Принципиальная схема | 02.32-U1-2-0009 | AKU.0120.18UBZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UBZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.32-U1-2-0001 | AKU.0120.11UBZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство + актуальный Протокол ТП (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2017-11-13 | в производстве | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11-18UBZ - Кабельный тоннель систем нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0027 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1008 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0026 | AKU.0120.10UCB.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы безопасности | 10UCB.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0020 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-15 |  | 2022-09-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7934 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ системы нормальной эксплуатации | 10UCB.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.02-U1-3-0019 | AKU.0120.10UCB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-15 |  | 2022-09-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7934 от 20.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ER - Монтаж
МиЗ | Чертежи заземления (0018) | 10UCB.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.02-U1-3-0018 | AKU.0120.10UCB.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ET - Электротехника
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UCB.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.02-U1-3-0123 | AKU.0120.10UCB.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-29 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | ET - Электротехника
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UCB.J.CA0.D-1430 | Схема подключений | 03.02-U1-3-0033 | AKU.0120.10UCB.0.AT.MA0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 1 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1900 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0129 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0007 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности РПУ, 2 канал СБ | 10UCB.J.CA0.D-1910 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0130 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0008 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-09-12 | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ РПУ | 10UCB.J.CA0.D-1920 | ЗЗИ/ИДИ | 03.02-U1-3-0146 | AKU.0120.10UCB.0.AT.EC0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-26 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UCB.J.C00.D-1220 | Принципиальная схема | 03.02-U1-3-0136 | AKU.0120.10UCB.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-18 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEL.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.09-U0-3-0022 | AKU.1309.00UEL.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2020-10-14 |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1291 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Сети связи | 00UEL.E.C00.D-1000 | Связь | 03.09-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEL.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.09-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEL.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1020 | Связь | 03.09-U0-3-0010 | AKU.1309.00UEL.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UEL.E.C00.D-1030 | Связь | 03.09-U0-3-0011 | AKU.1309.00UEL.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEL.E.C00.D-1050 | Связь | 03.09-U0-3-0013 | AKU.1309.00UEL.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система технологического наблюдения (промышленное телевидение) | 00UEL.E.C00.D-1040 | Связь | 03.09-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEL.CYP.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система часофикации | 00UEL.E.C00.D-1060 | Связь | 03.09-U0-3-0014 | AKU.1309.00UEL.CYF.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UEL.E.C00.D-1010 | Связь | 03.09-U0-3-0009 | AKU.1309.00UEL.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Структурная схема системы оповещения | 00UEL.E.C00.D-1070 | Связь | 03.09-U0-3-0015 | AKU.1309.00UEL.0.SS.TB0002 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-12 |  | 2023-05-09 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электроосвещение | 00UEL.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.09-U0-3-0004 | AKU.1309.00UEL.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-12-17 |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Внутренний противопожарный водопровод | 00UEL.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.09-U0-2-0002 | AKU.1309.00UEL.0.PT.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2020-12-17 |  | 2022-09-21 | в производстве | исх.№45-03-8088 от 23.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UEL.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.09-U0-2-0005 | AKU.1309.00UEL.SAD.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-12-17 | 2022-03-12 | 2022-11-10 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10182 от 11.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | T - Технологические системы
Технология | Система водоотведения | 00UEL.T.G00.D-1000 | Общие чертежи | 03.09-U0-2-0004 | AKU.1309.00UEL.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-17 | 2022-03-12 | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-432 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 00UEL.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.09-U0-2-0003 | AKU.1309.00UEL.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-17 |  | 2022-03-02 | в производстве | исх.№01-01-03-7637 от 05.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UEL.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.09-U0-2-0007 | AKU.1309.00UEL.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2020-12-17 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEL - Насосная станция дизельного топлива и масел | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UEJ.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.08-U0-3-0012 | AKU.1309.00UEJ.0.ET.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2020-10-30 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UEJ.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.08-U0-3-0003 | AKU.1309.00UEJ.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Сети связи | 00UEJ.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.08-U0-3-0007 | AKU.1309.00UEJ.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-02-19 |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UEJ.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.08-U0-3-0008 | AKU.1309.00UEJ.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2020-12-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-23 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Система водоотведения | 00UEJ.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.08-U0-2-0002 | AKU.1309.00UEJ.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-12-17 |  | 2022-07-25 | в производстве | исх.№33-01-01-734 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UEJ.T.XJN.D-1010 | Решения | 03.08-U0-2-0001 | AKU.1309.00UEJ.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2020-12-17 |  | 2022-11-04 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UEJ - Склад дизельного топлива | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение | 11UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.1-U1-3-0001 | AKU.0120.11UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0003 | AKU.0120.11UEJ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.1-U1-3-0002 | AKU.0120.11UEJ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.1-U1-3-0004 | AKU.0120.11UEJ.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7513 от 05.09.2022 |  | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0006 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.1-U1-3-0005 | AKU.0120.11UEJ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 11UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0017 | AKU.0120.11UEJ.GMP.SR.FB0001 | (rev.C02) | C01 | К обработке от АЭП |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4498 от 06.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 11UEJ.T.XJV.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0018 | AKU.0120.11UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК - (rev.C03) | C02 | Не получен |  |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/18015 от 17.08.2022 вх.№45-02-9514 от 18.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 11UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0030 | AKU.0120.11UEJ.XJN.SR.FB0001 | (rev.C02) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-03-4870 от 17.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UEJ.T.SAD.D-1010 | Аксонометрия | 02.24.1-U1-2-0004 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UEJ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.1-U1-2-0001 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Установочные чертежи | 11UEJ.T.SAD.D-1020 | Установочные чертежи | 02.24.1-U1-2-0005 | AKU.0120.11UEJ.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-29 |  | 2022-09-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 11UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0010 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  |  | 2023-03-21 | исх.№45-04-3-737 от 20.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 11UEJ.T.GMP.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0014 | AKU.0120.11UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Не получен |  |  | 2022-03-28 | в производстве | исх.№2-СС-01/06376 от 30.03.2022 вх.№45-02-3100 от 30.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 11UEJ.T.XJV.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0008 | AKU.0120.11UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1174 от 31.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 11UEJ.T.XJV.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0013 | AKU.0120.11UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 11UEJ.T.XJN.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.1-U1-2-0006 | AKU.0120.11UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На вх. контроле |  |  | 2018-12-27 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 11UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.1-U1-2-0012 | AKU.0120.11UEJ.XJN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 11UEJ.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.24.1-U1-2-0011 | AKU.0120.11UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП | 11UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение | 12UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.2-U1-3-0001 | AKU.0120.12UEJ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0003 | AKU.0120.12UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.2-U1-3-0002 | AKU.0120.12UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.2-U1-3-0004 | AKU.0120.12UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0006 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.2-U1-3-0005 | AKU.0120.12UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 12UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0014 | AKU.0120.12UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4785 от 15.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 12UEJ.T.XJV.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0015 | AKU.0120.12UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 12UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0024 | AKU.0120.12UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7234 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UEJ.T.SAD.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.2-U1-2-0001 | AKU.0120.12UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-04-11 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 12UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0007 | AKU.0120.12UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 12UEJ.T.GMP.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0011 | AKU.0120.12UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Не получен |  |  | 2022-03-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/06269 от 29.03.2022 вх.№45-02-3055 от 29.03.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 12UEJ.T.XJV.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0006 | AKU.0120.12UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-14 | в производстве | б/н |  | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 12UEJ.T.XJV.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0010 | AKU.0120.12UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 12UEJ.T.XJN.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.2-U1-2-0005 | AKU.0120.12UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На вх. контроле |  |  | 2018-12-27 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 12UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.2-U1-2-0009 | AKU.0120.12UEJ.XJN.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-30 | 2023-02-16 | исх.№45-03-2808 от 12.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 12UEJ.T.TTT.D-1010 | Установочные чертежи | 02.24.2-U1-2-0008 | AKU.0120.12UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-11 от 03.01.2023 |  | АЭП | 12UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение | 13UEJ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.24.3-U1-3-0001 | AKU.0120.13UEJ.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-03 | 2023-02-21 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 13UEJ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0003 | AKU.0120.13UEJ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 13UEJ.J.CYC.D-1010 | Связь | 02.24.3-U1-3-0002 | AKU.0120.13UEJ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 13UEJ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.24.3-U1-3-0004 | AKU.0120.13UEJ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 13UEJ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0006 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 13UEJ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.24.3-U1-3-0005 | AKU.0120.13UEJ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Принципиальная схема системы дренажей масло-дизельного хозяйства (GMP) | 13UEJ.T.GMP.D-1030 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0017 | AKU.0120.13UEJ.GMP.SR.FB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-11 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2940 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы масла (XJV) | 13UEJ.T.XJN.D-1020 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0018 | AKU.0120.13UEJ.XJV.SR.FB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-07-29 | в производстве | исх.№2-СС-11/16664 от 03.08.2022 вх.№45-02-8819 от 03.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальная схема системы топлива (XJN) | 13UEJ.T.XJN.D-2060 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0027 | AKU.0120.13UEJ.XJN.SR.FB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7234 от 29.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 13UEJ.T.SAD.D-1000 | Принципиальная схема | 02.24.3-U1-2-0001 | AKU.0120.13UEJ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-03-28 | исх.№02-810/8921 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2337 от 13.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства. Задание заводу | 13UEJ.T.GMP.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0008 | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2022-10-22 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-988 от 26.01.2023 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы дренажей масло-дизельного хозяйства | 13UEJ.T.GMP.D-2020 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0011 | AKU.0120.13UEJ.GMP.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-12-30 |  | 2022-12-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12308 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла. Задание заводу | 13UEJ.T.XJV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0007 | AKU.0120.13UEJ.XJV.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы масла | 13UEJ.T.XJV.D-2030 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0010 | AKU.0120.13UEJ.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№2-СС-11/19217 от 31.08.2022 вх.№45-02-10159 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива. Задание заводу | 13UEJ.T.XJN.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.24.3-U1-2-0005 | AKU.0120.13UEJ.XJN.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы топлива | 13UEJ.T.XJN.D-1010 | Схемы ТП | 02.24.3-U1-2-0006 | AKU.0120.13UEJ.XJN.TM.TB0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 13UEJ.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 02.24.3-U1-2-0009 | AKU.0120.13UEJ.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-12 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7779 от 14.09.2022 |  | АЭП | 13UEJ - Промежуточный склад дизельного топлива | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01UEK.E.B00.D-1080 | МиЗ | 03.07-U0-3-0031 | AKU.1309.01UEK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2020-10-14 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№45-04-3-1324 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Сети связи | 01UEK.J.C00.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0013 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1000 | Связь | 03.07-U0-3-0009 | AKU.1309.01UEK.CYA.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 01UEK.J.C00.D-1020 | Связь | 03.07-U0-3-0011 | AKU.1309.01UEK.CYB.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UEK.J.C00.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0010 | AKU.1309.01UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UEK.J.C00.D-1040 | Связь | 03.07-U0-3-0012 | AKU.1309.01UEK.CYY.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Система электроснабжения | 01UEK.E.B00.D-1020 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0005 | AKU.1309.01UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-12 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Структурная схема системы оповещения | 01UEK.J.C00.D-1050 | Связь | 03.07-U0-3-0014 | AKU.1309.01UEK.0.SS.TB0002 |  |  |  | 2021-01-17 | 2022-03-01 |  | 2023-04-30 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 01UEK.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.07-U0-3-0006 | AKU.1309.01UEK.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2021-01-17 |  | 2022-07-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Cистема водоотведения | 01UEK.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0006 | AKU.1309.01UEK.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-01-17 | 2022-03-12 | 2022-12-05 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | T - Технологические системы
Технология | Внутренний противопожарный водопровод | 01UEK.T.SG0.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0008 | AKU.1309.01UEK.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2021-01-17 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 01UEK.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0007 | AKU.1309.01UEK.SAD.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-01-17 | 2022-03-12 | 2022-12-07 | 2023-03-03 | исх.№45-03-11420 от 08.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 01UEK.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.07-U0-2-0005 | AKU.1309.01UEK.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-01-17 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UEK - Склад масел | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02UEK.E.B00.D-1040 | МиЗ | 03.07-U0-3-0023 | AKU.1309.02UEK.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2020-10-14 |  | 2022-07-01 | в производстве | исх.№2-СС-01/14244 от 04.07.2022 вх.№01-01-02-20974 от 04.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Сети связи | 02UEK.J.CY0.D-1030 | Связь | 03.07-U0-3-0028 | AKU.1309.02UEK.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2022-03-18 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02UEK.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.07-U0-3-0019 | AKU.1309.02UEK.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2022-03-18 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UEK.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.07-U0-3-0029 | AKU.1309.02UEK.CYC.SS.TB0001 |  |  |  | 2021-02-13 | 2022-03-18 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Система водоотведения | 02UEK.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.07-U0-2-0010 | AKU.1309.02UEK.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-02-13 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 02UEK.T.XJN.D-1010 | Решения | 03.07-U0-2-0012 | AKU.1309.02UEK.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-02-13 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№2-СС-11/18389 от 22.08.2022 вх.№33-01-02-863 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UEK - Склад масел | T - Технологические системы
МиЗ | (01-04UEX). Молниезащита и заземление | 01UEX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.35-U0-3-0001 | AKU.1309.01UEX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2020-10-14 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№45-04-3-1569 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01-04UEX - Молниезащитная мачта | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (01-04UEX). Электрическое освещение | 01UEX.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.35-U0-3-0002 | AKU.1309.01UEX.0.EN.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-14 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 01-04UEX - Молниезащитная мачта | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.E.B00.D-1230 | КЖ | 03.12-U0-3-0037 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFA.E.B00.D-1220 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0036 | AKU.0179.00UFA.0.AE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-01 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 00UFA.E.B00.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0051 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-05-27 |  | 2023-02-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ | 00UFA.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0003 | AKU.0179.00UFA.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-03 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFA.E.B00.D-1310 | ОРС | 03.12-U0-3-0049 | AKU.0179.00UFA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-26 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1748 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UFA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.12-U0-3-0002 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Системы вентиляции | 00UFA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.12-U0-2-0007 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-27 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1093 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFA.J.C00.D-1050 | КЖ | 03.12-U0-3-0035 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFA.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.12-U0-3-0026 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1090 | КЖ | 03.12-U0-3-0025 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFA.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0017 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1330 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0052 | AKU.0179.00UFA.0.EM.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
КИП | МПУ. Задание заводу на шкафы вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0014 | AKU.0179.00UFA.0.AT.EC0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-20 | исх.№45-04-3-1728 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFA.J.C00.D-1110 | Перечень | 03.12-U0-3-0021 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFA.J.C00.D-1270 | Перечень | 03.12-U0-3-0023 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFA.J.C00.D-1260 | Перечень | 03.12-U0-3-0022 | AKU.0179.00UFA.0.AK.PC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-04-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFA.J.C00.D-1380 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0018 | AKU.0179.00UFA.0.AK.EC0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-03-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFA.J.C00.D-1120 | ТЗА | 03.12-U0-3-0020 | AKU.0179.00UFA.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0011 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
КИП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0016 | AKU.0179.00UFA.0.AT.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFA.J.C00.D-1140 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0019 | AKU.0179.00UFA.0.AK.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы заполнения сборок 0,38 кВ | 00UFA.J.C00.D-1160 | Комплектация/спецификация | 03.12-U0-3-0012 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-03 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | МПУ. Схемы питания шкафов вторичных преобразователей КИП | 00UFA.J.C00.D-1170 | Схема электрическая | 03.12-U0-3-0015 | AKU.0179.00UFA.0.AT.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-01 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00UFA.J.C00.D-1370 | КЖ | 03.12-U0-3-0056 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-05-27 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00UFA.J.C00.D-1350 | Принципиальная схема | 03.12-U0-3-0054 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MA0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00UFA.J.C00.D-1360 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0055 | AKU.0179.00UFA.0.EE.MA0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-26 |  |  | 2023-05-20 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UFA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.12-U0-3-0001 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-26 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1000 | КЖ | 03.12-U0-3-0027 | AKU.0179.00UFA.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2022-11-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10674 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFA.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFA.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1010 | КЖ | 03.12-U0-3-0028 | AKU.0179.00UFA.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFA.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFA.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.12-U0-3-0030 | AKU.0179.00UFA.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFA.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFA.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Кабельные журналы | 00UFA.J.C00.D-1030 | КЖ | 03.12-U0-3-0029 | AKU.0179.00UFA.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 00UFA.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFA.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFA.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.12-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFA.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UFA.J.CYE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-3-0009 | AKU.0179.00UFA.CYE.PS.EC0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-07-26 |  |  | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-858 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Схемы ТТК | 00UFA.J.C00.D-1190 | Схема подключений | 03.12-U0-3-0024 | AKU.0179.00UFA.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-07-03 |  |  | 2023-03-16 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений щитов и сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 00UFA.J.C00.D-1040 | КЖ | 03.12-U0-3-0031 | AKU.0179.00UFA.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-05-27 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Аксонометрические схемы вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1020 | Аксонометрия | 03.12-U0-2-0003 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2021-02-22 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Принципиальные схемы вентиляции | 00UFA.T.SA0.D-1000 | Принципиальная схема | 03.12-U0-2-0001 | AKU.0120.00UFA.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2021-02-17 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 00UFA.T.G00.D-1040 | Не определено | 03.12-U0-2-0005 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-09-22 | в производстве | исх.№01-01-03-10524 от 07.05.2022 |  | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 00UFA.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.12-U0-2-0006 | AKU.0120.00UFA.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство |  |  | 2022-09-20 | в производстве | исх.№2-CC-01/21335 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3637 от 23.09.2022 |  | АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения для вентиляционных систем (QKF). Задание заводу | 00UFA.T.QKF.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.12-U0-2-0014 | AKU.0120.00UFA.QKF.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-02-22 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UFA - Хранилище отработавшего ядерного топлива | T - Технологические системы
АСРК | Кабельные журналы РК. Журнал контрольных кабелей РК. Нормальная эксплуатация | 00UFC.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.10-U0-3-0028 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-15 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UFC.J.JJJ.D-1150 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0039 | AKU.0120.00UFC.0.RK.LH0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочный чертеж электрооборудования | 00UFC.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0010 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0002 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1150 | КЖ | 03.10-U0-3-0033 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | КРУ 0.38 кВ. Таблицы внешних подключений | 00UFC.E.B00.D-1170 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0037 | AKU.0120.00UFC.0.AE.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-08-25 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.E.B00.D-1130 | КЖ | 03.10-U0-3-0027 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-28 |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Журнал силовых кабелей | 00UFC.E.B00.D-1120 | КЖ | 03.10-U0-3-0026 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-28 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0013 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключения кабелей к шкафам ПТК | 00UFC.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0021 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафам питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0018 | AKU.0120.00UFC.0.AT.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-10-26 |  | 2022-08-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы заполнения сборок 0.38 кВ | 00UFC.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 03.10-U0-3-0014 | AKU.0120.00UFC.0.AT.LU0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-28 |  | 2022-07-22 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
АСРК | МПУ. Схемы питания АСРК | 00UFC.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0017 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
КИП | Схемы ТТК | 00UFC.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0036 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0053 | AKU.0120.00UFC.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-28 |  | 2022-08-26 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1010 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0005 | AKU.0120.00UFC.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-05-27 |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EM - Силовое электрооборудование | СЯТ
МиЗ | Чертежи заземления | 00UFC.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.10-U0-3-0011 | AKU.0120.00UFC.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | ER - Монтаж | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 00UFC.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.10-U0-3-0052 | AKU.0120.00UFC.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-07-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/30786 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40330 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | ER - Монтаж | СЯТ
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UFC.E.P00.D-1210 | КЖ | 03.10-U0-3-0043 | AKU.0120.00UFC.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-10-28 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Перечень кабельных соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1180 | Перечень | 03.10-U0-3-0040 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1200 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0042 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы электрических соединений РК | 00UFC.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 03.10-U0-3-0041 | AKU.0120.00UFC.0.RK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Задание заводу (1 этап) | 00UFC.E.P00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0019 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-29 |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№45-03-6707 от 15.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
ЭПА | МПУ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 00UFC.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0015 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСРК | МПУ. Задание заводу на шкафы питания АСРК | 00UFC.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0016 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-26 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления. Запорная арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1050 | Перечень | 03.10-U0-3-0023 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
ИМ | МПУ. Перечень объектов управления. Механизмы | 00UFC.J.JJJ.D-1070 | Перечень | 03.10-U0-3-0025 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
ЭПА | МПУ. Перечень объектов управления. Регулирующая арматура | 00UFC.J.JJJ.D-1060 | Перечень | 03.10-U0-3-0024 | AKU.0120.00UFC.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 00UFC.E.P00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0020 | AKU.0120.00UFC.0.AT.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-29 |  | 2022-09-12 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9039 от 19.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
ЭПА | МПУ. Схемы автоматизации | 00UFC.J.JJJ.D-1040 | Схема подключений | 03.10-U0-3-0022 | AKU.0120.00UFC.0.AT.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-28 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UFC.J.JJJ.D-1140 | Перечень | 03.10-U0-3-0038 | AKU.0120.00UFC.0.RK.PC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UFC.E.B00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.10-U0-3-0012 | AKU.0120.00UFC.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-07-29 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | СЯТ
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GKD) | 01UGT.T.GKD.D-1010 | Не определено | 06.08-U0-2-0014 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-03-29 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-247 от 01.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GMA) | 01UGT.T.GMA.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0007 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0007 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-09-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/19739 от 06.09.2022 вх.№33-01-02-1994 от 06.09.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе маслодизельного хозяйства и очистных сооружений (GQA) | 01UGT.T.GQA.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0005 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0005 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (GKD, GQA, GQD) | 01UGT.T.G00.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0003 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе общестанционных зданий (SGA, GUD) | 01UGT.T.S00.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0001 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1010 | Не определено | 06.08-U0-2-0030 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0024 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий второго блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.S00.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0032 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0026 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GMA) | 01UGT.T.GMA.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0019 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0019 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GQA) | 01UGT.T.GQA.D-1030 | Не определено | 06.08-U0-2-0017 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0017 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GQD) | 01UGT.T.GQD.D-1040 | Не определено | 06.08-U0-2-0018 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0018 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-04-01 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (GUD) | 01UGT.T.GUD.D-1020 | Не определено | 06.08-U0-2-0020 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0020 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-03-31 | в производстве | исх.№2-CC-01/06769 от 04.04.2022 вх.№45-02-3321 от 04.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий первого блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.S00.D-1000 | Не определено | 06.08-U0-2-0028 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0022 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-03-22 | в производстве | исх.№45-03-2638 от 07.04.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.G00.D-1050 | Не определено | 06.08-U0-2-0034 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0028 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий третьего блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1070 | Не определено | 06.08-U0-2-0036 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0030 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий четвертого блока (GQA, GQD, GMA, GUD) | 01UGT.T.S00.D-1050 | Не определено | 06.08-U0-2-0026 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0032 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2019-12-23 | в производстве | исх.№01-01-03-457 от 03.12.2019 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внутриплощадочные сети водопровода и канализации в районе основных зданий четвертого блока (SGA, GKD) | 01UGT.T.G00.D-1130 | Не определено | 06.08-U0-2-0022 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0034 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8234 от 29.09.2022 |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Насосные станции на сетях канализации | 01UGT.T.G00.D-1150 | Не определено | 06.08-U0-2-0025 | AKU.0120.01UGT.0.NW.TB0037 | ВК + (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2021-03-23 | в производстве | б/н |  | АЭП | 01UGT - Внутриплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внеплощадочные сети водопровода (SGA, GKD). Участок 10 | 02UGT.T.G00.D-1090 | Не определено | 06.20-U0-2-0010 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внеплощадочные сети водопровода (SGA, GKD). Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1070 | Не определено | 06.20-U0-2-0008 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0007 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внеплощадочные сети канализации (GUD, GQA). Участок 10 | 02UGT.T.G00.D-1060 | Не определено | 06.20-U0-2-0007 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Внеплощадочные сети канализации (GUD, GQA). Участок 9 | 02UGT.T.G00.D-1040 | Не определено | 06.20-U0-2-0005 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0005 | (rev.C02) | C01 | Не получен |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1137 от 14.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Канализационные насосные станции (GQB) | 02UGT.T.G00.D-1020 | Не определено | 06.20-U0-2-0004 | AKU.0179.02UGT.0.NW.TB0004 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-12 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
Технология | Очистные сооружения (GMA, GUD) | 02UGT.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.20-U0-2-0001 | AKU.0179.02UGT.0.WK.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-04-13 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ЭСТ | 02UGT - Внеплощадочные сети водопровода и канализации | T - Технологические системы
АСУ ТП | Компоновочные и установочные чертежи | 03UGF.E.B00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 06.02-U0-3-0001 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | К обработке от АЭП |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1267 от 02.02.2023 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные. Задание заводу | 03UGF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | К обработке от АЭП |  |  | 2023-02-06 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1444 от 07.02.2023 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы принципиальные | 03UGF.E.B00.D-1040 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0006 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы внешних присоединений к сборкам 0.4 кВ | 03UGF.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0005 | AKU.0120.03UGF.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-02-03 | в производстве | исх.№2-СС-01/02403 от 08.02.2022 вх.№01-01-02-3474 от 09.02.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EM - Силовое электрооборудование
МиЗ | Заземление и молниезащита | 03UGF.E.BA0.D-1010 | МиЗ | 06.02-U0-3-0003 | AKU.0120.03UGF.0.ET.TB0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | ER - Монтаж
АСУ ТП | Кабельный журнал контрольных кабелей | 03UGF.E.CA1.D-1060 | КЖ | 06.02-U0-3-0008 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-08-31 |  | 2022-02-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/04826 от 14.03.2022 вх.№01-01-02-6998 от 14.03.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | ER - Монтаж
АСУ ТП | Кабельный журнал силовых кабелей | 03UGF.E.BA1.D-1050 | КЖ | 06.02-U0-3-0007 | AKU.0120.03UGF.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-987 от 26.01.2023 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | ER - Монтаж
ОРС | Освещение | 03UGF.E.BJ0.D-1070 | ОРС | 06.02-U0-3-0009 | AKU.0120.03UGF.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
СКУ МПУ ОС | Автоматизация. Схемы принципиальные | 03UGF.J.C00.D-1010 | Принципиальная схема | 06.02-U0-3-0017 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-10-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0035 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001.Z0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Получен для сведения | 2022-03-31 |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 03UGF.J.CY0.D-1170 | Связь | 06.02-U0-3-0024 | AKU.0120.03UGF.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое водяное пожаротушение | 03UGF.J.C00.D-1030 | Не определено | 06.02-U0-3-0021 | AKU.0120.03UGF.0.AP.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 03UGF.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0019 | AKU.0120.03UGF.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-10-05 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щитовые устройства | 00UGD.E.B00.D-2360 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0052 | AKU.0130.00UGD.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-15 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1020 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0035 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-09-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0034 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-06-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0033 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-24 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания РУСН-0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0032 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-08-24 | в производстве | исх.№2-СС-11/18811 от 25.08.2022 вх.№45-02-9900 от 25.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UGD.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0031 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы электрические полные | 00UGD.E.B00.D-1070 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0030 | AKU.0130.00UGD.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Заказная спецификация на силовые трансформаторы | 00UGD.E.BKS.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0007 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-03-30 |  | 2022-09-21 | в производстве | исх.№2-CC-01/21392 от 23.09.2022 вх.№33-01-02-3735 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.BKS.EW.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EN - Электрическое освещение (наружное)
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UGD.E.CA1.D-1000 | КЖ | 03.11-U0-3-0036 | AKU.0130.00UGD.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-10 |  | 2023-01-04 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-69 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на щит 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0004 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UGD.E.BAU.D-1000 | Комплектация/спецификация | 03.11-U0-3-0009 | AKU.0130.00UGD.BKS.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-12-31 |  | 2022-08-31 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7427 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические вторичных сборок 0,4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений щита 0,4 кВ | 00UGD.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 03.11-U0-3-0003 | AKU.0130.00UGD.BKS.SR.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
АСУ ТП | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0.4 кВ | 00UGD.E.BKS.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0006 | AKU.0130.00UGD.BKS.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1821 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | ER - Монтаж
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UGD.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.11-U0-3-0008 | AKU.0130.00UGD.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7719 от 13.09.2022 |  | АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения. Чертежи КИП | 00UGD.J.CYE.D-2380 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0054 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Вентиляция и отопление. Чертежи КИП | 00UGD.J.C00.D-2370 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0053 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-07-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ВХР | Журнал контрольных кабелей в части привязки ВХР | 00UGD.J.C00.D-2590 | КЖ | 03.11-U0-3-0076 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВСУ | Журнал контрольных кабелей в части привязки СВСУ | 00UGD.J.C00.D-2610 | КЖ | 03.11-U0-3-0074 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UGD.J.C00.D-2350 | КЖ | 03.11-U0-3-0051 | AKU.0130.00UGD.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ХВО | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ХВО | 00UGD.J.C00.D-2570 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0028 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-03-31 |  | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01867 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-2989 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ВХР | Привязка АРМ ВХР | 00UGD.J.CMH.D-2600 | Не определено | 03.11-U0-3-0075 | AKU.0130.00UGD.CMH.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2023-02-02 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СВСУ | Привязка АРМ СВСУ | 00UGD.J.CWL.D-2620 | Не определено | 03.11-U0-3-0073 | AKU.0130.00UGD.CWL.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-30 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Рабочая документация в части КИП. ХОПО | 00UGD.J.C00.D-2580 | Не определено | 03.11-U0-3-0077 | AKU.0130.00UGD.0.AT.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-30 |  | 2023-01-16 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0340 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система ионообменной очистки исходной воды (00GCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0040 | AKU.0130.00UGD.GCF.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-13 |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система нейтрализации сбросных вод после химических промывок и консервации оборудования (00GNR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GNR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0043 | AKU.0130.00UGD.GNR.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1704 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система нейтрализации сточных вод водоподготовительной установки (00GCR). Чертежи КИП | 00UGD.J.GCR.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0042 | AKU.0130.00UGD.GCR.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система приема и приготовления азотной кислоты (00QCB). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCB.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0044 | AKU.0130.00UGD.QCB.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-07-18 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0340 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система приема и приготовления аммиака (00QCF). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCF.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0047 | AKU.0130.00UGD.QCF.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система приема и приготовления гидразина (00QCE). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCE.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0046 | AKU.0130.00UGD.QCE.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-06-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0340 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система приема и приготовления едкого натра (00QCD). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCD.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0045 | AKU.0130.00UGD.QCD.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Система приема и приготовления серной кислоты (00QCQ). Чертежи КИП | 00UGD.J.QCQ.D-1000 | Рабочий чертеж | 03.11-U0-3-0048 | AKU.0130.00UGD.QCQ.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UGD.J.C00.D-1040 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0038 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-10 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Журналы контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1060 | КЖ | 03.11-U0-3-0039 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-10 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№2-СС-11/29806 от 16.12.2022 вх.№01-01-02-39053 от 17.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ОС СН | СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UGD.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0037 | AKU.0130.00UGD.BYF.EE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-24 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Электротехнические решения | 00UGR.E.EEE.D-1000 | Не определено | 02.85-U0-3-0005 | AKU.0130.00UGR.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-30 |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№2-CC-01/21592 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3971 от 27.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGR - Шламоотвал | ET - Электротехника
АСУ ТП | Автоматизация | 01UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.12-U0-3-0001 | AKU.0179.01UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 2022-05-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 01UGG - Резервуар хозяйственно-питьевой воды | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Тепломеханические решения | 01UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.12-U0-2-0001 | AKU.0179.01UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-31 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1297 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 01UGG - Резервуар хозяйственно-питьевой воды | T - Технологические системы
АСУ ТП | Автоматизация | 02UGG.J.B00.D-1000 | Не определено | 06.13-U0-3-0001 | AKU.0179.02UGG.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  | 2022-05-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>СС КТ-2 | 02UGG - Резервуар хозяйственно-питьевой воды | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Тепломеханические решения | 02UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.13-U0-2-0001 | AKU.0179.02UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1002 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 02UGG - Резервуар хозяйственно-питьевой воды | T - Технологические системы
ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 03UGG.E.B00.D-1010 | ОРС | 06.14-U0-3-0005 | AKU.0179.03UGG.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-27 | 2023-03-03 | исх.№45-03-12385 от 28.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 03UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-3-0001 | AKU.0179.03UGG.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  | 2022-04-01 | 2022-12-27 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 03UGG.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-2-0003 | AKU.0179.03UGG.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  | 2022-05-26 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1655 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция | 03UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.14-U0-2-0002 | AKU.0179.03UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-05-26 | 2023-02-07 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1468 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | T - Технологические системы
Технология | Тепломеханические решения. Внутренняя часть | 03UGG.T.Q00.D-1000 | Решения | 06.14-U0-2-0001 | AKU.0179.03UGG.0.TM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  | 2022-04-01 | 2023-02-14 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03UGG - Насосная станция хозяйственно-питьевого водоснабжения | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 04UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-3-0001 | AKU.0179.04UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-06 | 2022-12-15 | 2023-03-03 | исх.№45-03-11823 от 16.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 04UGG - Камера фильтров-поглотителей | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Отопление и вентиляция | 04UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.15-U0-2-0001 | AKU.0179.04UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-06 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1427 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 04UGG - Камера фильтров-поглотителей | T - Технологические системы
Технология | Тепломеханические решения | 04UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.15-U0-2-0002 | AKU.0179.04UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1002 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 04UGG - Камера фильтров-поглотителей | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 05UGG.E.B00.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-3-0001 | AKU.0179.05UGG.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-06 | 2022-12-20 | 2023-03-03 | исх.№45-03-12046 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UGG - Камера фильтров-поглотителей | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Отопление и вентиляция | 05UGG.T.SAT.D-1000 | Не определено | 06.16-U0-2-0001 | AKU.0179.05UGG.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-03-01 | 2023-02-06 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1427 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 05UGG - Камера фильтров-поглотителей | T - Технологические системы
Технология | Тепломеханические решения | 05UGG.T.TTT.D-1000 | Решения | 06.16-U0-2-0002 | AKU.0179.05UGG.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-01 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1297 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>ЭСТ | 05UGG - Камера фильтров-поглотителей | T - Технологические системы
Технология | Система LCP10. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10UGB.T.LCP.D-1000 | МС чертеж | 02.09-U1-2-0005 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-23 | 2022-07-24 | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-CC-01/27564 от 29.11.2022 вх.№01-01-02-35711 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UGB - Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата | T - Технологические системы
Технология | Система LCP10. Трубопроводы обвязки БЗОВ | 10UGB.T.LCP.D-1030 | Схемы ТП | 02.09-U1-2-0007 | AKU.0130.10UGB.LCP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-23 | 2022-04-24 | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-432 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UGB - Сооружение для баков запаса обессоленной воды и бака загрязнённого конденсата | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0274 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7949 от 20.09.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0278 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | (11UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1470 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0015 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-25 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Компоновочный чертеж электрооборудования | 10UJA.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.01-U1-3-0279 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10420 от 17.11.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | (12UBP). Схемы электрических соединений инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1480 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0029 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-31 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Сварочная сеть | 10UJA.E.B00.D-1500 | ОРС | 02.01-U1-3-0044 | AKU.0120.10UJA.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-12 |  | 2022-09-07 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7757 от 14.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений постоянного тока СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1430 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0010 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-03 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 10UJA.E.B00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0050 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений сборок нормальной эксплуатации | 10UJA.E.B00.D-1250 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-30 |  | 2023-02-08 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0,4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления. ЗЗИ | 10UJA.E.B00.D-1600 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0026 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ для питания обогревателей компенсатора давления | 10UJA.E.B00.D-1220 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0025 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-03 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11908 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1610 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0013 | AKU.0120.10UBB.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (10UBB). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ СУЗ | 10UJA.E.B00.D-1190 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0012 | AKU.0120.10UBB.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-03 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1570 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0017 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1580 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0022 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-29 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1590 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0019 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0023 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1550 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0018 | AKU.0120.11UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0160 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-11-01 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9688 от 02.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1200 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0020 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1000 | КЖ | 02.01-U1-3-0134 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-15 |  | 2023-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1100 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0014 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-04 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1070 | КЖ | 02.01-U1-3-0181 | AKU.0120.11UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1210 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0021 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (11UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 1 канала | 10UJA.E.B00.D-1440 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0016 | AKU.0120.11UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на КРУ 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0030 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0035 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-29 |  | 2022-12-08 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на сборки инверторной сети 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0032 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-02 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0036 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-29 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Задание заводу на щиты постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1460 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0031 | AKU.0120.12UBP.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1080 | КЖ | 02.01-U1-3-0161 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-10-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9372 от 26.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений сборок 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1230 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0033 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1010 | КЖ | 02.01-U1-3-0135 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-15 |  | 2023-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-593 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений секций 10 кВ | 10UJA.E.B00.D-1110 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0027 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-04 |  | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала. Журнал силовых кабелей | 10UJA.E.BA0.D-1110 | КЖ | 02.01-U1-3-0182 | AKU.0120.12UBP.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-11-04 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9878 от 07.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов 0.4 кВ 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1240 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0034 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-11-14 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | (12UBP). Схемы электрических соединений щитов постоянного тока 2 канала | 10UJA.E.B00.D-1450 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0028 | AKU.0120.12UBP.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Второй канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1150 | КЖ | 02.01-U1-3-0291 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-01-25 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-959 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
АСУ ТП | Журнал кабелей системной шины | 10UJA.E.CA0.D-1160 | КЖ | 02.01-U1-3-0370 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-08-15 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1444 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BFJ. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1320 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0277 | AKU.0120.10UJA.BFJ.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ СНЭ. Cекция 10BGE. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1330 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0281 | AKU.0120.10UJA.BGE.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1260 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0203 | AKU.0120.10UJA.BMA.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 11BMC. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1270 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0219 | AKU.0120.10UJA.BMC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMB. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1290 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0272 | AKU.0120.10UJA.BMB.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 12BMD. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1300 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0273 | AKU.0120.10UJA.BMD.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/28997 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37692 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Первый канал безопасности. КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1140 | КЖ | 02.01-U1-3-0286 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1035 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Второй канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1210 | КЖ | 02.01-U1-3-0318 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-08-01 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1763 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Первый канал безопасности. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.E.CA0.D-1200 | КЖ | 02.01-U1-3-0317 | AKU.0120.10UJA.0.AE.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-01 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 11BDA. Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1150 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0288 | AKU.0110.10UJA.BDA.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. КРУ 10 кВ САЭ. Секция 12BDB Таблицы внешних подключений | 10UJA.E.B00.D-1160 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0289 | AKU.0110.10UJA.BDB.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Питающие элементы. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0192 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-01 |  | 2023-01-11 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0332 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Трансформаторы 10/0.4 кВ. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0199 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-01 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
ИМ | РЗ и СКУ ЭЧ. Секции КРУ 10 кВ САЭ. Электродвигатели. Задание заводу | 10UJA.E.B00.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0218 | AKU.0120.10UJA.0.AE.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-01 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ER - Монтаж
МиЗ | (10UBB). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.01-U1-3-0285 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-10524 от 21.11.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ET - Электротехника
МиЗ | (10UKA) Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1040 | МиЗ | 02.01-U1-3-0324 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-04-26 |  | 2022-10-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-9411 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ET - Электротехника
МиЗ | (11UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1020 | МиЗ | 02.01-U1-3-0293 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-04-29 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11908 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ET - Электротехника
МиЗ | (12UBP). Чертежи заземления | 10UJA.E.BAU.D-1030 | МиЗ | 02.01-U1-3-0294 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-06 |  | 2022-12-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1035 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ET - Электротехника
МиЗ | Чертежи заземления гермообъема и межоболочечного пространства | 10UJA.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 02.01-U1-3-0167 | AKU.0120.10UJA.0.ET.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ET - Электротехника
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA (10UKA) на отм. -5.400 в осях 1-3 | 10UJA.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.01-U1-3-0001 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. +3.600, +4.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1220 | ОРС | 02.01-U1-3-0039 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-09-30 |  | 2023-02-01 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -1.800, -2.100 | 10UJA.E.BJ0.D-1570 | ОРС | 02.01-U1-3-0548 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2023-01-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. -5.400 в осях 3-5 | 10UJA.E.BJ0.D-1050 | ОРС | 02.01-U1-3-0002 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-14 | в производстве | б/н |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть обстройки здания 10UJA на отм. 0.000, +1.200 | 10UJA.E.BJ0.D-1230 | ОРС | 02.01-U1-3-0040 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-28 |  | 2023-02-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее) обстройки здания
ОРС | ЗЛА. Верховое освещение гермообъема | 10UJA.E.BJ0.D-1210 | ОРС | 02.01-U1-3-0037 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0019 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-15 |  | 2022-08-04 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема на отм. -4.900, +0.600 | 10UJA.E.BJ0.D-1670 | ОРС | 02.01-U1-3-0558 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0015 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-17 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | ЗЛА. Электрическое освещение и розеточная сеть гермообъема с отм. +3.600 по +8.090 | 10UJA.E.BJ0.D-1680 | ОРС | 02.01-U1-3-0559 | AKU.0120.10UJA.0.EW.LH0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11347 от 07.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-1250 | КЖ | 02.01-U1-3-0350 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | (12UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2050 | КЖ | 02.01-U1-3-0419 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.CY0.D-1400 | КЖ | 02.01-U1-3-0374 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-02-14 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UJA.J.CY0.D-2580 | КЖ | 02.01-U1-3-0375 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UJA.J.CY0.D-1370 | КЖ | 02.01-U1-3-0371 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-15 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей по крану мостовому электрическому кругового действия | 10UJA.J.BA1.D-2710 | КЖ | 02.01-U1-3-0607 | AKU.0120.10UJA.0.EM.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-06 | 2023-05-12 | исх.№45-04-3-127 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UJA.J.CY0.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0344 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 1 канал СБ | 10UJA.J.CY0.D-1320 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0085 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0012 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Электрическая часть | 10UJA.J.CY0.D-1540 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0124 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0014 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2610 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0397 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-30 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UJA.J.CY0.D-2620 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0398 | AKU.0120.10UJA.0.AT.DE0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ПТС ОДУ | Схемы питания БПУ. Панели и пульты НЭ | 10UJA.J.C00.D-1590 | Схема электрическая | 02.01-U1-3-0524 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FS0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UJA.J.CY0.D-1640 | Схемы ИЛ | 02.01-U1-3-0138 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ОРС | Электрическое освещение | 02UJY.E.BJ0.D-1110 | ОРС | 02.28.2-U0-3-0001 | AKU.0179.02UJY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-02 |  |  | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1383 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 02UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СВСУ | Внешние присоединения для оборудования СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1370 | Схема подключений | 03.13-U0-3-0061 | AKU.0120.00UKS.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
СВСУ | Структурная схема СВCУ | 00UKS.J.C00.D-1380 | Принципиальная схема | 03.13-U0-3-0063 | AKU.0120.00UKS.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-02 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKS - Здание переработки и хранения радиоактивных отходов | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Задание заводу на шкаф питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0057 | AKU.0120.00UKT.0.AT.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-12-31 |  | 2022-10-13 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKT.E.B00.D-1000 | МиЗ | 03.31-U0-3-0001 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство |  |  | 2021-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-1035 от 19.01.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 00UKT.E.B00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0002 | AKU.0120.00UKT.0.ET.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№01-37-04-162 от 31.05.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.31-U0-3-0009 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Силовое электрооборудование. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-1080 | КЖ | 03.31-U0-3-0008 | AKU.0120.00UKT.0.EM.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборки 0.4 кВ | 00UKT.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0021 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-09-26 | в производстве | исх.№2-CC-01/21592 от 27.09.2022 вх.№33-01-02-3971 от 27.09.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Задание заводу на сборку 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-3030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0020 | AKU.0120.00UKT.0.EM.EC0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Силовое электрооборудование. Розеточная сеть | 00UKT.E.B00.D-3020 | ОРС | 03.31-U0-3-0010 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы внешних подключений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1070 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0007 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-27 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические принципиальные сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1060 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0006 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование. Схемы электрические соединений сборок 0.4 кВ | 00UKT.E.B00.D-1050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0005 | AKU.0120.00UKT.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-37-04-187 от 15.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на МПУ | 00UKT.E.B00.D-2080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0029 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на программное обеспечение технических средств | 00UKT.E.B00.D-2090 | ТЗА | 03.31-U0-3-0030 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0003 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
СрА ОС | Схемы автоматизации. Задание заводу на щит сигнализации | 00UKT.E.B00.D-2070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0028 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-05-09 | в производстве | исх.№45-03-9310 от 25.10.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
АСРК | Схемы питания АСРК. Журнал силовых кабелей | 00UKT.E.B00.D-3040 | КЖ | 03.31-U0-3-0058 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
АСРК | Схемы питания АСРК | 00UKT.E.B00.D-3050 | Схема электрическая | 03.31-U0-3-0056 | AKU.0120.00UKT.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электроосвещение | 00UKT.E.BJ0.D-1030 | ОРС | 03.31-U0-3-0003 | AKU.0120.00UKT.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | E - Электротехничеcкие системы
АСРК | Журнал кабелей РК | 00UKT.E.B00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0023 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 00UKT.J.C00.D-2100 | КЖ | 03.31-U0-3-0034 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание на программное обеспечение технических средств СКУ ПЗ | 00UKT.J.C00.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.31-U0-3-0037 | AKU.0120.00UKT.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 00UKT.E.B00.D-1010 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0033 | AKU.0120.00UKT.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 00UKT.E.B00.D-2050 | Схема подключений | 03.31-U0-3-0025 | AKU.0120.00UKT.0.RK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 00UKT.J.C00.D-1080 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-3-0022 | AKU.0120.00UKT.0.RK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-05-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/25445 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32723 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 00UKT.E.B00.D-2030 | Перечень | 03.31-U0-3-0024 | AKU.0120.00UKT.0.RK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 00UKT.J.C00.D-2090 | Перечень | 03.31-U0-3-0031 | AKU.0120.00UKT.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-07-05 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Журнал контрольных кабелей | 00UKT.J.CYE.D-1060 | КЖ | 03.31-U0-3-0036 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.MB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00210 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-393 от 05.01.2023 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Оповещение о пожаре | 00UKT.J.C00.D-2070 | Не определено | 03.31-U0-3-0039 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Пожарная сигнализация | 00UKT.J.CYE.D-1070 | Не определено | 03.31-U0-3-0035 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой. Системы вентиляции | 00UKT.J.C00.D-2050 | Не определено | 03.31-U0-3-0038 | AKU.0120.00UKT.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2020 | КЖ | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UKT.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0040 | AKU.0120.00UKT.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYB.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKT.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0041 | AKU.0120.00UKT.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельный журнал | 00UKT.J.C00.D-2040 | КЖ | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKT.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0042 | AKU.0120.00UKT.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№2-СС-01/16097 от 18.10.2021 вх.№01-01-02-18894 от 18.10.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYF.D-1010 | КЖ | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 00UKT.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.31-U0-3-0043 | AKU.0120.00UKT.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-30 | в производстве | исх.№01-01-03-873 от 21.01.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельный журнал | 00UKT.J.CYY.D-1000 | КЖ | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2021-12-09 | в производстве | исх.№2-СС-01/20618 от 22.12.2021 вх.№01-01-02-25429 от 22.12.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UKT.J.CYY.D-1010 | Связь | 03.31-U0-3-0044 | AKU.0120.00UKT.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2021-06-15 | в производстве | исх.№01-01-03-9565 от 24.06.2021 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Журнал контрольных кабелей (МПУ) | 00UKT.J.C00.D-1020 | КЖ | 03.31-U0-3-0027 | AKU.0120.00UKT.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C04) | C04 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Схемы автоматизации | 00UKT.E.B00.D-2060 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0026 | AKU.0120.00UKT.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C04) | C04 | Передан в производство |  |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Функциональные схемы ТТК | 00UKT.J.C00.D-2110 | Принципиальная схема | 03.31-U0-3-0032 | AKU.0120.00UKT.0.AK.FF0001 | ВК + (rev.C03) | C03 | Передан в производство |  |  | 2022-06-14 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Аксонометрические схемы систем вентиляции и кондиционирования | 00UKT.T.S00.D-1050 | Аксонометрия | 03.31-U0-2-0005 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | T - Технологические системы
Технология | Компоновочные чертежи вентиляции и кондиционирования | 00UKT.T.S00.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.31-U0-2-0004 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-07-28 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | T - Технологические системы
Технология | Системы водоотведения | 00UKT.T.GK0.D-1040 | Не определено | 03.31-U0-2-0009 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-03-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | T - Технологические системы
Технология | Системы водоснабжения | 00UKT.T.GK0.D-1030 | Не определено | 03.31-U0-2-0008 | AKU.0120.00UKT.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-03-17 | в производстве | исх.№2-СС-11/19275 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1487 от 01.09.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи вентоборудования | 00UKT.T.S00.D-1060 | Установочные чертежи | 03.31-U0-2-0006 | AKU.0120.00UKT.0.HV.TB0003 | ВК - (rev.C03) | C03 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-07-07 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | АЭП | 00UKT - Здание хранилища радиоактивных источников | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UKU.E.000.D-1120 | КЖ | 03.14-U0-3-0021 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-10 |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11664 от 14.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Заземление | 00UKU.E.C00.D-1410 | МиЗ | 03.14-U0-3-0032 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1432 от 07.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UKU.E.000.D-1020 | ОРС | 03.14-U0-3-0027 | AKU.0130.00UKU.0.EW.FS0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-07-07 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Размещение электрооборудования с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1400 | План расположения | 03.14-U0-3-0031 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-25 |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-24834 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1390 | План расположения | 03.14-U0-3-0030 | AKU.0130.00UKU.0.EM.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№2-CC-01/27245 от 25.11.2022 вх.№01-01-02-35300 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | с вентиляционной трубой (02UKH) | 00UKU.E.000.D-1010 | План расположения | 03.14-U0-3-0003 | AKU.0130.00UKU.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-06-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/14440 от 06.07.2022 вх.№01-01-02-21292 от 06.07.2022 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UKU.E.C00.D-1360 | ОРС | 03.14-U0-3-0026 | AKU.0130.00UKU.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сети освещения с отметки +11.400 до отметки +15.000 | 00UKU.E.C00.D-1380 | ОРС | 03.14-U0-3-0029 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28996 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37713 от 09.12.2022 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +7.800 | 00UKU.E.C00.D-1370 | ОРС | 03.14-U0-3-0028 | AKU.0130.00UKU.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-20 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1230 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0010 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-10 |  | 2022-10-13 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UKU.J.C00.D-1240 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0011 | AKU.0130.00UKU.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-10 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UKU.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0009 | AKU.0130.00UKU.0.AP.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-07-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8528 от 06.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0019 | AKU.0130.00UKU.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-20 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1310 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0018 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UKU.J.C00.D-1300 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0017 | AKU.0130.00UKU.0.AE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-09-13 | в производстве | исх.№2-CC-01/20818 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3058 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1280 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0015 | AKU.0130.00UKU.0.AT.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№2-СС-01/13387 от 24.06.2022 вх.№45-02-7007 от 24.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UKU.J.C00.D-1330 | КЖ | 03.14-U0-3-0020 | AKU.0130.00UKU.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-10 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UKU.J.C00.D-1260 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0013 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UKU.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0008 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-10 от 03.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1180 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0005 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-20 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0012 | AKU.0130.00UKU.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-30 |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№45-03-11412 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UKU.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0007 | AKU.0130.00UKU.0.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-27 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UKU.J.C00.D-1160 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0023 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UKU.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.14-U0-3-0022 | AKU.0130.00UKU.BYF.EE.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-10 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/21058 от 21.09.2022 вх.№33-01-02-3353 от 21.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYA.D-1510 | КЖ | 03.14-U0-3-0045 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UKU.J.C00.D-1050 | Связь | 03.14-U0-3-0043 | AKU.0130.00UKU.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-06 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1520 | КЖ | 03.14-U0-3-0047 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UKU.J.CYE.D-1530 | Не определено | 03.14-U0-3-0048 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1744 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UKU.J.CYE.D-1060 | Не определено | 03.14-U0-3-0046 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-16 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYB.D-1500 | КЖ | 03.14-U0-3-0044 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UKU.J.CYB.D-1490 | Связь | 03.14-U0-3-0042 | AKU.0130.00UKU.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-06 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UKU.J.CYC.D-1480 | КЖ | 03.14-U0-3-0041 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UKU.J.CYC.D-1470 | Связь | 03.14-U0-3-0040 | AKU.0130.00UKU.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-06 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UKU.J.CYE.D-1070 | КЖ | 03.14-U0-3-0049 | AKU.0130.00UKU.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11780 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UKU.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.14-U0-3-0004 | AKU.0130.00UKU.0.AK.FS0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1642 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UKU.J.C00.D-1190 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0006 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-10 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Схемы трубных проводок РК | 00UKU.J.C00.D-1150 | Схемы ИЛ | 03.14-U0-3-0051 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-04 |  | 2022-08-26 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1350 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0025 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/23920 от 21.10.2022 вх.№01-01-02-30674 от 21.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1340 | Схема электрическая | 03.14-U0-3-0024 | AKU.0130.00UKU.0.EM.FS0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№2-СС-11/17222 от 10.08.2022 вх.№45-02-9100 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
ГПМ | Техническое задание заводу на изготовление нетиповых шкафов управления и блокировок | 00UKU.J.C00.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0016 | AKU.0130.00UKU.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-15 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/18523 от 23.08.2022 вх.№45-02-9759 от 23.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0038 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-15 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0.4 кВ | 00UKU.J.C00.D-1440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.14-U0-3-0037 | AKU.0130.00UKU.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-01 |  | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UKU.T.000.D-1110 | Не определено | 03.14-U0-2-0011 | AKU.0130.00UKU.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-30 |  | 2022-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2872 от 14.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Внутренние сети водопровода и канализации | 00UKU.T.000.D-1010 | Не определено | 03.14-U0-2-0013 | AKU.0130.00UKU.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен | 2022-03-31 |  | 2021-10-19 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Монтажные чертежи оборудования системы KUK | 00UKU.T.KUK.D-1010 | МС чертеж | 03.14-U0-2-0029 | AKU.0130.00UKU.KUK.TM.TB0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-01 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД на трубопроводы опрессовки стенда СУЗ | 00UKU.T.000.D-1090 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0005 | AKU.0130.00UKU.LCP.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2020-12-21 | в производстве | исх.№01-01-03-4796 от 05.04.2021 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД на трубопроводы спецканализации | 00UKU.T.TTT.D-1370 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0008 | AKU.0130.00UKU.KPF.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД на трубопроводы узла дезактивации | 00UKU.T.000.D-1080 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0007 | AKU.0130.00UKU.FKC.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№01-01-03-16402 от 30.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по вентиляции (Спецификация оборудования и материалов) | 00UKU.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.14-U0-2-0015 | AKU.0130.00UKU.KLE.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по теплоснабжению | 00UKU.T.SBU.D-1390 | Не определено | 03.14-U0-2-0014 | AKU.0130.00UKU.SBU.HV.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по холодоснабжению | 00UKU.T.SBU.D-1440 | Не определено | 03.14-U0-2-0036 | AKU.0130.00UKU.QKS.HV.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Система разрежения для отбора пробы на радиационный контроль газообразных радиоактивных сред | 00UKU.T.KUK.D-1020 | Не определено | 03.14-U0-2-0030 | AKU.0130.00UKU.KUK.TM.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-01 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-25403 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00UKU.T.TTT.D-1360 | Схемы ТП | 03.14-U0-2-0004 | AKU.0130.00UKU.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-05-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/11260 от 01.06.2022 вх.№45-02-5904 от 02.06.2022 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 00UKU.T.TTT.D-1350 | Установочные чертежи | 03.14-U0-2-0002 | AKU.0130.00UKU.SRA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UKX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0014 | AKU.1480.00UKX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UKX.E.BAU.D-1080 | МиЗ | 05.07-U0-3-0002 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2021-04-19 |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UKX.E.B00.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0001 | AKU.1480.00UKX.0.EM.TB0002 | (rev.C03) | C03 | На согласовании AN | 2021-08-08 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0011 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23437 от 18.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0013 | AKU.1480.00UKX.CXV.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение | 00UKX.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 05.07-U0-3-0003 | AKU.1480.00UKX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-04 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UKX.J.JJJ.D-1010 | Не определено | 05.07-U0-3-0009 | AKU.1480.00UKX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2 | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 00UKX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0005 | AKU.1480.00UKX.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2021-11-28 |  | 2023-02-08 | в производстве | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система связи | 00UKX.J.CY0.D-1010 | Связь | 05.07-U0-3-0004 | AKU.1480.00UKX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-04-19 |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0010 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-17 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UKX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 05.07-U0-3-0012 | AKU.1480.00UKX.0.AP.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UKX.T.SG0.D-1000 | Не определено | 05.07-U0-3-0008 | AKU.1227.00UKX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-05-11 | в производстве | исх.№01-01-03-8388 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 00UKX.T.GKC.D-1030 | Не определено | 05.07-U0-2-0002 | AKU.1227.00UKX.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2022-07-22 | в производстве | исх.№33-01-01-732 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Опоры воздуховодов | 00UKX.T.SA0.D-1120 | Не определено | 05.07-U0-2-0005 | AKU.1480.00UKX.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-09-12 | в производстве | исх.№33-01-01-3575 от 19.09.2022 |  | Титан-2=>ТП | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Отопление и вентиляция | 00UKX.T.SA0.D-1040 | Не определено | 05.07-U0-2-0001 | AKU.1227.00UKX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C03) | C03 | Передан в производство | 2021-04-19 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UKX - Гараж спецавтотранспорта | T - Технологические системы | СЯТ
МиЗ | Чертежи заземления | 10UKC.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.03-U1-3-0071 | AKU.0120.10UKC.0.ET.TB0102 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-09-30 |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11660 от 14.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Cекция 10BHC. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0079 | AKU.0120.10UKC.BHC.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Журнал контрольных кабелей | 10UKC.E.CA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0098 | AKU.0120.10UKC.0.AE.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-01-26 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1008 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFN. Таблицы внешних подключений | 10UKC.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0077 | AKU.0120.10UKC.BFN.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | КРУ 0.38 кВ. Секция 10BFP. Таблицы внешних подключений | 10UKC.J.JJJ.D-1000 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0078 | AKU.0120.10UKC.BFP.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-28 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29793 от 16.12.2022 вх.№45-02-16454 от 16.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1010 | КЖ | 02.03-U1-3-0073 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5856 от 20.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0224 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11877 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы сборок 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1040 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0010 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-27 |  | 2022-12-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11777 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Журнал силовых кабелей | 10UKC.E.BA1.D-1000 | КЖ | 02.03-U1-3-0072 | AKU.0120.10UKC.0.EM.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2022-07-20 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5912 от 21.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ. Задание заводу | 10UKC.E.B00.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0223 | AKU.0120.10UKC.0.EM.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-30 |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
СКУ ЭЧ ЭБ | Электрические схемы щитов 0.4 кВ | 10UKC.E.B00.D-1030 | Схема электрическая | 02.03-U1-3-0006 | AKU.0120.10UKC.0.EM.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-03-31 |  | 2022-12-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | ER - Монтаж
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +12.000 | 10UKC.E.BJ0.D-2040 | ОРС | 02.03-U1-3-0196 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1577 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +4.800 | 10UKC.E.BJ0.D-2020 | ОРС | 02.03-U1-3-0194 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№45-04-3-1709 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. +8.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2030 | ОРС | 02.03-U1-3-0195 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№45-04-3-1709 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. -5.400 | 10UKC.E.BJ0.D-2000 | ОРС | 02.03-U1-3-0001 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-02-08 | 2023-03-13 | исх.№45-04-3-1484 от 08.02.2023 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть на отм. 0.000 | 10UKC.E.BJ0.D-1080 | ОРС | 02.03-U1-3-0011 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-31 |  | 2022-09-15 | в производстве | исх.№01-01-03-23249 от 16.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 1-3 | 10UKC.E.BJ0.D-2100 | ОРС | 02.03-U1-3-0002 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0011 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№01-37-04-337 от 04.10.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
ОРС | Электрическое освещение лестниц в осях 3-5 | 10UKC.E.BJ0.D-1100 | ОРС | 02.03-U1-3-0008 | AKU.0120.10UKC.0.EW.LH0010 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№01-01-03-27453 от 21.12.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
СВБУ | Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1150 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0080 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MA0006 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
ИМ | Журнал контрольных кабелей в части двигателей. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1110 | КЖ | 02.03-U1-3-0141 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1413 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1120 | КЖ | 02.03-U1-3-0142 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-15 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.03-U1-3-0137 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-10 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1080 | КЖ | 02.03-U1-3-0138 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-10 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.03-U1-3-0139 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.03-U1-3-0140 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ РО | 10UKC.J.C00.D-1500 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0112 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1490 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0117 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-СС-01/27089 от 24.11.2022 вх.№01-01-02-35170 от 24.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ РО. Аналоговые сигналы | 10UKC.J.C00.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0041 | AKU.0120.10UKC.CVR.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29257 от 13.12.2022 вх.№01-01-02-38180 от 13.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к кроссовым шкафам ПТК СКУ СВО (Аналоговые сигналы) | 10UKC.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0045 | AKU.0120.10UKC.CVW.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-11 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
АСУ ТП | Присоединения к НКУ НЭ СВО | 10UKC.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0145 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ РО | 10UKC.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0122 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СКУ НЭ | Присоединения к ПТС ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0136 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-18 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО, СВО, В. Схема структурная комплекса технических средств | 10UKC.J.C00.D-1140 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0124 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 |  | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1410 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0109 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СКУ НЭ | ПТК СКУ СВО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UKC.J.C00.D-1470 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0110 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.EC0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/22986 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5463 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
СВБУ | Структурная схема СВБУ | 10UKC.J.C00.D-1630 | Принципиальная схема | 02.03-U1-3-0186 | AKU.0120.10UKC.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/20568 от 15.09.2022 вх.№33-01-02-2784 от 15.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием | Пролив
ОРС | Электрическое освещение | 01UKY.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.31.1-U0-3-0001 | AKU.0179.01UKY.0.EW.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY - Галерея зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Отопление и вентиляция | 0&UKY.T.SA0.D-1000 | Не определено | 02.31.1-U0-2-0002 | AKU.0179.01UKY.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Связь | Системы связи и сигнализации | 02UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.2-U0-3-0002 | AKU.0179.02UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-10-31 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Кондиционирование воздуха | 02UKY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.31.2-U0-2-0001 | AKU.0179.02UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-04 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Связь | Системы связи и сигнализации | 03UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.3-U0-3-0002 | AKU.0179.03UKY.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY - Галерея зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Кондиционирование воздуха | 03UKY.T.TTT.D-1000 | Не определено | 02.31.3-U0-2-0001 | AKU.0179.03UKY.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2023-02-04 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03UKY - Галерея зоны свободного доступа | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение | 11UKZ.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.51-U1-3-0010 | AKU.0120.11UKZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-18 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0006 | AKU.0120.11UKZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0004 | AKU.0120.11UKZ.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0007 | AKU.0120.11UKZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UKZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0002 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UKZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0001 | AKU.0120.11UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | (11-12UKZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UKZ.T.SGK.D-1020 | Не определено | 02.51-U1-2-0007 | AKU.0120.11UKZ.SGK.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-07-22 | 2023-06-16 |  | данные ГИПа | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 11UKZ.T.S00.D-1020 | Аксонометрия | 02.51-U1-2-0004 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 11UKZ.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.51-U1-2-0003 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 11UKZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.51-U1-2-0001 | AKU.0120.11UKZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UKZ - Кабельный тоннель систем безопасности | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение | 12UKZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.51-U1-3-0011 | AKU.0120.12UKZ.0.EW.LH0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UKZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0008 | AKU.0120.12UKZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UKZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0005 | AKU.0120.12UKZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UKZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.51-U1-3-0009 | AKU.0120.12UKZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UZA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.51-U1-3-0003 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UZA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.51-U1-3-0012 | AKU.0120.12UKZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Аксонометрические схемы | 12UKZ.T.S00.D-1020 | Аксонометрия | 02.51-U1-2-0006 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0003 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Компоновочные чертежи | 12UKZ.T.S00.D-1010 | Комплектация/спецификация | 02.51-U1-2-0005 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Принципиальные схемы | 12UKZ.T.S00.D-1000 | Принципиальная схема | 02.51-U1-2-0002 | AKU.0120.12UKZ.0.HV.TB0002 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UKZ - Кабельный тоннель системы безопасности | T - Технологические системы
Технология | Проект окраски оборудования | 10ULD.T.TTT.D-1020 | Не определено | 02.08-U1-2-0004 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-01-25 | 2022-12-25 | 2022-08-31 | в производстве | исх.№01-01-03-25463 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD - Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | T - Технологические системы
Технология | Система LDP. Монтажные чертежи технологического оборудования | 10ULD.T.LDP.D-1000 | МС чертеж | 02.08-U1-2-0002 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-27 | 2022-06-01 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25505 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD - Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | T - Технологические системы
Технология | Система LDP. Проект антикоррозионной защиты оборудования | 10ULD.T.TTT.D-1010 | Не определено | 02.08-U1-2-0005 | AKU.0130.10ULD.LDP.AZ.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2023-01-30 |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/22980 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5462 от 12.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD - Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | T - Технологические системы
Технология | Система LDP. Трубопроводы обвязки бака собственных нужд | 10ULD.T.LDP.D-1020 | Схемы ТП | 02.08-U1-2-0006 | AKU.0130.10ULD.LDP.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-27 | 2022-12-04 | 2022-11-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10ULD - Сооружение для бака собственных нужд БОУ и АОУ | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на генераторные токопроводы 24 кВ | 10UMA.E.B00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0048 | AKU.0130.10UMA.BAA.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-09 |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№01-37-04-104 от 12.05 2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EK - Кабельные коммуникации
ОРС | Освещение и сварочная сеть | 10UMA.E.B00.D-1010 | ОРС | 02.04-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMA.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-25 | 2022-02-24 | 2023-02-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0320 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
МиЗ | Электрооборудование. Заземление и молниезащита | 10UMA.E.BAU.D-1010 | МиЗ | 02.04-U1-3-0017 | AKU.0130.10UMA.0.EM.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-31 | 2022-03-30 | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.C00.D-1000 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0065 | AKU.0130.10UMA.0.AP.MA0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1190 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0072 | AKU.0130.10UMA.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-15 | 2022-09-14 | 2022-12-26 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ ЛС В | 10UMA.J.C00.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0073 | AKU.0130.10UMA.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-16 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01949 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3123 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Перечень измерительных контуров вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1140 | Перечень | 02.04-U1-3-0053 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-20 | 2022-03-12 | 2023-02-07 | 2023-03-30 | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMA.J.CA0.D-1130 | Перечень | 02.04-U1-3-0052 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0016 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-09-20 | 2022-03-12 | 2023-02-08 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Спецификация на приборы ТТК вспомогательных систем | 10UMA.J.CA0.D-1050 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0023 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0002 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-20 | 2022-05-20 | 2022-11-10 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-22352 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMA.J.CA0.D-1040 | Комплектация/спецификация | 02.04-U1-3-0022 | AKU.0130.10UMA.0.AT.PA0001 | ВК отменен (rev.C01) | C01 | На корректировке Т2 | 2022-11-20 | 2022-05-20 | 2022-11-21 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-24616 от 28.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние подключения сборок 0.4 кВ в части СКУ В машзала | 10UMA.J.C00.D-1180 | Схема подключений | 02.04-U1-3-0071 | AKU.0130.10UMA.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-16 | 2022-08-15 | 2022-12-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1040 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0005 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2022-12-14 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0337 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | Внешние присоединения кабелей к НКУ 0,4 кВ в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1060 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0007 | AKU.0130.10UMX.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Вторичная коммутация питающих элементов с.н | 10UMX.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0013 | AKU.0130.10UMX.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-20 | 2022-10-20 | 2022-11-30 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1715 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 10UMX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0006 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0011 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-30 | 2022-10-30 | 2022-12-15 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0011 | AKU.0130.10UMX.0.AE.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-20 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ НЭ | Планы расположения электрооборудования | 10UMX.E.B00.D-1010 | План расположения | 02.07-U1-3-0002 | AKU.0130.10UMX.0.AK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-20 |  | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0.4 кВ в части автоматики | 10UMX.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0008 | AKU.0130.10UMX.0.AE.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-10 | 2022-12-10 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ЭБ | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 10UMX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 02.07-U1-3-0010 | AKU.0130.10UMX.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 | 2022-09-29 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 10UMX.E.BA0.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0014 | AKU.0130.10UMX.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-26 | 2022-05-26 | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EN - Электрическое освещение (наружное)
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 10UMX.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.07-U1-3-0016 | AKU.0130.10UMX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-25 | 2022-11-24 | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | ER - Монтаж
ОРС | Сети освещения | 10UMX.E.BA0.D-1010 | ОРС | 02.07-U1-3-0055 | AKU.0130.10UMX.0.EW.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-23 | 2022-03-26 | 2022-12-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EW - Электрическое освещение (внутреннее)
АСУ ТП | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур. Задание заводу на шкафы | 10UMX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0041 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-15 | 2022-08-14 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ВХР | Автоматизированная система химического контроля. 2 контур | 10UMX.J.C00.D-1110 | Не определено | 02.07-U1-3-0039 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-15 | 2022-07-15 | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 10UMX.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0027 | AKU.0130.10UMX.0.AP.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-20 | 2022-11-19 | 2023-01-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 10UMX.J.C00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-17 | 2022-06-16 | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
СКУ НЭ | Исходные данные для изготовления ПТК СКУ БОУ | 10UMX.J.000.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0058 | AKU.0130.10UMX.0.AT.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-20 | 2022-04-19 | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Перечень измерительных контуров | 10UMX.J.C00.D-1090 | Перечень | 02.07-U1-3-0037 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-02-14 | 2022-03-16 | 2022-08-17 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Планы размещения стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1060 | План расположения | 02.07-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-02 | 2022-12-15 | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Спецификация на приборы ТТК | 10UMX.J.C00.D-1030 | Комплектация/спецификация | 02.07-U1-3-0030 | AKU.0130.10UMX.0.AT.PA0001 | ВОЗВРАТ бум. версии (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-04-16 | 2022-05-16 | 2022-10-21 | в производстве | исх.№01-01-03-20265 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 10UMX.J.C00.D-1000 | ТЗА | 02.07-U1-3-0026 | AKU.0130.10UMX.0.AK.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-20 | 2022-03-22 | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/30241 от 21.12.2022 вх.№01-01-02-39597 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы внешних импульсных трубных проводок | 10UMX.J.C00.D-1040 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-16 | 2022-09-15 | 2022-10-12 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
КИП | Схемы дренажных и продувочных коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UMX.J.C00.D-1050 | Схемы ИЛ | 02.07-U1-3-0032 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-01 | 2022-03-17 | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
АСУ ТП | Схемы соединений внешних кабельных проводок | 10UMX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 02.07-U1-3-0034 | AKU.0130.10UMX.0.AT.TB0006 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-02 | 2022-10-16 | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1705 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UMY.T.LBA.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.58-U1-2-0007 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП | 10UMY - Галерея трубопроводов пара и питательной воды | T - Технологические системы
Технология | Паропроводы свежего пара за пределами здания 10UMA | 10UMY.T.LBA.D-1030 | Не определено | 02.58-U1-2-0006 | AKU.0120.10UMY.LBA.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | АЭП | 10UMY - Галерея трубопроводов пара и питательной воды | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы трубопроводов основной питательной воды за пределами здания 10UMA. Задание заводу | 10UMY.T.LAB.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.58-U1-2-0008 | AKU.0120.10UMY.LAB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-10-18 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9089 от 20.10.2022 |  | АЭП | 10UMY - Галерея трубопроводов пара и питательной воды | T - Технологические системы
ОРС | (11UPZ). Электрическое освещение | 11UPZ.E.B00.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0003 | AKU.0120.11UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (12UPZ). Электрическое освещение | 12UPZ.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.53-U1-3-0004 | AKU.0120.12UPZ.0.EW.LH0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-09-22 | в производстве | исх.№33-01-01-5808 от 10.11.2022 |  | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (11-12UPZ). Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой | 11UPZ.T.SGK.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-2-0001 | AKU.0120.11UPZ.SGK.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 |  |  |  | 2017-11-13 | в производстве | исх.№45-04-3-289 от 12.01.2023 |  | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (11UPZ). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UPZ.T.S00.D-1000 | Общие чертежи | 02.53-U1-2-0004 | AKU.0120.11UPZ.0.HV.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 10UQR.E.B00.D-1060 | КЖ | 03.15-U1-3-0027 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Компоновочные чертежи электрооборудования | 10UQR.E.B00.D-1050 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0026 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-03 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Выбор аппаратуры и кабелей | 10UQR.E.B00.D-1070 | Комплектация/спецификация | 03.15-U1-3-0028 | AKU.0179.10UQR.0.EM.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2022-12-26 | 2023-02-16 | исх.№45-03-12335 от 27.12.2022 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Распределительные устройства 0.4 кВ. Схемы электрических соединений | 10UQR.E.B00.D-1000 | Схема электрическая | 03.15-U1-3-0021 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сварочная сеть | 10UQR.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.15-U1-3-0022 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-19 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 10UQR.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.15-U1-3-0025 | AKU.0179.10UQR.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-01-04 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 10UQR.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.15-U1-3-0023 | AKU.0179.10UQR.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-73 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | E - Электротехничеcкие системы
СВСУ | Структурная схема СВСУ | 10UQR.J.C00.D-1360 | Принципиальная схема | 03.15-U1-3-0053 | AKU.0120.10UQR.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | EE - Система контроля и управления электротехническим оборудованием
Технология | Системы водоснабжения | 10UQR.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.15-U1-2-0005 | AKU.0120.10UQR.0.WK.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-29 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1440 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 13UQZ.T.PEB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0001 | AKU.0120.13UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-06-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-4421 от 03.06.2022 |  | АЭП | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 13UQZ.T.PEB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0018 | AKU.0120.13UQZ.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-03-31 |  | 2022-08-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6849 от 17.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 13UQZ.T.QKB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0002 | AKU.0120.13UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 | в архиве (ВК отложен) (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На вх. контроле |  |  | 2018-12-27 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей | 13UQZ.T.QKB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0016 | AKU.0120.13UQZ.QKB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 13UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей. Задание заводу | 14UQZ.T.QKB.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0005 | AKU.0120.14UQZ.PEB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-02-09 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы охлаждающей воды ответственных потребителей | 14UQZ.T.QKB.D-1020 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0017 | AKU.0120.14UQZ.PEB.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-03-31 |  | 2022-08-03 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6421 от 04.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей. Задание заводу | 14UQZ.T.PEB.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.21-U1-2-0006 | AKU.0120.14UQZ.QKB.TM.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-07-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5866 от 20.07.2022 |  | АЭП | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы холодоснабжения ответственных потребителей | 14UQZ.T.PEB.D-1030 | Схемы ТП | 03.21-U1-2-0015 | AKU.0120.14UQZ.QKB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-2552 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 14UQZ - Технологический тоннель для трубопроводов холодоснабжения здания 10UCB | T - Технологические системы
КИП | КИП | 00USE.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.23-U0-3-0004 | AKU.0130.00USE.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-08-09 |  | 2022-06-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE - Сооружение для ресиверов водорода | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00USE.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.23-U0-3-0003 | AKU.0130.00USE.0.ET.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-08-04 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE - Сооружение для ресиверов водорода | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00USE.T.TTT.D-1010 | Схемы ТП | 03.23-U0-2-0002 | AKU.0130.00USE.0.TM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-30 | 2022-08-29 | 2022-09-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/21911 от 30.09.2022 вх.№33-01-02-4346 от 30.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE - Сооружение для ресиверов водорода | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 00USE.T.TTT.D-1000 | Установочные чертежи | 03.23-U0-2-0001 | AKU.0130.00USE.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 | 2022-07-30 | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00USE - Сооружение для ресиверов водорода | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UST.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-3-0002 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-15 | 2022-04-01 | 2022-10-12 | 2023-03-03 | исх.№45-03-8881 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UST.E.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.29-U0-3-0025 | AKU.0179.00UST.0.EM.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-13 | 2023-02-27 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UST.E.B00.D-1090 | Не определено | 03.29-U0-3-0024 | AKU.0179.00UST.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-26 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00UST.E.B00.D-1020 | ОРС | 03.29-U0-3-0003 | AKU.0179.00UST.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-15 |  | 2023-01-04 | 2023-04-06 | исх.№45-04-3-99 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Связь и сигнализация | 00UST.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.29-U0-3-0007 | AKU.0179.00UST.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-01-10 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-243 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный. Наружная сеть | 00UST.T.S00.D-1020 | Не определено | 03.29-U0-2-0013 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2022-11-02 | 2023-03-03 | исх.№45-03-9799 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус № 5. Водопровод противопожарный общестанционный | 00UST.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0012 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0312 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус 1. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.29-U0-2-0003 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус 2. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.29-U0-2-0004 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус 3. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1020 | Решения | 03.29-U0-2-0005 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0312 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус 4. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1030 | Решения | 03.29-U0-2-0002 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпус 5. Технология производства | 00UST.T.TTT.D-1040 | Решения | 03.29-U0-2-0001 | AKU.0179.00UST.0.TH.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-02 | 2023-03-03 | исх.№45-04-3-1334 от 03.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Корпуса № 1, 2, 3, 4. Водопровод противопожарный общестанционный | 00UST.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.29-U0-2-0011 | AKU.0179.00UST.SGA.PT.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UST.T.SA0.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0006 | AKU.0179.00UST.0.HV.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического пожаротушения SGC | 00UST.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.29-U0-2-0008 | AKU.0179.00UST.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-10-31 | 2022-04-01 | 2023-01-04 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-5003 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 00UST.T.S00.D-1030 | Не определено | 03.29-U0-2-0009 | AKU.0179.00UST.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-31 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UST - Мастерские зоны свободного доступа | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей 0.4 кВ | 00USV.E.B00.D-1090 | КЖ | 03.37-U0-3-0023 | AKU.0179.00USV.0.EM.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2 | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу на сборки 0.4кВ | 00USV.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.37-U0-3-0012 | AKU.0179.00USV.0.ET.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Кабельная продукция. Контрольные кабели | 00USV.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0005 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  | 2022-04-01 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Кабельная продукция. Силовые кабели | 00USV.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.37-U0-3-0006 | AKU.0179.00USV.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00USV.E.BA0.D-1000 | МиЗ | 03.37-U0-3-0013 | AKU.0179.00USV.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-07-22 | в производстве | исх.№2-СС-11/15797 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23603 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электротехническое оборудование системы освещения | 00USV.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 03.37-U0-3-0011 | AKU.0179.00USV.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2023-01-30 |  | 2022-07-27 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническое оборудование | 00USV.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0010 | AKU.0179.00USV.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Сети связи | 00USV.J.C00.D-1000 | Связь | 03.37-U0-3-0004 | AKU.0179.00USV.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  | 2022-02-20 | 2022-04-04 | в производстве | исх.№01-01-03-8231 от 12.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USV.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.37-U0-3-0003 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-02-20 | 2022-11-17 | в производстве | исх.№б/н от 21.11.2022 вх.№45-04-636 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ=>АЭИ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация | 00USV.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-3-0002 | AKU.0179.00USV.CYE.PS.TB0001 | (rev.C02) | C01 |  | 2023-02-20 | 2022-03-26 |  | в производстве | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 00USV.J.B00.D-1030 | Не определено | 03.37-U0-3-0001 | AKU.0179.00USV.0.AP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2023-02-20 | 2022-04-01 | 2022-04-01 | в производстве | исх.№01-01-03-8393 от 13.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети (QKR, SAK, SBT) | 00USV.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0004 | AKU.0179.00USV.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2023-02-20 |  | 2022-08-23 | в производстве | исх.№33-01-01-5721 от 04.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения (SGC) | 00USV.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0005 | AKU.0179.00USV.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C03) | C03 | На корректировке у разработчика |  | 2022-03-01 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№45-04-3-246 от 11.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения (GKD, GKC, GKF, SGA) | 00USV.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0002 | AKU.0179.00USV.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  | 2022-03-01 | 2022-08-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/17993 от 17.08.2022 вх.№33-01-02-610 от 17.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система установок автоматического газового пожаротушения (SGE) | 00USV.T.SGE.D-1000 | Не определено | 03.37-U0-2-0006 | AKU.0179.00USV.SGE.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  | 2022-03-01 | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 00USV - Инженерно-бытовой корпус | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0,4 кВ | 00USX.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0013 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на ТП | 00USX.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0014 | AKU.1480.00USX.0.ET.TB0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00USX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.17-U0-3-0015 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USX.E.B00.D-1050 | Не определено | 03.17-U0-3-0018 | AKU.1480.00USX.0.EM.TB0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00USX.E.B00.D-1060 | ОРС | 03.17-U0-3-0019 | AKU.1480.00USX.0.EW.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 00USX.J.C00.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0022 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 00USX.J.C00.D-1120 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0023 | AKU.1480.00USX.CKX.AT.EC0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 00USX.J.C00.D-1060 | Не определено | 03.17-U0-3-0009 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Журнал кабелей от электрооборудования | 00USX.J.C00.D-1080 | КЖ | 03.17-U0-3-0012 | AKU.1480.00USX.0.EE.MB0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Схема структурная комплекса технических средств | 00USX.J.C00.D-1090 | Принципиальная схема | 03.17-U0-3-0020 | AKU.1480.00USX.0.EE.FA0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | ПТК СКУ ЭЧ ОС СН. Таблицы внешних подключений | 00USX.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.17-U0-3-0021 | AKU.1480.00USX.0.EE.MA0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Система автоматизации | 00USX.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.17-U0-3-0005 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией | 00USX.J.CYE.D-1010 | Связь | 03.17-U0-3-0011 | AKU.1480.00USX.CYE.RS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система связи | 00USX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.17-U0-3-0002 | AKU.1480.00USX.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0003 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0004 | AKU.1480.00USX.CXV.AT.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-09-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00USX.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0007 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00USX.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.17-U0-3-0008 | AKU.1480.00USX.CYE.AP.EC0002 |  | C01 |  | 2023-05-30 |  |  | 2023-12-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Воздухоснабжение (Сжатый воздух) | 00USX.T.QE0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0010 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0002 |  | C01 |  | 2023-04-08 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Кондиционирование | 00USX.T.S00.D-1010 | Не определено | 03.17-U0-2-0011 | AKU.1480.00USX.0.HV.TB0002 |  | C01 |  | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция | 00USX.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0012 | AKU.1480.00USX.0.HV.TB0001 |  | C01 |  | 2023-04-08 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Система внутреннего противопожарного водопровода SGA | 00USX.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0013 | AKU.1480.00USX.SGA.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-04-08 |  | 2023-01-12 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Система внутренней производственно канализации (GQD) | 00USX.T.GQD.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0014 | AKU.1480.00USX.GQD.SK.TB0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-04-08 |  |  | 2023-04-24 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Система внутренней хоз-бытовая канализации (GQA) | 00USX.T.GQA.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0015 | AKU.1480.00USX.GQA.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2023-04-08 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Системы внутреннего водоснабжения (системы GKD/GKC) | 00USX.T.GK0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0016 | AKU.1480.00USX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-04-08 |  | 2023-01-12 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-368 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Снабжение дистиллятом | 00USX.T.KB0.D-1000 | Не определено | 03.17-U0-2-0017 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0003 |  | C01 |  | 2023-04-08 |  |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00USX.T.TTT.D-2000 | Решения | 03.17-U0-2-0018 | AKU.1480.00USX.0.TH.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-04-08 |  | 2023-01-13 | 2023-02-13 | исх.№01-01-03-1066 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00USX - Здание обращения с твердыми радиоактивными отходами с очень низким уровнем активности | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Трубопровод подачи концентрата установок обратного осмоса в сооружение 11UQX | 00USY.T.TTT.D-2110 | Установочные чертежи | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCF.TM.TB0003 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-01 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Трубопровод слива нейтрализованных вод в сооружение 11UQX | 00USY.T.TTT.D-2130 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCR.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Трубопровод холодной воды. Блок 1 | 00USY.T.QKA.D-1020 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QKA.TM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2022-08-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1346 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Трубопроводы едкого натра. Блок 1 | 00USY.T.QCQ.D-1010 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QCD.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок № 2 в координатах X=4001500/Y=548950 … X=4001800/Y=548750 | 00USY.T.TTT.D-2020 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок № 4 в координатах X=4001525/Y=548750 … X=4001670/Y=548525 | 00USY.T.TTT.D-2040 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0004 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок № 5 в координатах X=4001860/Y=548775 … X=4001890/Y=548500 | 00USY.T.TTT.D-2050 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0005 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №1 в координатах X=4001225/Y=549000 … X=4001500/Y=548825 | 00USY.T.TTT.D-2010 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-14 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №3 в координатах X=4001800/Y=548775 … X=4001860/Y=548750 | 00USY.T.TTT.D-2030 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00203 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-395 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Технологическая часть. Участок №6 в координатах X=4001670/Y=548550 … X=4001860/Y=548500. Блок 1 | 00USY.T.TTT.D-2060 | Не определено | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.0.TM.TB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы подачи азота. Блок 1 | 00USY.T.QJB.D-1020 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.QJB.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы подачи обессоленной воды потребителям. Блок 1 | 00USY.T.GCF.D-1010 | Схемы ТП | 02.27-U0-2-0001 | AKU.0120.00USY.GCF.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-04-08 | в производстве | исх.№2-CC-01/07191 от 15.04.2022 вх.№45-02-3805 от 15.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00USY - Эстакада технологических трубопроводов | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00USF.E.EEE.D-1010 | Не определено | 03.24-U0-3-0005 | AKU.0179.00USF.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-07-30 | 2022-04-01 | 2022-11-22 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10673 от 23.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00USF.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0026 | AKU.0179.00USF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-21 | 2023-02-27 | исх.№45-03-10627 от 22.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00USF.E.BJ0.D-1010 | ОРС | 03.24-U0-3-0010 | AKU.0179.00USF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-07-30 |  | 2022-12-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11644 от 14.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Системы связи и сигнализации | 00USF.J.C00.D-1060 | Связь | 03.24-U0-3-0012 | AKU.0179.00USF.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-15 | 2022-04-01 | 2023-01-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00USF.J.CYE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0035 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-02-27 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00USF.J.CYE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.24-U0-3-0036 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-03-24 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00USF.J.C00.D-1190 | Не определено | 03.24-U0-3-0040 | AKU.0179.00USF.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-15 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00USF.J.CYE.D-1050 | Не определено | 03.24-U0-3-0039 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-15 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00USF.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.24-U0-3-0038 | AKU.0179.00USF.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-15 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00USF - Азотно-кислородная станция | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 00USF.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.24-U0-2-0041 | AKU.0179.00USF.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция, кондиционирование | 00USF.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.24-U0-2-0006 | AKU.0179.00USF.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-03 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 00USF.T.G00.D-1020 | Не определено | 03.24-U0-2-0008 | AKU.0179.00USF.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-15 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00USF.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.24-U0-2-0001 | AKU.0179.00USF.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-30 | 2022-04-01 | 2022-11-22 | 2023-03-03 | исх.№45-03-10673 от 23.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00USF - Азотно-кислородная станция | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Электротехническая часть | 12USF.E.000.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0001 | AKU.0130.12USF.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-05-06 |  | 2022-07-18 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-25616 от 06.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF - Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA | E - Электротехничеcкие системы
КИП | КИП | 12USF.J.C00.D-1000 | Не определено | 03.26-U1-3-0002 | AKU.0130.12USF.0.AT.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-05-12 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF - Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Установочные чертежи технологического оборудования | 12USF.T.000.D-1010 | Установочные чертежи | 03.26-U1-2-0002 | AKU.0130.12USF.0.TM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-04-30 |  | 2022-04-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/02327 от 07.02.2022 вх.№01-01-02-3294 от 07.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 12USF - Сооружение ресиверов азота для нужд здания 10UMA | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 01USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.27-U0-3-0010 | AKU.0179.01USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK - Склад баллонов негорючих газов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.27-U0-3-0003 | AKU.0179.01USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-01-30 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK - Склад баллонов негорючих газов | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 01USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.27-U0-3-0004 | AKU.0179.01USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-02-14 | 2023-03-02 | б/н |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK - Склад баллонов негорючих газов | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Связь и сигнализация | 01USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.27-U0-3-0008 | AKU.0179.01USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-08-31 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 01USK - Склад баллонов негорючих газов | J - АСУ ТП и КИП
МиЗ | Молниезащита и заземление | 02USK.E.B00.D-1050 | МиЗ | 03.28-U0-3-0010 | AKU.0179.02USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK - Склад баллонов горючих газов | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 02USK.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.28-U0-3-0003 | AKU.0179.02USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK - Склад баллонов горючих газов | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 02USK.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.28-U0-3-0004 | AKU.0179.02USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-08-15 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK - Склад баллонов горючих газов | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Связь и сигнализация | 02USK.J.B00.D-1010 | Связь | 03.28-U0-3-0008 | AKU.0179.02USK.0.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-08-31 | 2022-04-01 |  | 2023-05-13 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 02USK - Склад баллонов горючих газов | J - АСУ ТП и КИП
МиЗ | Молниезащита и заземление | 03USK.E.B00.D-1020 | МиЗ | 03.29-U0-3-0005 | AKU.0179.03USK.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ВПЭП | 03USK - Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 03USK.E.B00.D-1010 | Не определено | 03.29-U0-3-0004 | AKU.0179.03USK.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-15 |  | 2023-02-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1396 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>ВПЭП | 03USK - Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 03USK.E.B00.D-1000 | ОРС | 03.54-U0-3-0001 | AKU.0179.03USK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-15 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1567 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK - Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Вентиляция | 03USK.T.SAR.D-1000 | Не определено | 03.54-U0-2-0001 | AKU.0179.03USK.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-15 |  | 2022-12-21 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1870 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK - Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 03USK.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.54-U0-2-0002 | AKU.0179.03USK.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-31 |  | 2022-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-2321 от 29.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 03USK - Склад ЛВЖ и баллонов газового пожаротушения | T - Технологические системы
МиЗ | Наружный контур заземления | 02USW.E.EEE.D-1000 | МиЗ | 07.04-U0-3-0001 | AKU.0120.02USW.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-16 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-493 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02USW - Сооружения для внутриплощадочного контура заземления | ET - Электротехника
СКУ ЭЧ ОС СН | Внеплощадочные сети электроснабжения. Кабельная продукция | 03USW.E.EEE.D-1000 | Комплектация/спецификация | 02.77-U0-3-0001 | AKU.0179.03USW.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-07-16 | 2022-07-28 | 2023-03-30 | исх.№45-03-6301 от 01.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW - Сооружения для внеплощадочных кабельных сетей | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Внеплощадочные сети связи. Кабельная продукция | 03USW.J.C00.D-1000 | КЖ | 02.77-U0-3-0003 | AKU.0179.03USW.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  | 2022-07-16 | 2022-10-13 | в производстве | исх.№45-03-8951 от 17.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ЭСТ | 03USW - Сооружения для внеплощадочных кабельных сетей | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Заказная спецификация на электролизные установки | 00UTE.E.B00.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.33-U0-3-0003 | AKU.0130.00UTE.0.EM.PB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-28 | 2022-06-04 | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE - Сооружение для электролизных установок | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Электротехническая часть | 00UTE.E.B00.D-1030 | Не определено | 03.33-U0-3-0004 | AKU.0130.00UTE.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-28 | 2022-08-27 | 2023-01-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE - Сооружение для электролизных установок | E - Электротехничеcкие системы
Технология | Трубопроводы вспомогательных систем | 00UTE.T.S00.D-1000 | Схемы ТП | 03.33-U0-2-0001 | AKU.0130.00UTE.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-30 | 2022-11-29 | 2022-12-14 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UTE - Сооружение для электролизных установок | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UTF.E.BJ0.D-1020 | Не определено | 03.32-U0-3-0003 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-15 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UTF.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.32-U0-3-0031 | AKU.0179.00UTF.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-11-29 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11010 от 30.11.2022 |  | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UTF.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.32-U0-3-0030 | AKU.0179.00UTF.0.EM.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00UTF.E.B00.D-1030 | ОРС | 03.32-U0-3-0004 | AKU.0179.00UTF.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-15 |  | 2022-01-14 | 2023-03-13 | исх.№45-03-1147 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | E - Электротехничеcкие системы
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1000 | Связь | 03.32-U0-3-0008 | AKU.0179.00UTF.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UTF.J.C00.D-1010 | Связь | 03.32-U0-3-0009 | AKU.0179.00UTF.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UTF.J.C00.D-1020 | Связь | 03.32-U0-3-0010 | AKU.0179.00UTF.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промышленное телевидение) | 00UTF.J.C00.D-1070 | Связь | 03.32-U0-3-0015 | AKU.0179.00UTF.CYP.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2021-09-30 | 2022-04-01 |  | 2023-04-29 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система часофикации | 00UTF.J.C00.D-1030 | Связь | 03.32-U0-3-0011 | AKU.0179.00UTF.CYF.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UTF.J.C00.D-1050 | Связь | 03.32-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTF.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-04-01 | 2022-12-16 | 2023-03-30 | исх.№45-03-11894 от 19.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водопровод противопожарный общестанционный | 00UTF.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0045 | AKU.0179.00UTF.SGA.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№01-01-03-2011 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция, кондиционирование | 00UTF.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0004 | AKU.0179.00UTF.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 |  | 2022-12-30 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-42 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | T - Технологические системы
Технология | Система водоотведения | 00UTF.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.32-U0-2-0001 | AKU.0179.00UTF.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-31 |  | 2022-04-29 | в производстве | исх.№2-СС-01/10117 от 18.05.2022 вх.№01-01-02-14694 от 18.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 00UTF.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.32-U0-2-0002 | AKU.0179.00UTF.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-31 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/27755 от 30.11.2022 вх.№45-02-15188 от 30.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UTF.T.TTT.D-1010 | Решения | 03.32-U0-2-0006 | AKU.0179.00UTF.0.TH.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-31 |  | 2022-02-14 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1196 от 22.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UTF - Здание компрессорной | T - Технологические системы
ОРС | Электроосвещение | 00UNA.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.40-U0-3-0002 | AKU.1309.00UNA.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2022-07-25 | 2023-03-02 | исх.№45-03-6066 от 26.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UNA.E.H00.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0001 | AKU.1309.00UNA.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-04-01 |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | E - Электротехничеcкие системы
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UNA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-3-0005 | AKU.1309.00UNA.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Приостановлен | 2019-07-15 |  | 2020-02-14 | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Сети связи и сигнализации | 00UNA.J.JJJ.D-1010 | Связь | 03.40-U0-3-0004 | AKU.1309.00UNA.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-04-22 |  | 2023-03-27 |  | данные ГИПа | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения | 00UNA.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0006 | AKU.1309.00UNA.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Приостановлен | 2019-07-15 |  | 2020-01-20 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UNA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0016 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-02-27 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 2) | 00UNA.J.CYE.D.1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.40-U0-3-0017 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001.Z0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-24 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Рабочие чертежи | 00UNA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 03.40-U0-3-0013 | AKU.0179.00UNA.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UNA.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.40-U0-3-0015 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UNA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-3-0014 | AKU.0179.00UNA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-03 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 09.01.2023 вх.№45-04-4-21 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UNA - Теплораспределительный пункт | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водоснабжение и канализация | 00UNA.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.40-U0-2-0002 | AKU.1309.00UNA.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№45-03-12323 от 27.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 00UNA.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.40-U0-2-0003 | AKU.1309.00UNA.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№45-03-11061 от 01.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | T - Технологические системы
Технология | Паропроводы и конденсатопроводы | 00UNA.T.TTT.D-1020 | Не определено | 03.40-U0-2-0004 | AKU.1309.00UNA.0.TS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-07-15 |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | T - Технологические системы
Технология | Теплоснабжение | 00UNA.T.TTT.D-1030 | Не определено | 03.40-U0-2-0005 | AKU.1309.00UNA.0.TS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-10-14 | 2022-03-02 | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-5993 от 24.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UNA - Теплораспределительный пункт | T - Технологические системы
ОРС | Электроосвещение | 00UTH.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.38-U0-3-0002 | AKU.1309.00UTH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2021-09-16 | 2022-03-01 | 2023-02-13 | в производстве | исх.№4С-563 от 13.02.2023 вх.№45-04-2-2348 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ЭБ | Электроснабжение | 00UTH.E.H00.D-1020 | Не определено | 03.38-U0-3-0001 | AKU.1309.00UTH.0.EM.TB0001 |  |  |  | 2021-11-04 | 2022-03-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | E - Электротехничеcкие системы
КИП | Автоматизация и КИПиА инженерных систем | 00UTH.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 03.38-U0-3-0005 | AKU.1309.00UTH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 2021-12-24 | 2022-04-01 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация технологического оборудования (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 03.38-U0-3-0006 | AKU.1309.00UTH.0.AE.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-02-25 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Рабочие чертежи СКУ МПУ ПРК | 00UTH.J.C00.D-1060 | Рабочий чертеж | 03.38-U0-3-0013 | AKU.0179.00UTH.0.AE.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-30 | 2023-03-15 | исх.№б/н от 01.02.2023 вх.№45-04-4-74 от 01.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Сети связи и сигнализации | 00UTH.J.JJJ.D-1020 | Связь | 03.38-U0-3-0004 | AKU.1309.00UTH.0.SS.TB0001 |  |  |  | 2019-07-15 | 2022-03-26 |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения и оповещения людей о пожаре | 00UTH.J.JJJ.D-1030 | Не определено | 03.38-U0-3-0007 | AKU.1309.00UTH.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Приостановлен | 2019-07-15 |  | 2020-02-24 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Технологическое задание на автоматизацию и электропитание тепломеханических систем в здании 00UTH | 00UTH.J.C00.D-1050 | ТЗА | 03.38-U0-3-0012 | AKU.0179.00UTH.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-05 | 2023-03-01 | исх.№б/н от 10.01.2023 вх.№45-04-4-22 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>СС КТ-2 | 00UTH - Пускорезервная котельная | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Водоснабжение и канализация | 00UTH.T.TTT.D-1000 | Не определено | 03.38-U0-2-0001 | AKU.1309.00UTH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№45-04-3-49 от 04.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | T - Технологические системы
Технология | Технологические чертежи (для объектов 00UTH и 00UNA) | 00UTH.T.TTT.D-1020 | Общие чертежи | 03.38-U0-2-0003 | AKU.1309.00UTH.0.TM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-27 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№45-03-9973 от 08.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | T - Технологические системы
Технология | Топливоснабжение | 00UTH.T.TTT.D-1030 | Не определено | 03.38-U0-2-0002 | AKU.1309.00UTH.0.TP.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2019-07-27 |  | 2022-02-18 | в производстве | исх.№2-CC-01/04465 от 08.03.2022 вх.№01-01-02-6437 от 08.03.2022 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 00UTH - Пускорезервная котельная | T - Технологические системы
ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 01UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.1-U0-3-0001 | AKU.1309.01UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№45-04-3-1701 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 01UTJ - Дымовая труба | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электроснабжение. Заградительные огни | 02UTJ.E.H00.D-1010 | ОРС | 03.39.2-U0-3-0001 | AKU.1309.02UTJ.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2019-07-15 |  | 2023-02-09 | в производстве | исх.№45-04-3-1650 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>Ростовский ПСП | 02UTJ - Дымовая труба | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | (11UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0006 | AKU.0179.11UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1446 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (12UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0007 | AKU.0179.12UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-729 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (13UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 13UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0008 | AKU.0179.13UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (14UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 14UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0009 | AKU.0179.14UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-449 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (15UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 15UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0010 | AKU.0179.15UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-03 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1354 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (16UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 16UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0011 | AKU.0179.16UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-06-03 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1115 от 30.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (17UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 17UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0012 | AKU.0179.17UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-06-03 |  | 2023-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
Технология | (11UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UUB.T.TTT.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0001 | AKU.0120.11UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-05-23 |  | 2021-09-24 | в производстве | исх.№01-01-03-16720 от 13.10.2021 |  | АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
Технология | (12UUB). Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 12UUB.T.TTT.D-1000 | Общие чертежи | 02.67-U1-2-0002 | AKU.0120.12UUB.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-05-23 |  | 2021-11-27 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | T - Технологические системы
ОРС | (18UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 18UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0013 | AKU.0179.18UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-05 |  | 2023-01-05 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-141 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
ОРС | (19UUB). Электрическое освещение и розеточная сеть | 19UUB.E.B00.D-1020 | ОРС | 02.67-U1-3-0014 | AKU.0179.19UUB.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-05 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1575 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | E - Электротехнические системы
Связь | (11-19UUB). Система общестанционной телефонной связи | 1&UUB.J.C00.D-1020 | Связь | 02.67-U1-3-0001 | AKU.0120.11UUB.CYA.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
Связь | (11-19UUB). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUB.J.C00.D-1000 | Связь | 02.67-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUB.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-19UUB - Вентцентр кабельного тоннеля системы нормальной эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 11UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0005 | AKU.0179.11UUK.0.EW.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-07-03 |  | 2023-02-08 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1507 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | E - Электротехнические системы
Связь | (11-12UUK). Система эксплуатационных радиотелефонов | 1&UUK.J.C00.D-1000 | Связь | 02.52-U1-3-0003 | AKU.0120.11UUK.CYY.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 11UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Системы отопления, вентиляции и кондиционирования. Чертежи | 11UUK.T.SAE.D-1000 | Общие чертежи | 02.52-U1-2-0002 | AKU.0120.11UUK.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-31 |  | 2023-02-10 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1682 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 11UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | T - Технологические системы
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 12UUK.E.BJ0.D-1000 | ОРС | 02.52-U1-3-0006 | AKU.0179.12UUK.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-03 |  | 2023-01-05 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1414 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 12UUK - Вытяжной вентцентр кабельного тоннеля системы безопасности | E - Электротехнические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание производителю на сборки 0.4 кВ | 00UXX.E.EEE.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0014 | AKU.1480.00UXX.0.ET.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-24 | 2023-04-07 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UXX.E.BAU.D-1000 | МиЗ | 03.42-U0-3-0005 | AKU.1227.00UXX.0.EM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-08-11 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22107 от 07.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UXX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0001 | AKU.1480.00UXX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-12 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№45-03-11608 от 13.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ЭСТ | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.E.EEE.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0011 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№33-01-01-1271 от 22.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0013 | AKU.1480.00UXX.0.AT.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-12 | 2023-05-25 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение | 00UXX.E.BJ0.D-1020 | ОРС | 03.42-U0-3-0002 | AKU.1227.00UXX.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2021-08-29 |  | 2022-04-22 | 2023-05-25 | исх.№45-03-3361 от 27.04.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Автоматика пожарная | 00UXX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.42-U0-3-0009 | AKU.1480.00UXX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UXX.J.CYE.D-1030 | Не определено | 03.42-U0-3-0003 | AKU.1480.00UXX.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-11-28 |  | 2023-01-23 | 2023-04-24 | исх.№45-04-3-862 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система связи | 00UXX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.42-U0-3-0007 | AKU.1227.00UXX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-11-28 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№2-СС-11/18959 от 26.08.2022 вх.№33-01-02-1205 от 26.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0010 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 00UXX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.42-U0-3-0012 | AKU.1480.00UXX.0.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-19 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 00UXX.T.SGA.D-1000 | Не определено | 03.42-U0-3-0004 | AKU.1227.00UXX.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-09-12 |  | 2022-11-09 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | T - Технологические системы
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 00UXX.T.G00.D-1050 | Не определено | 03.42-U0-2-0001 | AKU.1227.00UXX.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-08-11 |  | 2022-07-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/16174 от 28.07.2022 вх.№01-01-02-24110 от 28.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | T - Технологические системы
Технология | Отопление и вентиляция | 00UXX.T.SAM.D-1060 | Не определено | 03.42-U0-2-0002 | AKU.1227.00UXX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-04-19 |  | 2022-10-01 | в производстве | исх.№01-01-03-24759 от 29.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UXX.T.TTT.D-1020 | Решения | 03.42-U0-2-0003 | AKU.1227.00UXX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2021-04-19 |  | 2022-09-28 | в производстве | исх.№2-CC-01/22045 от 03.10.2022 вх.№33-01-02-4565 от 03.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ, ТП | 00UXX - Объединенный склад хранения средств гражданской обороны | T - Технологические системы
Технология | Внутренние сети водоснабжения и канализации | 03UXA.T.TTT.D-1000 | Не определено | 06.10.3-U0-2-0001 | AKU.0130.03UXA.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-05-14 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2008 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1080 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0016 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-01-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
ИМ | Вторичные соединения в части электродвигателей. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1060 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0007 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0,4 кВ. Схемы подключения кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1070 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0015 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-01-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/01435 от 25.01.2022 вх.№01-01-02-1986 от 26.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичные соединения элементов питания сборок 0.4 кВ. Схемы электрические полные | 00UXA.E.EEE.D-1160 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0014 | AKU.0130.00UXA.BCY.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
МиЗ | Компоновочные чертежи электрооборудования. Заземление | 00UXA.E.EEE.D-1120 | Комплектация/спецификация | 06.10-U0-3-0010 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0004 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-07-14 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
РЗА | КРУ-10 кВ. Релейная защита | 00UXA.E.EEE.D-1090 | ТЗА | 06.10-U0-3-0032 | AKU.0130.00UXA.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-25 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Схемы электрические вторичных сборок | 00UXA.E.EEE.D-1040 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0005 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2023-01-24 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений | 00UXA.E.EEE.D-1000 | Схема электрическая | 06.10-U0-3-0001 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2023-01-04 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на вторичные сборки 0,4 кВ | 00UXA.E.EEE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0009 | AKU.0130.00UXA.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EM - Силовое электрооборудование
АСУ ТП | Планы кабельных трасс. Журналы силовых кабелей | 00UXA.E.EEE.D-1020 | КЖ | 06.10-U0-3-0003 | AKU.0130.00UXA.0.ET.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | ER - Монтаж
ОРС | Освещение территории | 00UXA.E.EEE.D-1140 | ОРС | 06.10-U0-3-0012 | AKU.0130.00UXA.0.EN.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2022-10-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EW - Электрическое освещение
ОРС | Электротехнические чертежи. Освещение | 00UXA.E.EEE.D-1010 | ОРС | 06.10-U0-3-0002 | AKU.0130.00UXA.0.EW.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2022-09-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/02468 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3825 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | EW - Электрическое освещение
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1070 | КЖ | 06.10-U0-3-0024 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Журналы контрольных кабелей в части вторичных соединений | 00UXA.E.EEE.D-1050 | КЖ | 06.10-U0-3-0006 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей в части КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1170 | КЖ | 06.10-U0-3-0035 | AKU.0130.00UXA.0.AT.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0.4 кВ в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0018 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.EC0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1, 2 этап | 00UXA.J.JJJ.D-1040 | ТЗА | 06.10-U0-3-0021 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UXA.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10-U0-3-0022 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-07-14 |  | 2022-06-13 | 2023-03-23 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Рабочие чертежи КИП | 00UXA.J.JJJ.D-1150 | Рабочий чертеж | 06.10-U0-3-0033 | AKU.0130.00UXA.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 06.10-U0-3-0031 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UXA.J.JJJ.D-1120 | Связь | 06.10-U0-3-0029 | AKU.0130.00UXA.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2023-02-15 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0023 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-09-07 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UXA.J.JJJ.D-1020 | Схема подключений | 06.10-U0-3-0019 | AKU.0130.00UXA.GCG.EM.MA0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-07-14 |  | 2023-01-18 | в производстве | б/н |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
ЭПА | Схемы управления запорной арматурой | 00UXA.J.JJJ.D-1000 | Решения | 06.10-U0-3-0017 | AKU.0130.00UXA.GCG.AK.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Наружные сети отвода воды от опреснительного комплекса 00UXA | 00UXA.T.TTT.D-1060 | Не определено | 06.10-U0-2-0004 | AKU.0130.00UXA.GNR.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-05-14 |  | 2022-04-19 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Наружные сети подачи морской воды к опреснительному комплексу | 00UXA.T.TTT.D-1050 | Не определено | 06.10-U0-2-0003 | AKU.0130.00UXA.GAF.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-05-14 |  | 2022-04-22 | в производстве | исх.№01-37-04-106 от 12.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Сети водоснабжения и канализации на площадке (GKD, GKE, GUD, GQA) | 00UXA.T.TTT.D-1070 | Не определено | 06.10.7-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.0.NW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-05-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Технологические cхемы | 00UXA.T.TTT.D-1030 | Не определено | 06.10-U0-2-0001 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-05-14 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/31215 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41026 от 29.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы обвязки опреснительных комплексов | 00UXA.T.TTT.D-1040 | Схемы ТП | 06.10-U0-2-0002 | AKU.0130.00UXA.GCG.WP.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-05-14 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | T - Технологические системы
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики | 10UXA.J.C00.D-1030 | КЖ | 06.10.8-U1-3-0011 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MB0001 |  |  |  | 2023-04-30 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 1 этап | 10UXA.J.C00.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0008 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-10-12 |  | 2022-06-06 | 2023-03-30 | исх.№45-03-4534 от 07.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Задание заводу на щитовые устройства в части автоматики. 2 этап | 10UXA.J.C00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 06.10.8-U1-3-0009 | AKU.0130.10UXA.0.AK.EC0002 |  |  |  | 2023-04-15 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 10UXA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 06.10.8-U1-3-0010 | AKU.0130.10UXA.0.AK.MA0001 |  |  |  | 2023-04-15 |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UXA - Сооружение опреснительной установки для приготовления технической воды на период эксплуатации | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние подключения к сборкам 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1250 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0019 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-09-09 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Внешние присоединения кабелей в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0010 | AKU.0179.00UYB.0.AE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-09 |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Внешние присоединения кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1110 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0009 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-09 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Вторичная коммутация с.н. в части питающих элементов с.н | 00UYB.E.B00.D-1120 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0008 | AKU.0179.00UYB.0.AE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Вторичная коммутация с.н. в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1130 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0007 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0002 | (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/67505 от 17.10.2022 вх.№45-02-12476 от 17.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ИМ | Журналы контрольных кабелей в части электродвигателей | 00UYB.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.30-U0-3-0011 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-10-01 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 00UYB.E.B00.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0021 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-24 |  | 2023-01-16 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0017 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-24 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
МиЗ | Заземление | 00UYB.E.B00.D-1160 | МиЗ | 03.30-U0-3-0062 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-12-31 |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Магистральные схемы системы освещения | 00UYB.E.B00.D-1170 | ОРС | 03.30-U0-3-0057 | AKU.0130.00UYB.0.EW.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-06-03 |  | 2022-06-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Планы расположения электрооборудования | 00UYB.E.B00.D-1040 | План расположения | 03.30-U0-3-0016 | AKU.0130.00UYB.0.AK.LH0001 | (rev.C03) | C02 | Не получен |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1030 | План расположения | 03.30-U0-3-0061 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0002 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2022-09-24 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№45-04-3-1448 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Размещение электрооборудования с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1380 | План расположения | 03.30-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYB.0.EM.LH0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2022-08-14 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-988 от 26.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сварочная и розеточная сеть | 00UYB.E.B00.D-1190 | ОРС | 03.30-U0-3-0056 | AKU.0130.00UYB.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-10-17 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сети освещения с отметки +19.200 до отметки +27.000 | 00UYB.E.B00.D-1200 | ОРС | 03.30-U0-3-0059 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-10 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Сети освещения с отметки 0.000 до отметки +15.600 | 00UYB.E.B00.D-1210 | ОРС | 03.30-U0-3-0058 | AKU.0130.00UYB.0.EW.LH0001 | (rev.C03) | C02 | К обработке от АЭП |  |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 00UYB.E.B00.D-1090 | ТЗА | 03.30-U0-3-0015 | AKU.0179.00UYB.0.AK.FS0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-10-11 |  |  | 2023-05-11 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Схемы заполнения сборок 0,4 кВ в части автоматики | 00UYB.E.B00.D-1100 | Комплектация/спецификация | 03.30-U0-3-0018 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-10 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на сборки 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0005 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0003 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-09-24 |  | 2023-01-20 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1660 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Техническое задание заводу на щиты 0,4 кВ | 00UYB.E.B00.D-1240 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0004 | AKU.0179.00UYB.0.EM.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-24 |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 00UYB.J.CYE.D-1230 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0037 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-24 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-413 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Внешние подключения к шкафам автоматики | 00UYB.J.B00.D-1060 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0023 | AKU.0179.00UYB.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-10-01 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Внешние подключения к шкафам управления огнезадерживающими клапанами | 00UYB.J.B00.D-1000 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0022 | AKU.0179.00UYB.0.AP.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-05-30 |  | 2022-12-20 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Журналы контрольных кабелей КИП | 00UYB.J.B00.D-1080 | КЖ | 03.30-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYB.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-27 |  | 2023-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-413 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Журналы силовых и контрольных кабелей в части питающих элементов, СКУ ЭЧ ОС СН | 00UYB.J.B00.D-1020 | КЖ | 03.30-U0-3-0012 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MB0001 | (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/66018 от 11.10.2022 вх.№45-02-12157 от 11.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Задание заводу на МЩУ РК | 00UYB.J.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0040 | AKU.0179.00UYB.0.RK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-08 |  | 2023-01-12 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап (Автоматика) | 00UYB.J.B00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0025 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-08 |  | 2022-12-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-12262 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. 1 этап | 00UYB.J.B00.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0024 | AKU.0179.00UYB.0.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-08 |  | 2022-10-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | Задание заводу на шкафы КИП | 00UYB.J.B00.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0050 | AKU.0179.00UYB.0.AT.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-08 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№01-01-03-2009 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 00UYB.E.B00.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.30-U0-3-0020 | AKU.0179.00UYB.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-24 |  | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | Кабельные журналы по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1110 | КЖ | 03.30-U0-3-0039 | AKU.0179.00UYB.0.RK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Внешние присоединения кабелей | 00UYB.J.B00.D-1040 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0014 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Рабочая документация СКУ ЭЧ ОС СН. Схемы вторичных соединений | 00UYB.J.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.30-U0-3-0013 | AKU.0179.00UYB.BYF.EE.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
КИП | РД в части КИП | 00UYB.J.B00.D-1120 | Не определено | 03.30-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYB.0.AT.TB0001 | (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  |  | в производстве | исх.№02-01/3256 от 20.01.2023 вх.№45-04-2-959 от 23.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
АСРК | РД по радиационному контролю | 00UYB.J.B00.D-1130 | Не определено | 03.30-U0-3-0038 | AKU.0179.00UYB.0.RK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-335 от 13.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.30-U0-3-0032 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-02 |  | 2022-12-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UYB.J.C00.D-1140 | Связь | 03.30-U0-3-0031 | AKU.0179.00UYB.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1250 | КЖ | 03.30-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2022-09-02 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UYB.J.CYE.D-1270 | КЖ | 03.30-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1718 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей о пожаре | 00UYB.J.CYE.D-1260 | Не определено | 03.30-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании АЭП | 2022-09-02 |  | 2023-01-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1718 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UYB.J.CYE.D-1240 | Не определено | 03.30-U0-3-0033 | AKU.0179.00UYB.CYE.PS.TB0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2022-09-02 |  |  | в производстве | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1220 | КЖ | 03.30-U0-3-0030 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-02 |  | 2022-11-07 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UYB.J.C00.D-1170 | Связь | 03.30-U0-3-0029 | AKU.0179.00UYB.CYB.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-09-02 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UYB.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.30-U0-3-0028 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UYB.J.C00.D-1180 | Связь | 03.30-U0-3-0027 | AKU.0179.00UYB.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-09-02 |  | 2022-11-17 | в производстве | исх.№01-01-03-27447 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений вторичных сборок 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1200 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0055 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0003 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№45-04-3-1581 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений секций 0,4 кВ | 00UYB.J.B00.D-1210 | Схема электрическая | 03.30-U0-3-0051 | AKU.0179.00UYB.0.EM.FS0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-02-14 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ОВПК(ПСГ) | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматические установки пожаротушения | 00UYB.T.TTT.D-1430 | Не определено | 03.30-U0-2-0045 | AKU.0130.00UYB.SGC.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-06-15 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Аксонометрические схемы систем вентиляции | 00UYB.T.TTT.D-1340 | Аксонометрия | 03.30-U0-2-0036 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0002 | (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  |  | в производстве | исх.№2-CC-01/07578 от 14.04.2022 вх.№45-02-3728 от 14.04.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по вентиляции | 00UYB.T.KLS.D-1000 | Не определено | 03.30-U0-2-0035 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-10-20 | в производстве | исх.№2-СС-11/25453 от 08.11.2022 вх.№45-02-13759 от 08.11.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по теплоснабжению | 00UYB.T.TTT.D-1320 | Не определено | 03.30-U0-2-0033 | AKU.0130.00UYB.SBT.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-12-31 |  | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | РД по холодоснабжению | 00UYB.T.TTT.D-1590 | Не определено | 03.30-U0-2-0091 | AKU.0130.00UYB.QKS.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-04-15 | в производстве | исх.№2-СС-01/08267 от 21.04.2022 вх.№01-01-02-11929 от 22.04.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Трубопроводы системы разрежения 00KUK13 для отбора пробы на радиационный контроль газообразных радиоактивных сред | 00UYB.T.KUK.D-1010 | Схемы ТП | 03.30-U0-2-0093 | AKU.0130.00UYB.KUK.TM.TB0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-10-18 | в производстве | исх.№33-01-01-6220 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
Технология | Установочные чертежи оборудования | 00UYB.T.TTT.D-1350 | Установочные чертежи | 03.30-U0-2-0037 | AKU.0130.00UYB.KLS.HV.TB0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-27450 от 21.12.2022 |  | АЭП | 00UYB - Санитарно-бытовой корпус зоны контролируемого доступа | T - Технологические системы
МиЗ | Молниезащита и заземление | 00UYC.E.B00.D-1060 | МиЗ | 03.36-U0-3-0034 | AKU.0179.00UYC.BAU.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-07 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрические соединений 0,4 кВ. Задание заводу | 00UYC.E.B00.D-1090 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0043 | AKU.0179.00UYC.0.EM.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-05-31 |  | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Трансформаторная подстанция | 00UYC.E.B00.D-1080 | Не определено | 03.36-U0-3-0042 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0002 | (rev.C02) | C01 |  | 2021-05-31 |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | EM - Силовое электрооборудование
ОРС | Электроосвещение внутреннее | 00UYC.E.BJ0.D-1090 | ОРС | 03.36-U0-3-0036 | AKU.0179.00UYC.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1820 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYC.E.B00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0035 | AKU.0179.00UYC.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1820 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | EM - Силовое электрооборудование
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение технических средств (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0059 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-04-21 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание заводу на программное обеспечение и производство технических средств (Этап 1) | 00UYC.J.CYE.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0048 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-02 | 2023-04-21 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Задание на производство технических средств ПС и СОУЭ (Этап 2) | 00UYC.J.CYE.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.36-U0-3-0060 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-21 | 2023-02-16 | исх.№45-05-795 от 22.12.2022 вх.№45-04-681 от 22.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Рабочие чертежи | 00UYC.J.C00.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-3-0041 | AKU.0179.00UYC.CYE.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-01 | 2023-01-02 | 2023-03-02 | исх.№б/н от 05.01.2023 вх.№45-04-4-17 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре | 00UYC.J.C00.D-1090 | Не определено | 03.36-U0-3-0045 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  | 2022-04-01 | 2022-12-23 | 2023-03-02 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. Сеть пожарной сигнализации | 00UYC.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.36-U0-3-0057 | AKU.0179.00UYC.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-23 | 2023-03-01 | исх.№45-05-803 от 26.12.2022 вх.№45-04-686 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>АЭИ | 00UYC - Административный корпус со столовой | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети | 00UYC.T.S00.D-1120 | Не определено | 03.36-U0-2-0013 | AKU.0179.00UYC.0.HV.TB0001 | (rev.C04) | C03 |  |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | T - Технологические системы
СКУ ПЗ | Система автоматического водяного пожаротушения | 00UYC.T.SG0.D-1060 | Не определено | 03.36-U0-2-0014 | AKU.0179.00UYC.SGC.PT.TB0001 | (rev.C02) | C01 |  |  |  |  | в производстве | исх.№2-СС-01/02025 от 02.02.2022 вх.№01-01-02-2829 от 02.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | T - Технологические системы
Технология | Система водоотведения | 00UYC.T.SG0.D-1070 | Не определено | 03.36-U0-2-0016 | AKU.0179.00UYC.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1825 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | T - Технологические системы
Технология | Система водоснабжения | 00UYC.T.SG0.D-1080 | Не определено | 03.36-U0-2-0017 | AKU.0179.00UYC.0.WK.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№33-01-01-5708 от 03.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UYC.T.TTT.D-2000 | Решения | 03.36-U0-2-0018 | AKU.0179.00UYC.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство с замечаниями | 2021-04-16 |  | 2022-12-15 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1820 |  | JV=>Титан-2=>ВПЭП | 00UYC - Административный корпус со столовой | T - Технологические системы
МиЗ | Заземление и молниезащита | 00UYH.E.EEE.D-1200 | МиЗ | 03.57-U0-3-0011 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-369 от 21.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 00UYH.E.EEE.D-1210 | Не определено | 03.57-U0-3-0012 | AKU.1227.00UYH.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение в осях 1/10-A/F | 00UYH.E.EEE.D-1220 | ОРС | 03.57-U0-3-0013 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-18 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение в осях 10/13-A/S | 00UYH.E.EEE.D-1230 | ОРС | 03.57-U0-3-0014 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
ОРС | Электрическое освещение в осях 13/22-A/J | 00UYH.E.EEE.D-1240 | ОРС | 03.57-U0-3-0015 | AKU.1227.00UYH.0.EW.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-03-445 от 25.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CYE.D-1200 | Не определено | 03.57-U0-3-0006 | AKU.1227.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-02-02 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Система автоматизации | 00UYH.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.57-U0-3-0016 | AKU.1227.00UYH.0.AT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-281 от 18.01.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Система связи | 00UYH.J.JJJ.D-1270 | Связь | 03.57-U0-3-0017 | AKU.1227.00UYH.0.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Неактуален | 2022-05-21 |  | 2022-02-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1313 от 25.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | J - АСУ ТП и КИП
КИТС ФЗ | Системы физической защиты | 00UYH.J.JJJ.D-1260 | Не определено | 03.57-U0-3-0018 | AKU.1227.00UYH.0.FZ.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-03-909 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 1/10-A/F | 00UYH.T.TTT.D-1150 | Не определено | 03.57-U0-2-0006 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 10/13-A/S | 00UYH.T.TTT.D-1160 | Не определено | 03.57-U0-2-0007 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
Технология | Внутренний водопровод и канализация в осях 13/22-A/J | 00UYH.T.TTT.D-1170 | Не определено | 03.57-U0-2-0008 | AKU.1227.00UYH.0.WK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-27 | 2023-03-02 | исх.№45-03-953 от 14.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
Технология | Системы вентиляция | 00UYH.T.TTT.D-1190 | Не определено | 03.57-U0-2-0009 | AKU.1227.00UYH.0.HV.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
Технология | Системы отопления и кондиционирования | 00UYH.T.TTT.D-1180 | Не определено | 03.57-U0-2-0010 | AKU.1227.00UYH.0.HV.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-21 |  | 2022-01-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1145 от 21.02.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 00UYH.T.TTT.D-1200 | Решения | 03.57-U0-2-0011 | AKU.1480.00UYH.0.TH.TB0001 |  |  |  |  | 2022-04-10 |  | в производстве |  | экспертная оценка | Титан-2 | 00UYH - Учебный центр | T - Технологические системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Задание заводу изготовителю (0,4 кВ) | 01UYX.E.B00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0011 | AKU.1480.01UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-02-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
МиЗ | Заземление и молниезащита | 01UYX.E.B00.D-1030 | МиЗ | 03.48-U0-3-0008 | AKU.1227.01UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2021-08-10 |  | 2022-04-06 | в производстве | исх.№01-01-03-10531 от 07.05.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Силовое электрооборудование | 01UYX.E.B00.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0001 | AKU.1480.01UYX.0.EM.TB0002 | ВК - (rev.C03) | C03 | На согласовании AN | 2021-08-10 |  | 2023-02-13 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение | 01UYX.E.B00.D-1040 | ОРС | 03.48-U0-3-0007 | AKU.1480.01UYX.0.EW.TB0001 | (rev.C02) | C02 | На согласовании AN | 2021-04-19 |  |  | в производстве | исх.№01-01-03-1779 от 19.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYX.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 03.48-U0-3-0012 | AKU.1480.01UYX.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-01 | в производстве | исх.№01-01-03-4365 от 09.02.2023 |  | JV=>Титан-2 | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Наружные сети связи | 01UYX.E.EEE.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYX.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2022-05-24 | в производстве | исх.№01-37-04-283 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации и оповещения | 01UYX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.48-U0-3-0002 | AKU.1480.01UYX.0.PS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-13 |  | 2023-01-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система связи | 01UYX.J.CY0.D-1000 | Связь | 03.48-U0-3-0006 | AKU.1480.01UYX.0.SS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-19 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-28913 от 30.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0014 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0001 | ЗЗИ передан в ДО (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-15 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0016 | AKU.1480.01UYX.0.AT.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-10-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/24702 от 31.10.2022 вх.№01-01-02-31653 от 31.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 1 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0010 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на ПТК. 2 этап | 01UYX.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.48-U0-3-0015 | AKU.1480.01UYX.CYE.AP.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-04-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | Автоматическая система пожаротушения (АУПТ) | 01UYX.T.SG0.D-1010 | Не определено | 03.48-U0-3-0009 | AKU.1480.01UYX.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2023-01-20 | в производстве | исх.№01-01-03-5068 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UYX.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.48-U0-2-0002 | AKU.1227.01UYX.0.WK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2021-08-10 |  | 2022-11-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/29000 от 09.12.2022 вх.№01-01-02-37689 от 09.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Дизельная электростанция. Монтажные чертежи трубопроводов | 01UYX.T.XJ0.A-1000 | МС чертеж | 03.48-U0-2-0003 | AKU.1227.01UYX.0.ER.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-10 |  | 2021-11-23 | в производстве | исх.№2-СС-01/19380 от 06.12.2021 вх.№01-01-02-23912 от 07.12.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | 01UYX.T.SAU.A-1000 | Не определено | 03.48-U0-2-0001 | AKU.1480.01UYX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-08-13 |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№33-01-01-1989 от 31.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 01UYX - Сооружение на 1200 укрываемых на территории АС | T - Технологические системы | СЯТ
АСУ ТП | Журнал силовых кабелей | 02UYX.E.B00.D-1140 | КЖ | 03.49-U0-3-0038 | AKU.0783.02UYX.0.EM.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
КИП | Кабельные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0014 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Компоновочные чертежи электрооборудования | 02UYX.E.B00.D-1130 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0037 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 02UYX.E.B00.D-1010 | Перечень | 03.49-U0-3-0012 | AKU.0783.02UYX.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 02UYX.E.B00.D-1060 | ТЗА | 03.49-U0-3-0031 | AKU.0783.02UYX.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики | 02UYX.E.B00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0032 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | Акт № АП.РД.2022.1843 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
СКУ ЭЧ ОС СН | Схемы электрических соединений 0,4 кВ | 02UYX.E.B00.D-1090 | Схема электрическая | 03.49-U0-3-0033 | AKU.0783.02UYX.0.ET.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
КИП | Трубные соединения ТТК | 02UYX.E.B00.D-1030 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0013 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MA0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
ОРС | Электрическое освещение и розеточная сеть | 02UYX.E.B00.D-1120 | ОРС | 03.49-U0-3-0036 | AKU.0783.02UYX.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
МиЗ | Электротехнические чертежи заземления | 02UYX.E.B00.D-1100 | МиЗ | 03.49-U0-3-0034 | AKU.0783.02UYX.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | E - Электротехничеcкие системы | СЯТ
АСУ ТП | Журналы контрольных кабелей в части автоматики (MB0001) | 02UYX.J.C00.D-1180 | КЖ | 03.49-U0-3-0039 | AKU.0783.02UYX.0.AK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Алгоритмы | 02UYX.J.C00.D-1040 | ТЗА | 03.49-U0-3-0017 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Журнал контрольных кабелей | 02UYX.J.C00.D-1190 | КЖ | 03.49-U0-3-0040 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-21 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу на сборки 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0018 | AKU.0783.02UYX.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Задание заводу | 02UYX.J.C00.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0016 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-01 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления арматурой | 02UYX.J.C00.D-1090 | Перечень | 03.49-U0-3-0021 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Перечень объектов управления регулирующей арматурой | 02UYX.J.C00.D-1100 | Перечень | 03.49-U0-3-0022 | AKU.0783.02UYX.0.AT.PC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. План на отметке -3.200 | 02UYX.J.C00.D-1110 | План расположения | 03.49-U0-3-0023 | AKU.0783.02UYX.0.AT.LC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) (ЕС0002) | 02UYX.J.C00.D-1210 | ЗЗИ/ИДИ | 03.49-U0-3-0043 | AKU.0783.02UYX.0.AT.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-19 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы автоматизации | 02UYX.J.C00.D-1010 | ТЗА | 03.49-U0-3-0015 | AKU.0783.02UYX.0.AT.FS0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-22 | в производстве | исх.№2-CC-11/30811 от 26.12.2022 вх.№01-01-02-40422 от 26.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
АСУ ТП | МПУ. Схемы внешних подключений к сборкам 0,4 кВ | 02UYX.J.C00.D-1070 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0019 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ МПУ ОС | МПУ. Схемы внешних подключений к шкафу 00CXV18 | 02UYX.J.C00.D-1080 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0020 | AKU.0783.02UYX.0.AT.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-25 |  | 2022-12-13 | в производстве | исх.№01-01-03-28624 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Оборудование телекоммуникационной транспортной сети | 02UYX.E.S00.D-1070 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYK.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1040 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 02UYX.E.S00.D-1050 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система радиосвязи | 02UYX.E.S00.D-1080 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYS.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система документирования оперативных переговоров | 02UYX.E.S00.D-1090 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYZ.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система телефонной связи | 02UYX.E.S00.D-1000 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYA.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Связь | Система часофикации | 02UYX.E.S00.D-1060 | Связь | 03.49-U0-3-0041 | AKU.0783.02UYX.CYF.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-29 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/29484 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38564 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое порошковое пожаротушение | 02UYX.J.C00.D-1160 | Не определено | 03.49-U0-3-0030 | AKU.0783.02UYX.CMG.AP.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-25 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 02UYX.J.C00.D-1140 | Не определено | 03.49-U0-3-0029 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 02UYX.J.C00.D-1120 | Не определено | 03.49-U0-3-0028 | AKU.0783.02UYX.CYE.PS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | J - АСУ ТП и КИП | СЯТ
Технология | Наружная сеть водопровода исходной воды | 02UYX.T.GKE.D-1010 | Не определено | 03.49-U0-1-0038 | AKU.0120.02UYX.GKE.NW.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/01938 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3126 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Система водопровода исходной воды GKE | 02UYX.T.GKE.D-1000 | Не определено | 03.49-U0-2-0010 | AKU.0783.02UYX.GKE.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-12 | в производстве | исх.№33-01-01-430 от 02.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Система холодоснабжения. Компоновочные решения | 02UYX.T.S00.D-1100 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Система холодоснабжения. Принципиальная схема | 02UYX.T.S00.D-1080 | Принципиальная схема | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Система холодоснабжения. Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1090 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0003 | AKU.0783.02UYX.0.TH.TB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-05-20 | в производстве | исх.№01-01-03-1827 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Системы вентиляции. Компоновочные решения | 02UYX.T.S00.D-1060 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-2-0007 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0002 | ВК + (rev.C03) | C03 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Системы вентиляции. Принципиальные схемы | 02UYX.T.S00.D-1050 | Принципиальная схема | 03.49-U0-2-0006 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-10-04 | в производстве | исх.№2-CC-01/22921 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5422 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Системы вентиляции. Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1070 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0008 | AKU.0783.02UYX.0.HV.TB0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-30 | в производстве | б/н |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Системы водоотведения | 02UYX.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.49-U0-2-0002 | AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-01 | в производстве | исх.№33-01-01-4835 от 05.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Системы водоснабжения | 02UYX.T.G00.D-1000 | Не определено | 03.49-U0-2-0001 | AKU.0783.02UYX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-08-22 | в производстве | исх.№45-03-6575 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Трубопроводы системы масла XJV | 02UYX.T.XJV.D-1000 | Схемы ТП | 03.49-U0-2-0012 | AKU.0783.02UYX.XJV.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/28284 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36733 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Трубопроводы системы топлива XJN | 02UYX.T.XJN.D-1000 | Схемы ТП | 03.49-U0-2-0011 | AKU.0783.02UYX.XJN.TM.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-11-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Установочные чертежи оборудования | 02UYX.T.S00.D-1120 | Установочные чертежи | 03.49-U0-2-0009 | AKU.0783.02UYX.0.TM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | T - Технологические системы | СЯТ
Технология | Водоснабжение и канализация | 06UYX.T.TTT.D-1010 | Не определено | 03.48.1-U0-2-0001 | AKU.1227.06UYX.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика | 2021-08-10 |  | 2022-06-17 | в производстве | исх.№45-03-4911 от 20.06.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>ЭСТ | 06UYX - Резервуар технической воды | T - Технологические системы | СЯТ
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 01UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0005 | AKU.1227.01UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 |  | 2022-12-02 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 01UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0004 | AKU.1480.01UYP.0.EM.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-01-09 | 2022-04-01 | 2023-02-13 | 2023-03-02 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0092 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV54. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0093 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1020 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0094 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на 00CXV55. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1030 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0095 | AKU.1480.01UYP.CXV.AK.EC0004 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0096 | AKU.1480.01UYP.CKX.AK.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN |  |  | 2022-12-13 | 2023-03-27 | исх.№01-01-03-4210 от 08.02.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем. ЗЗИ на групповой контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0097 | AKU.1480.01UYP.CKX.AK.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-06-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 01UYP.J.CY0.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0021 | AKU.1480.01UYP.0.AK.TB0001 |  | C01 |  | 2023-12-24 | 2022-02-18 |  | 2023-07-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматизация пожарная | 01UYP.J.CY0.D-1020 | Не определено | 03.41-U0-3-0023 | AKU.1480.01UYP.0.AP.TB0002 |  | C01 |  | 2023-02-26 | 2022-02-18 |  | 2023-04-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 01UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0022 | AKU.1480.01UYP.0.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-02-11 | 2022-02-18 |  | 2023-04-14 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Системы связи и сигнализации | 01UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0013 | AKU.1480.01UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-13 | 2022-02-18 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 1 | 01UYP.J.JJJ.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0098 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0002 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС. ЗЗИ на контроллер. Этап 2 | 01UYP.J.JJJ.D-1070 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0099 | AKU.1480.01UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 |  |  |  |  | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | Автоматическое пожаротушение | 01UYP.T.SGC.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0005 | AKU.1480.01UYP.0.PT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-30 | 2022-02-18 | 2022-12-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ЭСТ | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 01UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0008 | AKU.1227.01UYP.0.WK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-23 | 2023-03-27 | исх.№45-04-3-862 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ЭСТ, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 01UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0002 | AKU.1227.01UYP.0.HV.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2023-02-11 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-4530 от 10.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 01UYP.T.TTT.D-1012 | Решения | 03.41-U0-2-0010 | AKU.1227.01UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 |  | 2023-01-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 02UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0027 | AKU.1227.02UYP.0.EW.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-12-25 |  | 2022-10-19 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 02UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0026 | AKU.1227.02UYP.0.EM.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-11-29 | 2022-04-01 | 2023-01-26 | 2023-03-03 | исх.№01-01-03-2439 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
АСУ ТП | Автоматизация инженерных систем | 02UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0039 | AKU.1480.02UYP.0.AK.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-09 | 2022-02-18 |  | 2023-04-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Системы связи и сигнализации | 02UYP.J.C00.D-1000 | Связь | 03.41-U0-3-0034 | AKU.1480.02UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-09 | 2022-02-18 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ МПУ ОС | СКУ МПУ ОС. Задание заводу на ПТК | 02UYP.E.EEE.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0102 | AKU.1480.02UYP.CXV.AK.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-836 от 24.01.2023 |  | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 02UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0016 | AKU.1227.02UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 | 2022-03-02 | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
Технология | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 02UYP.T.S00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-2-0012 | AKU.1227.02UYP.0.HV.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 |  | 2022-12-23 | в производстве | исх.№2-СС-11/00215 от 05.01.2023 вх.№45-04-2-45 от 05.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
ОРС | Внутреннее электрическое освещение | 03UYP.E.B00.D-1010 | ОРС | 03.41-U0-3-0043 | AKU.1480.03UYP.0.EW.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2023-02-09 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ЭЧ ОС СН | Внутреннее электроснабжение | 03UYP.E.B00.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0042 | AKU.1480.03UYP.0.EM.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-07 | 2022-02-18 | 2023-01-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | E - Электротехничеcкие системы
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 03UYP.J.CY0.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-3-0087 | AKU.1480.03UYP.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-03-11 | 2022-02-18 | 2023-02-10 | 2023-04-10 | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
Связь | Системы связи и сигнализации | 03UYP.J.C00.D-1010 | Связь | 03.41-U0-3-0051 | AKU.1480.03UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-04 |  |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ ОС | 03UYP.J.JJJ.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 03.41-U0-3-0100 | AKU.1480.03UYP.0.AP.EC0001 |  | C01 |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | J - АСУ ТП и КИП
Технология | Внутренние системы водоснабжения и канализации | 03UYP.T.G00.D-1010 | Не определено | 03.41-U0-2-0022 | AKU.1227.03UYP.0.WK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 | 2022-02-18 | 2022-07-28 | в производстве | исх.№33-01-01-732 от 15.08.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
Технология | Технологические решения | 03UYP.T.TTT.D-1000 | Решения | 03.41-U0-2-0023 | AKU.1227.03UYP.0.TH.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-11-29 | 2022-04-01 | 2022-08-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/20780 от 19.09.2022 вх.№33-01-02-3017 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | T - Технологические системы
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 1 канал | 10UJA.J.CA1.D-2460 | КЖ | 02.01-U1-3-0348 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | (11UBP). Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК УСБТ 2 канал | 10UJA.J.CA1.D-2030 | КЖ | 02.01-U1-3-0417 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). ПТК ПУ УСБТ 1 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1530 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0111 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/29461 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38577 от 15.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). ПТК ПУ УСБТ 2 канал. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1560 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0412 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-08 | в производстве | исх.№2-CC-11/30613 от 23.12.2022 вх.№01-01-02-40095 от 23.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1880 | КЖ | 02.01-U1-3-0378 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UJA.J.CA1.D-1890 | КЖ | 02.01-U1-3-0379 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-07-29 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК
СКУ НЭ | ПТК СКУ РО. Исходные данные для задания заводу на изготовление | 10UJA.J.CY0.D-1270 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0331 | AKU.0120.10UJA.CMR.AT.EC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-11-16 | в производстве | исх.№2-CC-01/26641 от 18.11.2022 вх.№01-01-02-34376 от 18.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | ПТК | Пролив
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 00UFC.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0006 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/23072 от 13.10.2022 вх.№33-01-02-5549 от 13.10.2022 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UFC.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0007 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UFC.J.CYC.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0009 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система часофикации | 00UFC.J.CYF.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0008 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/04254 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-7013 от 14.02.2023 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 00UFC.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.10-U0-3-0004 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-04-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/28107 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36365 от 02.12.2022 |  | АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1080 | КЖ | 03.10-U0-3-0029 | AKU.0120.00UFC.CYA.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 03.10-U0-3-0030 | AKU.0120.00UFC.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-09-23 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 03.10-U0-3-0031 | AKU.0120.00UFC.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-06 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1110 | КЖ | 03.10-U0-3-0032 | AKU.0120.00UFC.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-10-24 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 00UFC.J.JJJ.D-1120 | Не определено | 03.10-U0-3-0034 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-10-15 |  | 2023-02-09 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1444 от 07.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | PS - Пожарная сигнализация | СЯТ
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 00UFC.J.JJJ.D-1160 | КЖ | 03.10-U0-3-0044 | AKU.0120.00UFC.CYF.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-10-21 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | SS - Системы связи и сигнализации | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 00UFC.J.JJJ.D-1240 | Не определено | 03.10-U0-3-0002 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-15 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | PS - Пожарная сигнализация | СЯТ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 00UFC.J.JJJ.D-1250 | Не определено | 03.10-U0-3-0003 | AKU.0120.00UFC.CYE.PS.TB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-15 |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UFC - Хранилище свежего топлива | PS - Пожарная сигнализация | СЯТ
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1080 | ТЗА | 03.11-U0-3-0012 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Схемы автоматизации. Технология | 00UGD.J.C00.D-1090 | ТЗА | 03.11-U0-3-0014 | AKU.0130.00UGD.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-09-29 |  | 2022-08-02 | в производстве | исх.№2-СС-11/16851 от 04.08.2022 вх.№45-02-8910 от 05.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Вентиляция | 00UGD.J.C00.D-1100 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0013 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-15 |  | 2023-01-17 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-592 от 18.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Схемы внешних присоединений к шкафам автоматики. Технология | 00UGD.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0015 | AKU.0130.00UGD.0.AK.MA0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-30 |  | 2022-11-22 | 2023-02-16 | исх.№45-03-10691 от 23.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Схемы заполнения и внешние присоединения к сборкам в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 03.11-U0-3-0016 | AKU.0130.00UGD.0.EM.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-10-30 |  | 2022-08-03 | в производстве | исх.№2-СС-11/17216 от 10.08.2022 вх.№45-02-9095 от 10.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Задание заводу на сборки 0,4 кВ в части автоматики | 00UGD.J.C00.D-2450 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0017 | AKU.0130.00UGD.0.EM.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-29 |  | 2023-02-13 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0308 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 2 этап | 00UGD.J.C00.D-2460 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0019 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-30 |  | 2023-01-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/01061 от 16.01.2023 вх.№01-01-02-1677 от 16.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
СКУ МПУ ОС | Задание заводу на шкафы автоматики. Вентиляция. 1 этап | 00UGD.J.C00.D-2550 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0018 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№33-01-01-1987 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | AK - Автоматизация комплексная
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1030 | КЖ | 03.11-U0-3-0056 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-01 |  | 2022-12-06 | 2023-02-16 | исх.№45-03-11345 от 07.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UGD.J.CA1.D-1050 | КЖ | 03.11-U0-3-0058 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-01 |  | 2022-10-25 | 2023-02-16 | исх.№45-03-9463 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 00UGD.J.CY0.D-1010 | Связь | 03.11-U0-3-0062 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-06 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№2-СС-11/18350 от 22.08.2022 вх.№45-02-9680 от 22.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 00UGD.J.CY0.D-1020 | Связь | 03.11-U0-3-0060 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-06 |  | 2022-08-31 | в производстве | исх.№2-CC-11/19435 от 02.09.2022 вх.№45-02-10238 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | РД по связи и сигнализации | 00UGD.J.CY0.D-2480 | Связь | 03.11-U0-3-0064 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-06 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | РД по связи и сигнализации. Кабельные журналы | 00UGD.J.CY0.D-2490 | КЖ | 03.11-U0-3-0065 | AKU.0130.00UGD.CYA.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/31224 от 29.12.2022 вх.№01-01-02-41042 от 29.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYB.D-2470 | КЖ | 03.11-U0-3-0063 | AKU.0130.00UGD.CYB.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-05 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 00UGD.J.CYC.D-2450 | КЖ | 03.11-U0-3-0061 | AKU.0130.00UGD.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-12-31 |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/28640 от 07.12.2022 вх.№01-01-02-37409 от 08.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 00UGD.J.CYE.D-1000 | Не определено | 03.11-U0-3-0055 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-01-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-187 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Оповещение людей при пожаре | 00UGD.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.11-U0-3-0057 | AKU.0130.00UGD.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 |  | 2023-01-19 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1763 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
СКУ ПЗ | Задание заводу на щитовые устройства в части противопожарных клапанов | 00UGD.J.CYE.D-2440 | ЗЗИ/ИДИ | 03.11-U0-3-0071 | AKU.0130.00UGD.0.AK.EC0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-07-30 |  | 2023-02-07 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UGD - Здание обессоливающей установки | PS - Пожарная безопасность
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ), включая систему оповещения о пожаре | 00UXA.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 06.10-U0-3-0025 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-07-14 | 2022-06-09 | 2022-11-01 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-5149 от 15.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ, включая систему оповещения о пожаре. Журнал контрольных кабелей | 00UXA.J.JJJ.D-1090 | КЖ | 06.10-U0-3-0026 | AKU.0130.03UXA.CYE.PS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-11-27 | 2022-06-09 | 2023-01-11 | 2023-02-27 | исх.№45-04-3-186 от 10.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | PS - Пожарная сигнализация
Связь | РД по связи | 00UXA.J.JJJ.D-1110 | Связь | 06.10-U0-3-0028 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-08-09 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | РД по связи. Кабельные журналы | 00UXA.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 06.10-U0-3-0030 | AKU.0130.00UXA.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-07-14 | 2022-06-14 | 2022-11-16 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 00UXA - Опреснительный комплекс | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система связи | 00UYH.J.C00.D-3010 | Связь | 03.57-U0-3-0027 | AKU.2025.00UYH.0.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2023-02-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/04239 от 14.02.2023 вх.№01-01-02-6900 от 14.02.2023 |  | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ПЗ | Сеть пожарной сигнализации | 00UYH.J.CY0.D-3000 | Не определено | 03.57-U0-3-0023 | AKU.2025.00UYH.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании AN |  |  | 2022-12-20 | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | JV=>MALTA YAPI | 00UYH - Учебный центр | Мальта
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 01UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0005 | AKU.1227.01UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-23 | 2022-03-01 | 2023-02-03 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1395 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 01UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv | 01UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 01UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0003 | AKU.0120.01UJY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 01UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0004 | AKU.0120.01UJY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-08 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 01UJY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.28.1-U0-3-0002 | AKU.0120.01UJY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-08 |  | сроки СМР | АЭП | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 01UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
СКУ ПЗ | Автоматические установки водяного пожаротушения | 02UAF.J.SGC.D-1000 | Не определено | 02.21-U0-3-0006 | AKU.1227.02UAF.SGC.PT.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-09-23 |  | 2023-02-06 | 2023-05-25 | исх.№45-04-3-1429 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>ОЭС | 02UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv | 02UAF - Сооружение для шунтирующих реакторов 400 kv
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 03UBZ.J.CYE.D-1220 | Не определено | 02.34-U0-3-0015 | AKU.1480.03UBZ.0.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 03UBZ.J.CYE.D-1230 | Не определено | 02.34-U0-3-0016 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-01-16 | 2023-03-20 | исх.№45-04-3-534 от 18.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 03UBZ.J.JJJ.D-1100 | КЖ | 02.34-U0-3-0003 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
КИП | (03UBZ) Документация в части КИП | 03UBZ.J.JJJ.D-1140 | Не определено | 02.34-U0-3-0007 | AKU.1227.03UBZ.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-10-30 |  | 2020-12-09 | в производстве | исх.№01-01-03-12835 от 18.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 03UBZ.J.JJJ.D-1150 | ТЗА | 02.34-U0-3-0008 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (03UBZ) Задание заводу на МЩУ | 03UBZ.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0009 | AKU.1480.03UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (03UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 03UBZ.J.JJJ.D-1250 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0018 | AKU.1480.03UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 03UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
КИП | Теплотехнический контроль (КИП) | 03UGF.J.C00.D-1090 | Не определено | 06.02-U0-3-0010 | AKU.0120.03UGF.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 03UGF.J.C00.D-1100 | Перечень | 06.02-U0-3-0011 | AKU.0120.03UGF.0.AK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-16 | в производстве | исх.№01-01-03-23676 от 21.11.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
КИП | Кабельные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1110 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0012 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0001 | ВК + (с замечаниями) (rev.C02) | C02 | Не получен |  |  | 2021-07-24 | в производстве | исх.№45-03-11254 от 06.12.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
КИП | Трубные соединения ТТК | 03UGF.J.C00.D-1120 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0013 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-06-16 | в производстве | исх.№2-СС-01/12913 от 20.06.2022 вх.№45-02-6713 от 20.06.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
КИП | Схемы внешних присоединений к шкафам КИП | 03UGF.J.C00.D-1130 | Схема подключений | 06.02-U0-3-0015 | AKU.0120.03UGF.0.AK.MA0003 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-11-03 | в производстве | исх.№2-CC-11/25377 от 08.11.2022 вх.№01-01-02-32664 от 08.11.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
АСУ ТП | Местные пункты управления. Задание заводу | 03UGF.J.C00.D-1150 | ЗЗИ/ИДИ | 06.02-U0-3-0034 | AKU.0120.03UGF.0.AT.FS0001.Z0001 | ВК + (rev.C02) | C02 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-07-19 | в производстве | исх.№2-СС-11/15686 от 22.07.2022 вх.№45-02-8300 от 22.07.2022 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | AT - Автоматизация технологических процессов
СКУ ПЗ | Журнал контрольных кабелей (автоматизация пожарная) | 03UGF.J.C00.D-1170 | КЖ | 06.02-U0-3-0036 | AKU.0120.03UGF.0.AP.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке Т2 | 2022-06-01 |  | 2022-12-09 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11532 от 12.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическая пожарная сигнализация | 03UGF.J.CYE.D-1150 | Не определено | 06.02-U0-3-0020 | AKU.0120.03UGF.0.PS.TB0001 | На ВК (rev.C02) | C02 | На согласовании AN |  |  | 2023-02-07 | 2023-02-15 | исх.№45-04-3-1405 от 06.02.2023 |  | АЭП | 03UGF - Насосная станция противопожарного и технического водоснабжения | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 04UBZ.J.CYE.D-1260 | Не определено | 02.34-U0-3-0019 | AKU.1480.04UBZ.0.PS.TB0001 |  | C01 |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 04UBZ.J.CYE.D-1270 | Не определено | 02.34-U0-3-0020 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-15 | 2022-04-01 | 2023-02-01 | 2023-04-02 | исх.№45-04-3-1296 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 04UBZ.J.JJJ.D-1130 | КЖ | 02.34-U0-3-0006 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
КИП | (04UBZ) Документация в части КИП | 04UBZ.J.JJJ.D-1180 | Не определено | 02.34-U0-3-0011 | AKU.1227.04UBZ.0.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-10-30 |  | 2021-01-12 | в производстве | исх.№2-СС-01/671 от 21.01.2021 вх.№01-01-02-835 от 21.01.2021 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 04UBZ.J.JJJ.D-1190 | ТЗА | 02.34-U0-3-0012 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.TB0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (04UBZ) Задание заводу на МЩУ | 04UBZ.J.JJJ.D-1200 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0013 | AKU.1480.04UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (04UBZ) СКУ ПЗ. Задание заводу на контроллеры | 04UBZ.J.JJJ.D-1290 | ЗЗИ/ИДИ | 02.34-U0-3-0022 | AKU.1480.04UBZ.0.AP.EC0001 |  |  |  | 2022-12-15 | 2022-04-01 |  | 2023-04-04 |  | экспертная оценка | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 03-04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 04UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 04UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0005 | AKU.0120.04UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 04UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0006 | AKU.0120.04UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-09 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации | 04UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0008 | AKU.0120.04UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-09 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 04UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.4-U0-3-0007 | AKU.0120.04UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-05-09 |  | сроки СМР | АЭП | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа | 04UKY - Галерея зоны свободного доступа
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 05UBZ.J.CYE.D-1120 | Не определено | 02.35-U0-3-0010 | AKU.1227.05UBZ.0.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-06-30 |  | 2020-10-22 | 2023-09-24 | исх.№45-03-2819 от 30.10.2020 вх.№01-03/1767 от 30.10.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение | 05UBZ.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.35-U0-3-0011 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
КИП | (05UBZ, 06UBZ) Документация в части КИП | 05UBZ.J.JJJ.D-1080 | Не определено | 02.35-U0-3-0006 | AKU.1227.05UBZ.SAE.AK.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2020-06-30 |  | 2020-11-30 | в производстве | исх.№01-01-03-12833 от 18.12.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ТП=>Львовский ТЭП, ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Схемы автоматизации (МЩУ) | 05UBZ.J.JJJ.D-1090 | ТЗА | 02.35-U0-3-0007 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-15 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Задание заводу на МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.35-U0-3-0008 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.EC0001 |  |  |  | 2022-11-15 | 2022-03-26 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
АСУ ТП | (05UBZ, 06UBZ) Внешние присоединения к МЩУ | 05UBZ.J.JJJ.D-1110 | Схема подключений | 02.35-U0-3-0009 | AKU.1480.05UBZ.0.AK.TB0002 |  |  |  | 2022-12-30 | 2022-04-01 |  | 2023-07-25 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
СКУ ПЗ | (05UBZ, 06UBZ) СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 05UBZ.J.JJJ.D-1140 | КЖ | 02.35-U0-3-0012 | AKU.1480.05UBZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 | 2022-04-01 |  | 2023-10-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | 05-06UBZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 05UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0005 | AKU.0120.05UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 05UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0006 | AKU.0120.05UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации | 05UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0008 | AKU.0120.05UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 05UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.5-U0-3-0007 | AKU.0120.05UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-08-19 |  | сроки СМР | АЭП | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа | 05UKY - Галерея зоны свободного доступа
РЗА | Релейная защита, автоматика и управление | 05UYP.J.C00.D-1000 | ТЗА | 03.41-U0-3-0069 | AKU.1480.05UYP.0.AE.TB0001 |  | C01 |  | 2023-01-28 | 2022-04-01 |  | 2023-05-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 05UYP - Трансформаторная подстанция
СКУ ПЗ | Пожарная сигнализация и оповещение людей о пожаре | 05UYP.J.CY0.D-1000 | Не определено | 03.41-U0-3-0072 | AKU.1480.05UYP.0.AP.TB0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-31 | 2022-04-01 | 2023-02-09 | 2023-03-15 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 05UYP - Трансформаторная подстанция
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 06UKY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0006 | AKU.0120.06UKY.CYA.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-10-11 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 06UKY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0007 | AKU.0120.06UKY.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-10-11 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система часофикации | 06UKY.J.CYF.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0009 | AKU.0120.06UKY.CYF.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-10-11 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 06UKY.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.31.6-U0-3-0008 | AKU.0120.06UKY.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2024-10-11 |  | сроки СМР | АЭП | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа | 06UKY - Галерея зоны свободного доступа
КИП | КИП и сигнализация | 06UYP.J.C00.D-1110 | Не определено | 03.41-U0-3-0077 | AKU.1480.06UYP.0.SS.TB0001 |  | C01 |  | 2024-02-01 | 2022-04-01 |  | 2023-04-29 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП | 00UYP - Комплекс зданий и сооружений пожарного депо в составе 01UYP-09UYP, 00UYS, 01UYZ | 06UYP - Подземный резервуар для воды на 50 m3
Связь | Система общестанционной телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.18-U0-3-0021 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№01-01-03-22631 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.18-U0-3-0022 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1060 | КЖ | 02.18-U0-3-0020 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1070 | КЖ | 02.18-U0-3-0023 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система часофикации. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1090 | КЖ | 02.18-U0-3-0019 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | Передан в производство с замечаниями | 2022-08-30 |  | 2022-09-09 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Журнал контрольных кабелей | 07UBG.J.CA1.D-1100 | КЖ | 02.18-U0-3-0025 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-10-08 | в производстве | исх.№01-01-03-22773 от 11.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 07UBG.J.CYA.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0053 | AKU.0120.07UBG.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 07UBG.J.CYB.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0054 | AKU.0120.07UBG.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 07UBG.J.CYC.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0052 | AKU.0120.07UBG.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-15 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 07UBG.J.CYE.D-0110 | Не определено | 02.18-U0-3-0084 | AKU.0120.07UBG.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-13 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1730 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система часофикации | 07UBG.J.CYF.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0051 | AKU.0120.07UBG.CYF.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 07UBG.J.CYN.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0055 | AKU.0120.07UBG.CYN.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 07UBG.J.CYY.D-2000 | Связь | 02.18-U0-3-0057 | AKU.0120.07UBG.CYY.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-30 |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 07UBG - Здание общестанционного распредустройства 10 kV | SS - Системы связи и сигнализации
КИП | Документация в части КИП | 1&UUA.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.75-U1-3-0002 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство | 2019-09-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00276 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-459 от 06.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>SEP, ЭТС=>Львовский ТЭП, ТП | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Схемы автоматизации | 1&UUA.J.JJJ.D-1010 | ТЗА | 02.75-U1-3-0001 | AKU.1227.11UUA.0.AK.TB0005 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2019-10-30 |  | 2020-05-21 | в производстве | исх.№45-03-1218 от 02.06.2020 вх.№01-03/1036 от 02.06.2020 |  | JV=>Титан-2=>SEP=>Львовский ТЭП, ОЭС | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 11-16UUA - Вентцентры тоннеля токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Задание заводу (1 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0011 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-11-26 |  | 2023-01-02 | в производстве | Акт № АП.РД.2023.0011 |  | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). МПУ. Программное обеспечение технических средств (2 этап) | 10UAZ.J.CXV.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.14-U1-3-0012 | AKU.1480.10UAZ.CXV.AK.EC0002 |  | C01 |  | 2022-11-26 |  |  | 2023-11-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | (10UAZ, 20UAZ). Внешние присоединения к МПУ | 10UAZ.J.CXV.D-1020 | Схема подключений | 02.14-U1-3-0013 | AKU.1480.10UAZ.0.AK.MA0001 |  |  |  | 2022-12-18 |  |  | 2023-08-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UAZ.J.JJJ.D-1000 | Не определено | 02.14-U1-3-0006 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Кабельные журналы | 10UAZ.J.JJJ.D-1010 | КЖ | 02.14-U1-3-0007 | AKU.1480.10UAZ.0.AP.MB0001 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | JV=>Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | 10UAZ.J.JJJ.D-1020 | Не определено | 02.14-U1-3-0008 | AKU.1480.10UAZ.0.PS.TB0002 |  |  |  | 2022-12-20 |  |  | 2023-09-24 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности | 10UAZ - Тоннель токопроводов 400 kV системы выдачи мощности
АСУ ТП | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UBA.J.C00.D-1030 | КЖ | 02.06-U1-3-0090 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-05-05 |  | 2023-02-10 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1704 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UBA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.06-U1-3-0091 | AKU.0120.10UBA.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
СКУ ЭЧ ЭБ | Задание заводу на НКУ НЭ надежное электроснабжение | 10UBA.J.C00.D-1620 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0053 | AKU.0120.10UBA.0.AT.EC0001 |  |  |  | 2022-12-31 |  |  | 2023-04-05 |  | экспертная оценка | Титан-2=>АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | КИП
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UBA.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0040 | AKU.0120.10UBA.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UBA.J.CYB.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0041 | AKU.0120.10UBA.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UBA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0044 | AKU.0120.10UBA.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UBA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.06-U1-3-0030 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 10UBA.J.CYE.D-1080 | Не определено | 02.06-U1-3-0035 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0002 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, внешние присоединения к НКУ | 10UBA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.06-U1-3-0037 | AKU.0120.10UBA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UBA.J.CYE.D-1360 | ЗЗИ/ИДИ | 02.06-U1-3-0036 | AKU.0120.10UBA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | СКУ ПЗ
Связь | Система часофикации | 10UBA.J.CYF.D-1001 | Связь | 02.06-U1-3-0043 | AKU.0120.10UBA.CYF.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-14 |  | сроки СМР | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UBA.J.CYN.D-1010 | Связь | 02.06-U1-3-0045 | AKU.0120.10UBA.CYN.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UBA.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.06-U1-3-0042 | AKU.0120.10UBA.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UBA - Здание электроснабжения нормальной эксплуатации | Системы телефонной связи, радиосвязи, сигнализации и видеонаблюдения
КИП | Документация в части КИП | 10UBH.J.CY0.D-1000 | Не определено | 02.12-U1-3-0001 | AKU.1480.10UBH.0.AK.TB0001 |  |  |  | 2022-12-01 | 2022-04-01 |  | 2023-06-25 |  | данные ГИПа | Титан-2=>ТП=>ОЭС | 10UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов | 10UBH - Емкость аварийного слива масла и воды трансформаторов
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Автоматическое пожаротушение тонко распыленной водой (0016) | 10UCB.J.CMS.D-1000 | Не определено | 03.02-U1-3-0016 | AKU.0120.10UCB.CMS.AP.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UCB.J.CY0.D-1060 | Не определено | 03.02-U1-3-0014 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2021-02-02 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 10UCB.J.CYE.D-1040 | Не определено | 03.02-U1-3-0012 | AKU.0120.10UCB.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UCB - Здание резервного пункта управления блоком | PS - Пожарная сигнализация
СВБУ | (11UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1010 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0495 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0012 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-06-13 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (12UBP). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1020 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0496 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-06-13 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (10UBB). Внешние присоединения для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1030 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0497 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MA0014 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-06-06 | в производстве | исх.№01-37-04-203 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1040 | КЖ | 02.01-U1-3-0361 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0008 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-03 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (11UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1050 | КЖ | 02.01-U1-3-0362 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.MB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-25501 от 06.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UJA.J.C00.D-1090 | КЖ | 02.01-U1-3-0431 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0009 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-03 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
АЗ-УСБТ, ПЗ | (12UBP). Журнал кабелей питания стоек ПТС (24 В) 3 группа | 10UJA.J.C00.D-1100 | КЖ | 02.01-U1-3-0432 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.MB0010 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-23 | в производстве | исх.№01-01-03-27449 от 21.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UJA.J.C00.D-1200 | Перечень | 02.01-U1-3-0061 | AKU.0120.10UJA.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2023-01-24 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1210 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0113 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-27 |  | 2022-10-10 | в производстве | исх.№2-CC-11/23206 от 14.10.2022 вх.№01-01-02-29892 от 14.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1220 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0123 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-27 |  | 2022-08-09 | в производстве | исх.№2-СС-11/19216 от 31.08.2022 вх.№33-01-02-1448 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UJA.J.C00.D-1230 | Не определено | 02.01-U1-3-0147 | AKU.0120.10UJA.0.AK.LH0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-11-15 |  | 2022-11-29 | в производстве | исх.№2-CC-11/27969 от 01.12.2022 вх.№01-01-02-36155 от 01.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели безопасности БПУ, РПУ. Панели безопасности БПУ, 2 канал СБ | 10UJA.J.C00.D-1520 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0514 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0013 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-18 | в производстве | исх.№2-CC-11/18596 от 24.08.2022 вх.№45-02-9783 от 24.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
СВБУ | (10UBB). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1540 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0509 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0005 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (10UBB). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1610 | КЖ | 02.01-U1-3-0508 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0022 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-08-15 |  | 2023-02-08 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1565 от 09.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (10UBB). Журнал силовых кабелей в части питания оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1620 | КЖ | 02.01-U1-3-0510 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0023 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-06-30 |  | 2023-02-14 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (11UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1630 | КЖ | 02.01-U1-3-0501 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0018 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-08-15 |  | 2023-02-06 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1699 от 13.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (12UBP). Кабельный журнал для оборудования СВБУ | 10UJA.J.C00.D-1640 | КЖ | 02.01-U1-3-0504 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0020 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-08-15 |  | 2023-02-07 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1720 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 1 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.01-U1-3-0215 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-11-15 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. 2 Канал СБ | 10UJA.J.CA1.D-1350 | КЖ | 02.01-U1-3-0216 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-11-15 |  | 2022-11-24 | 2023-02-16 | исх.№45-03-10075 от 10.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК. Нормальная эксплуатация | 10UJA.J.CA1.D-1360 | КЖ | 02.01-U1-3-0217 | AKU.0120.10UJA.0.AK.MB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-11-15 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1767 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном эстакады. Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1650 | КЖ | 02.01-U1-3-0206 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0012 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен | 2022-12-31 |  |  | 2023-03-30 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
АСУ ТП | МПУ. Система управления краном мостовым электрическим кругового действия (КМЭКД). Журнал контрольных кабелей | 10UJA.J.CA1.D-1660 | КЖ | 02.01-U1-3-0566 | AKU.0120.10UJA.0.AT.MB0013 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/02465 от 27.01.2023 вх.№01-01-02-3840 от 27.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | МПУ
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Реакторное отделение | 10UJA.J.CWA.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0515 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0015 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-06-21 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Турбинное отделение | 10UJA.J.CWB.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0516 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0016 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-03-31 |  | 2022-03-12 | в производстве | исх.№01-37-04-108 от 12.05.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Пульт СУЗ | 10UJA.J.CWK.D-1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0518 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0018 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№01-37-04-242 от 28.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
ПТС ОДУ | Задание заводу на панели и пульты БПУ, РПУ. Панель СУЗ БПУ | 10UJA.J.CWK.D-1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0517 | AKU.0120.10UJA.0.AT.EC0017 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-04-18 |  | 2022-06-16 | в производстве | исх.№01-37-04-204 от 28.06.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
СРВПЭ | (11UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1000 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0502 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0002 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-11-11 | в производстве | исх.№01-01-03-24391 от 25.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
СРВПЭ | (12UBP). Структурная схема СРВПЭ | 10UJA.J.CWL.D-1010 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0507 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0004 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСУ ТП | (12UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (2 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1650 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0416 | AKU.0120.10UJA.CMB.AT.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2023-02-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
АСУ ТП | (11UBP). Задание заводу на НКУ ПТК УСБТ (1 канал) | 10UJA.J.CY0.D-1660 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0360 | AKU.0120.10UJA.CMA.AT.EC0006 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-06-30 |  | 2023-01-30 | в производстве | исх.№2-CC-11/04617 от 16.02.2023 вх.№01-01-02-7504 от 16.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UJA.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.01-U1-3-0098 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2021-02-02 | 2023-10-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения. Внешние присоединения к НКУ | 10UJA.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.01-U1-3-0148 | AKU.0120.10UJA.CYE.PS.TB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-06-22 | в производстве | исх.№01-37-04-223 от 07.07.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UJA.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.01-U1-3-0149 | AKU.0120.10UJA.CYE.AP.EC0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN |  |  | 2022-08-10 | в производстве | исх.№45-03-6359 от 03.08.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | PS - Пожарная сигнализация
СВБУ | (12UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1230 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0505 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0003 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
СВБУ | (11UBP). Структурная схема СВБУ | 10UJA.J.JJJ.D-1270 | Принципиальная схема | 02.01-U1-3-0525 | AKU.0120.10UJA.0.AT.FA0001 | Выдан в производство (rev.C02) | C02 | Передан в производство |  |  | 2022-08-11 | в производстве | исх.№01-37-04-313 от 26.09.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UJA - Реакторное здание | AE - Релейная защита, автоматика и управление | Пролив
КИП | Журнал контрольных кабелей ТТК | 10UKC.J.C00.D-1250 | КЖ | 02.03-U1-3-0099 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-08-15 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Трубные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1290 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0032 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-10-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/22988 от 12.10.2022 вх.№33-01-02-5466 от 12.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Трассы импульсных линий ТТК | 10UKC.J.C00.D-1310 | Схемы ИЛ | 02.03-U1-3-0039 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-06-29 | в производстве | исх.№2-CC-01/14144 от 01.07.2022 вх.№45-02-7379 от 01.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Кабельные соединения датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1320 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0044 | AKU.0120.10UKC.0.AK.MA0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-06-30 | в производстве | исх.№2-CC-01/14392 от 05.07.2022 вх.№45-02-7536 от 05.07.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Обвязка коллекторов стендов датчиков ТТК | 10UKC.J.C00.D-1340 | Не определено | 02.03-U1-3-0053 | AKU.0120.10UKC.0.AK.LH0002 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2022-10-12 | в производстве | исх.№2-CC-11/24366 от 27.10.2022 вх.№01-01-02-31311 от 27.10.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
КИП | Перечень измерительных контуров ТТК | 10UKC.J.C00.D-1390 | Перечень | 02.03-U1-3-0015 | AKU.0120.10UKC.0.AK.PC0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-05-30 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСУ ТП | Журнал кабелей сигнализации и диагностики | 10UKC.J.CA1.D-1020 | КЖ | 02.03-U1-3-0153 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-08-15 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 2 группа | 10UKC.J.CA1.D-1030 | КЖ | 02.03-U1-3-0156 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-05 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
СКУ НЭ | Журнал кабелей питания стоек ПТС (24В) 3 группа | 10UKC.J.CA1.D-1040 | КЖ | 02.03-U1-3-0157 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0003 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-30 |  | 2022-11-22 | в производстве | исх.№01-01-03-1821 от 20.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
СКУ НЭ | Журнал кабелей системной шины | 10UKC.J.CA1.D-1050 | КЖ | 02.03-U1-3-0158 | AKU.0120.10UKC.0.AT.MB0004 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-15 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1170 | КЖ | 02.03-U1-3-0125 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-08-10 |  | 2023-02-14 | 2023-02-16 | исх.№45-04-3-1762 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей в части питания регулирующей арматуры. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1180 | КЖ | 02.03-U1-3-0126 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2022-08-10 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1618 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
СКУ НЭ | Журнал контрольных кабелей в части перемычек. ПТК СКУ РО | 10UKC.J.CA1.D-1220 | КЖ | 02.03-U1-3-0130 | AKU.0120.10UKC.CMR.AT.MB0006 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-08-15 |  | 2022-11-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная | Пролив
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления регулирующей арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1240 | КЖ | 02.03-U1-3-0144 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0008 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1622 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Журнал контрольных кабелей перемычек в части управления запорной арматурой. ПТК СКУ СВО | 10UKC.J.CA1.D-1300 | КЖ | 02.03-U1-3-0143 | AKU.0120.10UKC.CMW.AT.MB0007 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-12-31 |  | 2023-02-09 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1622 от 10.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UKC.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.03-U1-3-0019 | AKU.0120.10UKC.CYY.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система часофикации | 10UKC.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.03-U1-3-0020 | AKU.0120.10UKC.CYF.SS.TB0001 | (rev.C02) | C02 (есть только в 1С) | Получен для сведения |  |  |  | 2023-03-16 |  | сроки СМР | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UKC.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.03-U1-3-0021 | AKU.0120.10UKC.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2021-03-24 | 2023-03-02 | исх.№45-03-543 от 28.01.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система проводного радиотрансляционного вещания | 10UKC.J.CY0.D-1040 | Связь | 02.03-U1-3-0022 | AKU.0120.10UKC.CYN.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UKC.J.CY0.D-1140 | Связь | 02.03-U1-3-0017 | AKU.0120.10UKC.CYB.SS.TB0001 | По Протоколу в 1 экз. (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2019-12-23 | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Системы вентиляции | 10UKC.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.03-U1-3-0050 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  | 2022-02-21 | 2023-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Схемы заполнения, Внешние присоединения к НКУ | 10UKC.J.CYE.D-1050 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0056 | AKU.0120.10UKC.CYE.PS.TB0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-02-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-5416 от 06.07.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | СКУ ПЗ. Задание заводу на сборки 0.38 кВ | 10UKC.J.CYE.D-1100 | ЗЗИ/ИДИ | 02.03-U1-3-0058 | AKU.0120.10UKC.CYE.AP.EC0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-02-28 | 2023-03-02 | исх.№45-03-1403 от 02.03.2022 |  | АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AP - Автоматизация пожарная
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам запорной арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1060 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0159 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2022-11-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/28291 от 05.12.2022 вх.№01-01-02-36738 от 05.12.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
ЭПА | Каталог монтажных схем подключения к приводам регулирующей арматуры | 10UKC.J.JJJ.D-1070 | Схема подключений | 02.03-U1-3-0160 | AKU.0120.10UKC.0.AT.DE0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-05-27 |  | 2022-12-16 | в производстве | исх.№01-01-03-5069 от 15.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 10UKC - Вспомогательное реакторное здание | AK - Автоматизация комплексная
АСРК | Система радиационного контроля. Разработка РД по радиационному контролю | 10UMA.J.CFL.D-1000 | Не определено | 02.04-U1-2-0054 | AKU.0130.10UMA.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2023-01-30 |  | 2022-11-07 | 2023-05-15 | исх.№45-03-9956 от 08.11.2022 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | RK - Радиационный контроль
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.04-U1-3-0033 | AKU.0130.10UMA.CYC.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-10-20 | в производстве | исх.№01-01-03-437 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | РД по связи и сигнализации | 10UMA.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.04-U1-3-0035 | AKU.0130.10UMA.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-12-27 | в производстве | исх.№01-01-03-1330 от 17.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMA.J.CY0.D-1030 | Связь | 02.04-U1-3-0036 | AKU.0130.10UMA.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2023-01-20 | в производстве | исх.№2-CC-11/02212 от 25.01.2023 вх.№01-01-02-3406 от 25.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система промышленного телевидения | 10UMA.J.CY0.D-1050 | Связь | 02.04-U1-3-0038 | AKU.0130.10UMA.CYP.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-28 | 2022-04-28 | 2022-11-04 | в производстве | исх.№2-CC-11/28144 от 02.12.2022 вх.№01-01-02-36424 от 02.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | SS - Системы связи и сигнализации
АСУ ТП | Схемы электрические полные управления электроприводной арматурой | 10UMA.J.CYE.D-1000 | Схема электрическая | 02.04-U1-3-0018 | AKU.0130.10UMA.0.AT.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-06-29 | 2022-06-29 | 2023-01-27 | в производстве | исх.№2-CC-11/03438 от 06.02.2023 вх.№01-01-02-5471 от 06.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | AP - Автоматизация пожарная
СКУ ПЗ | Оповещение людей о пожаре | 10UMA.J.CYE.D-1050 | Не определено | 02.04-U1-3-0031 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2020-05-26 |  | 2022-02-22 | 2023-03-02 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1070 | Не определено | 02.04-U1-3-0056 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-17 | 2022-09-17 | 2022-04-25 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения | 10UMA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.04-U1-3-0059 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | К обработке от АЭП | 2023-02-16 |  | 2023-01-25 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-976 от 26.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMA.J.CYE.D-1110 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0060 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.EC0001 | (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2023-03-01 |  |  | 2023-02-19 | исх.№01-01-03-3687 от 03.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (СКУ ПЗ). Автоматическая установка газового пожаротушения. Журнал контрольных кабелей | 10UMA.J.CYE.D-1120 | КЖ | 02.04-U1-3-0061 | AKU.0130.10UMA.CMG.AP.MB0001 |  |  |  | 2023-04-01 |  |  | 2023-05-01 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMA.J.CYE.D-1130 | Не определено | 02.04-U1-3-0062 | AKU.0130.10UMA.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-04-17 | 2022-04-17 | 2022-04-25 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами | 10UMA.J.JJJ.D-1160 | ЗЗИ/ИДИ | 02.04-U1-3-0069 | AKU.0130.10UMA.0.AP.EC0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-03-01 | 2022-03-01 | 2022-06-17 | 2023-03-30 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMA - Здание турбины | PS - Пожарная сигнализация
АСУ ТП | Задание заводу на программное обеспечение технических средств. 2 этап | 10UMX.J.000.D-1050 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0057 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Техническое задание на производство и программное обеспечение ППКП | 10UMX.J.C00.D-1130 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0063 | AKU.0130.10UMX.CYE.AP.EC0001 |  |  |  | 2023-07-04 |  |  | 2023-02-19 |  | данные ГИПа | Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.07-U1-3-0047 | AKU.0130.10UMX.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UMX.J.CY0.D-1010 | Связь | 02.07-U1-3-0049 | AKU.0130.10UMX.CYC.SS.TB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-04-25 | в производстве | исх.№2-CC-11/15796 от 25.07.2022 вх.№01-01-02-23596 от 25.07.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UMX.J.CY0.D-1020 | Связь | 02.07-U1-3-0051 | AKU.0130.10UMX.CYA.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2021-04-03 | 2022-05-03 | 2022-08-10 | в производстве | исх.№01-37-04-285 от 02.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UMX.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.07-U1-3-0042 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-08-30 | 2022-09-29 | 2022-05-12 | 2023-03-17 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Оповещение людей при пожаре | 10UMX.J.CYE.D-1020 | Не определено | 02.07-U1-3-0044 | AKU.0130.10UMX.CYE.PS.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-09-30 | 2022-10-30 | 2022-07-28 | 2023-03-17 | исх.№45-03-8527 от 06.10.2022 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Задание заводу на шкафы управления огнезадерживающими клапанами. 1 этап | 10UMX.J.JJJ.D-1040 | ЗЗИ/ИДИ | 02.07-U1-3-0046 | AKU.0130.10UMX.0.AP.EC0001 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-09-20 | 2022-04-29 | 2023-02-13 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4804 от 13.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>АЭП (бывш. АСЭ) | 10UMX - Здание блочной обессоливающей установки | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQA.J.CY0.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0050 | AKU.1324.10UQA.CYA.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2022-09-15 | 2023-03-30 | исх.№45-03-7914 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQA.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0073 | AKU.1324.10UQA.CYB.SS.TB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2022-12-06 | в производстве | исх.№2-CC-11/29470 от 14.12.2022 вх.№01-01-02-38624 от 15.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQA.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.78-U1-3-0057 | AKU.1324.10UQA.CYC.SS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2022-09-15 | 2023-03-30 | исх.№45-03-7914 от 19.09.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Задание заводу | 10UQA.J.CYE.D.1000 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0078 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). ЗЗИ | 10UQA.J.CYE.D.1010 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0179 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002.Z0001 | [6 empty] | 2023-04-21 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ) | 10UQA.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.78-U1-3-0046 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2021-12-24 |  | 2023-02-01 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-1292 от 02.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) | 10UQA.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.78-U1-3-0048 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0002 | На ВК (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2021-12-24 |  | 2023-02-09 | 2023-03-30 | исх.№01-01-03-4046 от 07.02.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на сборки питания щитовых устройств противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1060 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0066 | AKU.1324.10UQA.0.EM.EC0004 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-16 | 2023-03-02 | исх.№45-03-11896 от 19.12.2022 |  | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Клапаны противопожарные. Схемы электрические полные | 10UQA.J.CYE.D-1070 | Схема электрическая | 02.78-U1-3-0067 | AKU.1324.10UQA.0.AK.FS0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  |  |  |  | 2023-05-06 |  | экспертная оценка | Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Задание заводу-изготовителю на шкафы управления противопожарными клапанами | 10UQA.J.CYE.D-1080 | ЗЗИ/ИДИ | 02.78-U1-3-0068 | AKU.1324.10UQA.0.AK.EC0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-12-22 | 2023-03-30 | исх.№45-03-12281 от 26.12.2022 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Схемы внешних присоединений к шкафам противопожарных клапанов | 10UQA.J.CYE.D-1090 | Схема подключений | 02.78-U1-3-0069 | AKU.1324.10UQA.0.AK.MA0002 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство |  |  | 2023-01-11 | в производстве | исх.№2-CC-11/01926 от 23.01.2023 вх.№01-01-02-3154 от 24.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | Система контроля и управления противопожарной защитой (СКУ ПЗ). Автоматическая установка пожаротушения | 10UQA.J.CYE.D-1100 | Не определено | 02.78-U1-3-0072 | AKU.1324.10UQA.CYE.PS.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика |  |  | 2023-01-04 | 2023-03-30 | исх.№45-04-3-105 от 09.01.2023 |  | JV=>Титан-2=>C-плюс | 10UQA - Основная насосная станция | PS - Пожарная сигнализация
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1140 | КЖ | 03.15-U1-3-0011 | AKU.0179.10UQR.CYB.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании АЭП | 2022-08-19 |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1150 | КЖ | 03.15-U1-3-0010 | AKU.0179.10UQR.CYC.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-19 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00274 от 06.01.2023 вх.№01-01-02-461 от 06.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов. Кабельные журналы | 10UQR.J.C00.D-1160 | КЖ | 03.15-U1-3-0009 | AKU.0179.10UQR.CYY.SS.MB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | На согласовании АЭП | 2022-08-19 |  |  | 2023-04-18 |  | сроки СМР | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 10UQR.J.CYA.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0015 | AKU.0120.10UQR.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 10UQR.J.CYB.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0018 | AKU.0120.10UQR.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 10UQR.J.CYC.D-1010 | Связь | 03.15-U1-3-0017 | AKU.0120.10UQR.CYC.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение) | 10UQR.J.CYP.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0041 | AKU.0120.10UQR.CYP.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система технологического видеонаблюдения (промтелевидение). Кабельные журналы | 10UQR.J.CYP.D-1010 | КЖ | 03.15-U1-3-0057 | AKU.0179.10UQR.CYP.SS.MB0001 | ВК + (rev.C01) | C01 | Пройден ВК AN | 2022-08-19 |  | 2022-12-28 | в производстве | исх.№2-CC-11/00209 от 05.01.2023 вх.№01-01-02-394 от 05.01.2023 |  | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 10UQR.J.CYY.D-1000 | Связь | 03.15-U1-3-0016 | AKU.0120.10UQR.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-19 |  | сроки СМР | АЭП | 10UQR - Здание холодильных машин | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 11UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0006 | AKU.0120.11UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 11UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0007 | AKU.0120.11UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0008 | AKU.0120.11UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 11UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | (11UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 11UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0001 | AKU.0120.11UPZ.CYB.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (11UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 11UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0005 | AKU.0120.11UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 11UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0007 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (11UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 11UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0011 | AKU.0120.11UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | PS - Пожарная сигнализация
Связь | (11UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 11UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0002 | AKU.0120.11UPZ.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-28 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
КИП | РД в части КИП | 11USF.J.C00.D-1020 | Не определено | 03.25-U1-3-0001 | AKU.0179.11USF.0.AT.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) |  | 2022-06-24 |  |  | 2023-05-04 |  | экспертная оценка | Титан-2=>ОВСК(ПСГ) | 11USF - Cооружение ресиверов азота | 11USF - Cооружение ресиверов азота
Связь | Система общестанционной телефонной связи | 12UJY.J.CYA.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0003 | AKU.0120.12UJY.CYA.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система оповещения и поиска персонала | 12UJY.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.29-U1-3-0004 | AKU.0120.12UJY.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UJY.J.CYY.D-1010 | Связь | 02.29-U1-3-0005 | AKU.0120.12UJY.CYY.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-03-21 |  | экспертная оценка | АЭП | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа | 12UJY - Галерея зоны контролируемого доступа
Связь | (12UPZ). Система оперативной громкоговорящей и телефонной связи | 12UPZ.J.CYB.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0009 | AKU.0120.12UPZ.CYB.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
Связь | (12UPZ). Система оповещения и поиска персонала | 12UPZ.J.CYC.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0006 | AKU.0120.12UPZ.CYC.SS.TB0001 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Пожарная сигнализация | 12UPZ.J.CYE.D-1000 | Не определено | 02.53-U1-3-0008 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0001 | [6 empty] | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | PS - Пожарная сигнализация
СКУ ПЗ | (12UPZ). СКУ ПЗ. Оповещение о пожаре | 12UPZ.J.CYE.D-1010 | Не определено | 02.53-U1-3-0012 | AKU.0120.12UPZ.CYE.PS.TB0002 | (rev.C01) | C01 (есть только в 1С) | Не получен |  |  |  | 2024-05-30 |  | данные ГИПа | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | PS - Пожарная сигнализация
Связь | (12UPZ). Система эксплуатационных радиотелефонов | 12UPZ.J.CYY.D-1000 | Связь | 02.53-U1-3-0010 | AKU.0120.12UPZ.CYY.SS.TB0001 | [6 empty] | 2023-04-11 |  | экспертная оценка | АЭП | 11-12UPZ - Кабельный тоннель системы нормальной эксплуатации | SS - Системы связи и сигнализации
АСКРО | Рабочая документация на оборудование АСКРО | 00UCM.R.CFR.D-1000 | Не определено | 03.03-U0-3-0002 | AKU.0130.00UCM.0.RK.TB0001 | ВК - (rev.C01) | C01 | На согласовании AN | 2022-12-30 |  | 2022-12-12 | 2023-03-02 | исх.№45-04-3-1710 от 14.02.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 00UCM - Сооружения автоматизированной системы контроля радиационной обстановки | R - Системы радиационного контроля
СКУ ОРАО | Транспортно-технологическая схема обращения с твердыми радиоактивными отходами | 10UJA.R.CFU.D-1090 | Принципиальная схема | 02.01-U1-2-0196 | AKU.0120.10UJA.0.RW.TB0001 | ВК - (rev.C02) | C02 | На корректировке у разработчика |  |  | 2022-09-13 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7779 от 14.09.2022 |  | АЭП | 10UJA - Реакторное здание | RK - Радиационный контроль
АСРК | Компоновка оборудования РК | 00UKU.R.CFU.D-1020 | Комплектация/спецификация | 03.14-U0-3-0069 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0003 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-15 |  | 2022-08-23 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | RK - Радиационный контроль
АСУ ТП | Перечень измерительных контуров | 00UKU.R.CFU.D-1030 | Перечень | 03.14-U0-3-0070 | AKU.0130.00UKU.0.RK.TB0002 | ВК - (rev.C01) | C01 | На корректировке у разработчика | 2022-07-15 |  | 2022-08-23 | 2023-03-02 | исх.№45-03-7302 от 31.08.2022 |  | Титан-2=>АЭП | 00UKU - Мастерские зоны контролируемого доступа | RK - Радиационный контроль
АСРК | Журналы кабелей РК | 02UYX.R.CF0.D-1060 | КЖ | 03.49-U0-3-0027 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MB0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | R - Системы радиационного контроля | СЯТ
АСРК | Кабельные соединения РК. Схемы внешних подключений РК | 02UYX.R.CF0.D-1050 | Схема подключений | 03.49-U0-3-0026 | AKU.0783.02UYX.0.RK.MA0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | R - Системы радиационного контроля | СЯТ
АСРК | Компоновочные чертежи оборудования радиационного контроля | 02UYX.R.CFU.D-1040 | Комплектация/спецификация | 03.49-U0-3-0025 | AKU.0783.02UYX.0.RK.LH0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2023-01-02 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | R - Системы радиационного контроля | СЯТ
АСРК | Перечень измерительных контуров РК | 02UYX.R.CF0.D-1020 | Перечень | 03.49-U0-3-0024 | AKU.0783.02UYX.0.RK.PC0001 | Выдан в производство (rev.C01) | C01 | Передан в производство | 2022-12-31 |  | 2022-12-26 | в производстве | исх.№2-CC-11/00435 от 10.01.2023 вх.№01-01-02-737 от 10.01.2023 |  | Титан-2=>АЭП | 02UYX - Защищенный пункт управления противоаварийными действиями на АС | R - Системы радиационного контроля | СЯТ